## Base
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2026
[26 empty] | Mes: |  | agosto
(Montos en miles de $)
[34 empty] | PAGADO AÑO | [7 empty] | PROGRAMADO AÑO |  |  |  | Arrastre Año Siguiente | Saldo | Tipo de gasto
Servicio | Reg Proyecto | Provincia | Comuna | Región contrato | Item | Bip | Nombre IDI | Etapa | Asignación | Centro gestión | Cod Contrato | Nombre Contrato | A/N | Clasificacion | Id Chilecompra | Estado | Tipo Contratación | F Licitación | F Apertura | F Resolución de Adjudicación | F Trámite | F Inicio | F Término | Provincia Contrato | Comuna Contrato | Tipo Reajuste | Presupuesto oficial | Monto Vigente Contrato | Rut Contratista | Nombre Contratista | % ejecución | Programado + pagado año | Pagado Año | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 389882 | GA CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 426640 | AIF Conservación Complejo Fronterizo Chacalluta Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5596-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-02-04 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2027-08-19 |  |  | Sin Reajuste | 311803.066 | 277746 | 11342451-6 | CARLOS ANIBAL ALVARADO SANCHEZ | 19.22 | 103934 | 65352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16338 | 16338 | 16338 | 16338 | 15590.15 | 15590.15 | 7357.224 | 44.476 | 173812 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 421051 | CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5596-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-01 | 2025-10-09 | 2025-12-11 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2027-04-15 |  |  | Sin Reajuste | 13531410.794 | 16188766.01 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 1.56 | 5406304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200610.21 | 200000 | 971325.96 | 4034367.83 | 5322205 | 5460257.01 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40069601-0 | HABILITACION PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 431857 | HABILITACIÓN PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1151-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-12 | 2026-04-20 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2027-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 817063.265 | 811621.406 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 349900.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101675.433 | 159645.931 | 88579.069 | 461720.973 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40069601-0 | HABILITACION PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 430154 | HABILITACION PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7496 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7496 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 395427 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3539.972 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 1256.562 | 70.893 | 459.596 | 131.157 | 173.896 | 122.824 | 159.077 | 139.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.438 | 60 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 395429 | AIFO AMPLIACION EDIFICIO MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 820-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-23 | 2026-02-19 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2028-08-06 |  |  | Sin Reajuste | 133900 | 194347.745 | 79888170-1 | INSPECTA S.A. | 0 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10064 | 8517 | 8517 | 23402 | 72379.873 | 71467.872 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 379360 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA (2) | A | 1. OBRAS | 820-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-04 | 2025-06-13 | 2025-10-13 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2028-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 22805212 | 25054946.502 | 79588560-9 | CONSTRUCTORA RENCORET LTDA | 12.64 | 5967295.33 | 3284007.67 | 0 | 0 | 262046.769 | 501002.18 | 521590.057 | 569996.294 | 675549.622 | 753822.748 | 753347.315 | 716967.453 | 706535.395 | 506437.497 | 6150000 | 12704367 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 330513 | OTROS GASTOS AMPLIACION EDIFICIO MOP | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 149472 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49411.174 | 26669
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, TIERRA AMARILLA, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 40066563-0 | CONSERVACION PLAN ESCUELAS Y LICEOS REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 414873 | CONSERVACIÓN PLAN ESCUELAS Y LICEOS, REGIÓN DE ATACAMA GRUPO 1 | A | 1. OBRAS | 820-4-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-10 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2026-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4386339.362 | 4504060.939 | 76710769-2 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA | 99.64 | 1239375.502 | 1223365.688 | 415486.089 | 250304.01 | 433101.93 | 0 | 124473.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16009.814 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30108083-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 421316 | REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA SAN ANTONIO OBRAS COMPLEMENTARIAS. SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 822-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-11 | 2025-09-23 | 2025-12-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2027-02-19 |  |  | Sin Reajuste | 5693040.681 | 8383467.176 | 96696880-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGEL S.A. | 26.81 | 5231415 | 2326836.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352997.346 | 304542.016 | 844584.629 | 824712.165 | 937331.208 | 1071235.667 | 355756.149 | 540255.82 | 3152052.176 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30478299-0 | REPOSICION REPOSICIÓN NUEVA TELETÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 422943 | REPOSICION CENTRO DE REHABILITACION TELETON VALPARAISO SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 822-8-LR25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2026-06-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-17 | 2028-09-16 |  |  | Sin Reajuste | 18143285 | 18143285 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10344149 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041259-0 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 422293 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CASTORCITOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16022.303 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16070 | 16022.303 | 0 | 0 | 16022.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.697 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 387931 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4008.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999 | 64.688 | 0 | 64.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.312 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 387931 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4008.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1872135 | 8590896
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 405704 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO (SEGUNDO LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1152-16-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-10-29 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 575990 | 503355.123 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 24106.358 | 23377.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23377.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.985 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 421606 | CONSULTORÍA DE DISEÑO HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO NUDO BAQUEDANO - MODIFICACIÓN DE PROYECTO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato directo | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-11-18 |  |  | Sin Reajuste | 22386.428 | 22386.428 | 76067258-0 | LYON BOSCH+MARTIC LTDA | 100 | 2238.642 | 2238.642 | 0 | 0 | 0 | 2238.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394534 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | A | 1. OBRAS | 1152-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-14 | 2024-06-18 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2026-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 14002429.286 | 23587108.324 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 2343245 | 1297211.195 | 0 | 659861.14 | 4248.29 | 13444.898 | 619656.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046033.805 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 423304 | DISEÑO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MONUMENTO PÚBLICO EN HOMENAJE A GABRIELA MISTRAL Y LAS MUJESRES DE CHILE | A | 1. OBRAS | 1018-3-LQ25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-08-24 | 2025-08-11 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-03-30 |  |  | Sin Reajuste | 330000 | 330000 | 8657743-7 | NORMA JULIETA RAMIREZ BUSTOS | 100 | 98999.999 | 98999.999 | 32999.999 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40070591-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 434887 | CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGION DE ÑUBLE - GASTOS ADMINISTRATIVOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40070591-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 425169 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1064388-2-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-26 | 2026-08-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 208249 | 205000 | 76184354-0 | CACCIUTTOLO WERNER ARQUITECTOS ASOC.LTDA | 0 | 41588.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41588.451 | 167811.549 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 30132335-0 | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401076 | REPOSICION LICEO JOSE DE LA CRUZ MIRANDA CAÑETE (2° LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 825-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-10-03 | 2025-12-29 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2027-09-07 |  |  | Sin Reajuste | 18901744 | 16915797 | 76948230-K | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 0 | 4014617.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887381.731 | 2127235.819 | 0 | 6591781 | 5695416 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460322-0 | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395042 | AIF OBRA REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 826-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-23 | 2025-04-16 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2027-02-15 |  |  | Sin Reajuste | 123888 | 169225.575 | 77136936-7 | SIGPRO GESTION DE PROYECTOS LIMITADA | 78.73 | 79297.121 | 56847.635 | 0 | 11259.569 | 8278.173 | 9493.976 | 9160.969 | 9493.976 | 9160.972 | 0 | 7542.51 | 5079.994 | 4746.988 | 5079.994 | 13543.079 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460322-0 | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395013 | REPOSICIÓN ESCUELA RURAL G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | A | 1. OBRAS | 826-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-30 | 2024-09-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2026-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7422403.122 | 12526379.841 | 78568830-9 | CONSTRUCTORA WORNER S.A. | 79.75 | 7411901.006 | 5200021.875 | 0 | 1208582.456 | 698615.979 | 858061.904 | 874412.751 | 746188.44 | 814160.345 | 0 | 616786.558 | 597945.014 | 558580.999 | 438566.56 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019008-0 | REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 416668 | REPOSICION EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANÍA | A | 2. ESTUDIOS | 826-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2027-04-17 |  |  | Sin Reajuste | 122382.09 | 181679.68 | 76372190-6 | GONZALEZ Y SCHUMAGER LIMITADA | 2 | 99923.824 | 36335.936 | 0 | 0 | 0 | 18167.968 | 0 | 18167.968 | 0 | 0 | 27251.952 | 0 | 0 | 36335.936 | 81755.856 | 11320858 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40051205-0 | MEJORAMIENTO FERIA LIBRE COMUNA DE TRAIGUEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 418150 | MEJORAMIENTO FERIA LIBRE, COMUNA DE TRAIGUEN | A | 2. ESTUDIOS | 826-32-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-10 | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2026-06-24 |  |  | Sin Reajuste | 77733 | 75401.01 | 76186793-8 | SERV.Y ASESORIAS DE ARQUIT.PLURAL LTDA. | 70 | 64090.858 | 41470.556 | 0 | 0 | 11310.152 | 15080.202 | 0 | 0 | 15080.202 | 0 | 0 | 15080.202 | 0 | 7540.1 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059148-0 | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415943 | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS ARAUCANIA | A | 1. OBRAS | 826-9-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-05-22 | 2025-07-09 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2026-06-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1186434 | 1150716.505 | 76841300-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 100 | 814856.55 | 814856.55 | 0 | 303246.574 | 131632.631 | 141763.076 | 157000.413 | 81213.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 420239 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA_OBRAS DE EXCAVACIONES Y TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS | N | 1. OBRAS | 5722-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2027-05-11 |  |  | Sin Reajuste | 644486.548 | 644486.542 | 76187000-9 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 18 | 331982 | 116007.576 | 0 | 0 | 0 | 64448.654 | 32224.327 | 6444.865 | 6444.865 | 6444.865 | 6444.865 | 51558.923 | 64448.654 | 93521.982 | 312504.542 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394079-0 | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 401751 | CONSULTORIA DE ACTUALIZACION Y ADECUACION AL DISEÑO CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Terminado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 542225.9 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 100 | 103160 | 51580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51580 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394079-0 | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 418148 | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL XII REGION 2025 SERVICIOS DE ARQUEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 829-4-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-20 | 2025-06-24 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2026-08-02 |  |  | Sin Reajuste | 232644 | 194803 | 76839539-k | OPERACIONES TECNICAS BIO-DEUMAN SPA | 30 | 77921.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77921.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 425502 | CONSERVACIÓN INGRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019 - 2022 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES | A | 1. OBRAS | 5596-1-FTD25 | Terminado | Trato directo | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-21 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2026-03-04 |  |  | Sin Reajuste | 16198.543 | 16198.543 | 76313058-4 | GEP INGENIERIA SPA. | 100 | 16198.543 | 16198.543 | 0 | 0 | 16198.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 419831 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2025 REGION DEL BIOBIO | A | 1. OBRAS | 825-4-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-01 | 2025-09-04 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2026-05-06 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 321002.497 | 10453111-3 | GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA | 100 | 296002.497 | 296002.497 | 58000 | 58000 | 65000 | 88821.957 | 26180.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 423999 | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - COMUNA DE LINARES REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 824-6-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 2025-12-26 |  | 2025-12-11 | 2026-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 177071.372 | 77042679-0 | DM CONSTRUCCIONES SPA | 100 | 177071.372 | 177071.372 | 0 | 4612.869 | 44714.69 | 54571.682 | 38418 | 24035.583 | 10718.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020264-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 368832 | Actualización Inventario Patrimonio Cultural Inmueble Región Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 5596-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-09 | 2023-04-27 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2026-01-20 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 276651 | 274952.728 | 76986662-0 | ASESORIAS PATRIMONIALES SER PATRIMONIO LIMITADA | 90 | 81495.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81495.271 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029750-0 | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 392427 | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | A | 2. ESTUDIOS | 5596-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-10 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2027-08-03 |  |  | Sin Reajuste | 284103.8 | 242483.13 | 76131819-5 | BASTIAS CARDEMIL ARQUITECTOS LTDA. | 20 | 96200 | 48096.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48096.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48103.374 | 0 | 122234.817 | 0 | Diseño de Ingenieria
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421055 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERIA , COMUNA VALPARAÍSO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 333318.963 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 90 | 350000.118 | 333234.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316572.412 | 0 | 16661.706 | 0 | 0 | 0 | 16766 | 0 | 0
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 426615 | RESTAURACION ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 13802247 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690212 | 7469877.786
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 409410 | SERVICIO DE SEGURIDAD RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 27132 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 325441 | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3799349 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355620 | 0 | Contratación de Obras
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 400330 | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA OBRA RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAÍSO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 37604 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 30524.157 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5948 | 5630.17 | 0 | 0 | 5630.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.83 | 0 | 0
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 30524.157 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 258971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258971 | 0 | 0
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 407629 | Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | N | 1. OBRAS | 1152-19-I224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-08-14 | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2028-02-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 72000000 | 114487658.888 | 78351645-4 | CONSORCIO GAM MOLLER DVC SPA | 0.66 | 784493.451 | 784493.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746904.855 | 0 | 37588.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40070680 | 114258684 | Contratación de Obras
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 426744 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 11) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 105950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 435326 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 12) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 184000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 407629 | Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | N | 1. OBRAS | 1152-19-I224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-08-14 | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2028-02-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 72000000 | 114487658.888 | 78351645-4 | CONSORCIO GAM MOLLER DVC SPA | 0.66 | 4327515.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327515.549 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 421344 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 10) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 105950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 113.96 | 113.96 | 0 | 0 | 0 | 113.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 426744 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 11) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 105950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95485.647 | 68769.139 | 0 | 0 | 0 | 20243.883 | 0 | 48525.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26716.508 | 0 | 0
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 434233 | PAGO ARBITRAJE AVLA GAM2 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10029.12 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10360.393 | 10360.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10360.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 435326 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 12) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 184000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5861265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861265 | 0 | 0
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061364-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 411004 | CONSULTORÍA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2025, ETAPA 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1152-8-0125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-26 | 2025-10-09 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 93463.353 | 82928.125 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.P.A. | 61.64 | 82929 | 42869.75 | 0 | 0 | 0 | 11141.375 | 0 | 12361.125 | 13402.375 | 5964.875 | 6910.677 | 6910.677 | 6910.677 | 19327.219 | 18001 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061364-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415169 | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2025 ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 1152-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-09 | 2025-07-30 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4250420 | 4629169.836 | 78702530-7 | CONSTRUCTORA PIO - V - LTDA. | 60.94 | 3934637.318 | 2657512.655 | 0 | 0 | 821703.18 | 750818.233 | 0 | 324960.386 | 320120.16 | 439910.696 | 258421.668 | 208360 | 312500 | 497842.995 | 603735.282 | 0 | Contratación de Obras
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | RECOLETA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068114-0 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 411707 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEMENTERIO GENERAL SANTIAGO | A | 1. OBRAS | 1152-5-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-21 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2026-07-24 |  |  | Sin Reajuste | 2407131.539 | 2403906.739 | 96696880-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGEL S.A. | 100 | 1809587.095 | 1805337.794 | 0 | 948292.263 | 499510.451 | 281264.419 | 0 | 33019.843 | 0 | 43250.818 | 0 | 0 | 0 | 4249.301 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | del Maule | TALCA | MAULE | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024785-0 | LEVANTAMIENTO IMNVENTARIO PATRIMONIAL REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 423631 | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE LA REGION DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 824-16-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 592572 | 580061.302 | 76584909-8 | PAISAJE RURAL INVESTIGACION Y GESTION DE PROYECTOS | 25 | 130015.327 | 130015.327 | 0 | 0 | 52006.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78009.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156018 | 278427 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | del Maule | TALCA | MAULE | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024785-0 | LEVANTAMIENTO IMNVENTARIO PATRIMONIAL REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 437740 | SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA A LA CONTRAPARTE TECNICA DEL ESTUDIO ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE LA REGION DEL MAULE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 824-3-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-29 | 2026-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-15 | 2028-09-14 |  |  | Sin Reajuste | 38400 | 38400 | 0-0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 | 19200 | 15200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40021091-0 | -- INVENTARIO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES REGION DEL BIOBIO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 423641 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DEL BIOBIO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 317664.15 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 10 | 222365 | 95299.245 | 0 | 31766.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63532.83 | 0 | 0 | 0 | 127065.755 | 0 | 95299.15 | 0
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40039092-0 | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 393803 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 2. ESTUDIOS | 826-13-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-07-23 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2026-10-23 |  |  | Sin Reajuste | 585500 | 562303.3 | 65671340-2 | ONG POLOC | 78 | 222190.99 | 96460.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96460.66 | 0 | 0 | 0 | 50730.33 | 0 | 75000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Mandatos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT | AYSEN, COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40021160-0 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 385479 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS COCHRANE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 828-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-19 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 166416 | 166000 | 76184354-0 | CACCIUTTOLO WERNER ARQUITECTOS ASOC.LTDA | 100 | 16600 | 16600 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424755 | 26 JUAGADO CIVIL DE STAGO, PERITO JUDICIAL DESIGNADO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32017.938 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11312.668 | 11312.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11312.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 412890 | Construcción obras complementarias Embalse Chironta Año 2024, segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1966-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-06-05 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2026-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1582267.727 | 2122294.053 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 43 | 399444.913 | 393303.153 | 0 | 0 | 65256.307 | 0 | 328046.846 | 0 | 0 | 0 | 6141.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 429595 | obras de conservacion de obras de riego canal lauca 2026 CO-OCCL-26 | N | 1. OBRAS | 1966-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-08 | 2026-06-12 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-12-04 |  |  | Sin Reajuste | 475745.137 | 391230.282 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 479530.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118949.699 | 161823.527 | 156594.637 | 42163.094 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 432253 | Obras de Conservación operacional Embalse Caritaya | N | 1. OBRAS | 1966-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 509064.957 | 509046.853 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 519227.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279462.422 | 113053.391 | 126711.977 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 429608 | Conservación de obras global cuenca río Camarones 2026 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-8-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-20 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 477785 | 347081.296 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 481117.747 | 81027.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81027.135 | 176511.664 | 116163.209 | 107415.739 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 432549 | Conservación de Obras Global Cauce Río San José Urbano 2026, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-20 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 396270 | 297186.792 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 413344.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400 | 122400 | 130040 | 89504.982 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 432550 | Conservación de Obras Global Cauce Río Codpa 2026, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 311790 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 433816 | Conservación de Obras de Cauce San José Rural 2026 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-9-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-12 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 327250 | 238861.56 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 333024.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 101500 | 122500 | 57524.244 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40079204-0 | CONSERVACION OBRAS DE CAUCE VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 433809 | Conservación de Obras de Cauce Valle de Lluta 2026 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-10-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-12 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 303450 | 221511.36 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 306870.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22815.67 | 143738.722 | 140316.37 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPIC | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 393662 | ESTUDIO DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARA LA QUEBRADA DE ALTO MOLLE COMUNA DE ALTO HOSPICIO | A | 2. ESTUDIOS | 5663-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-09-10 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2026-06-23 |  |  | Sin Reajuste | 242732.035 | 264366.83 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 83.63 | 33028.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10519.168 | 16130.64 | 6379.023 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 425085 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALERTA TEMPRANA CONTROL ALUVIONAL IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 5663-25-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-03-27 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 98594.757 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 100 | 98594.756 | 98594.756 | 0 | 0 | 96393.613 | 0 | 2201.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 406787 | CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 2025, HUAVIÑA Y MOCHA ETAPA 2. | A | 1. OBRAS | 5663-7-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1285200 | 1068084.078 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 100 | 13147.413 | 13147.413 | 0 | 13147.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416086 | CONSERVACION LOCALIDAD CHAPIQUILTA REGIÓN DE TARAPACA | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-04-12 |  |  | Sin Reajuste | 482016.308 | 423330.971 | 77732915-4 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 100 | 423330.971 | 423330.971 | 0 | 0 | 88089.393 | 162084.483 | 173157.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40057989-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376296 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES 2025, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 5663-4-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-05-08 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-12-03 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 774383.35 | 902264.634 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 100 | 28583.067 | 28583.067 | 0 | 19370.49 | 0 | 9212.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060663-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO 2025 COMUNAS DE CAMIÑA Y HUARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 436609 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO 2026, COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ, TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS | 5663-11-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-28 | 2026-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-02-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270000 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 240000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40063840-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES RIO CAMIÑA, REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403765 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES RÍO CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2025-2026 | A | 1. OBRAS | 5663-1-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-04-11 | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2026-06-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2843976 | 2311895.812 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 631508 | 617507 | 0 | 0 | 0 | 59300.475 | 156160.224 | 40155.328 | 204183.907 | 157707.066 | 0 | 14001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40071562-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES 2025 COMUNA DE HUARA REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 425066 | SERVICIO REPARACIÓN MENOR DE OBRAS FLUVIALES 2025 SECTOR CAIGUA QUILLAGUASA | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 5663-24-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 50000 | 44999.136 | 77903174-8 | BAYOL SPA | 0 | 44999.136 | 44999.136 | 0 | 0 | 0 | 44999.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 50000933-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES COMUNAS DE CAMIÑA Y HUARA MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 408513 | CONSERVACION DE RIBERAS 2025-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 739720 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20115998-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIALES EN QUEBRADA UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 408023 | Estudio de Diseño - Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Universidad de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 1501-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2026-12-12 |  |  | Sin Reajuste | 500000 | 410385.78 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 60 | 323879 | 164154.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164154.312 | 0 | 0 | 135318.688 | 24406 | 45139.624 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050990-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 408022 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-18-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-26 | 2025-10-24 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 317650.032 | 304819.028 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 56.71 | 274827.653 | 163644.83 | 0 | 39903.693 | 20720.204 | 20760.911 | 20760.911 | 20760.913 | 19977.287 | 20760.911 | 20761 | 20761 | 69660.823 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050990-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408018 | Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 - Antofagasta | A | 1. OBRAS | 1501-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-30 | 2025-08-20 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2026-10-11 |  |  | Sin Reajuste | 6909453 | 5028514.711 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 66.82 | 4828519.779 | 3587861.237 | 0 | 930529.056 | 637137.472 | 650891.806 | 0 | 662727.208 | 278965.16 | 427610.535 | 450000 | 500000 | 290658.542 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059245-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431808 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Infraestructura Embalse Conchi | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 262744.86 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 274832.103 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059245-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 431677 | Conservación Infraestructura Embalse Conchi comuna de Calama Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3081921.5 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3234967.575 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401960 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas II - San Bartolo 2024-2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-18-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-04 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2026-01-31 |  |  | Sin Reajuste | 168799.12 | 149685.888 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 100 | 33934.032 | 33934.032 | 0 | 0 | 33934.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401963 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-1-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 259756.37 | 127050.598 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 100 | 13680.486 | 13680.486 | 0 | 0 | 13680.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401965 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES BOCATOMA IV, SAN PEDRO DE ATACAMA 2025-2026 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-04 | 2025-06-24 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2026-08-05 |  |  | Sin Reajuste | 327715.29 | 310071.2 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 79.41 | 216902.16 | 174699.76 | 0 | 60341.48 | 21200.6 | 29479.2 | 19544.88 | 22487.12 | 21646.48 | 0 | 21646.48 | 0 | 20555.92 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401967 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - TRANQUE HUACHAR - SAN PEDRO DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-11-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2026-03-13 |  |  | Sin Reajuste | 125112.435 | 154544.347 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 100 | 70041.169 | 70041.169 | 0 | 37619.994 | 32421.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 432755 | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS V - ALTO LOA - 2027 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-02-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 354000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 177000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401890 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS II - SAN BARTOLO 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1501-17-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2026-01-16 |  |  | Sin Reajuste | 1121713.083 | 1851599.57 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 315542.651 | 315542.651 | 0 | 0 | 205882.547 | 109660.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401964 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES BOCATOMAS IV, SAN PEDRO DE ATACAMA 2025-2026 | A | 1. OBRAS | 1501-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2026-08-13 |  |  | Sin Reajuste | 3817863.571 | 3319854.689 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 86.38 | 2169219.717 | 1678083.65 | 0 | 0 | 365626.468 | 230270.951 | 322871.563 | 345251.009 | 55570.45 | 358493.209 | 0 | 487657.8 | 3478.267 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 415655 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - TRANQUE HUACHAR - SAN PEDRO DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1501-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-27 | 2025-05-15 | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2026-02-07 |  |  | Sin Reajuste | 1475483.691 | 1908176.405 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 87.88 | 1958860.146 | 1501600.129 | 0 | 0 | 1290885.249 | 210714.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457260.017 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 432696 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS V - ALTO LOA - 2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4951000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2232687.982 | 2718311.018 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40072625-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO - EMERGENCIA 2025 REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 420740 | OBRAS DE EMERGENCIA - OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ANTOFAGASTA - 2025 | A | 1. OBRAS | 1501-70-SE25 | Terminado | Trato directo | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-10-06 | 2026-04-04 |  |  | Sin Reajuste | 868977.495 | 867321.967 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 100 | 867321.967 | 559456.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559456.672 | 0 | 307865.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40072754-0 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 420738 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES - REGION DE ANTOFAGASTA - EMERGENCIA 2025 | A | 1. OBRAS | 1501-71-SE25 | En Ejecución | Trato directo | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 2025-12-22 | 2025-09-22 | 2026-04-20 |  |  | Sin Reajuste | 3570570.227 | 3570570.227 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 65.48 | 2501888.382 | 1358742.355 | 0 | 0 | 449630.94 | 446298.294 | 373306.315 | 89506.806 | 0 | 0 | 0 | 1143146.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40079164-0 | CONSERVACION DE RIBERAS SAN PEDRO DE ATACAMA 2026 - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 433791 | CONSERVACION DE RIBERA SAN PEDRO DE ATACAMA 2026 - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1501-4-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-07 | 2026-08-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-31 | 2026-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 135151 | 135151 | 0-0 |  | 0 | 135151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67576 | 67575 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2024-06-04 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 152652.5 | 163589.135 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 95 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-07-07 | 2024-07-25 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 595870.039 | 796359.478 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 99 | 10747.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10747.187 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-09-05 | 2019-07-09 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 450000 | 157057.876 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 98.59 | 9905.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.47 | 4905.343 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 407832 | AIF CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO CHAÑARAL ETAPA II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-30 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 509631.5 | 741489.972 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 62.81 | 157960.483 | 141820.008 | 0 | 72070.101 | 34874.953 | 34874.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16140.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394477 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa II | A | 1. OBRAS | 1502-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-10-09 | 2024-12-26 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 2026-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7474199.6 | 5809901.246 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 100 | 601524.821 | 601524.821 | 0 | 0 | 0 | 601524.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 413509 | Construcción Obra Fluvial Sector Hallazgo Paleantológico en Etapa I Chañaral | A | 1. OBRAS | 1502-7-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-22 | 2025-05-30 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 729794.87 | 724897.925 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 100 | 174717.407 | 174717.407 | 0 | 0 | 0 | 174717.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 435294 | CONSTRUCCIÓN OBRA FLUVIAL Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO CHAÑARAL ETAPA III | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-06-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2500000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 700000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 384725 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QDA. PAIPOTE | A | 2. ESTUDIOS | 1502-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-01 | 2024-10-22 | 2025-01-09 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-01-26 |  |  | Sin Reajuste | 987393.575 | 850298.378 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 78.35 | 86316.717 | 86316.717 | 0 | 86316.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 404636 | AIF ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QUEBRADA PAIPOTE COPIAPÓ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2026-01-14 |  |  | Sin Reajuste | 234438.568 | 233672.263 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 84.65 | 35869.075 | 35869.075 | 0 | 35869.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 416427 | AIF OBRA DE CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QUEBRADA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA III REGIÓN DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-05-14 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-12 | 2026-07-07 |  |  | Sin Reajuste | 554644.72 | 557765.424 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78.3 | 329045.805 | 240390.863 | 0 | 72768.804 | 35064.76 | 36572.922 | 41040.903 | 32429.323 | 22514.151 | 0 | 7615.496 | 38959.097 | 42080.349 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 426042 | DISEÑO VARIANTE RUTA 31CH, QUEBRADA DE PAIPOTE, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-06-18 |  |  | Sin Reajuste | 124176.5 | 124176.5 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 124176.5 | 124176.5 | 0 | 0 | 68377.4 | 0 | 28702.8 | 0 | 27096.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345801 | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1502-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2023-05-15 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 1500000 | 2255006.02 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 384720 | CONTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | A | 1. OBRAS | 1502-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-23 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2025-07-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5000000 | 7979403.229 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 9067.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9067.702 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 410094 | Construcción Canalización Quebrada Paipote Sector Rural Etapa III comuna de Copiapó | A | 1. OBRAS | 1502-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-03-11 | 2025-06-17 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2026-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7747837.271 | 7637820.693 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 67.63 | 3627604.819 | 1627604.804 | 0 | 727617.772 | 700061.742 | 0 | 199925.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668783.257 | 698783.257 | 632433.501 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2016-10-24 | 2026-03-11 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 549854.231 | 789873.953 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 99 | 6038.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6038.788 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267386 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2017-03-24 | 2017-04-12 | 2016-12-29 | 2024-03-17 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 153492.5 | 160746.587 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 98.25 | 7063.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7063.89 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40063148-0 | CONSERVACION Y LIMPIEZA RÍO HUASCO, SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 436581 | CONSERVACIÓN RIBERAS RÍO HUASCO SECTOR URBANO CIUDAD DE VALLENAR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 106242 | 0-0 |  | 0 | 106242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35000 | 41242 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40067897-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 407434 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-02-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-20 | 2026-04-02 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2027-08-27 |  |  | Sin Reajuste | 472680.85 | 461265.896 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 16.38 | 324151.468 | 75558.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21732.72 | 26679.729 | 27145.999 | 27145.999 | 26270.321 | 28783.63 | 166393.07 | 258984.428 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40067897-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 422248 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO DEL RÍO COPIAPÓ REGIÓN DE ATACAMA SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1502-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-12-10 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2027-07-10 |  |  | Sin Reajuste | 5500414.716 | 4607377.562 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 50 | 3955533.169 | 2044359.965 | 0 | 0 | 0 | 78004.5 | 251202.693 | 446118.892 | 656141.992 | 612891.888 | 692000 | 630000 | 365000 | 224173.204 | 651844.393 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 40079170-0 | CONSERVACION CAUCES NATURALES CUENCA RIO SALADO INCA DE ORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 433678 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CUENCA RÍO SALADO INCA DE ORO | N | 1. OBRAS | 1502-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-12 | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2027-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 193167.434 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 0 | 193167.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46950 | 50000 | 50000 | 46217.434 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40081614-0 | CONSERVACION DE RIBERAS RÍO COPIAPÓ, SECTOR URBANO CIUDAD DE COPIAPÓ 2026-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 376821 | CONSERVACION DE RIBERAS RÍO COPIAPÓ, SECTOR URBANO CIUDAD DE COPIAPÓ 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO | Sin Reajuste | 0 | 347710 | 0-0 |  | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 115000 | 102710 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama |  |  |  | PROYECTOS | 40082154-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 438302 | Contrato que debe generar la región | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2624000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1474000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474000 | 1000000 | 1150000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060598-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407491 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la Conservación sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-121-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-27 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2026-08-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 191494.8 | 248062.039 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 96.07 | 187835.455 | 95045.814 | 0 | 34287.049 | 17141.857 | 17306.986 | 17530.496 | 8779.426 | 0 | 0 | 8166.927 | 49341.258 | 0 | 35281.456 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060598-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431770 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal Obras Complementarias de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Región de Coquimbo Etapa 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-20-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-08 | 2026-06-09 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2027-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 214606.98 | 195284.212 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 169546.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22566.175 | 22566.175 | 79281.301 | 45132.35 | 90264.707 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060598-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407485 | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Comuna de monte Patria Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 975-105-O1245 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-20 | 2025-04-11 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2026-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10563868.357 | 7222259.695 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 96.45 | 3975595.913 | 3341303.43 | 0 | 972452.749 | 772381.519 | 767933.725 | 307337.895 | 299006.575 | 106152.381 | 116038.586 | 0 | 0 | 275244.529 | 359047.954 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060598-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425149 | Obras Complementarias de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí, Región de Coquimbo, Etapa 2 | N | 1. OBRAS | 975-109-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-31 | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2027-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2900910.6 | 2354333.847 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 5.09 | 2474571.041 | 123259.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47190.074 | 30967.869 | 45101.743 | 340962.826 | 490532.439 | 930179.757 | 589636.333 | 543851.118 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064036-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO ALL26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 426187 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2026 | N | 1. OBRAS | 1503-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-01 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-10-25 |  |  | Sin Reajuste | 159117.875 | 89557.68 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 36.2 | 116037.569 | 46175.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13401.78 | 18991.492 | 13782.459 | 11936.739 | 11044.065 | 20461.518 | 26419.516 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064036-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO ALL26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 426188 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2026 | N | 1. OBRAS | 1503-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-11-08 |  |  | Sin Reajuste | 130271.68 | 59915.547 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 65.3 | 77101.867 | 47375.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20396.395 | 18719.931 | 8258.741 | 5321.997 | 3609.241 | 3120.476 | 17675.086 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064038-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO MC26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 426052 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Pichasca, localidad Pichasca, comuna de Río Hurtado | N | 1. OBRAS | 1503-12-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-10-09 |  |  | Sin Reajuste | 581863.828 | 273754.447 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 30.6 | 274973.08 | 84937.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51439.937 | 33497.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190035.909 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066357-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 405199 | OBRAS DE CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL VILLALON COMUNA DE OVALLE REGION DE COQUIMBO | A | 1. OBRAS | 975-104-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2025-02-12 | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2026-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2773546.637 | 2429052.49 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100 | 881.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.961 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082043-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA QUEBRADA PEÑUELAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 437333 | Medida transitoria de mitigación socavón quebrada de Peñuelas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 23412.774 | 0-0 |  | 0 | 23412.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23412.774 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082043-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA QUEBRADA PEÑUELAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 437335 | Consultoría ingeniería para contrato de emergencia quebrada Peñuelas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 234192 | 0-0 |  | 0 | 234192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234192 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082043-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA QUEBRADA PEÑUELAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 437338 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato de emergencia quebrada Peñuelas comuna de la Serena provincia de Elqui región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 199063.2 | 0-0 |  | 0 | 124414.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124414.2 | 74649 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082043-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA QUEBRADA PEÑUELAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 438257 | ESTUDIO DE EMERGENCIA PARA DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LAS OBRAS DE RESTITUCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS QUEBRADA PEÑUELAS, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 234192 | 0-0 |  | 0 | 234192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234192 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082043-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA QUEBRADA PEÑUELAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 437321 | Obra de emergencia mitigación estabilización y reposición del tramo terminal y descarga de la quebrada Peñuelas comuna de La Serena provincia de Elqui región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1825172.979 | 0-0 |  | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 625172.979 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082043-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA QUEBRADA PEÑUELAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 438087 | MEDIDA TRANSITORIA DE MITIGACIÓN - SOCAVÓN QUEBRADA PEÑUELAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 79117.317 | 0-0 |  | 0 | 73372.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73372.425 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082043-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA QUEBRADA PEÑUELAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 438264 | OBRA DE EMERGENCIA, MITIGACION , ESTABILIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL TRAMO TERMINAL Y DESCARGA DE LA QUEBRADA PEÑUELAS, COMUNA DE LA SERENA, PROVINCIA DE ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1751800.554 | 0-0 |  | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 265000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082329-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CULIMO OBRAS DE DISTRIB. Y OBRAS ANEXAS, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 437462 | Conservación de Emergencia Sistema de Riego Embalse Culimo Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 571955.662 | 0-0 |  | 0 | 600902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600902 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082334-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL BATO, OBRAS DE DISTRIBUC. Y OBRAS ANEXAS, REG. DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 437463 | Conservación de Emergencia Sistema de Riego Embalse El Bato Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1103600.857 | 0-0 |  | 0 | 1158570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158570 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082386-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SISTEMA DE RIEGO EMBALSE VALLE HERMOSO, OBRAS DE DISTRIBUC. Y OBRAS ANEXAS, COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 437590 | Conservación de Emergencia Sistema de Riego Embalse Valle Hermoso, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 598570 | 0-0 |  | 0 | 284427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284427 | 314143 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082387-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CORRALES, OBRAS DE DISTRIBUC. Y OBRAS ANEXAS, REG. COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 437605 | Conservación de Emergencia Embalse Corrales región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1714520.1 | 0-0 |  | 0 | 1138019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138019 | 666739 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082389-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LA PALOMA, OBRAS DE DISTRIBUC. Y OBRAS ANEXAS, REG. COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 437604 | Conservación de Emergencia Sistema de Riego Embalse La Paloma Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 921985.991 | 0-0 |  | 0 | 776409.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776409.431 | 194102.569 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336365 | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-125-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-24 | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2024-10-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1107137.6 | 987496.8 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 99.98 | 769391.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769391.874 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423590 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 203655.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 95000 | 58655.354 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437933 | Lote 1 2026 ROL 9058-119 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2032.8 | 2032.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437934 | Lote 1 2026 ROL 9058-116 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6450.6 | 6450.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6450.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450.6 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437935 | Lote 1-A 2026 ROL 9056-17 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1044.2 | 1044.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1044.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.2 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437936 | Lote 19 2026 ROL 9058-25 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1717.1 | 1717.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1717.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.1 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437937 | Lote 2 2026 ROL 9058-124 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 451.2 | 451.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437938 | Lote 26 2026 ROL 9056-50 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16877.25 | 16877.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16877.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16877.25 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437939 | Lote 27 2026 ROL 9056-107 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2241.75 | 2241.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2241.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.75 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437940 | Lote 3 2026 ROL 9056-104 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3129 | 3129 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437941 | Lote 3 2026 ROL 9057-19 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6352.946 | 6352.946 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6352.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6352.946 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437942 | Lote 4 2026 ROL 9058-114 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5215.6 | 5215.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5215.6 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437943 | Lote 6 2026 ROL 9058-112 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4062.4 | 4062.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.4 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437944 | Lote 7 2026 ROL 9058-138 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4504.4 | 4504.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4504.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4504.4 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437945 | Lote 8 2026 ROL 9058-110 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4648.4 | 4648.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4648.4 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 336364 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 975-205-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 2022-08-23 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2025-07-27 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 10250937.915 | 10446645.158 | 83407700-0 | NADIC S.A. | 100 | 22656.381 | 22656.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22656.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418260 | Construcción Obras Complementarias Sistema de Regadío Cuncumen San Antonio Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 975-94-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-24 | 2026-03-24 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2027-02-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750025.703 | 698015.72 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 44.39 | 917436.864 | 320947.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123423.17 | 197524.285 | 55799.498 | 55799.497 | 114238.952 | 370651.462 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425017 | Asesoría para la Revisión del Diseño de Ingeniería de Detalles Embalse La Chupalla, Región de Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 764548.539 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77983.951 | 701854.538 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425018 | Diseño de Ingeniería de Detalles Embalse La Chupalla, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4525572.384 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 923216.767 | 3692866.064 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425019 | Estudio de Análisis Ambiental Embalse La Chupalla, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 257405.33 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262552.417 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425020 | Plan de Manejo Forestal Diseño de Ingeniería de Detalles Embalse La Chupalla, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 156195.83 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159319.747 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027327-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CUENCA INTERMEDIA RIO ACONCAGUA. REGIÓN DE VALPARAÍSO. | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 434644 | Servicios de Publicidad | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1171.507 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027327-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CUENCA INTERMEDIA RIO ACONCAGUA. REGIÓN DE VALPARAÍSO. | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421388 | Actualización y Complementación de Antecedentes Técnicos Agroeconómicos e Hidrológicos para la Postulación del Proyecto Embalse Catemu a la etapa de Factibilidad Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 975-98-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-31 | 2026-03-04 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 614571.942 | 614562.934 | 52002452-2 | AQA INGENIERIA SPA | 58.82 | 569637.221 | 370152.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35289.882 | 222318.075 | 112544.911 | 0 | 64539.055 | 70406.242 | 64539.056 | 59247.083 | 0 | Estudio del Negocio
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 408511 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO LOS LOROS EN LLAILLAY COMUNA DE LLAILLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-17-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 767773.72 | 656869.864 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 100 | 307487.732 | 307487.732 | 0 | 0 | 307487.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 417348 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS 2025 2026 | A | 1. OBRAS | 1504-22-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2026-04-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 782666.154 | 726929.603 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. SPA | 100 | 377460.974 | 377460.974 | 0 | 53776.231 | 50237.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273447.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 426638 | REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BATERÍAS DE POZOS N°2, N°6, COMUNA DE SANTA MARÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO¿ | A | 1. OBRAS | 1504-4 | En Ejecución | Trato directo | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 2026-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 26609.102 | 26609.102 | 76227492-2 | INGENIERÍA ELECTRICA PEDRO ANTONIO DONOSO MARCHANT | 0 | 6467.876 | 6467.876 | 0 | 6467.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056036-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371095 | Obras de Emergencia Embalse Aromos | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2023-05-01 | 2023-09-04 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-09-25 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 2615898.594 | 3066366.38 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 99.67 | 304158.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304158.087 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393152 | CONTRATO CON-GEO-CRN-02 "CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO". | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-03-15 | 2026-04-16 |  |  | Sin Reajuste | 29970.15 | 145863.179 | 77424714-9 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 49 | 45997.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45997.07 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404129 | ASESORÍA AL INSPECCIÓN FISCAL OBRA EMERGENCIA RESTITUCIÓN COLECTOR AALL REÑACA NORTE ETAPA 2 VIÑA DEL MAR VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-85-LR24 | En Ejecución | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2024-09-02 | 2026-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 509028.022 | 660666.756 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 97.14 | 460794.93 | 162860.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162860.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297934.929 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 435047 | DESCARGA COLECTOR REÑACA NORTE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0-0 |  | 0 | 71218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71218 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395170 | CO-EM-CRN-02 OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR REÑACA NORTE 2, VIÑA DE MAR VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2024-09-02 | 2026-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17642681.138 | 20328386.784 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 90 | 10681976.78 | 4629867.304 | 0 | 0 | 672398.848 | 389652.858 | 180215.167 | 0 | 3387600.431 | 0 | 0 | 0 | 1498692 | 4553417.476 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 435119 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE -ETAPA 3 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3934703 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3934702 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061147-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 417039 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y CONCÓN AÑO 2025 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-12-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 754094.3 | 755373.306 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 100 | 8730.214 | 8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.214 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40066380-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2024- 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404256 | OBRA EMERGENCIA CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-4 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 2024-10-09 | 2025-10-04 |  |  | Sin Reajuste | 1844947.588 | 2113928.543 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 40144.514 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284 | 35860.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070392-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ALL26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 425181 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR Y CONCÓN AÑO 2026 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-20 | 2026-04-13 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989069.32 | 1315920.424 | 77230057-3 | INGENIERIA Y PROYECTOS ECOFOR SPA | 5.9 | 1479449.537 | 78755.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78755.419 | 0 | 144198.129 | 287020.678 | 348023.44 | 621451.871 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070392-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ALL26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 429901 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2026 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-10-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2027-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 409491.151 | 311468.22 | 78234682-2 | Coespa Ingenieria Spa | 0 | 320550.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51175 | 95566.8 | 173808.663 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40072151-0 | CONSERVACION ATRAVIESO CANAL EL SALERO SAN JOSE, PROVINCIA DE LOS ANDES, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417461 | Conservación Atravieso Canal El Salero San José, Provincia De Los Andes, Valparaíso | A | 1. OBRAS | 975-42-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-24 | 2025-07-18 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 264932.411 | 260952.517 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 76.94 | 273146 | 197802.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197802.566 | 0 | 0 | 0 | 75343.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40072827-0 | CONSERVACION CANAL EL MOLINO, COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418113 | Conservación Canal El Molino, Comuna de San Felipe, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 975-48-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-08-22 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2026-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 330853.349 | 309302.487 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 100 | 192945.458 | 192945.458 | 0 | 0 | 144365.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48580.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40073585-0 | CONSERVACION SIFÓN POCURO CANAL CHACABUCO-POLPAICO, COMUNA CALLE LARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421391 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras de Conservación Sifón Pocuro Canal Chacabuco Polpaico, comuna de Calle Larga, región de Valparaíso. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-17-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-05-26 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2027-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 133375.2 | 104701.289 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 0 | 107842.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700.343 | 15450 | 39287.965 | 43404.021 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40073585-0 | CONSERVACION SIFÓN POCURO CANAL CHACABUCO-POLPAICO, COMUNA CALLE LARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419482 | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal Chacabuco Polpaico Sifon Pocuro comuna de Calle Larga Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 975-85-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-04 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2842381.663 | 1975340.345 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 15 | 2277287.671 | 262223.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100593.082 | 0 | 161630.902 | 265643.233 | 385654.808 | 542082.761 | 821682.885 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40073712-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL WADDINGTON, COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 423993 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la Conservación del Canal Waddington, comuna de Limache, región de Valparaíso. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-31-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2027-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 164228.116 | 181921.499 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 0 | 55502.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21872.196 | 14296.267 | 14296.267 | 5038.12 | 135653.329 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40073712-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL WADDINGTON, COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419484 | Obras de conservación canal Waddington, comuna de Limache, región de Valparaíso. | N | 1. OBRAS | 975-108-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-31 | 2026-03-20 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2027-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3713246.944 | 2951671.171 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 0 | 1344917.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260306.676 | 303691.122 | 216922.23 | 563997.798 | 1754336.903 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40078262-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR MELGAREJO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 430521 | AIF CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR MELGAREJO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO REGION DE VALPARAÍSO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-4 | Adjudicado | Trato directo | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-09 | 2026-10-05 |  |  | Sin Reajuste | 193851.033 | 193851.033 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 193851.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155963.112 | 29420.328 | 8467.593 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40078262-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR MELGAREJO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 430519 | OOCC CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR MELGAREJO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-4 | En Ejecución | Trato directo | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-03-05 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 1597005.57 | 1561838.263 | 77230057-3 | INGENIERIA Y PROYECTOS ECOFOR SPA | 0 | 1597005.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571736.428 | 300000 | 397005.57 | 328263.572 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40079865-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES EMBALSE LOS AROMOS 2026 REGIÓN VALPARAISO LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 434687 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES EMBALSE LOS AROMOS 2026 REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-11-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-14 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 286195 | 286195 | 0-0 |  | 0 | 235538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235538 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40079865-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES EMBALSE LOS AROMOS 2026 REGIÓN VALPARAISO LIMACHE | EJECUCION | EQUIPOS | Valparaíso | 434687 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES EMBALSE LOS AROMOS 2026 REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-11-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-14 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 286195 | 286195 | 0-0 |  | 0 | 50657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50657 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40079889-0 | CONSERVACION OBRA FISCAL EMBALSE CHACRILLA AÑO 2026, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 434695 | CONSERVACIÓN OBRA FISCAL EMBALSE CHACRILLAS AÑO 2026 REGIÓN DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 1504-12-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-14 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 288337 | 288337 | 0-0 |  | 0 | 288337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 188337 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40081867-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 436849 | OBRA EMERGENCIA CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN ESTEROS DE PLACILLA COMUNA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-4 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-21 | 2027-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 383299 | 383299 | 0-0 |  | 0 | 185138.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185138.748 | 152028.016 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40081867-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 436850 | OBRA EMERGENCIA CONSERVACIÓN CAUCES PROVINCIA DE MARGA MARGA AÑO 2026 | N | 1. OBRAS | 1504-4 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-21 | 2027-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 820645.064 | 820645.064 | 0-0 |  | 0 | 354534.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354534.904 | 330000.303 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40081867-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 436934 | OBRA EMERGENCIA CONSERVACIÓN CON SUMINISTRO DE HORAS MÁQUINA EN CAUCES DE LA COMUNA DE CATEMU | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 174930 | 0-0 |  | 0 | 174930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174930 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40081867-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 436935 | OBRA EMERGENCIA CONSERVACIÓN CON SUMINISTRO DE HORAS MÁQUINA EN ESTERO LA CUESTA EN AUCO COMUNA DE RINCONADA PROVINCIA DE LOS ANDES REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 33320 | 0-0 |  | 0 | 33320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33320 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40081867-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 437834 | OBRA DE EMERGENCIA CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON HORMIGÓN ARMADO Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADA LOS PESCADORES EN ALGARROBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 247164.488 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 127164.488 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40081986-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR RAMAL GUILLERMO RIVERA, RED PRIMARIA ALL REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 437057 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR RAMAL GUILLERMO RIVERA, RED PRIMARIA DE ALL REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 191575.125 | 0-0 |  | 0 | 95787.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95787.563 | 95787.562 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40081986-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR RAMAL GUILLERMO RIVERA, RED PRIMARIA ALL REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 437054 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR RAMAL GUILLERMO RIVERA, RED PRIMARIA DE ALL REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 848891.89 | 0-0 |  | 0 | 225618.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225618.965 | 400097.636 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031139-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS BUIN Y PAINE, PROV. DEL MAIPO, R.M. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378757 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | N | 2. ESTUDIOS | 975-12-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-01 | 2026-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-05 | 2029-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 904031.1 | 904031.1 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618669.1 | 299362 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40070796-0 | ANALISIS EMERGENCIA PRECIPITACIONES Y CRECIDAS JUNIO/AGOSTO/2023 Y JUNIO/2024 CUENCA RIO MAIPO, RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416439 | CARACTERIZACION DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RIOSOCURRIDOS EN JUNIO 2024 Y JUNIO Y AGOSTO 2023 EN CUENCA DEL RIO MAIPO RM | A | 2. ESTUDIOS | 975-389-SE25 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-06-12 | 2026-05-03 |  |  | Sin Reajuste | 196067 | 241003.661 | 96691330-4 | DICTUC S.A. | 100 | 158610.205 | 158610.205 | 0 | 0 | 64525.83 | 0 | 60807.94 | 0 | 33276.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 419830 | Actualización de las Estrategias de Mitigación Contra Aluviones en Zona Alta y Media de la Quebrada de Macul, Comunas de Peñalolén y La Florida, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 0-1 | En Ejecución | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-06-13 | 2026-05-09 |  |  | Sin Reajuste | 642089.828 | 642089.828 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 21 | 654069.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642089.828 | 11980 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398618 | AI-PLA-05 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 5 SAN JOAQUÍN RM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-12-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 503000 | 789000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400774 | AP-PLA-03 ACTUALIZACIÓN PROYECTO PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-72-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 388237.5 | 537124.35 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 73923.648 | 73923.648 | 0 | 0 | 0 | 53722.774 | 0 | 20200.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406441 | AI-PLA-41 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 4 SAN JOAQUÍN RM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-91-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-10 | 2025-01-14 | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2027-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1219085 | 1262426.661 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 52 | 880504.592 | 333037.29 | 0 | 41638.656 | 48725.993 | 44698.434 | 48511.571 | 45157.011 | 53594.281 | 50711.344 | 50000 | 68793 | 65355.435 | 363318.867 | 428569.462 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389951 | CO-PLA-4.1 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA, ETAPA 4, SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 975-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 2024-09-09 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2027-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 18889153.992 | 26041475.725 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 59 | 15907701.14 | 3080170.423 | 0 | 0 | 833614.794 | 1145980.632 | 595169.276 | 0 | 505405.721 | 0 | 514475.388 | 0 | 4863719.257 | 7449336.072 | 2307109.185 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 398615 | CO PLA 05 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE VICTOR JARA, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-12-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15034125.172 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3210604.381 | 13474570.367 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417816 | OC PLA 02 OBRAS COMPLEMENTARIAS, INSTALACIÓN DE COMPUERTAS, PARQUE VICTOR JARA, RM¿. | N | 1. OBRAS | 975-13-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-06-16 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2027-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1620182.088 | 1857710.87 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 0 | 544068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 134067 | 150000 | 160001 | 1357710.87 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30133852-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385974 | DISEÑO COLECTORES INTERCEPTORES SANTIAGO SUR PONIENTE | A | 2. ESTUDIOS | 975-60-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-08-29 | 2025-03-14 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2027-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1260000 | 1428549.609 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 26 | 228149.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228149.426 | 0 | 0 | 0 | 999905.029 | 41554.18 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30436823-0 | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379555 | Diseño Construcción Sistema de Drenaje Urbano Zona Norte de Santiago, Canal los Choros, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 975-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2027-02-08 |  |  | Sin Reajuste | 813511.43 | 796362.232 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 83 | 129200.085 | 113492.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113492.085 | 0 | 0 | 0 | 15708 | 141568.35 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013144-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 346530 | DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-10-24 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2027-01-15 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 581090.822 | 666258.45 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 80.81 | 444219.663 | 308235.077 | 0 | 55427.575 | 110170.9 | 0 | 142636.602 | 0 | 0 | 0 | 71732.467 | 0 | 0 | 64252.119 | 52233.404 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380490 | AI CSM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2026-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 950004.37 | 847886.16 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 96 | 314105.737 | 244886.685 | 0 | 35137.004 | 34518.225 | 34895.916 | 36636.491 | 0 | 70423.276 | 33275.773 | 0 | 19219.052 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436795 | AI-CSM 1.2 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-04-01 | 2030-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1907791 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572337 | 1335454 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389592 | CO-CSM-1.1 ¿CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM¿ | A | 1. OBRAS | 975-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-14 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2026-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7163578.337 | 9768325.128 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 98 | 3065779.046 | 2611255.682 | 0 | 501421.262 | 361323.88 | 271813.271 | 871083.122 | 0 | 291910.296 | 313703.851 | 0 | 0 | 454523.364 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 436794 | CO CSM 1.2 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-04-01 | 2030-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 22751503 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6825450 | 15926053 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397717 | CONSERVACION CONFLUENCIA ESTERO LAS VACAS - RÍO COLORADO, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2026-01-11 |  |  | Sin Reajuste | 1131154.5 | 1096665.137 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 100 | 64784.587 | 64784.587 | 0 | 64784.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 407848 | CONSERVACION RIO MAIPO EN SECTOR CONFLUENCIA CON ESTERO SAN JOSE Y QUEBRADA LA SOLANA Y OTROS CAUCES DE LA COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO, PROVINCIA DE CORDILLERA, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-2-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-01-26 |  |  | Sin Reajuste | 645785.13 | 580836.069 | 76451733-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA SPA | 100 | 110064.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110064.131 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413542 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES PROVINCIA DE MELIPILLA REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-9-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 278613.51 | 389786.891 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 379127.859 | 377598.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117708.733 | 127285.494 | 132604.577 | 1529.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413649 | CONSERVACION DE MUROS TRANSVERSALES EN QUEBRADA DE RAMON AGUAS ABAJO PUENTE PADRE HURTADO COMUNA DE LA REINA | A | 1. OBRAS | 975-38-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-10 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2026-03-02 |  |  | Sin Reajuste | 696587.607 | 872294.109 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 90 | 95009.185 | 95009.185 | 0 | 95009.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413539 | CONSERVACION DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, REGION METROPOLITANA, 2025-2026 | A | 1. OBRAS | 1150-3-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2026-06-12 |  |  | Sin Reajuste | 488161.636 | 568258.833 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 295464.958 | 295464.958 | 0 | 51982.467 | 70100.208 | 37097.836 | 0 | 71660.697 | 64623.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 434708 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA 2026 | N | 1. OBRAS | 1150-8-LP26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-11-12 |  |  | Sin Reajuste | 88071.697 | 81436.841 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 81436.841 | 37505.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37505.946 | 21965.448 | 21965.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | EL BOSQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050512-0 | CONSTRUCCION COLECTORES SAN FRANCISCO Y ALM. LATORRE, EL BOSQUE, LA CISTERNA Y OTRAS, R.M. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 419259 | DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE COLECTORES SAN FRANCISCO Y ALMIRANTE LATORRE, COMUNAS DE EL BOSQUE, LA CISTERNA, SAN RAMÓN Y LA PINTANA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS | 1150-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-27 | 2026-05-05 | 2026-07-22 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2028-06-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 787672.07 | 937329.763 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 252100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100700 | 151400 | 687329.763 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058587-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403914 | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CANAL CHOLQUI, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-09-11 |  |  | Sin Reajuste | 342839.921 | 443949.575 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 100 | 129933 | 121302.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121302.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8630.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058618-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 432917 | Conservación Canal Mallarauco Etapa 3 Comuna de Melipilla Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-30-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-27 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-09-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1392659.642 | 1208524.962 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 49.8 | 1242372.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555146.078 | 119130.035 | 448965.875 | 119130.035 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40064914-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 432920 | Conservación Canal Vinculo Etapa 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2173637.445 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067125-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 418604 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de Emergencia Colector Primario Canal 01 - Canal Santa Corina Santiago - 2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1150-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2026-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 585837 | 572181.004 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 82.69 | 512118.937 | 420364.096 | 0 | 97039.488 | 52556.186 | 54055.012 | 51491.796 | 51818.989 | 45021.886 | 68380.739 | 51700 | 0 | 40054.841 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067125-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406782 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01 CANAL SANTA CORINA SANTIAGO 2025 | A | 1. OBRAS | 1150-5-SC25 | En Ejecución | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-10-23 | 2025-11-18 | 2025-06-10 | 2026-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 8069515.689 | 8082092.221 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 75.58 | 4427012.889 | 1713495.072 | 0 | 209752.49 | 0 | 511183.503 | 0 | 299558.976 | 358773.541 | 334226.562 | 380862.207 | 0 | 1491767.379 | 840888.231 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406785 | Conservación de Emergencia Estero Las Cruces comunas de Quilicura, Pudahuel y Lampa, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 1150-2-SC25 | En Ejecución | Trato directo | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-12-16 | 2026-01-12 | 2025-06-10 | 2026-03-07 |  |  | Sin Reajuste | 925633.093 | 545382.097 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 52.14 | 101544.058 | 38759.204 | 0 | 38759.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62784.854 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406786 | Conservación de emergencia Rio Mapocho Sector Famae comuna de Peñaflor provincia de Talagante Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 1150-6-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2026-03-08 |  |  | Sin Reajuste | 1451049.564 | 1483922.666 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 35338.66 | 35338.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24737.232 | 10601.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067963-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418746 | Asesoría a la IFO para la Conservación de Riego Canal La Isla Región Metropolitana Segundo Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-40-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 52425.45 | 53394.917 | 77477860-8 | ASES. Y CONSULT. PROF. BERSAL INGE. LTDA | 100 | 3137.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067963-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407778 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Sifón Canal La Isla, Comuna de Pirque Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 975-103-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 669864.706 | 927199.252 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. SPA | 99.02 | 85000 | 69619.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69619.165 | 0 | 0 | 15380.835 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407741 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 975-102-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-13 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 867091.33 | 864582.452 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 95 | 251471.562 | 174807.045 | 0 | 108891.176 | 65915.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76664.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CONCHALI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40072385-0 | CONSERVACION EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 423714 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSERVACIÓN SISTEMA DE REGULACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, BARON JURAS REALES ¿OBRAS DEFINITIVAS, COMUNA DE CONCHALI, REGIÓN METROPOLITANA 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1150-23-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-10-15 | 2026-11-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-15 | 2027-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 444469.23 | 444469.23 | 0-0 |  | 0 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 21800 | 404289.23 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CONCHALI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40072385-0 | CONSERVACION EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 435245 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE REGULACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, BARON DE JURAS REALES OBRAS DEFINITIVAS, COMUNA DE CONCHALI, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-17-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-07 | 2026-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2027-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3495469.777 | 3495469.777 | 0-0 |  | 0 | 597836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404000 | 193836 | 2897633.777 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40073613-0 | CONSERVACION TÚNEL CANAL CULIPRÁN, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 436372 | Conservación Túnel Canal Culiprán comuna de Melipilla Región Metropolitana | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 991967.2 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1060404.724 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40075515-0 | CONSERVACION BOCATOMA CANALES UNIDOS DE BUIN, COMUNA DE BUIN, REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425888 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la obra Conservación Bocatoma Canales Unidos de Buin Comuna de Buin Región Metropolitana | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 118238 | 0-0 |  | 0 | 20620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10310 | 10310 | 101283 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40075515-0 | CONSERVACION BOCATOMA CANALES UNIDOS DE BUIN, COMUNA DE BUIN, REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425891 | Conservación Bocatoma Canales Unidos de Buin Comuna de Buin Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-36-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-06 | 2026-07-20 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2027-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1996899.467 | 1885185.687 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 1067144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313000 | 377000 | 377144 | 929444.971 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40077049-0 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES CUENCAS SECTOR ORIENTE DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425372 | Servicio de Desembanque Quebrada de Ramón, Comuna de La Reina, Región Metropolitana, 2026 | N | 1. OBRAS | 975-27-LE26 | Terminado | Propuesta publica | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-09-22 |  |  | Sin Reajuste | 56142.498 | 43251.205 | 76411861-8 | EL PUENTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 43251.205 | 42537.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42537.205 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40077049-0 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES CUENCAS SECTOR ORIENTE DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 431029 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA Y CAMIONES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN QUEBRADA GRANDE-HONDA, DESCARGA QUEBRADA GRANDE-HONDA A QUEBRADA APOQUINDO, Y QUEBRADA APOQUINDO COMUNA DE LAS CONDES, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ID-975-2-SC26 | Terminado | Trato Directo con Cotización | [8 empty] | Sin Reajuste | 80000 | 64974 | 76411861-8 | EL PUENTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 58835.831 | 58835.831 | 0 | 0 | 0 | 58835.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40077049-0 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES CUENCAS SECTOR ORIENTE DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 436774 | Desembanque y despeje de quebradas Honda y Apoquindo de la Comuna de Las Condes | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 22610 | 22610 | 76411861-8 | EL PUENTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 22610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22610 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40077228-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL SAN JOSÉ, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425776 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de obra Conservación Sistema de Riego Fiscal Canal San José Comuna de Melipilla Región Metropolitana | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-23-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-03 | 2026-06-19 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 178024.238 | 169445.947 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 12.5 | 146103.601 | 19270.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19270.032 | 14610.36 | 29220.72 | 29220.72 | 53781.769 | 28425.725 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA |  | PROYECTOS | 40077228-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL SAN JOSÉ, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425772 | Conservación sistema de Riego Canal San José Comuna de Melipilla Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-101-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-31 | 2026-02-23 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1607050.03 | 1365539.996 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 19.67 | 1433816.096 | 275133.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184980.847 | 90152.369 | 198597.731 | 262499.9 | 340019.153 | 357566.096 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40078299-0 | CONSERVACION QUEBRADAS REGIÓN METROPOLITANA MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430595 | CONSERVACION Y DESEMBANQUE DE BARRERAS FLEXIBLES EN QUEBRADAS ÑILHUE Y SECA COMUNA DE LO BARNECHEA REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-11 | 2026-10-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-26 | 2026-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 60000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40078299-0 | CONSERVACION QUEBRADAS REGIÓN METROPOLITANA MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434551 | CONSERVACION DE QUEBRADAS POST INVIERNO EN LA R METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 222000 | 0-0 |  | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40079169-0 | CONSERVACION ESTERO SAN JOSÉ Y QUEBRADAS SAN JOSE DE MAIPO 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433929 | CONSERVACION ESTERO SAN JOSÉ Y QUEBRADAS SAN JOSE DE MAIPO 2026 | N | 1. OBRAS | 1150-13-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-28 | 2027-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 299999.952 | 223010.76 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 225025.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090 | 40360 | 75675 | 98900.76 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40079171-0 | CONSERVACION CAUCES NATURALES RIO MAIPO 2026 REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433930 | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES RIO MAIPO 2026 REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-11-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-04 | 2027-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 340000 | 269159.769 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 0 | 271584.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090 | 40360 | 85765 | 135369.769 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40079174-0 | CONSERVACION ESTERO LA BERLINA Y ESTERO EL AJIAL 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 438163 | CONSERVACIÓN ESTERO LA BERLINA Y ESTERO EL AJIAL 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 61000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40079175-0 | CONSERVACION QUEBRADA LO CAÑAS Y ALEDAÑAS 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433932 | CONSERVACIÓN QUEBRADA LO CAÑAS Y ALEDAÑAS 2026 REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-12-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-04 | 2027-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 199999.742 | 139462.403 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 140722.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090 | 40360 | 90272.403 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40079180-0 | CONSERVACION CAUCES NATURALES RIO CLARILLO 2026 REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433933 | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES RIO CLARILLO 2026 | N | 1. OBRAS | 1150-14-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-14 | 2026-08-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-04 | 2027-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 299999.571 | 154821.38 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 156271.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090 | 40360 | 105821.38 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40079182-0 | CONSERVACION CAUCES NATURALES ESTERO COLINA 2026 REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433934 | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES ESTERO COLINA 2026 | N | 1. OBRAS | 1150-15-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-04 | 2027-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 339999.969 | 175756.211 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 177356.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090 | 40360 | 126906.211 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40079183-0 | CONSERVACION CAUCES NATURALES ESTERO PUANGUE 2026 REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433935 | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES ESTERO PUANGUE 2026 REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-16-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-04 | 2027-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 339999.969 | 176997.583 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 100765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100765 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40079419-0 | CONSERVACION RIO MAPOCHO EN COMUNA DE VITACURA 2026 REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434010 | Servicio de desembanque río Mapocho entre puentes Tabancura - Lo Curro, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, año 2026 | N | 1. OBRAS | 975-38-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-24 | 2026-11-07 |  |  | Sin Reajuste | 340000 | 302767.12 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 302767.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 102767.12 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40081368-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LAS MERCEDES, REGIÓN METROPOLITANA 2026 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 437228 | Conservación Sistema de Riego Canal Las Mercedes Región Metropolitana 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4209399 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4208399 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010741-0 | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 423379 | DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, RÍOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA, REGIÓN DE OHIGGINS | N | 2. ESTUDIOS | 1505-28-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2026-01-12 | 2026-03-10 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2029-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11094530.94 | 1109453.094 | 78728850-2 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 7.98 | 238169.758 | 83077.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83077.771 | 0 | 0 | 155091.987 | 0 | 412227.447 | 486411.255 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410901 | Diseño del Embalse Bollenar Comuna de Rengo Región del Libertador General Bernardo OHiggins | A | 2. ESTUDIOS | 975-29-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-29 | 2025-07-03 | 2025-11-12 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2027-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3477409.706 | 3133905.087 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 32.95 | 1659258.077 | 1140316.075 | 0 | 0 | 143002.02 | 77021.512 | 0 | 354470.605 | 152861.316 | 412960.622 | 112455 | 112455 | 137445 | 156587.002 | 1712333.389 | 500065.791 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410998 | Asesoría para la Revisión del Estudio de Diseño de Ingeniería de Detalles Embalse Bollenar Comuna de Rengo Región del Libertador Bernardo OHiggins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-06-11 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2028-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 343553 | 285148.99 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 111721.819 | 45280.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45280.364 | 8523.212 | 2952.978 | 2952.978 | 52012.287 | 184801.835 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425418 | Estudio de Análisis Ambiental Embalse Bollenar Región del Libertador General Bernardo OHiggins | N | 2. ESTUDIOS | 975-92-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2027-05-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 283394.93 | 240362.118 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 109335.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109335.106 | 539197.692 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30133205-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 375860 | SERVICIO DE REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL RÍO LOS CIPRESES, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O¿HIGGINS, PERÍODO 2024-2027 | A | 1. OBRAS | 1505-25-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-10 | 2025-02-07 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-08-11 | 2028-04-02 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 228555.34 | 228498.701 | 10557832-6 | FREDDY FABIAN CASTILLO GARAY | 48 | 110166.541 | 54128.34 | 0 | 0 | 21241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32886.84 | 27767.706 | 0 | 0 | 28270.495 | 53278.68 | 42197.126 | Reforestación
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376067 | AI-CSR-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, REGIÓN LIBERTADOS BERNARDO O HIGGINS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-73-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 2024-11-19 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2027-05-07 | CACHAPOAL | RENGO | Indice de Precios al Consumidor | 1401147.65 | 1120998.564 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 62 | 390220.119 | 325151.19 | 0 | 54502.541 | 45640.473 | 43807.491 | 43983.429 | 47836.549 | 44322.749 | 45057.958 | 36000 | 29068.929 | 0 | 0 | 385429.421 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO |  | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423590 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95801.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87851.929 | 7950 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430279 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 46854.057 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2507.524 | 57.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.918 | 19.606 | 1500 | 450 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430283 | PAGO DE PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES NOTARIOS Y CONSERVADORES AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50366.415 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 710.153 | 710.153 | 0 | 0 | 710.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376047 | CONTRATO CO-CSR-01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, RENGO, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | A | 1. OBRAS | 975-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2026-12-05 | CACHAPOAL | RENGO | Indice de Precios al Consumidor | 15244950.104 | 13665978.466 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 45 | 6501679.267 | 2578622.311 | 0 | 0 | 547309.97 | 310789.777 | 462802.079 | 485959.302 | 490484.426 | 281276.757 | 400000 | 1144904.989 | 1014757.329 | 1363394.638 | 6814570.545 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414127 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO CACHAPOAL, Y ESTEROS ALHUE, LAS PALMAS, QUILICURA, COMUNAS DE PICHIDEGUA, LAS CABRAS, REGIÓN DE OHIGGINS (05/2025) | A | 1. OBRAS | 1505-14-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 684250 | 328440 | 76112110-3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 100 | 75347.563 | 75347.563 | 0 | 75347.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414130 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO TINGUIRIRICA, ESTEROS CHIMBARONGO Y ANTIVERO, COMUNAS DE PLACILLA, SAN FERNANDO Y CHIMBARONGO, REGIÓN DE OHIGGINS (07/2025) | A | 1. OBRAS | 1505-16-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 404600 | 190447.6 | 76112110-3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 100 | 103407.295 | 103407.295 | 0 | 0 | 103407.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057005-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YÁQUIL Y NANCAGUA COMUNA DE NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420190 | CONTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YAQUIL Y NANCAGUA, COMUNA DE NANCAGUA | A | 1. OBRAS | 1505-20-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1004593.359 | 673483.739 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 573064.955 | 573064.955 | 0 | 198750.696 | 142515.399 | 0 | 125249.74 | 0 | 106549.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060112-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420199 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2025 | N | 1. OBRAS | 1505-22-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-08-28 | 2026-03-27 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 314321.84 | 245877.71 | 77952295-4 | CONSTRUCCION E INGENIERIA AGUAS CLARAS SPA | 100 | 254348.705 | 250787.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180935.486 | 69851.789 | 0 | 0 | 3561.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40071833-0 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES, REGIÓN DE O'HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420886 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES, VARIOS SECTORES, LOS CRUCEROS, PUNTA DE CORTES, MILLAHUE ARRIBA, MILLAHUE ABAJO, IDAHUE, LO DE LOBOS, AGUAS CLARAS, COMUNAS DE OLIVAR, DOÑIHUE, COINCO, COLTAUCO Y RENGO, REGIÓN DE O HIGGINS 2025 | N | 1. OBRAS | 1505-31-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-28 | 2025-12-22 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2027-01-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1147109.306 | 1016290.964 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 35.94 | 965706.262 | 374986.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164746.669 | 120196.145 | 90043.448 | 147680 | 147680 | 147680 | 147680 | 192037.421 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40074191-0 | CONSERVACION CANAL PERALILLO, COMUNA DE SANTA CRUZ REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419469 | Obras de conservación canal Peralillo, comuna de Santa Cruz, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 975-89-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-03-26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 477130.239 | 411913.49 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 487734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92700 | 111208.124 | 158152.14 | 125673.736 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40074712-0 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DE OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 428227 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE COLCHAGUA 2026 | N | 1. OBRAS | 1505-15-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 919099.475 | 542156.226 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 563842.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355842.475 | 208000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40076429-0 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES(1), 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425162 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES, DE LA PROVINCIA DEL CACHAPOAL, REGION DE OHIGGINS 2026 | N | 1. OBRAS | 1505-9-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-03 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2027-03-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1229865 | 805474.11 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 837693.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624000 | 213693.074 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40079062-0 | CONSERVACION CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES, PROVINCIA DEL COLCHAGUA, VI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 433789 | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECORES PROVINCIA DEL COLCHAGUA VI | N | 1. OBRAS | 1505-12-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-10 | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 716380 | 325952.9 | 77952295-4 | CONSTRUCCION E INGENIERIA AGUAS CLARAS SPA | 0 | 338991.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182991.016 | 156000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40079065-0 | CONSERVACION CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES, CARDENAL CARO, VI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 433788 | CONSERVACION CAUSES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES CARDENAL CARO VI REGION DE O´HIGGINS | N | 1. OBRAS | 1505-13-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-10 | 2026-07-02 | 2026-07-23 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2027-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 866167.68 | 394096.584 | 77952295-4 | CONSTRUCCION E INGENIERIA AGUAS CLARAS SPA | 0 | 409860.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253860.447 | 156000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026218-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381294 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PARRAL REGIÓN DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 975-73-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2026-11-06 |  |  | Sin Reajuste | 579948 | 479198.326 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 74.8 | 119222.053 | 54373.543 | 0 | 12334.72 | 0 | 0 | 0 | 42038.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56221.01 | 8627.5 | 79979.543 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063140-0 | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386866 | Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2025-05-17 |  |  | Sin Reajuste | 323680 | 438859.296 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 47269.321 | 47269.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47269.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30108094-0 | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO, REGIÓN DEL MAULE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406323 | Asesoría de Proyecto Para la Revisión del Estudio de Factibilidad Embalse en Río Teno Región del Maule Segundo llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-32-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-22 | 2026-08-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-21 | 2030-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 631291.034 | 631291.034 | 0-0 |  | 0 | 42298.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42298.535 | 0 | 202465.067 | 417270.653 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30108094-0 | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO, REGIÓN DEL MAULE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418417 | Estudio de Factibilidad Embalse en Río Teno Región del Maule | N | 2. ESTUDIOS | 975-53-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-06 | 2025-12-30 | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2030-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5711745.476 | 5598204.039 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 3.3 | 900217.212 | 190138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21329.728 | 168808.272 | 168831.84 | 0 | 0 | 541247.372 | 1865530.476 | 3266899.085 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30124712-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405189 | Estudio de Factibilidad Embalse Longaví Región del Maule | A | 2. ESTUDIOS | 975-111-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-07-10 | 2025-09-03 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2029-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5269574.372 | 4466872.854 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 19.15 | 1145763.725 | 883013.297 | 0 | 0 | 130124.645 | 0 | 162897.413 | 442211.913 | 147779.326 | 0 | 0 | 125603.7 | 0 | 137146.728 | 1048024.559 | 2965301.783 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30124712-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405190 | Asesoría de Proyecto para la Revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Longaví Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-22-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-03 | 2026-07-20 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2030-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 640351.457 | 575120.48 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 141019.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141019.472 | 0 | 118285.005 | 341833.785 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 30449527-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343103 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR CHOAPA - LOA; COMUNA DE CURICO - REGION DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 975185O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2022-01-11 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2024-04-18 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 90000 | 90895.05 | 52002452-2 | AQA INGENIERIA SPA | 100 | 12352.5 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420888 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGION DEL MAULE AÑO 2025 - 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 364677.146 | 0-0 |  | 0 | 81480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81480 | 286869.146 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420892 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Empedrado, Obras de Distribución y sus Obras Anexas, región del Maule, año 2026. | N | 1. OBRAS | 1506-16-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-03 | 2026-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-31 | 2026-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 103101.6 | 90204.757 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 91043.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91043.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40062141-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE MC26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 426136 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RIOS TENO Y LONTUE SECTORES ISLA MARCHANT ETAPA 1 Y LAS VEITICINCO, COMUNAS DE CURICO Y MOLINA DE MOLINACOMUNA DE CURICO | N | 1. OBRAS | 1506-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-23 | 2026-05-05 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 559520 | 366473.609 | 76451733-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA SPA | 0 | 366473.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222601.21 | 143872.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40062141-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE MC26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 426138 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS Y ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGIÓN DEL MAULE 2026 | N | 1. OBRAS | 1506-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-07 | 2026-06-10 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300101.34 | 157580.961 | 76280936-2 | FORESTA SPA | 43.71 | 157890.886 | 75969.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75969.501 | 81921.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40062141-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE MC26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 434984 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES: ENCAUZAMIENTO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE RIBERAS EN RÍOS Y ESTEROS DE LA REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-19-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-04 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 706562.5 | 398614.455 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 400209.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242136.183 | 158073.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40062141-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE MC26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 434985 | Conservación Defensas Fluviales Río Mataquito, Sector Idahue, Porvenir y Las Garzas, Comunas de Licantén, Hualañé, Rauco; Río Maule, Sector Piloto Pardo y Orilla de Maule, Comuna de San Javier | N | 1. OBRAS | 1506-18O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-13 | 2026-06-23 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 581600.6 | 435635.467 | 76451733-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA SPA | 0 | 442674.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120670.71 | 202577.189 | 119426.679 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40062141-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE MC26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 434988 | Conservación Defensas Fluviales Río Lircay Sector La Isla Comuna de San Clemente | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 332999.6 | 0-0 |  | 0 | 42020.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42020.455 | 298823.443 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40062141-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE MC26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 437766 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS RÍOS LONTUE Y LONGAVÍ Y ESTERO MAPOCHITO 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 655297.3 | 0-0 |  | 0 | 666370.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101300 | 565070.532 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40065721-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404139 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Sistema de Riego Canal Melado Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 978-120-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2026-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 95747.4 | 176342.44 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 100 | 91892.204 | 61539.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61539.006 | 0 | 0 | 30353.198 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40065721-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404286 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 975-90-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2026-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4465114.295 | 3230441.698 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 90 | 1678825.68 | 1440280.669 | 0 | 858779.971 | 415992.174 | 165508.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238545.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40068817-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGULACIÓN EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, SECTOR ARMERILLO, SAN CLEMENTE, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 432942 | Asesoría a la IFC del contrato de obra Conservación Sistema de Regulación Embalse La Laguna sector Armerillo Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 186939 | 0-0 |  | 0 | 32091.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32091.195 | 160455.975 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40068817-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGULACIÓN EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, SECTOR ARMERILLO, SAN CLEMENTE, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 432941 | Conservación Sistema de Regulación Embalse La Laguna sector Armerillo Región del Maule | N | 1. OBRAS | 975-46-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-10 | 2026-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-31 | 2027-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1407145.346 | 1407145.346 | 0-0 |  | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 1372502.614 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40068879-0 | CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415153 | Asesoría Técnica Y Administrativa A La Inspección Fiscal Para El Contrato Conservación Embalse Ancoa Sitio Original, Región Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-55-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-10-16 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2026-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 179071.2 | 179032.644 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 66.97 | 108815.615 | 108815.615 | 0 | 37643.591 | 15630.561 | 19863.388 | 0 | 35678.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40068879-0 | CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410447 | CONSERVACIÓN EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 975-28-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-14 | 2025-06-18 | 2025-09-10 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2026-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3232140.406 | 1945076.406 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 1937225.188 | 1937225.188 | 0 | 299717.693 | 154077.512 | 287773.222 | 496513.521 | 39700.36 | 0 | 659442.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 40068879-0 | CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 431792 | Contrato Devolución de Anticipo Conservación Ancoa Sitio Original | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50694.18 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50694.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50694.18 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | ROMERAL | del Maule | PROYECTOS | 40074962-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAQUI CHICO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 423600 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Maqui Chico Comuna de Romeral Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-25-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2027-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 164291.4 | 128936.378 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 0 | 132804.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33201.117 | 33201.117 | 33201.117 | 33201.119 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | ROMERAL | del Maule | PROYECTOS | 40074962-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAQUI CHICO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 423602 | Conservación Sistema de Riego Canal Maqui Chico, Comuna de Romeral, Región del Maule | N | 1. OBRAS | 975-88-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-22 | 2026-03-10 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1017481.218 | 809415.111 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 54.04 | 998497.566 | 448222.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195045.112 | 253177.648 | 107575.615 | 138949.594 | 138949.597 | 164800 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40075498-0 | CONSERVACION CANAL CERRILLOS 22, COMUNA DE TENO, REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 423848 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Canal Cerrillos Comuna de Teno Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 95748 | 0-0 |  | 0 | 16452.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16452.667 | 82182.58 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40075498-0 | CONSERVACION CANAL CERRILLOS 22, COMUNA DE TENO, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 423841 | Obras de Conservación Canal Cerrillos 22 Comuna de Teno Región del Maule | N | 1. OBRAS | 975-45-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-11 | 2027-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 447137.49 | 415128.225 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 0 | 272719.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34125 | 119297.155 | 119297.155 | 202304.914 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40081656-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DEL SISTEMA DE RIEGO EMPEDRADO, SECTOR ESTERO CARRIZO, MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 436750 | Obras de Conservación Sistema de Riego Empedrado sector Estero Carrizo Región del Maule | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 347744 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 346744 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033694-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 347564 | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-17 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2025-09-05 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 349515 | 395097.739 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 93.6 | 65541.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40330.476 | 0 | 25211.071 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417764 | AI-CLL-05 ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR ECUADOR CHILLÁN ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 930000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 515000 | 405000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417827 | AI-CLL-06 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL LA LUZ ETAPA 6 CHILÁN ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2028-03-01 | 2030-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 500000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423590 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 554.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 54.728 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430059 | Lote 5 Rol 373-102 Canal de La Luz | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1982.178 | 1982.178 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1982.178 | 1982.178 | 0 | 0 | 1982.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430279 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 46854.057 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1576.538 | 1576.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.494 | 1458.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436500 | Mejoramiento Canal de La Luz: Estero Las Toscas Comuna de Chillán | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1305 | 1305 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436501 | Mejoramiento Canal de La Luz: Estero Las Toscas Comuna de Chillán | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2250 | 2250 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436502 | Mejoramiento Canal de La Luz: Estero Las Toscas Comuna de Chillán | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4410 | 4410 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436503 | Mejoramiento Canal de La Luz: Estero Las Toscas Comuna de Chillán | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2655 | 2655 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436504 | Mejoramiento Canal de La Luz: Estero Las Toscas Comuna de Chillán | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3183 | 3183 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436505 | Mejoramiento Canal de La Luz: Estero Las Toscas Comuna de Chillán | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 237.6 | 237.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436506 | Mejoramiento Canal de La Luz: Estero Las Toscas Comuna de Chillán | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 449 | 449 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436512 | Mejoramiento Canal de La Luz: Estero Las Toscas Comuna de Chillán | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 807.5 | 807.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436513 | Mejoramiento Canal de La Luz: Estero Las Toscas Comuna de Chillán | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15661.5 | 15661.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436683 | Lote 22 DOH 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9198.1 | 9198.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9198.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436684 | Lote 23 DOH 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 24244.3 | 24244.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24244.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24244.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436685 | Lote 24 DOH 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1966.8 | 1966.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436687 | Lote 26 DOH 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3438 | 3438 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436691 | Lote 25 DOH 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4321 | 4321 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388101 | CO-CLL-05 CONSTRUCCIÓN COLECTOR ECUADOR Y MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA NORTE SISTEMA AALL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 975-49-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-10 | 2026-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-23 | 2029-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 20696135.518 | 20696135.518 | 0-0 |  | 0 | 499997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499997 | 5515000 | 19759691 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 434433 | Lote 194 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4396 | 4396 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4545.904 | 4545.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 416555 | Publicaciones de contratos embalse Zapallar | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1440 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 271.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.384 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 434644 | Servicios de Publicidad | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1171.507 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409276 | AVANCE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE VEGETACIÓN TERRESTRE Y PAS FORESTALES DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-86-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-26 | 2025-12-19 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2027-01-17 |  |  | Sin Reajuste | 345883.615 | 289895.49 | 76149064-8 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 18.33 | 134362.665 | 53225.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53225.1 | 0 | 0 | 0 | 81137.565 | 0 | 0 | 56766.96 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409289 | ACTIVIDADES ASOCIADAS A LAS MEDIDAS DE FAUNA TERRESTRE DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-77-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-09 | 2026-01-28 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2027-05-17 |  |  | Sin Reajuste | 330076.25 | 289316.391 | 78234930-9 | ORBE AMBIENTAL & LEGAL SPA | 0 | 205926.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175295.363 | 30630.768 | 83390.26 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409333 | MEDIDAS Y EXIGENCIAS ARQUEOLOGÍA EMBALSE ZAPALLAR. REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-62-LR25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-01-14 | 2026-10-31 |  |  | Sin Reajuste | 668304 | 662006.52 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 45.02 | 662006.52 | 298071.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156247 | 0 | 0 | 141824.2 | 0 | 0 | 144228 | 219707.32 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409501 | Asesoría de Proyecto para la Etapa de Construcción del Embalse Zapallar, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-40-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-08-19 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2030-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 827347.5 | 694886.22 | 52002452-2 | AQA INGENIERIA SPA | 0 | 55984.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55984.204 | 0 | 155729.265 | 517917.061 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409691 | SERVICIO DE APOYO EXPERTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TERRITORIALES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL EMBALSE ZAPALLAR | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-47-LR25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-24 | 2025-08-27 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2026-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 638944.32 | 760063.472 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 75 | 599039.157 | 427190.068 | 0 | 69655.46 | 60277.07 | 60992.558 | 60277.07 | 58075.57 | 61157.67 | 56754.67 | 55433.77 | 55433.77 | 60981.549 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425885 | ¿SERVICIO DE ESTUDIOS DE TÍTULO PARA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DE PLANES DE MANEJO FORESTAL Y MEDIDAS FORESTALES DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-100-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-31 | 2026-03-03 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 140100.033 | 181040.84 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 0 | 181040.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35372.75 | 59892.794 | 48926.898 | 36848.398 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 430192 | Ejecución del Plan de Reasentamiento Embalse Zapallar Región de Ñuble Segundo Llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-5-LR26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-27 | 2026-04-13 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2028-05-21 |  |  | Sin Reajuste | 669575.199 | 683119.5 | 76392849-7 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 10.1 | 267830.08 | 68826.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68826.625 | 0 | 0 | 0 | 199003.455 | 334787.599 | 80501.821 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431685 | Medidas de Mitigación Medio Humano Embalse Zapallar Región de Ñuble - Segundo Llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-24-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-20 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2028-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 554242.5 | 418700 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 0 | 18026.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18026.739 | 0 | 330217.05 | 82840.477 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 432326 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Zapallar, Región De Ñuble, Segundo LLamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-16-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-12 | 2026-06-09 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2031-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10160871.203 | 9071574.292 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 418173.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182759.257 | 115509.369 | 119904.517 | 3486502.927 | 6608098.895 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 435647 | Ajuste por Resolución Presupuestaria Riego | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207259.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207259.521 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 437389 | ¿EJECUCIÓN DE COMPLEMENTOS DE MEDIDA 5 Y MEDIDA 8 DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | N | 2. ESTUDIOS | 975-47-LE26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-24 | 2026-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 55000 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423590 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 212192.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93806.639 | 166.975 | 118219.036 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430279 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 46854.057 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20791.575 | 20791.575 | 0 | 0 | 2747.62 | 3278.671 | 7722.312 | 2399.893 | 2193.34 | 2449.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430282 | PAGO DE PERITOS TASADORES DOH AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 57283.853 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35813.418 | 34129.46 | 0 | 0 | 8316.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25813.418 | 1683.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430283 | PAGO DE PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES NOTARIOS Y CONSERVADORES AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50366.415 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38987.711 | 33578.985 | 0 | 137.424 | 6822.225 | 1415.929 | 16132.133 | 1415.929 | 7655.345 | 0 | 5408.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431929 | Lote 9-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 96757 | 96757 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 99321.06 | 99321.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99321.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431942 | LOTE 9-B | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 89742.1 | 89742.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 91967.704 | 91967.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91967.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431944 | LOTE 9-C ZAPALLAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 122807.2 | 122807.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 125852.819 | 125852.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125852.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431951 | Lote 9-D EMBALSE ZAPALLAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 100460.9 | 100460.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 103123.114 | 103123.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103123.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431953 | Lote 9-E Zapallar | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 102476 | 102476 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 105017.405 | 105017.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105017.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431958 | Lote 10 2026 Zapallar | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 71121 | 71121 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 76575.981 | 76575.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76575.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431961 | Lote 15 2026 Zapallar | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 51473.75 | 51473.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 55514.439 | 55514.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55514.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431962 | Lote 14 2026 Zapallar | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 55893 | 55893 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 60280.6 | 60280.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60280.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432041 | Lote 196 Zapallar | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3278.191 | 3278.191 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3341.132 | 3341.132 | 0 | 0 | 0 | 3341.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432042 | Lote 197 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1055.5 | 1055.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1075.766 | 1075.766 | 0 | 0 | 0 | 1075.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432047 | Lote 198 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1800.75 | 1800.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1835.324 | 1835.324 | 0 | 0 | 0 | 1835.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432048 | Lote 201 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2401.9 | 2401.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2479.722 | 2479.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432050 | Lote 202 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 837.3 | 837.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 864.429 | 864.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432051 | Lote 203 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1925.55 | 1925.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1987.938 | 1987.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432052 | Lote 205 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1620 | 1620 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1675.242 | 1675.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432054 | LOTE 207 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 929.35 | 929.35 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 959.461 | 959.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432055 | Lote 208 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4235 | 4235 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4379.414 | 4379.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432057 | LOTE 211 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1842 | 1842 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1904.812 | 1904.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432058 | LOTE 212 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1887 | 1887 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1951.347 | 1951.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432059 | Lote 217 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 916 | 916 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 947.236 | 947.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432935 | Lote 131 Rol 106-11 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1400.3 | 1400.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1445.67 | 1445.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432936 | Lote 132 Rol 106-11 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2958.2 | 2958.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3054.046 | 3054.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433341 | Lote 74 Convenio | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21869.8 | 21869.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22808.014 | 22808.014 | 0 | 0 | 0 | 22808.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434403 | Lote 216 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6215 | 6215 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6426.932 | 6426.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434414 | Lote 215 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9623 | 9623 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9951.144 | 9951.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9951.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434421 | Lote 214 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5008.2 | 5008.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5178.98 | 5178.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5178.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434425 | Lote 206 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9868 | 9868 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10204.499 | 10204.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434427 | Lote 204 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1422.32 | 1422.32 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1470.749 | 1470.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434428 | Lote 200 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1388.66 | 1388.66 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1455.703 | 1455.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434430 | Lote 199 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1920.55 | 1920.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1986.041 | 1986.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434431 | Lote 195 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1156.75 | 1156.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1196.195 | 1196.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434605 | Lote 133 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 108.5 | 108.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 112.2 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434606 | Lote 134 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 897.5 | 897.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 928.105 | 928.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434608 | Lote 135 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1564.6 | 1564.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1617.953 | 1617.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434609 | Lote 136 Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46.1 | 46.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 47.672 | 47.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435582 | Lote 29 Embalse Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 356378.307 | 356378.307 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 382999.767 | 382999.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382999.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435584 | Lote 77 Embalse Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18531.9 | 18531.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17826.348 | 17826.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17826.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435585 | Lote 78 Embalse Zapallar | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14856.4 | 14856.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16019.656 | 16019.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16019.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435587 | Lote 79 Embalse Zapallar 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19898.2 | 19898.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21456.229 | 21456.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21456.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436181 | EMBALSE ZAPALLAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 130631.5 | 130631.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 261380.568 | 130749.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130749.068 | 130631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437094 | EMBALSE ZAPALLAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 151474.5 | 151474.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 151474.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151474.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437095 | EMBALSE ZAPALLAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 168025 | 168025 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 168025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168025 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437096 | EMBALSE ZAPALLAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 138029.526 | 138029.526 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 138029.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138029.526 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437097 | EMBALSE ZAPALLAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 102607.8 | 102607.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 102607.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102607.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437098 | EMBALSE ZAPALLAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 53167.25 | 53167.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 52167.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52167.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437099 | EMBALSE ZAPALLAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 126379.55 | 126379.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 126379.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126379.55 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437838 | EMBALSE ZAPALLAR - LOTE 73 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 33446.7 | 33446.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33446.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33446.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 409500 | Construcción Embalse Zapallar, Región de Ñuble | A | 1. OBRAS | 975-33-O225 | En Ejecución | Propuesta privada | 2025-05-23 | 2025-10-09 | 2025-11-07 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2030-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176726343.045 | 158778720.988 | 59223940-k | CHINA INT. WATER & ELEC. CORP.AGENCIA EN CHILE | 0.65 | 3828773.157 | 910925.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436056.134 | 302686.812 | 172182.521 | 306875.083 | 367500 | 735000 | 1508472.607 | 25100861.341 | 136346139.581 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 431754 | Contrato Devolución de Anticipo Construcción Embalse Zapallar, Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2894688.381 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2894688.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894688.381 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 435647 | Ajuste por Resolución Presupuestaria Riego | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 435428 | Compensaciones asociado a la RCA del embalse Zapallar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 529321.598 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 289037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289037 | 240284.598 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405876 | CONSERVACION GLOBAL 3 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025 | A | 1. OBRAS | 1063487-12-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-28 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2026-08-17 |  |  | Sin Reajuste | 1067955.98 | 937344.275 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 100 | 141851.497 | 141851.497 | 0 | 141851.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417972 | CONSERVACION GLOBAL 4 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2025 | A | 1. OBRAS | 1063487-21-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-17 | 2025-10-14 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-01-29 |  |  | Sin Reajuste | 285579.77 | 211579.739 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 36772.249 | 36772.249 | 0 | 36772.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 423846 | CONSERVACION GLOBAL 5 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2025 - 2026 | N | 1. OBRAS | 1063487-39-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-01-13 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 209649.44 | 197272.06 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 197272.06 | 146824.985 | 0 | 0 | 0 | 66997.714 | 79827.271 | 0 | 0 | 0 | 50447.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407820 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2025-2026 REGION DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1063487-47-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-01-15 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-10-07 |  |  | Sin Reajuste | 999989.075 | 731978.146 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 986485.114 | 691770.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401089.831 | 290680.576 | 0 | 0 | 0 | 294714.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 426730 | OBRAS DE EMERGENCIA REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ QUILLON COMUINA DE QUILLON REGION DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2025-12-22 | 2026-01-21 |  |  | Sin Reajuste | 164815.785 | 164815.785 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 164815.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164815.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40070654-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 425176 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias Región de Ñuble 2026 | N | 1. OBRAS | 1063487-27-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-15 | 2026-08-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-10 | 2027-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 552534.85 | 552534.85 | 0-0 |  | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 101000 | 352534.85 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40071711-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417723 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco Rivas y Municipal San Carlos Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-69-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-06 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 222320.56 | 235730.218 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 66.59 | 255840.88 | 159731.495 | 0 | 0 | 43460.518 | 0 | 46317.743 | 22935.532 | 24373.267 | 22644.435 | 25610.63 | 27015.877 | 43482.878 | 0 | 14080.728 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40071711-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417713 | Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco. Rivas y Municipal, San Carlos, Ñuble | A | 1. OBRAS | 975-52-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-07 | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 2026-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8160502.612 | 7357597.266 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 63.15 | 7108336.93 | 4462733.807 | 0 | 268512.268 | 230127.58 | 386062.588 | 401833.411 | 1105370.977 | 1670820.827 | 400006.156 | 790000 | 320000 | 889002.027 | 646601.096 | 515692.515 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40071711-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 435647 | Ajuste por Resolución Presupuestaria Riego | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 461950.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157237.727 | 304713.135 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40074802-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ ÑIQUEN, COMUNA DE ÑIQUEN, REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421959 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Ñiquén, Comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-26-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-20 | 2026-06-16 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2027-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 206578.05 | 203312.621 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 0 | 104628.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37514.294 | 18757.148 | 18757.148 | 29600.322 | 104783.081 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40074802-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ ÑIQUEN, COMUNA DE ÑIQUEN, REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419489 | Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Ñiquén, Comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS | 975-93-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-23 | 2026-02-25 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2027-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3929916.79 | 3218083.423 | 76154429-2 | INGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 19.27 | 1879009.524 | 596822.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55460.387 | 204337.373 | 337024.245 | 226289.632 | 367651.25 | 367651.25 | 320595.387 | 1484388 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN |  | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 424652 | Publicación Contratos Embalse Punilla | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1077 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 450 | 450
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 434644 | Servicios de Publicidad | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1171.507 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 177.232 | 177.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424650 | Apoyo Técnico - Administrativo para la Gestión y Pago de Bonos a Beneficiarios del Proyecto Embalse Nueva La Punilla, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-97-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-03-09 | 2026-03-26 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2027-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 876514.73 | 850200 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 12.8 | 387855.927 | 108884.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54418.114 | 54465.938 | 55794.375 | 55794.375 | 111588.75 | 55794.375 | 502149.375 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424651 | Desarrollo de Antecedentes Técnicos y Actividades Territoriales para el Proyecto Embalse Nueva La Punilla Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-96-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-03-09 | 2026-04-23 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2028-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1460398.94 | 1395000 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 10.9 | 522821.585 | 151717.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151717.173 | 0 | 0 | 164791.992 | 206312.42 | 944633.486 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431827 | Asesoría de Proyecto Obra Construcción del Embalse Nueva La Punilla y Obras Anexas, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2033-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2280048.127 | 0-0 |  | 0 | 52882.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52882.935 | 317297.612 | 2023869.986 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436484 | Apoyo Experto para la Implementación y Seguimiento de Medidas Ambientales del Proyecto Embalse Nueva La Punilla Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Nulo | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2033-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5150482.24 | 0-0 |  | 0 | 136911.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136911.553 | 1779850.192 | 3491244.607 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 424653 | Compensaciones Asociadas a Resolución RCA N°18/2010 - Contrato Embalse Nueva La Punilla DOH | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3025659.883 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 361608.93 | 19634.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.879 | 18579.088 | 0 | 0 | 0 | 341973.963 | 2536342.142 | 127708.811
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN |  | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 424654 | Pago de Viáticos y traslados Inspección Fiscal asociado al proyecto Embalse Nueva La Punilla | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 113068.928 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14133.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14133.616 | 0 | 14133.616 | 84801.696
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 50002016-0 | CONSERVACION CAUCES NATURALES RÍO COIHUECO COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE MC26-1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 433889 | DESEMBANQUE Y ENCAUZAMIENTO RIO COIHUECO EN ZONA URBANA REGIÓN DE ÑUBLE 2026 | N | 1. OBRAS | 1063487-26-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-15 | 2026-08-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-03 | 2027-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 342720 | 342720 | 0-0 |  | 0 | 206443.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 105443.19 | 138301 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 50002020-0 | CONSERVACION CAUCES NATURALES ESTERO COYANCO COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE MC26-1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 433888 | REFUERZO DE RIBERA EN ESTERO COYANCO, COMUNA DE QUILLÓN REGIÓN DE ÑUBLE, 2026 | N | 1. OBRAS | 1063487-28-0126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-04 | 2027-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 342041.7 | 342041.7 | 0-0 |  | 0 | 283640.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 182640.699 | 61181.792 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40070852-0 | ACTUALIZACION HIDRAULICA DEL RÍO ANDALIEN ENTRE PUENTE 1 Y ESTERO NONGUEN CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 421080 | Actualización hidráulica del Río Andalién entre Puente 1 y Estero Nonguén, Concepción | A | 2. ESTUDIOS | 1507-81-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-24 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 170170 | 160359.675 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 83.42 | 164554.646 | 136670.842 | 0 | 0 | 0 | 44299.551 | 0 | 92371.291 | 0 | 0 | 24205.79 | 0 | 3678.014 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384164 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE OBRA SEDIMENTADORA EN RÍO ANDALIEN, SECTOR TRINITARIAS, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-56-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-11-06 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 339483.2 | 430222.604 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 62 | 408598.816 | 228299.809 | 0 | 0 | 75196.078 | 30221.201 | 30678.86 | 30484.181 | 30968.999 | 30750.49 | 20972.985 | 0 | 0 | 159326.022 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423590 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54654.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54654.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430279 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 46854.057 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49.016 | 49.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430282 | PAGO DE PERITOS TASADORES DOH AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 57283.853 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4831.146 | 4831.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430283 | PAGO DE PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES NOTARIOS Y CONSERVADORES AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50366.415 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9724.598 | 9724.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5504.598 | 0 | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435399 | OBRAS DE REGULACION Y RETENCION EN EL RIO ANDALIEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 81262.8 | 81262.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 82506.121 | 82506.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82506.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436940 | OBRAS DE REGULACIÓN Y RETENCIÓN EN EL RÍO ANDALIÉN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 120797.51 | 120797.51 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 120797.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120797.51 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 409995 | Construccion obra sedimentadora en rio Andalien sector trinitarias región del Biobío | A | 1. OBRAS | 975-32-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-30 | 2025-10-20 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2026-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4424688.731 | 4510838.578 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 74.5 | 5271931.789 | 3410627.984 | 0 | 0 | 638545.464 | 844047.296 | 815379.81 | 847849.48 | 264805.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861303.805 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417839 | AI-SGT-05 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION COLECTOR AALL NEFF TALCAHUANO BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-44-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-08-03 | 2026-08-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-31 | 2027-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 242165 | 199583.77 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 0 | 50583.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25583.77 | 169000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417842 | AI-SGT-06 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL GAETE ETAPA 6 TALCAHUANO BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-12-01 | 2030-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1900000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709999 | 1190000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417785 | CO-SGT-05 CONSTRUCCIÓN COLECTOR AALL NEFF TRAMO EFE TALCAHUANO BIO BIO | N | 1. OBRAS | 975-10-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-18 | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2027-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1646652.485 | 1639473.497 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 6 | 1199600 | 148953.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148953.838 | 200000 | 200000 | 300000 | 350646.162 | 539873.497 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425607 | CO SGT 06 ETAPA 6 CONSTRUCCIÓN CANAL GAETE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26899999 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7753088.445 | 29480457.758 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400918 | CP-EQ-01 COMPLETITUD PROYECTO RED PRIMARIA AALL SISTEMA QUILQUE LOS ÁNGELES BIOBIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-109-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-14 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2026-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 582176.25 | 807764.818 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 96 | 204957.809 | 178957.809 | 0 | 0 | 0 | 153756.183 | 0 | 0 | 25201.626 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411787 | AD-EQ-15 ADECUACION DISEÑO OBRAS ESTERO QUILQUE LOS ANGELES BIOBIO | A | 2. ESTUDIOS | 975-65-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-06 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 484260 | 798284.256 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 86.83 | 768814.651 | 602424.04 | 0 | 0 | 254490.797 | 0 | 252608.734 | 0 | 95324.509 | 0 | 91758.356 | 0 | 0 | 74632.255 | 58146.659 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423590 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.047 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430283 | PAGO DE PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES NOTARIOS Y CONSERVADORES AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50366.415 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 943.953 | 943.953 | 0 | 0 | 943.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403161 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 2 LOS ANGELES BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14547161 | 0-0 |  | 0 | 917001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917001 | 9933764 | 6693889 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379274 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-65-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2026-03-23 |  |  | Sin Reajuste | 631293.81 | 743506.764 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 79358.125 | 79358.125 | 0 | 0 | 28078.05 | 51280.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379271 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | A | 1. OBRAS | 975-38-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-11-28 | 2026-03-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4050972.805 | 4998855.768 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100 | 870280.651 | 847479.281 | 0 | 129512.751 | 407686.071 | 252668.068 | 0 | 35332.021 | 0 | 22280.37 | 22801.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406945 | AI-ET-02 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR PORTALES COMUNA DE TOME REGION DEL BIOBIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-20-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2026-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 390296.2 | 327806.126 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 145485.251 | 145485.251 | 0 | 29162.529 | 28875.652 | 28872.812 | 29148.304 | 29425.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406946 | CO-ET-02 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PORTALES COMUNA DE TOME REGION DEL BIOBIO | A | 1. OBRAS | 975-15-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2026-05-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2059780.406 | 1874626.596 | 77930605-4 | CONSTRUCTORA CHONG VELASQUEZ WOLFF SPA | 100 | 1020405.419 | 1020405.419 | 0 | 325823.173 | 118916.487 | 172922.691 | 103345.462 | 299397.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ |  | PROYECTOS | 40047650-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413602 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40047650-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 430542 | PREFACTIBILIDAD SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ SEGUNDO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 1507-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-16 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2027-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 148846.058 | 148750 | 77311738-1 | LUIS ESTELLE INGENIERIA SPA | 0 | 117460.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117460.497 | 0 | 0 | 0 | 61862.745 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413602 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 433319 | REFUERZO DE RIBERAS ESTERO NONGUÉN SECTOR PASARELA PASAJE 2-SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-15 | 2026-07-22 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 174014.548 | 150164.643 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 0 | 175014.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151164.643 | 23849.905 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI |  | PROYECTOS | 40060706-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413602 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060706-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 410979 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL 2025-2026, CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DEL SISTEMA DE RIEGO BIOBÍO NORTE | N | 1. OBRAS | 1507-83-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-10 | 2026-01-28 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 998482.59 | 846441.273 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 87.21 | 872634.943 | 777838.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59356.711 | 551168.461 | 112601.946 | 54711.482 | 56000 | 38796.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060706-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414482 | Conservación Obra de Riego Fiscal 2025 - 2026, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del sistema de riego Cayucupil | A | 1. OBRAS | 1507-43-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-08-05 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 953810.999 | 873324.045 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 100 | 387548.846 | 387548.846 | 0 | 0 | 387548.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060706-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432514 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL 2026-2027, CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DEL SISTEMA DE RIEGO CAYUCUPIL | N | 1. OBRAS | 1507-17-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-09 | 2026-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-14 | 2027-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 663402.509 | 663402.509 | 0-0 |  | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 442402.509 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060706-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432515 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL 2027, SISTEMA DE RIEGO BIOBÍO NORTE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 557598 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 557597 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI |  | PROYECTOS | 40060708-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413602 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060708-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406939 | Conservación Global Río Biobío y Río Duqueco, Comunas de Quilleco, Quilaco y Santa Bárbara, Provincia y Región del Biobío 2025 ¿ 2026 | A | 1. OBRAS | 1507-32-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-26 | 2025-07-07 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1120308.091 | 870623.46 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 574242.705 | 574242.705 | 0 | 0 | 310827.341 | 0 | 73109.811 | 103542.886 | 69149.523 | 17613.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI |  | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413602 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40063554-0 | CONSERVACION ESTERO DICHATO Y COLLEN, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417064 | CONSERVACIÓN ESTERO DICHATO Y COLLÉN, COMUNA DE TOMÉ, SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1507-33-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2026-03-03 |  |  | Sin Reajuste | 137774.035 | 238304.534 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 100 | 215985.942 | 215985.942 | 0 | 115393.337 | 46646.255 | 53946.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI |  | PROYECTOS | 40063638-0 | CONSERVACION ESTERO LAS ANIMAS, COMUNA DE HUALQUI, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413602 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 406912 | Diagnóstico ríos Lía, Conumo, Pichilo y Carampangue, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco. | A | 2. ESTUDIOS | 1507-6-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 2025-10-17 | 2025-02-14 | 2026-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 470000 | 447516.16 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 95 | 117143.6 | 93147.25 | 0 | 0 | 49706.3 | 0 | 0 | 0 | 43440.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23996.35 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406913 | Diagnóstico del Comportamiento de Quebradas de la comuna de Chiguayante, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 1507-7-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-11-07 | 2025-12-03 | 2025-03-06 | 2026-04-15 |  |  | Sin Reajuste | 644742 | 552403.378 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 95 | 161558.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94039.749 | 67519.21 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 408209 | Diagnóstico Plan Maestro de Cauces ríos Curanilahue, Ranas y Plegaria, en la comuna de Curanilahue | A | 2. ESTUDIOS | 111-11-1111 | En Ejecución | Trato directo | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-11-21 | 2025-12-15 | 2025-05-29 | 2026-10-11 |  |  | Sin Reajuste | 690000 | 690000 | 81380500-6 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 95 | 380000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40070764-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIOBIO MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431614 | Global de Conservación de Cauces 2026 Provincia de Concepción y Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 493750 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202515.758 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | PENCO | del Biobío | PROYECTOS | 40079155-0 | CONSERVACION ESTERO LA HIGUERA, COMUNA DE PENCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 433815 | Conservación estero La Higuera Comuna de Penco | N | 1. OBRAS | 1507-9-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-12 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 324870 | 186835.95 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 190335.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66617.583 | 76134.38 | 47583.987 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 40079160-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COMUNAS DE TOMÉ Y CHIGUAYANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 433817 | Conservación red primaria comunas de Tomé y Chiguayante | N | 1. OBRAS | 1507-11-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-23 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 90498.262 | 98097.217 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 32000 | 32000 | 37000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40079179-0 | CONSERVACION CAUCES CUENCA RÍO ANDALIEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 433808 | Conservación de estero Nonguén | N | 1. OBRAS | 1507-12-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-27 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 287374.885 | 206036.358 | 77642978-3 | DEMCO RENTAL SPA | 0 | 206036.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22045.799 | 83454.379 | 79869.361 | 20666.819 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40082156-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437498 | Conservación de emergencia Río Duqueco, comuna de Los Ángeles, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 724960 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 684960 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40082156-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437499 | Conservación de emergencia Estero Collén comuna de Tomé, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 61290 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 11290 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40082156-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO MC26-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437500 | Conservación de emergencia Río Ranas y Estero Plegarias, comuna de Curanilahue, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 261604 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 221604 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40082157-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CANAL GÁNDARA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 437447 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN CANAL GÁNDORA, RED PRIMARIA ALL, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 199366.65 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 139366.65 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40082157-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CANAL GÁNDARA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 437448 | ESTUDIO DE EMERGENCIA PARA DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLE, OBRAS DE RESTITUCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS CANAL GÁNDARA, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 226123.8 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 76123.8 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40082157-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CANAL GÁNDARA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437445 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA CANAL GÁNDARA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS,COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1619424.179 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1419424.179 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40082308-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR 12 PADRE MAYORAL, RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS, CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 437496 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR 12 PADRE MAYORAL, COMUNA DE CONCEPCIÓN, REGION DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 282059.75 | 0-0 |  | 0 | 28206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28206 | 253853.75 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40082308-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR 12 PADRE MAYORAL, RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS, CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437497 | Conservación de emergencia Colector 12 Padre Mayoral, comuna de Concepción, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1323344.762 | 0-0 |  | 0 | 132335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132335 | 1191009.762 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 50000932-0 | CONSERVACION REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIA 2026 REGIÓN DEL BIOBÍO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413602 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 50000932-0 | CONSERVACION REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIA 2026 REGIÓN DEL BIOBÍO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431616 | Conservación redes primarias de aguas lluvias 2026 varias comunas de la Provincia de Concepción | N | 1. OBRAS | 1507-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-08 | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-10-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 209053.25 | 163493.299 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 218209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 63000 | 105209 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002470-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE COLLIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 410697 | Planes Maestros de Aguas Lluvias de Collipulli y Lautaro, Region de La Araucania | N | 2. ESTUDIOS | 1148-2-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-01 | 2026-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-13 | 2028-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1280107.8 | 1280107.8 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 336736.9 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40036870-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS LAUTARO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 410697 | Planes Maestros de Aguas Lluvias de Collipulli y Lautaro, Region de La Araucania | N | 2. ESTUDIOS | 1148-2-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-01 | 2026-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-13 | 2028-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1280107.8 | 1280107.8 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 543350.9 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 50000061-0 | DIAGNOSTICO control aluvional quebradas de Queule, comuna de Toltén, región de La Araucanía | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 437279 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 50000061-0 | DIAGNOSTICO control aluvional quebradas de Queule, comuna de Toltén, región de La Araucanía | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 437040 | Diagnóstico Control Aluvional quebradas de Queule, Comuna de Toltén, Región de la Araucanía | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350874 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240000 | 110864 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408905 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 2, Comuna de Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-07-22 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2027-06-24 |  |  | Sin Reajuste | 869551.189 | 917288.688 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 40.9 | 480928.08 | 349120.443 | 0 | 87275.179 | 43497.699 | 43680.414 | 43680.413 | 43680.414 | 43625.91 | 43680.414 | 35000 | 35000 | 35000 | 26807.637 | 366222.01 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415562 | Actualización Diseño Construcción Colector Interceptor de Aguas Lluvias Santa Rosa, Temuco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-08-12 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-09-17 |  |  | Sin Reajuste | 293828.85 | 290615.85 | 78842890-1 | ALEJANDRO PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 86593.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86593.92 | 0 | 204021.93 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 384184 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1, Comuna de Temuco | A | 1. OBRAS | 1148-77-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2025-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 3856760.885 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 100 | 323750.79 | 323569.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323569.544 | 0 | 0 | 0 | 181.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408904 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 2, Comuna de Temuco | A | 1. OBRAS | 1148-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-06 | 2025-06-19 | 2025-08-02 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2027-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4886106.156 | 4775941.722 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 58.73 | 2196978.21 | 1775593.833 | 0 | 164246.6 | 349842.513 | 446630.419 | 520160.746 | 294713.555 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 121384.377 | 250000 | 1406475.751 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 338842 | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | A | 2. ESTUDIOS | 1148-38-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-18 | 2022-11-23 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-12-03 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 1496336.544 | 1401594.268 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 108659.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108659.314 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 353597 | Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2024-12-04 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, VICTORIA | Sin Reajuste | 300000 | 483078.24 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 99.98 | 15856.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 15806.16 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415560 | Sistema de Regadio Vertientes-Pua, Consulta Indigena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 299000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034469-0 | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325935 | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-03-05 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-06-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 400000 | 415222.4 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 99.02 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26242 | 0 | 0 | 6758 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 385851 | AIF CONSTRUCCIÓN ETAPA 3-B COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-38-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-06 | 2024-11-06 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2026-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 818030.4 | 785051.568 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 260128.584 | 260128.584 | 0 | 86397.052 | 43198.526 | 86397.052 | 0 | 44135.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 435345 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 4, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 238456 | 361534 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308019 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 2, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-74-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-16 | 2020-05-04 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2021-09-27 |  |  | Sin Reajuste | 4602755.771 | 5925282.691 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 630.591 | 630.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385850 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 2024-09-04 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2026-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6764067.138 | 6157089.672 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 100 | 1265113.667 | 1165935.146 | 0 | 190560.996 | 320526.462 | 0 | 0 | 0 | 654847.688 | 0 | 81138.679 | 0 | 0 | 18039.842 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 435344 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 4, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3001923 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500000 | 1501913 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099413-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379078 | Construccion Obras Fluviales Rio Lumaco, Comuna de Lumaco, Región de La Araucania (Diseño) 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 1148-74-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2025-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 370000 | 304684.761 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 100 | 23621.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23621.688 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE URBANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 362041 | Asesoría Construcción Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-53-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 2022-12-14 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 384830 | 268060.036 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 27934.721 | 27934.721 | 0 | 0 | 27934.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE URBANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 362052 | Asesoria Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2026-09-15 |  |  | Sin Reajuste | 535000 | 686165.9 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 90.39 | 271474.279 | 226186.137 | 0 | 56683.27 | 27894.136 | 28341.635 | 28341.635 | 28341.635 | 28341.635 | 28242.191 | 21757.809 | 23530.333 | 0 | 0 | 20633.505 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE URBANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362046 | Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2026-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3860484.831 | 3701017.937 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 85 | 1833400 | 1087914.75 | 0 | 212899.566 | 216249.848 | 197384.479 | 229329.783 | 186880.228 | 45170.846 | 0 | 0 | 30620.876 | 358417.706 | 356446.668 | 208728.437 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027158-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA CANAL IMPERIAL, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 363779 | Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-67-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-27 | 2023-07-18 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2025-03-31 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Sin Reajuste | 1031362 | 1791768.572 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027158-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA CANAL IMPERIAL, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366982 | Asesoria Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-80-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2025-03-31 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 450000 | 577560.33 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 61004.829 | 61004.829 | 0 | 61004.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406049 | Conservación con enrocado y encauzamiento en Río Quepe en sector La Bandera en Comuna de Padre Las Casas y sectores Ragñintuleufu y Boroa en Comuna de Nueva Imperial | A | 1. OBRAS | 1148-68-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 983710.08 | 822843.404 | 77821542-k | EMPRESA CONSTRUCTORA MV LIMITADA | 100 | 288141.512 | 288141.512 | 0 | 249821.819 | 38155.795 | 0 | 0 | 0 | 163.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 428562 | Conservación con Enrocado en Río Negro, sector Alto Can Can, Comuna de Cunco, Región de la Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-11-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2027-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 183260 | 132940.469 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 138258.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49680.469 | 88577.619 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047517-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 418325 | Conservación Red primaria de aguas lluvias Colector 10 Temuco | A | 1. OBRAS | 1148-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 355493.679 | 560065.057 | 76860388-k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 65 | 573565.057 | 263433.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118359.02 | 76990.666 | 68084.269 | 0 | 76798.778 | 37341.763 | 101579.746 | 94410.815 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 416884 | Conservacion Sistema de Riego Comuy, Temporada Julio-Septiembre 2025, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-10-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 97835.85 | 132335.656 | 76860388-k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 100 | 37779.94 | 37779.94 | 0 | 0 | 0 | 37238.955 | 0 | 0 | 540.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060716-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397179 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 1. OBRAS | 1148-59-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-28 | 2025-02-12 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 660925.397 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 100 | 343946 | 342645.075 | 0 | 0 | 75316.422 | 0 | 0 | 267328.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.925 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 402820 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 1148-12-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-08 | 2026-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-10 | 2027-08-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 753721.486 | 753721.486 | 0-0 |  | 0 | 55745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55745 | 505369 | 216377 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40073569-0 | CONSERVACION DE RIBERA CON ENROCADO DE EMERGENCIA EN RIO TOLTEN, SECTOR COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 428607 | Conservación de Riberas con Enrocado en río Toltén, sector Comuy, Comuna de Pitrufquén | N | 1. OBRAS | 1148-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2027-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 256771.06 | 77631617-2 | CONSTRUCTORA SANTA VERONICA SPA | 0 | 267041.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56771.06 | 100000 | 110270.84 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40075075-0 | CONSERVACION DE RIBERA EN ESTERO SIN NOMBRE CON CONGLOMERADO Y DESEMBANQUE CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 428604 | Conservación de Ribera en estero sin nombre con conglomerado y desembanque, sector Lufuche, Comuna de Cunco | N | 1. OBRAS | 1148-9-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2027-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 133942.116 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 139281.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 59281.801 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40076891-0 | CONSERVACION DE RIBERA CON ENROCADO EN RÍO MALLECO, SECTOR DE CANCURA ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 428612 | Conservación de riberas conenrocado en río Malleco, sector Cancura Comuna de Angol | N | 1. OBRAS | 1148-10-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2027-01-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 309300 | 207051.946 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 215334.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 57051.946 | 108282.078 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40076893-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO ICALMA, SECTOR ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 428610 | Conservación de riberas con gaviones en estero Icalma, Comuna de Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-8-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2027-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 309300 | 223909.876 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 232866.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 32866.271 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40079361-0 | CONSERVACION REGADIO LOS GALPONES, SECTOR COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415556 | Conservacion Sistema de Regadio Comuy, temporada 2026, , comuna de Pitrufquen | N | 1. OBRAS | 1148-15-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-20 | 2026-09-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-02 | 2027-04-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 274014.34 | 274014.34 | 0-0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 321000 | 119000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40079883-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CANAL PILLANLELBUN , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 434611 | Obras de Emergencia Filtraciones y Rotura Canal Pillanlelbun, Comuna de Temuco, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-47-SE26 | Adjudicado | Trato directo | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-20 | 2026-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 577039.459 | 577039.459 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 0 | 657855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 257855 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40080568-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADIO CANAL IMPERIAL, ETAPA VI, COMUNAS DE TEMUCO Y N. IMPERIAL, AÑO 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 435346 | Conservacion Sistema de Regadio Canal Imperial, Etapa VI, Comunas de Temuco y N. Imperial, año 2026, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 281889 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 188889 | 101710 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391516 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025. COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL | A | 1. OBRAS | 5661-27-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2025-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 810378.695 | 996522.653 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 10991.727 | 10991.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10991.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40064050-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RIOS AÑO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396354 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Ciudad de Valdivia, Región de los Ríos 2025-2026 | A | 1. OBRAS | 5661-29-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2026-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 950576.998 | 807984.177 | 77145474-7 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 88 | 585116.249 | 485249.584 | 0 | 43154.483 | 42004.736 | 42127.864 | 91658.204 | 100068.202 | 84280.761 | 81955.334 | 73174.086 | 26692.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40064050-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RIOS AÑO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407104 | conservación red primaria de aguas lluvias ciudad de Valdivia región de Los Ríos 2026-2027 | N | 1. OBRAS | 5661-45-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-15 | 2026-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-05 | 2027-09-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 925000 | 925000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 999000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 50001432-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS MC26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413329 | Conservación global de riberas de cauces naturales en la cuenca del río Valdivia Region de los Ríos 2026-2027 COMUNAS DE MARIQUINA Y MAFIL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1618909 | 0-0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 1458909 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 50001432-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS MC26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413468 | Conservación global de riberas de cauces naturales cuenca del río Valdivia región de Los Ríos 2026-2027 COMUNAS DE LANCO Y PANGUIPULLI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1543397 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1393397 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 50001432-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS MC26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413472 | Conservación global de riberas de cauces naturales en la cuenca del río Bueno región de los ríos 2026-2027 | N | 1. OBRAS | 5661-27-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-19 | 2026-07-10 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2027-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 538629.7 | 408868.53 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 417368.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 76500 | 102000 | 187868.53 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 50001432-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS MC26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 421949 | Conservación global de riberas de cauces naturales cuenca del río Valdivia región de Los Ríos 2026-2027 COMUNAS DE LOS LAGOS Y PAILLACO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1196262 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 1076262 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30131955-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394495 | Diseño Construcción Obras de Control Aluvional Parque Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-17 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2026-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295542 | 382853.922 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 69 | 130667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112101.752 | 0 | 0 | 18565.248 | 60025 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE, PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 420446 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Colector Red Primaria Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-79-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-02-27 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2027-10-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 163382.646 | 181938.776 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 27.6 | 150000 | 51433.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8767.93 | 25699.46 | 16965.93 | 30000 | 16000 | 30000 | 22566.68 | 58682 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE, PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 420442 | Construcción Colector Red Primaria Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-78-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-02-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2027-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1696896.83 | 1693314.914 | 76356211-5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 30.18 | 950000 | 438328.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91117.75 | 81815.021 | 130642.805 | 134752.827 | 119574.053 | 133000 | 100000 | 159097.544 | 874942 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010873-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2025-11-18 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 335978 | 404390.146 | 52002452-2 | AQA INGENIERIA SPA | 98 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010874-0 | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2025-11-18 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 335978 | 404390.146 | 52002452-2 | AQA INGENIERIA SPA | 98 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 419430 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-80-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-03 | 2027-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 106120 | 106120 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 90000 | 25197 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434699 | Contratos de Expropiaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 659 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 419429 | Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-76-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-03 | 2026-02-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-16 | 2028-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4930581.812 | 6631047.47 | 77152882-1 | CONSTRUCTORA CARRIEL LIMITADA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 4164343 | 2416705 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40036789-0 | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394476 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2026-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480148 | 523339.845 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 45 | 129989 | 37406.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37406.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92582.732 | 0 | 32402 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40036790-0 | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394476 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2026-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480148 | 523339.845 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 45 | 123242 | 37181.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37181.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86060.942 | 0 | 67543 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414055 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2025: Río Azul y Río Espolón, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-37-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2026-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1233040.639 | 1139673.705 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100 | 220535 | 219873.368 | 0 | 199951.581 | 0 | 19921.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.632 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416686 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Estero Chinchinco, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-22-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-22 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2026-01-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 365608.475 | 436035.384 | 78088991-8 | CONSTRUCTORA ANICO SPA | 76 | 105752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105752 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40049755-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS PUDETO 1, COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 408309 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Construcción Colector Aguas Lluvias Pudeto 1, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-25-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-07-08 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2027-03-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 232682.463 | 349353.131 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 29 | 140713 | 107029.448 | 0 | 0 | 11983.694 | 0 | 0 | 95045.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33683.552 | 221131.61 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40049756-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 403596 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Reposición y Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada Honda y Mirador, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-10 | 2025-05-30 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2027-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 635956 | 582117.073 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 33 | 119958 | 10745.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10745.781 | 109212.219 | 0 | 0 | 0 | 320504 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40059811-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS AV. ANGELMO, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 420464 | Diseño Construcción Colector Red Primaria Aguas Lluvias Avenida Angelmó, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagosv | N | 2. ESTUDIOS | 817-77-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-16 | 2026-02-03 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2027-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 197580.41 | 236572.994 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | 90665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86664.671 | 0 | 4000.329 | 159909 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40064691-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA CAUCE QUEBRADA HONDA, CALLE VICENTE PÉREZ ROSALES, PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 420111 | Conservación Red Primaria Cauce Quebrada Honda, Calle Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagosv | A | 1. OBRAS | 817-57-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2026-01-14 |  |  | Sin Reajuste | 136197.5 | 227892.008 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 100 | 88991 | 88990.342 | 0 | 0 | 0 | 88990.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40064775-0 | CONSERVACION ATRAVIESO RED PRIMARIA CANAL LAUTARO, CALLE PEDRO MONTT, OSORNO, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 420242 | Conservación Atravieso Red Primaria Canal Lautaro, Calle Pedro Montt, Ciudad de Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-48-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-07-29 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2026-07-05 |  |  | Sin Reajuste | 148623.88 | 303703.074 | 77145474-7 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 100 | 320615 | 303653.072 | 0 | 0 | 51740.052 | 0 | 101599.727 | 67121.435 | 37233.35 | 45958.508 | 0 | 0 | 50.002 | 16911.926 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40068480-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO VARAS, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 408092 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Ciudad de Puerto Varas, Comuna de Puerto Varas, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-39-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2026-01-10 |  |  | Sin Reajuste | 259413.075 | 321076.245 | 76356211-5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 100 | 58062 | 58061.185 | 0 | 0 | 0 | 58061.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40069265-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 2025, CIUDAD DE ANCUD, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 422833 | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias 2025, Ciudad de Ancud, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-64-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-10-15 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2026-06-02 |  |  | Sin Reajuste | 300915.3 | 260464.772 | 77642978-3 | DEMCO RENTAL SPA | 100 | 260465 | 260464.772 | 0 | 0 | 186426.234 | 74038.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40069270-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2025. CIUDAD DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416807 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2025, Ciudad de Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-60-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2026-03-07 |  |  | Sin Reajuste | 229616.45 | 286811.952 | 76356211-5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 100 | 187312 | 186812.043 | 0 | 0 | 186812.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.957 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40070084-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT REGIÓN DE LOS LAGOS 2026-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 435702 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Puerto Montt Región de Los Lagos 2026-2027 | N | 1. OBRAS | 817-27-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-08 | 2026-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-09 | 2026-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 166501.551 | 166501.551 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40070090-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS ALERCE REGIÓN DE LOS LAGOS 2026-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 435313 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Alerce Región de Los Lagos 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 347709 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 317709 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, PUERTO VARAS, QUELLON, QUEMCHI, OSORNO, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40070382-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS MC25-4 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424396 | Suministro Horas Máquina para encauzamiento de Ríos y Esteros en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-3-LP26 | Terminado | Propuesta publica | 2026-03-25 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 2026-08-15 |  |  | Sin Reajuste | 93534 | 106103.97 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 100 | 80313.576 | 80313.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37661.715 | 28368.291 | 14283.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, PUERTO VARAS, QUELLON, QUEMCHI, OSORNO, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40070382-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS MC25-4 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424398 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Arroyo Colorado, Río Santa Bárbara, Río Chiñihue, Estero Las Estacas y Arroyo Fierro, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-7-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-09-05 |  |  | Sin Reajuste | 57286.601 | 44803.5 | 8021232-1 | ROSARINO ISIDORO CASTRO JARAMILLO | 99 | 22122.1 | 22122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7806.4 | 14315.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, PUERTO VARAS, QUELLON, QUEMCHI, OSORNO, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40070382-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS MC25-4 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424400 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Oeste en Villa Vanguardia, Río Burrito en Villa Santa Lucía y Río Enredadera en Puerto Ramírez | N | 1. OBRAS | 817-8-LP26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 2026-09-07 |  |  | Sin Reajuste | 83656.999 | 75293.68 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 98 | 76259.722 | 74285.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24687.74 | 49598.01 | 1007.93 | 0 | 966.042 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, PUERTO VARAS, QUELLON, QUEMCHI, OSORNO, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40070382-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS MC25-4 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 433921 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Malito, Comuna de Palena, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-14-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-22 | 2026-10-20 |  |  | Sin Reajuste | 36771 | 20230 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, PUERTO VARAS, QUELLON, QUEMCHI, OSORNO, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40070382-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS MC25-4 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 435053 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1524037.596 | 0-0 |  | 0 | 210122.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210122.602 | 950000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, QUELLON, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40074072-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424396 | Suministro Horas Máquina para encauzamiento de Ríos y Esteros en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-3-LP26 | Terminado | Propuesta publica | 2026-03-25 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 2026-08-15 |  |  | Sin Reajuste | 93534 | 106103.97 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 100 | 12127.052 | 12127.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9323.888 | 2803.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, QUELLON, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40074072-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424398 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Arroyo Colorado, Río Santa Bárbara, Río Chiñihue, Estero Las Estacas y Arroyo Fierro, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-7-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-09-05 |  |  | Sin Reajuste | 57286.601 | 44803.5 | 8021232-1 | ROSARINO ISIDORO CASTRO JARAMILLO | 99 | 21398.58 | 17531.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.58 | 535.5 | 3867.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, QUELLON, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40074072-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 435053 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1524037.596 | 0-0 |  | 0 | 83392.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83392.368 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, QUELLON, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40074072-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 438033 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Lobos y Río Trapen, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-23-LE26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-28 | 2026-09-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-09 | 2026-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 33082 | 33082 | 0-0 |  | 0 | 33082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33082 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, QUELLON, PURRANQUE, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40076008-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 2 REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424396 | Suministro Horas Máquina para encauzamiento de Ríos y Esteros en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-3-LP26 | Terminado | Propuesta publica | 2026-03-25 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 2026-08-15 |  |  | Sin Reajuste | 93534 | 106103.97 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 100 | 13663.342 | 13663.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12178.222 | 1485.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, QUELLON, PURRANQUE, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40076008-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 2 REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424398 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Arroyo Colorado, Río Santa Bárbara, Río Chiñihue, Estero Las Estacas y Arroyo Fierro, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-7-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-09-05 |  |  | Sin Reajuste | 57286.601 | 44803.5 | 8021232-1 | ROSARINO ISIDORO CASTRO JARAMILLO | 99 | 5150.32 | 5150.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, QUELLON, PURRANQUE, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40076008-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 2 REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 433922 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Los Cuarteles, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-15-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 124175.453 | 116999.668 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 116999.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 8999.668 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, QUELLON, PURRANQUE, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40076008-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 2 REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 433923 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Puelche y Rio Llaguepe, Comunas de Hualaihué y Cochamó, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-12-LP26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-11-19 |  |  | Sin Reajuste | 139111 | 90916 | 76706627-9 | INVERSIONES VICAT SPA | 0 | 38437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, QUELLON, PURRANQUE, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40076008-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 2 REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 435053 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1524037.596 | 0-0 |  | 0 | 107081.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107081.97 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, QUELLON, PURRANQUE, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40076008-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 2 REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 438262 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Azul, Sector El Azul Interior, Comuna de Futaleufú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-24-LE26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-09 | 2026-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 48587.7 | 48587.7 | 0-0 |  | 0 | 48587.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48587.7 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO, COCHAMO, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40079158-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 3 REGIÓN DE LOS LAGOS 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 433923 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Puelche y Rio Llaguepe, Comunas de Hualaihué y Cochamó, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-12-LP26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-11-19 |  |  | Sin Reajuste | 139111 | 90916 | 76706627-9 | INVERSIONES VICAT SPA | 0 | 52479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO, COCHAMO, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40079158-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 3 REGIÓN DE LOS LAGOS 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 433924 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026: Estero Sin Nombre, Sector Cementerio Huito, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-16-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80396.337 | 139478.244 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 139478.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 135178.244 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO, COCHAMO, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40079158-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 3 REGIÓN DE LOS LAGOS 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 435053 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1524037.596 | 0-0 |  | 0 | 23440.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23440.656 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO, COCHAMO, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40079158-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 3 REGIÓN DE LOS LAGOS 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 435803 | Suministro HM Encauzamiento Estero Sin Nombre en Casa Pangue, localidad de Peulla | N | 1. OBRAS | 817-13-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-10-26 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 32249 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 32249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 29549 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO, COCHAMO, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40079158-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 3 REGIÓN DE LOS LAGOS 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 438333 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Tranquilo, Cercano a Pasarela, Sector El Tranquilo, Comuna de Palena, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-25-LP26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-09 | 2026-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 99353.1 | 99353.1 | 0-0 |  | 0 | 99353.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99353.1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40079159-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RIO LIUCURA, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 435802 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Liucura Tramo 1, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-20-LP26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-02 | 2026-12-21 |  |  | Sin Reajuste | 109718 | 109718 | 0-0 |  | 0 | 109718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109718 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40079159-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RIO LIUCURA, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 438030 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Liucura Tramo 2, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-21-LP26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-20 | 2026-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-09 | 2026-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 109718 | 109718 | 0-0 |  | 0 | 109718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109718 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40079159-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RIO LIUCURA, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 438031 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Liucura, Tramo 3, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-22-LP26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-21 | 2026-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-09 | 2026-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 93058 | 93058 | 0-0 |  | 0 | 120564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93058 | 27506 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40079587-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE CASTRO REGIÓN DE LOS LAGOS 2026-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 435318 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Castro Región de Los Lagos 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 347709 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 337709 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047760-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y ESTUDIO DE DESLINDES RIO SIMPSON COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 431404 | PUBLICACIONES DOH AÑO 2026 XI REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.375 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047760-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y ESTUDIO DE DESLINDES RIO SIMPSON COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 436367 | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS DOH | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77.625 | 77.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047760-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y ESTUDIO DE DESLINDES RIO SIMPSON COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 425436 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y ESTUDIO DE DESLINDES RIO SIMPSON COMUNA DE COYHAIQUE | N | 2. ESTUDIOS | 1149-10-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-29 | 2028-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 412002.677 | 412002.677 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 251784 | 130864 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054907-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE MANEJO DE CAUCE RIO CISNES COMUNA DE CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 431404 | PUBLICACIONES DOH AÑO 2026 XI REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 122.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.375 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054907-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE MANEJO DE CAUCE RIO CISNES COMUNA DE CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 436367 | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS DOH | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77.625 | 77.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054907-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE MANEJO DE CAUCE RIO CISNES COMUNA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 425408 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE MANEJO DE CAUCE RÍO CISNES, COMUNA DE CISNES REGIÓN DE AYSÉN | N | 2. ESTUDIOS | 1149-11-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-29 | 2027-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 414016.042 | 414016.042 | 0-0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 377473 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070812-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE AYSÉN 2026-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 424239 | Conservación Canal Matriz Chile Chico Año 2026 | N | 1. OBRAS | 1149-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2027-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 293951.346 | 283752.927 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 25 | 300000 | 68962.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68962.511 | 47000 | 45000 | 62000 | 77037.489 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070822-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN ALL 26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 424253 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén Ciudad de Coyhaique y Puerto Aysén Año 2026 | N | 1. OBRAS | 1149-8-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-06-22 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2027-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 197856.641 | 197376.221 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 31.37 | 199000 | 61908.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61908.742 | 40000 | 40000 | 57091.258 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40073073-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL TAMANGUITO, COMUNA DE COCHRANE, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 419463 | Obras de conservación canal Tamanguito, Comuna de Cochrane, Región de Aysén | N | 1. OBRAS | 975-99-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 738363.108 | 723716.406 | 77754274-5 | CONSTRUCTORA HUGO GONZALEZ JARA SPA | 30.72 | 768000 | 227772.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74444.583 | 84244.902 | 69082.9 | 150000 | 130000 | 114932.617 | 145294.998 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40074965-0 | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO TRANQUILO 2025-2026 REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421648 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE PARA REHABILITACIÓN DEL RÍO TRANQUILO, ETAPA 1, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | A | 1. OBRAS | 1149-51-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-11-24 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-03-10 |  |  | Sin Reajuste | 65000 | 53550 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 23550 | 23550 | 0 | 0 | 23550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40074965-0 | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO TRANQUILO 2025-2026 REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 430286 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE PARA REHABILITACIÓN DEL RIO TRANQUILO TRAMOS 1 Y 2 COMUNA DE IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-2-LP26 | Terminado | Propuesta publica | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 245000 | 164339 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 100 | 164339 | 164339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74954.275 | 89384.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40074965-0 | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO TRANQUILO 2025-2026 REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 434242 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RIO TRANQUILO COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-18-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-19 | 2026-09-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2026-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 74229.18 | 74229.18 | 0-0 |  | 0 | 118286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 68286 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | LAGO VERDE, CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40074989-0 | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCES EN RÍOS PAN DE AZUCAR Y EL SILENCIO 2025-2026 LAGO VERDE Y LA JUNTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421652 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO EL SILENCIO, COMUNA DE CISNES Y RIO PAN DE AZUCAR, COMUNA DE LAGO VERDE | A | 1. OBRAS | 1149-52-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2026-05-19 |  |  | Sin Reajuste | 204495.356 | 189923.889 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 100 | 189923.889 | 189923.889 | 0 | 0 | 157831.806 | 32092.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40077561-0 | CONSERVACION RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE EN RIO TURBIO COMUNA DE LAGO VERDE 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 426563 | CONSERVACION RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE EN RÍO TURBIO, COMUNA DE LAGO VERDE, AÑO 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 301741.826 | 0-0 |  | 0 | 1741.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.826 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 50001933-0 | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RIO MOSCO, COMUNA DE VILLA O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 433370 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO MOSCO COMUNA DE O´HIGGINS | N | 1. OBRAS | 1149-12-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2027-01-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270610.262 | 321092.131 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 120000 | 21092.131 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 50001933-0 | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RIO MOSCO, COMUNA DE VILLA O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 435295 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO MOSCO COMUNA DE O´HIGGINS ETAPA II | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20217.869 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20217.869 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40070368-0 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO FLUVIAL Y CARACTERIZACIÓN ESPACIO FLUVIAL RIOS UKIKA Y RÓBALO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 431410 | PUBLICACIONES DOH AÑO 2026 XII REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 173 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 173 | 172.501 | 0 | 0 | 0 | 172.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40070368-0 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO FLUVIAL Y CARACTERIZACIÓN ESPACIO FLUVIAL RIOS UKIKA Y RÓBALO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 425224 | Diagnóstico Hidráulico Fluvial y Caracterización del Espacio Fluvial Ríos Ukika y Róbalo, Comuna de Cabo de Hornos | N | 2. ESTUDIOS | 818-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2027-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 541408.716 | 491374.8 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 3.44 | 127485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36296.028 | 0 | 91188.972 | 0 | 406113 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047627-0 | MEJORAMIENTO CANAL PROLONGACIÓN COMUNA PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 340229 | Diseño Mejoramiento Canal Prolongación Punta Arenas | A | 2. ESTUDIOS | 818-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2026-12-29 |  |  | Sin Reajuste | 519930.09 | 512160.41 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 67.1 | 339948 | 158751.244 | 0 | 0 | 80035.95 | 0 | 0 | 78715.294 | 0 | 0 | 88264.506 | 0 | 51776.004 | 41156.246 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415641 | AI-MLLM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN MEJORAMIENTO LLAU-LLAU PUNTA ARENAS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-46-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-07 | 2025-09-12 | 2025-11-05 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 793096.718 | 888396.642 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 53 | 706970.961 | 408657.414 | 0 | 0 | 140934.176 | 50643.942 | 54668.843 | 52182.302 | 52605.442 | 57622.709 | 52134.304 | 58399.702 | 71432.421 | 116347.12 | 235001.211 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415645 | AI-MLLM-02 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CHORRILLO MAGDALENA PUNTA ARENAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2028-03-01 | 2029-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 969199 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 968199 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 429926 | CP-MLLM-01 Completitud y BIM Proyecto "Mejoramiento Estero Llau-Llau y Chorrillo Magdalena, Punta Arenas" | N | 2. ESTUDIOS | 818-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-10-29 |  |  | Sin Reajuste | 158546.08 | 189614.6 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 94.34 | 189616 | 169438.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44030 | 92266.65 | 23443 | 9698.5 | 9699.5 | 0 | 10478.35 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423590 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40718.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15368.696 | 25349.661 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430279 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 46854.057 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 239.771 | 239.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.818 | 46.54 | 0 | 134.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430282 | PAGO DE PERITOS TASADORES DOH AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 57283.853 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6999.858 | 6999.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435305 | MEJORAMIENTO DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSISTEMA LLAU LLAU Y CHORRILLO MAGDALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 26000.54 | 26000.54 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26062.941 | 26062.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26062.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435306 | MEJORAMIENTO DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSISTEMA LLAU LLAU Y CHORRILLO MAGDALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20416.14 | 20416.14 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20465.139 | 20465.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20465.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435307 | MEJORAMIENTO DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSISTEMA LLAU LLAU Y CHORRILLO MAGDALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 25413.728 | 25413.728 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25474.721 | 25474.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25474.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 415646 | CO-MLLM-01 MEJORAMIENTO ESTERO LLAU-LLAU, PUNTA ARENAS, MAGALLANES | A | 1. OBRAS | 975-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-09 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2026-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10045650.068 | 12490929.875 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 51 | 11723724.509 | 4995342.064 | 0 | 1083456.221 | 1010505.331 | 702274.914 | 729118.19 | 690651.76 | 411681.424 | 367654.224 | 0 | 0 | 4889408.353 | 1838974.092 | 926712 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 415648 | CO-MLLM-02 MEJORAMIENTO CHORRILLO MAGDALENA PUNTA ARENAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2028-03-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 6438793 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40069339-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411055 | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2025-2026 | A | 1. OBRAS | 818-8-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-22 | 2025-06-18 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2026-03-05 |  |  | Sin Reajuste | 139739.704 | 137257.686 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 100 | 67276.571 | 67276.171 | 0 | 33716.618 | 33559.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40070135-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, PUNTA ARENAS 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425212 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Punta Arenas, 2026 | N | 1. OBRAS | 818-8-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-13 | 2026-06-05 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-09-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 135898 | 120397.179 | 76701306-K | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 51.5 | 121601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54710.33 | 66494.089 | 396.581 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40074653-0 | CONSERVACION DE RIBERA DE CAUCE NATURAL, CHORRILLO LA PALOMA, COMUNA DE NATALES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 422776 | Conservación de Ribera de Cauce Natural, Chorrillo La Paloma, Comuna de Natales, 2026 | N | 1. OBRAS | 818-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-14 | 2026-06-09 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 161106.96 | 113526 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 114661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68796.6 | 45864.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40077030-0 | CONSERVACION DE RIBERA DE CAUCE NATURAL, RÍO DE LAS MINAS, COMUNA DE PUNTA ARENAS, 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 398289 | Conservación de Ribera de Cauce Natural, Río de las Minas, Comuna de Punta Arenas, 2026 | N | 1. OBRAS | 818-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-15 | 2026-05-20 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 224193.929 | 164979.756 | 10637002-8 | ALEX WALDEMAR DIAZ SANHUEZA | 26 | 166629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200.122 | 57974.445 | 77454.433 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40077854-0 | CONSERVACION SIST. DE REGADÍO HHFF P. NATALES 2026-2027 , REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 428871 | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2026-2027 | N | 1. OBRAS | 818-10-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2027-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 138327.98 | 159474.869 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23985.105 | 24160.442 | 21854.453 | 92001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40082012-0 | CONSERVACION DE RIBERA DE CAUCE NATURAL, RÍO DE LAS MINAS ALTO Y ESTERO LLAU LLAU, COMUNA DE PUNTA ARENAS, 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 436957 | Conservación de ribera de cauce natural, Río de las Minas Alto y Estero Llau Llau, comuna de Punta Arenas, 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 255686.509 | 0-0 |  | 0 | 263594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263594 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 30469884-0 | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431718 | Marcha Blanca y difusión del Manual de Quebradas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 122000 | 0-0 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 90000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422682 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2029-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 919600 | 0-0 |  | 0 | 45980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45980 | 114950 | 298870 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329325 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO, SECTOR EL AGUILA - CUESTA CARDONES, TRAMO KM. 70,84 AL KM. 76,611 COMUNA DE ARICA, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 5048-29-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-09-02 | 2021-10-22 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2023-11-06 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 12193875.373 | 18621769.721 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 100 | 1652.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.73 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278683 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-6-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-02 | 2019-06-25 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2024-01-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 461825 | 1302664.317 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 90 | 1425.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.544 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281216 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-69-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-20 | 2019-05-23 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2023-04-01 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6466657.38 | 6474965.89 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 95.29 | 22707.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707.02 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411107 | Asesoría Inspección Fiscal Habilitación Senda de Penetración Caritaya - Muyuri (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1676670 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600000 | 1345982.075 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | Interregional | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96.174 | 96.174 | 0 | 0 | 0 | 68.724 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES |  | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1903.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.826 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411108 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MULLURI, ETAPA I, SECTOR DM 3.900,00 AL DM 14.400,000, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2029-11-13 |  |  | Indice Polinomico | 18734468.573 | 18734468.573 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3069999.516 | 17362018.418 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409171 | Diagnóstico y Propuesta de Intervención Patrimonial del Monumento Histórico Tambo de Zapahuira | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 104869 | 0-0 |  | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 50000 | 50000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329405 | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-22-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-07 | 2021-08-17 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2023-08-28 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 13850648.052 | 15252128.127 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 109999.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79096.066 | 30903.895 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380630 | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 979-1029-SE23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2025-09-16 |  |  | Sin Reajuste | 540000 | 540000 | 76292667-9 | CONSULTORIAS,ASESORIAS Y ESTUDIOS CAMAQUEN LTDA. | 0 | 251700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 63900 | 102600 | 63900 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329411 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-09 | 2021-08-20 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2026-07-31 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1233000 | 1358542.915 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 82.3 | 293203.573 | 133484.797 | 0 | 91707.69 | 41777.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126892.307 | 32826.469 | 200000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329412 | Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | A | 1. OBRAS | 5048-102-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2026-07-18 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 16602000 | 57114941.795 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 100 | 10851540.423 | 10651999.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10651999.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26839.975 | 172700.615 | 668132.896 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426954 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA A&#8208;27, SECTOR: EL RAPIDO - AUSIPAR, TRAMO: KM 32 AL KM 40,2, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-39-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-08 | 2026-11-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-07 | 2028-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1032620.12 | 1032620.12 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 423307.669 | 671275.191 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 426960 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR: EL RAPIDO - AUSIPAR, TRAMO KM 32 AL KM 40,2, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5048-14-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-26 | 2026-09-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-02 | 2028-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 13902764.346 | 13902764.346 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2801627.141 | 11735302.516 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Interregional | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2758.262 | 879.491 | 0 | 0 | 747.187 | 0 | 132.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.771 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432618 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 69 70 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 76160.4 | 87241.738 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 87241.738 | 87241.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87241.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422682 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2029-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 919600 | 0-0 |  | 0 | 45980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45980 | 114950 | 298870 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351777 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 929500 | 922312.213 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 89.07 | 286934.324 | 211492.766 | 0 | 0 | 127670.277 | 40769.002 | 43053.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29961.046 | 45480.512 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351778 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 5048-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2026-08-08 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 18819788.38 | 35650343.192 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 92.61 | 6471930.962 | 6183845.798 | 0 | 2844014.817 | 0 | 0 | 1020159.381 | 0 | 2319671.6 | 0 | 0 | 0 | 288085.164 | 0 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351777 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 929500 | 922312.213 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 89.07 | 37905.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37905.611 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351778 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 5048-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2026-08-08 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 18819788.38 | 35650343.192 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 92.61 | 7187797.475 | 7043794.637 | 0 | 0 | 0 | 3062042.036 | 1094529.477 | 0 | 2887223.124 | 0 | 0 | 0 | 120515.307 | 23487.531 | 1700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458889-0 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | A | 2. ESTUDIOS | 687236-22-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2020-12-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1841480 | 934995 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 82.7 | 72865.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72865.42 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACION RUTA 5,SECTOR: BIF. AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329517 | Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Comuna Arica, Provincia Arica, Región Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-38-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-05-12 | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-11-08 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 9708308.263 | 13505598.578 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 100 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459736-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263683 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-17-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2025-05-10 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 584000 | 712005 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 99.86 | 231986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231986 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303031 | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | A | 1. OBRAS | 5048-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-16 | 2020-09-04 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2024-08-27 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 5418658.767 | 10464576.628 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 0 | 180680.035 | 30404.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30404.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148275.444 | 2000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278686 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | A | 2. ESTUDIOS | 687236-3-lr18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-03 | 2018-08-20 | 2018-09-13 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2021-04-04 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 285200 | 306000 | 59188260-0 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 100 | 4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4473 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410547 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Cuesta Chaca Sur (Segundo Llamado), Tramo Dm 2.0009.000,000 - Dm 2.023.814,429, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-81-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-12-05 | 2026-04-02 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2028-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1075462.5 | 837357.78 | 78425711-8 | CONSORCIO BARLA YAÑEZ SPA. | 10.3 | 223000.3 | 88676.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88676.13 | 38027.692 | 37996.928 | 36542.172 | 21757.378 | 461210.685 | 200358.45 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410548 | Reposición Ruta 5, sector cuesta Chaca Sur, Tramo DM. 2.009.000,000 - DM. 2.023.814,429, Región de Arica y Parinacota (segundo llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-22-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-10-15 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2028-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 29941220.8 | 26192223.534 | 78415887-K | CONSORCIO CUESTA CHACA SUR SPA | 1.5 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 2943020.942 | 24302098.23 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410556 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento pasada urbana Ruta 5 en Arica, Sector C: Rotonda Arenas - Límite urbano Sur, Región de Arica y Parinacota (Tercer llamado). | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-93-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-07 | 2025-12-23 | 2026-06-11 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2029-07-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1589364 | 1417237.54 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19880.623 | 19959.358 | 20038.094 | 20121.925 | 395086.572 | 1066552.602 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Interregional | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 1865.813 | 0 | 0 | 1062.733 | 0 | 0 | 803.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.187 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410557 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR C: ROTONDA ARENAS - LÍMITE URBANO SUR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (TERCER LLAMADO). | N | 1. OBRAS | 5048-50-O225 | En Ejecución | Propuesta privada | 2025-08-11 | 2025-10-28 | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2029-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 64085950.088 | 67597766.234 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9716920.701 | 61988666.03 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315300 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2024-07-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6933212.835 | 6184518.727 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 87.42 | 394191.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 94191.476 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315304 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 6179598.863 | 5757945.623 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 85.51 | 14770.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14770.022 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315331 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6000943.513 | 5768899.406 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 88.44 | 14857.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14857.458 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40022986-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329598 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2025-03-29 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 852200 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 95 | 74347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58288 | 16059 | 7180 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 315237 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-01-11 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2023-05-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 650850 | 546559.497 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 99.64 | 158236.965 | 155786.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155786.965 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027285-0 | MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 378036 | ESTUDIO MEJORAMIENTO RUTA A-27 SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA- DM 32 XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 687236-5-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2025-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 714000 | 728875 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 58.4 | 318372.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 51961.675 | 66410.925 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40033187-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 370959 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Cruce Ruta 11 Ch-Limite Parque Nacional Lauca, XV Región (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 687236-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2025-07-06 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 434183.4 | 368900 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 35.01 | 123640.59 | 40553.59 | 0 | 0 | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83087 | 0 | 207575.935 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40037286-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 370968 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Limite Parque Nacional Lauca - Hito Tripartito, XV Región (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 687236-9-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2027-04-01 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 959140 | 996030 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 44.09 | 261743.154 | 188335.029 | 0 | 0 | 0 | 188335.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73408.125 | 551936.1 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 383145 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2028-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 990000 | 1183489.272 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 47.67 | 317751.506 | 210702.818 | 0 | 25952.455 | 51953.381 | 26056.015 | 26648.356 | 26692.619 | 26687.701 | 26712.291 | 26729.862 | 26751.259 | 26772.87 | 26794.697 | 393418.498 | 178660 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 383147 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2028-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 990000 | 1185772.644 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 47.8 | 320548.144 | 212239.581 | 0 | 26755.745 | 52194.696 | 26294.027 | 26711.805 | 26756.173 | 26751.243 | 26775.892 | 26793.504 | 26814.952 | 26836.614 | 27863.493 | 362029.663 | 195367.38 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383146 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2028-04-09 |  |  | Indice Polinomico | 8699040.015 | 9078509.681 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 24.93 | 1403729.639 | 807358.213 | 0 | 236727.354 | 174344.42 | 32906.037 | 86696.097 | 42192.908 | 184032.411 | 50458.986 | 211307.191 | 116185.578 | 62213.764 | 206664.893 | 3529604.125 | 3453684 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383148 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2028-04-09 |  |  | Indice Polinomico | 7998413.955 | 8536635.166 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 46.89 | 1095270.345 | 770263.23 | 0 | 105148.946 | 99096.514 | 63351.552 | 105213.152 | 40290.562 | 176179.931 | 180982.573 | 117819.143 | 47107.059 | 73403.719 | 86677.194 | 3534948.207 | 1419089 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 387476 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, DM. 0,00 AL DM. 13.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 687236-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-12-24 |  |  | Indice Polinomico | 1833092.785 | 2797017.811 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 85.86 | 406404.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406404.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369838 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 92.800,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-10-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2024-11-22 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 2143864.47 | 3137500.822 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 97.39 | 74921.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74921.605 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369839 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 92.800,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-11-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2024-12-22 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 2234534.29 | 3419507.208 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 98.14 | 37266.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37266.961 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369842 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2025-02-01 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Indice Polinomico | 4574387.315 | 5367668.679 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 90.59 | 473404.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61103 | 400000 | 12301.978 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369862 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA PUMUTA, DM. 40.400,00 AL DM. 57.900,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-8-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2024-10-19 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 1850169.05 | 3034275.955 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 98.31 | 49384.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49384.887 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047688-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 377900 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 687236-07-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-03-16 |  |  | Indice Polinomico | 872597.027 | 763341.232 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 99.63 | 3272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049748-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO ACHA EN RUTA A-133 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413702 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE ACHA EN RUTA A-133 COMUNA DE ARICA Y CONSTRUCCION PUENTE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-91-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-05 | 2026-02-04 | 2026-06-11 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2028-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 761897.5 | 838950 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 159476.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108284.635 | 51192 | 156817.416 | 171396 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049844-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 435254 | GASTOS EN PUBLICACION 2026 subt 31 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 770 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.579 | 0 | 0 | 27.421 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049844-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 424269 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-345, SECTOR CRUCE RUTA 5 - KM 20, DM. 0,00 AL DM. 20.000,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-3-0126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-22 | 2028-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 430702.65 | 430702.65 | 0-0 |  | 0 | 44285.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44285.65 | 316582 | 79146 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049844-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 424273 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-345, SECTOR CRUCE RUTA 5 - KM 20, DM. 0,00 AL DM. 20.000,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-2-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-03 | 2026-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-21 | 2028-03-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4000003.076 | 3315607.096 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 139990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139990 | 2063948.076 | 2096065 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 398280 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-12-12 |  |  | Indice Polinomico | 5015157.729 | 6521331.109 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 369427.43 | 369427.43 | 0 | 333965.439 | 0 | 35461.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 398285 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-09-05 | 2025-07-28 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2026-05-23 |  |  | Indice Polinomico | 2380202.412 | 2895747.497 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 81.64 | 2617577.332 | 2617577.332 | 0 | 0 | 128451.341 | 509571.404 | 319319.808 | 0 | 1118804.978 | 541429.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537567.13 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 435254 | GASTOS EN PUBLICACION 2026 subt 31 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 770 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.938 | 0 | 0 | 349.062 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409251 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 2025-12-03 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2029-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989943.46 | 1261319.08 | 14702860-1 | TAIRON RODRIGO ESTUPINAN SANCHEZ | 11.32 | 259180.127 | 147766.729 | 0 | 0 | 9187.488 | 27401.254 | 27757.045 | 27802.522 | 27797.172 | 27821.248 | 27834.624 | 27847.999 | 27858.7 | 27872.075 | 375508.999 | 740994 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409256 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGION DE ARICA Y PARINA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2030-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989943.46 | 1405985.536 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 3.24 | 176415.78 | 47441.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47441.15 | 32221.98 | 32237.464 | 32249.851 | 32265.335 | 391161.182 | 952336.724 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409258 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGION DE ARICA Y PARIN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 2025-08-04 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2029-07-27 |  |  | Sin Reajuste | 987666.64 | 1325048.816 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 21 | 350829.701 | 233492.399 | 0 | 30503.374 | 57211.098 | 28877.607 | 29252.568 | 29300.495 | 29294.856 | 29052.401 | 29325.868 | 28917.528 | 29751.123 | 29342.783 | 373764 | 663602.208 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409259 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO, COMUNA DE ARICA, ETAPA IV, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 910000 | 0-0 |  | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 295202 | 638298 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 429509 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA (SEGUNDO LLAMADO) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2030-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1249540 | 0-0 |  | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 459648 | 862390 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409198 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAMARONES, SECTOR CAMARONES, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 2025-06-25 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2029-08-21 |  |  | Indice Polinomico | 7726863.336 | 9766589.42 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 17.61 | 1851790.509 | 1413883.682 | 0 | 141192.864 | 209485.023 | 290942.244 | 145804.708 | 119080.133 | 483204.713 | 24173.997 | 193048.655 | 87873.908 | 78492.132 | 78492.132 | 3006737.38 | 5650889.107 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409200 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 2025-10-06 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2029-10-09 |  |  | Indice Polinomico | 10165298.803 | 14808708.982 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 26.12 | 4587277.814 | 4148664.431 | 0 | 0 | 685243.844 | 1155832.996 | 1056129.448 | 263163.602 | 717223.581 | 271070.96 | 282046.657 | 93000 | 63041.923 | 524.803 | 3725000 | 8096390.641 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409201 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 2025-06-25 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2029-10-24 |  |  | Indice Polinomico | 9499953.731 | 9659848.072 | 78361873-7 | CONSORCIO PARINACOTA NORORIENTE SPA | 6.6 | 1221750.76 | 686829.597 | 0 | 0 | 0 | 193641.029 | 105287.525 | 117424.218 | 138639.746 | 131837.079 | 248921.163 | 230000 | 0 | 56000 | 2840532.843 | 6823848.071 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409203 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 2025-12-03 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2030-01-09 |  |  | Indice Polinomico | 10374171.283 | 9074368.7 | 76961598-9 | VAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 7.59 | 1209613.955 | 757538.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100769.477 | 123324.729 | 300931.37 | 232512.885 | 178160.8 | 107738 | 0 | 166176.694 | 3146921.205 | 6057674.672 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409217 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO, COMUNA DE ARICA, ETAPA IV, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-1-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2029-11-14 |  |  | Indice Polinomico | 4949646.363 | 5769013.432 | 77732915-4 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 150000 | 2470000 | 3489013.432 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Interregional | PROYECTOS | 40051786-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11504.445 | 302.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.615 | 40.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11202 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40051786-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432619 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 MEJ PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B LIMITE: URBANO NORTE-LAS BRISAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 231648.262 | 251685.837 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 251685.837 | 251685.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251685.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40051786-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435700 | Pago Peritos Tasadore Obra: Mej Pasada urbana Ruta 5 en Arica S: A y B Límite Urbano Norte-Las Brisas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6809.64 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6809.64 | 6809.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6809.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406445 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-08-08 | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2026-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 277603.2 | 378328.608 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 68.33 | 365594.068 | 266784.093 | 0 | 0 | 102791.253 | 32425.914 | 32845.229 | 32901.978 | 32895.672 | 32924.047 | 32930.353 | 32777.384 | 32942.964 | 159.274 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406447 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2026-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11585.255 | 490720.3 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 68.04 | 221466.171 | 221466.171 | 0 | 36260.725 | 72812.377 | 36754.95 | 37228.145 | 38409.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397501 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 2024-12-24 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2026-03-27 |  |  | Indice Polinomico | 3399932.536 | 4291968.988 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 99.99 | 752340.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752340.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397510 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 45.000,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2026-03-13 |  |  | Indice Polinomico | 3349995.948 | 5258276.529 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 99.82 | 59.319 | 59.319 | 0 | 0 | 59.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409128 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI ¿ CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. (SEGUNDO LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 687236-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 2025-10-08 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2026-09-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2499261.66 | 3067959.729 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 48.79 | 2419868.349 | 1590031.39 | 0 | 0 | 0 | 149073.875 | 393326.711 | 495225.143 | 232601.68 | 319803.981 | 527334.828 | 302502.131 | 0 | 0 | 852305.878 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409132 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, (SEGUNDO LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 687236-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2026-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2749626.952 | 2982217.264 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 54.22 | 2037266.809 | 1714799.295 | 0 | 0 | 0 | 313990.031 | 612951.778 | 443545.489 | 211237.432 | 133074.565 | 184416.514 | 138051 | 0 | 0 | 1130000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421122 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta 11 CH, sector Quebrada Taipicagua y Ruta A-149, Sector Fundición, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-09-04 | 2026-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 272580.21 | 272580.21 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 98.1 | 258819.022 | 156270.374 | 0 | 78132.16 | 39069.107 | 39069.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101286.648 | 1262 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421132 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-109, Sector Río Azufre y Ruta A-111, Sector Ancolacane y Ruta A-127, Sector Hospicio, Provincia De Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2025-09-15 | 2026-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 312856.665 | 312856.665 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 94.05 | 471362.21 | 298676.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298676.306 | 0 | 0 | 109701.302 | 62984.602 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421133 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-345, Sectores Quebrada de Pampanune y Cochiza, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2025-08-29 | 2026-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 294415.351 | 294415.351 | 4536716-9 | SERGIO SAMUEL GONZALEZ VARAS | 0 | 155503.808 | 155503.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155503.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421134 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-95, Sector Visluvio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-08-27 | 2026-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 229533.15 | 229533.15 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 59.28 | 70483.522 | 70483.522 | 0 | 70483.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421135 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta S/R A-304, Sector Desembocadura Río Vitor, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-08-28 | 2026-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 239914.71 | 239914.71 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 78.64 | 300821.086 | 93051.809 | 0 | 93051.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67470.336 | 140298.941 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421136 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación Ruta A-13, Sector Puquios, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2025-08-29 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196817.161 | 196817.161 | 4536716-9 | SERGIO SAMUEL GONZALEZ VARAS | 71.97 | 186010.555 | 186010.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186010.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410833 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta 11 CH, Sector Quebrada Taipicagua y Ruta A-149, Sector Fundición, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 2025-04-23 | 2025-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3011959.267 | 3011959.267 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 97.02 | 1266901.743 | 1172766.834 | 0 | 298298.769 | 229053.691 | 238317.681 | 265543.644 | 0 | 0 | 141553.049 | 0 | 0 | 94134.909 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410834 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-109, Sector Río Azufre y Ruta A-111, Sector Ancolacane y Ruta A-127, Sector Hospicio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-12-18 | 2026-02-24 | 2025-08-08 | 2026-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6903962.007 | 6903962.007 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 37.51 | 6577219.065 | 3464322.029 | 0 | 0 | 0 | 489015.301 | 650738.664 | 660786.598 | 946443.386 | 717338.08 | 571587.162 | 0 | 1442800.834 | 1098509.04 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410836 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-345, Sectores Quebrada de Pampanune y Cochiza, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-12-18 | 2026-01-29 | 2025-06-03 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4499778.217 | 4804758.081 | 77749613-1 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 100 | 738750.073 | 707676.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51688.16 | 0 | 655988.157 | 0 | 0 | 31073.756 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410837 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-95, Sector Visluvio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-12-18 | 2026-01-21 | 2025-06-04 | 2025-10-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2681443.952 | 2681443.952 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 79.21 | 1296562.849 | 412598.786 | 0 | 412598.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883964.063 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410838 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta S/R A-304, Sector Desembocadura Río Vítor, Región de Arica y Parinacota. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-12-18 | 2026-03-10 | 2025-06-23 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1135647.334 | 1135647.334 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 92.608 | 704009.956 | 285127.228 | 0 | 0 | 0 | 148032.529 | 0 | 0 | 137094.699 | 0 | 0 | 218167 | 200715.728 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410839 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-13, Sector Puquios, tramo Km. 72,300 al Km. 73,700; Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 2025-06-05 | 2025-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 969960.867 | 1132694.314 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 98.94 | 210555.967 | 198555.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198555.967 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063221-0 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 406442 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | N | 1. OBRAS | 687236-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-03 | 2025-11-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-09-09 |  |  | Indice Polinomico | 1520003.484 | 2257072.333 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 49.18 | 2403099.593 | 1181048.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785820.148 | 395228.643 | 586610.712 | 584776.09 | 50664 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40066422-0 | CONSTRUCCION PUENTE DE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413702 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE ACHA EN RUTA A-133 COMUNA DE ARICA Y CONSTRUCCION PUENTE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-91-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-05 | 2026-02-04 | 2026-06-11 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2028-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 761897.5 | 838950 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 186410.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129307.701 | 57103 | 142191.555 | 155413 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40068364-0 | CONSERVACION OBRAS POR EMERGENCIA RUTA 5 NORTE, SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407825 | CONSERVACIÓN OBRAS POR EMERGENCIA RUTA 5 NORTE, SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-0-O125 | En Ejecución | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 2025-09-04 | 2024-10-31 | 2025-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8840918.848 | 8840918.848 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 99.77 | 168474.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68474.536 | 100000 | 3100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40068592-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA 5, S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413912 | Estudio de prefactibilidad "construcción y mejoramiento ruta 5, s: cuesta cultura Chinchorro, región de Arica y Parinacota" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-09 | 2025-08-28 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2027-03-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 767981.97 | 717676.637 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 54.23 | 382459.18 | 328119.025 | 0 | 44353.18 | 175405.741 | 0 | 0 | 0 | 74376.521 | 33983.583 | 0 | 0 | 14284.259 | 40055.896 | 358000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070236-0 | REPOSICION PUENTE RUTA A-319 KM 10 (FCO. HUMIRE) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 389 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40070236-0 | REPOSICION PUENTE RUTA A-319 KM 10 (FCO. HUMIRE) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427130 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PUENTE RUTA A-319 KM 10 FCO. HUMIRE Y MEJORAMIENTO PUENTE COCHIZA EN RIO CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-8-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-09 | 2028-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 807325.75 | 807325.75 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220000 | 218662.875 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES |  | PROYECTOS | 40070241-0 | MEJORAMIENTO PUENTE COCHIZA EN RIO CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 389 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40070241-0 | MEJORAMIENTO PUENTE COCHIZA EN RIO CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427130 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PUENTE RUTA A-319 KM 10 FCO. HUMIRE Y MEJORAMIENTO PUENTE COCHIZA EN RIO CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-8-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-09 | 2028-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 807325.75 | 807325.75 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220000 | 229662.875 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40074834-0 | MEJORAMIENTO POR EMERGENCIA ESTABILIDAD TALUDES RUTA 5 S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO REG AYP | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 109.466 | 109.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40074834-0 | MEJORAMIENTO POR EMERGENCIA ESTABILIDAD TALUDES RUTA 5 S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO REG AYP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424493 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento por Emergencia Estabilidad de Taludes Ruta 5, Sector Cuesta Cultura Chinchorro Región de Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | 5048-131-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-12 | 2026-04-08 | 2026-05-29 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2027-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1204839.3 | 1011553.55 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | 305188.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305188.422 | 0 | 746528.25 | 134613.347 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404818 | Pago Costo Póliza Garantía Adicional contrato Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.(contrato 200983) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 195923.161 | 195923.161 | 59171800-2 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 195923.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195923.161 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30123577-0 | CONSTRUCCION VIADUCTO TANA RUTA 5 REGIÓN DE TARAPACÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390215 | Estudio de Ingenieria Construcción Viaducto Tana, Ruta 5, Región de Tarapacá. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-45-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2025-12-23 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2028-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1186739.4 | 997934 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 18.1 | 422411.065 | 184742.954 | 0 | 0 | 49278.043 | 0 | 45258.437 | 46068.422 | 0 | 44138.052 | 77900.3 | 0 | 41010.811 | 118757 | 573194.6 | 111984.4 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410569 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición Ruta 1, Sector Patillos - Aeropuerto, km 354.200 al km 372.698, comuna de Iquique, provincia de Iquique, región de Tarapacá. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-51-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-05 | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2028-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 830953.2 | 922244.897 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 16.88 | 304430.422 | 160949.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84519.174 | 0 | 76430.076 | 38592.205 | 37953.915 | 39047.052 | 27888 | 380318.806 | 306441.228 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410570 | Reposición Ruta 1, Sector Patillos - Aeropuerto, KM 354.200 al KM 372.698, comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS | 5048-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-05 | 2025-08-01 | 2025-11-20 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2028-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 33517734.476 | 29760756.202 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 10.06 | 6733019.911 | 4461098.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461098.837 | 1045189.664 | 558733 | 0 | 667998.41 | 5988681.06 | 19470559.231 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370980 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa - Cuesta Guanillos, Tramo DM 270.933,381 a DM 293.239,309, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-09-12 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2027-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 790112.4 | 922114.102 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 44.1 | 102821.351 | 101821.351 | 0 | 80726.616 | 21094.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370983 | Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 5048-95-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-07-12 | 2024-11-11 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2027-01-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice Polinomico | 18068332.359 | 21927077.857 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 93.52 | 2289214.789 | 2074989.873 | 0 | 2074989.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133389.987 | 80834.929 | 1200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 419364 | CONTRATO DE TERMINACIÓN DE OBRAS RUTA A-653, SECTOR CRUCE A-65 BY-PASS CUESTA DUPLIJSA, SEGUNDO LLAMADO¿ PROVINCIA DE TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA | A | 1. OBRAS | 603128-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2074990.148 | 2150441.325 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 98.566 | 2334620.161 | 2269404.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002191.48 | 273830.644 | 0 | -6617.971 | 27204.396 | 0 | 38011.612 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-17-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 2018-05-22 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2022-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5992712.101 | 5494923.513 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 91.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667871.291 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283586 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-5-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2023-04-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 5868344.397 | 5444709.955 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 100 | 193979.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193979.457 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263500 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | 603128-9-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 2017-11-28 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2021-07-13 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 308350 | 260627.25 | 76615660-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH EN LIQUIDACION SPA | 94.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62618.298 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351737 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15 Ch, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, Dm 67.500 Al Dm 84.000, Comuna De Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-08 | 2024-11-22 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2027-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1053471.3 | 1015606.443 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 2.29 | 500000 | 282570.236 | 0 | 41578.503 | 71594.007 | 0 | 85440.841 | 0 | 0 | 83956.885 | 49301.726 | 47635.873 | 47618.408 | 72873.757 | 286191.446 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351738 | Mejoramiento Ruta 15 CH, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, DM 67.500 al DM 84.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 5048-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-07-30 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2027-04-26 | TAMARUGAL | HUARA | Indice Polinomico | 21959623.105 | 47057303.937 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 84.04 | 16400000.061 | 16099772.061 | 0 | 0 | 3701009.055 | 1656489.518 | 0 | 10742273.488 | 0 | 0 | 0 | 300228 | 0 | 0 | 20065568.804 | 6000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301053 | Consultoria para Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta A-555 por sectores, Badenes Carora - Pachica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 2. ESTUDIOS | 603128-6-LQ20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2022-02-02 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 150010 | 124600 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 94.56 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 268816 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-1-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2020-08-24 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 602013 | 521694.892 | 76937255-5 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | 99.19 | 26639.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21839.669 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278394 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-8-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2020-09-22 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1593888.673 | 1411064.355 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 99.79 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40003986-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 352089 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá 2º Llamado | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2024-02-09 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2026-10-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 550000 | 610470 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 61.13 | 136743.815 | 61143.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61143.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75599.999 | 0 | 0 | 249982.619 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 307659 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 603128-14-LR-19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2020-03-12 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-04-18 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 346516.1 | 355000 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 90.48 | 49083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49083.2 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 340761 | Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá Nuevos 2020, Etapa II, 2° Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-22 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-12-12 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 480000 | 498470 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 91.93 | 21560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 312888 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-25 | 2021-03-04 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2025-03-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 5434660.574 | 5639620.609 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 86.96 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 387902 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2026-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 879247.195 | 713742.246 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 71.67 | 42388.943 | 42388.943 | 0 | 42388.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331612 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-6-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2025-12-31 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 6875745.097 | 7670488.723 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 94.66 | 129210.897 | 82454.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82454.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20725 | 26031.718 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331615 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-5-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2025-08-19 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 6527391.627 | 6509709.226 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 100 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020521-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 377527 | ESTUDIO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PATACHE PATILLO, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 2. ESTUDIOS | 603128-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2024-02-09 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2027-04-29 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 378000 | 452914 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 25.3 | 163908.327 | 40208.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40208.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86700 | 37000 | 0 | 247986.192 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020525-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE TARAPACÁ PERIODO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 375130 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Bypass Pozo Almonte, Ruta 5 Dm 1.805.627 al Dm 1.806.565, Ruta 5 Dm 1.810.256 al Dm 1.811.277, Ruta A-65 Dm 0,000 al Dm 3.580, Ruta A-615 Dm 0,000 al Dm 3.286, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2025-05-21 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2056860.817 | 2055933.867 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 94.824 | 163860.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163860.447 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA |  | PROYECTOS | 40020526-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020526-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426980 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA 15 CH, SECTOR ACCESO TARAPACA - ALTO PACHICA, DM 20.000,00 AL DM. 32.220,00, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-50-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-11 | 2029-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1315402.2 | 1315402.2 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550000 | 800000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020526-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 426990 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH, SECTOR ACCESO TARAPACA - ALTO PACHICA, TRAMO: DM 20.000 AL DM. 38.220, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 1. OBRAS | 5048-26-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-09 | 2029-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 25972349.501 | 25972349.501 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690000 | 22886999.317 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40026739-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40026739-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426992 | Asesoría de Inspección Fiscal reposicion ruta 1 sector pabellon de pica - patache (Nuevo 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 650000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 160000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40026739-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 426994 | REPOSICIÓN RUTA 1, SECTOR PABELLÓN DE PICA - PATACHE, TRAMO: DM 333.910 - DM 343.000, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 1. OBRAS | 5048-23-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-02 | 2029-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16946935.502 | 16946935.502 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2612000 | 14842000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321610 | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-36-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2023-08-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 657130.105 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 98.98 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 321609 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-13-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-08-20 |  |  | Sin Reajuste | 1080913.487 | 948687.121 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 54.33 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326943 | Conservación Red Vial; Conservación Ruta A-65; sector Dm 3.000 a Dm 14,500; Cruce A-653, Provincia de Tamarugal; Region de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-24 | 2021-05-04 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2150281.805 | 1777903.688 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.82 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326946 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-28-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-12-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 498205.83 | 454301.849 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 100 | 13178.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13178.788 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326951 | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-23-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-12-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1206750 | 664332.039 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 100 | 9883.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9883.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030506-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 362900 | DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022 SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2025-05-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 860000 | 1251463.5 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 30.08 | 46547.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46547.685 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351744 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-10-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2027-11-02 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 633575.635 | 559661.76 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 30.3 | 310986.92 | 205654.21 | 0 | 24691.23 | 0 | 76678.528 | 25800.407 | 26133.771 | 26177.57 | 26172.704 | 26800 | 26177.57 | 26177.57 | 26177.57 | 295233.745 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 359258 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA - PICA - POZO ALMONTE, ETAPA IV, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-16 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2028-03-10 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 718047.488 | 678422.927 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 12.61 | 250516.688 | 123606.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60177.098 | 31700.049 | 31729.545 | 31700.049 | 31737.649 | 31735.649 | 31736.649 | 389355.766 | 100600.403 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 389979 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | A | 1. OBRAS | 603128-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-10-01 | 2024-12-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2027-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2420863.767 | 2321226.509 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 63.96 | 1118647.698 | 745647.485 | 0 | 157635.787 | 0 | 37914.659 | 60927.745 | 86036.662 | 146104.306 | 257028.326 | 61535.637 | 98000 | 181819.439 | 31645.137 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 419313 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa IV, Cuarto Llamado, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2028-01-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4522843.436 | 4921888.188 | 77272517-5 | TRENTO MAQUINARIA SPA | 7.6 | 1044291.992 | 396882.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396882.326 | 299409.664 | 0 | 0 | 348000.002 | 2415377.004 | 1890000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351747 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 2024-05-22 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2028-05-14 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1113203.275 | 1305431.165 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 49.64 | 371275.045 | 214855.554 | 0 | 0 | 91556.192 | 30505.427 | 0 | 30899.833 | 61894.102 | 0 | 31886 | 30975.131 | 30975.131 | 62583.229 | 383381.56 | 181405.009 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 359012 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA- COLCHANE, III ETAPA, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2028-10-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 1365883.467 | 1663634.606 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 38.88 | 454865.283 | 302162.161 | 0 | 0 | 111849.441 | 37626.46 | 0 | 76350.21 | 38168.025 | 38168.025 | 38173.679 | 38176.481 | 38176.481 | 38176.481 | 467233.551 | 435895.207 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 370629 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-09 | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2028-04-11 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 5699916.865 | 8238689.787 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 71.91 | 710507.522 | 468230.531 | 0 | 0 | 184370.827 | 96087.403 | 64620.256 | 0 | 0 | 123152.045 | 43627.023 | 0 | 94531.62 | 104118.348 | 1510000 | 1432516.46 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 382772 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Camiña Colchane, III Etapa, Segundo Llamado Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2028-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7033307.314 | 8702767.75 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 66.25 | 1989092.836 | 1657675.434 | 0 | 427405.785 | 223438.593 | 240984.954 | 195478.857 | 0 | 398685.124 | 171682.121 | 129221.636 | 75796.293 | 70000 | 56399.473 | 2734159.7 | 1105119.551 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031013-0 | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 393764 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN CAMINO A-387, KM 0 AL KM 21,71 PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVO 2024 | A | 1. OBRAS | 603128-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2269255.648 | 1926378.685 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 100 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031015-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374634 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta A-755 Sector Pintados - Pica, Prov. del Tamarugal, Región De Tarapacá. | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2026-02-14 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 465361.4 | 503233.15 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 97.21 | 160915.626 | 145080.766 | 0 | 0 | 0 | 65299.118 | 0 | 26502.968 | 0 | 53278.68 | 0 | 0 | 15834.86 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 399902 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-475, KM. 22 AL KM. 32, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-22 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-11-20 |  |  | Indice Polinomico | 1980135.896 | 2420512.546 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 73.98 | 403858.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403858.846 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359550 | CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2023-04-20 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1004346.97 | 1141693.753 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 87.36 | 12152.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11152.509 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 361039 | Horas Maquina por emergencias Conservacion Red Vial Obras de Emergencia Horas Maquina Ruta A-525 Sector Puente San Juan( Acceso Huaviña) y Baden en Km 24 Comuna de Huara | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1-0 | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 39972.1 | 39972.1 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 39972.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39972.1 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376301 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km. 1.825,00 al Km. 1.840,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal. | A | 1. OBRAS | 603128-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-11-16 | 2023-12-14 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-11-01 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2787443.192 | 2756412.446 | 83407700-0 | NADIC S.A. | 100 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 388255 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA A-515 Y A-525, EMERGENCIA 2022, PROVINCIA DEL TAMARUGAL SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2025-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1696382.976 | 2666369.656 | 77749613-1 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 100 | 89885.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89885.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA |  | PROYECTOS | 40036572-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40036572-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426998 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 15-ch s: Chapire-Huayna Potosi (Nuevo 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 550000 | 1100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA |  | PROYECTOS | 40036572-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40036572-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 427001 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH SECTOR CHAPIRE HUAYNA - POTOSI, TRAMO DM. 87.500,0 AL DM 101.920,8, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 1. OBRAS | 5048-25-O12 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-05 | 2026-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2030-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 40846595.717 | 40846595.717 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3317000.154 | 40871999.975 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA |  | PROYECTOS | 40036577-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, R. TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40036577-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, R. TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427004 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA 15 CH, SECTOR ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, DM 38.220,00 AL DM. 50.009,27, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-47-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2028-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1171459.8 | 1171459.8 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420000 | 790000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40036577-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, R. TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 427007 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH, SECTOR ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, DM 38.220,00 AL DM. 50.009,27, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 1. OBRAS | 5048-28-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-28 | 2026-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-21 | 2028-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17192872.033 | 17192872.033 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3670000 | 14400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047506-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 369449 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-455, Km 0 al Km 10, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-06 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-10-20 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1533933.425 | 2361750.254 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 98.465 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396740 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector km 1700 a km 1730, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-13-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-08-02 | 2024-09-10 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2025-08-04 |  |  | Indice Polinomico | 6035000 | 7169752.017 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 81.5 | 73699.996 | 31699.996 | 0 | 0 | 31699.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396741 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-45, SECTOR KM 43,1 A 58,1, COMUNA DE CAMIÑA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, AÑO 2024, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-14-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2025-07-05 |  |  | Indice Polinomico | 1594067.7 | 1314673.831 | 76701551-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALBATROS LIMITADA | 100 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396742 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector Km 1859 a Km 1887, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-15-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-08-09 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-08-27 |  |  | Indice Polinomico | 6649551.84 | 5641898.631 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 100 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47200 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050066-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390371 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector Guanillo, Región de Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | 5048-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-07-08 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2027-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250710 | 457426.034 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 53.14 | 281184.539 | 259751.2 | 0 | 0 | 172142.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87608.661 | 0 | 21433.339 | 0 | 0 | 243086.437 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO |  | PROYECTOS | 40050130-0 | AMPLIACION PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 202.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.578 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050130-0 | AMPLIACION PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 254.893 | 254.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.422 | 0 | 0 | 152.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050130-0 | AMPLIACION PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 432823 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN AMPLIACIÓN PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ (SEGUNDO LLAMADO) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-06-24 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2027-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 582619.24 | 500000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 50246.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50246.415 | 0 | 422109.492 | 59962.996 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050276-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE TARAPACA 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405873 | CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS A-40 Y A-639, POR SECTORES, DE LAS COMUNAS DE HUARA Y POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 410845.714 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410845.714 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050277-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 430397 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Escuela Básica Casa del Sol de La Huayca, Sector Camino A-665 desde Km 26 al Km 27; Comuna de Pozo Almonte; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá, Segundo Llamado | N | 1. OBRAS | 603128-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-29 | 2026-06-10 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 207638.816 | 207502.809 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 0 | 229095.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228507.418 | 588 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050277-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 430398 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela de la Comuna de Camiña, Camino A-45 desde Km 49,500 al Km 70,000 Por Sectores; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS | 603128-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-04 | 2026-06-09 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2027-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 464759.26 | 464458.511 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 0 | 510904.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 290904.362 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050279-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 430399 | Conservación Seguridad Vial, Travesías en Camino A-665, Sector KM 7.000 AL KM 11.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Segundo Llamado. | N | 1. OBRAS | 603128-5-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-28 | 2026-06-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2027-04-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 772429.715 | 696032.522 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 525635.774 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050279-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 430400 | Conservación Seguridad Vial, Travesías en Camino A-665, Sector KM 31,000 AL KM 50,000 y Camino A-755, Sector KM 15,000 AL 29,055 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Segundo Llamado. | N | 1. OBRAS | 603128-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2027-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 561692.019 | 527207.483 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 179928.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59928.231 | 120000 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA |  | PROYECTOS | 40054565-0 | REPOSICION Y RELOCALIZACION PLAZA DE PESAJE HUARA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 402.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.969 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054565-0 | REPOSICION Y RELOCALIZACION PLAZA DE PESAJE HUARA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.031 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40054565-0 | REPOSICION Y RELOCALIZACION PLAZA DE PESAJE HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427012 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN PLAZA DE PESAJE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 2. ESTUDIOS | 5048-22-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-20 | 2026-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-26 | 2028-06-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 276794 | 276794 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 152236 | 152236 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40055976-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 383351 | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | A | 1. OBRAS | 603128-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2025-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7100233.932 | 7478294.217 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 100 | 7700 | 6636.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 136.87 | 0 | 0 | 0 | 1063.13 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40056185-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO R. DE TARAPACÁ 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 383731 | Camino Básico por Conservación, Camino A-457, Sector Km 38 a Km 63, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región De Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-12-05 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2026-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4908660.204 | 4979319.4 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 99.8 | 5923000.199 | 5497386.129 | 0 | 154714.947 | 0 | 1104859.61 | 2399339.08 | 1667548.29 | 0 | 170924.202 | 0 | 0 | 421916.07 | 3698 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA |  | PROYECTOS | 40060796-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: INCHUCAREJA - Q. CASOXALLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 431678 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por niveles de servicio y por precio unitario de los Caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, sector Norte, comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara, etapa IV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2031-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 253000 | 704000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 431679 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por niveles de servicio y por precio unitario de los Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Sur, comuna de Iquique, etapa IV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 253000 | 704000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 431680 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia del Tamarugal, comunas de Pica y Pozo Almonte, Etapa II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 253000 | 704000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 422415 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TAMARUGAL, SECTOR PICA POZO ALMONTE, ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 1. OBRAS | 603128-1-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-13 | 2026-06-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2030-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6488664.34 | 5342616.095 | 76460368-0 | INGENIERIA SALINAS SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2040000 | 3795877.704 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 423222 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE IQUIQUE Y TAMARUGAL, SECTOR NORTE, ETAPA IV, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 1. OBRAS | 603128-7-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-27 | 2026-06-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2030-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6553715.985 | 7075753.966 | 76701551-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALBATROS LIMITADA | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 1530000 | 5953329.362 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 423223 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE IQUIQUE Y TAMARUGAL, SECTOR SUR, ETAPA IV, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 1. OBRAS | 603128-2-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-27 | 2026-06-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2030-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6431962.872 | 5935141.713 | 76460368-0 | INGENIERIA SALINAS SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1640000 | 4814655.884 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068298-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 409096 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 102 a km 113.5, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2026-02-10 |  |  | Indice Polinomico | 6782705.7 | 5247431.503 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 95.13 | 805376.928 | 679459.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624899.008 | 0 | 54560.855 | 0 | 0 | 125917.065 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068298-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 409100 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 113.5 a km 126, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-28-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-05 | 2025-04-22 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-12-10 |  |  | Indice Polinomico | 4284174.56 | 4211202.314 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 437933.07 | 437933.07 | 0 | 430198.07 | 0 | 0 | 0 | 7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068298-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 409102 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 126 a km 144, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-25 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2026-07-16 |  |  | Indice Polinomico | 6341297.81 | 5343051.184 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 75.68 | 5860613.8 | 5774094.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436094.938 | 1337999.806 | 0 | 50000 | 36519.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068298-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416205 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 144 a km 162, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-1-O25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7494644.62 | 7554554.325 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 88.76 | 7947627.709 | 7599379.059 | 0 | 0 | 896305.288 | 2499392.834 | 1746146.417 | 1605730.863 | 851803.657 | 0 | 12000 | 336248.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070080-0 | CONSERVACION RED VIAL, COMUNA DE POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 434172 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km 1675 a Km 1700, Provincia Del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-8-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-15 | 2026-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-12-24 |  |  | Indice Polinomico | 7888951.364 | 6790639.566 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 0 | 81630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81630 | 3185590 | 4933392 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40070447-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 16 - ACCESO PUERTO DE IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 398 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070447-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 16 - ACCESO PUERTO DE IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427014 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 16 - ACCESO PUERTO DE IQUIQUE | N | 2. ESTUDIOS | 5048-7-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-25 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 833279.65 | 573505.51 | 88648400-3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 371800 | 259055.51 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072578-0 | DIAGNOSTICO OFERTA Y DEMANDA VIAL EN CORREDOR BIOCEANICO - PASOS FRONTERIZOS JAMA Y SICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072578-0 | DIAGNOSTICO OFERTA Y DEMANDA VIAL EN CORREDOR BIOCEANICO - PASOS FRONTERIZOS JAMA Y SICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434541 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO OFERTA Y DEMANDA VIAL EN CORREDOR BIOCEÁNICO - PASOS FRONTERIZOS JAMA Y SICO | N | 2. ESTUDIOS | 5048-44-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-07 | 2028-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 463814.4 | 463814.4 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330000 | 183814.4 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278425 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-57-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2025-08-30 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 677040 | 1720089.684 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 100 | 161606.508 | 122322.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122322.421 | 0 | 0 | 0 | 12882.319 | 26401.768 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278424 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-09 | 2018-12-27 | 2020-03-05 | 2025-12-01 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 6251000.795 | 6882603.444 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100 | 205822.883 | 107177.751 | 0 | 0 | 85875.348 | 0 | 0 | 0 | 21302.403 | 0 | 0 | 0 | 98645.132 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399461 | Asesoría A La Inspección Fiscal Mejoramiento Circunvalación Calama, Sector Yalquincha - Tucnar Huasi, Tramo Circunvalación Dm 0.0 - Dm 2.797, Ruta 21 Dm 0.0 - Dm 2.965, Comuna De Calama, Provincia El Loa, Región De Antofagasta. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-24 | 2025-05-16 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2027-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1132582.5 | 1049806.759 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 52.02 | 541138.33 | 355725.629 | 0 | 87538.539 | 43693.896 | 43689.608 | 44105.659 | 45688.112 | 45251.521 | 45758.294 | 45958.203 | 45692.484 | 46293.078 | 47468.936 | 398075.027 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 399462 | Mejoramiento Circunvalación Calama, Sector Yalquincha - Tucnar Huasi, Región de Antofagasta. | A | 1. OBRAS | 5048-92-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2025-03-17 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2027-05-27 |  |  | Indice Polinomico | 18599941.549 | 19899093.498 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 50.85 | 11499999.998 | 9854179.095 | 0 | 0 | 2460611.247 | 1078203.947 | 1471999.338 | 0 | 1970507.261 | 2872857.302 | 1073608.487 | 373200 | 121733.314 | 77279.102 | 6033572.234 | 2300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329393 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-79-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-02 | 2021-11-03 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2024-07-16 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 753250 | 697880.2 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 35105.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35105.659 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329394 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-58-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-10-04 | 2022-06-24 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2024-09-01 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 21931510.33 | 26296024.775 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 100 | 1300 | 1066.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.113 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291640 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-49-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-24 | 2019-12-18 | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2024-10-29 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 4596967.233 | 6569939.259 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 29.68 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411112 | Asesoría a la inspección fiscal construcción Av. Costanera de Mejillones, sector Primera Industrial a Quinta Industrial, tramo DM 0.000 a DM 5.320, comuna de Mejillones, provincia de Antofagasta, región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-58-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2028-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 993888 | 1023896.28 | 78385085-0 | CONSORCIO ZAAR-FG MEJILLONES LIMITADA | 13.57 | 300000 | 142516.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99033.481 | 43483.511 | 47375.702 | 47372.932 | 37623.698 | 25110.676 | 580686.379 | 201405.51 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411113 | Construcción Av. Costanera de Mejillones, Sector Primera industrial a Quinta industrial, Tramo: DM 0.000 a DM 5.320, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-27-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-20 | 2025-09-04 | 2025-12-19 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2028-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9227413.212 | 10875303.813 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2.9 | 1400000 | 188901.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188901.598 | 0 | 292028.477 | 712504.925 | 127670.681 | 78894.319 | 5506402.47 | 4664633.733 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419314 | Indemnización Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta (Ctto original 329500) | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2026-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 180461.038 | 180461.038 | 77622665-3 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE QUILLAGUA LTDA. | 0 | 239525.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 39525.936 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403792 | Terminación de Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255 - Peine, Etapa II, Tramo Km 114,813 al Km 198,000, Comunas De Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-57-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 541926 | 607482.053 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 100 | 2815.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815.458 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329514 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 1. OBRAS | 5048-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-12-27 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2026-01-08 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 17350012.5 | 58815081.259 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 99.61 | 1348177.731 | 1208442.731 | 0 | 0 | 1208442.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139735 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371181 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 sector Carmen Alto - Límite Provincial, tramo DM 1.461.420,00 DM 1.496.969,84 Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-08-09 | 2025-04-11 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2027-01-08 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 828480 | 298882.367 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 100 | 54639.786 | 52419.63 | 0 | 0 | 52419.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.156 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371193 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Carmen Alto-Limite Provincial, Tramo: DM. 1.461.420,00 - DM. 1.496.969,84, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | A | 1. OBRAS | 5048-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-04-17 | 2024-12-26 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2027-04-27 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Indice Polinomico | 33367977.343 | 45618178.149 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5618178.149 | 39000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433130 | Indemnización Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Carmen Alto-Limite Provincial, Tramo: DM. 1.461.420,00 - DM. 1.496.969,84, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta.(Original 371193) | N | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1135125.079 | 0-0 |  | 0 | 295525.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295525.921 | 1000000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA |  | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413918 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector: Calama - San Pedro de Atacama, Tramo 4C DM 86.200,000 a DM 93.418,913, comuna de Calama, Provincia el Loa, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-41-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-09-22 | 2025-11-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 846685 | 819373.65 | 78334848-9 | CONSORCIO ZAAR - FG SAN PEDRO LTDA. | 40.71 | 480109.111 | 294141.537 | 0 | 0 | 64409.66 | 44284.606 | 45624.954 | 47242.875 | 46308.92 | 46270.522 | 46198.929 | 46026.743 | 46402.911 | 47338.991 | 380227.367 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427008 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA 23&#8208;CH, SECTOR CALAMA &#8208; SAN PEDRO DE ATACAMA, TRAMO 4A DM. 68.518,56 A DM. 77.489,17, COMUNA DE CALAMA, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-36-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-09 | 2029-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1354815 | 1354815 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 678103.5 | 752580.642 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413919 | Mejoramiento Ruta 23-CH, sector: Calama - San Pedro de Atacama, Tramo 4C, DM 86.200,000 a DM 93.418,913, Región de Antofagasta. | A | 1. OBRAS | 5048-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-08-26 | 2025-11-25 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2027-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 19665754.588 | 20221236.024 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 33.89 | 6402500 | 3901219.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433740.127 | 2467479.842 | 0 | 552000 | 848780 | 378538.042 | 721961.989 | 7265844.842 | 8000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 427205 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH, SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA, TRAMO 4A (DM 68.518,56 A DM 77.489,17), REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | N | 1. OBRAS | 5048-3-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-26 | 2026-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-21 | 2029-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 22849676.048 | 22849676.048 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1675824.111 | 23638419.381 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 374662 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 24, sector Cuesta Montecristo - Chuquicamata, tramo dm 50.000,00 - dm 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2028-03-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1382304 | 1312658.625 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 36.87 | 507999.534 | 178834.55 | 0 | 68246.241 | 37754.405 | 35959.017 | 36874.887 | 0 | 0 | 0 | 39906.951 | 39878.303 | 134298.24 | 115081.49 | 531733.97 | 182333.054 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374661 | Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata, DM. 50.000,00 - DM. 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-71-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-06-10 | 2024-12-23 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2028-03-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice Polinomico | 30297599.066 | 43519900.697 | 78061228-2 | CONS MONTECRISTO FV-QUILIN SPA | 58.65 | 26275009.745 | 17712760.385 | 0 | 2911129.371 | 1521995.621 | 2781845.763 | 2004645.906 | 6671750.737 | 1821392.987 | 0 | 1648000 | 4747242.751 | 614873.816 | 1552132.793 | 8562265.67 | 9871667 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390739 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector Cebollar - Ollagüe, Tramo KM 146,700 al KM 162,170 y KM 168,000 al KM 196,107 Comuna de Ollagüe, Provincia El Loa, Región de Antofagasta. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 2025-07-23 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2028-02-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1968855 | 1724704.856 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 38.24 | 682229.918 | 491771.497 | 0 | 144313.093 | 57598.104 | 57592.438 | 0 | 58141.963 | 117887.179 | 56238.72 | 57915.494 | 57906.697 | 58777.651 | 15858.579 | 717870.432 | 308512.66 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390738 | Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollagüe, Tramo KM. 146,700 a KM. 196,107, Región de Antofagasta. | A | 1. OBRAS | 5048-96-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-12-16 | 2025-04-04 | 2025-06-11 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2027-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 55732827.731 | 58083623.686 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 9.37 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887987.927 | 1413574.519 | 42203.588 | 56233.966 | 19284848.46 | 36474770.89 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320096 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | A | 1. OBRAS | 1369-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-12-17 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 7469677 | 7096783.472 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 97.49 | 6425.743 | 6425.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6425.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320097 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-17-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-12-24 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 7475437 | 6945351.184 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 96.26 | 33000 | 27187.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27187.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5812.545 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004072-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329571 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2025-11-26 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 802000 | 675520 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 63.62 | 490371.902 | 105051.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105051.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66659 | 194642.128 | 124018.902 | 7042 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392471 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Ruta 1 Paso Malo - Caleta Urco y Mejoramiento Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Sector Tocopilla - Caleta Urco, Tramo KM 199,000 al KM 220,000, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-30-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-26 | 2025-09-11 | 2025-12-23 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2028-03-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1120087.5 | 1122408.985 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 18.04 | 412999.545 | 166120.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69616.642 | 0 | 96503.852 | 48392.915 | 49101.981 | 119471.626 | 29912.529 | 604083.375 | 9294.963 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329573 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 1. OBRAS | 5048-76-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2024-01-16 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 12036402.758 | 11558968.238 | 77350669-8 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 0 | 154405.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154405.049 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388630 | Mejoramiento de Ruta 1, Sector Paso Malo - Caleta Urco, para el Tramo Dm 199.000 al 220.000 y Mejoramiento del Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-102-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2027-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16729444.141 | 20403272.705 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 20.4 | 12279594.996 | 3914000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980403.838 | 968098.799 | 965497.363 | 3423000 | 963000 | 1312695.337 | 2666899.659 | 3361917 | 2990705 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004311-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371233 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Sico, Ruta 23-CH, Sector Socaire - Salar de Capur, Regiòn de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-01 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2026-02-15 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1706400 | 1403010 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 93.01 | 311642.58 | 200303.132 | 0 | 0 | 200303.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54357 | 56982.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 358918 | TERMINO DE OBRAS ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 358.903)¿; NUE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-22-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2023-10-13 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2026-02-09 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 771252.33 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 100 | 107066.692 | 107066.692 | 0 | 49951.902 | 0 | 34808.454 | 0 | 0 | 22306.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313782 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2024-11-24 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4368000 | 4808793.052 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 98.41 | 91448.191 | 91448.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91448.19 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 343757 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | A | 1. OBRAS | 1369-20-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 2021-12-29 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2026-01-18 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 4908898 | 4521181.387 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 100 | 181361.256 | 181361.256 | 0 | 181361.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 365458 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGUNDO LLAMADO (CODIGO SAFI: 365458); NUEVO 2020 | A | 1. OBRAS | 1369-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 2023-04-11 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2026-02-17 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice Polinomico | 3583200 | 5751085.951 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 95.1 | 577487.155 | 577487.155 | 0 | 0 | 520354.432 | 0 | 0 | 57132.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011764-0 | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329576 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-09-07 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2026-03-20 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 875000 | 882495 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 92.97 | 86345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75450 | 10895 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392471 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Ruta 1 Paso Malo - Caleta Urco y Mejoramiento Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Sector Tocopilla - Caleta Urco, Tramo KM 199,000 al KM 220,000, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-30-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-26 | 2025-09-11 | 2025-12-23 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2028-03-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1120087.5 | 1122408.985 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 18.04 | 7999.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767.273 | 4232.273 | 1381000.181 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388630 | Mejoramiento de Ruta 1, Sector Paso Malo - Caleta Urco, para el Tramo Dm 199.000 al 220.000 y Mejoramiento del Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-102-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2027-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16729444.141 | 20403272.705 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 20.4 | 1571000.46 | 446991.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109472.657 | 337518.902 | 0 | 83000 | 397000 | 392495.45 | 251513.451 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031002-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351833 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-Ch, Toconao - Socaire, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-30 | 2023-08-28 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2026-03-06 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1035850 | 1101266.945 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 50 | 288000 | 172782.563 | 0 | 0 | 151164.563 | 0 | 0 | 21618 | 0 | 0 | 89135 | 26082.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351844 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5, Sector: Crucero ¿ Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 ¿ DM. 1.588.150, Comuna de Maria Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-08-28 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2027-02-11 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 774832.8 | 775166 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 65.61 | 610000 | 378551.455 | 0 | 149284.596 | 45010.363 | 0 | 92055.575 | 46104.735 | 0 | 46096.186 | 52542.301 | 98894.373 | 59730.112 | 20281.759 | 160699.636 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351848 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Crucero - Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 - DM. 1.588.150, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-96-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-07-19 | 2024-11-19 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2027-01-12 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice Polinomico | 16844401.356 | 20932822.749 | 78142442-0 | CONSORCIO CRUCERO-IBERIA QUILIN-FV SPA | 71 | 22814100.316 | 11346999.603 | 0 | 518443.395 | 411803.481 | 1000486.847 | 1992198.464 | 0 | 7424067.416 | 0 | 0 | 1638903.82 | 2350067.92 | 7478128.973 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA |  | PROYECTOS | 40032217-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40032217-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427210 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (NUEVO 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 676300 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 351676 | 324614 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038277-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 371433 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ¿MEJORAMIENTO RUTA B-39, SECTOR: BAQUEDANO ¿ MINERA GABY, DESDE KM 0,000 AL KM 114,800, REGIÓN DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2023. | A | 2. ESTUDIOS | 1369-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2026-02-11 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1154549.9 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 79.55 | 186720.27 | 186588.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93904.222 | 92684.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.451 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 431173 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO: ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA", 2DO LLAMADO; NUEVO 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-5-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-04-13 | 2026-05-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-04 | 2029-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 809765.25 | 809765.25 | 0-0 |  | 0 | 123990.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30535.248 | 93455.248 | 378422.976 | 720740.226 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 438114 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA (NORTE), ETAPA I, REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLAMADO, NUEVO 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-19-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-21 | 2026-11-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-03 | 2028-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 248982.7 | 248982.7 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 314445.108 | 274537.592 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 374604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta; (código safi : 374604); Nuevo 2023 | A | 1. OBRAS | 1369-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-02-08 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2028-09-05 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 5999643.335 | 7493020.957 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 30.64 | 1996671.347 | 1315754.324 | 0 | 162928.404 | 90621.47 | 0 | 600174.818 | 161576.617 | 203205.539 | 97247.476 | 25000 | 183800 | 140758.34 | 331358.683 | 2453157.249 | 2691642.257 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 398301 | Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta: (Código safi 398301 ); 2do Llamado; Nuevo 2023 | A | 1. OBRAS | 1369-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-20 | 2025-05-15 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2029-05-15 |  |  | Indice Polinomico | 5999630.602 | 8723462.056 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 17.74 | 2487329.099 | 1371837.099 | 0 | 316289.237 | 0 | 306595.925 | 0 | 347380.917 | 114955.438 | 286615.582 | 64000 | 96800 | 912900 | 41792 | 1168975 | 5913080.11 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039401-0 | REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371437 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 29, Sector Crucero - Cuesta Montecristo, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | 2025-12-21 | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 1470959 | 1179290 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 84.18 | 259714 | 48487.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48487.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42950 | 168276.36 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390756 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector Caleta Urco-Aduana, tramo I km 220 a km 236,99, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-21-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-08-05 | 2026-03-27 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2028-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1223617.5 | 1049325.923 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 10.14 | 269676.762 | 66299.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66299.014 | 52610.186 | 52132.497 | 57240.608 | 41394.457 | 668630.478 | 177879.589 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390755 | Mejoramiento Ruta 1, sector Caleta Urco - Aduana, tramo 1: km 220 a km 236,9, comuna de Tocopilla, provincia de Tocopilla, región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-01 | 2025-09-15 | 2026-03-09 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2028-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 32215402.134 | 29276463.028 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 4.93 | 2000000 | 246734.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246734.851 | 1343071 | 148814.889 | 147850.089 | 113529.171 | 15905079.89 | 15484081.86 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40046667-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL TOCOPILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 427211 | Diseño de Ingeniera Reposicion Oficina Provincial Tocopilla (Nuevo 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 272000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 110000 | 142000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395502 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal, Conservación Periódica Ruta 27-CH (San Pedro de Atacama - Paso Jama), Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 340058.967 | 416708.583 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 36.21 | 1113.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.267 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395484 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 27-CH (SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA), KM. 75,000 AL KM. 105,000, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 2024-10-16 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2026-02-09 |  |  | Indice Polinomico | 7380000 | 11845075.875 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 98.721 | 78760.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78760.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395498 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 240,000 al Km. 260,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-16 |  |  | Indice Polinomico | 3277000 | 5461790.898 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 97570.849 | 97570.849 | 0 | 0 | 0 | 97570.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049877-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA ALTIPLANICA S: ACCESOS EL TATIO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426232 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA ALTIPLANICAS: ACCESOS EL TATIO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-41-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-19 | 2026-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-23 | 2028-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 489943.23 | 489943.23 | 0-0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 280000.23 | 140000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049879-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390872 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA B- 710, SECTOR PAPOSO VARILLAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-75-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-12-06 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-17 | 2027-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1999705.75 | 1809085.6 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 31.18 | 368493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73342 | 147978 | 131053 | 16120 | 950775 | 148060.039 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049903-0 | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395573 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-163, KM. 16,200 AL KM. 31,480; RUTA B-145, KM. 21,980 AL KM. 26,360 Y ACCESO CUPO, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-47-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-03 | 2025-07-21 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2026-05-05 |  |  | Indice Polinomico | 3600000 | 4496565.733 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 1879937.275 | 1879937.275 | 0 | 920531.234 | 837947.691 | 121458.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395532 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-02 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2030-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900699.1 | 1313561.13 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 4.67 | 143669.852 | 35476.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35476.216 | 28648.109 | 28648.109 | 28648.109 | 22249.309 | 352146.175 | 913881.916 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 429825 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 3ER LLAMADO; NUEVO 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-7-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-13 | 2026-05-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2030-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 901246.5 | 1112050.908 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 28301.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28301.273 | 350615.276 | 845634.359 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 431191 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGÜE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2DO LLAMADO"; NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 2026-07-02 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2029-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 806195.25 | 981175.081 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 28533.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28533.574 | 353402.888 | 691738.619 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 431193 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO: "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2DO LLAMADO"; NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-6-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-20 | 2029-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 809765.25 | 936335.6 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 54504.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27252.446 | 27252.446 | 337029.352 | 629801.356 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395519 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | A | 1. OBRAS | 1369-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-07 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2029-07-09 |  |  | Indice Polinomico | 7000000 | 9018014.915 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 16.88 | 2068349.199 | 1393915.989 | 0 | 393634.094 | 0 | 287749.976 | 103664.63 | 279900.678 | 0 | 328966.611 | 0 | 217274.07 | 287988 | 169171.14 | 1657354.215 | 5907429.767 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395526 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395526); NUEVO 2024. | A | 1. OBRAS | 1369-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2029-06-05 |  |  | Indice Polinomico | 8200000 | 11123745.588 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 16.92 | 2110613.265 | 1713469.109 | 0 | 518608.734 | 215023.631 | 167570.914 | 255012.444 | 290972.938 | 266280.448 | 0 | 0 | 0 | 355895.07 | 41249.086 | 2216885.36 | 7865998.156 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 409817 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 409817); 2DO LLAMADO; NUEVO 2024. | A | 1. OBRAS | 1369-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-13 | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2029-07-12 |  |  | Indice Polinomico | 7000000 | 8482659.998 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 12.7 | 1655935.546 | 1103935.546 | 0 | 475455.399 | 110400.983 | 243867.74 | 0 | 274211.424 | 0 | 0 | 0 | 445000 | 107000 | 0 | 2217000 | 5566109.964 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 417069 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 417069); 4to Llamado; NUEVO 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-05 | 2025-06-26 | 2025-10-09 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2029-11-04 |  |  | Indice Polinomico | 11000000 | 11792512.849 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 1005111.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234876.471 | 672235 | 98000 | 2715566.6 | 9323406.713 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050180-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427214 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA 27&#8208;CH, SECTOR SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA, TRAMO 1 DM. 34.874,97 A DM. 53.500,00, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-48-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2030-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1845225.9 | 1845225.9 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 504504.291 | 1438258.249 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050180-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 427215 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH, SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA, TRAMO 1 DM 34.874,97 A DM 53.500,00. COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 5048-5-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-26 | 2026-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2030-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 29516099.868 | 29516099.868 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3381328.336 | 28741614.199 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054850-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO -CMT | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390896 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO CMT, REGIÓN DE ANTOFAGASTA" | N | 2. ESTUDIOS | 5048-63-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-08 | 2025-12-03 | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2028-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1395148.86 | 1170400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 117024.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117024.668 | 0 | 0 | 695057.306 | 503501.301 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056277-0 | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 390844 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas B-180 y B-168 Accesos a Maria Elena (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 1369-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 326025 | 359760.8 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 1843.221 | 1843.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057285-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-955 S: ALTAMIRA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 411648 | Diseño de Ingeniería: Mejoramiento Ruta B-955 S, Altamira, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2025 | A | 2. ESTUDIOS | 1369-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-11 | 2025-07-17 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2027-07-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 701000 | 482266.54 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 58.36 | 381679.556 | 205477.051 | 0 | 0 | 123065.457 | 0 | 37207.016 | 0 | 45204.578 | 0 | 119889.582 | 47820.923 | 0 | 8492 | 44460 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401341 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-12, Km. 35 al Km. 55, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2026-05-15 |  |  | Indice Polinomico | 4400000 | 5478807.356 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 95.2 | 3968999.647 | 3967831.647 | 0 | 2974575.33 | 727273.164 | 246514.16 | 19468.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 380 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060388-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413410 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 140,000 al Km. 165,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2026 | N | 1. OBRAS | 1369-12-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-20 | 2026-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-10 | 2027-12-04 |  |  | Indice Polinomico | 6199050.578 | 6199050.578 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 4320999.578 | 2440000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060391-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025 -2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413405 | Conservación para Pavimentos Rurales, Ruta B-357, Km. 12,00 - Km. 24,00, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2026 (SAFI: 413405) | N | 1. OBRAS | 1369-13-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-20 | 2026-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-10 | 2027-10-05 |  |  | Indice Polinomico | 2821885.577 | 2821885.577 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 2281885.577 | 750000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 413421 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA IV, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-29 | 2029-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 736312.5 | 736312.5 | 0-0 |  | 0 | 21642.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21642.857 | 292200 | 528941.075 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 413422 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-2-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-04-27 | 2026-06-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-14 | 2030-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 965060.25 | 965060.25 | 0-0 |  | 0 | 80581.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26963.645 | 26963.645 | 26654.645 | 333563.74 | 964336.647 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 413856 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-3-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-04-27 | 2026-06-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-14 | 2030-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 959705.25 | 959705.25 | 0-0 |  | 0 | 81525.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27175.068 | 27175.068 | 27175.068 | 336100.816 | 971102.199 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 413859 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-16-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-29 | 2029-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 739882.5 | 739882.5 | 0-0 |  | 0 | 24350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24350 | 292200 | 532511.075 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413417 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA; Nuevo 2025 | N | 1. OBRAS | 1369-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-24 | 2026-01-12 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2030-04-30 |  |  | Indice Polinomico | 9758925.5 | 8441933.26 | 76232128-9 | EPAV S.A | 0 | 1549575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311575 | 238000 | 2124024 | 5578933.26 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413419 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | N | 1. OBRAS | 1369-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-24 | 2026-01-12 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2030-04-28 |  |  | Indice Polinomico | 9000000 | 7935124.674 | 76232128-9 | EPAV S.A | 0 | 701200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000 | 377200 | 2002000 | 6476124.674 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413821 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA IV, REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1369-8-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-20 | 2026-06-26 | 2026-08-07 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2029-08-10 |  |  | Indice Polinomico | 7400000 | 6974704.662 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1871591.94 | 6033077.722 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413824 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2026 | N | 1. OBRAS | 1369-9-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-04-20 | 2026-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2029-08-12 |  |  | Indice Polinomico | 5600000 | 5600000 | 0-0 |  | 0 | 179225.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179225.09 | 1748319.315 | 5539973.024 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 40061053-0 | CONSTRUCCION PASO FRONTERIZO OLLAGÜE. RUTA 21 CH. SECTOR: CHIU CHIU-ESTACIÓN SAN PEDRO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 492.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.187 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061053-0 | CONSTRUCCION PASO FRONTERIZO OLLAGÜE. RUTA 21 CH. SECTOR: CHIU CHIU-ESTACIÓN SAN PEDRO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.813 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40061053-0 | CONSTRUCCION PASO FRONTERIZO OLLAGÜE. RUTA 21 CH. SECTOR: CHIU CHIU-ESTACIÓN SAN PEDRO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427219 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PASO FRONTERIZO OLLAGÜE. RUTA 21 CH. SECTOR: CHIU CHIU-ESTACIÓN SAN PEDRO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-38-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-06 | 2028-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 903492.03 | 903492.03 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 629639 | 369252.03 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40061125-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-165, RUTA 23CH - TOCONCE, COMUNA DE CALAMA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 430321 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA B-165, RUTA 23CH-TOCONCE, COMUNA DE CALAMA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2029-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1651224.96 | 0-0 |  | 0 | 139348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139348 | 556897.374 | 1077675.626 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40061332-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AVENIDA SALVADOR ALLENDE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411654 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO AVENIDA SALVADOR ALLENDE, REGIÓN ANTOFAGASTA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-87-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-04 | 2025-12-12 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2027-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 586622.4 | 503370 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 10.35 | 180129.873 | 75923.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75923.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104206.587 | 0 | 360182.758 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070458-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 420781 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA I, REGION DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-10-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-11-03 | 2025-12-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-17 | 2028-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 599005.064 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 26417.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26417.698 | 328524.381 | 286436.985 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070458-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 420018 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA I, (SAFI 420018); REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | N | 1. OBRAS | 1369-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-12-02 | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2028-09-09 |  |  | Indice Polinomico | 3200000 | 3509536.095 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 61758.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61758.096 | 1798829.869 | 1556948.13 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40073704-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 419376 | Conservación por Emergencia Varias Rutas, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2026-05-28 | 2026-07-20 | 2025-08-25 | 2026-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4720045.794 | 4720045.794 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 75.666 | 5264358.763 | 3694666.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694666.317 | 621704.446 | 0 | 947988 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40073704-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 419377 | Conservación por Emergencia Ruta B-207, Km. 15,000 al Km. 25,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2025 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2026-04-01 | 2026-04-23 | 2025-08-25 | 2026-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3059862.433 | 3056559.024 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 3124641.237 | 3124641.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549508.734 | 575132.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 429833 | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3039.705 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO |  | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 427128 | PROYECTO TERMINACIÓN DE LAS OBRAS MEJORAMIENTO RUTA C-46, ETAPA II, SECTOR FREIRINA - HUASCO, TRAMO DM. 23.400 A DM. 45.000, COMUNA FREIRINA - HUASCO, PROVINCIA HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 2011-12-0126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-04 | 2028-02-27 |  |  | Indice Polinomico | 4598674.624 | 4598674.624 | 0-0 |  | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 2458674.624 | 2543600 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | A | 1. OBRAS | 2011.28.LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 2013-04-05 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2017-09-04 |  |  | Indice Polinomico | 6200163.972 | 7421537.987 | 78652020-7 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 351687 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II DESDE VARIANTE EL PARRAL KM 44;600 HASTA SECTOR ALBARICOQUE KM 54;248 COMUNA ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2025-04-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 719848.8 | 684710.863 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 90.71 | 37946.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37946.867 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 351688 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II; VARIANTE EL PARRAL KM 44,600 SECTOR ALBARICOQUE km 54,248 ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-8-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-08 | 2022-12-21 | 2023-07-27 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-09-16 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice Polinomico | 6717796.778 | 10323594.648 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 100 | 50230.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50230.405 | 1207470.575 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278460 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-24-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 2018-09-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2025-10-08 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 833600 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 23.4 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 0 | 593511.576 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427132 | Asesoría de Inspección Fiscal mejoramiento ruta c-35 sector: Los Loros(km 53)-juntas(km 88), Tierra Amarilla (Nueva 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1150000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 363596.87 | 873602.377 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Interregional | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 543.143 | 543.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.169 | 148.453 | 34.311 | 172.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2332.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.963 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436844 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta C-35 S:Los Loros (Km 53)-Juntas (Km 88) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2123.894 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2123.894 | 2123.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 427134 | Mejoramiento ruta c-35 sector: Los Loros(km 53)-juntas(km 88), Tierra Amarilla (Nueva 2026) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13147200 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2837352.408 | 10203856.52 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30131594-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371463 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13. Sector: Diego de Almagro - Llanta, Región de Atacama (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-05 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2025-11-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 912611 | 835365.72 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 91.35 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 429833 | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3039.705 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.04 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 411656 | Estudio de Ingenieria construccion puente Huasco y paso superior de FFCC en ruta costera Provincia de Huasco; Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 2011-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-16 | 2026-02-19 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2028-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 784650 | 800400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 665818 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330594 | DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 111792.83 | 111792.83 | 76850128-9 | NUEVA ATACAMA S.A. | 0 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30273579-0 | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329494 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2024-04-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 416250 | 344000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100 | 132264.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78036 | 36756 | 17472.9 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 351853 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA C-115-B; DIEGO DE ALMAGRO - LIMITE REGIONAL PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | A | 2. ESTUDIOS | 2011-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 2022-11-29 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2026-04-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 1063808 | 988860.76 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 92.62 | 112246.68 | 27790.62 | 0 | 0 | 27790.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15310.3 | 69145.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-11-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2019-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 2729320.071 | 2742214.012 | 76509732-0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-18-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 2016-10-25 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2021-06-09 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6909343.21 | 7054003.299 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 95.48 | 7157.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157.292 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-8-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 2016-09-08 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2021-05-26 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6599943.056 | 6455439.781 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 90.05 | 67844.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67844.521 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-6-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-06 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2022-02-09 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6522616.511 | 7190473.445 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 93.6 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 30386472-0 | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411678 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Puente Brasil en Ruta C-48 y Accesos, Vallenar Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-08-14 | 2025-09-11 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2027-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1098370 | 1064098 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0.58 | 284000.119 | 129365.067 | 0 | 0 | 0 | 129365.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121394 | 33202.052 | 39 | 598000 | 279000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 429833 | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3039.705 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355605 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía - Copiapó, Tramo I, DM. 580,00 - DM. 12.000,00, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-25 | 2024-07-09 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1068715.2 | 938159.586 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 77 | 197258.642 | 119741.97 | 0 | 77919.587 | 0 | 41822.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77516.672 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 427136 | Asesoría de Inspección Fiscal reposición ruta 5 sector enlace Travesía - Copiapo (Nueva 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-01-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 130000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355606 | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector: Enlace Travesía Copiapó, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | A | 1. OBRAS | 5048-28-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-15 | 2024-06-10 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2026-07-21 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 14330812.54 | 19044256.215 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 86827.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86827.431 | 4274579.261 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 427139 | Reposición ruta 5 sector enlace Travesía - Copiapo (Nueva 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-01-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 3505000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30388972-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 388234 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA C-13 BIFURCACION POTRERILLOS-SALAR DE PEDERNALES PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | A | 2. ESTUDIOS | 2011-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2027-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1273380 | 1606500 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 61.95 | 990000 | 867316.886 | 0 | 527947.974 | 0 | 138800.957 | 114382.8 | 0 | 75569.403 | 10615.752 | 0 | 122683.114 | 0 | 0 | 536125.04 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 411.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.327 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 188.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.673 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427141 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR PEDERNALES &#8208; SALAR DE MARICUNGA, RUTA C&#8208;13 DM 75.700 (KM 188,887) AL DM 90.700 (KM 203,887), COMUNAS DE COPIAPO Y DIEGO DE ALMAGRO, PROVINCIAS DE COPIAPO Y CHAÑARAL, REGIÓN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-32-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2029-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1354815 | 1354815 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 621962.028 | 742491.654 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 427142 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA, RUTA C-13 TRAMO: DM 75.700 (KM 188,800) AL DM 90.700 (KM 203,800), REGIÓN DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 5048-9-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-14 | 2029-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 19448231.79 | 19448231.79 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3417468.368 | 14926763.422 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263660 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 2017-09-27 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2020-12-10 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 988880 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 91 | 140981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108018 | 32963 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30458877-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371559 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta 31 CH sectores cuesta Codoceo y El Salto Provincia de Copiapo Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 2011-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-02-24 | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2028-12-03 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 699960 | 997104.399 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 348075.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117100.2 | 107000 | 123975.39 | 694472.399 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278438 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 201-38-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2024-03-27 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 1100340 | 1111321.5 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 99.19 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30481760-0 | CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371562 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Maitencillo y Accesos, Freirina, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-18 | 2023-12-11 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2026-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 327369 | 496230 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 88.71 | 30977.597 | 13620.597 | 0 | 0 | 13620.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17357 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30483189-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390933 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL, REGIÓN DE ATACAMA. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-82-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2027-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1423620.8 | 1409920 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 34 | 215720 | 98550.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65704.184 | 32845.904 | 0 | 0 | 18662 | 63291.816 | 35216.096 | 866348.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-13, sector Ruta 5 - Diego de Almagro, tramo dm. 0.400 - dm. 21.400, Comuna de Chañaral, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-07-25 | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2028-08-25 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 1610212.8 | 1384783.008 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 23.9 | 491710.003 | 272424.534 | 0 | 0 | 108400.73 | 40289.769 | 0 | 41200.606 | 41270.386 | 41263.043 | 49044.653 | 48730.214 | 58024.197 | 63486.405 | 500930.806 | 537363.805 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371567 | Mejoramiento Ruta C-13 S: Cruce Ruta 5 - El Salado - D. De Almagro (Nuevo 2023) | A | 1. OBRAS | 5048-73-I223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-12-13 | 2024-04-11 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2028-07-26 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Indice Polinomico | 56980439.336 | 69601195.892 | 78155366-2 | CONSORCIO RUTA C-13 FV-QUILIN SPA | 36.43 | 30863010 | 16024369.826 | 0 | 0 | 4090880.958 | 0 | 6388737.161 | 0 | 1545381.881 | 3999369.826 | 4545000 | 1248640 | 6483150.299 | 2561849.875 | 11499069.47 | 32483636.48 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40003806-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 319495 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-350 sector Cerrillos (Km 0) Los Loros (Km 34.300) Prov. Copiapó Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-3-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-02 | 2020-07-20 | 2020-10-09 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2022-10-29 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 663117.5 | 613000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 57.66 | 267235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267235 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40004538-0 | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 306858 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-26-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2023-09-26 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 209955 | 245000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 27.18 | 168900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 312921 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-17-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2025-09-26 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1143369.127 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 90.03 | 113939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113939 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334909 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-30-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2026-01-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1177418.372 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 100 | 101305.313 | 101305.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101305.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334913 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-34-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1031381.16 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 91.79 | 8564.852 | 8564.852 | 0 | 0 | 8564.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334916 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal Contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-17 | 2022-04-27 | 2022-08-22 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2026-07-18 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1065356.069 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 87.04 | 270174.489 | 113566.803 | 0 | 0 | 60014.74 | 28628.178 | 24923.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28949.091 | 127658.595 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334921 | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-35-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2026-01-03 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 946945.819 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 100 | 17382.986 | 17382.986 | 0 | 0 | 16435.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 350944 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-13 | 2022-07-20 | 2022-12-23 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2026-11-26 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1116318.432 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 17.17 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312925 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | A | 1. OBRAS | 2011-29-o-120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 2021-03-05 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2025-09-01 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 7356837.712 | 7128186.339 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 96.34 | 169813.344 | 45531.994 | 0 | 0 | 45531.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124281.35 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334901 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-19-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-18 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2025-09-28 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6505718.931 | 6176780.111 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 91.11 | 105480.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105480.865 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334914 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-27-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-12-31 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6664407.994 | 7939361.001 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 74.23 | 13853.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13853.087 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334915 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-36-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-12-14 | 2022-05-10 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2026-05-18 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6375617.174 | 7564304.879 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 96.55 | 762020.794 | 762020.794 | 0 | 0 | 338063.296 | 112670.679 | 0 | 311286.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334918 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-18-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-18 | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 6903010.846 | 6656073.161 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 89.89 | 396078.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396078.069 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334920 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-28-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 6416376.184 | 6368778.979 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 90.35 | 20296.007 | 20296.007 | 0 | 0 | 20296.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 350960 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-54-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-03-09 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2026-05-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 6190165.99 | 7112042.12 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 95.96 | 1638046.157 | 1315747.425 | 0 | 0 | 369744.117 | 495032.234 | 161245.398 | 104292.637 | 185433.039 | 0 | 0 | 159837 | 0 | 162461.732 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011741-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 388252 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | A | 2. ESTUDIOS | 2011-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2026-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 221650 | 402026.097 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 74.83 | 249578.891 | 135261.693 | 0 | 0 | 82852.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52408.966 | 18093.034 | 77624.16 | 0 | 18600.004 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40020320-0 | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2, COPIAPO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 429833 | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3039.705 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 227.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.813 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40020320-0 | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2, COPIAPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 427166 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Puentes Paipote 1 y 2, Copiapó (Nuevo 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 550000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 350000 | 256000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40020320-0 | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2, COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 427167 | Mejoramiento Puentes Paipote en Ruta 31 CH; Provincia de Copiapo; Region de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-9-0126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-10 | 2026-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-06 | 2028-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3323867.942 | 3323867.942 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2150000 | 1617867.942 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40020326-0 | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329494 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2024-04-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 416250 | 344000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 21780 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40020330-0 | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371573 | Estudio Diseño de Ingeniería Reposición Puente Manflas en Ruta C-393, comuna de Tierra Amarilla; Region de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-22-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-02-25 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2028-02-09 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 331300 | 380800 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 24.38 | 255200.625 | 96454.746 | 0 | 0 | 0 | 51732.892 | 0 | 44721.854 | 0 | 0 | 0 | 16191.271 | 142554.608 | 0 | 143780 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40026077-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS SECTOR CUESTA LOS CASTAÑOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427168 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector Cuesta Los Castaños (Nueva 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2295000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 848000 | 1584700 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40026114-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413934 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-65-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2026-02-06 | 2026-05-20 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2028-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1703687.3 | 1544620 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 45038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45038 | 782295 | 1060093 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327412 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-14-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-22 | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2023-03-27 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 3340793.61 | 2590103.682 | 76538904-6 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 81.96 | 83821.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83821.793 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327420 | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 34,831 - km 52,929 Provincia de Copiapó, Región de Atacama(Plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-22-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-09 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-12-20 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2689367.891 | 2692868.729 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 10605.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10605.228 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327424 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-16-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-03 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2023-05-08 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3507719.735 | 3515086.065 | 76538904-6 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 100 | 53741.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53741.492 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327426 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 40,850 - km 56,870 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-12-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2021-06-29 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2022-11-20 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2571230.965 | 2721760.913 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 99.23 | 38230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38230 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327428 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 56,870 - km 72,900 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-13-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-09-21 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1737434.855 | 1578559.146 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 84.79 | 21747.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21747.245 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327374 | Conservación Red Vial (Conservación Periódica Ruta 31-CH, km 205,00 (Tres Cruces) - km 234,00 (Llanos de Piedra Pómez), Provincia de Copiapó, Región de Atacama (plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-36-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 2021-03-26 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2023-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1998656.399 | 1961355.662 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 81.06 | 29225.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29225.407 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 335610 | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA 31-CH SECTOR: SALAR DE MARICUNGA_TRES CRUCES KM 171 AL KM 205) PROVINCIA DE COPIAPO-REGION DE ATACAMA (PLAN DE RECUPERACION) | A | 1. OBRAS | 2011-10-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 2021-06-11 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2023-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 2438051.791 | 2518441.725 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 88.88 | 19392.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19392.981 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40034246-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-485 S:RUTA 5 - ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371650 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-485 S: Ruta 5 - Alto Del Carmen Provincia de Huasco Region de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 2025-09-30 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2028-07-15 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1317200 | 1342320 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 14.5 | 504960.98 | 100787.086 | 0 | 0 | 0 | 100787.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169212.914 | 172241.344 | 33889.9 | 28829.736 | 882321.335 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 346063 | Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica Ruta 5 km Km 986al Km 1010) Provincia De Chañaral-Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-44-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-23 | 2022-03-04 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2023-02-23 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 5189586.43 | 4979069.158 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334904 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2027-05-27 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1238498.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 77.62 | 382793.574 | 256763.905 | 0 | 0 | 99778.335 | 30944.304 | 30949.281 | 32035.383 | 30996.712 | 32059.89 | 32040.828 | 31007.253 | 32040.828 | 30940.76 | 175094.129 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334912 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia de Copiapo Sector Costa Etapa I Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2027-11-20 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1493331 | 1492348.757 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 63.54 | 413452.418 | 281371.622 | 0 | 0 | 105178.837 | 35295.944 | 34598.186 | 35811.562 | 34650.225 | 35836.868 | 34500 | 34500 | 33979.377 | 29101.419 | 423481.758 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334905 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2027-04-25 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 8240839.877 | 10624359.739 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 86.72 | 1260000 | 663885.042 | 0 | 0 | 287032.497 | 38612.297 | 126731.95 | 104282.972 | 0 | 107225.326 | 410000 | 58000 | 64381.104 | 63733.854 | 1769604.998 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334908 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-08-31 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 6733710.938 | 9284921.825 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 63.34 | 1798952.322 | 886044.65 | 0 | 0 | 0 | 371413.693 | 137128.208 | 190511.735 | 186991.014 | 0 | 375266.929 | 455884.897 | 70121.323 | 11634.523 | 3047702.583 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40038423-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371652 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120 Chañaral - Ruta 5 Provincia de Chañaral Region de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 2024-05-29 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2027-02-04 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 1193463.3 | 1252403.6 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 85.96 | 315273.965 | 141778.718 | 0 | 0 | 57907.685 | 0 | 0 | 0 | 83871.033 | 0 | 0 | 133042.062 | 40453.185 | 0 | 39091.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40047474-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, SECTOR TRAVESIA MARGARITA ROCCO, TIERRA AMARILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 429833 | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3039.705 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370029 | Conservación Seguridad Vial, Pasadas Zonas Urbanas; Travesía Ruta C-46 Km 20,900 Al Km 23,400, Provincia De Huasco, Región De Atacama. | A | 1. OBRAS | 2011-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-04-07 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 816718.658 | 937640.343 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 171039.456 | 169962.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169962.208 | 0 | 0 | 1077.248 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40050111-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390983 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector: Tierra Amarilla Cerrillos, Tierra Amarilla, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2027-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 885183.88 | 819085.952 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 363678 | 139319.676 | 0 | 0 | 0 | 111644.179 | 27675.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16333 | 208025.324 | 0 | 120836.127 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40050114-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391089 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda Copayapu S: Puente Copayapu-Matta, Copiapo Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-68-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2026-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 410002.6 | 350062.3 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 147486.725 | 147486.725 | 0 | 108626.482 | 0 | 0 | 0 | 38860.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389526 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Vías de Servicio Ruta 30 , Provincia de Copiapó, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 320000 | 0-0 |  | 0 | 81899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81899 | 246000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389527 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-390, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-6-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-06-05 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 324300 | 319135.987 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 26901.01 | 26901.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26901.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389521 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 0 al Km 25,000; Provincia de Copiapo;Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-4-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-08-28 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2026-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5120161.681 | 4534967.908 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 99.88 | 667854.282 | 662789.072 | 0 | 0 | 456884.265 | 0 | 205904.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5065.21 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389522 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 25,000 al km 39,000; Provincia Copiapo;Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-5-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-09 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2025-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2132469.504 | 2262742.368 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 82987.453 | 82987.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82987.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418104 | Camino Básico por Conservación Ruta 30, Vía de servicio Derecha Ruta 30, Km 2,200 al Km 5,650 y Vía de Servicio Izquierda Ruta 30, Km 3,320 al Km 6,512 Provincia de Copiapo Region de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-8-0126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-07 | 2026-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-22 | 2027-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1509142.53 | 1509142.53 | 0-0 |  | 0 | 220158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 100158 | 1577000.069 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393020 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-17 y Ruta 31 CH, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-13-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2026-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 324300 | 444475.928 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 100 | 49294.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49294.866 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393021 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-211 y C-225, Provincia de Chañaral, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2026-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270250 | 315685.675 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 59.74 | 300704.72 | 157466.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157466.871 | 0 | 0 | 94602.779 | 48635.07 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393022 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 0 al km 26,24, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-06 | 2025-07-21 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2026-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2755375.7 | 2563507.505 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 42.55 | 1667560.109 | 706453.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495378.735 | 0 | 211074.615 | 418000 | 307977.989 | 90507.505 | 144621.265 | 1300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393024 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 26,24 al km 54,81, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-06 | 2025-07-21 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2026-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3015379.45 | 2717864.667 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 36.616 | 1907130.002 | 1047563.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447181.973 | 0 | 600381.25 | 418000 | 131618.75 | 151758 | 158190.029 | 1463000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393026 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 0 al km 3,240. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-16-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2026-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2058671.44 | 2001639.201 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.07 | 891964.602 | 747066.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747066.602 | 0 | 0 | 144898 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393031 | Conservación de la Red Vial (Ruta C-211 Cruce C-261(Bolaco) Cruce C-225 (Manto Verde) km 0 al km 17,246 y ruta C-225; Cruce ruta C-209 km 23,300 al km 26,100. Provincia de Chañaral, Región de Atacama.) | A | 1. OBRAS | 2011-10-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2025-07-21 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2026-07-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2070136.971 | 2289041.872 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 100 | 1262770.18 | 1262770.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262770.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393032 | Conservación de la Red Vial (Ruta C-440, km 0,000 al km 38,970. Provincia de Huasco, Región de Atacama.) | A | 1. OBRAS | 2011-18-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-12 | 2025-07-24 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2026-09-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4088746.109 | 4069672.545 | 83407700-0 | NADIC S.A. | 36.2 | 1770574.617 | 1201935.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740046.811 | 185914.536 | 275973.729 | 0 | 381295 | 0 | 187344.541 | 2660000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 429833 | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3039.705 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1106.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.721 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 415536 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1310904 | 0-0 |  | 0 | 20960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20960 | 358000 | 1036816 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 415539 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR PONIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-02-01 | 2031-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1310904 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358000 | 1057776 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 415541 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL,ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1310904 | 0-0 |  | 0 | 20960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20960 | 358000 | 1036816 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 436912 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR SURORIENTE,ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 985320 | 0-0 |  | 0 | 21690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690 | 355000 | 687456 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 436913 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE HUASCO, SECTOR ORIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1310904 | 0-0 |  | 0 | 20960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20960 | 358000 | 1036816 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 415542 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA,ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 2011-5-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-24 | 2026-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-17 | 2030-07-27 |  |  | Indice Polinomico | 6778200.978 | 7765841.887 | 77749613-1 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1520000 | 4967108.887 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 415543 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 2011-1-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-20 | 2026-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-24 | 2029-07-08 |  |  | Indice Polinomico | 4900199.8 | 5528456.22 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1230000 | 3385733.22 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 415544 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR PONIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 1. OBRAS | 2011-4-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-24 | 2026-07-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-17 | 2030-07-27 |  |  | Indice Polinomico | 6718029.785 | 7953806.683 | 77749613-1 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1770000 | 4920111.683 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 415546 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE HUASCO, SECTOR PONIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 1. OBRAS | 2011-2-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-20 | 2026-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-27 | 2030-07-06 |  |  | Indice Polinomico | 6683456.072 | 7845148.31 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1740000 | 4332760.31 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 415547 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE HUASCO, SECTOR ORIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 1. OBRAS | 2011-3-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-20 | 2026-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-27 | 2030-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6907381.192 | 8122257.556 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1720000 | 4552038.556 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40070039-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 429833 | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3039.705 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40070039-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 429803 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación Pavimento Rural Ruta C-299 km 0 al km 18,530 , Comuna Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 326072 | 0-0 |  | 0 | 26665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26665 | 332014 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40070039-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 429810 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación Pavimento Rural Ruta S/R C-834 km 0 al km 7,400 , Comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 240000 | 0-0 |  | 0 | 13335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13335 | 250665 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40070039-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 429777 | Conservación Pavimento Rural Ruta C-299 km 0 al km 18,530 , Comuna Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-10-0126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-18 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-20 | 2027-11-15 |  |  | Indice Polinomico | 4658841.194 | 4658841.194 | 0-0 |  | 0 | 58335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58335 | 2871571.194 | 2200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40070039-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 429784 | Conservación Pavimento Rural Ruta S/R C-834 km 0 al km 6,500 , Comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-11-0126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-18 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-20 | 2027-09-16 |  |  | Indice Polinomico | 1642705.475 | 1642705.475 | 0-0 |  | 0 | 98335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98335 | 1307589.475 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070137-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 429833 | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3039.705 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 439.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.455 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070137-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 431669 | AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO, PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR CORDILLERA, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-02-01 | 2031-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 985320 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 660000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070137-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 431671 | AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS COMUNAS DE DIEGO DE ALMAGRO Y CHAÑARAL, PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR SURORIENTE, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 985320 | 0-0 |  | 0 | 32778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 360000 | 660000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070137-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 431672 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS, PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR CORDILLERA, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 2011-6-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-17 | 2029-08-01 |  |  | Indice Polinomico | 4634007.471 | 5998343.431 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1210000 | 3870000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070137-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 431673 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS, PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR SURORIENTE, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 2011-7-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-10 | 2029-07-25 |  |  | Indice Polinomico | 4818687.649 | 4818687.649 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1050000 | 3380000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40076528-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA, RUTA C-485, S: EMBALSE SANTA JUANA , ALTO DEL CARMEN, R. ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 434445 | Estudio de Ingenieria estabilizacion de ladera de cerro con afectacion de calzada en ruta C485 sector embalse Santa Juana comuna Alto del Carmen Prov Huasco Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 295000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Interregional | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 88.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4911.77 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33885.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33885.222 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434922 | Pago Perito Judicial Obra: Construcción Acceso Poniente a Vicuña | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1114.778 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1114.778 | 1114.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | Interregional | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399301 | Construcción ruta de acceso a Caleta Huentelauquén, Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-06-28 | 2024-10-09 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 2282797.248 | 3184618.37 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 62074.038 | 62074.038 | 0 | 0 | 0 | 62074.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371662 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna Vicuña, Región de Coquimbo. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-07-18 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2027-04-30 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 749700 | 1034334.958 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 65.28 | 675000.32 | 365201.013 | 0 | 88897.626 | 0 | 90591.184 | 46491.998 | 45339.362 | 47236.25 | 46644.593 | 46282.997 | 39236.267 | 108807.171 | 115472.872 | 20012.646 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Interregional | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48.369 | 48.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 0 | 18.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 951.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.631 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371657 | Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. | A | 1. OBRAS | 5048-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-04-18 | 2024-07-25 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2027-01-24 | ELQUI | VICUÑA | Indice Polinomico | 10476603.503 | 14519192.257 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 79.81 | 7300000.346 | 5277884.619 | 0 | 665706.431 | 540160.762 | 589344.697 | 797827.086 | 0 | 1943164.26 | 741681.383 | 1028956.886 | 593158.495 | 254044.371 | 145955.975 | 2944987.699 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299137 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | A | 1. OBRAS | 5261-36-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 2020-02-25 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2024-08-08 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Otros | 7134448.602 | 7612997.869 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 93.74 | 431054.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431054.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003478-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 371663 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente sobre Estero Punitaqui, Comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-02-01 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2026-03-09 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 371280 | 339959.2 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 76.5 | 15877.932 | 15877.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15877.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004314-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334001 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 418208;Ch, Sector San Isidro/Calingasta &8208; Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-112-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2024-12-29 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 610000 | 625735 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 95 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 17022 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2026) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4042.105 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 75.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.469 | 424.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 427228 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Puente Monte Grande Ruta D-487 Comuna De Paihuano (Nuevo 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 400000 | 390000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO |  | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 427231 | Mejoramiento Puente Monte Grande en ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-10-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-12 | 2026-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-10 | 2028-02-03 |  |  | Indice Polinomico | 3036050.688 | 3036050.688 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1458000 | 1788804.438 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011774-0 | REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371667 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente lo Rojas en Ruta D-325, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2025-09-05 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 370458.9 | 374731 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 94 | 21072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12753 | 8319 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011842-0 | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329478 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cuncumén en ruta D-835; Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-01 | 2022-10-18 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2024-11-26 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 242150 | 215008.317 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 92 | 14344.596 | 6953.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6953.04 | 0 | 0 | 0 | 7391.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 408924 | AIF Ampliación Ruta 41CH, Sector la Serena - Las Rojas, Tramo KM 4,680 KM 8,900, Comuna de la Serena, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-53-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-10-14 | 2026-07-01 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2029-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1270348.8 | 1130497.739 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170.984 | 29829.016 | 450000 | 750000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89100.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89100.294 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435946 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2949.853 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2949.853 | 2949.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437259 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2949.853 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2949.853 | 2949.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408925 | Ampliación Ruta 41-CH, Sector La Serena - Las Rojas, Tramo Km 4,680 - Km 8,400, Comuna de La Serena, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5048-104-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-08-12 | 2026-06-17 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2028-12-29 |  |  | Indice Polinomico | 26900332.61 | 29073333.697 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3300000 | 27600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019295-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358781 | Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina (Segundo Llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-29 | 2026-08-27 | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 1215600 | 1840994.884 | 77919855-3 | CONSORCIO I2S SPA | 46 | 138671.991 | 2100.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136546 | 25.938 | 1099341 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-13-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2026-01-12 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 869876 | 907537.059 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 103062.451 | 31180.713 | 0 | 0 | 31180.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71831.738 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331661 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-27-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 2022-04-27 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2026-06-24 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 886984 | 878621.744 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 100 | 167937.674 | 167937.674 | 0 | 0 | 73645.433 | 23328.376 | 23629.526 | 0 | 47334.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA |  | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18365 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432508 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG COQUIMBO 2021, PUENTE TILAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1634.724 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1634.724 | 1634.724 | 0 | 0 | 1634.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 329045 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-6-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-25 | 2021-05-14 | 2021-06-11 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2026-03-31 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 7052670 | 8410651.753 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 2181981.707 | 1490255.707 | 0 | 0 | 1212634.466 | 233406.959 | 23081.846 | 0 | 21132.436 | 0 | 0 | 0 | 691726 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 2021-12-30 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2026-01-19 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 7001719.973 | 8164081.644 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 89.35 | 2412518.249 | 2405018.249 | 0 | 219337.4 | 64570.554 | 19921.812 | 7743.006 | 0 | 2093445.477 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021441-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329350 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-51-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-03 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2024-09-23 | ELQUI | LA HIGUERA | Indice de Precios al Consumidor | 1180000 | 1115105 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 85.72 | 202043 | 43014.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43014.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159028.385 | 0 | 73644 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021441-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427235 | CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA RUTA COSTERA, SECTOR HUMEDAL LA BOCA - EMPALME RUTA D-110, REGIÓN DE COQUIMBO (NUEVO 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 391000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 191000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 337193 | Conservación camino Básico: Camino D-415, Cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca) - El Mollaco - Cruce D-51 (El Peñón), Sector km 20,00 a km 29,30, Comuna de Coquimbo,Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-11-09 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 1358882.339 | 1299569.464 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 100 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 334917 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce ruta D-595 (Hurtado) sector Dm. 30,00 a Dm. 5.000,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-2-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-22 | 2021-03-18 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2022-08-31 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 824916.752 | 987583.08 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 100 | 13576.739 | 13576.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13576.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375976 | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo: camino D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-14 | 2024-04-29 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-05-17 | ELQUI | VICUÑA | Indice Polinomico | 2953845.094 | 3403171.838 | 77029579-3 | F Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 2000.23 | 1729.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 409491 | Asesoría de Ingeniería Básica ruta 41 CH, acceso puente La Laguna y puente Garganta del Diablo, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-31 | 2025-12-23 |  | 2025-12-01 | 2026-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 124652.5 | 184376.815 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 33.4 | 172517.193 | 58457.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58457.903 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 51059.29 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355266 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-05-22 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2027-06-26 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice Polinomico | 1151500 | 997170.936 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 75.58 | 269851.595 | 240217.345 | 0 | 71630.82 | 23944.832 | 23942.711 | 47945.527 | 0 | 24478.177 | 48275.278 | 0 | 29526.25 | 0 | 108 | 228828.047 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355267 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector central IV etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-05-03 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2027-06-04 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1151500 | 1058891.145 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 77.88 | 296248.207 | 206084.997 | 0 | 0 | 76273.956 | 25667.972 | 25999.157 | 0 | 26044.216 | 52099.696 | 0 | 59100 | 0 | 31063.21 | 214952.216 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355268 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-05-09 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2027-05-02 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 1151500 | 1099127.411 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 79.92 | 320900.613 | 212208.517 | 0 | 52620.14 | 26393.09 | 25504.186 | 26643.317 | 26987.086 | 54060.698 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 21692.096 | 174343.22 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355261 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2027-04-11 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI | Indice Polinomico | 7006902.563 | 7870790.551 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 80.88 | 1674341.884 | 561357.196 | 0 | 137837.947 | 29450.002 | 134175.027 | 131462.035 | 0 | 128432.185 | 0 | 0 | 181760 | 378331.688 | 552893 | 1185078.591 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355262 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-02 | 2023-01-27 | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2027-04-12 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Indice Polinomico | 7182841.284 | 8503353.539 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 80.29 | 2041497.696 | 1881174.696 | 0 | 0 | 684840.401 | 467977.437 | 0 | 421161.117 | 307195.741 | 0 | 0 | 0 | 160323 | 0 | 2532278.176 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355263 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2027-05-22 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 7325004.617 | 9041880.509 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 73.07 | 1974160.288 | 627096.21 | 0 | 53304.194 | 148959.376 | 145529.792 | 81106.908 | 0 | 198195.94 | 0 | 0 | 795915.078 | 319045 | 232104 | 2499519.325 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40031211-0 | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394611 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-55-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2027-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 515389 | 434350 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 34.99 | 172713.149 | 134996.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67019.753 | 0 | 67976.923 | 0 | 37716.473 | 0 | 0 | 335426.402 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038056-0 | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391023 | Estudio de Ingeniería: Reposición Puente El Durazno en ruta D-779, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 384727 | 392700 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 75.7 | 247431.19 | 128033.662 | 0 | 0 | 85082.525 | 0 | 42951.137 | 0 | 0 | 0 | 19160.75 | 25536.778 | 37300 | 37400 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | ANDACOLLO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038081-0 | REPOSICION RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391093 | Estudio de Ingeniería: Reposición ruta D-51, tramo 1, sector cruce ruta 43-Maitencillo, Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2027-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 760600.4 | 650400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 40 | 360346.299 | 88740.549 | 0 | 0 | 0 | 88740.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36785 | 87615.75 | 73600 | 73605 | 200760.05 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038498-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 381132 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana III etapa Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-20 | 2024-04-04 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2028-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1219301.965 | 1074653.003 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 53.04 | 266624.096 | 172059.258 | 0 | 0 | 71307.107 | 0 | 50174.864 | 25290.93 | 25286.357 | 0 | 29857 | 0 | 0 | 64707.838 | 496987.729 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038498-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 380678 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, III Etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-05 | 2024-05-07 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2028-05-01 |  |  | Indice Polinomico | 6564447.97 | 7971091.469 | 76313651-5 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 71.4 | 2086962.199 | 1067104.176 | 0 | 215227.687 | 105929.205 | 245875.267 | 117666.033 | 149913.116 | 167420.177 | 65072.691 | 0 | 880000 | 0 | 139858.023 | 1118614.504 | 2172948.347 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 406489 | Conservación Periódica ruta D-451, cruce D-595 (Samo Alto)-Los Maitenes, sector Dm.0,0 a Dm.6.565,0. Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-22 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 1162146.285 | 1347095.516 | 78940950-1 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 100 | 82184.091 | 82184.091 | 0 | 0 | 0 | 80916.566 | 0 | 1267.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40046622-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371678 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41-CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | A | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-19 | 2023-12-21 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2025-08-09 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 374000 | 333740 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 100 | 29359.203 | 29359.203 | 0 | 0 | 0 | 26317.428 | 0 | 3041.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400425 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela (2023-2024), Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-11-13 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-12-15 |  |  | Indice Polinomico | 673645.434 | 693822.853 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.626 | 60613.367 | 56720.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56720.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892.437 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384804 | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km. 53,100 a km. 56,900 y km. 70,00 a km. 72,00; Ruta D-353, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-355, sector km. 0,00 a km. 0,100; Ruta D-347, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-283, sector km. 0,0 a km | A | 1. OBRAS | 5261-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-06-28 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1434375.901 | 1086929.273 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 1295.787 | 1295.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049813-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391096 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, SECTOR EMBALSE LA LAGUNA LÍMITE FRONTERIZO, TRAMO EMBALSE LA LAGUNA - QUEBRADA INFIERNILLO, REGIÓN DE COQUIMBO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-80-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-18 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1568812.7 | 1586279.52 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 48.73 | 522202.849 | 522202.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80098.9 | 0 | 157074.356 | 285029.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675605.306 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049814-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 386057 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Morrillos en ruta D-595, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-16 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 380324 | 451182.89 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 80.34 | 114668.256 | 18005.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18005.81 | 37198.4 | 59464.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049815-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404792 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), etapa 1, sector Santa Gracia-cuesta La Higuera, Dm. 20.040,00 a Dm. 37.390,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-38-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2026-06-05 |  |  | Indice Polinomico | 6057937.807 | 5152555.366 | 77029579-3 | F Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 969725.627 | 969725.627 | 0 | 963193.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6532.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049816-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391106 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento ruta de acceso a Caletas Puntas de Choros, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-22 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 304045 | 297400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 65 | 128948.567 | 18342.065 | 0 | 0 | 0 | 18342.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21779.03 | 43343.452 | 45484.02 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049817-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391108 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta De Acceso Caleta Totoralillo Norte Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-10-03 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2026-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 274986.688 | 250412.164 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 81.4 | 173002.899 | 81625.031 | 0 | 0 | 51808.135 | 29816.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25211.5 | 25215.5 | 14700.868 | 26250 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049819-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391124 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación y Mejoramiento Conectividad Vial Sectores: Marquesa - Vicuña - Rivadavia, Región de Coquimbo. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-45-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-10-25 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2026-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 729782.97 | 781918.525 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 90.83 | 355413.201 | 294785.315 | 0 | 0 | 0 | 204847.72 | 0 | 0 | 89937.595 | 0 | 0 | 0 | 60627.886 | 0 | 2900 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049823-0 | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 402778 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA D-445, CRUCE RUTA 41-CH (VICUÑA)-CRUCE RUTA D-595 (HURTADO), RUTA ANTAKARI, TRAMO 2, SECTOR DM 19.000,00 A DM 41.000,00, PROVINCIAS DE ELQUI Y LIMARI, REGION DE COQUIMBO | A | 2. ESTUDIOS | 5261-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-01-29 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2027-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 876176.77 | 740400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 58 | 327287.107 | 212347.635 | 0 | 0 | 0 | 105317.19 | 0 | 40513.312 | 0 | 66517.133 | 39405 | 39405 | 36129.472 | 0 | 219995.528 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049824-0 | CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 391770 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periódica Camino D-539, Cruce D-505 (Las Sossas) Cruce D-563 (Los Aromos de Tabalí) Sector Dm 0,00 al Dm 3067,00 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2026-03-11 |  |  | Indice Polinomico | 1060711.38 | 1407827.617 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 97.5 | 601773.289 | 568391.158 | 0 | 0 | 357498.194 | 0 | 0 | 210892.964 | 0 | 0 | 33382.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395862 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Conservación de la red vial Provincias de Limari y Choapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2026-06-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 395584.56 | 501024.261 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 96.33 | 340383.014 | 339166.014 | 0 | 144425.739 | 0 | 86729.034 | 43934.674 | 0 | 64076.567 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395878 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación de la Red Vial Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2026-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 395855.88 | 394560.164 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 93.2 | 206163.559 | 206163.559 | 0 | 0 | 136197.767 | 34139.648 | 0 | 35826.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 391351 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), sector Condoriaco-Mina Arqueros, Dm. 70.840,0 a Dm. 87.130,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-12 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2026-08-30 |  |  | Indice Polinomico | 1471133.276 | 1506415.348 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 91.688 | 678009.161 | 534633.865 | 0 | 0 | 99342.689 | 197611.746 | 0 | 0 | 0 | 237679.43 | 0 | 0 | 143375.296 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395865 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica Ruta D-793, Cruce D-71 Pama Bajo- D 605, sector Dm. 0,0 a Dm. 6.763,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-12-03 |  |  | Indice Polinomico | 1166637.777 | 1599953.712 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 100 | 1192120.264 | 1192120.264 | 0 | 0 | 469932.124 | 339649.768 | 289379.707 | 93158.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395869 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-805, Cruce D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Santa Virginia-Los Perales de Céspedes, Dm. 34.390,00 a Dm. 41.763,00. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región De | A | 1. OBRAS | 5261-16-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-11-13 |  |  | Indice Polinomico | 474073.39 | 688378.356 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 100 | 249519.646 | 249519.646 | 0 | 232298.098 | 0 | 17221.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395870 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-935 cruce D-927 (Matancilla) - El Potrero, sector Dm 0,00 al Dm 5.120,0; Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-12 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2025-11-23 |  |  | Indice Polinomico | 853165.823 | 1275216.021 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 99.891 | 262934.675 | 262934.675 | 0 | 200626.283 | 62308.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395872 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo: Conservación Periódica Ruta D-695, Cruce D-55 (Chañaral Alto) - San Lorenzo - Cruce D-715 (Las Chilcas), sector Dm. 0,000 a Dm. 16.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-15 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2026-02-11 |  |  | Indice Polinomico | 2518716.897 | 2289260.845 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 100 | 823049.83 | 823049.83 | 0 | 450644.409 | 139305.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233100.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395877 | Programa de Sellos: Conservación Periódica Ruta D-485, cruce Ruta 41 CH (Rivadavia) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector Dm. 0,0 al Dm. 16.080,0. Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-27-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-06 | 2024-12-17 | 2025-03-26 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2026-02-15 |  |  | Indice Polinomico | 2322216.694 | 1892213.559 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 675213.674 | 675213.674 | 0 | 681443.077 | 0 | 0 | 0 | -6229.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395849 | Camino Básico por Conservación, Ruta D-415: Cruce D-41CH (Quebrada de Talca)-El Mollaco-cruce D-51 (El Peñon), sector desde Dm. 19.900,0 a Dm. 29.300,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-14 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2026-05-20 |  |  | Indice Polinomico | 2008484.523 | 2358008.587 | 77284109-4 | CONSTRUCTORA SANTA VARINIA SPA | 99.674 | 312876.071 | 308035.135 | 0 | 92115.469 | 96497.246 | 0 | 119422.42 | 0 | 0 | 0 | 4840.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395850 | Camino Básico por Conservación: ruta D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.120 a DM. 10.800,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-27 | 2025-07-29 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Indice Polinomico | 2296290.64 | 2047327.349 | 76313651-5 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 96.535 | 1905576.458 | 1679523.798 | 0 | 0 | 461578.784 | 223858.467 | 480808.011 | 0 | 513278.536 | 0 | 0 | 226052.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395852 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-635:Cruce Ruta 45 - Chalinga - Los Canelos - Parral de Quiles-Cruce D-617, sector Dm. 28.400,00 a Dm. 39.400,00. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí. Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 2025-03-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2026-08-06 |  |  | Indice Polinomico | 2347807.57 | 2560191.096 | 77673103-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FG SPA | 90.655 | 2345296.662 | 2083500.019 | 0 | 105040.547 | 162975.841 | 0 | 906519.481 | 0 | 444406.027 | 464558.123 | 0 | 261796.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395854 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta D-887: Cruce ruta D-377-E (Socavón) - El Espino-Cruce D-377-E (Tunel Las Astas) , sector Dm 0,000 al Dm 6.745, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-32-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-23 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2026-03-08 |  |  | Indice Polinomico | 1293103.991 | 1510579.918 | 77284109-4 | CONSTRUCTORA SANTA VARINIA SPA | 100 | 27768.883 | 27768.883 | 0 | 22109.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5659.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395857 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-901, cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo-cruce D-71 (Los Rulos), sector Dm. 13.000,000 a Dm 21.300,000, y ruta D-937, cruce D-787 (Linderos)-Atelcura-cruce D-787, sector Dm 8.076,00 a Dm 14.076,00. Comuna d | A | 1. OBRAS | 5261-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2027-04-25 |  |  | Indice Polinomico | 3314070.449 | 3905723.602 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 93.491 | 2725614.66 | 2350196.66 | 0 | 910955.567 | 264739.415 | 428842.41 | 525845.682 | 0 | 219813.586 | 0 | 0 | 0 | 189234 | 186184 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395859 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-837, cruce D-845 (Cancha Brava)-cruce D-827 (Arboleda Grande) sector Dm.0,00 a Dm. 2.289,00 y ruta D-827, cruce D-81 (El Boldo)-Cunlagua-La Jarilla, sector Dm.0,00 a Dm.4.000,00. Comuna de Salamanca, Provincia de C | A | 1. OBRAS | 5261-35-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2026-05-24 |  |  | Indice Polinomico | 1154611.066 | 1558820.277 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 602067.252 | 602067.252 | 0 | 235094.018 | 0 | 301619.494 | 0 | 0 | 0 | 65353.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050019-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2026) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4042.105 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050019-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 423345 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, Comunas de Monte Patria y Punitaqui , I Etapa, Region de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-2-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-27 | 2026-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2030-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1427193.775 | 1145503.672 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 99044.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58094.999 | 0 | 40950 | 324360 | 796080.281 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050019-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 423349 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, Comuna de Combarbalá, I Etapa, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-1-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-27 | 2026-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-21 | 2030-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1427193.775 | 1131687.62 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 31904.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31904.999 | 0 | 0 | 318000 | 861901.906 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050019-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 423343 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector Sur, Comunas de Monte Patria y Punitaqui, I Etapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2030-05-12 |  |  | Indice Polinomico | 8500379.816 | 10743574.417 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 1.509 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130500 | 2398400 | 8593280.337 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050019-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 423347 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector Sur, Comuna de Combarbalá, I Etapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-21-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2030-05-12 |  |  | Indice Polinomico | 8452361.512 | 10849365.301 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 2.06 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 2335640 | 8581974.301 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050281-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5265.518 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050281-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409000 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial 2024-2025; Comuna de Monte Patria; Provincia de Limarí, Region de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-08-27 |  |  | Indice Polinomico | 706527.236 | 560341.58 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 99.591 | 618616.554 | 458361.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332414.347 | 125947.478 | 0 | 0 | 160254.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050282-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5265.518 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050282-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409022 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024-2025, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-4-0125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-11 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-10-23 |  |  | Indice Polinomico | 483264.57 | 483264.57 | 76271085-4 | PROVEEDORES INTEGRALES SPA | 62.293 | 699705.617 | 329269.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153296.884 | 0 | 33870.616 | 142102.301 | 0 | 180975 | 189460.816 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050282-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409028 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024-2025, Provincia de Limarí. Región de Coquimbo. | N | 1. OBRAS | 5261-5-0125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-11 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-10-23 |  |  | Indice Polinomico | 867465.868 | 683257.046 | 76271085-4 | PROVEEDORES INTEGRALES SPA | 55.937 | 862341.074 | 230824.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110562.276 | 0 | 0 | 120261.775 | 0 | 126733 | 504784.023 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050282-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409030 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024-2025, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-6-0125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-11 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-10-22 |  |  | Indice Polinomico | 1009756.426 | 788063.763 | 99537890-6 | APIA SPA | 9.176 | 929953.085 | 43383.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43383.47 | 0 | 5350 | 252384.852 | 443965 | 184869.763 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 40050479-0 | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1358499.558 | 414.222 | 0 | 0 | 43.668 | 0 | 0 | 88.23 | 0 | 282.324 | 0 | 1000000 | 358085.336 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40050479-0 | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431966 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 103 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 33600.336 | 33600.336 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33600.336 | 33600.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40050479-0 | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434713 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 99 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16468 | 17714.628 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17714.628 | 17714.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17714.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40050479-0 | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435212 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 91 93 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 401047 | 427235.369 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 427235.369 | 427235.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427235.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050479-0 | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435947 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2949.853 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2949.853 | 2949.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051090-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN RUTA D-687 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 427263 | Mejoramiento Seguridad Vial En Ruta D-687 (Nuevo 2026) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 261000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 277000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2026) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4042.105 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 413351 | Conservación Puentes Menores: El Maitén en ruta D-577, Los Clonquis en ruta D-733 y La Cisterna en ruta D-767, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1844448 | 0-0 |  | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1973559.289 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2030 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2026) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4042.105 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.635 | 0 | 0 | 646.365 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 431717 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa - Canela, IV Etapa, Region de Coquimbo, | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1049288 | 0-0 |  | 0 | 31028.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31028.999 | 372347.999 | 682637.999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 431719 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa - Salamanca, IV Etapa, Region de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1049288 | 0-0 |  | 0 | 31029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31029 | 372348 | 682638 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 436205 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, IV etapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-12-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-25 | 2029-11-09 |  |  | Indice Polinomico | 7272186.469 | 7272186.469 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2066667 | 5512051.015 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 436207 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, IV etapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-13-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-07 | 2026-10-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2029-11-14 |  |  | Indice Polinomico | 7271688.022 | 7271688.022 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2066667.005 | 5511552.573 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061224-0 | MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485 COMUNA DE PAIHUANO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5265.518 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061224-0 | MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485 COMUNA DE PAIHUANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 413981 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de estabilidad de taludes en ruta D-485, sector Monte Grande, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-08-19 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2027-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 405813.8 | 344386 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 60.48 | 227959.19 | 18685.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18685.19 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 62400 | 62400 | 43274 | 130814.02 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061643-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-55, S: EL PALQUI, COMUNA DE MONTEPATRIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405162 | Estudio de Preinversión Construcción y Mejoramiento Pasada Urbana Ruta D&#8208;55 S: El Palqui, Comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-93-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2026-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 460606.16 | 392700 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 82.35 | 274496 | 226586.758 | 0 | 102641.594 | 0 | 0 | 123945.164 | 0 | 0 | 0 | 45349 | 0 | 0 | 2560.242 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2026) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4042.105 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414359 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA: RUTA D-81: CRUCE D-705 (ILLAPEL) - CRUCE D-835 (SALAMANCA), SECTOR DM 24.500,00 AL DM 27.270,00. COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-12-15 | 2026-03-04 | 2025-06-10 | 2026-06-05 |  |  | Indice Polinomico | 5557136.937 | 5557136.937 | 99537890-6 | APIA SPA | 96.26 | 5841636.934 | 5394977.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5352955.366 | 42022.621 | 0 | 446658.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414361 | Conservación por emergencia ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-La Chupalla-cruce D-457, sector Dm. 25.500,00 a Dm.30.500,00. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-18-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2026-01-06 | 2026-03-10 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-11-27 |  |  | Indice Polinomico | 2648623.46 | 1927470.055 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 16.282 | 1340893.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287942.595 | 212300 | 467900 | 372751 | 1069272.46 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414362 | Conservación por emergencia ruta D-605, cruce ruta 45 (Ovalle)-Punitaqui-cruce D-55 (Combarbalá), sector Dm.31.500,00 a Dm. 37.500,00. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2026-01-06 | 2026-03-13 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-12-04 |  |  | Indice Polinomico | 4846392.81 | 3339024.749 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 21.249 | 1047419.467 | 784161.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784161.117 | 123980.35 | 0 | 139278 | 0 | 3694343.749 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414363 | Conservación por emergencia camino D-669, cruce D-55 (Huatulame)-La Laja-cruce D-605 (Punitaqui), sector Dm.18.500,00 a Dm. 35.600,00. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2026-01-06 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2027-04-22 |  |  | Indice Polinomico | 1892895.06 | 1742873.372 | 77673103-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FG SPA | 0 | 946320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169760 | 191160 | 319500 | 265900 | 1412073.372 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414369 | Conservación por Emergencia: ruta D-951, cruce ruta 5 (Caletera Millahue Oriente)-cruce ruta 47 (Confluencia), sector Dm. 8.500,00 a Dm. 13.500,00. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-12-26 |  |  | Indice Polinomico | 747503.26 | 764898.002 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 36.487 | 816424.238 | 97654.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97654.238 | 0 | 159990 | 319860 | 238920 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414377 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA D-595: CRUCE RUTA 43 - SAMO ALTO - HURTADO - PABELLÓN, SECTOR DM 72.000,00 AL DM 87.110,00 COMUNA DE RÍO HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 2026-03-04 | 2025-06-05 | 2026-04-01 |  |  | Indice Polinomico | 5281614.736 | 5281614.736 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 58.46 | 5599244.21 | 3152403.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387593.135 | 764810.151 | 0 | 0 | 494763.521 | 972577.403 | 652800 | 326700 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414383 | Conservación por Emergencia ruta D-597: Monte Patria-Juntas-Caren-Tulahuén, sector Dm.30.500 al Dm.35.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-19-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-21 | 2026-01-13 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2027-03-21 |  |  | Indice Polinomico | 3914612.1 | 2733545.547 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 22.737 | 1063050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262750 | 377500 | 422800 | 0 | 1864310.067 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414403 | Conservación por emergencia: ruta D-635, cruce ruta 45-Chalinga-Los Canelos-Parral de Quiles-cruce D-617, sector Dm. 16.700,00 a Dm. 16.900,00. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2027-02-28 |  |  | Indice Polinomico | 922523.938 | 777333.108 | 77618753-4 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMA LIMITADA | 33.385 | 836084.001 | 202996.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202996.664 | 0 | 0 | 417887.337 | 215200 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 424492 | Conservación por Emergencias Camino D-335, cruce ruta 41 CH (La Calera)-cruce D-425 (La Villa), sector Dm. 1.960,0 a Dm. 2.120,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-10-29 |  |  | Indice Polinomico | 791224.336 | 745362.139 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 3.844 | 793027.677 | 30538.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30538.793 | 106100 | 191160 | 364002.571 | 101226.313 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068582-0 | REPOSICION PUENTE TILAMA, RUTA D-377-E, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2026) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4042.105 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 75.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.47 | 124.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068582-0 | REPOSICION PUENTE TILAMA, RUTA D-377-E, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 427285 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Tilama, ruta D-377 E, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-11-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-12 | 2026-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-10 | 2029-02-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 546569.932 | 546569.932 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 260000 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070041-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 433591 | Pavimentos Rurales por Conservación: Ruta D-715: Combarbala - Cogoti - Cruce D-597 (Tulahuen) sector km 14,04 al km 28,00, Comuna de Combarbala, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3357896 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1605932 | 1959047.649 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070041-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 433592 | Pavimentos Rurales por Conservación: Ruta D-841: Cruce D-827 (Arboleda Grande) - Manquehua, sector km 0,00 al km 3,50, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 837143 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 587371.579 | 300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070041-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 433594 | Pavimentos Rurales por Conservación: Ruta D-931: Cruce D-71 (Canela Baja) - El Almendro, sector km 0,00 al km 5,50, Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1319524 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 798695.999 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070041-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 433595 | Pavimentos Rurales por Conservación: Ruta D-969: Cruce D-875 (Los Loros) - El Arrayan, sector km 0,00 al km 8,94, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2147619 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1008000 | 1271952.329 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070446-0 | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-409 POR COQUIMBO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 398 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070446-0 | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-409 POR COQUIMBO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427309 | Estudio de Prefactibilidad Construcción y/o Mejoramiento Pasada Urbana Ruta D-409 por Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5048-10-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-26 | 2026-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2028-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 576785.86 | 405300 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 259585.86 | 190829.043 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40067591-0 | DIAGNOSTICO RIESGOS NATURALES RUTA 60 CH. SECTOR: VIZCACHAS - TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40067591-0 | DIAGNOSTICO RIESGOS NATURALES RUTA 60 CH. SECTOR: VIZCACHAS - TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427087 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNOSTICO RIESGOS NATURALES RUTA 60 CH. SECTOR: VIZCACHAS - TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR (NUEVO 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 819000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 540540 | 360360 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | Interregional | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 437.22 | 0 | 0 | 25.473 | 0 | 0 | 223.275 | 154.161 | 34.311 | 0 | 0 | 0 | 2562.78 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20117.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20117.112 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432331 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 27 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 438 | 599.403 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 599.403 | 599.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432333 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 51 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1462 | 2009.665 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2009.665 | 2009.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432334 | EXPROPIAICON VIA JUDICIAL LOTE Nº 89 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 39273.82 | 39273.82 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39273.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39273.82 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391718 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 979-59-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2028-04-15 |  |  | Sin Reajuste | 450000 | 333074.172 | 76263385-K | ASESORIA AP ECOLOGY LIMITADA | 0 | 128250 | 86599.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66614.834 | 19984.451 | 0 | 0 | 41650.715 | 0 | 0 | 38287 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE | Interregional | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 133962.718 | 255.39 | 0 | 0 | 94.614 | 0 | 0 | 0 | 116.662 | 44.114 | 0 | 0 | 53602.548 | 80104.78 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE |  | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434032 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 142 144 145 149 151 REPOSICION RUTA 60-CH SECTOR CR SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 307681.3 | 334234.195 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 334234.195 | 334234.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334234.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE |  | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435214 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 153 153-A REPOSICION RUTA 60-CH SECTOR CR SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 902973.5 | 981803.087 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 981803.087 | 981803.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981803.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329527 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-57-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2025-03-21 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 265000 | 330728.951 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 68.49 | 279699.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254455.811 | 0 | 25243.583 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | Interregional | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 203.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.741 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14184.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14184.809 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436409 | Pago Peritos Judiciales Obra: Mejoramiento Ruta E-253, Longotoma-Artificio | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2272.155 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2272.155 | 2272.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436413 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 18 MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 543.036 | 543.036 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 543.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.036 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329528 | MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-32-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2026-12-21 | PETORCA | LA LIGUA | Indice Polinomico | 3399999.903 | 4665506.21 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 1272223.751 | 1272223.751 | 0 | 1103980.56 | 0 | 168243.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081505-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 392 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081505-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427090 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (ARTIFICIO) - RUTA F-366 (LO ROJAS), COMUNA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 5048-21-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-14 | 2026-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-24 | 2029-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1718550.4 | 1718550.4 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 671000 | 1208550.4 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376549 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS, ETAPA 1: REDISEÑO RUTA F-360, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-15 | 2023-12-12 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2025-09-17 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 422271.5 | 365826.468 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98.95 | 119268.409 | 103910.342 | 0 | 0 | 0 | 30345.315 | 0 | 0 | 0 | 73565.027 | 0 | 0 | 9520 | 5838.067 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | Interregional | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 596.496 | 0 | 0 | 359.045 | 83.329 | 68.252 | 62.343 | 0 | 23.527 | 0 | 0 | 0 | 2403.504 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106452-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391239 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-300, La Calera ¿ Pachacama - Ocoa, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 2010-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2025-02-11 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2027-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 579589.5 | 571200 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 40.78 | 270541.603 | 188566.4 | 0 | 0 | 135587.6 | 0 | 52978.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36473 | 0 | 45502.203 | 232793.512 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | Interregional | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 199.224 | 199.224 | 0 | 0 | 67.75 | 0 | 102.064 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY |  | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13800.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800.776 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391718 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 979-59-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2028-04-15 |  |  | Sin Reajuste | 450000 | 333074.172 | 76263385-K | ASESORIA AP ECOLOGY LIMITADA | 0 | 128250 | 19984.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19984.45 | 0 | 0 | 56250 | 52015.55 | 0 | 38287.172 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427093 | AIF AMPLIACION RUTA F-30-E S:CRUCE RUTA F-20 - CONCON,PROV.VALPARAISO"NUEVO 2026" | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 208000 | 2120000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 427095 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO Dm 60.550,000 - Dm 63.600,000, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 5048-19-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-28 | 2026-11-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2029-08-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50850363.805 | 50850363.805 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 631000 | 53260000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30121216-0 | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352134 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Rapel, Ruta G-80-I, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-08-12 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2026-07-29 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 600500 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 85.93 | 118548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26880 | 0 | 91668 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | Interregional | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 92.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.748 | 24.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.744 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | Interregional | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA |  | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 377905 | Expropiaciones(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1693.476 | 1693.476 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1693.476 | 1693.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA |  | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | Interregional | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44473.754 | 1301.686 | 0 | 0 | 474.271 | 194.324 | 408.593 | 29.41 | 116.662 | 78.426 | 0 | 0 | 0 | 43172.068 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432111 | Pago Peritos Tasadores Obra: Ampliación Ruta F-20, Acceso a Quintero | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3262.485 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3262.485 | 3262.485 | 0 | 0 | 3262.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434079 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 9 14 AMPLIACION RUTA F-210 ACCESO A QUINTERO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 341708.7 | 371539.869 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 371539.869 | 371539.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371539.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434082 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 32 33 34 AMPLIACION RUTA F-210 ACCESO A QUINTERO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 22378 | 24084.854 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24049.636 | 24049.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24049.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434716 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 8 AMPLIACION RUTA F-210 ACCESO A QUINTERO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 263657 | 286674.256 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 286674.256 | 286674.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286674.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | Interregional | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77037.002 | 37.002 | 0 | 0 | 37.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO |  | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480266-0 | CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371684 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Ruta E-85, Tramo Urbano Ciudad De Los Andes, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-27-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2026-09-11 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SANTA MARIA, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1594600 | 1448807.78 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 665853.693 | 661569.692 | 0 | 0 | 357888.942 | 46124.329 | 0 | 0 | 0 | 257556.421 | 0 | 0 | 0 | 4284.001 | 261899.436 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | CASABLANCA, PUCHUNCAVI, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482391-0 | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 402238 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVÍAS ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO (RE-LICITACION) | A | 2. ESTUDIOS | 2010-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-09-17 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 368055.1 | 315000 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 97.5 | 14217.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14217.498 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291642 | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 5048-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-30 | 2020-07-17 | 2020-10-07 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2024-05-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 10858860.194 | 15002525.364 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 0 | 1829.334 | 1467.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.764 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | Interregional | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102.064 | 102.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS |  | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29897.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29897.936 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391725 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | A | 1. OBRAS | 2010-40-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-27 | 2025-09-10 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2027-01-01 |  |  | Indice Polinomico | 2614013.133 | 3503943.366 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 29.1 | 1512452.403 | 1073337.351 | 0 | 0 | 0 | 504059.474 | 189308.702 | 0 | 281096.68 | 98872.495 | 202671.191 | 161902.033 | 13498.933 | 61042.895 | 2300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308915 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-06-24 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2028-04-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1774850 | 2281611.909 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 59.9 | 719957.397 | 500091.545 | 0 | 100711.374 | 50474.991 | 49565.386 | 50362.705 | 0 | 0 | 248977.089 | 80032.731 | 42758.839 | 51551.283 | 45522.999 | 654618.469 | 303456.222 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32409.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32409.466 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437674 | EXPROPIACIONES VIA JUD Lote(s) Nº 1-A AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 66000 | 66000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 438017 | Pago Peritos Tasadores Obra: Ampliación Puente Lo Gallardo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1590.534 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1590.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308913 | Ampliación Puente Lo Gallardo, Sector Río Maipo - Ruta CH-66, Tramo Conexión Llolleo - Santo Domingo, Comunas de San Antonio y Santo Domingo, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 5048-1-I221 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-04 | 2022-02-24 | 2022-12-12 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2028-08-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 53535625.591 | 69154571.852 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 77.12 | 15825355.076 | 13499721.383 | 0 | 1291192.091 | 1185771.464 | 0 | 6635727.505 | 0 | 1677178.881 | 2709851.442 | 1277270.496 | 922417.938 | 82787.733 | 43157.526 | 13153030.54 | 4461002.494 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 40026079-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BY PASS LA LIGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA, LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026101-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 424770 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 y F-326, COMUNAS DE QUILLOTA Y LA CRUZ, REGIÓN DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-9-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-09-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-28 | 2029-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 533120 | 533120 | 0-0 |  | 0 | 19982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19982 | 173015 | 348029 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | QUINTERO, QUILLOTA, LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026107-0 | REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391136 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-76-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2027-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 850100.3 | 813292.243 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 53.85 | 565558.878 | 210524.654 | 0 | 100462.583 | 0 | 29965.152 | 0 | 80096.919 | 0 | 0 | 20514 | 56686 | 154246.09 | 123588.134 | 74385 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | Interregional | PROYECTOS | 40027404-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 67.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.753 | 0 | 0 | 0 | 2932.247 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40027404-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436489 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 2 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TARTARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9529 | 9529 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | Interregional | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 873.889 | 873.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.283 | 26.543 | 102.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25703.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25703.12 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434967 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta F-100-G S: Pelumpen (Ruta F-660)-Pte Lo Chaparro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2949.853 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2949.853 | 2949.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434968 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta F-100-G S: Pelumpen (Ruta F-660)-Pte Lo Chaparro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2949.853 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80472.853 | 2949.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77523 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 347665 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-29 | 2023-01-24 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2027-12-09 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1074816 | 1338045.901 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 72.13 | 356194.479 | 237243.293 | 0 | 58451.284 | 29282.728 | 29562.971 | 29944.411 | 29996.309 | 29988.523 | 30017.067 | 30120.861 | 30224.654 | 30328.448 | 28277.223 | 312922.218 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352536 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-26-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-11 | 2022-09-28 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 849991.5 | 832200 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 94.01 | 222133.603 | 163074.101 | 0 | 40177.375 | 20127.779 | 20320.63 | 20582.978 | 20617.726 | 20614.251 | 20633.362 | 20685.484 | 20737.606 | 17636.412 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352538 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-24-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2022-10-21 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 930240.45 | 822314.35 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 91.96 | 252401.032 | 163861.005 | 0 | 40415.875 | 20269.174 | 20463.38 | 20463.38 | 20727.57 | 20762.563 | 20759.063 | 20811.551 | 20864.04 | 25895.42 | 20969.016 | 84747.367 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352544 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-25-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 964381.285 | 962359.099 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 93.46 | 355607.06 | 193337.793 | 0 | 48490.772 | 22676.798 | 25002.745 | 24257.592 | 24298.543 | 24294.449 | 24316.894 | 24378.321 | 24439.748 | 24501.175 | 88950.023 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388346 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2024-01-19 | 2024-03-18 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2026-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1726887.968 | 1318272.06 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 93.89 | 598663.926 | 397072.015 | 0 | 97828.087 | 49009.358 | 49481.386 | 50116.811 | 50203.047 | 50193.969 | 50239.357 | 49826.334 | 50784.835 | 50437.29 | 50543.452 | 184546.175 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 347658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Etapa I, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-07-08 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2027-11-10 | PETORCA | PETORCA | Indice Polinomico | 7974618.197 | 10992812.028 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 70.59 | 1149881.809 | 978948.11 | 0 | 192509.732 | 64894.516 | 194199.613 | 122782.265 | 152903.537 | 105257.585 | 146400.862 | 145933.699 | 25000 | 0 | 0 | 3345522.973 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352507 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Los Andes, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-17-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice Polinomico | 3714572.742 | 3609974.097 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 100 | 443554.221 | 334250.221 | 0 | 62676.519 | 42042.761 | 25401.305 | 43211.793 | 20942.987 | 23814.606 | 116160.25 | 73830 | 0 | 0 | 35474 | 661196.8 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352510 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Felipe, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 2022-08-25 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice Polinomico | 6623790.466 | 6301428.889 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 97.48 | 1804349.254 | 1168055.454 | 0 | 314012.981 | 212551.273 | 107567.168 | 159651.34 | 94386.622 | 205642.39 | 74243.68 | 211646 | 107677 | 118210 | 198760.8 | 772064.629 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa IV, Región de Valparaíso, | A | 1. OBRAS | 2010-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice Polinomico | 6399971.654 | 6371225.389 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 85.27 | 1503760.505 | 1314836.438 | 0 | 572479.059 | 52975.057 | 177450.159 | 99847.867 | 254991.412 | 53327.822 | 103765.062 | 147660 | 9800.305 | 31463.762 | 0 | 350000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valparaíso, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2026-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice Polinomico | 6630901.3 | 6341358.448 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 97.9 | 1333137.457 | 1049894.457 | 0 | 239340.82 | 113649.836 | 99443.929 | 183673.051 | 40667.2 | 144292.458 | 228827.163 | 142548 | 140695 | 0 | 0 | 803000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352532 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | A | 1. OBRAS | 2010-1-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-01 | 2022-08-23 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice Polinomico | 9000030.748 | 7863743.497 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 98.19 | 2099316.846 | 1838026.537 | 0 | 284329.192 | 184952.607 | 200862.454 | 377181.124 | 478675.525 | 113955.726 | 198069.909 | 240280.309 | 0 | 0 | 21010 | 618000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031020-0 | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376551 | E.I REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661, COMUNA DE CATEMU, REGION DE VALPARAISo | A | 2. ESTUDIOS | 2010-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-27 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2027-05-10 | SAN FELIPE | CATEMU | Indice de Precios al Consumidor | 806820 | 579289.472 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 55.66 | 87952.514 | 87952.514 | 0 | 0 | 0 | 30629.686 | 0 | 57322.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291978.357 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031025-0 | REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 414379 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE MILITARES EN RUTA E-767, PROVINCIA DE LOS ANDES | A | 2. ESTUDIOS | 2010-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-28 | 2025-11-11 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2027-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 510153 | 500000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 28.7 | 229931.562 | 146773.172 | 0 | 0 | 0 | 111582.016 | 0 | 0 | 35191.156 | 0 | 0 | 83158.39 | 0 | 0 | 295357.24 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | PUCHUNCAVI, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031031-0 | REPOSICION PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA ZAPALLAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 414381 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA DE ZAPALLAR, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2029-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 899402 | 754281.5 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 25.89 | 201999.982 | 201999.982 | 0 | 0 | 0 | 122085.521 | 0 | 31047.1 | 0 | 48867.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387797.577 | 220740.508 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036124-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391164 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA F-830, CRUCE LA DRAGA - CASABLANCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-27 | 2025-02-12 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2027-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349412.56 | 302260 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 37.5 | 83395.36 | 51612.604 | 0 | 0 | 51612.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31782.756 | 171812.866 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036449-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 371756 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVI-ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2026-01-08 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Indice de Precios al Consumidor | 421384.95 | 386821.4 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 63.72 | 161103.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92057.886 | 48103.891 | 20941.29 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 369741 | "CONSULTORIA ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, PROVINCIA ISLA DE PASCUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-54-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-05-04 | 2024-04-28 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 999972 | 1135260.482 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425035.867 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 372714 | "DISEÑO REPOSICION PUENTE ENCON, EN CAMINO RUTA E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 2. ESTUDIOS | 2010-58-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2026-05-02 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice de Precios al Consumidor | 287000 | 276002.65 | 76201867-5 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 85.39 | 22059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU, PANQUEHUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046963-0 | CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376798 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2026-12-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 564893 | 575067.5 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 75.18 | 189986 | 119086.234 | 0 | 0 | 19049.562 | 0 | 9854.985 | 60416.288 | 3948.063 | 25817.336 | 0 | 25648 | 40851.544 | 4400.222 | 73426.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | CARTAGENA, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047046-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376542 | "ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA G-966 SECTOR SAN SEBASTIAN-LO ABARCA, COMUNA DE CARTAGENA, REGION DE VALPARAISO " | A | 2. ESTUDIOS | 2010-24-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2026-08-01 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Indice de Precios al Consumidor | 432513.83 | 460150.973 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 96.57 | 162354.813 | 114861.896 | 0 | 0 | 0 | 67534.949 | 0 | 0 | 0 | 47326.947 | 27109.689 | 20383.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049945-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL COSTERA ORIENTE S: PAPUDO- CRUCE RUTA F-20 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411659 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL COSTERA ORIENTE S: PAPUDO- CRUCE RUTA F-20, REGIÓN DE VALPARAÍSO." | A | 2. ESTUDIOS | 5048-57-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-10 | 2025-11-12 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2027-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 818900.88 | 706350 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 45 | 423375.588 | 332894.418 | 0 | 0 | 58375.002 | 0 | 0 | 79730.577 | 176397.984 | 18390.855 | 0 | 82453 | 8028.17 | 0 | 313231 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049949-0 | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391167 | ESTUDIO DE INGENIERIA AMPLIACIÓN RUTA E-35, CRUCE LONGITUDINAL LA LIGUA- CABILDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-10-16 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-29 | 2027-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1627110.805 | 1464288.72 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 24 | 589888.235 | 90894.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90894.342 | 0 | 0 | 175823.958 | 0 | 74286.935 | 248883 | 824527.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 430478 | LICITACIONES 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 948.501 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 448.501 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.001 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400803 | " ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVCIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-15 | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2029-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1253630.193 | 1167449.024 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 2.41 | 144941.442 | 28253.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28253.51 | 0 | 28740.143 | 58980.091 | 28967.698 | 356487.003 | 762125.794 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400806 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR CORDILLERA, COMUNAS DE PETORCA Y CABILDO, ETAPA V, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-29 | 2026-06-24 | 2026-07-28 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2029-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 939467.67 | 904423.086 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 107277.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35759 | 0 | 71518.995 | 441636.748 | 422435.148 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400808 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVCIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-29 | 2026-06-24 | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2030-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1237954.62 | 1208934.483 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 0 | 95598.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31742.28 | 31866.273 | 31990.266 | 393554.672 | 840674.44 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 436453 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO (SEGUNDO LLAMADO) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-14-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-04 | 2026-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-27 | 2030-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1273240.5 | 1273240.5 | 0-0 |  | 0 | 23883.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23883.524 | 384705.475 | 882905.501 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400798 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | A | 1. OBRAS | 2010-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 2024-11-11 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2028-11-12 |  |  | Indice Polinomico | 7497312.937 | 7080487.28 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 21.87 | 1126676.61 | 896732.11 | 0 | 204355.235 | 25435.516 | 165259.82 | 107442.06 | 127587.823 | 118611.976 | 148039.68 | 0 | 30447.9 | 98411.4 | 101085.2 | 1895825 | 4564873.261 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400799 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2029-11-11 |  |  | Indice Polinomico | 8499585.848 | 8241449.384 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 6.38 | 830582.522 | 555086.324 | 0 | 0 | 19101.234 | 91729.109 | 58413.428 | 134026.028 | 65220.448 | 186596.077 | 0 | 159731.101 | 67260.698 | 48504.399 | 2847520 | 4761235.291 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400801 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Marga Marga, Etapa IV, Región de Valparaíso " | A | 1. OBRAS | 2010-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 2025-08-19 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2029-11-11 |  |  | Indice Polinomico | 8302760.773 | 7717772.227 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 19.05 | 1987261.02 | 1549407.961 | 0 | 45619.393 | 274551.063 | 256114.549 | 192572.521 | 276297.84 | 224673.134 | 279579.461 | 0 | 237446 | 88548 | 111859.059 | 2784480 | 4016871.176 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400802 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Quillota, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2029-11-11 |  |  | Indice Polinomico | 8274028.01 | 7597550.79 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 16.61 | 1902503.947 | 1340587.947 | 0 | 45331.1 | 180016.307 | 272410.581 | 185806.972 | 270667.669 | 165739.987 | 220615.331 | 183152.646 | 257301 | 52457.354 | 69005 | 2847520 | 3999558.549 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050022-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 399638 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, COMUNA LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, ETAPA IX, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-20 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2027-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 533600 | 463823.891 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.92 | 252218.456 | 170756.28 | 0 | 49645.296 | 19726.361 | 19916.389 | 20836.113 | 20206.228 | 20204.309 | 20221.584 | 20279.168 | 20336.752 | 20394.336 | 20451.92 | 117437.146 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050022-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 399636 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, IX ETAPA, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-12-10 | 2025-04-02 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2027-04-19 |  |  | Indice Polinomico | 6032000 | 7228747.846 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 71.31 | 5311531.874 | 4109340.975 | 0 | 1712574.441 | 524379.628 | 313039.847 | 332187.28 | 241566.001 | 804747.117 | 180846.661 | 433791.134 | 606291.09 | 55184.775 | 106923.9 | 1376378.992 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050216-0 | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391171 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE SEMINARIO, RUTA G-986, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2029-09-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 960663.2 | 768537.7 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 32.41 | 406997.463 | 257641.629 | 0 | 0 | 0 | 154468.109 | 0 | 5642.227 | 97531.293 | 0 | 33217.708 | 0 | 0 | 116138.126 | 299684.182 | 127407.263 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050245-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391176 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM.PUTAENDO Y S. FELIPE"¿. | A | 2. ESTUDIOS | 2010-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2025-02-17 | 2025-06-02 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2028-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 920964.8 | 897260 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 28.4 | 335463.856 | 241101.616 | 0 | 138171.376 | 0 | 0 | 0 | 102930.24 | 0 | 0 | 0 | 47067 | 0 | 47295.24 | 304174.295 | 305486.822 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050398-0 | AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391185 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-62 Sector Cruce Ruta 64 (San Pedro) - Cruce Ruta F-610, Comunas De Quillota Y Limache, Región De Valparaíso. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-11 | 2024-12-10 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2027-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1532541.5 | 1244392.52 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 46.28 | 495480 | 199513.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199513.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115334 | 180632.087 | 442653.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050636-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391773 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-85, LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2026-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 444978.437 | 665436.951 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 64.81 | 606068.921 | 342281.478 | 0 | 291314.532 | 0 | 50966.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263787.443 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391423 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION DE LA RED VIAL,CONSERVACION PERDIODICA, RUTAS IPA 1 - IPA 2, COMUNA Y PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-27-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-09-11 | 2024-12-10 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2026-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1165535.6 | 1028160 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 91.59 | 510000.389 | 325736.179 | 0 | 129715.562 | 0 | 126905.097 | 69115.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139696.028 | 44568.182 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 386949 | Conservación de la Red Vial Básica. Conservación Periódica Ruta IPA 1-IPA 2, Comuna y Provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 5048-97-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-08-23 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2026-03-14 |  |  | Indice Polinomico | 14847987 | 14374514.155 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 72.53 | 8552999.829 | 5610039.741 | 0 | 2268493.516 | 0 | 0 | 0 | 1460011.289 | 1324654.595 | 556880.341 | 498798.58 | 0 | 2443699.508 | 462 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 393855 | ASESORIA 2024 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-11-07 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2026-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 506283.12 | 580200.541 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 75.73 | 318877.944 | 163833.944 | 0 | 67519.225 | 33825.692 | 25288.867 | 37200.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393845 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 8 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-29-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2026-04-05 |  |  | Indice Polinomico | 3589581.45 | 3731567.482 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 100 | 168159.328 | 168159.328 | 0 | 168159.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 405256 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-210, G-966, G-986 Y G-80-I, PROVINCIA DE VALPARAISO Y SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | A | 1. OBRAS | 2010-43-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2025-01-14 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 507382.732 | 742015.319 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 100 | 66898.763 | 66898.763 | 0 | 66898.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059867-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 397091 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-04-15 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2027-02-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 230241.2 | 273700 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 53.29 | 192369.23 | 73995.402 | 0 | 0 | 43782.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30213.327 | 0 | 0 | 54067.654 | 64306.174 | 17851.041 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060427-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 416883 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, SECTOR RIO BLANCO-TUNEL CRISTO REDENTOR, COMUNA DE LOS ANDES, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | N | 1. OBRAS | 2010-8-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-23 | 2028-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6791301.287 | 6791301.287 | 0-0 |  | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 56000 | 4485564.166 | 2294102.121 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060670-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 396473 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica (Emergencia) Ruta F-760, sector Cuesta Colliguay, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 1-9 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2024-05-25 | 2024-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 417500.661 | 646094.879 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100 | 10079.503 | 10079.503 | 0 | 0 | 10079.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061571-0 | REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, COMUNA DE ZAPALLAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 424771 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, COMUNA DE ZAPALLAR, REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-10-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2029-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 399126 | 399126 | 0-0 |  | 0 | 86452.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86452.85 | 0 | 186694.58 | 131897.57 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063098-0 | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA DE LA RUTA G-986 POR LA COMUNA DE EL QUISCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371892 | Estudio de Preinversión Construcción Y/O Mejoramiento Pasada Urbana de la Ruta G-986 por la comuna de El Quisco, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2026-07-31 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | Indice de Precios al Consumidor | 480986.1 | 404600 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 96 | 284013 | 282928.687 | 0 | 102534.385 | 0 | 0 | 0 | 135513.616 | 0 | 44880.686 | 0 | 0 | 489.623 | 594.69 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407494 | ASESORIA 2025 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION EMERGENCIA 2024 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-08-12 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2027-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 410868.92 | 380759.302 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 76.99 | 404122.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303767 | 15241 | 85114.316 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 405361 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periodica Ruta E-30-F , Emergencia Invierno 2024, Comuna de Concón, Provincia de Valparaíso | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-11-21 | 2025-12-17 | 2024-11-19 | 2025-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 954141.048 | 1133691.03 | 77334580-5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 100 | 3980.056 | 3980.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407473 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA RUTA F-190, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-19 | 2026-04-27 | 2025-06-11 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 917953.307 | 978802.146 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 100 | 993114.561 | 993114.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948844.511 | 0 | 44270.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407474 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS URB F-232 Y F 134, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2025-06-11 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 378863.906 | 540476.415 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 100 | 545338.601 | 545338.582 | 0 | 0 | 0 | 416124.327 | 0 | 0 | 129214.255 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407476 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS F-366,342, F414 Y F 368, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS LA CRUZ, NOGALES Y QUILLOTA, PROVINCIA QUILLOTA Y REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2026-03-11 | 2026-04-27 | 2025-03-25 | 2026-01-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1162030.24 | 1284139.728 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 100 | 1326137.758 | 1324349.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324349.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787.975 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407477 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS G-818 G-986, y G-80-I EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS SAN ANTONIO EL QUISCO Y SANTO DOMINGO PROVINCIA SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-12-16 | 2026-01-13 | 2025-02-11 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1457395.975 | 1415189.919 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 80 | 313762.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95868.515 | 217894.398 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407480 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-462, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA ZAPALLAR PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-09 | 2026-04-02 | 2025-06-11 | 2026-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1402852.22 | 1665206.057 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 100 | 1683630.646 | 1683630.646 | 0 | 0 | 0 | 1634966.834 | 0 | 0 | 48663.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407481 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-244 Y S/R-E-1567, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PAPUDO Y LA LIGUA PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2026-03-11 | 2026-04-27 | 2025-02-11 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 808966.998 | 959853.467 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 1009126.679 | 1009126.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009126.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407482 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-635, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA CATEMU PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-06-11 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480849.25 | 623223.764 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 91.54 | 120606.827 | 104766.063 | 0 | 104766.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15840.764 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407484 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-715 Y E-533, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS SANTA MARIA Y PUTAENDO PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-06-04 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 395626.567 | 512806.425 | 77618753-4 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMA LIMITADA | 100 | 11100.988 | 11100.988 | 0 | 11100.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407486 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS E-765 Y E-761, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA SAN ESTEBAN PROVINCIA LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 2025-06-11 | 2026-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2820257.874 | 3499750.033 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 100 | 3559468.811 | 3559468.811 | 0 | 0 | 0 | 3216616.201 | 326159.451 | 0 | 16693.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407487 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS E-675 Y E-753, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA LOS ANDES Y SAN ESTEBAN PROVINCIA LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-03-11 | 2026-04-27 | 2025-06-04 | 2026-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 913486.245 | 1261891.338 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 98.79 | 1272103.786 | 1272103.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310342.931 | 945945.773 | 15815.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407490 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS, F-1536, S/R -F-1622, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS DE LIMACHE Y OLMUE PROVINCIAMARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-03-10 | 2026-04-27 | 2025-06-11 | 2026-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 931303.342 | 1454096.745 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 100 | 1475921.244 | 1475921.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268425.674 | 207495.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407493 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-50, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA QUILPUE PROVINCIA MARGA MARGA REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-03-25 | 2026-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4560859.536 | 5922474.273 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 99.78 | 2304388.194 | 2304388.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172163.948 | 2132224.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 408894 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Caminos F-760, Emergencia Invierno 2024, Comuna Quilpué, Provincia Marga Marga, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-11-13 | 2025-12-10 | 2025-02-11 | 2026-02-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1299065.873 | 1672785.024 | 77334580-5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 100 | 61190.978 | 61190.978 | 0 | 61190.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40066892-0 | CONSTRUCCION COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60 CH. SECTOR JUNCAL TUNEL CRISTO REDENTOR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411665 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60-CH, SECTOR JUNCAL PORTAL TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-11 | 2025-08-01 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-25 | 2028-01-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2384510.1 | 2136050 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 29.08 | 717299.405 | 640890.939 | 0 | 0 | 303093 | 0 | 118023.438 | 0 | 0 | 219774.501 | 0 | 0 | 76408.466 | 0 | 862956.909 | 964220.032 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40069784-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS RED VIAL ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 407514 | 2025 LICITACIONES | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40069784-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS RED VIAL ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 431394 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Isla de Pascua, Comuna de Isla de Pascua, I Etapa, Región de Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 863225 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 450915 | 474000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40069784-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS RED VIAL ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 431389 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, COMUNA DE ISLA DE PASCUA, I ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | N | 1. OBRAS | 2010-6-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-05 | 2028-08-23 |  |  | Indice Polinomico | 6277999.999 | 6277999.999 | 0-0 |  | 0 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265180 | 0 | 132820 | 2684085 | 3622999.999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070042-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 425474 | PAVIMENTO RURAL POR CONSERVACIÓN: CAMINOS S/R-E-1769,S/R-E-1771, S/R-E-1773, S/R-E-1775, S/R-E-1777 Y S/R E-1753, COMUNA DE LA LIGUA Y PETORCA, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 2010-12-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-29 | 2026-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-15 | 2027-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 529999.88 | 529999.88 | 0-0 |  | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 477579.88 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070138-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 407514 | 2025 LICITACIONES | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1050 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070138-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 425587 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA V, COMUNAS DE ALGARROBO, QUISCO, TABO,CARTAGENA, SAN ANTONIO Y SANTO DOMINGO, REGIÓN D | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 333000 | 666000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070138-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 425590 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA VALPARAÍSO SECTOR URBANO, ETAPA V, COMUNAS DE VALPARAÍSO, VIÑA DEL MAR Y CON CON REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 333000 | 666000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070138-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 425485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa V, comunas de Algarrobo, Quisco, Tabo,Cartagena, San Antonio y Santo Domingo, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 2010-5-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-08-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2029-07-28 |  |  | Indice Polinomico | 5099146.975 | 5099146.975 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1720000 | 3903551.975 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070138-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 425493 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Valparaíso sector Urbano, Etapa V, Comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Con Con Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 2010-7-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-25 | 2026-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2029-09-15 |  |  | Indice Polinomico | 7499551.907 | 7499551.907 | 0-0 |  | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 2124000 | 6202447.907 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070165-0 | CONSERVACION RED VIAL, COMUNA DE ALGARROBO, PROV. SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 436763 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA G-820, COMUNA VALPARAÍSO, PROVINCIA LOS VALPARAÍSO, REGION DE VALPARAÍSO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 277500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070571-0 | MEJORAMIENTO VARIAS RUTAS EN ISLA DE PASCUA, ETAPA I, COMUNA ISLA DE PASCUA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 430478 | LICITACIONES 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 948.501 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070571-0 | MEJORAMIENTO VARIAS RUTAS EN ISLA DE PASCUA, ETAPA I, COMUNA ISLA DE PASCUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 427099 | ESTUDIO INGENIERIA MEJORAMIENTO VARIAS RUTAS EN ISLA DE PASCUA, ETAPA I, REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-15-0126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-04 | 2026-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-23 | 2028-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1387535.24 | 1387535.24 | 0-0 |  | 0 | 9179.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9179.946 | 730296 | 667952.294 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 50001636-0 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAS DE OLMUE Y LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 433073 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS S/R F-1698 Y S/R F -1664 , SECTOR LAS PATAGUAS Y SECTOR ENTRE AMIGOS, COMUNA OLMUE Y LIMACHE, PROVINCIA MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-13-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-24 | 2026-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-15 | 2027-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 283373.51 | 283373.51 | 0-0 |  | 0 | 55700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55700 | 232261.51 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40029247-0 | DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371901 | Estudio Básico Diagnóstico de Terrenos Fiscales de la RM (Nuevo 2023) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2024-01-30 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2025-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 444520 | 481720.35 | 77918510-9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 99 | 47448.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47448.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Interregional | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 44.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.886 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA |  | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263651 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-93-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2022-05-26 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 13593992.34 | 17793826.735 | 83407700-0 | NADIC S.A. | 100 | 326662.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326662.71 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA |  | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO |  | PROYECTOS | 30074253-0 | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 457348.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321628.661 | 0 | 135720.224 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO |  | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278670 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-27-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-01 | 2019-11-07 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 4898787.693 | 6929281.617 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 100 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, TALAGANTE | PIRQUE, TIL TIL, ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 429778 | REFORESTACIÓN PUENTE HUECHUN Y PUENTES RUTA G-16 REGIÓN METROPOLITANA (NUEVO 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 97586 | 17414 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO |  | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309487 | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 5048-22-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-15 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2025-09-30 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 10273831.215 | 9681376.305 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 100 | 657679.247 | 624304.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415564.293 | 208740.211 | 0 | 0 | 33374.743 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417696 | Trato Directo " Terminación Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector La Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana." (SAFI 309487) | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 674288.982 | 674288.982 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 100 | 143318.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 43318.723 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Interregional | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1159.882 | 1159.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.306 | 0 | 80.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 896643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433683 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 21 AMPLIACION CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 441993 | 515894.23 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 502197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502197 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 979-3-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-10-24 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 141000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14567 | 17856 | 14577 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391050 | Estudio de Factibilidad "Construcción By Pass A La Ciudad De Talagante, Región Metropolitana" (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2026-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 330979.46 | 326012.4 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 95.8 | 155614.077 | 122318.059 | 0 | 0 | 0 | 122318.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30641 | 0 | 2655.018 | 0 | 2730 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 979-3-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-10-24 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 141000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14567 | 21145 | 11288 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371898 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | A | 2. ESTUDIOS | 331-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice Polinomico | 350000 | 337376.9 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 82.35 | 32085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 235.563 | 235.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.463 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL |  | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44949.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44949.108 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL |  | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433621 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 179-A1 REPOSICION PUENTES EN RUTA G-16: CHICAUMA VENTARRON EL ATAJO LOS QUILOS EL NARANJO EL ESCORIAL Y RUNGUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8795.7 | 9922.429 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9922.429 | 9922.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9922.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291725 | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-59-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 2020-07-01 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-11-25 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 4215785.067 | 5937957.352 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 15660.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15660.724 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 415806 | INDEMNIZACIÓN Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana (Original 291725) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5048-59-LR19 | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Indice de Precios al Consumidor | 101569.719 | 101569.719 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 101570.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100001 | 1569.719 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 429778 | REFORESTACIÓN PUENTE HUECHUN Y PUENTES RUTA G-16 REGIÓN METROPOLITANA (NUEVO 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 97586 | 17414 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 979-3-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-10-24 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 141000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14567 | 21145 | 11288 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371898 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | A | 2. ESTUDIOS | 331-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice Polinomico | 350000 | 337376.9 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 82.35 | 32085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA |  | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011177-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 314672 | Conservación Periódica Camino Cuesta Zapata G-910-F Km 0,0 al 5,3 y 5,5 al 5,8, Comuna De Curacaví, Provincia De Melipilla, RMS, Nuevo 2020 | A | 1. OBRAS | 331-2-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-09 | 2020-07-15 | 2020-08-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2021-09-30 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 2745007.161 | 2758386.994 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 99.97 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 9000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011380-0 | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329612 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ (NUEVO 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1152-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2024-05-12 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 122700 | 101500 | 76558006-4 | ANGO ARQUITECTURA LTDA. | 70 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30450 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN |  | PROYECTOS | 40011477-0 | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, CALLE SERRANO - RUTA G-46, BUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798819 | 233428.247 | 2567752.753 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013556-0 | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391056 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5 - Avda. Ejército Libertador, Región Metropolitana De Santiago | A | 2. ESTUDIOS | 5048-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-09 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2027-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2100350 | 1871890.861 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 34.4 | 252999.7 | 92499.447 | 0 | 0 | 0 | 92499.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160096.253 | 404 | 1628000.389 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328899 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-24 | 2021-08-09 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2025-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1055808 | 950000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 98.16 | 50065.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50065.275 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328922 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-26 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-12-30 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 856152 | 886534.38 | 77465242-6 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING. DE VALOR CHACABUCO | 99.94 | 50421.082 | 38732.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38732.4 | 0 | 0 | 11129.64 | 559.042 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328929 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-31 | 2021-09-09 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2025-10-18 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 1160289 | 934510.4 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 98.27 | 49339.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49339.34 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328957 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metrop | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-19-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-31 | 2021-09-10 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2026-01-30 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 1160289 | 966929.28 | 77465306-6 | CONSORCIO JAF INJ. Y MAB ING.DE VALOR CORDILLERA | 100 | 88714.449 | 88122.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88122.609 | 0 | 0 | 0 | 591.84 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328995 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metro | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-05 | 2022-08-05 | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2027-01-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 1125484.983 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 84.46 | 305459.494 | 188350.598 | 0 | 44060.223 | 0 | 28137.93 | 28735.787 | 29106.957 | 29157.245 | 29152.456 | 28400 | 28400 | 28789.298 | 31519.598 | 125160.942 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328914 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-09 | 2021-06-29 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2025-07-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 7533750.729 | 7691439.316 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 92.59 | 1851246.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509998.227 | 341248.227 | 0 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328923 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 331-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-01 | 2021-08-17 | 2021-09-15 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2025-12-15 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 7846648.633 | 8219036.761 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 98.65 | 10634.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10634.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328935 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-08-03 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2026-01-07 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 6964736.554 | 8092583.753 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 97.44 | 788929.532 | 788929.532 | 0 | 0 | 788929.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328962 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2025-02-07 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 7292883.933 | 9377177.734 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 95.56 | 716101.338 | 716101.338 | 0 | 345067.391 | 371033.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328996 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 331-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-07-29 | 2022-12-23 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2027-01-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice Polinomico | 10151937.844 | 13019392.586 | 76662182-1 | STRABEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 81.11 | 1790088.34 | 1237242.34 | 0 | 0 | 319454.399 | 168257.996 | 149210.991 | 147426.276 | 199924.291 | 252968.387 | 0 | 207481.604 | 197518.396 | 147846 | 2577839.312 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021603-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391057 | Estudio de Ingeniería de detalle Actualización Mejoramiento ruta G-30 Cerrillos - Lonquén. segunda etapa tramo A (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-02 | 2024-08-27 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2026-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 646646 | 736745.174 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0.88 | 205921.769 | 52825.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52825.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153096.33 | 0 | 272011.944 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, MELIPILLA | PAINE, MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031145-0 | REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351793 | Estudio de Ingeniería Reposición de 3 Puentes en Provincias de Melipilla, Maipo y Cordillera, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2025-08-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 815427.695 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 80 | 90561.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32887 | 57674.68 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 370088 | Asesoria a la IF de Conservación Periódica Camino Til Til - Cuesta La Dormida - Limache, Sector: Til Til - Límite Regional (Cuesta La Dormida) Rol G-10-F, kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS y a la Conservación Periódica cam | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-12-02 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 341113.5 | 355339.807 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 71.5 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 402676 | Asesoría A La IF De La Conservación Periódica Camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, Kms 6,0 al 24,326, Comuna De María Pinto, Provincia De Melipilla, RMS y Conservación Periódica Camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, Kms 36,423 a | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-28 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 341113.5 | 191220.431 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 199.598 | 199.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 386808 | Conservación Periódica Camino San Alfonso- Loncha Rol G-696, km 0,0 al 6,498, Comuna de Alhué, Provincia de Melipilla, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-12 | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2027-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4947400.762 | 6064621.306 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 0 | 362821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362821 | 0 | 6409632.306 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 409784 | Conservación Periódica Camino Chorrillos - La Primavera, Rol G-172, kms 0,0 al 5,155, Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. 2° Llamado | A | 1. OBRAS | 331-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-10 | 2025-02-14 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2835000 | 2715591.914 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 89.214 | 1434640.433 | 1120944.661 | 0 | 427255.893 | 0 | 693688.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50536 | 263159.772 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413002 | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Adriana Rol G-580 Km 0,0 al 1,5 Comuna de Talagante, Provincia de Talagante, RMS y Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Camino Champa ¿ Melipilla (Puente Ingeniero Marambio Antiguo) Ro | A | 1. OBRAS | 331-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-11-25 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2229000 | 2695482.988 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 55.369 | 2107109.888 | 1541029.205 | 0 | 0 | 0 | 40596.366 | 119186.158 | 260817.411 | 403053.31 | 717375.96 | 167828 | 307172 | 0 | 91080.683 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413093 | Conserv. Periódica Sendas Multipropósito en Caminos Santa Filomena Las Vertientes Rol G-520 Km 0,0 - 6,34, Cam Las Tórtolas Rol G-498 Km 0,0 - 1,721, Cam.Sta. Victoria Rol G-526 Km 0,0 - 1,424, Cam Estancilla Valdivia de Paine Abrantes Rol G-500 Km 0,0 - | A | 1. OBRAS | 331-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2026-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4960000 | 5086235.256 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. SPA | 36.674 | 2622428.546 | 2322428.546 | 0 | 0 | 93303.381 | 0 | 645698.385 | 419650.755 | 527213.499 | 636562.526 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2699368.034 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047697-0 | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 369800 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovías en Rutas de las Provincias de Santiago Maipo y Cordillera | A | 2. ESTUDIOS | 331-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 2023-11-02 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2025-08-15 | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 1024214.336 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 96.1 | 169968.617 | 90092.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90092.393 | 0 | 79876.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047697-0 | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 369802 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovias en Rutas de las Provincias de Chacabuco-Talagante-Melipilla | A | 2. ESTUDIOS | 331-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2025-08-18 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, EL MONTE | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 1107081.675 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 188506.271 | 188506.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188506.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049867-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391063 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAMPA -PUDAHUEL - PEÑAFLOR - TALAGANTE - EL MONTE, REGIÓN METROPOLITANA. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-79-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-13 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2026-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 738217.69 | 743750 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 47 | 293075.681 | 113017.261 | 0 | 0 | 113017.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28232 | 150569.42 | 1257 | 447744.451 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050284-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 434225 | Publicación de Propuestas de Obras, Asesorías y Estudios de la DVRM, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2070 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050284-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 391069 | Conservación Periódica Escuela Blumenthal en Ruta G-78 km 14,400 al 15,440; Escuela La Esperanza, en Ruta G-248 km 0,850 al 1,000 y El Lucero N°373 en Ruta S/R G-152 km 1,600 al 2,312 comunas de Talagante, Padre Hurtado y Lampa, Provincias de Talagante y | A | 1. OBRAS | 331-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-08-26 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-12-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 927000 | 1109799.931 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 59.1 | 1150637.385 | 776608.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227102.397 | 225383.038 | 108208.669 | 215914.266 | 132000 | 137000 | 105029.015 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050284-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 423365 | Conservación Periódica Escuela Carmen Bajo, en Ruta G-646, Km 1,400 al 2,200 y Escuela Enrique Reymond, en Ruta G-62-I Km 1,800 al Km 2,545, Comunas de Melipilla y San Pedro, Provincia de Melipilla, RMS Segundo Llamado | N | 1. OBRAS | 331-15-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-27 | 2026-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-26 | 2027-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 770000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 434225 | Publicación de Propuestas de Obras, Asesorías y Estudios de la DVRM, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2070 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 417316 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Periódica Camino Rungue-Lo Echevers Rol G-16, km 34,000 a km 47,000, y Camino El Lucero S/R G- 152, Km 0,000 al Km 0,200; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-09 | 2026-02-20 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2027-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 302825.25 | 330773.352 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 12.35 | 145869.67 | 41869.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41869.67 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 200410.079 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 434040 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Calles Locales, Lado Oriente y Lado Poniente, Sector 2 Ruta 70 A. Vespucio (Pte. Centenario - Principe de Gales 5,7 km) km 18,000 al km 23,700; Comunas Vitacura, Las Condes y La Reina, Provincia de Sa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-17 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2027-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329868 | 354128.292 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 310655.142 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 434114 | Asesoría de Inspección Fiscal para el Contrato de "Conservación Periodica Camino Av. La Florida-San José de Maipo-Lo Valdes, Rol G-25, km 44,000 al km 52,000; Sectores El Tinoco y Quebrada el Jaboncillo, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordill | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 33116-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-24 | 2026-09-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-19 | 2027-10-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 322665.525 | 322665.525 | 0-0 |  | 0 | 35238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10238 | 25000 | 572000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 434122 | Asesoría de Inspección Fiscal para el Contrato de "Conservación Periódica Diversos Puentes comunas de San Bernardo, Buin, Paine, Provincia de Maipo, RMS" | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-9-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-09 | 2026-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 276532.2 | 276532.2 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 264987.2 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 417315 | Conservación Periódica Camino Rungue-Lo Echevers Rol G-16, Km 34,000 a Km 47,000 y Camino El Lucero S/R G- 152, Km 0,000 Al Km 0,200; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2026-05-13 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2027-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4809081.329 | 5251946.235 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 428514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 275514.5 | 0 | 50000 | 2203927.259 | 3100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425266 | Conservación Periódica Calles Locales, Lado Oriente y Lado Poniente, Sector 2 Ruta 70 A. Vespucio (Pte. Centenario - Príncipe de Gales 5,7 km) km 18,000 al km 23,700; Comunas Vitacura, Las Condes y La Reina, Provincia de Santiago, RMS | N | 1. OBRAS | 331-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-13 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2027-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4694550 | 3273411.292 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 211005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 91005 | 0 | 44000 | 6104758.872 | 1600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 434113 | Conservación Periodica Camino Av. La Florida-San José de Maipo-Lo Valdés, Rol G-25, km 44,000 al km km 52,000; Sectores El Tinoco y Quebrada el Jaboncillo, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, RMS. | N | 1. OBRAS | 131-14-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-17 | 2026-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-21 | 2027-09-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5550000 | 5550000 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 3324179.051 | 4000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 434123 | Conservación Periódica diversos Puentes Comunas de San Bernardo, Buin, Paine, Provincia de Maipo, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-8-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-08-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3286116.03 | 3668956.435 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2753908.435 | 6256000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 434374 | Conservación Periódica Caminos Camino Cerrillos - Lonquén Rol G-30; km 21,400 al km 23,085 y San Antonio de Naltahua Rol G-420, km 8,000 a Km. 10,500 Comunas de Talagante e Isla de Maipo, Provincia de Talagante, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-17 | 2026-07-30 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2027-03-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1330643.518 | 1349674.293 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 0 | 1000481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 300480 | 300001 | 420174.293 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 434225 | Publicación de Propuestas de Obras, Asesorías y Estudios de la DVRM, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2070 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 322 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413980 | AAsesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur, Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué, Etapa IV, Región Metropolita | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-10-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-09 | 2026-08-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-28 | 2029-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 807000 | 900001.73 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 60278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30278 | 300000 | 507525 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413983 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Melipilla sector Norte, Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto, Etapa IV, Región Metro | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-12-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-09 | 2026-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-28 | 2029-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 807000 | 823108.125 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 300000 | 507525 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 423359 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Comunas de El Monte, Talagante, Peñaflor, Isla de Maipo y Padre Hurtado, Etapa II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-11-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-09 | 2026-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-28 | 2029-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 807000 | 806968.75 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 300000 | 507525 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 431728 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Comunas de Til Til, Colina y Lampa; Etapa IV; Región Metropolitana. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-10-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-28 | 2029-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 807000 | 899664.99 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 300000 | 507525 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 431732 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa IV; Región Metropolitana | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-11-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2029-08-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 807000 | 807000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 300000 | 535432 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 431735 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Comunas de Pirque, Puente Alto y San José de Maipo; Etapa IV; Región Metropolitana. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-12-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2029-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 807000 | 807000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 300000 | 535432 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 431737 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Calles Locales Urbanas; Etapa IV; Región Metropolitana | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-13-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-10-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2029-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 807000 | 807000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 300000 | 535431 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413893 | Terminanción Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 331-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-05 | 2026-04-22 | 2026-05-19 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2029-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8042800.646 | 9989474.28 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 9591067.708 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413896 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 331-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-05 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2029-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8042456.974 | 8667566.755 | 99537890-6 | APIA SPA | 0.488 | 908977.454 | 42383.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42383.454 | 730294 | 136300 | 0 | 0 | 1200000 | 7238826.778 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 423358 | Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Talagante; Comunas de El Monte, Talagante, Peñaflor, Isla de Maipo y Padre Hurtado; Etapa III; Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 331-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-05 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2029-05-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7758743.333 | 8916412.448 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1.002 | 349002.598 | 90710.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90710.598 | 216000 | 42292 | 0 | 0 | 1200000 | 7307037.453 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 431729 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Comunas de Til Til, Colina y Lampa; Etapa IV; Región Metropolitana. | N | 1. OBRAS | 331-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-29 | 2026-07-24 | 2026-08-20 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2029-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5346000 | 5450179.361 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1000000 | 4934779.361 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 431733 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa IV; Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 331-1-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-29 | 2026-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2029-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5346000 | 6142059.004 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 3866964 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 431736 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Pirque, Puente Alto y San José de Maipo; Etapa IV; Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 331-3-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-09-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-02 | 2029-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7000000 | 7000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 5704573 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 431738 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Calles Locales Urbanas; Etapa IV; Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 331-4-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2029-10-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5350000 | 5350000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1474000 | 3186357 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061305-0 | AMPLIACION RUTA G-180 SECTOR: COSTANERA NORTE - AMERICO VESPUCIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 423360 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN RUTA G-180 SECTOR: COSTANERA NORTE ¿ AMÉRICO VESPUCIO, COMUNA DE RENCA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-100-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-12 | 2025-12-24 | 2026-03-09 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2028-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1022590.8 | 1101278.36 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 21 | 185423.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132592.943 | 0 | 0 | 52830.669 | 724083.93 | 283970.383 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40063124-0 | AMPLIACION RUTA 76, SECTOR: ESQUINA BLANCA - MALLOCO RM | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411669 | ESTUDIO DE PRE INVERSION AMPLIACION RUTA 76- SECTOR ESQUINA BLANCA - MALLOCO RM- REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 2. ESTUDIOS | 5048-82-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-12-03 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2027-07-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600009.9 | 528776.5 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 29 | 34593.901 | 33090.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33090.687 | 0 | 0 | 1503.214 | 0 | 467601.116 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068553-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413905 | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Sector Cuesta Chada Km 36,5 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RM. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-06-10 | 2026-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 246246.224 | 246246.224 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 78.96 | 33287.454 | 33287.454 | 0 | 0 | 0 | 33287.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068553-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413907 | ASESORIA DE APOYO A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION POR EMERGENCIA CAMINO BOLLENAR-MALLARAUCO- PEÑAFLOR, ROL G-380, SECTOR CUESTA PELVIN KM 26,5 AL 29,50, COMUNA DE PEÑAFLOR, PROVINCIA DE TALAGANTE, RM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-06-12 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 234251.262 | 234251.262 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 82.4 | 31576.334 | 31576.334 | 0 | 0 | 31576.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068553-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413903 | Conservación por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Sector Cuesta Chada Km 36,5 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RM. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-04-29 | 2025-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3878646.221 | 3878646.221 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 70.16 | 108889.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108889.432 | 1200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068553-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 417806 | Conservación por Emergencia Camino Bollenar-Mallarauco-Peñaflor, Rol G-380, Sector Cuesta Pelvin Km 26,5 Al 29,50, Comuna de Peñaflor, Provincia de Talagante, RM, 2º llamado | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-06-10 | 2026-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1246689.368 | 1246689.368 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 87.754 | 394354.088 | 97595.317 | 0 | 0 | 0 | 97595.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296758.771 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | QUILICURA, LAMPA |  | PROYECTOS | 40070342-0 | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : A. VESPUCIO - LAMPA | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 397.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.578 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | QUILICURA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070342-0 | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : A. VESPUCIO - LAMPA | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.422 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | QUILICURA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070342-0 | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : A. VESPUCIO - LAMPA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427019 | Estudio de Factibilidad Construccion y/o Mejoramiento Ruta G-16 Sector : A. Vespucio - Lampa Región Metropolitana | N | 2. ESTUDIOS | 5048-42-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-18 | 2026-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-23 | 2028-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 534853.83 | 534853.83 | 0-0 |  | 0 | 67387.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67387.583 | 229000 | 357853.83 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40074294-0 | MEJORAMIENTO G768F - F768G CRUCERO COLLIGUAY Y F760 CHORRILLOS COLLIGUAY. RMS Y VALPARAISO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40074294-0 | MEJORAMIENTO G768F - F768G CRUCERO COLLIGUAY Y F760 CHORRILLOS COLLIGUAY. RMS Y VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 430760 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTAS G78F - F768G, SECTOR: CRUCERO - COLLIGUAY Y F-760 SECTOR: CHORRILLOS - COLLIGUAY, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Y DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 5048-11-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-09-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-23 | 2029-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1729593.6 | 1405390 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 880000 | 1025404.8 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 414536 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-07 | 2025-12-23 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2027-08-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 411270.664 | 499940.134 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 21.69 | 179999.969 | 111297.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111297.698 | 41803.159 | 26472.112 | 0 | 427 | 403588.015 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Interregional | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 290.287 | 290.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.877 | 69.996 | 115.814 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL |  | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3227.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227.827 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL |  | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432620 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 45-A MEJORAMIENTO RUTA G-45, SECTOR CUESTA CHADA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5911.972 | 6481.886 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6481.886 | 6481.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414535 | Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | A | 1. OBRAS | 2262-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-28 | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2027-04-28 |  |  | Indice Polinomico | 6800512.02 | 6629686.379 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 75.93 | 5900010.345 | 5291672.009 | 0 | 427182.096 | 697629.98 | 823961.085 | 717475.709 | 432461.89 | 1372961.387 | 819999.862 | 253496.336 | 354842 | 0 | 0 | 1545411.653 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351619 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, Diversas Rutas, Sector Tramo 2 Circunvalación, Tramo DM 2.680 y DM 5.718, Ramón Sanfurgo (Ruta I-86) y Rafael Casanova (Ruta i-72), Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Re | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-27-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 1050460.6 | 1026503.485 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 174734.838 | 168734.838 | 0 | 94071.793 | 43417.238 | 31245.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351620 | Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Región del Libertador Bernardo Ohiggins | A | 1. OBRAS | 5048-92-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2026-07-02 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 12337693.089 | 17141940.672 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 4962499.933 | 4836322.503 | 0 | 1143017.625 | 1010747.426 | 404689.989 | 0 | 0 | 2277867.463 | 0 | 0 | 0 | 126177.43 | 0 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI |  | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | Interregional | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 61.863 | 0 | 0 | 61.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2938.137 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR |  | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395929 | Cierre, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-17 | 2025-07-15 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2026-09-19 |  |  | Indice Polinomico | 1998034.004 | 3543753.034 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 93.33 | 3472563.514 | 3195476.448 | 0 | 507779.058 | 0 | 1013599.614 | 630687 | 226224.821 | 817185.955 | 0 | 0 | 80000 | 133263.972 | 63823.094 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123731-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 411670 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-112 Litueche - Pupuya, Km 0,00 A Km 11.00 , Comunas de Litueche y Navidad, Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-14 | 2025-12-19 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2027-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 310256.8 | 192958.5 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 21.65 | 129484.082 | 38232.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22728.286 | 15503.796 | 0 | 0 | 23673.979 | 27017.021 | 40561 | 106697.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | A | 1. OBRAS | 5048-46-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2019-08-03 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 10121500.579 | 11445124.051 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 78000.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214.477 | 786 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, LAS CABRAS, PEUMO, QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30135536-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 331685 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-25 | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-12-11 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 428431.5 | 358606.593 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 100 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351654 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quiahue, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-44-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2026-05-21 | COLCHAGUA | LOLOL | Indice de Precios al Consumidor | 418430.18 | 413256.814 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 197999.7 | 197872.7 | 0 | 70010.998 | 34610.72 | 34617.958 | 34942.454 | 23690.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL |  | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400246 | Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-16 | 2024-10-04 | 2024-12-04 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2026-05-17 |  |  | Indice Polinomico | 4701434.822 | 4749934.068 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 98.55 | 1895000.006 | 1794492.94 | 0 | 528256.881 | 196151.804 | 312480.554 | 0 | 638484.905 | 0 | 119118.796 | 0 | 100507.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263972 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | A | 1. OBRAS | 2262-43-LP17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-03-05 | 2018-04-04 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2023-04-25 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 6078441.955 | 6019317.422 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 97.81 | 80000 | 3446.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63765.997 | 12787.053 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309711 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-44-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-14 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2024-09-04 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1169895.604 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 140.014 | 140.014 | 0 | 0 | 140.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329308 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González, Chimbarongo, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-15 | 2023-08-08 | 2023-09-01 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2025-03-21 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 356034 | 452335.102 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 83628.053 | 83628.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83628.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329309 | Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González , Chimbarongo, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-20 | 2023-02-22 | 2023-05-25 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2025-04-16 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice Polinomico | 2300462.526 | 3355478.355 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 87.06 | 514137.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224397.824 | 289739.335 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485128-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371929 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta I-45 S: La Rufina - Acceso A Termas Del Flaco, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-44-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2024-03-19 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2026-02-04 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Indice de Precios al Consumidor | 813960 | 641190.981 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 103903.171 | 103903.171 | 0 | 103903.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371933 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal S | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2026-10-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 424901.4 | 461254.424 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 79.67 | 414068.97 | 275297.532 | 0 | 76732.044 | 30216.319 | 33782 | 32798.057 | 34220.643 | 33278.358 | 34270.111 | 27889.148 | 33800 | 30829.889 | 46252.401 | 48000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 371934 | Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente Población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal Santa Cruz | A | 1. OBRAS | 2262-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2025-01-20 | 2025-04-02 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2026-12-26 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 3688432.143 | 3959165.779 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 66.52 | 3028999.948 | 2197373.071 | 0 | 359898.943 | 170050.407 | 0 | 0 | 319879.877 | 300558.431 | 1046985.413 | 313094.877 | 373653 | 144879 | 0 | 1791999.661 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES |  | PROYECTOS | 40008921-0 | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40016792-0 | REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329315 | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2023-10-26 | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 250000 | 259000 | 76582410-9 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 100 | 50998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018404-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329318 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 2022-06-03 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2026-04-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 536060 | 557173 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 90.73 | 62830 | 18480 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 12480 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 4350 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | Interregional | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.68 | 85.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4955.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.805 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432510 | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Pasarela La Palma Chica y La Palma Grande | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2335.449 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2335.449 | 2335.449 | 0 | 0 | 2335.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436288 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1-A 3-A 4-A CONSTRUCCION PASARELA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43696.07 | 45623.066 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 45623.066 | 45623.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45623.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420735 | Término Construcción Pasarelas La Palma Chica y La Palma Grande, Comuna de Rancagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-05 | 2026-02-04 | 2026-06-04 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2028-01-27 |  |  | Indice Polinomico | 3760473.296 | 5595783.456 | 96842570-6 | CONSTRUCTORA IS LTDA. | 0 | 300010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300010 | 3606000.296 | 2150000.16 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 381704 | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 2023-11-02 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-11-17 |  |  | Indice Polinomico | 2143443.286 | 2813117.387 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 96.21 | 152981.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152981.222 | 0 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 40020380-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027840-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 326964 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-32-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2022-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 3000636.688 | 3485821.127 | 77653480-3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 100 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MOSTAZAL, PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028273-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351660 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región de O´Higgins, VI Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-4-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2025-09-20 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PALMILLA, LITUECHE, NAVIDAD, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 627050 | 687820 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 58767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58767 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030551-0 | REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351662 | Diseño de Ingeniería Reposición y Normalización de Puentes Grupo I en Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-3-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-12 | 2022-08-19 | 2022-09-07 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2025-03-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, RANCAGUA, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, SAN FERNANDO, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, PICHILEMU | Sin Reajuste | 264800 | 258150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 98.6 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356272 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-08-17 | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-11-08 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, MOSTAZAL | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 939023.645 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 68.46 | 262981.859 | 189568.042 | 0 | 55310.637 | 20461.331 | 22651.559 | 22129.862 | 23163.704 | 22454.306 | 23396.643 | 23000 | 33347.325 | 9539.014 | 7527.478 | 362864.352 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356274 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa I, Región de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-10-11 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2027-11-14 | CACHAPOAL | MACHALI, OLIVAR, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 946106.792 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 66.06 | 238902.23 | 180247.86 | 0 | 45533.66 | 20563.587 | 23499.11 | 22240.458 | 21777.564 | 24070.959 | 22562.522 | 24000 | 34654.37 | 0 | 0 | 307777.249 | 44000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356276 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Región de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-64-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-16 | 2024-05-16 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2028-05-17 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice de Precios al Consumidor | 1125024.81 | 1076041.885 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 50.21 | 259605.074 | 198412.162 | 0 | 48995.036 | 24574.494 | 24572.265 | 24806.541 | 25127.833 | 25170.227 | 25165.766 | 25004.964 | 36187.948 | 0 | 0 | 285000 | 284487.584 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356278 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-11 | 2023-12-28 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2027-12-23 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1071000 | 946106.792 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 64.3 | 235942.073 | 175547.912 | 0 | 43544.728 | 21860.381 | 21793.711 | 21219.638 | 22352.48 | 22390.488 | 22386.486 | 23495.991 | 36898.17 | 0 | 0 | 365002.841 | 42000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356280 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2028-01-13 | CACHAPOAL | MALLOA, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 1002031.009 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 63.13 | 248894.152 | 188554.863 | 0 | 46859.295 | 21509.184 | 24579.693 | 23263.164 | 22778.984 | 25177.837 | 24386.706 | 25339.289 | 35000 | 0 | 0 | 387672.39 | 41000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356282 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-10-16 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2027-11-15 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 913021.442 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 64.88 | 216245.591 | 173745.591 | 0 | 43784.546 | 19835.799 | 21959.07 | 21453.321 | 22455.556 | 21767.846 | 22489.453 | 22500 | 20000 | 0 | 0 | 326750.338 | 48000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356284 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-17 | 2023-09-29 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2027-12-11 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 1034349.904 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 65.42 | 266889.439 | 220889.439 | 0 | 0 | 0 | 120640.752 | 24392.661 | 23884.974 | 26400.298 | 25570.754 | 23500 | 22500 | 0 | 0 | 366972.181 | 56000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356286 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-30 | 2025-10-15 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2029-10-27 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1143807.77 | 1201709.639 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 16.61 | 282670.823 | 225268.757 | 0 | 0 | 73601.527 | 27167.527 | 0 | 56947.235 | 33515.612 | 34036.856 | 26275.858 | 31126.208 | 0 | 0 | 308000 | 828689.189 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356290 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-14 | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2028-08-03 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 1092724.516 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 49.11 | 283358.223 | 203994.148 | 0 | 50511.104 | 25336.614 | 25334.23 | 25575.031 | 25906.431 | 25949.347 | 25381.391 | 26000 | 37000 | 0 | 16364.075 | 280000 | 327509.354 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374329 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagual Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 2025-05-13 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2029-05-30 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO | Indice de Precios al Consumidor | 1125024.81 | 1072443.47 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 28.4 | 282714.255 | 210566.605 | 0 | 69597.113 | 23199.038 | 23196.805 | 23420.151 | 23634.221 | 23761.873 | 23757.404 | 23400 | 34500 | 0 | 14247.65 | 305000 | 605129.529 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374330 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sur Poniente, Etapa I Región de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-18-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-05 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2030-06-06 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1124642.82 | 1118933.457 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 35000 | 0 | 0 | 324000 | 950933.457 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 398477 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-07 | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2028-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1098393.8 | 1090663.959 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 39.27 | 254296.772 | 194124.202 | 0 | 47937.046 | 24044.06 | 24041.771 | 24270.677 | 24584.273 | 24625.477 | 24620.898 | 26062.954 | 34109.616 | 0 | 0 | 320000 | 443212.273 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356271 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-23 | 2022-12-13 | 2023-05-29 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2027-06-20 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, MOSTAZAL | Indice Polinomico | 7410004.737 | 10949481.501 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 86.35 | 1255136.321 | 888619.317 | 0 | 311975.549 | 148390.635 | 101813.692 | 89502.401 | 65956.993 | 83490.386 | 87489.661 | 113038.808 | 141365.196 | 112113 | 0 | 1164948.123 | 158000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356273 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro; Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-7-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2023-01-05 | 2023-07-13 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2027-08-09 | CACHAPOAL | MACHALI, OLIVAR, RANCAGUA | Indice Polinomico | 6750989.635 | 8915969.021 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 72.09 | 2037984.843 | 1723300.182 | 0 | 318630.826 | 179041.062 | 200835.796 | 121037.453 | 572552.887 | 161738.438 | 169463.72 | 102467.154 | 131422.356 | 26501.402 | 54293.749 | 681763.758 | 2265000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356275 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-12-29 | 2023-06-05 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2027-07-05 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice Polinomico | 6800005.889 | 7059153.824 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 83.56 | 1291945.483 | 1015826.336 | 0 | 178257.377 | 349357.277 | 65266.597 | 133712.917 | 120625.188 | 91285.577 | 77321.403 | 114842.461 | 161276.686 | 0 | 0 | 865287.877 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356277 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Cachapoal Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-12-29 | 2023-05-25 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2027-06-19 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice Polinomico | 6800009.777 | 8566255.274 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN SPA | 57.76 | 1756048.504 | 1487043.167 | 0 | 149361.646 | 98932.1 | 140747.94 | 104298.165 | 769256.096 | 104204.578 | 120242.642 | 114164.015 | 154841.322 | 0 | 0 | 1007063.702 | 2600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356279 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2023-08-08 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2027-12-07 | CACHAPOAL | MALLOA, RENGO, REQUINOA | Indice Polinomico | 6600004.67 | 7652175.761 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN SPA | 52.38 | 1100403.5 | 832538.136 | 0 | 152347.479 | 139909.66 | 73569.816 | 164935.37 | 66103.792 | 168029.588 | 67642.431 | 103896.208 | 163969.156 | 0 | 0 | 1799211.484 | 2600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356281 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-23 | 2022-12-12 | 2023-06-19 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2027-07-11 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice Polinomico | 6650448.643 | 7717792.514 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 68.08 | 1493597.483 | 1271708.022 | 0 | 264718.41 | 186268.037 | 201522.253 | 218705.004 | 141438.107 | 147368.602 | 111687.609 | 96739.386 | 125150.075 | 0 | 0 | 1010140.464 | 2629737 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356283 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-12-22 | 2023-06-14 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Indice Polinomico | 7481820.49 | 10165811.04 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN SPA | 63.41 | 1507556.13 | 1157353.248 | 0 | 287704.925 | 268208.909 | 160684.933 | 168049.427 | 83615.789 | 138470.964 | 50618.301 | 110356.641 | 239846.241 | 0 | 0 | 1398128.242 | 2683000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356285 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 2025-03-19 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2029-04-07 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Indice Polinomico | 9000345.176 | 11253053.207 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 23.83 | 2156848.379 | 1878283.508 | 0 | 379549.821 | 289563.589 | 244114.222 | 259455.542 | 205511.194 | 273683.255 | 226405.885 | 79000 | 86000 | 76000 | 37564.871 | 1648417 | 5656844.121 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 374327 | Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-07 | 2025-06-30 | 2026-03-10 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2030-03-30 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | Indice Polinomico | 8500647.576 | 8255287.905 | 77952295-4 | CONSTRUCCION E INGENIERIA AGUAS CLARAS SPA | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 220000 | 0 | 0 | 1150000 | 6618902.96 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389893 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-15 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2028-04-16 |  |  | Indice Polinomico | 8500081.082 | 9556560.289 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 35.77 | 1554482.719 | 1190883.037 | 0 | 230326.403 | 0 | 114765.069 | 389133.203 | 91382.412 | 178166.699 | 187109.251 | 126314.08 | 85996.88 | 71288.722 | 80000 | 1200000 | 4930838.259 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390995 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-72-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2028-04-16 |  |  | Indice Polinomico | 8500041.441 | 9247849.449 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 34.33 | 1338812.798 | 1126050.736 | 0 | 210900.685 | 124952.198 | 192934.422 | 91848.843 | 114050.264 | 312100.9 | 79263.424 | 114168.035 | 98594.027 | 0 | 0 | 1036000 | 5125007.953 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 405262 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 2025-04-08 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2029-05-05 |  |  | Indice Polinomico | 7502058.961 | 8581519.752 | 77535515-8 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 25.16 | 2097183.754 | 1665880.047 | 0 | 485188.98 | 122203.854 | 276802.098 | 223431.641 | 386018.4 | 29536.488 | 142698.586 | 125308.353 | 137000 | 55221.626 | 113773.728 | 1100000 | 4267708.781 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 432238 | Publicaciones de Contratos Año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 561.33 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 264.299 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.329 | 0 | 0 | 83.671 | 0 | 24.299 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 436335 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Clonqui y Accesos, en Ruta H-265, Comuna de Machalí | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-5-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-03 | 2026-09-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-27 | 2028-02-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 599783.8 | 599783.8 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 672783.8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | Interregional | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23.699 | 23.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI |  | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1976.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976.301 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410958 | Construcción Puente Clonqui y Accesos, en Ruta H-265, Comuna de Machalí | N | 1. OBRAS | 2262-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-25 | 2026-02-17 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2027-08-01 |  |  | Indice Polinomico | 3598920.724 | 4474937.791 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 17.43 | 1688120.563 | 835115.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367396.544 | 467718.523 | 287000 | 407000 | 159005.496 | 0 | 2657593.791 | 700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032185-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371889 | Estudio de Ingeniería de Detalle Reposición Varios Puente de la Región de O´Higgins, VII Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-16 | 2024-10-10 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2027-01-03 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 1116279.5 | 1049197.296 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 76.15 | 445950.145 | 152565.9 | 0 | 0 | 37922.536 | 0 | 0 | 0 | 69340.477 | 45302.887 | 0 | 38050.86 | 30240 | 225093.385 | 419000.226 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PEUMO, PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40036827-0 | REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 407377 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Codao, Camino H-774, Comuna Peumo - Pichidegua, Provincia Cachapoal, Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-01-21 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2027-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 642242.524 | 581620.726 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 60.4 | 470789.568 | 183937.328 | 0 | 0 | 36609.135 | 4854.216 | 0 | 142473.977 | 0 | 0 | 87519.2 | 118828.712 | 0 | 80504.328 | 167867.071 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374898 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-07-21 | 2025-08-13 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2029-08-24 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, RANCAGUA, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 1110825.135 | 1154832.168 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 20.22 | 337997.754 | 238731.715 | 0 | 0 | 92483.441 | 49874.183 | 0 | 0 | 45968.853 | 50405.238 | 25031.147 | 27000 | 24393.216 | 22841.676 | 317000 | 667997.546 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 381441 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O¿Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 870000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 750000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 374897 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-07-02 | 2024-11-15 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2029-01-07 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, RANCAGUA, REQUINOA | Indice Polinomico | 8049369.123 | 10296254.498 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN SPA | 28.24 | 2143860.889 | 1590826.879 | 0 | 651782.997 | 49214.053 | 160572.705 | 257264.988 | 197478.239 | 144477.796 | 130036.101 | 117809.365 | 221000 | 73684.046 | 140540.599 | 2059208.72 | 5425434.75 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 381440 | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O`Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-10-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-07 | 2026-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2030-12-09 |  |  | Indice Polinomico | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2485667.244 | 4717000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039345-0 | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371943 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-43-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-01-20 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2026-05-13 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 605170.93 | 414461.503 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 194335.891 | 194335.891 | 0 | 0 | 107369.44 | 35736.998 | 36428.683 | 0 | 14800.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039345-0 | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371942 | Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue, Provincia Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 2024-12-31 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-05-12 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice Polinomico | 6220940.245 | 9976555.233 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 5.04 | 4859963.748 | 4374740.093 | 0 | 0 | 1484078.621 | 1328553.737 | 959431.393 | 602676.342 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 285223.655 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 399578 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 3 y Contrato de Cierre Rejuvenecimiento Grupo 10, varias comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-15 | 2025-08-08 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-11-16 |  |  | Indice Polinomico | 1693028.57 | 2897826.315 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 78.92 | 2965316.229 | 2429411.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388825.912 | 0 | 0 | 1040585.301 | 150000 | 280000 | 80000 | 25905.016 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370801 | Cierre Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Paredones, Provincias de Colchagua y de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-07-09 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-09-21 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Indice Polinomico | 1717665.802 | 3066914.792 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370814 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 43, Comuna de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2025-02-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice Polinomico | 4176564.67 | 4705925.349 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 156.016 | 156.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388760 | Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de OHiggins | A | 1. OBRAS | 2262-62-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 2024-03-20 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-08-29 |  |  | Indice Polinomico | 2471829.584 | 3904524.296 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 100 | 15297.714 | 15297.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15297.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044675-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 387243 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Puente Santa Teresa, Camino I-620, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-63-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2025-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 390450 | 288759.5 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 98.86 | 7997.477 | 3913.077 | 0 | 0 | 0 | 3913.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084.4 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044978-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 391241 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Conexión Vial Corcolén- Puente Alta, Comunas de Malloa y Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-12-02 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2026-06-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 259788.9 | 331581.6 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 66.92 | 256545.929 | 73563.529 | 0 | 0 | 0 | 49814.097 | 0 | 23749.432 | 0 | 0 | 0 | 83302.729 | 99679.671 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370185 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-24 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2027-03-07 | CACHAPOAL | OLIVAR, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 492588.6 | 483041.158 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 39.77 | 278999.936 | 195976.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115223.575 | 34894.659 | 34330.036 | 11528.354 | 0 | 11851.965 | 71171.347 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 404985 | Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-16 | 2024-11-08 | 2025-07-22 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2026-10-22 |  |  | Indice Polinomico | 4488694.875 | 5897236.911 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 99.48 | 6238999.746 | 6235244.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397168.016 | 3548061.765 | 271754.965 | 18259.36 | 0 | 0 | 3043.64 | 712 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047847-0 | CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE O´HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 391242 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Diversas Pasarelas, Etapa III , Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-16 | 2025-09-16 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2027-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 723123.016 | 822290 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 41.27 | 342099.791 | 324620.724 | 0 | 0 | 0 | 124875.478 | 0 | 0 | 0 | 199745.246 | 10000 | 0 | 7479.067 | 0 | 624900 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047979-0 | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 427315 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino H-634 Km 18,3 Al 20,6 Sector La Vinilla, Comuna De San Vicente (Nuevo 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 313000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 185000 | 176000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 40047979-0 | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 139.992 | 139.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 40047979-0 | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40643.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13526.373 | 27117.624 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 40047979-0 | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433610 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 44 45 46 57 62 Mejoramiento Ruta H-634 y Acceso Puente La Vinilla | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15493 | 17127.511 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17127.511 | 17127.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17127.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047979-0 | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434569 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: RUTA H-634 Y ACCESOS PTE LA VINILLA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5200.911 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5200.911 | 5200.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 40047979-0 | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435213 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 69 70-A 70-B 70-C 76 MEJORAMIENTO RUTA H-634 SECTOR LA VINILLA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 83377.4 | 86887.589 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 86887.589 | 86887.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86887.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047979-0 | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 427317 | Mejoramiento Camino H-634 Km 18,3 Al 20,6 Sector La Vinilla, Comuna De San Vicente (Nuevo 2026) | N | 1. OBRAS | 2262-9-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2029-01-01 |  |  | Indice Polinomico | 2232260.299 | 2232260.299 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1300000 | 1136260.266 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049834-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396510 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 1, Comunas de Lolol, Nancagua y Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-01 | 2025-10-07 | 2025-11-05 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  |  | Indice Polinomico | 4089863.846 | 3278700.693 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 58.32 | 3013367.532 | 2096517.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900727.558 | 0 | 0 | 1195790.061 | 294563.084 | 305000 | 200678 | 116608.829 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049834-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 397185 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 2, Comunas de Paredones y Peralillo, Provincias de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-01 | 2025-10-07 | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-09-06 |  |  | Indice Polinomico | 1799974.841 | 1746939.266 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1090812.748 | 18396.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18396.379 | 0 | 0 | 324894.019 | 360000 | 285136.224 | 102386.126 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049909-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396506 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 51, Comuna de Lolol, Paredones, Provincia de Colchagua, Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-30-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-15 | 2024-09-11 | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2026-01-10 |  |  | Indice Polinomico | 3972599.027 | 3875768.512 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 1710379.391 | 1710379.391 | 0 | 1710379.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049909-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396507 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 52, Comunas de Marchigue y Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-28-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-26 | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2026-05-28 |  |  | Indice Polinomico | 1657468.961 | 2218015.803 | 76768003-1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IG LIMITADA | 100 | 1528517.313 | 1528517.313 | 0 | 957804.917 | 0 | 316089.311 | 0 | 254623.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 397187 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-19-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-06-12 | 2026-07-28 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2029-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 808926.895 | 855706.283 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 360000 | 693706.283 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 435619 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-3-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2029-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 808427.095 | 808427.095 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 350000 | 691427.095 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396513 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-05 | 2026-01-26 | 2026-03-10 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2029-04-04 |  |  | Indice Polinomico | 8500886.375 | 7935959.822 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 0.4 | 500720.208 | 34461.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34461.262 | 105000 | 113258.946 | 248000 | 0 | 2040000 | 5677959.822 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396514 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-28 | 2026-01-26 | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2029-05-16 |  |  | Indice Polinomico | 8499982.742 | 7688995.26 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 0 | 0 | 2040000 | 5723995.26 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050291-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ,DEMARCACIÓN REGIÓN DE O'HIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396509 | Conservación Seguridad Vial, Demarcación Varias Comunas Etapa V, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-28 | 2026-01-20 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-12-28 |  |  | Indice Polinomico | 999422.214 | 707499.833 | 99537890-6 | APIA SPA | 25.32 | 567019.459 | 195552.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107862.872 | 87689.157 | 100578.34 | 120000 | 69999.728 | 80889.362 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050292-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396511 | Conservación Zonas de Escuela, Región del Libertador Bernardo O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-18 | 2025-10-03 | 2025-10-29 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-09-20 |  |  | Indice Polinomico | 999974.933 | 967140.263 | 99537890-6 | APIA SPA | 86.18 | 1038491.947 | 882829.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86158.244 | 520176.31 | 177151.787 | 99342.952 | 0 | -0.008 | 155662.662 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050293-0 | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESIAS REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 391799 | Conservación de Pasadas Urbanas -Travesías Provincia de Cachapoal, Región Del Libertador General B. O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-18 | 2025-10-08 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2026-08-07 |  |  | Indice Polinomico | 999996.032 | 953962.85 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 69.642 | 1125819.897 | 709865.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398658.26 | 185590.803 | 0 | 125616.519 | 117447.512 | 134422.318 | 164084.485 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40054783-0 | AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395525 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 90, Sector: Placilla San Gregorio Región de O`Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-69-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-05 | 2024-12-06 | 2025-07-02 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2028-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2550289 | 2124150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 26.03 | 603921.598 | 319630.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319630.936 | 0 | 0 | 0 | 55837 | 75232 | 98182.554 | 55039.108 | 1110372.038 | 465901.847 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI, REQUINOA |  | PROYECTOS | 40059038-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL H-27 CARRETERA EL COBRE CON H-35 COMUNAS DE MACHALI - REQUINOA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI, REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059038-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL H-27 CARRETERA EL COBRE CON H-35 COMUNAS DE MACHALI - REQUINOA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427320 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Conexion Vial H-27 Carretera El Cobre Con H-35 Machali - Requinoa (Nuevo 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 374000 | 561000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059183-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-72 SECTOR LOLOL ALTO NILAHUE REGION DE OHIGGINS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 432238 | Publicaciones de Contratos Año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 561.33 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97.031 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059183-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-72 SECTOR LOLOL ALTO NILAHUE REGION DE OHIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 427322 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-72 Sector Lolol Alto Nilahue, Comuna de Lolol, Region De Ohiggins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-4-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-14 | 2026-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 379907.5 | 379907.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 239000 | 219907.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059346-0 | REPOSICION PUENTE LA CANDELARIA, CAMINO I-776 CHEPICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 427323 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Puente La Candelaria Camino I-776 Chepica (Nuevo 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-03-01 | 2029-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 430000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 275500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059346-0 | REPOSICION PUENTE LA CANDELARIA, CAMINO I-776 CHEPICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437077 | Pago Peritos Tasadores Obra: Reposición Puente La Candelaria | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4148.472 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4148.472 | 4148.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4148.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA |  | PROYECTOS | 40059346-0 | REPOSICION PUENTE LA CANDELARIA, CAMINO I-776 CHEPICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437104 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 13 REPOSICION PUENTE LA CANDELARIA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43471 | 43471 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12482 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059346-0 | REPOSICION PUENTE LA CANDELARIA, CAMINO I-776 CHEPICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 427324 | Reposicion Puente La Candelaria Camino I-776 Chepica (Nuevo 2026) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 650000 | 4327000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060360-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 434054 | Conservación del Camino I-72, Comunas de Lolol y Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2265-7-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-10-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  | Indice Polinomico | 4499980.835 | 4499980.835 | 0-0 |  | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 2221579.835 | 2471872 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060360-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 434055 | Conservación de Caminos Pavimentados, Comunas de Malloa, San Vicente y Requinoa, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-8-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-10-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2028-03-30 |  |  | Indice Polinomico | 2150548.125 | 2150548.125 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1129420 | 1198128.125 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069368-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA I-60 POR LA COMUNA DE PUMANQUE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 398 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40069368-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA I-60 POR LA COMUNA DE PUMANQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427325 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA I-60, COMUNA DE PUMANQUE, REGIÓN DE O´HIGGINS | N | 2. ESTUDIOS | 5048-12-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-25 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2028-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 617050.7 | 534167.2 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 369000 | 224167.2 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070167-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 434056 | Conservación de La Red Vial Camino H-76-I, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-6-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-10-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2028-03-01 |  |  | Indice Polinomico | 2699865.812 | 2699865.812 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1600000 | 1293000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40072467-0 | CONSTRUCCION PUENTE LA PUNTILLA, COMUNA DE LOLOL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 432238 | Publicaciones de Contratos Año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 561.33 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40072467-0 | CONSTRUCCION PUENTE LA PUNTILLA, COMUNA DE LOLOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 430001 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente La Puntilla, Comuna de Lolol, Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-11-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-14 | 2026-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2028-09-20 |  |  | Indice Polinomico | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 280000 | 280000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO |  | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388119 | Reforestación Reposición Pav. Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los Ruiles - Chanco, KM 28,600 AL KM 42,177. | A | 1. OBRAS | 979-2-LR25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2028-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 473000 | 345684.235 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 0 | 208010.261 | 157621.448 | 0 | 0 | 0 | 15075.187 | 0 | 0 | 142546.261 | 0 | 0 | 49987.813 | 0 | 401 | 58000 | 80000 | Reforestación
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 172089 | Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-60-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-09 | 2011-11-30 | 2011-12-29 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 2013-08-28 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 664890 | 862424.675 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.41 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL |  | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 372071 | CONSULTORIA REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCION, TRAMO KM. 42 AL KM. 65 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-36-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2025-07-04 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 270000 | 349919.5 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 100 | 33458.877 | 23399.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23399.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.362 | 0 | 7795.7 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO |  | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278557 | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-50-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2019-05-15 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2021-11-28 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 12811350.585 | 17416120.851 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100 | 1293.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.721 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO | Interregional | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 1507.391 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 1267.625 | 94.108 | 45.399 | 78.425 | 0 | 0 | 0 | 1492.609 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30063993-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250722 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | A | 2. ESTUDIOS | 1297-18-LQ16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2018-08-24 | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 497000 | 476277.8 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427135 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Costero Norte, S: Boyeruca-Cr. Ruta J-60 (Nuevo 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 497275.076 | 564724.308 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Interregional | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 1178.577 | 0 | 0 | 111.002 | 0 | 646.859 | 235.27 | 138.392 | 47.054 | 0 | 0 | 0 | 1821.423 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92846.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92846.665 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431913 | Pago Perito Judicial Obra: Mej y Const Camino Costero Norte S: Boyeruca Cr Ruta J-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434805 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 41-B MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 601.6 | 601.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434970 | Pago Perito Judicial Obra: Mej y Const Camino Costero Norte S: Boyeruca Cr Ruta J-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435265 | Pago Perito Judicial Obra: Mej y Const Camino Costero Norte S: Boyeruca Cr Ruta J-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436327 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-39-2021 Lote(s) Nº 112 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8714.695 | 8951.735 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8951.735 | 8951.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8951.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292051 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-85-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 2021-04-20 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2024-01-13 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 13240023.769 | 14327137.698 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 80 | 105586.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15231.284 | 90354.922 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 427138 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO COSTERO NORTE SECTOR: BOYERUCA-CR. RUTA J-60, TRAMO 2 DEL DM 54.429,84 AL DM 67.860,00. COMUNA VICHUQUEN, PROVINCIA CURICO, REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 5048-29-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 22274514.087 | 22274514.087 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3293691.076 | 20372551.898 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | Interregional | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 22.75 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46642.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46642.063 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432313 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-659-2021 Lote(s) Nº 62-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 39000 | 36446.426 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 75446.426 | 36446.426 | 0 | 0 | 0 | 36446.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432314 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL Lote(s) Nº 58-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 66500 | 66500 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 66500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432354 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-98-2021 Lote(s) Nº 58-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 66500 | 66500 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 128628.229 | 62128.229 | 0 | 0 | 0 | 62128.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435196 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3639-2019 Lote(s) Nº 127-D1 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 121-140) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2160.813 | 2160.813 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4321.626 | 2160.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.813 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436074 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 18 19 20 AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH S: TALCA SAN CLEMENTE TRAMO CR RUTA 5 (TALCA)-CR LAS RASTRAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 381258.32 | 405925.733 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 405925.733 | 405925.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405925.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436076 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 14 15 16 17 AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH S: TALCA SAN CLEMENTE TRAMO CR RUTA 5 (TALCA)-CR LAS RASTRAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 436562.623 | 474237.979 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 474237.979 | 474237.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474237.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436077 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 26 29 AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH S: TALCA SAN CLEMENTE TRAMO CR RUTA 5 (TALCA)-CR LAS RASTRAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 988156.75 | 988156.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 988156.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988156.75 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436766 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 6 AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH S: TALCA SAN CLEMENTE TRAMO CR RUTA 5 (TALCA)-CR LAS RASTRAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 282790.164 | 282790.164 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 282790.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282790.164 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436768 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 8 9 10 11 AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH S: TALCA SAN CLEMENTE TRAMO CR RUTA 5 (TALCA)-CR LAS RASTRAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 525351.03 | 574798.897 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 525351.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525351.03 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351616 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-32, Sector Puente Marimaura-Cruce Ruta 126, Tramo DM 19.316,000 al DM 31.186,480, Comuna de San Javier; Provincia de Linares, Regiòn del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-30 | 2023-05-25 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2026-02-28 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 841935 | 858116.259 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 96.25 | 128799.042 | 62312.823 | 0 | 62312.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34056.144 | 32430.075 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | Interregional | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 288.182 | 0 | 0 | 89.168 | 0 | 0 | 0 | 112.08 | 86.934 | 0 | 0 | 0 | 2711.818 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398692 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 30 34 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3906.7 | 3906.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3906.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398693 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 67 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6155.8 | 6155.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6155.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24931.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24931.595 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432533 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 103-B1 143-A MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5350 | 5491.775 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5491.775 | 5491.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433183 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 103-C MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3341.672 | 3341.672 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3341.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341.672 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434642 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 104-A MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2073.109 | 2073.109 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2073.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.109 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436474 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 103-C1 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1597.243 | 1597.243 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1597.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.243 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437258 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta L-32 S: Pte Marimaura-Cr Ruta 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1502.106 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1502.106 | 1502.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351617 | Mejoramiento Ruta L-32, sector Puente Marimaura - Cruce Ruta 126, Tramo DM. 19.316,000 al DM. 31.186,480, Provincia de Linares, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-04-21 | 2023-06-20 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2025-09-11 | LINARES | SAN JAVIER | Indice Polinomico | 9628918.713 | 11243018.717 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 99.8 | 1404067.51 | 1209633.441 | 0 | 536349.912 | 0 | 261476.489 | 0 | 411807.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194434.069 | 0 | 4900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413984 | Asesoría A La Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta L&#8208;11, Sector Puente Putagan - Linares, Tramo Dm 53.836,16 Al Dm 62.321,98, Provincia De Linares, Comuna De Linares, Región Del Maule. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-56-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-10-28 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2028-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 454104 | 622902.739 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 13.18 | 283000 | 84528.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31883.281 | 52644.895 | 38003.5 | 38132.121 | 77757.051 | 44579.152 | 368315.462 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | Interregional | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 841.343 | 0 | 0 | 91 | 0 | 479.023 | 0 | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.657 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88498.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88498.392 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431983 | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 170 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4331.328 | 4331.328 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4331.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331.328 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431984 | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 172 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1137.34 | 1137.34 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.34 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431990 | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 173 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2667.685 | 2667.685 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2667.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667.685 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431991 | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 175 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3273.344 | 3273.344 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3273.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.344 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431993 | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 174 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3058.58 | 3058.58 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3058.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058.58 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431998 | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 184 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2469.478 | 2469.478 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2469.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.478 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432002 | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 216 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1780.164 | 1780.164 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1780.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.164 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433173 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 169 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1041.316 | 1041.316 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1041.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.316 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433174 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 185-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2961.499 | 2961.499 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2961.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961.499 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433175 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 187 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3690.429 | 3690.429 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3690.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690.429 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433177 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 193-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2541.342 | 2541.342 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2541.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541.342 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433178 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 213 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2751.6 | 2751.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2751.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433179 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 222-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1957.8 | 1957.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1957.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433181 | Expropipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 236 240 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1517.293 | 1517.293 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1517.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.293 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437053 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 211 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3354.6 | 3354.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3354.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437055 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 306 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4461.36 | 4461.36 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4461.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.36 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437383 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 192 195 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9629.75 | 9629.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9629.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9629.75 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437384 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 199 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1577 | 1577 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437385 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 186-A 229-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4299.7 | 4299.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4299.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362144 | Terminación Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán - Linares, Tramo Dm. 53.836,16 al Dm. 62.321,98, Provincia de Linares, Región Del Maule. | N | 1. OBRAS | 5048-98-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-04-10 | 2026-03-11 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2028-03-28 | LINARES | COLBUN | Indice de Precios al Consumidor | 11741642.485 | 14682892.144 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 2.78 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234234.687 | 470320.699 | 79378.228 | 116066.386 | 9329471.26 | 5100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | Interregional | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263567 | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-70-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-11-02 | 2017-12-22 | 2018-06-14 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2021-09-12 | CURICO | MOLINA | Indice de Precios al Consumidor | 9122406.861 | 12069029.503 | 76920947-6 | CONSORC.LAS TRANCAS-PARQUE INGLES TRICAM-COP LTDA. | 100 | 537999.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537909.764 | 90 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | A | 2. ESTUDIOS | 1297-19-LQ16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2021-04-23 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 606000 | 611008.4 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 1000.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.272 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369058 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta J-80, Sector: Cruce J-60 (Hualañé) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM 65,466 al DM 29.020,000, Comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquèn, Provincia de Curicó, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-30 | 2024-01-29 | 2024-10-17 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2027-05-14 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 1021680 | 1113068.88 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 65.33 | 485000 | 358409.033 | 0 | 117994.858 | 39654.417 | 39411.138 | 40031.938 | 40299.974 | 40618.379 | 40398.329 | 40638.181 | 40604.194 | 45348.592 | 0 | 307399.393 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | Interregional | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 761983.382 | 8599.138 | 0 | 0 | 136.5 | 1676.079 | 4111.332 | 713.655 | 981.204 | 980.368 | 0 | 0 | 700000 | 53384.244 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431903 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 205-B MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1821.3 | 2018.183 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2018.183 | 2018.183 | 0 | 0 | 2018.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433879 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 200 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19343.2 | 21888.765 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21888.765 | 21888.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21888.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433880 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 201-A4 201-A7 201-A8 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3866 | 4435.075 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4435.075 | 4435.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433881 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 201-A10 201-A11 201-A14 201-A15 201-A16 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11057 | 12684.591 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12684.591 | 12684.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12684.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436057 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 201-H MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1733 | 1990.004 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1990.004 | 1990.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369057 | Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (HUALAÑE) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM. 65,466 al DM 29.020,000, Provincia de Curicó, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 5048-40-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2024-01-11 | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2027-03-28 | CURICO | HUALAÑE | Indice Polinomico | 23538275.147 | 33438522.493 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 61.98 | 12067999.809 | 9867578.751 | 0 | 1473321.65 | 1503545.716 | 2292650.163 | 1300419.058 | 0 | 2357489.618 | 940152.546 | 988800 | 591620 | 210016.827 | 409984.231 | 6872600.921 | 5988000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.47 | 152.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406873 | ESTUDIO ACTUALIZACIÓN "ESTUDIO DE DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTORES TRAMO I: RUTA L-11 - RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO. TRAMO II: RUTA L-535 - COLVINDO Y 4 PUENTES, REGIÓN DEL MAULE". | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-128-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-03-11 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 78570.94 | 92296.4 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 31.7 | 109844.644 | 15111.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15111.62 | 0 | 0 | 0 | 65409.024 | 29324 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | Interregional | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3793.927 | 3793.927 | 0 | 0 | 488.592 | 1160.501 | 1223.714 | 168.611 | 315.648 | 436.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 304169.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826.703 | 0 | 299343 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431914 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1010.029 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1010.029 | 1010.029 | 0 | 0 | 1010.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432980 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434969 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435701 | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3678.876 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3678.876 | 3678.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436051 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 29-C CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1161.9 | 1319.802 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1319.802 | 1319.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436580 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1012.389 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1012.389 | 1012.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436637 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437583 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1014.749 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1014.749 | 1014.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | Interregional | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107095.708 | 662.708 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 210.754 | 94.108 | 156.833 | 179.179 | 0 | 0 | 0 | 106433 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420392 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 58 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 179763.73 | 179763.73 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 179763.73 | 179763.73 | 0 | 0 | 179763.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420394 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 60 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 116183.341 | 116183.341 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 116183.341 | 116183.341 | 0 | 0 | 116183.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420395 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 171 173 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 34071.616 | 34071.616 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 34071.616 | 34071.616 | 0 | 0 | 34071.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431915 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-535-Colvindo y 4 Puentes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1061.947 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1061.947 | 1061.947 | 0 | 0 | 1061.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433872 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 158 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 26198.2 | 33651.588 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33651.588 | 33651.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33651.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433873 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 159 160 161 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7504.6 | 9909.073 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9909.073 | 9909.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9909.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433874 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 162 163 164 165 167 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 72385.1 | 95562.81 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 95562.81 | 95562.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95562.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434971 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-535-Colvindo y 4 Puentes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435264 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-535-Colvindo y 4 Puentes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | Interregional | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3076.97 | 216.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.987 | 47.054 | 76.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860.959 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6923.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923.03 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309568 | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 5048-76-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-04 | 2020-12-29 | 2021-03-12 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-06-22 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 11945137.399 | 12893535.627 | 77374871-3 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA L45 LTDA | 96.86 | 62722.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62722.84 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264032 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-14-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-18 | 2017-05-12 | 2017-11-02 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2021-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 886911.631 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 1886.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 289715 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-15-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2023-07-02 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 763584 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 100 | 2755.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.217 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291757 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-19-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-11 | 2019-07-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2023-07-18 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 730521.6 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 2821.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821.209 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291758 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-16-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2023-07-08 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 709569.636 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 100 | 2525.179 | 2525.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382819 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA III, REGIÓN DEL MAUL | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2028-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 881235.936 | 77958895-5 | CONSORCIO JRG-VYA SAN CLEMENTE ORIENTE LTDA | 60 | 261548.039 | 153841.539 | 0 | 0 | 0 | 88726.037 | 0 | 43294.142 | 21821.36 | 0 | 24920.3 | 21541.3 | 18162.3 | 43082.6 | 263815.179 | 59313.437 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289720 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1297-42-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5850740.47 | 5061076.965 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 1041.27 | 1041.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369772 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, Comunas de San Clemente, Pelarco y Colbun, Etapa III, Región del Maule. (Nueva 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-13 | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice Polinomico | 7067073.78 | 7914668.127 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 71.18 | 1649732.455 | 1151460.364 | 0 | 0 | 684786.812 | 79206.387 | 115988.108 | 117151.43 | 60799.718 | 93527.909 | 133750 | 171200 | 114000 | 79322.091 | 1981646.811 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 30132620-0 | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 292080 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | A | 2. ESTUDIOS | 1297-24-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | Indice de Precios al Consumidor | 370000 | 368320 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250758 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-11-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 2277709.933 | 2282738.537 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 26386.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26386.158 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | Interregional | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1772.18 | 1772.18 | 0 | 0 | 0 | 185.402 | 894.936 | 399.748 | 221.513 | 70.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2293.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.284 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433871 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9 MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K-610 CON RUTA 120 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 815641.83 | 855934.536 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 855934.536 | 855934.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855934.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 664.403 | 664.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.23 | 287.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1835.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.597 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391352 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Estabilización Taludes Ruta 115-CH, Construcción Puente Medano 1 y Medano 2, Sector La Mina - Limite Internacional, Tramo Dm 103.580,00 a Dm 105.017,00, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Ma | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-36-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-25 | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1159357.5 | 970504.143 | 78269534-7 | CONSORCIO AIF MEDANO LIMITADA | 37.1 | 497740.448 | 281277.027 | 0 | 76395.662 | 40185.342 | 40923.496 | 41092.55 | 41524.317 | 41155.66 | 0 | 43316.943 | 41835.676 | 44131.768 | 87179.034 | 495901.837 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391353 | Mejoramiento Estabilización de Taludes en Ruta 115-CH, Sector La Mina - Límite Internacional, Construcción Puentes Médano 1 y Médano 2, Provincia de Talca, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-97-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-28 | 2025-03-28 | 2025-06-19 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2027-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12165436.641 | 13560893.809 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 18.84 | 2375510.114 | 1676542.904 | 0 | 0 | 0 | 289447.558 | 557592.414 | 829502.932 | 0 | 0 | 105265.386 | 382000 | 106847.268 | 104854.556 | 6766542.307 | 5300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343608 | Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-03-02 | 2023-07-07 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2025-10-14 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5053394.641 | 6197299.925 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 99.44 | 37005.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37005.125 | 0 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | Interregional | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130.978 | 130.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.126 | 0 | 0 | 88.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4869.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869.022 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 329433 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGUE EN RUTA L-45, KM. 25,34. PROVINCIA DE LINARES;REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1297-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-21 | 2028-09-10 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 2275506.704 | 2853769.337 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 2200000 | 655769.337 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281845 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-44-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 2019-04-26 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2023-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 789447.601 | 781000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 53.55 | 2926.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281855 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-45-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 2019-04-17 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 783176.401 | 769959.516 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 100 | 3186.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30483261-0 | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308970 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-56-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2022-04-18 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 440000 | 407651 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98.98 | 10080.7 | 10080.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10080.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372258 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K&#8208;20, Sector Gualleco - Carrizal, Tramo Dm. 0,00 - Dm 30.060,00, Comunas de Curepto y Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2027-02-27 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Indice de Precios al Consumidor | 736848 | 863960.23 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 63.75 | 444000 | 222225.306 | 0 | 71316.415 | 36162.006 | 37682.098 | 38532.394 | 38532.393 | 0 | 0 | 41944.659 | 41964.193 | 67950.989 | 69914.853 | 157775.844 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Interregional | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3259.135 | 3259.135 | 0 | 0 | 495.92 | 0 | 992.603 | 0 | 1393.382 | 377.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432535 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 21 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12537.35 | 14193.534 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14193.534 | 14193.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14193.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432537 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25 28 29 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12425.9 | 13994.049 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13994.049 | 13994.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13994.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432538 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 32 33 34 35 36 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 34755.8 | 39208.019 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39208.019 | 39208.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39208.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432539 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 37 38 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11464.1 | 12910.869 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12910.869 | 12910.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12910.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432540 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 39 40 41 42 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8777.7 | 9885.445 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9885.445 | 9885.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9885.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433285 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 85-G 86-E MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9918.747 | 9918.747 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 44304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44304 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433882 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 43 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1051 | 1185.423 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1185.423 | 1185.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433883 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 73 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4077 | 4509.57 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4509.57 | 4509.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433884 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 73-E MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2412 | 2667.431 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2667.431 | 2667.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433895 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 73-B 73-G 75 79 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8332.6 | 9215.023 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9215.023 | 9215.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9215.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433896 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 85-E 86-A 86-C 87-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4891.5 | 5370.867 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5370.867 | 5370.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433897 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 115 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2423 | 2660.939 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2660.939 | 2660.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436054 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 97-B MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 326.2 | 348.494 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 358.494 | 358.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436056 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 44 45 47 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14468.5 | 16277.044 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16277.044 | 16277.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16277.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372256 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-22 | 2024-08-07 | 2024-10-16 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2027-01-28 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Indice Polinomico | 9729522.272 | 11390642.983 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 51.59 | 3835000 | 2905148.342 | 0 | 326246.375 | 415388.537 | 418930.49 | 479120.039 | 485832.333 | 444931.705 | 334698.863 | 355542.878 | 344899.875 | 105265.965 | 124142.94 | 3590589.094 | 2200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317695 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa II, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-64-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-05-18 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 797000 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 23.31 | 1221.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.134 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328687 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-06 | 2023-02-22 | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2027-06-03 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 856800 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 72.67 | 255910.928 | 172134.928 | 0 | 42535.36 | 21315.28 | 21313.376 | 21517.104 | 21795.088 | 21831.264 | 21827.456 | 20944 | 20944 | 20944 | 20944 | 173800.555 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328688 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-10-19 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2026-12-01 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 631108.6 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 91.84 | 167335.619 | 153701.403 | 0 | 60870.211 | 15268.061 | 15266.732 | 15412.939 | 15610.984 | 15637.567 | 15634.909 | 13634.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362467 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO - ROMERAL, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-12 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2028-02-10 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 876934.8 | 884110 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 59.8 | 301427.929 | 217017.13 | 0 | 21328.664 | 0 | 86054.183 | 0 | 65853.156 | 21892.528 | 21888.599 | 21611.7 | 21611.7 | 20593.644 | 20593.755 | 203453.151 | 124041.029 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362470 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule (NUEVA 2023) SECTOR TENO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-11 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2028-05-02 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 877849.315 | 873242.42 | 77954957-7 | CONSORCIO UGARTE TENO SPA | 57.69 | 246380.338 | 164826.591 | 0 | 40701.562 | 20414.728 | 20412.874 | 20607.495 | 20874.402 | 20909.618 | 20905.912 | 20388.5 | 20388.5 | 20388.5 | 20388.247 | 269498.735 | 75738.421 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362474 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas De Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-09-06 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2028-05-07 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 858204.676 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 55.05 | 242071.345 | 161942.92 | 0 | 39989.48 | 20057.569 | 20055.747 | 20246.963 | 20509.201 | 20543.801 | 20540.159 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.125 | 264000.122 | 80235.965 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382817 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR CONSTITUCION - EMPEDRADO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA I, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-09-08 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2028-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 944045.088 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 54.78 | 287090.449 | 177882.449 | 0 | 0 | 65957.29 | 22029.771 | 0 | 44767.663 | 0 | 45127.725 | 43683.2 | 21841.6 | 21841.6 | 21841.6 | 220964.608 | 141517.796 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 399906 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR HUALAÑE-RAUCO, COMUNAS CURICO, RAUCO Y HUALAÑE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE.(SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 2024-09-02 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2028-02-12 |  |  | Indice Polinomico | 779497.6 | 852654.611 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 52.06 | 276187.778 | 182397.744 | 0 | 22542.057 | 45088.376 | 22588.953 | 22804.247 | 23100.545 | 23138.914 | 23134.652 | 23447.6 | 23447.6 | 23447.6 | 23447.234 | 269497.443 | 86364.349 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328683 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-16 | 2021-12-29 | 2022-10-19 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2026-11-08 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 6171542.143 | 7603792.995 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 89.54 | 2428523.158 | 1789528.515 | 0 | 764065.808 | 57880.512 | 200512.566 | 81375.845 | 320079.845 | 147970.711 | 217643.228 | 270113 | 275991.962 | 92889.681 | 0 | 318958.477 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328685 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-11 | 2022-08-12 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2026-09-02 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 6416682.609 | 7119072.277 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 91.97 | 1524338.872 | 1128775.827 | 0 | 514017.634 | 0 | 367257.05 | 55515.188 | 0 | 191985.955 | 0 | 138854.688 | 256708.357 | 0 | 0 | 195079.362 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361953 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó-Romeral, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-24 | 2023-06-14 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2027-06-28 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 6231373.046 | 7147083.909 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 83.73 | 1181909.577 | 810798.789 | 0 | 399266.217 | 162886.71 | 81872.244 | 30508.265 | 56414.059 | 28067.082 | 51784.212 | 103685 | 80385 | 103685 | 83355.788 | 992931.653 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361956 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa IV, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-24 | 2023-05-03 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 6202413.777 | 7004726.174 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN SPA | 75.19 | 1248251.422 | 966515.131 | 0 | 283687.864 | 94885.009 | 108479.982 | 90560.567 | 0 | 151504.78 | 237396.929 | 39250 | 45766.087 | 111727 | 84993.204 | 1088159.91 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362459 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé-Rauco, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-33-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-22 | 2023-07-19 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2027-07-27 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 5570474.582 | 5927420.32 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN SPA | 75.27 | 1020245.437 | 720152.474 | 0 | 214487.039 | 135914.506 | 66384.525 | 92093.334 | 73063.529 | 106847.048 | 31362.493 | 73385 | 52851 | 123158 | 50698.963 | 1059458.187 | 200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362462 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Empedrado, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-36-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 4992910.236 | 5925467.664 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 78.92 | 1155275.704 | 745291.679 | 0 | 223054.661 | 90523.553 | 104119.519 | 83764.5 | 96007.679 | 61610.792 | 86210.975 | 88655 | 143894 | 124117 | 53318.025 | 848039.542 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362464 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-16 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2027-02-23 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 5908030.827 | 7852150.798 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 79.03 | 2244108.114 | 1653663.114 | 0 | 460169.922 | 304955.303 | 250487.526 | 193801.045 | 181253.816 | 0 | 262995.502 | 113562 | 247874 | 130480 | 98529 | 1400625.771 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011063-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387552 | TERMINACION CONTRATO: CAMINO BASICO POR CONSERVACION K-31, TRAMO KM. 21,40 AL KM. 28,20 SK-471, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 3,88, COMUNA DE RIO CLARO PROVINCIA DE TALCA REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1297-51-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2025-07-22 |  |  | Indice Polinomico | 804047.821 | 1518591.067 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 37226.422 | 37226.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37226.421 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317713 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-20-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2022-01-19 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 204900 | 224275 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 59818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59818 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | SAN CLEMENTE, CAUQUENES, RAUCO, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40011806-0 | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 309796 | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | A | 2. ESTUDIOS | 1297-21-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2021-02-02 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | TALCA | MAULE | Indice de Precios al Consumidor | 321000 | 202025 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 20430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20430 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE | Interregional | PROYECTOS | 40017202-0 | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE |  | PROYECTOS | 40017202-0 | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO |  | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14085 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 406474 | REPOSICION PUENTE VILLASECA, CAMINO ROL L-600 PROVINCIA DE LINARES REGION DEL MAULE, 2DA CONV | A | 1. OBRAS | 1297-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-03 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2026-05-03 |  |  | Indice Polinomico | 1040112.612 | 1131098.832 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 60.06 | 1038999.317 | 486971.657 | 0 | 147343.141 | 0 | 81458.451 | 123214.701 | 0 | 134955.364 | 0 | 207816 | 305336.66 | 38600 | 275 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40025776-0 | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 347552 | REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-03-18 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 269700 | 269700 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78.7 | 57449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57449 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40025899-0 | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 344879 | Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 24,067, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-53-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-17 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2026-04-17 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1380068.593 | 1671892.707 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 401399.362 | 303441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303441 | 0 | 0 | 0 | 17457.214 | 5861.549 | 0 | 74639.599 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 40026687-0 | CONSTRUCCION VARIANTE CHANCO, RUTA M-50, SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411673 | Estudio de Prefactibilidad, Construcción Variante Chanco, Ruta M-50, Sector: Cauquenes - Chanco, Región del Maule. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-125-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-29 | 2026-02-24 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2027-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 409177.93 | 349575.396 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 18.33 | 136186.556 | 41648.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41648.556 | 0 | 94538 | 0 | 0 | 231288.398 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327386 | Caminos Basicos por Conservación J-804 sector km 0 al km 11,6 ; comuna de Hualañe, Provincia de Curico | A | 1. OBRAS | 1297-32-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 2021-03-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2022-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1572654.339 | 1709993.218 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 18812.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18812.866 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327868 | Caminos Básicos por Conservación: K-520 sector km 2,90 al km 10,0, comuna de Pencahue, Provincia de Talca | A | 1. OBRAS | 1297-46-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2022-04-04 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 1355759.265 | 1223389.864 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 37 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327367 | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-54-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-05-13 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 617000 | 496000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 100 | 33090.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33090.2 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327301 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-43-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 2021-03-18 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-11-09 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1468367.013 | 1908424.153 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 23164.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23163.826 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327326 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-62-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2021-04-06 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2022-04-24 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 1738815.481 | 2222557.307 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 24336.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24336.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327851 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-55-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 428000 | 344840 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 53696.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53696.83 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361606 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, PROVINCIA DE CURICO | A | 1. OBRAS | 1297-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2023-02-14 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 537686.03 | 687638.101 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 1572.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.237 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361611 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE TENO Y RAUCO, PROVINCIA DE CURICO | A | 1. OBRAS | 1297-15-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 2022-09-26 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2023-03-06 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 537686.03 | 718013.054 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 100 | 8892.919 | 1209.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.586 | 0 | 7683.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361612 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE LICANTEN Y VICHUQUEN, PROVINCIA DE CURICO | A | 1. OBRAS | 1297-16-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 2022-09-26 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2023-03-13 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 537686.03 | 718237.371 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 100 | 7356.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7356.661 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388878 | TERMINACION, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL: 126 S, SECTOR KM. 0,000 AL KM. 25,276, COMUNA DE CAUQUENES, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1297-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2026-04-01 |  |  | Indice Polinomico | 3637106.302 | 4731368.479 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 59.53 | 8569.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8569.078 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356417 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2028-05-10 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 890090.25 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 52.25 | 241579.637 | 144242.637 | 0 | 0 | 59534.307 | 21096.047 | 21010.544 | 20992.321 | 21609.418 | 0 | 20787.8 | 20787.8 | 20787.8 | 34973.6 | 251474.794 | 112015.695 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356420 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 2024-09-09 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2028-07-17 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 950826.517 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31 | 51806.266 | 50596.266 | 0 | 0 | 50596.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356422 | Asesoría a la I.F. Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2028-02-08 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 868343 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 57.72 | 276375.007 | 170450.507 | 0 | 0 | 63521.446 | 20992.674 | 21193.359 | 21467.367 | 0 | 43275.661 | 42369.8 | 21184.9 | 21184.9 | 21184.9 | 231038.688 | 71924.999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356427 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2028-01-21 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 876934.8 | 762217.372 | 77950277-5 | CONSORCIO UGARTE TALCA NORTE SPA | 61.14 | 242574.982 | 149415.982 | 0 | 0 | 36895.024 | 36855.685 | 18759.48 | 18843.672 | 0 | 38062.121 | 18631.8 | 37263.6 | 18631.8 | 18631.8 | 203555.588 | 47743.031 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356428 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2028-05-01 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 881235.936 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 51.94 | 279378.619 | 172216.619 | 0 | 0 | 85389.805 | 21676.063 | 21508.032 | 0 | 43642.719 | 0 | 21432.4 | 21432.4 | 21432.4 | 42864.8 | 258910.849 | 123465.354 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356429 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region De | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-05 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2029-02-07 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 876934.8 | 909137.093 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 28.3 | 249393.583 | 169265.183 | 0 | 0 | 41862.733 | 20997.026 | 42192.042 | 21469.778 | 21506.142 | 21237.462 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.1 | 223128.681 | 391797.003 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356430 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 2024-09-09 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2028-07-19 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 936105.408 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 45.83 | 276850.014 | 188066.814 | 0 | 0 | 86017.164 | 0 | 43131.893 | 0 | 21944.823 | 36972.934 | 22195.8 | 22195.8 | 22195.8 | 22195.8 | 272172.649 | 218608.639 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 399905 | ASESORIA A LA INSPECCION FICAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIO UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR PELLUHUE Y CHANCO, COMUNAS DE CAUQUENES, PELLUHUE Y CHANCO, ETAPA I, REGION DEL MAULE.(SEGUNDA CONV | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2028-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 760010.16 | 915395.481 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 43.3 | 289044.012 | 201290.412 | 0 | 0 | 74918.892 | 24872.938 | 25110.002 | 25436.259 | 25478.508 | 25473.813 | 21938.4 | 21938.4 | 21938.4 | 21938.4 | 276461.072 | 232508.694 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 406480 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, COMUNAS DE CAUQUENES Y CHANCO, ETAPA III, REGION DEL MAULE, 2DA CONV | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 2025-03-03 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2028-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 868462 | 866256.692 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 38.14 | 257997.901 | 141793.901 | 0 | 0 | 74903.128 | 0 | 22270.102 | 22167.72 | 0 | 22452.951 | 23240.8 | 46481.6 | 23240.8 | 23240.8 | 320638.467 | 214192.598 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356349 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-05 | 2023-05-30 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 5190586.667 | 5573976.038 | 77535515-8 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 70.75 | 1091853.812 | 657810.812 | 0 | 0 | 405294.148 | 52084.859 | 72852.706 | 43806.349 | 83772.75 | 0 | 89396 | 123454 | 93458 | 127735 | 952789.272 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356356 | Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-08 | 2023-08-16 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2027-09-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 6626828.977 | 7331952.768 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 78.62 | 2271250.797 | 1551250.797 | 0 | 0 | 1021289.618 | 110672.126 | 85540.776 | 150285.379 | 97706.158 | 85756.74 | 180000 | 180000 | 280000 | 80000 | 727328.37 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael y Talca, Etapa III, Región Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 2023-05-11 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 4821427.832 | 5725916.368 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 77.42 | 1124055.549 | 674307.549 | 0 | 48315.843 | 119269.386 | 75657.991 | 139996.622 | 70306.503 | 96734.368 | 124026.836 | 102537 | 137187 | 99857 | 110167 | 570708.996 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356405 | Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 2023-06-14 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 6577928.904 | 8003532.271 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 75.64 | 2048074.759 | 1302342.452 | 0 | 0 | 616460.779 | 0 | 435336.594 | 66260.386 | 184284.693 | 0 | 154845 | 137839.307 | 353716 | 99332 | 803899.34 | 700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356408 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 2023-10-13 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2027-12-13 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 6055206.207 | 7243550.776 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN SPA | 68.1 | 1773276.543 | 893870.439 | 0 | 0 | 263091.717 | 160890.394 | 0 | 203543.808 | 217451.624 | 48892.896 | 140714 | 491082 | 61749 | 185861.104 | 815580.851 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356409 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Pelluhue y Chanco, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa I, Región Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-30-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-03-14 | 2023-06-15 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 7304648.016 | 8910900.575 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 86.68 | 1295663.234 | 590569.234 | 0 | 0 | 253186.85 | 108481.193 | 73479.047 | 103037.405 | 52384.739 | 0 | 85215 | 478812 | 12124 | 128943 | 521287.696 | 885000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356415 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 2023-07-26 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2027-08-12 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 6269036.296 | 6997130.556 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN SPA | 82.48 | 1418191.405 | 689101.032 | 0 | 0 | 257300.99 | 198064.241 | 61317.638 | 85899.536 | 86518.627 | 0 | 177555 | 125862 | 377367 | 48306.373 | 1336245.007 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 380478 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Curicó Sur, Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, Región Del Maule (NUEVA 2023)(SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-08-14 | 2023-09-25 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2027-12-12 |  |  | Indice Polinomico | 6392944.448 | 7061814.944 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 32.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399846 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule (SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-30 | 2024-09-09 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2028-09-24 |  |  | Indice Polinomico | 8152729.804 | 8605242.008 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 48.16 | 1379634.115 | 843939.027 | 0 | 0 | 269226.998 | 253516.402 | 0 | 109923.766 | 109743.949 | 101527.912 | 164844 | 88000 | 164844 | 118007.088 | 865779.39 | 3402743.758 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, CUREPTO, PENCAHUE, SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40030998-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 351711 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Provincia de Talca y Linares Nuevo 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 1297-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2026-07-13 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 642600 | 400000 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 75 | 287000 | 132540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132540 | 43890 | 44200 | 0 | 66370 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346160 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | A | 1. OBRAS | 1297-50-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-01 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-05-26 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1800805.904 | 2220617.617 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 12369.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10155.3 | 2214 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 359959 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-620, sector km 2,2 al km 11,20, comuna de Curico (2DA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-7-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-10-07 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 781715.672 | 1134649.674 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 3240.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 359968 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-60, sector km 113 al km 131, comuna de Licanten (2da Convocatoria) | A | 1. OBRAS | 1297-6-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-23 | 2023-01-27 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-10-06 | CURICO | LICANTEN | Indice de Precios al Consumidor | 851411.68 | 981834.078 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 5190.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5190.306 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345932 | Caminos Basicos por Conservación, L-362, sector km 0 al km 12, Comuna de San Javier, Provincia de Linares ADELANTADO 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-41-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1463442.96 | 1887672.368 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 100 | 117099.88 | 9181.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9181.88 | 0 | 0 | 107918 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40038455-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 375260 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR COSTA CENTRO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA IV, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-03-26 | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2028-12-12 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 868100 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 37.5 | 265324.168 | 179805.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139439.848 | 19184.32 | 21181.641 | 21340 | 21340 | 21340 | 21498.359 | 271731.402 | 260942.647 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038455-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 375265 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa IV, Región Del Maule (Nueva 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-02-02 | 2024-11-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2028-12-10 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 5972353.581 | 8803182.062 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 51.95 | 3180751.399 | 2621665.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142217.277 | 202117.271 | 184677.913 | 92652.664 | 118793.274 | 59296 | 224377 | 156620 | 2068175.689 | 2269629.199 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40039742-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 364071 | PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL RUTA J - 60 (CURICÓ) - HUALAÑE - INFIERNILLO | A | 1. OBRAS | 1297-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-23 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2025-02-09 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1469027.63 | 1270759.213 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 99.98 | 99.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.761 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 370045 | Consultoría Proyecto de Conservación Pasarelas e Inspección de Puentes, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-06-21 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2026-12-26 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 294200 | 300594 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 78.54 | 113353.708 | 42470.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26435.708 | 16035.131 | 0 | 18588 | 0 | 16953 | 35341.869 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370051 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Talca año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-50-0122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-08-25 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2025-03-15 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Indice Polinomico | 1815162.93 | 1989691.021 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 100 | 46446.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46446.415 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370053 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Varios Puentes y Alcantarillas Provincia de Linares y Curico, Año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-53-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-01 | 2023-05-16 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2024-03-25 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1044365.864 | 1451161.846 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 1237.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.397 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370054 | Conservación De La Red Vial, Conservación Periódica, Camino L-32, Sector Km 0 Al Km 3; K-16, Sector Km 36 Al Km 41; Comunas de Linares y Sagrada Familia | A | 1. OBRAS | 1297-39-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-23 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2024-01-11 | CURICO, LINARES | SAGRADA FAMILIA, LINARES | Indice Polinomico | 952885.519 | 1249423.107 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 16624.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8479.666 | 0 | 8144.618 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370748 | Caminos Basicos por Conservación, K-275 sector km 18,4 al km 28,5; Comuna de Molina, Provincia de Curicó | A | 1. OBRAS | 1297-56-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-04-25 | 2023-09-05 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-12-27 | CURICO | MOLINA | Indice Polinomico | 2068017.647 | 2377684.353 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 72275.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827.656 | 58447.462 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370749 | Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y Parral, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-42-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-05-11 | LINARES | RETIRO | Indice Polinomico | 2500685.665 | 2788212.447 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 77693.069 | 77693.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77693.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370750 | Caminos Básicos por Conservación, M-350 sector km 0 al km 11, Comuna de San Javier, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-44-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-05-10 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2024-03-06 | LINARES | SAN JAVIER | Indice Polinomico | 1923119.813 | 2606840.3 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 19006.932 | 13146.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13146.567 | 0 | 0 | 0 | 5860.365 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370753 | Caminos Basicos por Conservación, M-500 sector km 11,17 al km 41,1; Comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-43-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-03-08 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2024-09-27 | CAUQUENES | CHANCO | Indice Polinomico | 5525444.85 | 6776904.252 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 100 | 17541.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17541.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370754 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, K-611 SECTOR KM 5,195 AL KM 11,000; COMUNA DE TALCA PROVINCIA DE TALCA | A | 1. OBRAS | 1297-55-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-01-23 | 2023-04-21 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2024-04-23 | TALCA | RIO CLARO | Indice Polinomico | 1036505.232 | 1206241.005 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 4413.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4413.558 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369813 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 1297-59-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-10-26 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 315933.1 | 367206.278 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 6460.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.518 | 0 | 6434.259 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369818 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 1297-57-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2024-04-04 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 329701.4 | 419117.557 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369819 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1297-45-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-10-22 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 301064.288 | 353063.996 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 8587.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8587.59 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | PELARCO, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40047848-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 378457 | ESTUDIO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | A | 2. ESTUDIOS | 1297-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 2023-12-28 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2025-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 453756.52 | 391942.208 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 11123.91 | 9666.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40049663-0 | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 380044 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-391, Sector Derrumbe Embalse Ancoa, Comuna de Linares | A | 2. ESTUDIOS | 1297-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 2023-12-27 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2025-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 239071 | 236631.5 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 100 | 292.109 | 292.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389964 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes Totoral N° 1 y Totoral N° 2, Provincia de Cauquenes, año 2024, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 2024-09-09 |  | 2024-09-30 | 2025-09-25 |  |  | Indice Polinomico | 770689.268 | 1031458.741 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 2692.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389965 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2024, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2025-05-27 | 2025-12-09 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-12-26 |  |  | Indice Polinomico | 1639987.386 | 1898347.11 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 45.5 | 1703562.924 | 750798.878 | 0 | 0 | 0 | 148214.331 | 161897.156 | 118389.056 | 0 | 322298.335 | 315878 | 409548 | 201303 | 26035.046 | 380000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389966 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, Rol J-60; J-52-K y M-50, Comunas de Licantén, Constitución, Chanco | A | 1. OBRAS | 1297-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-17 | 2024-07-24 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2025-10-21 |  |  | Indice Polinomico | 3808192.78 | 3797533.856 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 233.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.179 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389967 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino K-15 sector km. 45,6 al km. 70,0 comuna de Pelarco, Provincia de Talca | A | 1. OBRAS | 1297-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-18 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2025-09-26 |  |  | Indice Polinomico | 2153493.02 | 2015869.615 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 28261.948 | 28261.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28261.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 406469 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTE BOQUIL EN CAMINO ROL J-80, PTE. PURAPEL EN CAMINO ROL L-36-M Y OTROS, AÑO 2024, REGION DEL MAULE, 2DA CONV. | A | 1. OBRAS | 1297-26-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-03 | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2026-03-28 |  |  | Indice Polinomico | 1330009.266 | 2638804.422 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 1532248.976 | 1340711.205 | 0 | 0 | 839926.109 | 395170.513 | 0 | 105614.583 | 0 | 0 | 0 | 191536.736 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388079 | Caminos Basicos por Conservación, M-450 sector km 0,38 al km 3,56 del km 13,2 al 15,05 del km 36,31 al 38; Comunas de Chanco y Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca | A | 1. OBRAS | 1297-47-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2025-09-19 |  |  | Indice Polinomico | 1210103.216 | 1689135.653 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 100 | 6771.67 | 6771.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6771.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388084 | Caminos Basicos por Conservación, L-267 sector km 0 al km 6; Comuna de Yerbas Buenas, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-44-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-01-23 | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2025-05-12 |  |  | Indice Polinomico | 1157496.929 | 1293210.747 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 100 | 4091.892 | 4091.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4091.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388085 | Caminos Basicos por Conservación, L-700 sector km 15,74 al km 31,20; Comuna de Retiro, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-45-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-31 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-12-17 |  |  | Indice Polinomico | 2994409.029 | 3266529.494 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 2312.387 | 2312.387 | 0 | 0 | 2312.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050294-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409153 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Ruta 115-CH, Cruce Corralones, Provincia de Talca, Región del Maule, 2024 | N | 1. OBRAS | 1297-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-11-06 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2027-04-19 |  |  | Indice Polinomico | 520418.773 | 759007.635 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 416290.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83510 | 72625 | 124164 | 135991.9 | 418089.635 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050295-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399352 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Talca, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-10-11 | 2024-11-20 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2025-08-01 |  |  | Indice Polinomico | 234122.98 | 267468.639 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 2420.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420.055 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050296-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL MAULE 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391854 | Conservación de Seguridad Vial en Travesías, Región del Maule 2024-2025. | A | 1. OBRAS | 1297-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-13 | 2025-09-22 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2026-11-08 |  |  | Indice Polinomico | 485331.266 | 549992.22 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 79.19 | 567799.508 | 439946.767 | 0 | 0 | 122391.851 | 186599.086 | 0 | 67738.045 | 0 | 63217.785 | 96766.426 | 0 | 31086.315 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3981.119 | 2097.021 | 0 | 0 | 67.334 | 0 | 141.318 | 563.34 | 981.119 | 343.91 | 0 | 0 | 0 | 1884.098 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16018.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16018.881 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385124 | Conservación de Emergencia ,Camino Rol s/r Z-593-L, Comunas de San Clemente y Colbun, Provincias de Talca y Linares | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2025-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3497454.268 | 6306867.948 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 100 | 2150.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.521 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385125 | Conservación de Emergencia , Camino Rol L-45; Comuna de Linares, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-12-25 |  |  | Indice Polinomico | 3060848.599 | 5022089.683 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 100 | 13615.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13615.605 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385133 | Conservación de Emergencia, Puente Colorado y accesos en camino rol K-593-L, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2025-02-26 |  |  | Indice Polinomico | 1150659.79 | 1343709.162 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 100 | 759.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.194 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385812 | Conservación de Emergencia, Puente Maitenhuapi y Accesos, camino rol K-440 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-09-21 |  |  | Indice Polinomico | 2327967.558 | 2327967.558 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 269134.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269134.191 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385813 | Conservación de Emergencia , camino Rol J-60 y Pte. La Huerta y accesos camino Rol K-40-J, Comuna de Rauco, Hualañe | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2025-02-12 |  |  | Indice Polinomico | 4421823.93 | 5474041.689 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 1708.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.668 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385814 | Conservación de Emergencia ,Puente Paula y Accesos en camino Rol J-82-K, Puente Lautaro y accesos camino Rol K-60-J y camino Rol J-52-K; Comunas de Hualañe, Licantén, Constitución. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-02-21 |  |  | Indice Polinomico | 1823936.893 | 2323516.673 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 100 | 4382.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.802 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385820 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2025-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5208112.438 | 7538019.027 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352308.543 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386416 | Conservación de Emergencia, Pasarela Colgante Escalones, comuna de Licantén provincia de Curicó. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2025-04-13 |  |  | Indice Polinomico | 650652.373 | 899433.285 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 98886.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98886.339 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40058379-0 | REPOSICION PUENTE CHUPALLAR PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 391281 | ESTUDIO INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-399, COMUNA LINARES | A | 2. ESTUDIOS | 127-24-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2026-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 333999.989 | 305350.43 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 334599.611 | 121641.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56859.118 | 0 | 0 | 64782.228 | 25505.97 | 112204 | 28444 | 46804.295 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40058380-0 | REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 391740 | Estudio de Prefactibilidad Reposición Puente Los Vientos En Ruta K-426 (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 1297-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2026-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 336999.884 | 320526.5 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 93 | 176592.656 | 94402.656 | 0 | 0 | 0 | 94402.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10915 | 58970 | 12305 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40059787-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409181 | Caminos Básicos por Conservación, camino Rol K-660 y camino Rol S/R-K-668; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | A | 1. OBRAS | 1297-2-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-09-26 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2027-05-27 |  |  | Indice Polinomico | 1760000 | 1669452.307 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 100 | 1743985.181 | 1584190.556 | 0 | 0 | 137073.966 | 380914.012 | 567288.333 | 366548.382 | 132365.863 | 0 | 159794.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40059787-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 434151 | Caminos Basicos por Conservación, Camino Rol L-390-M; Comuna de San Javier, Provincia de Linares | N | 1. OBRAS | 1297-1-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-09-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-09 | 2028-05-02 |  |  | Indice Polinomico | 4029914.294 | 4029914.294 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 2025944 | 2351937.294 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40059787-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 434152 | Caminos Basicos por Conservación,camino Rol M-472 y camino Rol M-890; Comunas de Chanco y Cauquenes, Provincia de Cauquenes | N | 1. OBRAS | 1297-2-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2028-05-09 |  |  | Indice Polinomico | 2860891.662 | 2860891.662 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 2090892 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060372-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413234 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Caminos Nacionales 126 N y 128, Provincias de Linares y Cauquenes, Región del Maule, 2025 | A | 1. OBRAS | 1297-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-09-23 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-06 | 2026-06-04 |  |  | Indice Polinomico | 4860000 | 3604323.462 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 93.2 | 4330449.758 | 3304297.663 | 0 | 1952518.424 | 1351779.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026152.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060372-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413241 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, J-52-K y M-50-K Provincia de Talca, Región del Maule, 2025 | N | 1. OBRAS | 1297-5-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-13 | 2025-09-25 | 2025-12-23 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2027-02-07 |  |  | Indice Polinomico | 2269110 | 2114811.229 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 100 | 2265507.468 | 2248924.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741878.889 | 507045.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16583.4 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060372-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 434154 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares Norte, Talca y Cauquenes, Región del Maule. | N | 1. OBRAS | 1297-4-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-09 | 2028-05-02 |  |  | Indice Polinomico | 1746175 | 1746175 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1866175 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 40060873-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUDES RUTA 115 CH, S: LA MINA-LTE. INTERNACIONAL-COBERTIZOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412913 | Conservación de Emergencia, Camino Rol J-25 y J-55, Comuna Romeral | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-03-25 | 2026-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2356338.04 | 2927184.938 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 3097452.743 | 3031352.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031352.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66100 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412915 | Conservación de Emergencia, Camino Rol M-80-N; Comuna Pelluhue, Provincia de Cauquenes | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-10-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4428016.002 | 4379932.112 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 5607930.89 | 4258206.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3202580.022 | 76594.489 | 979031.594 | 0 | 0 | 0 | 1349724.785 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412916 | Conservación de Emergencia , Camino Rol L-45; Comuna de Linares, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-03-25 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3892928.595 | 4259037.776 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 88.4 | 4684670.569 | 3820555.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820827.267 | 0 | -271.859 | 0 | 864115.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412924 | Conservación de Emergencia, Camino Rol S/R-L-332, comuna de San Javier, provincia de Linares | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-04-02 | 2025-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1982777.31 | 2119368.55 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 44.85 | 2331305.404 | 2056963.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056963.434 | 0 | 274341.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412930 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Cauquenes 2024 | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1156432.623 | 1616850.803 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN SPA | 93.54 | 1778535.188 | 1679435.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570873.846 | 108561.666 | 0 | 0 | 0 | 99099.676 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412931 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó 2024 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-03-25 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2755089.036 | 2974249.294 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 47.55 | 3057440.614 | 2006746.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313443.624 | 130434.955 | 328789.012 | 234078.649 | 0 | 0 | 1050694.374 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414408 | Conservación de Emergencia , camino Rol J-440-I y L-751, Comuna de Teno y Parral, Provincias de Curicó y Linares (segunda convocatoria) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-04-23 | 2025-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1522253.232 | 1775939.806 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 81.92 | 1953534.542 | 1480406.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480406.032 | 0 | 0 | 0 | 473128.51 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414409 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Talca 2024 (segunda convocatoria) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2026-03-05 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1422868.696 | 1438674.483 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 0 | 1589129.729 | 1133123.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073093.395 | 0 | 60029.873 | 0 | 0 | 456006.461 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070044-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 434076 | Conservación Elementos de Seguridad Vial- Talca- Región del Maule | N | 1. OBRAS | 1297-3-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-28 | 2027-10-23 |  |  | Indice Polinomico | 300000 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 77000 | 198000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070141-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 437246 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Linares, sector Parral y Retiro Sur, comunas de Parral y Retiro, Etapa I, Región del Maule. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 903657 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 334000 | 670063 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070141-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 437249 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Linares, sector Rio Loncomilla y Nirivilo, comunas de San Javier y Villa Alegre, Etapa I, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 903657 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 334000 | 670063 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070141-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 437245 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Linares, sector Parral y Retiro Sur, comunas de Parral y Retiro, Etapa I, Región del Maule. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2030-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6318900 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1732000 | 5219024 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070141-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 437248 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Linares, sector Rio Loncomilla y Nirivilo, comunas de San Javier y Villa Alegre, Etapa I, Región del Maule. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6334965 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 2100000 | 4938850 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070213-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 434145 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes caminos de la Provincia de Curicó, Región del Maule | N | 1. OBRAS | 1297-5-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-26 | 2027-10-21 |  |  | Indice Polinomico | 403000 | 403000 | 0-0 |  | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 77000 | 311300 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070213-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 434146 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes caminos de la Provincia de Cauquenes, Región del Maule | N | 1. OBRAS | 1297-6-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-10-25 |  |  | Indice Polinomico | 325000 | 325000 | 0-0 |  | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 77000 | 225500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40075839-0 | CONSTRUCCION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5, TALCA, TRAMO SUR: PUERTAS NEGRAS - PEHUENCHE SUR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 398 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40075839-0 | CONSTRUCCION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5, TALCA, TRAMO SUR: PUERTAS NEGRAS - PEHUENCHE SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 430163 | ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE CONSTRUCCION VIAL RUTA 115 CH-RUTA 5, TALCA; TRAMO SUR: PUERTAS NEGRAS - PEHUENCHE SUR, REGIÓN DEL MAULE | N | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-01 | 2026-09-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-21 | 2028-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 623441 | 623441 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 320000 | 369431 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40077933-0 | CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS SECTOR MOLINA ORIENTE, COMUNA DE MOLINA, PROVINCIA DE CURICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 435867 | CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS SECTOR MOLINA ORIENTE, COMUNA DE MOLINA, PROVINCIA DE CURICO | N | 1. OBRAS | 1297-7-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-31 | 2027-07-29 |  |  | Indice Polinomico | 300012.09 | 300012.09 | 0-0 |  | 0 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95600 | 252412.09 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40077946-0 | CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS SECTOR MOLINA PONIENTE SAGRADA FAMILIA ORIENTE, PROVINCIA DE CURICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 435868 | CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS SECTOR MOLINA PONIENTE - SAGRADA FAMILIA ORIENTE, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, PROVINCIA DE CURICO | N | 1. OBRAS | 1297-8-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-31 | 2027-07-29 |  |  | Indice Polinomico | 299055.33 | 299055.33 | 0-0 |  | 0 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95600 | 251455.33 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40077949-0 | CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS SECTOR SAGRADA FAMILIA PONIENTE, COMUNA DE SAGRADA FAMILIA, PROV. DE CURICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 435869 | CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS SECTOR SAGRADA FAMILIA PONIENTE, COMUNA DE SAGRADA FAMILIA, PROVINCIA DE CURICO | N | 1. OBRAS | 1297-9-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-31 | 2027-07-29 |  |  | Indice Polinomico | 299208.245 | 299208.245 | 0-0 |  | 0 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95600 | 251608.245 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327317 | Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región d | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2024-09-13 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 543840 | 504394.152 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 1687.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.655 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Interregional | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5250.25 | 1485.813 | 0 | 0 | 0 | 250.25 | 906.614 | 210.455 | 118.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764.437 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45749.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45749.75 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327316 | Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | A | 1. OBRAS | 5048-84-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-11-17 | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2024-11-30 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 9923029.453 | 14615867.598 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 298535.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298535.25 | 0 | 9056449.522 | 5400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351782 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLÁN - YUNGAY, TRAMO KM 0,00 AL KM 5,50 COMUNA CHILLAN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-122-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-03 | 2026-03-04 | 2026-06-11 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2029-01-08 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 2099691.93 | 1533475.739 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | 502240.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52487.712 | 234190.227 | 215562.371 | 390269.378 | 733670.85 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426965 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLÁN - YUNGAY, TRAMO ll DM 5.500,00 A DM 17.000,00. COMUNA CHILLÁN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-49-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1744980.3 | 1744980.3 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 559435.897 | 1336792.395 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Interregional | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1156333.963 | 1947.336 | 0 | 0 | 276.64 | 0 | 142.46 | 510.51 | 797.094 | 220.632 | 0 | 0 | 1154386.627 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431916 | Pago Perito Judicial Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2595.87 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2595.87 | 2595.87 | 0 | 0 | 2595.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431917 | Pago Perito Judicial Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 707.965 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 707.965 | 707.965 | 0 | 0 | 707.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432293 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4-A 8-A REPOSICION RUTA N-59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 2) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3690.536 | 4128.602 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4128.602 | 4128.602 | 0 | 0 | 0 | 4128.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432294 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4-B REPOSICION RUTA N-59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 2) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 144783.64 | 153774.704 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 153774.704 | 153774.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153774.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432318 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 138 138-A 140 141 142 REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 58186.533 | 65733.326 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 65733.326 | 65733.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65733.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432323 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 149 150 151 REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18989.774 | 21504.02 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21504.02 | 21504.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21504.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433148 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4086.627 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4086.627 | 4086.627 | 0 | 0 | 0 | 4086.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433612 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 56 REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2109.516 | 2910.288 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2910.288 | 2910.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433615 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 110 REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2728.045 | 3696.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3693.5 | 3693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433619 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 120 REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4743.572 | 6422.322 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6422.322 | 6422.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6422.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433969 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 24 25 27 28 29 REPOSICION RUTA N-59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 2) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 144120.419 | 148328.735 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 148328.735 | 148328.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148328.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434059 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo 2) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8786.952 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8786.952 | 8786.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8786.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434972 | Pago Perito Judicial $ 1.480.600.- Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1480.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1480.6 | 1480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436540 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo 2) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2417.973 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2417.973 | 2417.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436541 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo 2) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5151.642 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5151.642 | 5151.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437586 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo 2) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6993.861 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6993.861 | 6993.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437679 | Pago Perito Judicial Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4949.05 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4949.05 | 4949.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4949.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351781 | Reposición Ruta N-59-Q, Sector Chillán - Yungay, Comuna de Chillan Viejo, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | N | 1. OBRAS | 5048-85-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-06 | 2025-12-30 | 2026-04-22 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2028-11-28 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 22271280.465 | 19487396.231 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 2019740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654941.975 | 364798.025 | 4746178.4 | 14025461.848 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 426964 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLÁN - YUNGAY, TRAMO ll DM 5.500,00 A DM 17.000,00. COMUNA CHILLÁN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 5048-20-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-24 | 2026-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2029-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 28932967.901 | 28932967.901 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2281116.697 | 27395074.818 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309789 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-49-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2024-05-28 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 1850000 | 1587210.5 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 98.44 | 105498.027 | 57904.027 | 0 | 0 | 57904.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35466 | 0 | 12128 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390402 | Estudio Impacto Ambiental Construcción y mejoramiento ruta n-114, o-14 Cobquecura-Dichato (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210000 | 490000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL | Interregional | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56696.483 | 1501.638 | 0 | 0 | 300.844 | 0 | 744.899 | 325.514 | 37.918 | 92.463 | 0 | 0 | 0 | 55194.845 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434058 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5303.517 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5303.517 | 5303.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5303.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40006136-0 | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 401463 | CONSULTORIA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN PUENTE CERRO NEGRO, COMUNAS DE QUILLÓN Y BULNES, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196469 | 213367 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 83.32 | 53271.254 | 53271.254 | 0 | 0 | 53271.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38581 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299220 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-15-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2021-04-28 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2025-05-22 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, RANQUIL, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 837775 | 790355.926 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 6412.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299215 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 2021-04-28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2025-05-28 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 5499649.394 | 6698432.837 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 128516.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128516.827 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 313016 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-33-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 2021-03-30 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2025-06-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 799800 | 773617.68 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 100 | 1020.039 | 1020.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321401 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2025-10-19 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO, SAN FABIAN, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 831182.4 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.38 | 3418.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321406 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 2021-03-31 | 2021-05-26 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 822700.8 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 96.71 | 1392.967 | 1392.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 313017 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-16-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2025-01-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 6098819.546 | 6717953.174 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77505.291 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319316 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | A | 1. OBRAS | 1068829-59-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 2021-03-17 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2025-05-29 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 6100000 | 7165399.246 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 64128.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64128.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319317 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-38-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2025-03-22 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 6199999.935 | 7457514.058 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 97.96 | 15380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309774 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-17 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-10-22 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 331900 | 303100 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 100 | 2883.6 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 411117 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-48-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2027-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 601723.5 | 626740.632 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 24.25 | 377116.43 | 226726.094 | 0 | 0 | 0 | 48373.483 | 70646.872 | 36452.015 | 35663.19 | 35590.534 | 37597.584 | 37597.584 | 37597.584 | 37597.584 | 292225.185 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | Interregional | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3226.956 | 2276.837 | 0 | 0 | 556.93 | 184.298 | 669.884 | 823.067 | 42.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.119 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32654.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32654.447 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432288 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 15 16 REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10345.78 | 10345.78 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10345.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10345.78 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434973 | Pago Perito Judicial Obra: Rep Puente Zapallar en Ruta N-655 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 853.315 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 853.315 | 853.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435717 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 20-A 21-A 23-A REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13269.42 | 13671.484 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13671.484 | 13671.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13671.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435941 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Puente Zapallar en Ruta N-655 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1248.018 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1248.018 | 1248.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 422740 | REPOSICIÓN PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-42-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2027-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6030012.25 | 6194050.665 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 18.3 | 1928000.304 | 891653.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409310.995 | 275461.247 | 206881.601 | 0 | 64485.001 | 192078.998 | 679579.462 | 100203 | 2440774.665 | 2356000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011116-0 | CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 403341 | CONSULTORÍA CONSERVACIÓN PUENTE ÑIPAS, RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-58-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2026-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 926772 | 833000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 100 | 222074.66 | 85638.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85638.41 | 0 | 0 | 0 | 26475 | 109961.25 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371355 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-44-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-24 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-12-14 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 450426.9 | 651601.335 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 3984.305 | 3984.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | Interregional | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4296.35 | 4296.35 | 0 | 0 | 1150.98 | 47.054 | 2404.184 | 660.954 | 33.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 380120 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 13 14 18 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31868.103 | 31580.758 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3519.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519.128 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23184.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23184.522 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372281 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior, sector etapa 1 Ruta N&#8208; 52, tramo DM 0,000 a DM 15.579,625, comunas de Ninhue y Portezuelo, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-06-03 | 2025-07-29 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2027-08-21 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Indice de Precios al Consumidor | 1071856.8 | 1071003.427 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 46.25 | 562000 | 324205.861 | 0 | 91840.207 | 0 | 90309.966 | 49994.185 | 45457.984 | 0 | 46603.519 | 45492.908 | 49135.957 | 55297.968 | 87867.306 | 451988.777 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Interregional | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1493.731 | 1493.731 | 0 | 0 | 113.75 | 0 | 988.57 | 110.866 | 132.033 | 148.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433988 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 54-D 54-E 54-F 54-G MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11112.2 | 11435.565 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11435.565 | 11435.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11435.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434057 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta Intercomunal del Secano Interior | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4060.905 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4060.905 | 4060.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434974 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta Intercomunal del Secano Interior | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1908.06 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1908.06 | 1908.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434975 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta Intercomunal del Secano Interior | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2449.72 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2449.72 | 2449.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-1 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434976 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta Intercomunal del Secano Interior | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2449.72 | 1-10 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2449.72 | 2449.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435388 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta Intercomunal del Secano Interior | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4334.12 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4334.12 | 4334.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435943 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta Intercomunal del Secano Interior | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5087.88 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5087.88 | 5087.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5087.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435944 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta Intercomunal del Secano Interior | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6826.225 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6826.225 | 6826.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6826.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435945 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta Intercomunal del Secano Interior | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7216.295 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 616866.295 | 7216.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7216.295 | 0 | 0 | 372 | 0 | 609278 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372286 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR SECTOR: ETAPA 1 RUTA N-52 TRAMO: DM 0.000 A DM 14.579,625, COMUNAS DE NINHUE Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DEL ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 5048-94-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-04-30 | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2027-07-28 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Indice de Precios al Consumidor | 28618058.081 | 24617374.744 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 54.95 | 14492000 | 10580999.799 | 0 | 2327323.06 | 1537054.86 | 2264308.314 | 1682709.466 | 0 | 1571677.603 | 1197926.496 | 1020000 | 1213000 | 1461651.995 | 216348.206 | 5048011.692 | 6940000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 381500 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 670870.973 | 594390.72 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 91.06 | 376.208 | 376.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4681.009 | 1681.009 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 182.368 | 797.414 | 678.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13328.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13328.31 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432279 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-A CONTRUCCION DE PTES MENORES PUENTE LA CANOA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3970.64 | 4163.613 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8134.253 | 4163.613 | 0 | 0 | 0 | 4163.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970.64 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432280 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 CONTRUCCION DE PTES MENORES PUENTE LA CANOA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5583.495 | 6165.295 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6165.295 | 6165.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6165.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432282 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 CONSERVACION DE PUENTES MENORES PUENTE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2816.883 | 2816.883 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2816.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816.883 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432284 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 5 CONSERVACION PUENTE MENORES PUENTE GALLIPAVO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4625.395 | 5294.69 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5294.69 | 5294.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5294.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432286 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 CONSERVACION PUENTE MENORES PUENTE GALLIPAVO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4312.997 | 4283.422 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4583.422 | 4583.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4583.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432289 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 CONSERVACION DE PTES MENORES PUENTE EL DURAZNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3208.604 | 3542.941 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3542.941 | 3542.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432290 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 CONSERVACION DE PTES MENORES PUENTE EL DURAZNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1379.484 | 1462.253 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1462.253 | 1462.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432342 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 CONSERVACION DE PUENTES MENORES PUENTE SANTA ROSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2816.883 | 2816.883 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2816.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816.883 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433946 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación Pte Menores, Puente La Canoa | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 565.191 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 565.191 | 565.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435266 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación Pte Menores, Puente Gallipavo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1002.417 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1002.417 | 1002.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437111 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación Pte Menores, Puente El Durazno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 606.453 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 606.453 | 606.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355916 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES GALLIPAVO Y SANTA ROSA EN RUTA N-72, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-47-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-01 | 2023-05-26 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2025-01-14 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN, QUILLON, SAN IGNACIO | Indice Polinomico | 1875905.773 | 2713961.576 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 150578.796 | 150578.796 | 0 | 0 | 0 | 100578.796 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 382151 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL DURAZNO EN RUTA N-888, PUENTE LA CANOA EN RUTA N-888 Y PUENTE PATAGUAL EN RUTA N-820, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-11 | 2023-11-06 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1711149.46 | 2030062.53 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 97.23 | 33935.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33935.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337218 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-24-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 901599.968 | 911121.434 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 99.07 | 8990.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384580 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450 | A | 1. OBRAS | 1068829-36-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2025-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 757329.222 | 995727.801 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 100 | 6466.902 | 6466.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327441 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-57-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-11-13 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 1500070.922 | 1447101.341 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 321647 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-37-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2025-05-31 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 5999999.96 | 6499884.087 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 96.88 | 73207.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73207.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030688-0 | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 351800 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2024-11-03 | ITATA | RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 474451.2 | 481375.599 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 260172.823 | 61240.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61240.823 | 0 | 83800 | 115122 | 10 | 88000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40030997-0 | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 398961 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCIÓN PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-04 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2026-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 614640.95 | 481538.5 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 100 | 52751.024 | 32043.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32043.897 | 0 | 0 | 0 | 20707.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345934 | Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 ADELANTADO 2021 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-1-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-17 | 2022-11-29 | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 888500 | 950096 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 92.56 | 76900.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76900.551 | 0 | 219813.53 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345935 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 816000 | 955230.36 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 1456.42 | 1456.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384576 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-26-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2024-01-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2025-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1460018.902 | 1829582.61 | 76208440-6 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 100 | 6481.884 | 6481.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA, PUNILLA | QUIRIHUE, NINHUE, SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40036828-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE SAN CARLOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 413541 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE - SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-08-12 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2027-03-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 385560 | 327726 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 64.74 | 279106.395 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170836.448 | 0 | 0 | 49163.552 | 0 | 0 | 0 | 59106.395 | 72619 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40036832-0 | REPOSICION RUTA N-55 KM 52.600 AL KM 77.248, COMUNA DE PINTO, REGIÓN DE ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 433143 | Gastos de Publicaciones 2026 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2551.813 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40036832-0 | REPOSICION RUTA N-55 KM 52.600 AL KM 77.248, COMUNA DE PINTO, REGIÓN DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 426977 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN RUTA N-55, KM 52.600 AL KM 77.248, COMUNA DE PINTO, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-20-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-14 | 2026-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-27 | 2028-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1232548.45 | 1232548.45 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 555000 | 710000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40037092-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 372054 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLÓN, REGION DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-37-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2025-08-19 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 320645.5 | 309281 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 200.977 | 200.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 379001 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 609458.5 | 832039.765 | 59221210-2 | LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES | 100 | 133330.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133330.25 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 379004 | CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA I, LEVANTAMIENTO DE EJES E INVENTARIO VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-03 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2025-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 598030.129 | 616905.537 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 99.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4216.911 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 370205 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 1, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2025-03-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, QUIRIHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 176524.148 | 200047.758 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 774.76 | 774.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389914 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 3, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-09 | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176524.148 | 181540.269 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 90.95 | 42988.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42988.834 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370228 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85 DEL KM 0,060 AL KM 22,64, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 2024-07-01 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-05-18 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 4780613.894 | 3769236.02 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 97.11 | 144777.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144777.479 | 0 | 626039.058 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370245 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N- 620, CRUCE N-62 (ORO VERDE)- PORTEZUELO- ORILLAS DEL ITATA- CUCHACUCHA- CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 6,780 AL KM 26,760, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y PORTEZUELO, PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN | A | 1. OBRAS | 1068829-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2025-03-12 | ITATA, PUNILLA | PORTEZUELO, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 2191443.28 | 2309080.127 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 100 | 121454.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121454.203 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370264 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N- 245, KM 1,600 AL KM 8,140 ; RUTA N-265, KM 5,827 AL KM 8,985, COMUNA DE ÑIQUEN Y RUTA N-260, KM 0,000 AL KM 7,666, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA,REGIÓN DE ÑUBL | A | 1. OBRAS | 1068829-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-02-21 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 1349341.729 | 1381331.557 | 76299183-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL TERRA LTDA | 100 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370270 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, KM 0,000 AL KM 14,846, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-04-26 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2025-01-24 | DIGUILLÍN | PINTO | Indice de Precios al Consumidor | 898511.345 | 1035920.611 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 100 | 21225.351 | 21225.351 | 0 | 18151.95 | 3012.194 | 0 | 61.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394780 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1068829-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1057652.127 | 691901.958 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 100 | 47292.121 | 47292.121 | 0 | 44742.535 | 0 | 0 | 0 | 2549.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405033 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | A | 1. OBRAS | 1068829-45-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 306065.62 | 298462.163 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 100 | 31202.783 | 29768.654 | 0 | 29768.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405035 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA ORIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | A | 1. OBRAS | 1068829-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 375166.064 | 346976.816 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 95.52 | 16473.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16473.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370822 | Camino Básico por conservación Ruta N-271, Cruce N-269 (La Gloria) - Cruce N-265 (El Peñón). Km 0,000 al Km 6,950 y ruta S/R-N-253, Cruce N-269 (Enlace Tiuquilemu) - San Gregorio (Calle Estado), km 0,000 al km 1,360 y km 3,460 al km 5,912, Comuna de Ñiqu | A | 1. OBRAS | 1068829-58-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2025-12-15 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice Polinomico | 2132639.165 | 3252565.713 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN SPA | 100 | 115114.395 | 115114.395 | 0 | 0 | 105999.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9114.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384579 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO) - CARTAGO - MONTE LEÓN, KM 9,590 AL KM 14,600, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2025-03-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1129684.148 | 1251626.159 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 100 | 3033.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40047588-0 | CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 390404 | CONSERVACIÓN RED VIAL, PUENTE EL ALA, RUTA N-620, KM 6.500, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE. | N | 1. OBRAS | 1068829-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-08-05 | 2025-12-19 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2027-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2269842.89 | 2041498.574 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 62.54 | 1590499.903 | 1163254.465 | 0 | 0 | 0 | 148655.933 | 293453.143 | 0 | 371081.833 | 350063.556 | 0 | 175866.438 | 155000 | 96379 | 528637 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40047588-0 | CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 409191 | CONSERVACIÓN RED VIAL, PUENTE SAN NICOLÁS, RUTA N-50, KM 13.750 Y PUENTE LA MAR, RUTA N-50, KM 12.600, COMUNA DE SAN NICOLÁS, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-18-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-08-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 889586.559 | 889586.559 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 969586.559 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40047588-0 | CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413986 | CONSERVACIÓN RED VIAL, PUENTE LA FÁBRICA, RUTA N-59-Q, KM 73.100, COMUNA DE YUNGAY Y PUENTE LAS RAÍCES, RUTA N-72, KM 11.500, COMUNA DE BULNES, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-11-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-29 | 2027-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1499776.635 | 1499776.635 | 0-0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 1539776.635 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40047698-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2023-2024 REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 369746 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA, ESCUELA ENRIQUE GRAF REYES, ESCUELA NIBLINTO, ESCUELA SAN JORGE DE ÑIQUÉN, COMUNAS DE COIHUECO Y ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-39-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-10-24 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 658319.186 | 735466.337 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 2872.168 | 2872.168 | 0 | 0 | 0 | 2872.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40049699-0 | REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 390405 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Roble, N-48-O, comunas de Quillón y Bulnes, Región de Ñuble (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2025-10-06 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2027-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 803964 | 912730 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 9.98 | 428558.116 | 97906.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97906.835 | 0 | 36846 | 24838 | 268957.281 | 10 | 604492.182 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049846-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413923 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CRUCE RUTA 146, SECTOR: BULNES - LÍMITE REGIONAL (PUENTE QUEIME), KM 5,700 AL KM 10,100, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2075898.326 | 1627019.744 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 94.12 | 1808310.247 | 1540741.709 | 0 | 1469082.395 | 0 | 71659.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267568.538 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396947 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 449872.122 | 472430 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 96.91 | 138169.642 | 137837.392 | 0 | 0 | 103957.741 | 33879.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.25 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396951 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 419945.838 | 418880 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 96.52 | 110978.659 | 94670.669 | 0 | 31814.734 | 0 | 62855.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16307.99 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396952 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-38-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-13 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329927.144 | 362396.65 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 15057.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15057.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396953 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-07-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5284322.198 | 4913891.338 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 92.77 | 2293076.193 | 2012021.263 | 0 | 0 | 731063.508 | 0 | 557066.155 | 723891.6 | 0 | 0 | 185570.171 | 0 | 95484.759 | 0 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396956 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 35,870 AL KM 46,740, COMUNA DE COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2026-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3102293.532 | 3642977.416 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 96.44 | 2037129.645 | 1909949.054 | 0 | 0 | 537050.423 | 322342.569 | 708618.073 | 0 | 341937.989 | 0 | 122458.581 | 0 | 4722.01 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396958 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-760-M, SAN CARLOS - TRAPICHE - CRUCE M-730-N (POCILLAS), SECTOR: SAN CARLOS (CRUCE CALLE TOMÁS YÁVAR) - LÍMITE REGIONAL, KM 4,760 AL KM 17,050, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 2024-12-20 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2026-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3261251.942 | 3073931.333 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 94.935 | 336731.652 | 170214.993 | 0 | 0 | 170214.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165408.314 | 0 | 1108.345 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396962 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) ¿ LA MONTAÑA ¿ CRUCE N-575 (PASO VIELMA) KM 6.46 AL KM 17.46, COMUNA DE CHILLÁN Y PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2935339.998 | 2840247.476 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 93.758 | 184116.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180498.984 | 0 | 0 | 3617.569 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396965 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-935, CRUCE N-59-Q (YUNGAY) - LA PATA DE GALLO - SANTA LUCÍA ALTO - BAQUEDANO, KM 12,262 AL KM 21,080, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-32-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2334854.227 | 2469989.317 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 288545.747 | 288545.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288545.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396968 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-503, CRUCE N-501 (MIRAFLORES) - CERRILLOS - CRUCE N-545 (TANILVORO), KM 0,000 AL KM 8,994, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-30-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2026-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2303140.619 | 2445746.55 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 395157.724 | 394272.763 | 0 | 239169.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155103.217 | 884.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396970 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-72, KM 16,650 AL KM 19,680 Y RUTA N-595, KM 1,580 AL KM 4,550 Y KM 6,350 AL KM 10,029, COMUNAS DE CHILLÁN y CHILLÁN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 2024-11-08 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2394374.677 | 2459818.936 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 90.06 | 330424.181 | 326589.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326589.596 | 0 | 0 | 0 | 3834.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396971 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y KM 23,250 AL KM 24,000 Y RUTA N-404, CRUCE N-42 (COLMUYAO) - SAN JOSÉ - CRUCE N-410 (ESCUELA EL AVE | A | 1. OBRAS | 1068829-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2026-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4086271.5 | 4376638.695 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 75.89 | 1909076.02 | 932522.528 | 0 | 0 | 445058.422 | 487464.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344562.731 | 420000 | 99990.761 | 112000 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40049987-0 | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390406 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO VARIANTE SAN IGNACIO, REGION DE ÑUBLE. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-78-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 2025-05-02 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2027-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2560653.9 | 2082500 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 20.13 | 411979.618 | 323995.954 | 0 | 0 | 69801.854 | 40165.764 | 0 | 57225.657 | 0 | 156802.679 | 0 | 11383 | 76600.664 | 0 | 1308654.318 | 500000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395634 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2029-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1042140.12 | 1189973.649 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 24.32 | 301480.608 | 207107.253 | 0 | 51188.7 | 0 | 51399.424 | 25599.085 | 26278.585 | 26323.209 | 26318.25 | 26291.119 | 26291.118 | 26291.118 | 15500 | 337139.688 | 518926.402 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395642 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2029-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1042140.12 | 1213786.977 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.38 | 315112.595 | 219252.39 | 0 | 33649.189 | 26215.27 | 52425.482 | 26463.085 | 26804.462 | 26849.98 | 26844.922 | 26797.229 | 26797.229 | 26797.229 | 15468.518 | 326359.629 | 462163.567 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395645 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2029-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1042140.12 | 1022859.264 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 32.25 | 279406.392 | 178508.12 | 0 | 0 | 0 | 110456.015 | 0 | 45387.249 | 0 | 22664.856 | 43719.136 | 22409.568 | 22409.568 | 12360 | 297474 | 353946.133 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395630 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-12 | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2028-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7498965.291 | 7671572.666 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 45.01 | 1941455.374 | 1588620.044 | 0 | 504425.698 | 193182.527 | 379576.564 | 0 | 254166.223 | 100303.56 | 156965.472 | 149648.33 | 0 | 181500 | 21687 | 1758813.396 | 2660850.489 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395637 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 2024-12-11 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2028-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7498853.206 | 8459586.728 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 49.53 | 2415216.787 | 2375216.787 | 0 | 1060163.857 | 151443.029 | 342050.198 | 0 | 397396.942 | 190186.627 | 233976.134 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1012628.404 | 3725138.358 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395644 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-12 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2029-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7499275.134 | 7771766.014 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 34.27 | 1934828.107 | 1699139.321 | 0 | 507634.743 | 0 | 342776.824 | 0 | 581711.595 | 0 | 267016.159 | 146688.786 | 0 | 0 | 89000 | 1331584.622 | 4433975.606 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050299-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418018 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-25 | 2025-08-12 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 625849.454 | 625849.454 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 88.98 | 576584.971 | 573280.538 | 0 | 0 | 0 | 82793.672 | 0 | 490486.866 | 0 | 0 | 3304.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050299-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418019 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-08 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-08-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 820167.414 | 820167.414 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 35.13 | 856404.827 | 298013.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298013.566 | 0 | 272826.384 | 181715.877 | 103849 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050299-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 435604 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGION DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 843245 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 515000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050300-0 | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 433143 | Gastos de Publicaciones 2026 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2551.813 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 11.384 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050300-0 | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 421007 | CONSERVACIÓN DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1068829-49-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-01-06 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 532091.971 | 517041.176 | 99537890-6 | APIA SPA | 62.27 | 533315.695 | 330359.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184929.991 | 145429.614 | 0 | 58099.09 | 40857 | 104000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40051980-0 | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394830 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO, REGION DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 5048-66-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2027-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1253819.7 | 1013523 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 50.65 | 599421.963 | 119954.249 | 0 | 0 | 0 | 119954.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.714 | 78394 | 397451 | 59158 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370811 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE | A | 1. OBRAS | 1068829-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-10-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 2975632.18 | 3073404.196 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 16.629 | 16.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370812 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS | 1068829-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-01-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 653319.745 | 565034.032 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 95.339 | 9475.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9475.532 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379137 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-34-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1860863.806 | 2077829.563 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 100 | 1666.771 | 1666.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379172 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA S/R-N-581, CRUCE N-549 (EL CARDAL) - CRUCE N-615 (CUATRO ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 10,295, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-31-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-06-05 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-07-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2655869.112 | 2799772.249 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 2.526 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379176 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-510, CRUCE N-50 (LONQUÉN) ¿ RINCOMÁVIDA ¿ CRUCE N-620 (SAN MANUEL), KM 0,000 AL KM 3,300 Y KM 8,850 AL KM 11,198 Y RUTA N-640, CRUCE N-620 (TRES ESQUINAS) ¿ LUCUMÁVIDA ¿ CRUCE N-630 (LLAHUECUY), KM 0,000 AL KM 3,250; | A | 1. OBRAS | 1068829-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1968875.808 | 2219404.769 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 100 | 1521.223 | 1521.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379182 | CONSERVACIÓN RUTA N-679, CRUCE N-705 (PUENTE SAN VICENTE ALTO) - LAS HORMIGAS - LO PALACIO, KM 5,500 AL KM 10,630 Y RUTA N-705, CRUCE N-677 (PUENTE URRUTIA) - HUEMUL - AGUA SANTA - VERGARA, KM 0,000 AL KM 8,060, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3529999.999 | 3620648.894 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 99.586 | 219518.412 | 200406.574 | 0 | 0 | 200406.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19111.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379185 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-805, CRUCE N-777 (EL CARMEN) ¿ LOMAS BLANCAS- CRUCE N-777 (CHAMIZAL), SECTOR KM 19,200 AL KM 24,150, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-32-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-15 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1408711.579 | 1571046.595 | 77708883-1 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | 100 | 234945.488 | 234945.488 | 0 | 233998.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405006 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) - LA MONTAÑA - CRUCE N-575 (PASO VIELMA), KM 17,490 AL KM 19,500 Y RUTA S/R-N-593, CRUCE N-549 (PINTO) - LOS PEDERNALES - CRUCE N-569 (LA PIEDRA), KM 0,000 AL KM 3,010, COMUNA DE PINTO, PROVINC | A | 1. OBRAS | 1068829-39-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1288226.407 | 1367685.829 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 100 | 1156.736 | 1156.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 372143 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-01-23 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2028-07-17 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, COBQUECURA, NINHUE, SAN CARLOS, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 1104071.623 | 1000010 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 49.12 | 286848.288 | 182597.662 | 0 | 22529.392 | 22529.392 | 0 | 68073.599 | 23131.482 | 23168.982 | 23164.815 | 22833.542 | 22833.542 | 22833.542 | 35750 | 269033.542 | 185431.82 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 378514 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-28 | 2024-10-01 | 2024-12-06 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2029-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1104058.2 | 1008777.777 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 37.7 | 288531.705 | 168466.875 | 0 | 56286.583 | 0 | 22073.319 | 22283.481 | 45218.463 | 22605.029 | 0 | 42032.41 | 23016.205 | 23016.205 | 32000.01 | 269814.935 | 311696.929 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 372144 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-22 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2028-03-04 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, COBQUECURA, NINHUE, SAN CARLOS, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 7267125.853 | 8897827.046 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 64.82 | 2149503.743 | 1528635.762 | 0 | 714986.017 | 0 | 136989.784 | 277760.789 | 260080.126 | 138819.046 | 0 | 266961.943 | 113000 | 139398.038 | 101508 | 1285921.626 | 1624447.73 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 378535 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2028-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7235379.314 | 8625102.847 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 63.28 | 1862496.076 | 1579366.8 | 0 | 0 | 665201.217 | 393358.242 | 79703.931 | 329854.024 | 111249.386 | 0 | 131196.096 | 151933.18 | 0 | 0 | 1834229.786 | 1355423.549 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 393938 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024- | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-02-19 | 2024-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300406.789 | 325012.943 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 98.14 | 430078.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423026 | 7052.644 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 409.5 | 409.5 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9590.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389835 | Conservación de Obras por Emergencia Ruta N-479, Cruce N-447 (Bustamante) - Calabozo - Escuela Los Queñes, varios sectores, Provincia De Punilla, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-01-30 | 2024-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2805474.207 | 3687521.363 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 266678.815 | 266678.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266678.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389843 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-447 CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 0,280 AL KM 25,970, COMUNAS DE SAN CARLOS Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-02-21 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1381820.717 | 2394091.365 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 98.31 | 313.994 | 313.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396197 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA S/R-N-418 CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - SAN MIGUEL - PULILA - CRUCE N-40 (MENGOL), VARIOS SECTORES, Y RUTA S/R-N-432, CRUCE N-50 (LA POSTA) ¿ CUNA DE PRAT ¿ AGUA FRÍA ¿ CRUCE N-38 (NINHUE), KM 1,960 AL KM 4,600, COMUNAS DE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-03-05 | 2024-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 1139216.691 | 1917733.864 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 5648.245 | 5648.245 | 0 | 0 | 0 | 5648.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396198 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-555, CRUCE N-55 (EMPEDRADO) - LOS PELLINES - PUENTE MAÑIHUALES - LOS GUAYOS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-12-23 | 2025-03-14 | 2025-03-05 | 2025-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1016561.144 | 1822425.016 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 86.84 | 242448.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242448.905 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396993 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA S/R N-313 CRUCE N-31 (PUNILLA) - LOS MAYOS - EL ROBLE, KM 0,000 AL KM 10,200, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3486599.282 | 6403447.844 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 97.32 | 356112.784 | 150867.106 | 0 | 0 | 0 | 150867.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205245.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3116.347 | 1280.272 | 0 | 0 | 552.979 | 23.527 | 0 | 0 | 92.82 | 610.946 | 0 | 0 | 0 | 1836.075 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6883.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6883.653 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384909 | Conservación de Emergencia Ruta S/R-N-933 Cruce N-935 (Puente Las Mulas) - Santa Lucía Bajo - Río Cangrejo, Varios Sectores, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2023-10-12 | 2024-07-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1860768.014 | 2010874.948 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 3000.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385254 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-485 CRUCE N-447 (NIBLINTO) ¿ MINAS DEL PRADO, KM 0,200 AL KM 0,700, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2023-11-03 | 2023-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1149325.096 | 1308119.74 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 13387.741 | 13387.741 | 0 | 0 | 0 | 12672.576 | 0 | 715.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387427 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, CRUCE N-59-Q (VARIANTE SAN IGNACIO) - SAN IGNACIO - CRUCE N-681 (PUENTE ZAPALLAR) Y RUTA N-681, CRUCE N-679 (LA PLACITA) - PUENTE ZAPALLAR - CRUCE N-679 (LAS HORMIGAS), KM 0,000 AL KM 4,960 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-02-06 | 2024-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 762424.075 | 1205216.034 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 853.19 | 853.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN, PINTO |  | PROYECTOS | 40059100-0 | AMPLIACION Y PASADA URBANA RUTA N-55 SECTOR CHILLAN - PINTO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN, PINTO | de Ñuble | PROYECTOS | 40059100-0 | AMPLIACION Y PASADA URBANA RUTA N-55 SECTOR CHILLAN - PINTO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 430518 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD AMPLIACION Y PASADA URBANA RUTA N-55 SECTOR CHILLAN - PINTO (ADELANTADO) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330000 | 220000 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40059142-0 | REPOSICION RUTA N-447, KM 11,55 A KM 25,95, TRES ESQUINAS DE CATO-COIHUECO, COMUNA COIHUECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 436250 | ESTUDIO DE INGENIERÍA "REPOSICIÓN RUTA N-447, KM 11.55 AL KM 25.95, TRES ESQUINAS - COIHUECO, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE" | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-19-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-11 | 2026-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-12 | 2028-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 455793.8 | 455793.8 | 0-0 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 468000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420130 | Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Punilla, Etapa I, Región de Ñuble, 2025-2026. | A | 1. OBRAS | 1068829-39-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2026-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 785961.68 | 564658.981 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 100 | 545347.641 | 544547.641 | 0 | 233699.665 | 159981.764 | 37564.302 | 0 | 0 | 113301.91 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420132 | Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Punilla, Etapa II, Región de Ñuble, 2025-2026. | A | 1. OBRAS | 1068829-40-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2026-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 698815.6 | 523487.747 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 95.116 | 469515.552 | 427762.82 | 0 | 205261.949 | 222500.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25666.427 | 0 | 0 | 16086.305 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420133 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025-2026 | A | 1. OBRAS | 1068829-37-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-09-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2026-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 605357.76 | 489832.487 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 86.271 | 493812.372 | 425563.246 | 0 | 267935.446 | 157627.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68249.126 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420134 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025-2026 | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2026-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 479217.76 | 454836.186 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 97.52 | 359084.235 | 347789.682 | 0 | 241924.402 | 0 | 105865.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11294.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420136 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025-2026 | A | 1. OBRAS | 1068829-41-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2026-03-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 769530.16 | 550714.032 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 49.529 | 556657.853 | 446118.096 | 0 | 78605.854 | 196585.372 | 170926.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110539.757 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060437-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417997 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, GRUPO 4, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-06 | 2025-12-19 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2027-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3116848.649 | 3374537.573 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 44.01 | 2059847.758 | 1368767.772 | 0 | 0 | 0 | 629631.94 | 0 | 589573.581 | 149562.251 | 0 | 288432.841 | 333035.23 | 69611.915 | 0 | 1400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060437-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417998 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, GRUPO 8, COMUNAS DE NINHUE Y SAN NICOLÁS, PROVINCIAS DE ITATA Y PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | N | 1. OBRAS | 1068829-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-08-18 | 2025-12-01 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2027-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5577610.976 | 4729853.931 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 61.36 | 3821346.116 | 2969155.858 | 0 | 0 | 0 | 1525299.577 | 446835.642 | 542319.057 | 0 | 454701.582 | 264615.761 | 436180 | 151394.497 | 0 | 1448040.931 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 40060777-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACIÓN ORIENTE, ETAPA A, COMUNA DE CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060903-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396953 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-07-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5284322.198 | 4913891.338 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 92.77 | 138300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 433143 | Gastos de Publicaciones 2026 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2551.813 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.535 | 0 | 5.465 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 431570 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, COMUNAS DE BULNES, CHILLÁN, CHILLÁN VIEJO, PEMUCO, QUILLÓN, PORTEZUELO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-1-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-28 | 2030-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989975.28 | 980030.51 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 78467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35838.1 | 42629.1 | 278043 | 734866.51 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 431574 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA Y PUNILLA SECTOR SURPONIENTE, COMUNAS DE NINHUE, PORTEZUELO, QUIRIHUE, SAN CARLOS, SAN NICOLÁS Y TREHUACO, | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1066829-3-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-14 | 2026-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-28 | 2030-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989975.28 | 1002822.877 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 65258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22629.1 | 42629.1 | 278043 | 763658.877 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 431580 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN Y PUNILLA SECTOR SURORIENTE, COMUNAS DE CHILLÁN, COIHUECO, PINTO Y SAN FABIÁN, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-5-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-25 | 2026-06-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-22 | 2030-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989975.28 | 973251.496 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 65258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22629.1 | 42629.1 | 278043 | 734087.496 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 431582 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE ÑIQUEN, SAN CARLOS Y SAN FABIÁN, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-4-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-25 | 2026-06-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-28 | 2030-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989975.28 | 981006.488 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 65258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22629.1 | 42629.1 | 278043 | 742229.488 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 431584 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE ITATA Y PUNILLA SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE NINHUE, ÑIQUÉN, QUIRIHUE Y SAN CARLOS, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-2-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-28 | 2030-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989975.28 | 1002822.877 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 65258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22629.1 | 42629.1 | 278043 | 763658.877 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418067 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de Las Provincias De Diguillin e Itata, Sector Secano Poniente, comunas de Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Pemuco, Quillón, Portezuelo, Ranquil, Etapa II, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS | 1068829-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-29 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2029-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5799529.065 | 5544024.208 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 15.01 | 1089841.248 | 891260.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419997.835 | 0 | 471262.592 | 0 | 0 | 0 | 44035.265 | 154545.556 | 1050000 | 4173571.287 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418073 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA Y PUNILLA, SECTOR SURPONIENTE, COMUNAS DE NINHUE, PORTEZUELO, QUIRIHUE, SAN CARLOS, SAN NICOLÁS Y TREHUACO, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-30-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-08 | 2025-10-14 | 2025-12-30 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2030-01-27 |  |  | Indice Polinomico | 6049704.217 | 5592192.852 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 8.79 | 840061.516 | 333694.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333694.365 | 0 | 296000 | 0 | 55821.697 | 154545.454 | 1050000 | 3925829.217 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418082 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Diguillin y Punilla Sector Suroriente, comunas de Chillan, Coihueco, Pinto y San Fabián, Etapa II, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS | 1068829-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-28 | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2029-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5799987.416 | 6317732.27 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 20.873 | 1686786.153 | 1406634.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349585.112 | 394170.548 | 662879.039 | 0 | 0 | 125606 | 154545.454 | 1337785 | 4048956.415 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418086 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE ÑIQUEN, SAN CARLOS Y SAN FABIÁN, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-05 | 2025-09-10 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2029-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6049640.103 | 5819006.867 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 7.46 | 1246197.544 | 367663.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367663.148 | 0 | 0 | 0 | 723988.84 | 154545.556 | 1000000 | 3787607.128 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418093 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De Las Provincias de Itata y Punilla Sector Norponiente, comunas de Ninhue, Ñiquen, Quirihue y San Carlos, Etapa II, Región De Ñuble | A | 1. OBRAS | 1068829-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-28 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2029-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6049769.148 | 6095940.874 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 14.52 | 1705413.483 | 940883.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418182.315 | 0 | 208371.286 | 314329.834 | 0 | 0 | 609984.595 | 154545.453 | 1000000 | 3929533.971 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 413895 | Asesoría a la Inspección Técnica de Conservación por Emergencias Red Vial, Región de Ñuble 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-22 | 2027-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 385200 | 495040 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353000 | 166000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1075.394 | 1026.654 | 0 | 0 | 156.89 | 0 | 612.612 | 164.689 | 0 | 92.463 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5768.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5768.776 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432291 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5 6 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL, RUTA N-828 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5430.7 | 5671.28 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5671.28 | 5671.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437992 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 CONSERVACION EMERGENCIAS RED VIAL, RUTA N-224 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7484.55 | 7484.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7484.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7484.55 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413882 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-224 km 0,4 al km 12,2, Comuna de Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2391119.431 | 2616262.104 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 63.11 | 1947082.179 | 1947082.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947082.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413884 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA, RUTA N-828, KM 0,000 AL KM 1,500, Y RUTA S/R-N-613, KM 0,000 AL KM 4,600, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-05-01 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-10-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1564316.988 | 1525089.086 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 94.45 | 1464447.969 | 1464447.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464447.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413890 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-110, km 1,8 al km 8,0, Ruta N-100 km 1,0 al km 5,6, Ruta S/R-N-406 km 0,0 km 2,0 y Ruta N-140 km 4,0 al km 8,0, Comunas de Cobquecura y Quirihue, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-01-01 | 2025-02-19 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2244228.676 | 2017773.728 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 91.01 | 1448453.32 | 1438907.353 | 0 | 0 | 1238874.633 | 200032.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9545.967 | 0 | 172000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 416335 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-31 KM 30,00 AL 36,00 Y RUTA N-479 KM 0,00 AL 16,44, COMUNAS DE SAN FABIÁN Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-05-01 | 2026-03-09 | 2026-04-02 | 2025-06-04 | 2026-03-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3104668.78 | 3044654.399 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 19.38 | 1184116.752 | 614310.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272009.712 | 342300.805 | 534744.235 | 35062 | 0 | 0 | 2419901.258 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 433143 | Gastos de Publicaciones 2026 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2551.813 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.988 | 0 | 241.012 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 434093 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-9-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-14 | 2026-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-21 | 2027-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 106622.006 | 106622.006 | 0-0 |  | 0 | 3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539 | 105856.006 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 434103 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PARA VARIOS CAMINOS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-10-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-22 | 2027-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 201057.545 | 201057.545 | 0-0 |  | 0 | 3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539 | 202746.857 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 434104 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 6, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-22-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-27 | 2028-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200959.584 | 200959.584 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 87866 | 117103.584 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 434105 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1066829-7-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-14 | 2026-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-15 | 2027-02-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 914858.302 | 651462.375 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 101159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101159 | 611462.375 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 434106 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1066829-8-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-14 | 2026-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-22 | 2027-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 628114.368 | 526880.328 | 77235499-1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA AZUCENA | 0 | 69093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69093 | 510598.96 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 434107 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-6-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-14 | 2026-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-22 | 2027-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 549899.476 | 467962.669 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 0 | 60489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60489 | 454463.193 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 434109 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR NORTE Y PONIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-12-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-28 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 386150.121 | 386150.121 | 0-0 |  | 0 | 37477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37477 | 387288 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 434110 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLIN, SECTOR SUR Y ORIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE. | N | 1. OBRAS | 1068829-13-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-14 | 2027-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 365692.593 | 365692.593 | 0-0 |  | 0 | 35226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35226 | 367036 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 434111 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR SUR Y ORIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-15-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-14 | 2027-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 355974.577 | 355974.577 | 0-0 |  | 0 | 34157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34157 | 357415 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 434115 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORTE Y PONIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-14-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-22 | 2027-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349376.265 | 349376.265 | 0-0 |  | 0 | 33431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33431 | 350883 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 434116 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR PONIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1066829-17-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-14 | 2027-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 277126.129 | 277126.129 | 0-0 |  | 0 | 30484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30484 | 274355 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 434118 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR CENTRO, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1066829-16-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-29 | 2027-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 280680.659 | 280680.659 | 0-0 |  | 0 | 30725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30725 | 278024 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070170-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 434170 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-689 DEL KM 0,000 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-21-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-28 | 2026-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-25 | 2027-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1405807.555 | 1405807.555 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 161483 | 1216848.555 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40077360-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE, GLOSA 5 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 434170 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-689 DEL KM 0,000 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-21-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-28 | 2026-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-25 | 2027-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1405807.555 | 1405807.555 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 252980 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 367943 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2026-01-06 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | Indice de Precios al Consumidor | 514401.3 | 432004.336 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 99.94 | 34000.488 | 32929.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33654.102 | -724.614 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381777 | Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | A | 1. OBRAS | 5268-80-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2026-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1892716.734 | 5508357.758 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 99.5 | 256395.627 | 175339.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175339.6 | 0 | 0 | 0 | 81056.027 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437215 | Mejoramiento Ruta Q-75, Variante Quilaco, Tratamiento de Taludes, comuna de Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobí | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1750000 | 0-0 |  | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 1958000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | Interregional | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410510 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Ralco - Lonquimay, Sector Chenqueco - Guallalí, Tramo Sectores Primarios, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-17-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-18 | 2026-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2028-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1008227.5 | 1008227.5 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422256.716 | 646463.835 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420403 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 63 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7105.716 | 7195.716 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7195.716 | 7195.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7195.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437715 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 82 83 84 85 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, SECTOR CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 49031.23 | 49031.23 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12806 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | Interregional | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410511 | Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Región del Bío Bío | N | 1. OBRAS | 5048-17-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-03 | 2026-10-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-18 | 2028-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12890742.768 | 12890742.768 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2657329.796 | 11083722.837 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361282 | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RÍO BIOBÍO, SECTOR: CHIGUAYANTE - LAJA (ACTUALIZACIÓN PROYECTO PUENTE AMDEL), REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-26 | 2023-07-21 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-10-24 | 2026-09-13 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 420427 | 654416.7 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 82.16 | 240651.619 | 58158.364 | 0 | 0 | 0 | 31564.512 | 13449.38 | 0 | 0 | 13144.472 | 0 | 158089.335 | 0 | 24403.92 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387976 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, Sector Bajo Los Ríos, Tramo DM 55,7 a DM 63,3, Comunas de Curanilahue y Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-07-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 566969.55 | 596859.448 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 89.74 | 27546.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25406.698 | 2139.405 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | Interregional | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387978 | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por Bajo Los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio, tercer llamado. | A | 1. OBRAS | 5048-72-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-05-02 | 2024-06-13 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2026-02-12 |  |  | Indice Polinomico | 10433224.668 | 9072291.173 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 695564.696 | 391765.456 | 0 | 0 | 0 | 203559.335 | 0 | 0 | 0 | 188206.121 | 0 | 0 | 143552.719 | 160246.521 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | Interregional | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 164.198 | 164.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.228 | 75.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA |  | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28843.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28843.079 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA |  | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433367 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 3 4 5 6 REPOSICION RUTA P-70 PELECO-TIRUA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 25042.377 | 26076.627 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26076.627 | 26076.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26076.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA |  | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433369 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 12 15 7 8 REPOSICION RUTA P-70 PELECO-TIRUA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16786.067 | 17479.331 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17479.331 | 17479.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17479.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA |  | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435833 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 16 17 REPOSICION RUTA P-70 PELECO-TIRUA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7209.227 | 7512.735 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12436.735 | 7512.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7512.735 | 0 | 0 | 0 | 4924 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | del Biobío | PROYECTOS | 30132689-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351717 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida, Hualqui, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-08-26 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2025-08-23 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | Indice de Precios al Consumidor | 896000 | 931190 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 68.05 | 376570 | 68797.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12008 | 56789.775 | 20717 | 77000 | 107870.225 | 102185 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Interregional | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 819.836 | 819.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.219 | 61.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406596 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31024.73 | 31024.73 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39525.647 | 39525.647 | 0 | 0 | 39525.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406598 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 64 65 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3415.383 | 4651.675 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4651.675 | 4651.675 | 0 | 4651.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406605 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 81 82 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4707.857 | 6279.546 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6279.546 | 6279.546 | 0 | 6279.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406607 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 83 84 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2902.323 | 4005.476 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4005.476 | 4005.476 | 0 | 4005.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406632 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 87 88 90 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11147.38 | 14390.126 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14390.126 | 14390.126 | 0 | 14390.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406634 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 97 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17513.534 | 22408.296 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22408.296 | 22408.296 | 0 | 22408.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406636 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 101 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4971.633 | 6559.233 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6559.233 | 6559.233 | 0 | 6559.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406638 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 103 104 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2181.612 | 3065.671 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3065.671 | 3065.671 | 0 | 3065.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406641 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 127 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3312.68 | 4419.296 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4419.296 | 4419.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406646 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 145 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1871.988 | 2638.131 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20619.765 | 2638.131 | 0 | 2638.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17981.634 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406647 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 151 152 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 26658.344 | 33034.494 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33034.494 | 33034.494 | 0 | 33034.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406649 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 173 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2811.037 | 2811.037 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3759.226 | 3759.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406650 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 176 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2306.562 | 3147.398 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3147.398 | 3147.398 | 0 | 3147.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435543 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta Curanilahue- Trongol Bajo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1314.315 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1314.315 | 1314.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361663 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Plaza de Peaje San Roque, Obras Viales Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. 3° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-36-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-23 | 2022-09-29 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 170085 | 175768.88 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 233.411 | 233.411 | 0 | 0 | 0 | 233.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361526 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío 3°llamado. | A | 1. OBRAS | 5268-24-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-09 | 2022-07-27 | 2022-11-25 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-04-14 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 2051953.276 | 3147737.006 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | Interregional | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 75.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.382 | 28.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.179 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327337 | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | A | 1. OBRAS | 5048-57-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-10-21 | 2021-12-30 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2024-09-23 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 16190536.077 | 19060334.727 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 82000 | 81884.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81884.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.747 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ANTUCO |  | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292115 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-11-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 2019-07-17 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2023-01-08 | BIO-BIO | ANTUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1395000 | 1148273.472 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 97.51 | 38192.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38192.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434736 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 554500 | 0-0 |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 200000 | 333500 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254137 | Conservación caminos indígenas año 2016, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-20-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-06 | 2016-07-14 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2017-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 419642.225 | 366023.025 | 76411057-9 | CONSTRUCTORA I & C LIMITADA | 100 | 19980.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19980.104 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270545 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-33-LQ17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2018-02-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 162356.161 | 171970.752 | 78921080-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 100 | 19.896 | 19.896 | 0 | 0 | 19.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372346 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-60-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-24 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-04-20 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 540557.5 | 567271.643 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 178319.813 | 177750.993 | 0 | 0 | 37465.885 | 0 | 116859.088 | 23426.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.82 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | Interregional | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3023.527 | 180.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.854 | 23.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843.146 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415782 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 44-A 48-D 51 53 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7156.362 | 7156.362 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7408.101 | 7408.101 | 0 | 0 | 7408.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415800 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117-A 121 121-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3757.441 | 3757.441 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3757.441 | 3757.441 | 0 | 0 | 3757.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420399 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 115-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1387.509 | 1387.509 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1387.509 | 1387.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28154.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28154.988 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434755 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 42-B MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 142.74 | 142.74 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434756 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 48-B MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 126.27 | 126.27 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 126.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.27 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434792 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1119.424 | 1119.424 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1119.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.424 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436817 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta O-60 S: Yumbel-Rere | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2940 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5880 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372345 | Mejoramiento Ruta O-60 sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-30-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-11 | 2024-06-21 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2026-04-20 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice Polinomico | 6831391.192 | 7983077.175 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 2808169.061 | 2238284.242 | 0 | 1032944.702 | 396993.859 | 342422.97 | 0 | 465922.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506122.475 | 63762.344 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410742 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-721; P-722, Sector Tirúa - Loncotripay - Los Maquis, Tramo DM 0.000 al DM 16.170, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-38-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-26 | 2025-11-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2027-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1128691.2 | 991338.32 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 30.04 | 439999.999 | 220942.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95250.017 | 41493.106 | 0 | 84198.938 | 48936.232 | 48837.019 | 49349.714 | 71934.973 | 607143.2 | 18450.268 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | Interregional | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 259.378 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 80.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.622 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410743 | Mejoramiento Ruta P-721; P-722, Sector Tirua - Loncotripay - Los Maquis, Comuna de Tirua, Provincia de Arauco, Región del Bio Bio (Cuarto Llamado) | A | 1. OBRAS | 5048-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-08 | 2025-07-07 | 2025-09-24 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2027-10-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 25726963.008 | 24716460.856 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 20.86 | 6500000 | 4620721.05 | 0 | 0 | 489367.079 | 0 | 2326846.204 | 0 | 1474510.876 | 329996.891 | 620590 | 987378.223 | 210105.3 | 61205.427 | 10310676.15 | 9662742.354 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327364 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2025-06-18 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 568560 | 730173.803 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 99.5 | 548000.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392074.685 | 155925.42 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327363 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5048-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-08-27 | 2021-12-15 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2026-03-11 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 9100000 | 8985436.935 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 73.46 | 5248000.247 | 2233915.512 | 0 | 785171.725 | 0 | 912164.131 | 364848.861 | 0 | 0 | 171730.795 | 373599.26 | 372776.722 | 1605729.247 | 661979.506 | 1458000.245 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | de Ñuble | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 289499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillin, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-86-0118 | Terminado | Propuesta publica | 2019-03-19 | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2023-06-10 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 686400 | 605891.042 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 1600.444 | 1573.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.444 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268779 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte Etapa II Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-92-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-11-06 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2022-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7497144.871 | 5053345.338 | 77652940-0 | SOCOAR LTDA. | 100 | 11148.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.403 | 0 | 5544 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | de Ñuble | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 289498 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillín, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | A | 1. OBRAS | 5268-80-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-28 | 2019-03-08 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2023-06-07 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 6361071.413 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 97.3 | 5051.204 | 5051.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | Interregional | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000.008 | 1720.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.406 | 80.576 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 18279.018 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281851 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-51-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 2019-05-28 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 79908.5 | 55295.089 | 76290338-5 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 100 | 8228.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8228.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300108 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-1-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-07-23 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2024-11-24 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 564654.476 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 6.023 | 6.023 | 0 | 6.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315114 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2024-05-18 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 571289.7 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 95.35 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 316842 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-14-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2024-11-18 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 7863291.17 | 11224061.368 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 48182.328 | 48182.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48182.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003142-0 | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351718 | Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2027-01-18 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 3083706.5 | 3444036.001 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 69.79 | 1331939.668 | 669415.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246929.493 | 153501.075 | 0 | 268984.982 | 0 | 0 | 112826.193 | 549697.925 | 757804.665 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338962 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente (2°llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-73-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2023-05-28 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 458220 | 395771.944 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351719 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Sector Binimellis - 8 Oriente, Tramo Dm 500 - Dm 1.100 y Dm 4.400 - Dm 7.400, Comuna de Chiguayante, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-83-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2025-01-02 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2026-10-07 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 854515.2 | 840130.579 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.73 | 536744.04 | 376373.457 | 0 | 85749.566 | 42948.346 | 42180.866 | 0 | 109627.552 | 47898.721 | 47968.406 | 52311.075 | 53625.098 | 54434.41 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 378936 | Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Tramo Binimellis - 8 Oriente, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5048-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 2024-11-27 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2026-08-19 |  |  | Indice Polinomico | 13053032.009 | 14532961.497 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 70.26 | 7260333.592 | 5522037.895 | 0 | 0 | 923021.545 | 2518678.77 | 633228.752 | 470369.81 | 0 | 976739.018 | 705760.331 | 791358.804 | 127408.496 | 113768.066 | 3800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433128 | Indemnización Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 (Original 305987) | N | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Indice de Precios al Consumidor | 297022.576 | 297022.576 | 85747000-1 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 0 | 119380.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119380.859 | 300000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40004534-0 | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292127 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-17-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-17 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2022-04-03 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 703807.65 | 921082.898 | 76022934-2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 99.95 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 312900 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-34-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2024-12-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 593652.48 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 34.142 | 34.142 | 0 | 0 | 34.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327015 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-117-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 2022-05-17 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 672478.256 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.97 | 148235.615 | 107260.617 | 0 | 32924.584 | 36856.1 | 18619.064 | 18860.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40676.113 | 298.885 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327016 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-9-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2026-07-30 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 649787.235 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 100 | 121466.782 | 121466.782 | 0 | 25370.084 | 14401.58 | 15997.763 | 16303.139 | 16624.154 | 16387.631 | 16382.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327021 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, Etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-10-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2026-07-24 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 694267.73 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 100 | 122300.035 | 122300.035 | 0 | 0 | 0 | 61022.551 | 18138.762 | 17565.747 | 0 | 25572.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 336782 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-43-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-07-30 | 2021-09-08 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2026-01-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 607488 | 678500.512 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 31370.394 | 31370.394 | 0 | 0 | 0 | 31556.366 | 0 | -185.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341602 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-74-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2026-02-07 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 607488 | 745774.16 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 123660.613 | 64660.613 | 0 | 0 | 64660.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 386334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-93-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-27 | 2024-04-04 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2027-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 595476 | 677386.08 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 71.11 | 234861.603 | 149413.117 | 0 | 0 | 46402.075 | 20362.414 | 20366.741 | 20961.337 | 20664.039 | 20656.511 | 20938.755 | 21220.999 | 21503.244 | 21785.488 | 143505.802 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314676 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-32-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2024-10-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 6495295.374 | 5765702.842 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 100 | 30.212 | 30.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327003 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-94-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2026-07-11 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 5689611.173 | 8475870.171 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 2279550.993 | 2279550.993 | 0 | 167196.647 | 127448.422 | 104912.711 | 161730.136 | 130828.954 | 1374804.931 | 212629.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300333.701 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-137-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2026-04-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice Polinomico | 6999958.402 | 7476302.054 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN SPA | 97 | 1057534.444 | 979215.283 | 0 | 0 | 218216.243 | 342538.833 | 418460.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78319.161 | 813076.084 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327007 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-136-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2026-04-07 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice Polinomico | 6993558.435 | 9697674.358 | 77579843-2 | CONSORCIO QUILIN - ECOPSA II LIMITADA | 95.89 | 1185956.951 | 1091852.483 | 0 | 0 | 324261.381 | 387839.582 | 379751.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86513.008 | 7591.46 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336790 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-27-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-08-09 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2026-01-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 6900000 | 7949882.958 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 824563.737 | 824563.737 | 0 | 0 | 0 | 765254.688 | 0 | 0 | 0 | 59309.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 341569 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2026-04-30 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 5967221.894 | 6411271.571 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 79.36 | 911493.869 | 854586.497 | 0 | 0 | 203373.284 | 201058.254 | 0 | 219080.959 | 231074 | 0 | 0 | 0 | 56907.372 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 386281 | Terminación Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-75-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 2024-03-12 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2027-06-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6193620.295 | 8566973.457 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 61.03 | 2412723.627 | 1718409.173 | 0 | 280351.97 | 235027.938 | 211086.853 | 0 | 417509.821 | 412461.412 | 161971.179 | 0 | 267550.553 | 212578.674 | 214185.227 | 3376371.685 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371120 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas Valle del Biobío año 2023, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-93-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-25 | 2023-03-07 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2024-01-05 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 849995.713 | 1016432.27 | 11532821-2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 100 | 2984.708 | 2984.708 | 0 | 0 | 0 | 2984.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011255-0 | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343949 | Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-95-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-23 | 2022-01-19 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2024-08-14 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LAJA, CONCEPCION, CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 671750 | 808059.15 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 79.5 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40011261-0 | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391262 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-08-14 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2026-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1680672.269 | 1833795.355 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 92.97 | 655110.228 | 234501.823 | 0 | 0 | 18661.862 | 215839.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420541.405 | 67 | 860000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40011265-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (ACTUALIZACIÓN) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411692 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Camino Curanilahue Nacimiento por Bajo Los Ríos, Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-29-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2028-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1927312.1 | 1702420.843 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 10.44 | 541007.853 | 185217.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185217.455 | 0 | 0 | 0 | 43291 | 139401 | 100905.429 | 72192.969 | 1166862.27 | 263071.837 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349958 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-117-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-01-25 | 2022-04-22 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-09-12 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 720000 | 1071371.49 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 97 | 306505.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183238.843 | 123266.713 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401068 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBÍO, PUENTE BICENTENARIO ORIENTE Y PONIENTE, CONCEPCIÓN - SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-84-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2028-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 499681 | 444512.775 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 39.86 | 245494.503 | 125871.287 | 0 | 0 | 125871.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79439 | 224 | 39960.216 | 117000.268 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376021 | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio (Segundo llamado) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-07-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2026-02-22 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice Polinomico | 29673434.592 | 30488289.898 | 59059340-0 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 90.02 | 14326999.85 | 4155183.981 | 0 | 1092101.214 | 0 | 0 | 1161667.819 | 0 | 1023766.979 | 877647.969 | 449567.4 | 765709.206 | 6056510.624 | 2900028.639 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 408212 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta Q-503, Sector Cruce Longitudinal (Los Ángeles) El Peral, tramo DM 26.000 al DM 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2 llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-23 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2027-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 386750 | 367459.398 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 64.22 | 274499.967 | 163000 | 0 | 42850.57 | 22314.398 | 22434.499 | 22723.906 | 22762.495 | 22758.207 | 7155.925 | 0 | 62167.765 | 22944.601 | 26387.601 | 35670.689 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Interregional | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57.25 | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4124.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124.727 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432364 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 5 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7723.259 | 8868.618 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8868.618 | 8868.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8868.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436816 | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Ciclovía Ruta Q-503, S: Cr Longitudial (Los Angeles)-El Peral | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1304.547 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1304.547 | 1304.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437709 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 13 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5644.858 | 5644.858 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5644.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644.858 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372348 | Construcción Ciclovía Ruta Q-503, sector cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral, tramo Dm. 26,000 al Dm. 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-10-18 | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2026-12-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 4029095.593 | 4426730.695 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 60.23 | 3073300.382 | 1928221.668 | 0 | 590984.434 | 580468.35 | 225439.645 | 179065.756 | 254509.26 | 97754.223 | 0 | 210675.216 | 1758 | 572617.351 | 360028.147 | 1017329.092 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337120 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-57-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2024-12-13 | BIO-BIO | ANTUCO, LOS ANGELES, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1778129.178 | 2135872.736 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 344.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 340271 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-62-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2021-08-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2022-12-26 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 2369622.805 | 2523484.733 | 76022934-2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 20.06 | 6660.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389020 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 4°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-74-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-21 | 2024-03-11 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2558002.115 | 3572002.935 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 73445.574 | 28445.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28445.502 | 0 | 0 | 0 | 45000.072 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324310 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020-2022, Región del Biobío (Plan de Recuperación) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-51-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-10 | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2023-02-03 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 799957 | 956211.858 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 151.216 | 151.216 | 0 | 0 | 0 | 151.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348450 | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-123-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2025-05-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 500451 | 524763.3 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 3513.6 | 3513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 343317 | Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-124-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-28 | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-05-02 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 3880000 | 3634296.578 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. EN LIQUIDACION | 96.58 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416465 | Terminación Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito)-Salto del Laja-Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-22-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-10-21 | 2025-11-25 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 181365.363 | 176883.684 | 76681838-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COAR SPA | 100 | 235126.23 | 181535.03 | 0 | 0 | 0 | 33990.681 | 0 | 0 | 147544.349 | 0 | 0 | 0 | 53591.2 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40027217-0 | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 365004.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 953.668 | 953.668 | 0 | 0 | 953.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348351 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 397440 | 397001.13 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 100 | 1145.159 | 1145.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.993 | 427.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 430324 | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 427114 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reparación Ruta O-274, Cruce N-14-O (Tomé)-Caleta Cocholgue, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-36-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-08 | 2028-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 307615 | 307615 | 0-0 |  | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 194500 | 108261 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | Interregional | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 498.026 | 498.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.848 | 33.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME |  | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8811.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8811.974 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434976 | Pago Receptor Judicial Obra: Rep Ruta O-274, Sector Cocholgue | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 540 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437585 | Pago Receptor Judicial Obra: Rep Ruta O-274, Sector Cocholgue | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 427113 | Reparación Ruta O-274, Cruce N-14-O (Tomé)-Caleta Cocholgue, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-21-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-27 | 2026-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3057390.752 | 3057390.752 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1825000 | 1566481.752 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40030384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351730 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-436, cruce Ruta 160 (Los Ríos), cruce Ruta P-424 (Trongol Bajo) Comunas de Los Álamos y Curanilahue Región del Biobío 3° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-36-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2024-10-21 | CONCEPCION, ARAUCO | FLORIDA, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LEBU, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 107100 | 96300 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40030393-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351728 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Cruce Ruta Q-340, Cruce Ruta Q-380 (Pte Bautmann)-Cruce Ruta Q-350,Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5268-23-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2024-04-05 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Indice de Precios al Consumidor | 319740 | 290390 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 58.463 | 58.463 | 0 | 0 | 58.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030515-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388216 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-70-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2024-03-05 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2813759.035 | 3787712.783 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.97 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 366918 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2024, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-62-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-28 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-07-15 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 579841.78 | 597783.298 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 100 | 1819.366 | 1819.366 | 0 | 0 | 1819.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40035058-0 | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352395 | Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-25 | 2022-06-17 | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2025-12-17 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 4321250 | 4332226 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 77.33 | 712378 | 200979.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200979.806 | 0 | 0 | 62583 | 2972.494 | 445842.7 | 895881 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 363963 | Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-88-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-26 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2024-11-27 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 950370.89 | 916002.203 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 97.34 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91160.652 | 33839.348 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 364279 | Conservación Periódica Ruta Q-60-O, km 73, Sector término variante Quilacoya, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-34-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2024-04-22 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice Polinomico | 600508.689 | 899685.622 | 76445883-4 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 100 | 11826.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11826.169 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372975 | Conservación periódica Ruta Q-61, KM 114 al KM 137.5, Comuna de Alto Biobío. Provincia de Biobío, Región del Biobío 2ºllamado | A | 1. OBRAS | 5268-78-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2026-03-02 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 998826.5 | 1339616.097 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 99.22 | 473095.334 | 460939.569 | 0 | 175688.541 | 0 | 285251.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12155.765 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401464 | Conservación tala selectiva de árboles en Rutas 156 y 126, Comunas de San Pedro de La Paz, Coronel, Santa Juana, Nacimiento y Tomé, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-1-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2026-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1057148.4 | 625387.809 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 100 | 497640.501 | 496226.472 | 0 | 0 | 320788.513 | 0 | 175437.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381090 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-210 (Carampangue-La Punta) km 0,0 al km 2,3, P-340 (Los Ñancos) km 0,55 al km 5,1 y P-330 (Ovejería) km 0,0 al km 2,73, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºllamado | A | 1. OBRAS | 5268-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-06-10 |  |  | Indice Polinomico | 2501593.843 | 3220400.302 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 16575.559 | 16575.559 | 0 | 0 | 0 | 16575.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 386389 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto del Laja) y Q-110 (Ruta 5 - El Pino - Los Troncos), Comuna de los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-69-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-15 | 2024-03-01 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2025-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2306861.817 | 2144929.196 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 98.01 | 16894.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16894.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395279 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2 llamado. | A | 1. OBRAS | 5268-19-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 838556.096 | 1164376.999 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 7759.018 | 7759.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7759.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | del Biobío | PROYECTOS | 40037608-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 386690 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-48-O, Sector: Puente 7 - Agua de la Gloria, Provincia Concepción. 2° llamado | A | 2. ESTUDIOS | 5268-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-20 | 2024-03-01 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2026-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1200721.9 | 1116217.144 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 41.06 | 104007.899 | 65135.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65135.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38872.493 | 0 | 732558.977 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40038305-0 | REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-10-23 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 551094.95 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 88.01 | 37162.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37162.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372819 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2028-06-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 771834 | 814090.234 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 51.86 | 244027.331 | 149305.881 | 0 | 36708.54 | 18476.385 | 18403.635 | 18753.522 | 19235.048 | 18883.428 | 18845.323 | 19105.139 | 19364.955 | 19624.771 | 36626.585 | 255329.874 | 145795.629 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381415 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa IV, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2028-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 771834 | 805509.453 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 42.41 | 217117.583 | 143756.862 | 0 | 34489.679 | 20353.203 | 17313.393 | 17646.375 | 17930.389 | 17763.898 | 18259.925 | 17972.922 | 18217.761 | 18462.6 | 18707.438 | 253084.324 | 231981.155 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Arauco Norte, etapa IV, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2028-07-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749462 | 810000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 48.81 | 220855.454 | 143453.919 | 0 | 0 | 54523.933 | 18436.979 | 18676.531 | 33112.369 | 18704.107 | 0 | 18962.618 | 19221.128 | 19479.639 | 19738.15 | 249952.213 | 172997.911 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372820 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-88-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-03-14 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2028-03-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 6894675.122 | 6743147.269 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 53.19 | 1288361.595 | 1131409.735 | 0 | 363014.188 | 208033.798 | 88990.978 | 118849.292 | 116491.859 | 158214.727 | 77814.893 | 112108.471 | 44843.389 | 0 | 0 | 1672854.401 | 2112627.325 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381394 | CGM por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa IV, Region del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2028-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7577333.656 | 8416462.93 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 54.26 | 1935671.828 | 1695169.601 | 0 | 647877.721 | 170522.736 | 198626.188 | 216965.944 | 180122.189 | 160650.432 | 120404.391 | 129671.708 | 110830.519 | 0 | 0 | 2537882.499 | 2043085.472 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381401 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa IV , Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-90-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2028-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6996905.913 | 8740875.972 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 57.9 | 2228966.768 | 1795011.767 | 0 | 550884.574 | 436321.967 | 173197.586 | 220197.157 | 136548.519 | 207961.928 | 69900.036 | 106010 | 0 | 115325.001 | 212620 | 1811896.522 | 1820512.427 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038494-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372829 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2026-01-26 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 538356 | 479808 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 96.26 | 44000 | 23583.345 | 0 | 0 | 23583.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20416.655 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038494-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372830 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-54-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-12-31 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 4789354.489 | 4856369.407 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 98.53 | 567775.935 | 386878.205 | 0 | 0 | 386878.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180897.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410760 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-148, Sector Cruce Ruta 180 (La Suerte) - Cruce Ruta Q-34 (Las Quilas), Tramo: Km 0,230 al Km 9,230, Comuna de los Ángeles, Provincia del Bío Bío, Región del Bío Bío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-113-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-13 | 2026-03-04 | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2028-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 711679.5 | 874332.498 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40771.091 | 40932.56 | 59437.966 | 37858.383 | 369940.032 | 367523.498 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Interregional | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42153.976 | 578.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.442 | 84.311 | 148.811 | 0 | 0 | 0 | 41575.412 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418270 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 39 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10934.545 | 11055.701 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11055.701 | 11055.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11055.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435831 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 31 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23731.352 | 26790.323 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26790.323 | 26790.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26790.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410761 | Mejoramiento Ruta Q-148, Sector: cruce ruta 180 (La Suerte) - Cruce Ruta Q - 34 (Las Quilas), provincia del Biobío, región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5048-19-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-12-26 | 2026-05-05 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2028-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9700184.082 | 7047791.753 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 84420.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84420.245 | 0 | 3242065.671 | 4232521.66 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | HUALQUI, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40038736-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372446 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta Q-60-O, Sector: Rere-Talcamavida, Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-09-21 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2026-07-03 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 692818 | 582701.35 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 72.36 | 253999.683 | 69170.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25364.855 | 43806.052 | 0 | 0 | 0 | 173902.776 | 10926 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 40038838-0 | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372448 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Eje Av. Jorge Alessandri Sector: Trebol Autopista Costera | A | 2. ESTUDIOS | 5048-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-24 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2025-12-15 | CONCEPCION | CONCEPCION, HUALPÉN, TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 377000 | 349680 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 100 | 131925.292 | 126943.292 | 0 | 0 | 99903.405 | 0 | 27039.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4982 | 0 | 0 | 51000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038846-0 | NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 413402 | Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes, Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-07-18 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2026-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 265465.2 | 279126.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 84.4 | 186397.442 | 95248.253 | 0 | 0 | 57998.873 | 0 | 0 | 0 | 37249.38 | 0 | 10579.766 | 36021.157 | 44548.266 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40039762-0 | CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372462 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui, Tram 1-B, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-12-12 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-06-04 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | Indice de Precios al Consumidor | 792650 | 817530 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 67.32 | 273436 | 128581.573 | 0 | 0 | 0 | 44473.813 | 55073.2 | 0 | 29034.56 | 0 | 0 | 32180 | 112674.427 | 0 | 185055.9 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391717 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-92-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 671874 | 629258.577 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 11.66 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396908 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-71-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2026-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 712827.85 | 691701.002 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 225254.788 | 194479.031 | 0 | 110064.365 | 56972.973 | 0 | 0 | 27441.693 | 0 | 0 | 0 | 30775.756 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396909 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-61-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-01-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 798320.282 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 66733.553 | 66733.553 | 0 | 66733.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407373 | Conservación Periódica Obras de Arte Metálicas entre Km 9,7 al 10,1 del Camino Q-530 y Pasarela Peatonal para el Puente Canal Cuel en el Km 2,24 del Camino S/R-Q-533, Comuna de Los Ángeles, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-24-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-23 | 2025-12-03 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749920.815 | 744275.735 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 53.91 | 869731.262 | 412806.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58687.114 | 154928.339 | 199191.429 | 0 | 252448.001 | 101136.379 | 103340 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407966 | Conservación Periódica camino O-48-N, Km 58,9 al Km 69,5 (Ruta 5-Agua de la Gloria), Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-65-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2026-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2871227.318 | 3059416.929 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100 | 686972.251 | 686972.251 | 0 | 0 | 686972.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40042816-0 | REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-10-23 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 551094.95 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 88.01 | 6945.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6945.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40044942-0 | REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-10-23 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 551094.95 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 88.01 | 32071.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14777.5 | 17293.973 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40045238-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372816 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento camino Q-561, sector Cruce Q-469 (Cementerio Quilleco)-Cañicura-Los Prados, Comuna de Quilleco, Prov. Biobio, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5268-38-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2025-06-08 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 652262.8 | 542949.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 154.83 | 154.83 | 0 | 0 | 154.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40045968-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356219 | Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-43-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2025-02-02 | ARAUCO | LEBU | Indice Polinomico | 4795980.911 | 6132460.233 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 97.03 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370234 | Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-50-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-23 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-05-29 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 1220645.594 | 1205502.062 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 100 | 198.872 | 198.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370237 | Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-89-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-09 | 2023-05-18 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2024-12-05 | BIO-BIO | ANTUCO, LOS ANGELES | Indice Polinomico | 3252211.595 | 2691195.263 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 1337.345 | 1337.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370259 | Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-82-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-04-12 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 1342599.829 | 1433018.567 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 100 | 10663.899 | 10663.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10663.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-09-25 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 772743.362 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 1637.661 | 1637.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379857 | Camino Básico por Conservación Quilleco-Pte. Duqueco-Los Aromos, Rutas Q-575, Km 0,9 al 6,9, S/R Q-607 Km 0,2 al 8,6 y Ruta Q-653, Km 3,0 al Km 6,9, Comunas Santa Barbara y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-16 | 2023-07-07 | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2025-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 2900565.56 | 2870974.14 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA | Interregional | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3177.393 | 3177.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702.189 | 337.956 | 137.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30360.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980.487 | 0 | 0 | 26380.409 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434674 | Pago Peritos Tasadores Obra: Reposición Camino Rol P-60-R, S: Tres Pinos-Las Misiones | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8147.352 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8147.352 | 8147.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8147.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434754 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 14 REPOSICION CAMINO ROL P-60-R S: TRES PINOS-LAS MISIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1584.202 | 1725.513 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 37302.513 | 1725.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.513 | 0 | 0 | 35577 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435375 | Pago Peritos Tasadores Obra: Reposición Camino Rol P-60-R, S: Tres Pinos-Las Misiones | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1795.008 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1795.008 | 1795.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435416 | Pago Peritos Tasadores Obra: Reposición Camino Rol P-60-R, S: Tres Pinos-Las Misiones | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3185.748 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3185.748 | 3185.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437157 | Pago Peritos Tasadores Obra: Reposición Camino Rol P-60-R, S: Tres Pinos-Las Misiones | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3031.083 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3031.083 | 3031.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 413820 | Asesoría a la Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749128.8 | 722140.195 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 59.4 | 436999.778 | 299358.944 | 0 | 65572.864 | 46502.633 | 0 | 0 | 142895.263 | 44388.184 | 0 | 12477.834 | 0 | 0 | 125163 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413773 | Conservación Periódica caminos S/R Q-135, S/R Q-139, S/R Q-141, S/R Q-235 y S/R Q-255, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2027-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2041596.368 | 1754291.096 | 77148436-0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 49.908 | 1094917.818 | 901101.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294518.005 | 195876.204 | 154865.216 | 255842.503 | 123816 | 0 | 0 | 69999.89 | 598437.884 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413810 | Conservación Periódica Ruta O-910, KM 0 AL KM 4, y Ruta O-882, KM 22 AL KM 26, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1387872.129 | 1328217.625 | 99537890-6 | APIA SPA | 74.038 | 1142082.072 | 1004636.959 | 0 | 0 | 0 | 492110.045 | 402248.863 | 0 | 110278.051 | 0 | 137445.113 | 0 | 0 | 0 | 216561.896 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 413820 | Asesoría a la Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749128.8 | 722140.195 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 59.4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 424704 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Biobio, Región del Biobio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-25-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2027-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749128.8 | 695747.164 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 52.89 | 256887.724 | 256887.724 | 0 | 0 | 0 | 140338.973 | 0 | 58571.768 | 57976.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397090 | Conservación Caminos Indígenas año 2024, Sectores de Huillinco, Huallepen Bajo, Paillahue, Elicura, Calebu y otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-60-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500917.236 | 2623599.789 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 387456.55 | 336830.55 | 0 | 0 | 336862.633 | 0 | -32.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 626 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402663 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-37-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1818012.988 | 1983099.813 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 1543.773 | 1543.773 | 0 | 0 | 881.195 | 0 | 662.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396908 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-71-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2026-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 712827.85 | 691701.002 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 179131.201 | 161203.82 | 0 | 0 | 0 | 54438.957 | 43289.615 | 18720.884 | 44754.364 | 0 | 0 | 17927.38 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396909 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-61-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-01-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 798320.282 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 24674.579 | 24674.579 | 0 | 24304.118 | 370.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396780 | Caminos Básicos por Conservación Ruta P-622 (Cruce P-630 - Lencanboldo) km 0,0 al km.7,3 y Ruta P-560 (Cañete-Cayucupil-Butamalal), km 13,2 al km 16,45. Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-25-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 2024-09-04 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2025-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3574778.088 | 4008893.315 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 394281.107 | 394281.107 | 0 | 382551.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11729.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396867 | Camino Básico por Conservación Ruta P-328 cruce P-20 (Llico) - Piure - cruce P-352 (Tropén), km. 1,81 al km.10,24, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-10 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2026-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2145464.328 | 2373601.788 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 96.05 | 2412991.398 | 2312210.913 | 0 | 371579.537 | 810505.952 | 569109.034 | 122005.81 | 0 | 0 | 439010.58 | 0 | 0 | 100780.485 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396878 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, (Quilacoya - San Onofre - Hualqui), km 5,9 al km 12,6, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-18 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2026-03-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1126441.505 | 1674825.811 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 96.8 | 890253.729 | 832696.117 | 0 | 0 | 0 | 472389.739 | 0 | 360306.378 | 0 | 0 | 0 | 57557.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396883 | Camino básico por Conservación rutas O-362 (Lloicura - Chito Vera) km 0,0 al km 5,7 y O-366 (Cementerio - Lloicura) km 0,0 al km 1,019, Comuna Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-08-22 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1547329.511 | 1904377.517 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 99.9 | 373037.143 | 373037.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373026.611 | 10.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396888 | Camino Básico por Conservación ruta Q-679, cruce Q-61 (Los Mayos) - Cruce Q-681 (Los Maitenes), tramo km 1.25 al km 7.03. Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-16 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2026-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1700469.302 | 1586923.101 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 92.17 | 1058881.766 | 828338.774 | 0 | 0 | 828338.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101176.707 | 129366.285 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396892 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-155 (Santa Amalia-Esquina Verde) km. 0,0 al km 2,3 y km. 3,4 al km 5,5, Ruta Q-238 (San Rafael-Las Ciénagas) km. 5,3 al km 8,6, y Ruta S/R-Q-704 (Los Puentes-Misque) tramo km. 0,0 al km. 1,9, Comunas de Los Ángeles, | A | 1. OBRAS | 5268-26-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-20 | 2024-06-27 | 2024-08-06 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2026-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2635435.761 | 2521062.27 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 100 | 211044.711 | 211044.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211044.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396897 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-751 (Granaderos - Santa Adriana - Reservas Quilapalo), Km.9,3 al km. 16,0 y Ruta S/R Q-864 (Canal Biobío - Alhuelemu), 0,00 al km 4,0, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3047335.626 | 2743234.643 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 98.76 | 25962.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25962.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396898 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-458 (Puente Nicodahue -Choroico) km 9,2 al km 12,91 y Ruta Q-340 (Puente Bautmann - Taboleo ) km 2,0 al km 4,32 Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1789041.36 | 2018358.635 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 61130.688 | 11130.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11130.688 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396900 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-620 (Puente La Obra- Petagorda- Reunión), km 0,0 al km 6,6, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-09 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1221340.802 | 1083712.484 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 88.12 | 333610.505 | 204155.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204155.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129454.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407786 | Caminos Básicos por Conservación Ruta O-540 (Florida - San Antonio de Dadi) km. 5,0 al km.13,4, Ruta O-550-Q (Ruta 148 - Cancha Los Monteros - Coihue) km.11,8 al km.12,5 y Ruta Q-560-O (Ruta 148 - Pelecó - Cancha los Monteros) km. 7,2 al km. 9,6, Comuna d | A | 1. OBRAS | 5268-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2024-12-10 | 2025-01-08 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2026-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3491957.847 | 3176830.624 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 98.72 | 2625748.45 | 2582505.399 | 0 | 935714.779 | 367839.48 | 277388.533 | 146490.379 | 239375.193 | 0 | 615697.035 | 0 | 0 | 43243.051 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40049926-0 | REPOSICION PUENTE PONOTRO EN RUTA P-632, COMUNA DE CAÑETE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 430324 | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 113.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.204 | 0 | 0 | 0 | 886.796 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40049926-0 | REPOSICION PUENTE PONOTRO EN RUTA P-632, COMUNA DE CAÑETE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 427119 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Ponotro en Ruta P-632, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 2. ESTUDIOS | 5268-24-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2028-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 209392.4 | 209392.4 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 120000 | 106631.4 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397798 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2028-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 937946.1 | 859999.923 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 43.72 | 267642.639 | 155848.455 | 0 | 0 | 57795.654 | 19273.147 | 19628.127 | 19774.509 | 19690.34 | 19686.678 | 19714.126 | 19741.573 | 19769.019 | 52569.466 | 205400.065 | 263508.486 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397799 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa IV, Región de Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 2024-12-17 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2028-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 922845 | 1072065.01 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 38.07 | 292206.255 | 193427.899 | 0 | 0 | 71721.149 | 48101.505 | 24573.097 | 24422.554 | 24609.594 | 0 | 24643.809 | 24678.024 | 24712.239 | 24744.284 | 209534.969 | 440954.996 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397801 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2028-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 933192.05 | 916467.861 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 38.3 | 252547.34 | 165814.383 | 0 | 40814.018 | 20548.379 | 20460.632 | 20852.568 | 21191.857 | 20994.914 | 20952.015 | 21244.505 | 21536.994 | 21829.484 | 22121.974 | 281893.816 | 320147.587 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397803 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-66-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2029-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 769596.8 | 935899.062 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 32.15 | 248497.738 | 161479.122 | 0 | 35702.252 | 20804.858 | 20478.248 | 21199.13 | 21015.892 | 21270.816 | 21007.926 | 21306.617 | 21605.308 | 21904 | 22202.691 | 204589.355 | 469619.002 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397810 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-70-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-12 | 2025-05-06 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2029-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 775609.275 | 932912.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 26.7 | 249321.222 | 144527.37 | 0 | 40716.053 | 0 | 41161.287 | 20861.509 | 20895.253 | 20893.268 | 0 | 41846.084 | 20952.816 | 20982.589 | 21012.363 | 206475.489 | 447621.66 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397811 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-69-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-06 | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2029-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 775189.8 | 873221.108 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.92 | 236785.282 | 156024.174 | 0 | 38440.307 | 19593.305 | 18999.352 | 19964.889 | 19500.99 | 20031.773 | 19493.558 | 19772.246 | 20050.933 | 20329.621 | 20608.308 | 200970.27 | 437910.531 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397759 | Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-09 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2028-08-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7995734.236 | 8779618.102 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 58.1 | 1955832.958 | 1719764.952 | 0 | 647653.714 | 219445.074 | 190836.086 | 205665.47 | 137513.037 | 189357.123 | 129294.448 | 81727.5 | 0 | 0 | 154340.506 | 1009419.999 | 2791646.973 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397762 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de Las Provincia De Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, Etapa Iv, Region del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-23 | 2024-09-05 | 2024-10-09 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2028-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9997916.159 | 11393845.179 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 39.76 | 2890084.819 | 2623443.625 | 0 | 0 | 1172267.281 | 178052.788 | 198266.648 | 264257.743 | 644863.776 | 165735.389 | 219641.194 | 0 | 0 | 47000 | 1326266.281 | 6374841.695 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397767 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobio. | A | 1. OBRAS | 5268-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-12-05 | 2028-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7894680.774 | 8415607.32 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 34.01 | 2295748.567 | 1864475.292 | 0 | 481339.935 | 202346.862 | 415159.74 | 160502.423 | 378171.436 | 111449.671 | 115505.225 | 150767.146 | 0 | 194113.474 | 86392.655 | 970370.595 | 4750446.176 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397769 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos De La Provincia de Biobío Sector Nororiente, Etapa III, Región Del Biobio | A | 1. OBRAS | 5268-59-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 2024-12-09 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2028-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6978490.853 | 7455947.139 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 23.08 | 1458201.84 | 974692.109 | 0 | 0 | 0 | 565924.01 | 153088.744 | 0 | 255679.355 | 0 | 171845.238 | 0 | 171845.238 | 139819.255 | 1122865 | 4168397.768 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397772 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región Del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-02-07 | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2029-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9696858.609 | 11149721.564 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 29.72 | 2233638.703 | 2034436.004 | 0 | 721502.645 | 299425.507 | 139930.239 | 355681.081 | 188472.02 | 230540.05 | 98884.462 | 149202.699 | 0 | 0 | 50000 | 1112235.239 | 6976316.964 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397775 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Camino de La Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, Etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-11 | 2024-12-26 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2029-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9699130.224 | 9617079.133 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 46.84 | 2986503.403 | 2598981.403 | 0 | 1443426.974 | 0 | 552884.9 | 197192.959 | 108844.142 | 188607.751 | 108024.677 | 107660 | 0 | 61542 | 218320 | 799978.512 | 4647588.344 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 40050121-0 | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.359 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050121-0 | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91.641 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40050121-0 | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427425 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Puente Juan Pablo II, Región del Biobío (Segundo llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-12 | 2026-04-01 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2027-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 588014.7 | 588812 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 10.43 | 287578.389 | 26369.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26369.135 | 37578.098 | 49267.714 | 96324.039 | 78039.403 | 345705.14 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40050121-0 | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391990 | Conservación Puente Juan Pablo II, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5048-101-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-04-10 | 2025-12-03 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2027-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6605327.062 | 9579369.697 | 76493449-0 | FREYSSINET CHILE SPA | 4.5 | 1085314.509 | 409818.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409818.4 | 0 | 209389.867 | 332109.959 | 63350.686 | 70645.597 | 5496840.547 | 3600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050151-0 | CONSTRUCCION AMPLIACION RUTA O-60-Q SECTOR HUALQUI-LA LEONERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411664 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Ampliación Ruta O-60-Q, Sector Hualqui - La Leonera, Región del Biobío | N | 2. ESTUDIOS | 5048-124-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-29 | 2026-03-03 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2027-11-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 821712.85 | 698030.2 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 70985.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70985.338 | 0 | 0 | 0 | 638716.236 | 53985.896 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050301-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL BIO BIO AÑO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413891 | Conservación de elementos de Seguridad Vial en rutas de la Provincia de Biobío, Año 2025, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2026-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 974970.451 | 920880.087 | 77755364-k | GP INGENIERIA LIMITADA | 67.77 | 946805.056 | 586029.915 | 0 | 0 | 48976.457 | 63041.967 | 83366.847 | 115143.887 | 132621.462 | 142879.295 | 223717.18 | 84057.961 | 53000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050302-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA REGION DEL BIOBÍO AÑO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413898 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2025, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-06 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2026-05-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 888692.785 | 832854.897 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 78.11 | 789198.195 | 598764.008 | 0 | 0 | 0 | 152343.947 | 0 | 152438.749 | 213646.462 | 80334.85 | 0 | 0 | 190434.187 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050303-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408049 | Conservación de Seguridad Vial Ruta 160, Km 121,5 al Km 123,7, Sector Pehuén, y Km 130,9 al Km 133,0, Sector Santa Rosa, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-06 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2026-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 550289.915 | 516160.254 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 93.21 | 474720.513 | 412019.269 | 0 | 0 | 84932.719 | 174694.471 | 77778.725 | 74613.354 | 0 | 0 | 0 | 26960.158 | 35741.086 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382546 | Conservación periódica Ruta 156 de La Madera, km 43.165 al km 87.900 por sectores y otros caminos, comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-86-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-15 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2025-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7362657.806 | 6632370.622 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 10549.22 | 10549.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10549.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382314 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O, Tramo 0.82 al 5.99, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-73-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1317705.088 | 1689351.025 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 99.57 | 25107.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24286.056 | 821 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382356 | Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-58-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1354382.316 | 1422368.07 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 100 | 93893.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93893.19 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40054624-0 | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40054624-0 | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57481.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57481.975 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40054624-0 | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435216 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, CR 09: RUTAS 126 CON O-350 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16518.025 | 16518.025 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16518.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16518.025 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387655 | Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta S/Rol 3995, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2023-12-07 | 2024-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2010916.383 | 1884314.543 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 100 | 381.941 | 381.941 | 0 | 0 | 0 | 381.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388135 | Obras de emergencia Ruta Q-45, Sector Pangue, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Region del Biobío | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 2024-12-11 | 2024-02-20 | 2025-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3484894 | 4032278.342 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 1364.919 | 1364.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388383 | Obras de emergencia, Corte y Estabilizacion de taludes en Ruta P-20, Sector Km 37,9 al Km 41,0 (por sectores), Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Region del Biobio | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2024-02-21 | 2024-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2008064 | 1990562.868 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 392727 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2026-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 425329.8 | 469395.5 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 85.8 | 246920.426 | 173592.263 | 0 | 0 | 64419.031 | 21433.008 | 21845.258 | 21992.2 | 21918.728 | 21984.038 | 22290.166 | 28593.995 | 22444.002 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392703 | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2026-08-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4496412.561 | 4260460.415 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 91.73 | 1946859.714 | 1546992.766 | 0 | 0 | 532900.736 | 184074.913 | 149422.595 | 232318.141 | 181487.597 | 266788.784 | 95714.292 | 52412.721 | 0 | 251739.935 | 339049.282 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 392717 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sector Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-15 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 457626.4 | 487489.807 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.67 | 227068.814 | 181356.707 | 0 | 44475.874 | 22570.34 | 22383.723 | 22815.325 | 23183.141 | 22968.404 | 22959.9 | 0 | 0 | 43955.672 | 1756.435 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392688 | Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-06-07 | 2024-07-05 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2026-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4477426.598 | 5683309.706 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 98.97 | 2622196.473 | 1815232.426 | 0 | 484874.564 | 191894.498 | 154317.395 | 115571.291 | 176673.305 | 251988.532 | 439912.841 | 381354.96 | 425609.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060389-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 430324 | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060389-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 432436 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2026-2027, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-16-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-15 | 2026-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 823170.6 | 714922.964 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 294663.376 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060389-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 434073 | Pavimentos Rurales por Conservación, Ruta Q-465, Cruce Q-469 (El Molino) - Tinajón - Los Cuartos, Km 4,9 al Km 10,1, y Ruta S/R-Q-677, Cruce Q-61 (Alto Mañil) - La Tuna - Cruce Q-653 (Corcovado), Km 2,9 al Km 7,7, Comunas de Quilleco y Santa Bárbara, Prov | N | 1. OBRAS | 5268-25-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-04 | 2028-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2893048.449 | 2893048.449 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1676484 | 1319080.449 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 430324 | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 432436 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2026-2027, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-16-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-15 | 2026-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 823170.6 | 714922.964 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 204700 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417669 | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, Sector Cheñeco, Los Ñancos y Las Puentes, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-04 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2026-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1393556.996 | 1184420.182 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 83.46 | 1115021.797 | 1006984.59 | 0 | 0 | 439858.646 | 326294.096 | 105244.937 | 66222.842 | 69364.069 | 0 | 0 | 0 | 52544.719 | 55492.488 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417671 | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, Sector Lloncao y Paicaví, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-11-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2026-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1348593.003 | 1186717.481 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 1197317.756 | 1197317.756 | 0 | 746368.712 | 343107.631 | 107841.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417672 | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, Sector Tranaquepe y San Ramón, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-10-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2026-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1574367.758 | 1380555.435 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 1289115.223 | 1289115.223 | 0 | 966289.046 | 322826.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 434069 | Conservación Caminos Indígenas, Sector Colhue, Catrén y otros, Comuna de Lebu y Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-32-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-17 | 2026-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-23 | 2027-05-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1278613.862 | 1278613.862 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 779686 | 721743.862 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060936-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 430324 | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 107.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.813 | 0 | 0 | 0 | 1892.187 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060936-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 429739 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío y Concepción, Sector Nacimiento y Santa Juana sector Sur, Etapa I, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-18-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-02 | 2028-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 543366.2 | 543366.2 | 0-0 |  | 0 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37600 | 250000 | 300125.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060936-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 429539 | Conservación Global a Seie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío y Concepción,Sector Nacimiento y Santa Juana Sector Sur, Etapa I,Región del Biobío . | N | 1. OBRAS | 5268-9-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-11 | 2026-06-12 | 2026-08-13 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2028-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3099646.55 | 2987649.993 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1400000 | 1855831.993 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 430324 | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 2843.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546.524 | 213.092 | 892.813 | 191.208 | 0 | 0 | 0 | 2156.363 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 429058 | AIF Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Región del Biobío Nuevos 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-14-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-06 | 2026-08-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2029-09-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 668280.2 | 730616.565 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 32778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 246667 | 456109.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 429513 | Asesoría a la inspección fiscal Contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa IV Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-15-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-06 | 2026-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-14 | 2029-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 668280.2 | 700630.778 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 32778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 246667 | 456109.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 429519 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa IIII, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-13-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-06 | 2026-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2029-09-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 668280.2 | 668280.2 | 0-0 |  | 0 | 32778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 246667 | 456109.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 430422 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción Sector Sur Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. 2°llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 2026-05-26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2030-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 806582 | 978510.344 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 3.16 | 112780.946 | 31328.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739.111 | 25589.835 | 20318 | 20348 | 20378 | 20408 | 270375 | 718718.272 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 433318 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción Sector Nor Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío 2°llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-26 | 2026-07-21 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2029-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 691413.8 | 748263.075 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 76937.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25609.6 | 25645.84 | 25682.08 | 265225 | 491968.775 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 436871 | Asesoria a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa II, Región del Biobío 2°Llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-31-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-02 | 2029-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 658046.2 | 658046.2 | 0-0 |  | 0 | 32778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 246667 | 495875.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420777 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Sur Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-19-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2030-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8975889.255 | 10114672.992 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2.18 | 1481575.824 | 227267.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227267.467 | 1030399.998 | 123828 | 24008 | 76072.359 | 2079490 | 8049876.148 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 429526 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa II, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-24 | 2026-06-04 | 2026-07-02 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2029-07-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4742750.522 | 4527380.296 | 76400245-8 | INVERSIONES Y CONSTRUCTORA ICOSEN LTDA | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1654350 | 3693166.296 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 429531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-8-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-28 | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2029-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4749377.311 | 4563136.726 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 0 | 147135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 94635 | 0 | 1462341 | 3333635.514 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 429535 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa IV Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2029-07-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4744357.942 | 5060852.397 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 0 | 147105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 73605 | 0 | 1598832.5 | 4602385.677 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 429537 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa IIII, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-06-04 | 2026-07-02 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2029-07-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4745963.593 | 4524057.791 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1363391 | 3390333.09 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432307 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción Sector Nor Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. 2°llamado | N | 1. OBRAS | 5268-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-02 | 2026-06-10 | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2029-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6479268.755 | 6403016.827 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 157650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105150 | 0 | 1838725 | 5895542.001 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40061121-0 | REPOSICION DE PUENTES MENORES GRUPO 1, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40061122-0 | REPOSICION DE PUENTES MENORES GRUPO 2, PROVINCIA BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 424704 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Biobio, Región del Biobio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-25-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2027-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749128.8 | 695747.164 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 52.89 | 355550.038 | 118040.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.108 | 117251.573 | 52104.993 | 52854.993 | 53604.993 | 78944.378 | 101368.396 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 432436 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2026-2027, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-16-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-15 | 2026-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 823170.6 | 714922.964 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 45450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45450 | 0 | 193166.529 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | Interregional | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2033.178 | 201.489 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 88.311 | 33.178 | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 1831.689 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59283.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59283.007 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432361 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG DEL BIOBIO RUTA Q-61 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 37813.19 | 39038.337 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39038.337 | 39038.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39038.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432363 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG DEL BIOBIO RUTA Q-466 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43154.224 | 44667.568 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 44677.568 | 44677.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44677.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433899 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG BIOBIO RUTA O-250 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 34675.498 | 34675.498 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 34675.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34675.498 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433900 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG BIOBIO RUTA O-440 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8626.916 | 9065.163 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8626.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8626.916 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433901 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG BIOBIO RUTA O-690 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15832.748 | 15832.748 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15832.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15832.748 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436428 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG BIOBIO RUTA O-643 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15832.748 | 16637.052 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15832.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15832.748 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378869 | Conservación Periódica de corte y estabilización de taludes en Ruta S/R Q-687, Km 0,8 al Km 2,0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | A | 1. OBRAS | 5268-111-O1244 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 2025-04-22 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1693020.501 | 1646692.576 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 90.27 | 251194.137 | 96703.505 | 0 | 0 | 0 | 96703.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154490.632 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413027 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de taludes en Ruta Q-61, Km 37 al Km 38 Comuna de Santa Barbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | A | 1. OBRAS | 0-0 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2025-06-10 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5709428.589 | 5843112.814 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 18.32 | 1933520.844 | 996659.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653496.806 | 343162.518 | 0 | 267586.184 | 261025.191 | 200000 | 208250.145 | 929760.763 | 3200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413028 | Conservación Periódica de Puente Santander, Puente N°1 y Puente N°2 en Ruta O - 680, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. Emergencias invierno 2024. | A | 1. OBRAS | 5268-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-07-29 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2027-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1626206.755 | 2022883.837 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 17.36 | 814220.24 | 366441.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56936.429 | 0 | 183994.414 | 125510.599 | 130725 | 130912.5 | 131100 | 55041.298 | 761578.482 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413033 | Obras de emergencias de corte y estabilización de taludes en Ruta O-250, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 0-0 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-12-29 | 2026-03-16 | 2025-06-10 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3240275.371 | 3369174.905 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 90.33 | 2256609.897 | 2198604.252 | 0 | 0 | 990120.274 | 489424.026 | 296133.95 | 123801.931 | 268851.68 | 30272.391 | 0 | 0 | 0 | 58005.645 | 339118.786 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413035 | Conservación Periódica en Ruta Q-380, Km 10,00-Km 13,80 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | A | 1. OBRAS | 5268-15-O1247 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 2025-04-21 | 2026-04-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2760379.501 | 2677382.45 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 79.4 | 2188148.184 | 2188148.184 | 0 | 0 | 0 | 1687439.015 | 423589.405 | 77119.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579007.497 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413037 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta S/R Q-466, Sector Km 0.0 al Km 9.7 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | A | 1. OBRAS | 0-0 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-12-29 | 2026-05-07 | 2025-06-10 | 2026-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3206800.349 | 3157441.119 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 78.82 | 1946567.98 | 1946567.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536483.239 | 278077.656 | 0 | 132007.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679020.262 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413039 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta Q-60-O,Km 74,2 al Km 75 Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | A | 1. OBRAS | 5268-64-O1245 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-12-29 | 2026-01-21 | 2025-04-21 | 2026-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1498041.329 | 1727370.684 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 82.92 | 881193.716 | 758810.322 | 0 | 563043.268 | 157692.555 | 0 | 38074.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122383.394 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416392 | Conservación Periódica Estabilización de Taludes en Ruta P-302-O, Km 1,6-Km 2,7 (Por Sectores), Comuna de Curanilahue, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | A | 1. OBRAS | 0-0 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-12-29 | 2026-01-21 | 2025-06-09 | 2026-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1409425.088 | 1287177.51 | 99537890-6 | APIA SPA | 96.9 | 398227.034 | 332346.641 | 0 | 0 | 0 | 332346.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24903.954 | 40976.439 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416463 | Obras de emergencia de corte y estabilización de taludes en Ruta O-440 en Km 8,3 al Km 8,5 y Ruta O-690 en Km 7,3 al Km 7,5,Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 0-0 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-29 | 2026-01-21 | 2025-06-10 | 2026-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1567762.946 | 1654965.069 | 88173100-2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 76.52 | 1361227.701 | 1086651.162 | 0 | 412335.875 | 406893.888 | 181129.352 | 0 | 86292.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67652 | 206924.539 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432429 | Conservación Periódica de Corte en Ruta 156, Sector Km 5,4 al Km 99,5 (Por Sectores), Comunas de San Pedro de La Paz, Coronel, Santa Juana y Nacimiento, Provincia de Concepción y del Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-20 | 2026-06-16 | 2026-08-21 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2028-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5744764.747 | 5107541.76 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 312600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 104150 | 156450 | 1409330.125 | 4228710.456 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437789 | Obras de emergencias Puente San Jose | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 446649 | 922290 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070048-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES REGION DEL BIOBIO, 2025-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 430324 | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070048-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES REGION DEL BIOBIO, 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 434066 | Consultoría Diagnóstico y Elaboración de Proyectos Pavimentos Rurales, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-20-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-23 | 2026-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 651049 | 651049 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 396864 | 286329 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070048-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES REGION DEL BIOBIO, 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 434067 | Consultoría Diagnóstico y Elaboración de Proyectos Pavimentos Rurales, Provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-17-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-23 | 2026-09-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-29 | 2027-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 570908.45 | 570908.45 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 345485 | 260592.45 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070075-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA ARAUCO Y BIOBIO, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 430324 | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070075-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA ARAUCO Y BIOBIO, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 434072 | Conservación Caminos Indígenas, Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-23-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 541168.012 | 541168.012 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 442930.012 | 116251 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070142-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS INDIGENAS ETAPA II, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 431674 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Caminos Indígenas, Etapa II, Sector Valle del Biobío y Valle del Queco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-22-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 459250.75 | 459250.75 | 0-0 |  | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 250000 | 216009.75 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070142-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS INDIGENAS ETAPA II, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 429649 | Conservación Global Caminos Indígenas, Etapa II, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-10-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-07 | 2028-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3191065.404 | 3491608.349 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 0 | 61100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61100 | 1834899.945 | 1944990.404 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070143-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL PROVINCIA DEL BIOBIO, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 430324 | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 174.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.679 | 0 | 0 | 0 | 1825.321 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070143-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL PROVINCIA DEL BIOBIO, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 429546 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa II, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-19-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-03 | 2028-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 453366.2 | 453366.2 | 0-0 |  | 0 | 38696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38696 | 250000 | 201707.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070143-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL PROVINCIA DEL BIOBIO, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 429549 | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa II, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-12-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-08-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2028-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3132696.606 | 3132696.606 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1500000 | 1841955.606 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070215-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 430324 | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070215-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 434068 | Conservación Seguridad Vial Zonas de Escuela, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-26-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-10-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 686426.136 | 686426.136 | 0-0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 403277 | 337180.136 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 40070612-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BIOBIO EN EJE ALESSANDRI , PROVINCIA DE CONCEPCION | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 365.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.234 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070612-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BIOBIO EN EJE ALESSANDRI , PROVINCIA DE CONCEPCION | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 134.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.766 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40070612-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BIOBIO EN EJE ALESSANDRI , PROVINCIA DE CONCEPCION | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427120 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BIOBÍO EN EJE ALESSANDRI, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 2. ESTUDIOS | 5048-27-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-26 | 2028-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1764731.92 | 1764731.92 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1303500 | 646231.92 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 420720 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y Aplicación de Supresor de Polvo en las Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío (2025-2026) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-21-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-16 | 2025-11-13 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 129608.85 | 111434.538 | 77932792-2 | JOEL CABEZAS INGENIEROS CONSULTORES SPA | 81.74 | 97187.458 | 91529.458 | 0 | 29868.423 | 29993.795 | 30113.197 | 0 | 1554.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 658 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 420733 | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincia de Biobío, Región del Biobío año 2025-2026 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-23-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-16 | 2025-11-13 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 128691.812 | 110910.938 | 77932792-2 | JOEL CABEZAS INGENIEROS CONSULTORES SPA | 89.59 | 99813.014 | 99813.014 | 0 | 29726.839 | 59703.234 | 10308.202 | 0 | 0 | 74.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416462 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío (Año 2025-2026) | A | 1. OBRAS | 5268-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-16 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 653829.071 | 679768.515 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 99.57 | 683449.35 | 683449.35 | 0 | 291348.9 | 0 | 323403.035 | 68697.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420176 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío (Año 2025-2026) | A | 1. OBRAS | 5268-18-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 676454.197 | 681373.108 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 99.54 | 683604.959 | 681780.59 | 0 | 369931.082 | 0 | 261368.905 | 50480.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420725 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío (Año 2025-2026) | A | 1. OBRAS | 5268-15-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-16 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 625139.52 | 587930.663 | 76305289-3 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 100 | 591934.206 | 591934.206 | 0 | 0 | 493493.559 | 96212.92 | 0 | 0 | 0 | 2227.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420727 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío (Año 2025-2026) | A | 1. OBRAS | 5268-16-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900925.352 | 795947.507 | 76305289-3 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 100 | 805011.569 | 805011.569 | 0 | 0 | 295695.038 | 503130.321 | 0 | 0 | 0 | 6186.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 50001425-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS-SUPRESOR DE POLVO-REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 430324 | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 50001425-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS-SUPRESOR DE POLVO-REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 434074 | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío año 2026-2027 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 136802 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 120482 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 50001425-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS-SUPRESOR DE POLVO-REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 434077 | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincia de Biobío, Región del Biobío año 2026-2027 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 136802 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 120482 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 50001425-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS-SUPRESOR DE POLVO-REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 434078 | Conservación y Aplicación de Supresor de Polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío, Año 2026 | N | 1. OBRAS | 5268-28-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 841084.86 | 841084.86 | 0-0 |  | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 822484.86 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 50001425-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS-SUPRESOR DE POLVO-REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 434080 | Conservación y Aplicación de Supresor de Polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío, Año 2026. | N | 1. OBRAS | 5268-27-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 833191.59 | 833191.59 | 0-0 |  | 0 | 104500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104500 | 814572.59 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 50001425-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS-SUPRESOR DE POLVO-REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 434081 | Conservación y Aplicación de Supresor de Polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío, Año 2026 | N | 1. OBRAS | 5268-29-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 702239.23 | 702239.23 | 0-0 |  | 0 | 99860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99860 | 674979.23 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 50001425-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS-SUPRESOR DE POLVO-REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 434084 | Conservación y Aplicación de Supresor de Polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío, Año 2026 | N | 1. OBRAS | 5268-30-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-08 | 2027-03-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 840997.538 | 840997.538 | 0-0 |  | 0 | 102384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102384 | 822928.538 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043105-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372906 | Estudio Diagnostico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial Nacional Regiòn de Araucania (Nuevos 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2025-02-22 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 630700 | 530502 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 233060.139 | 233060.139 | 0 | 0 | 0 | 233060.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054385-0 | DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 435597 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2DO LLAMADO) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 610000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 542999.98 | 100000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40068861-0 | ANALISIS Y DIAGNÓSTICO CONECTIVIDAD VIAL RUTA 5 - PASO MAMUIL MALAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40068861-0 | ANALISIS Y DIAGNÓSTICO CONECTIVIDAD VIAL RUTA 5 - PASO MAMUIL MALAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426984 | ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE CONECTIVIDAD RUTA 5 PASO MAMUIL MAMAL (NUEVO 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 462000 | 256000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Interregional | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 126.937 | 126.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 873.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.063 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30070012-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 137544 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 2008-08-19 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 1020664.8 | 1259736.462 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30076636-0 | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339905 | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | A | 1. OBRAS | 2261-52-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-08-24 | 2022-03-11 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-09-04 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1288452.317 | 1865168.171 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 6488.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278592 | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 5048-65-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-30 | 2019-05-03 | 2019-10-24 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2022-06-02 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 10272552.779 | 14056842.098 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100 | 46362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | Interregional | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 131.987 | 131.987 | 0 | 0 | 0 | 108.46 | 0 | 23.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9868.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9868.013 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5328.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.045 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432113 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta S-31 Cajón-Vilcún-Refugio Llaima | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5523.795 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5523.795 | 5523.795 | 0 | 0 | 5523.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432114 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta S-31 Cajón-Vilcún-Refugio Llaima | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7301.667 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7301.667 | 7301.667 | 0 | 0 | 7301.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432115 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta S-31 Cajón-Vilcún-Refugio Llaima | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5934.474 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5934.474 | 5934.474 | 0 | 0 | 5934.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432116 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta S-31 Cajón-Vilcún-Refugio Llaima | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5912.019 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5912.019 | 5912.019 | 0 | 0 | 5912.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30125055-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372925 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PUREN - LIMITE REGIONAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 2. ESTUDIOS | 5048-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-12-07 | 2024-02-28 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2026-12-12 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1629586 | 1535716.42 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 79.39 | 394409.42 | 16739.733 | 0 | 0 | 0 | 16739.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208827 | 8033 | 160809.687 | 0 | 151062.475 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391293 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 34000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302951 | Asesoría de Inspección Fiscalcontrato Terminación Mejoramiento CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-5-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-05-14 | 2020-06-18 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-07-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 266730 | 283518 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 1638.436 | 1638.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222683 | CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; comunas de Carahue y Saavedra; Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-03-13 | 2015-04-22 | 2015-07-01 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2017-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 442707.2 | 386517.075 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE |  | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329413 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-05 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2025-09-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 805650 | 1074748.5 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 43.75 | 16877.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16877.889 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403797 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Tramo Km 0,000 Al Km 2,500, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-64-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-17 | 2024-10-24 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2025-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 224910 | 234871.341 | 96985740-5 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. | 100 | 11775.916 | 11713.025 | 0 | 11158.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.891 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 364795 | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 5048-25-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-02-17 | 2025-07-02 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice Polinomico | 11530520.2 | 16873430.567 | 77733696-7 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA | 100 | 581637.175 | 245708.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245708.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174562.583 | 161365.607 | 2800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339424 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-12-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 2023-03-07 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-12-08 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 417912 | 584972.803 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 9814.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9814.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | Interregional | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 714 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339423 | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-54-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-21 | 2022-05-03 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2024-12-08 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 5666454.45 | 8366208.325 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 157555.364 | 157555.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157555.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-51-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 541543.187 | 705617.591 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 82.53 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255014 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Arau | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-15-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2021-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 789106.5 | 720258.55 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 92.77 | 2638.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303577 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Hu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-11-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2023-07-31 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 629700 | 607131.225 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.37 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305982 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-79-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2024-07-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1105000 | 1248789.105 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 526.362 | 526.362 | 0 | 0 | 526.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284052 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-33-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2025-12-29 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1043550 | 1249892.224 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 83.02 | 366999.608 | 58949.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58949.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147271.682 | 160778.318 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315575 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-37-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2022-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 765909.76 | 804744.731 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458972-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391280 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas 181-CH Y S-11-R, Curacautín. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-51-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-03 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2026-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 690762.808 | 642750.956 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 88.63 | 416677.751 | 258814.694 | 0 | 5193.751 | 0 | 0 | 0 | 253620.943 | 0 | 0 | 46004 | 0 | 54000 | 57859.057 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413929 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Almagro - Teodoro Schmidt, Tramo del DM 0,00 al DM 10.920,00, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-54-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-20 | 2026-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-02 | 2028-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 846685 | 695960.076 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34616.595 | 45383.405 | 427737.724 | 221272.016 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | Interregional | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3840.646 | 3840.646 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 1152.293 | 241.974 | 846.295 | 1505.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52911.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27210 | 25701.271 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434864 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Camino Almagro-Teodoro Schmidt | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3248.361 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3248.361 | 3248.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424134 | Mejoramiento Camino Almagro - Teodoro Schmidt, Tramo del Dm 0,00 al Dm 10.920,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautin, Región de la Araucanía (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-86-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-11-20 | 2026-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2028-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 15744472.55 | 13873516.989 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4039738.798 | 10387973.078 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 426791 | PUBLICACIONES Taller de Maquinarias Vialidad Región de la Araucanía | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3904 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 3521 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 380249 | AIF Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 298659.06 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 219017.04 | 109508.322 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380246 | Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 826-34-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-10 | 2026-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-27 | 2028-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8671913.205 | 13493615.818 | 79682700-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMANECER LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3389500 | 11453477.818 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Araucanía | 380251 | EQUIPAMIENTO - TALLER DE MAQUINARIAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 20000 | 30000
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | EQUIPOS | Araucanía | 380252 | EQUIPOS - TALLER DE MAQUINARIAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 46000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 15000 | 31000
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 336771 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2025-07-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 805345 | 975003.25 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 100 | 709.617 | 709.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290021 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | A | 1. OBRAS | 2261-85-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6698521.776 | 8240490.202 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 98.99 | 147828.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67739.922 | 80088.745 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299492 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-19-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 2020-09-16 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2024-10-01 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 6899977.052 | 7108368.073 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100 | 72062.73 | 72062.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72062.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274051 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-29 | 2018-05-24 | 2018-09-10 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2022-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 799216.2 | 739686 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 92.33 | 2585.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.508 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-70-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2023-02-07 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6399947.097 | 7298719.783 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 97.32 | 89054.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89054.335 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-72-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2022-06-03 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7499999.744 | 7995073.696 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 96.74 | 12520.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12520.929 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO, FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-45-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2021-08-12 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 1099140 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 95 | 37469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | Interregional | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 606.669 | 201.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.339 | 77.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.961 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1284.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.535 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432112 | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 30 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2319.048 | 2319.048 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2319.048 | 2319.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432127 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 30 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2319.048 | 2319.048 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2319.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319.048 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437693 | EXPROPIACIONES VIA JUD Lote(s) Nº 29 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 786.1 | 786.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 786.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437716 | EXPROPIACIONES VIA JUD Lote(s) Nº 68-C MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1684.6 | 1684.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278622 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-17-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2020-12-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 2909382.658 | 3804146.424 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380175 | Asesoría a la inspección fiscal reposición puente Malleco y accesos en ruta R&#8208;152, comuna de Angol, provincia de Malleco, región de la Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2027-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1357380.64 | 1070957.474 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 48.95 | 520000.12 | 400762.143 | 0 | 126437.789 | 46429.04 | 45050.066 | 45479.916 | 44720.014 | 0 | 92645.318 | 50961.459 | 49946.217 | 17154.301 | 1176 | 521941.984 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | Interregional | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22.75 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1977.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380171 | Reposición Puente Malleco y Accesos en Ruta R-152, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | A | 1. OBRAS | 5048-91-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2025-04-09 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2027-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12339162.654 | 12571574.051 | 78142487-0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE MALLECO LTDA | 69.25 | 9048000 | 7725753.955 | 0 | 1364277.959 | 1102752.073 | 1037017.634 | 1012952.062 | 882919.915 | 1558754.474 | 767079.838 | 518788.389 | 455457.656 | 200000 | 148000 | 4059057.617 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483236-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315713 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2025-08-12 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 694893.2 | 525685 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 97.02 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484343-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 409372 | Estudio de Factibilidad Ampliación Mejoramiento ruta S-40. sector: labranza-Imperial-Carahue; Región de La Araucanía (2° Llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-03-05 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2027-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 746851.14 | 664020 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 28.7 | 238504.213 | 152632.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152632.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81499.12 | 4372.88 | 429142.56 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40000118-0 | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65111.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65111.628 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40000118-0 | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437813 | EXPROPIACIONES VIA JUD Lote(s) Nº 11 7 8 MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TREILE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 35444.186 | 35444.186 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 35444.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35444.186 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40000118-0 | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437822 | EXPROPIACIONES VIA JUD Lote(s) Nº 11 7 8 MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TREILE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 35444.186 | 35444.186 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 35444.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35444.186 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359931 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Terminación Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-11-10 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 3067210.342 | 3281643.403 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 100 | 18624.533 | 18624.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18624.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359933 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Dm 11500;0 al Dm 22295;0 comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | A | 1. OBRAS | 2261-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2025-03-26 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1977060.5 | 1816120.505 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 18320.972 | 18320.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18320.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290030 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-83-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2023-02-09 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 349969.242 | 371526.36 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 100 | 1526.712 | 1526.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290026 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VII etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-88-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 2019-04-22 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2021-06-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2099993.531 | 2299670.97 | 99537890-6 | APIA SPA | 90.19 | 5047.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047.148 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290028 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino III etapa, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-86-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-24 | 2019-11-06 | 2020-04-23 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2022-05-30 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 2299999.838 | 2757411.055 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 3501.179 | 3501.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 312636 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-13-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 2020-12-16 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2023-02-05 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 2200013.045 | 2576526.81 | 99537890-6 | APIA SPA | 85.99 | 494.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40003212-0 | MEJORAMIENTO CBI MONOPAINE - CHAPOD - PULIL, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411169 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PUENTE POCOYÁN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70, SECTOR POCOYAN, TRAMO KM 0 A KM 5.665,149, COMUNAS DE TEODORO SCHMIDT Y TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-112-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-18 | 2026-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-09 | 2028-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1125549.6 | 1125549.6 | 0-0 |  | 0 | 25879.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25879.184 | 436509.387 | 780506.336 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Interregional | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 650.916 | 650.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 501.229 | 126.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24336.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24336.084 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435800 | Pago Servicio Notariales Obra: Const Pte Pocoyan y Accesos en Ruta S-648 entre Rutas S-60 y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 13 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411170 | CONSTRUCCIÓN PUENTE POCOYÁN Y ACCESOS EN RUTAS S-648 ENTRE RUTAS 60 S-60 Y S-70, COMUNAS DE TEODORO SCHMIDT Y TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. | N | 1. OBRAS | 5048-44-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2026-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-08 | 2028-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 18727390.052 | 18727390.052 | 0-0 |  | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 5152715.002 | 15224773.922 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40009707-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS SUR Y OESTE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417571 | Consulta Indígena de los proyectos Mejoramiento Camino bäsico Intermedio Puerto Saavedra-Pichichelle-Malalhue; comuna de Saavedra; Regiónd de La Araucanía y Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Sur y Oeste; Región de La Araucanía: camino Afunalhue-Ca | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1001-41-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | 2026-12-12 |  |  | Sin Reajuste | 120000 | 120000 | 18484606-3 | ROCIO ARANDA CEBALLOS | 50 | 120000 | 94000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 17000 | 22000 | 8000 | 17000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 326218 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-60-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 210075.009 | 214380 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 27.49 | 22070 | 22070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 410143 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Terminación Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía (2° Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-14 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2026-08-13 |  |  | Sin Reajuste | 603377.602 | 454000 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 10.79 | 295459.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126093 | 115967 | 53399.986 | 200000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315829 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra, tramo Dm 0;00 al Dm 2880;00 Comuna de Tolten, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2021-06-11 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 664595.22 | 646485.622 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 88.43 | 910.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315830 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Troll Pailacoyan, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2022-01-22 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1849260.519 | 1940394.082 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 9472.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9472.792 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN |  | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3135.005 | 158.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.527 | 135.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976.473 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 98831.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98831.573 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434654 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12-A 12-C MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3033.422 | 3033.422 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3033.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033.422 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 679.655 | 427.061 | 0 | 0 | 0 | 94.597 | 160.027 | 45.5 | 0 | 126.937 | 252.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA |  | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9320.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9320.345 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Interregional | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 178.5 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | Interregional | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 533.153 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 250.25 | 0 | 237.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54466.847 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328637 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2023-05-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 395712 | 494307.48 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.38 | 2399.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 422458 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-23-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-19 | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2027-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 561976 | 622162.464 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 31.42 | 429999.64 | 198160.428 | 0 | 0 | 79103.571 | 0 | 0 | 0 | 119056.857 | 0 | 35546.048 | 35546.048 | 71092.096 | 89655.02 | 220055.464 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Interregional | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6852.54 | 5971.914 | 0 | 0 | 66.418 | 0 | 46.277 | 316.788 | 1423.057 | 4119.374 | 505.144 | 0 | 0 | 375.482 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422603 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3558.711 | 3558.711 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7117.422 | 3558.711 | 0 | 0 | 0 | 3558.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558.711 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422604 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2974.926 | 2974.926 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5949.852 | 2974.926 | 0 | 0 | 0 | 2974.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974.926 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422608 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 25 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7871.743 | 7871.743 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12474.807 | 7871.743 | 0 | 0 | 0 | 7871.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603.064 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422609 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 27 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3513.568 | 3513.568 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7027.136 | 3513.568 | 0 | 0 | 0 | 3513.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513.568 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422610 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7643.624 | 7643.624 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12176.409 | 7643.624 | 0 | 0 | 0 | 7643.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532.785 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422612 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3233.479 | 3233.479 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6466.958 | 3233.479 | 0 | 0 | 0 | 3233.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233.479 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422613 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 46 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3941.103 | 3941.103 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7882.206 | 3941.103 | 0 | 0 | 0 | 3941.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941.103 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422618 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 64 66 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6515.728 | 6515.728 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6515.728 | 6515.728 | 0 | 0 | 0 | 6515.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422619 | Expropiacion(es) VIA COVENIO Lote(s) Nº 67 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2384.627 | 2384.627 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2384.627 | 2384.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422621 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 86 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4397.575 | 4397.575 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8795.15 | 4397.575 | 0 | 0 | 0 | 4397.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4397.575 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422622 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4377.949 | 4377.949 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8755.898 | 4377.949 | 0 | 0 | 0 | 4377.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377.949 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422623 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 90 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11944.574 | 11944.574 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11944.574 | 11944.574 | 0 | 0 | 0 | 11944.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422624 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 111 112 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9330.983 | 9330.983 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9330.983 | 9330.983 | 0 | 0 | 0 | 9330.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422625 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 116 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8581.396 | 8581.396 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8581.396 | 8581.396 | 0 | 0 | 0 | 8581.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432999 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 51 52 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17354.914 | 17354.914 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17354.914 | 17354.914 | 0 | 0 | 0 | 17354.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437115 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 74 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3389.4 | 3389.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3389.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 420618 | Terminación Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-24 | 2025-08-20 | 2025-10-09 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2027-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4172000 | 3768972.62 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. SPA | 23.08 | 1560000.265 | 895403.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280349.263 | 615054.002 | 0 | 154500 | 206000 | 100000 | 204097 | 2476945 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | Interregional | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 401931 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL DEL 2° LLAMADO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-06 | 2025-04-15 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2027-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 828858.8 | 709805.407 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 65.52 | 473307.584 | 325701.177 | 0 | 0 | 142992.31 | 35962.059 | 0 | 73078.605 | 36837.632 | 36830.571 | 37040.27 | 36855.379 | 36855.379 | 36855.379 | 114266.377 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 401896 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2° LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 2261-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 2025-03-11 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2026-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5120000 | 7936865.977 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 52.91 | 4671156.961 | 3660994.365 | 0 | 1129663.223 | 789376.263 | 296476.991 | 393068.216 | 356424.783 | 357853.68 | 338131.209 | 336000 | 347760 | 122040 | 204362.596 | 3895951.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328629 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | A | 1. OBRAS | 2261-6-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-23 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2022-11-25 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 3513193.574 | 3399603.879 | 76115039-1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 19.54 | 5787.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339829 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-62-0121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-12 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-11-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 449998 | 420543.5 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 100 | 1797.297 | 1797.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381716 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-35-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450001 | 508381.328 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 100 | 152768.579 | 149462.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149462.703 | 0 | 0 | 2316.84 | 989.036 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381714 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-28 | 2023-08-03 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2026-03-31 |  |  | Indice Polinomico | 4581911.264 | 5422463.024 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 100 | 1212751.571 | 1198575.101 | 0 | 128814.189 | 0 | 248941.393 | 820819.519 | 0 | 0 | 0 | 14176.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331625 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-07-15 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 897512 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 95.65 | 45142.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45142.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341065 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-10-19 | 2023-03-30 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2027-04-04 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 1068792.193 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 82.2 | 315547.759 | 210941.498 | 0 | 0 | 52075.899 | 52257.822 | 26379.057 | 26720.166 | 0 | 53508.554 | 26151.566 | 26151.566 | 26151.566 | 26151.563 | 119047.315 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 359089 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelb | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-52-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2028-02-12 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 899243.6 | 1094552.897 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 60.36 | 279460.316 | 186306.876 | 0 | 23288.36 | 46576.719 | 0 | 0 | 69865.078 | 23288.36 | 23288.359 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 279460.32 | 61280.046 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 363765 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal TERMINACIÓN Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Caut | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-18 | 2024-05-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2027-06-13 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 612964 | 856457.28 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 69.12 | 334758.285 | 230596.365 | 0 | 0 | 0 | 50652.311 | 50830.74 | 77054.986 | 26031.543 | 26026.785 | 26040.48 | 26040.48 | 26040.48 | 26040.48 | 186354.231 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331634 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-24-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6199699.336 | 6903080.581 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100 | 650990.314 | 117918.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117918.754 | 533071.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331635 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2025-07-02 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 7200000 | 6951995.638 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 2.72 | 53232.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53232.263 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341061 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-89-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2026-11-30 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 6803514.652 | 6933293.998 | 76108395-3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 83.69 | 1998132.367 | 1507132.367 | 0 | 508730.815 | 252699.536 | 350130.028 | 0 | 98425.279 | 122424.135 | 174722.574 | 100000 | 270000 | 73000 | 48000 | 783653.39 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358944 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 2023-06-14 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2027-08-16 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 6600000 | 9720582.74 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 78.8 | 2015538.937 | 1444060.277 | 0 | 289572.752 | 334501.307 | 142193.417 | 0 | 272047.945 | 266741.382 | 139003.474 | 179700 | 190000 | 89349.117 | 112429.543 | 1897313.288 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387139 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA - TERMINACIÓN Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2027-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6590025.078 | 7598695.675 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 69.65 | 2063811.39 | 1698159.837 | 0 | 614424.057 | 232136.929 | 0 | 328980.868 | 113540.733 | 275846.173 | 133231.077 | 190000 | 30000 | 54255.977 | 91395.576 | 2371835.062 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021418-0 | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391263 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ripio Ruta R-791, Puente Contraco Troyo Lonquimay, Región de La Araucanía. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2027-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1721454 | 1363740 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 55.93 | 444490.882 | 54721.079 | 0 | 0 | 0 | 23973.383 | 0 | 0 | 0 | 30747.696 | 199916 | 55196.882 | 41736 | 92920.921 | 312408.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Interregional | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 117.348 | 117.348 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10882.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10882.652 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362439 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-19-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 2023-05-15 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2025-03-06 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 1803705 | 2389450.415 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 100 | 6668.639 | 6668.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6668.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333210 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-02-02 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 356832 | 403310.6 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 85.7 | 12510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12510 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 329483 | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2023-03-07 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 3527935.654 | 3828692.188 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.81 | 7660.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | Interregional | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270.832 | 270.832 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 142.522 | 0 | 105.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421446 | Expropoiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 50 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8590.971 | 8590.971 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8590.971 | 8590.971 | 0 | 0 | 8590.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1138.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.197 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327283 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-95-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 798477.446 | 1098836.472 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.31 | 6128.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6128.161 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335956 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (reformulado) | A | 1. OBRAS | 2261-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-03-05 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 581618.348 | 583250.68 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 99.99 | 6558.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6558.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362688 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-36-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2025-02-05 | MALLECO | LUMACO, TRAIGUEN | Indice Polinomico | 2699521.074 | 4014255.354 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 100 | 6562.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.499 | 5160.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 420843 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Red Vial Ruta R-560, Ercilla - Victoria por Fundo El Cielo, Tramo del Dm. 1.570 al Dm. 11.570, comuna de Ercilla, provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-19-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-28 | 2025-10-08 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2026-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 985107.36 | 974269.702 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 100 | 985921.515 | 976227.181 | 0 | 0 | 0 | 458177.818 | 364294.994 | 0 | 137969.877 | 15784.492 | 0 | 0 | 9694.334 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1852.189 | 1852.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.12 | 1641.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8147.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8147.811 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355805 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-43-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2025-05-03 | CAUTÍN | CUNCO | Indice Polinomico | 995673.006 | 1716896.036 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 10401.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10401.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357692 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | A | 1. OBRAS | 2261-6-O222 | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-04-18 | 2022-06-03 | 2022-09-01 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2023-12-05 | MALLECO | LUMACO | Indice de Precios al Consumidor | 922359.955 | 2696869.666 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 99.61 | 9095.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327442 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-79-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-03-20 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1560373.518 | 890764.361 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 55.71 | 136208.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136208.574 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335901 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (2do llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2022-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 801663.48 | 793988.604 | 99537890-6 | APIA SPA | 73.35 | 5626.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5626.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389342 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1994901.351 | 1945113.052 | 76037548-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 100 | 2532.594 | 2532.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327387 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2021-04-06 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-08-11 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 2080609.404 | 2594885.202 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 95.03 | 39257.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39257.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 387576 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2026-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450001 | 552321.126 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 69.02 | 83350.985 | 76647.763 | 0 | 0 | 0 | 51051.281 | 25596.482 | 0 | 0 | 0 | 6703.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351861 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Araucanía Central etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-33-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-11-17 | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2025-01-07 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice Polinomico | 4482279.351 | 7535263.368 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 13192.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13192.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387574 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa XI; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4535215.251 | 5722768.684 | 99537890-6 | APIA SPA | 98.76 | 1130049.069 | 935397.585 | 0 | 0 | 715467.221 | 87780.951 | 0 | 0 | 132149.413 | 0 | 0 | 0 | 77651.484 | 117000 | 908000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351865 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Región de La Ar | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 899243.6 | 1082933.439 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 61.7 | 276493.644 | 161287.959 | 0 | 46082.274 | 0 | 0 | 0 | 23041.137 | 92164.548 | 0 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 46082.274 | 253452.507 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357085 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-71-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1118256.59 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 63.83 | 285512.319 | 166548.854 | 0 | 23792.694 | 0 | 0 | 0 | 118963.467 | 23792.693 | 0 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.693 | 47585.386 | 166548.856 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357099 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal para el contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios caminos de la de la provincia de Cautín; sector Costa Sur et | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-51-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-10-04 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1106172.354 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 68.09 | 282426.984 | 188284.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117677.91 | 0 | 47071.164 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 258891.402 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357101 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 2023-12-19 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2027-12-16 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 899243.6 | 1058441.692 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 64.58 | 301723.373 | 200043.229 | 0 | 0 | 74174.243 | 24774.292 | 0 | 50343.54 | 25377.829 | 25373.325 | 25420.036 | 25420.036 | 25420.036 | 25420.036 | 341601.683 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364910 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-81-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-06-19 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2026-12-15 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 899243.6 | 918667.469 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 83.48 | 302992.327 | 186456.816 | 0 | 93228.408 | 0 | 0 | 46614.204 | 23307.102 | 23307.102 | 0 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 46614.205 | 197244.901 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364911 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Lagos Villarrica - Caburgua; Región de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 2023-12-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2027-12-15 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 899243.6 | 1006292.56 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 66.64 | 307310.841 | 189508.441 | 0 | 0 | 0 | 46948.901 | 0 | 94347.421 | 48212.119 | 0 | 23560.48 | 23560.48 | 23560.48 | 47120.96 | 312165.826 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366012 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Central Sur I; Región de La Ar | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-72-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1100595.014 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 76.6 | 281002.982 | 187335.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93667.66 | 23416.915 | 46833.832 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 163918.407 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351867 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2027-01-11 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice Polinomico | 7484422.463 | 9823435.808 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 86.07 | 1429022.532 | 961802.531 | 0 | 254712.596 | 0 | 0 | 254078.377 | 172341.459 | 0 | 280670.099 | 150000 | 141700 | 77950 | 97570.001 | 919922.84 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357086 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Sur etapa III; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-01-18 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2027-01-26 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Indice Polinomico | 7008203.544 | 7955409.263 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 86.13 | 1359274.71 | 1078441.908 | 0 | 450725.994 | 0 | 264007.349 | 0 | 50194.183 | 313514.382 | 0 | 54982.802 | 115000 | 45000 | 65850 | 1621895.902 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357100 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-28 | 2023-06-05 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Indice Polinomico | 8900564.381 | 10229517.82 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 72.58 | 1529075.748 | 983626.623 | 0 | 53325.399 | 174809.967 | 343239.362 | 0 | 119164.405 | 0 | 293087.49 | 255000 | 200896 | 0 | 89553.125 | 2818547.514 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357102 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice Polinomico | 7171626.603 | 10787125.878 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 79.14 | 2486192.906 | 2167039.458 | 0 | 1372325.537 | 238035.954 | 161616.447 | 0 | 248784.126 | 146277.394 | 0 | 50000 | 179220 | 55695.31 | 34238.138 | 3473828.356 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364906 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Lagos Villarrica y Caburgua; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-29-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2027-10-03 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice Polinomico | 5211914.73 | 6340925.587 | 99537890-6 | APIA SPA | 75.35 | 950718.067 | 718926.097 | 0 | 191472.974 | 0 | 0 | 36833.804 | 266523.964 | 224095.355 | 0 | 40392 | 126500 | 0 | 64899.97 | 2886763.692 | 618000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364909 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-30-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2022-12-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2026-12-15 | CAUTÍN | PUCON | Indice Polinomico | 5623233.579 | 8102928.229 | 76108395-3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 84.45 | 2613429.321 | 1175229.459 | 0 | 287285.525 | 0 | 213587.912 | 0 | 0 | 0 | 674356.022 | 581000 | 812430 | 0 | 44769.862 | 1822780.311 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 366011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Central Sur etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2022-12-28 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2026-12-28 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN | Indice Polinomico | 4483138.39 | 6736794.442 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 91.87 | 1561387.188 | 1112531.542 | 0 | 140739.171 | 232768.464 | 192472.978 | 0 | 282344.989 | 154420.11 | 109785.83 | 114000 | 229000 | 105855.645 | 0.001 | 1085530.68 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031085-0 | NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LA ARAUCANIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 426996 | CONSULTORIA NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LA ARAUCANIA | N | 2. ESTUDIOS | 2261-16-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-18 | 2028-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 950000 | 0-0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 515000 | 520364.4 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031093-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 430597 | CONSULTORIA REPOSICION VARIOS PUENTES MENORES; PROVINCIA DE CAUTIN Y MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-13-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-24 | 2026-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-18 | 2028-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1009320 | 1009320 | 0-0 |  | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 600000 | 491184 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 40031574-0 | MEJORAMIENTO CAMINO LABRANZA - MOLLULCO , TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346240 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Padre Las Casas - Cunco II Etapa, Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-92-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2023-04-22 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 1457896.263 | 1599975.314 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 99.97 | 13400.282 | 13400.282 | 0 | 0 | 0 | 13400.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346243 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-80-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2023-01-24 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 358918.857 | 459598.898 | 76037548-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 100 | 108.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS | Interregional | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2804.097 | 2804.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.032 | 124.339 | 305.617 | 2241.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422626 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5359.357 | 5359.357 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5359.357 | 5359.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422627 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13974.403 | 13974.403 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13974.403 | 13974.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13974.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422628 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 24 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7403.017 | 7403.017 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7403.017 | 7403.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7403.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422633 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 26 27 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11273.265 | 11273.265 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 49730.195 | 11273.265 | 0 | 0 | 11273.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.594 | 0 | 0 | 38204.336 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422636 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8178.911 | 8178.911 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8178.911 | 8178.911 | 0 | 0 | 0 | 8178.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422637 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 39 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1155.807 | 1155.807 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1155.807 | 1155.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422638 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 42 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6504.334 | 6504.334 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6504.334 | 6504.334 | 0 | 0 | 0 | 6504.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422640 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 43 44 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9889.879 | 9889.879 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9889.879 | 9889.879 | 0 | 0 | 0 | 9889.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351763 | Mejoramiento Camino Quepe - Prados de Huichahue; Tramo Dm 9230;000 al Dm 16842;706; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-47-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-17 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2025-08-31 | CAUTÍN | FREIRE | Indice Polinomico | 3446959.449 | 5181449.832 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 214013.145 | 212400 | 0 | 212400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379147 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín y Malleco, sector Malleco-Orien | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 2025-01-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2029-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1331798.113 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 34.82 | 360813.926 | 181132.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90444.305 | 90687.998 | 0 | 29752.937 | 29986.13 | 59972.26 | 59970.296 | 374033.56 | 494000.671 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379153 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2028-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1286090.215 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 50.8 | 383991.71 | 265109.71 | 0 | 0 | 0 | 58259.887 | 0 | 117083.463 | 0 | 89766.36 | 29113 | 29923 | 29923 | 29923 | 351323.459 | 214459.419 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379155 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-10-17 | 2028-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1290691.017 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 42.84 | 354402.303 | 234685.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145534.82 | 29448.307 | 29827.88 | 29874.302 | 29827.88 | 29874.302 | 30007.406 | 30007.406 | 360458 | 330919.331 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379157 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2028-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1252984.13 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 46.56 | 331902.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27992.236 | 82643.708 | 82637.708 | 138629.181 | 250858.836 | 292890.983 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 389680 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima E | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 2024-08-22 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2028-09-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1287613.189 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 43.29 | 356408.301 | 236424.437 | 0 | 0 | 0 | 89350.682 | 57628.665 | 29543.81 | 29924.614 | 29976.666 | 29995.966 | 29995.966 | 29995.966 | 29995.966 | 361521.601 | 321148.756 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 398111 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-06-04 | 2024-10-22 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2028-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1401455.348 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 24.5 | 384014.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31905.199 | 31918.199 | 127734.344 | 192457.195 | 382808.388 | 366409.145 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379127 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8991189.657 | 8424735.312 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 69.28 | 1113758.722 | 824887.186 | 0 | 270855.641 | 221042.079 | 0 | 0 | 289134.735 | 43854.731 | 0 | 170000 | 48400 | 70471.536 | 0 | 2009216.595 | 800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379144 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautin y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2028-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999977.984 | 9304286.122 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 51.66 | 542810.919 | 283210.919 | 0 | 0 | 115218.402 | 0 | 167992.517 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 187000 | 52000 | 0 | 2537873.433 | 2213712.377 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379151 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999969.713 | 8398868.826 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 69.36 | 1919770.356 | 1536827.356 | 0 | 0 | 414342.577 | 172165.789 | 0 | 219443.07 | 262464.337 | 468411.583 | 130000 | 185000 | 67943 | 0 | 2243592.342 | 200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379154 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa | A | 1. OBRAS | 2261-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8997424.897 | 11339850.157 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 68.77 | 2374164.765 | 976986.579 | 0 | 160921.611 | 179611.269 | 79189.435 | 0 | 209504.304 | 0 | 347759.96 | 273918 | 998000 | 125260.186 | 0 | 2710225.837 | 1300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379156 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Orien | A | 1. OBRAS | 2261-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8913061.802 | 11002563.682 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 88.36 | 2834064.832 | 2386199.062 | 0 | 822186.576 | 827174.032 | 306886.05 | 0 | 246324.941 | 183627.463 | 0 | 143000 | 82500 | 222365.77 | 0 | 1464866.945 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389678 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV, Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-03-12 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2028-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8998464.275 | 9197364.105 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 60.58 | 2130307.865 | 1754775.696 | 0 | 520348.494 | 272920.248 | 0 | 0 | 733094.718 | 228412.236 | 0 | 113400 | 182520 | 79612.169 | 0 | 1494847.957 | 2014587.699 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 372921 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2026-03-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 547100 | 590060.065 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 113856.837 | 85491.568 | 0 | 0 | 85491.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28365.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379160 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 547100 | 510502.096 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 99.05 | 153332.19 | 129343.271 | 0 | 0 | 26176.441 | 53140.26 | 0 | 50026.57 | 0 | 0 | 0 | 23988.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 372922 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-12-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2026-03-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3997241.711 | 6067578.597 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 1012048.435 | 800189.805 | 0 | 98889.279 | 0 | 0 | 0 | 701300.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211858.63 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379158 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4997453.45 | 5833775.118 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 100 | 1086499.692 | 1013252.892 | 0 | 0 | 335877.005 | 677375.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73246.8 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 413931 | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Vehicular Rapanilahue y accesos Comunas de Lumaco y Galvarino Nuevo 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-25-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-20 | 2025-12-30 | 2026-03-16 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2028-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 715313.76 | 898930.57 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 224341.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37455.44 | 37154.275 | 37154.275 | 112577.454 | 449465.285 | 225123.841 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | Interregional | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 251.998 | 251.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.238 | 23.527 | 0 | 126.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO |  | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2748.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748.002 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 413932 | Construcción Pasarela Vehicular Rapanilahue y accesos Comunas de Lumaco y Galvarino; Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-12 | 2025-07-29 | 2025-12-01 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2027-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4581024.824 | 5857499.153 | 99537890-6 | APIA SPA | 42.29 | 3778778.702 | 2497158.702 | 0 | 0 | 0 | 744579.557 | 0 | 0 | 553890.457 | 1198688.688 | 500000 | 611000 | 91000 | 79620 | 1166748.69 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GORBEA |  | PROYECTOS | 40038954-0 | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Interregional | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110009.956 | 3297.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.265 | 2304.151 | 631.54 | 0 | 85010 | 21071 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411186 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Los Laureles - Pichipellahuen, tramo Dm. 0.00 al Dm. 12160.00, comuna de Lumaco, provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-28 | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2027-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7655412.726 | 8951695.027 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 28.79 | 3884999.859 | 2086162.259 | 0 | 255049.321 | 0 | 0 | 0 | 1831112.938 | 0 | 0 | 361204.6 | 0 | 1075972 | 361661 | 5435000.414 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370836 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Caminos Básicos 1/2023; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-87-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-27 | 2023-07-12 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2025-02-07 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 597067.625 | 535145.727 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 62838.118 | 62838.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62838.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371915 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Pitrahue - Codopille; Tramo DM 0;00 al DM 4300;00 y Molino Tiznado ¿ Puente Zanja, tramo Dm. 0.00 al Dm.4.165, comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-85-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2024-12-31 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice Polinomico | 2331513.821 | 2101124.702 | 76861196-3 | CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L | 100 | 2178.396 | 2178.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 378811 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Conservación Camino Básico Collipulli - San Andrés, comuna de Collipulli; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía; 2do llamado | A | 1. OBRAS | 2261-1-O223 | Terminado | Propuesta privada | 2023-04-05 | 2023-05-12 | 2023-07-24 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2024-11-27 |  |  | Indice Polinomico | 3426645.06 | 4637198.072 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 36416.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9289.28 | 0 | 27127.636 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369823 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Pasada Urbana Galvarino; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-90-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2024-05-16 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice Polinomico | 988950.821 | 1111758.655 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 98.85 | 19384.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19384.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 378348 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Pasada Urbana de Pucón; tramo Dm 78;744 al Dm 80;057 (ascendente) y Dm 78;797 al Dm 80;148 (descendente); comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-44-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2025-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1599852.959 | 1545590.875 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 36017.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36017.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371026 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-09-14 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1113195.462 | 1441134.543 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 67717.887 | 17174.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17174.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50543 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371027 | ONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-30-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-05-30 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2026-01-30 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 1461893.437 | 1837866.829 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 100 | 382282.245 | 382282.245 | 0 | 354041.142 | 28241.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369758 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-67-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2023-12-28 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2025-03-23 | CAUTÍN | FREIRE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 3598461.298 | 3114802.075 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 97628.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97628.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394350 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Ruta S-65; Camino Pitrufquén - Ñancul; Tramo DM 15940 al 24800; comuna de Pitrufquén; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-31-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-04-23 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1856342.353 | 1758598.295 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 183.828 | 183.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413921 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Los Laureles - Pedregoso - Villarrica, Sector Los Laureles - Pedregoso, Tramo del Dm 10.300 al Dm 25.800,00, Comunas de Cunco y Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-77-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-26 | 2026-03-09 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2028-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 707098 | 868938 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 4 | 245000 | 68676.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31954.633 | 36722.327 | 36540.293 | 36443.722 | 35170.777 | 68168.248 | 435871.53 | 240503.798 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413922 | Mejoramiento camino Los Laureles - Pedregoso - Villarrica, Tramo del DM 10.300,00 al DM 25.800,00; comunas de Cunco y Villarrica, Provincia de Cautin, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 5048-24-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-10-01 | 2025-12-24 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2028-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9563561.558 | 9779093.173 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 5 | 2110999.856 | 471324.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471324.364 | 523895.868 | 521951.624 | 200000 | 393828 | 4064128.851 | 4239496.209 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381326 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento del Camino Básico Intermedio denominado Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Km 4,900 al Km 18,060 Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-26-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2026-02-20 |  |  | Sin Reajuste | 577228.495 | 626765.444 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 68037.274 | 68037.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68037.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | Interregional | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 125.765 | 125.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.238 | 23.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23131.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23131.832 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436486 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2475.003 | 2475.003 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2475.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475.003 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436971 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6107.5 | 6107.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6107.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436972 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 27156.7 | 27156.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 27156.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27156.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436973 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 8-A MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14003.2 | 14003.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14003.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14003.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381327 | Mejoramiento del Camino Básico Intermedio Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Dm 4900 al Dm 18060; Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2026-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5773361.672 | 6395094.012 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 100 | 1889298.849 | 1581212.535 | 0 | 1290009.378 | 0 | 291203.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246985.208 | 61101.106 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049912-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415523 | CONSERVACION por pavimentos rurales PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 Camino Básico por Conservación Central Alhueco Vega Larga, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.543,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-28 | 2025-11-07 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2359600 | 2262762.111 | 77169084-k | ARIDOS JEP SPA | 31.01 | 1053107.713 | 719878.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119764.283 | 185377.376 | 158387.908 | 256349.146 | 151804 | 101430 | 27700 | 52295 | 1292152.312 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049912-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415524 | CONSERVACION por pavimentos rurales PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 Camino Básico por Conservación Comunidad California, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.100,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-08-26 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1639673 | 1556980.901 | 77169084-k | ARIDOS JEP SPA | 36.76 | 1108208.047 | 583074.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440426.66 | 0 | 142647.718 | 0 | 0 | 213210 | 166799.252 | 145124.417 | 900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395803 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRTAO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Curacautín - Malalcahuello Etapa I; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-13 | 2025-04-30 | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2029-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1099999.11 | 1318772.335 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 24.7 | 374185.135 | 253600.439 | 0 | 0 | 0 | 111606.473 | 0 | 0 | 84742.007 | 57251.959 | 28324.424 | 28324.424 | 28324.424 | 35611.424 | 368663.088 | 619703.441 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395987 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Araucanía Central Epata I; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2029-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1099999.11 | 1197667.256 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 20.83 | 308587.486 | 193890.212 | 0 | 39650.631 | 25368.089 | 0 | 50973.217 | 25939.476 | 25981.894 | 25976.905 | 25981.894 | 25981.894 | 25981.893 | 36751.593 | 329358.814 | 611661.128 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395997 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Almagro - Puerto Domínguez; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 2025-07-18 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2029-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1099999.11 | 1136390.976 | 14702860-1 | TAIRON RODRIGO ESTUPINAN SANCHEZ | 22.83 | 293082.337 | 194472.009 | 0 | 47988.844 | 24070.181 | 0 | 24067.814 | 49044.741 | 24652.582 | 24647.847 | 24652.582 | 24652.582 | 24652.582 | 24652.582 | 312507.744 | 564192.025 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 421671 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por Precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, Sector Lastarria, etapa II, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-24 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2030-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1316029.787 | 1180221.551 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | 132134.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26426.99 | 26426.99 | 26426.99 | 52853.98 | 338672.268 | 852781.369 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 431688 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Cautín, sector Villarrica - Loncoche, Eta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-29-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-27 | 2026-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-09 | 2029-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 899889.9 | 899889.9 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 323960.68 | 620923.22 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396104 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 1. OBRAS | 2261-65-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-28 | 2025-04-03 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2029-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999992.728 | 8997744.544 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 13.4 | 1458871.557 | 1116750.557 | 0 | 370910.521 | 94078.264 | 0 | 0 | 0 | 510812.349 | 140949.423 | 130000 | 212121 | 0 | 0 | 1270935.555 | 7149880.492 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396122 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 1. OBRAS | 2261-66-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-04-03 | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2029-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999981.723 | 8839007.46 | 99537890-6 | APIA SPA | 34.36 | 2575301.33 | 2088240.872 | 0 | 693701.773 | 437787.254 | 315434.887 | 0 | 296403.771 | 0 | 344913.187 | 298280.458 | 188780 | 0 | 0 | 1200000 | 5346755.493 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396125 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 1. OBRAS | 2261-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2029-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999995.146 | 9304117.2 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 29.35 | 2861455.954 | 2434183.487 | 0 | 479485.089 | 152939.064 | 445953.726 | 946224.173 | 258088.287 | 151493.148 | 0 | 159992.467 | 267280 | 0 | 0 | 1090000 | 5979001.299 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 421663 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por Precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, Sector Lastarria, etapa II, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-21-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-09 | 2025-10-16 | 2025-11-24 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2029-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999627.954 | 8395203.195 | 77825292-9 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 13.04 | 1464024.262 | 1119824.262 | 0 | 0 | 0 | 422828.949 | 0 | 201229.675 | 343149.125 | 152616.513 | 200000 | 144200 | 0 | 0 | 2100236 | 6014968.195 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 431689 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Cautín, sector Villarrica - Loncoche, Etapa I, Region de La Araucania. | N | 1. OBRAS | 2261-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-29 | 2026-06-12 | 2026-07-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2029-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4999608.944 | 4774830.36 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 57347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57347 | 0 | 0 | 1833666 | 3574133.36 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050304-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 409767 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Nacional, varias rutas; Provincias de Malleco y Cautín; Región De La Araucanía, 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 2261-12-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-08-28 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2026-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 879726.54 | 891954.434 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 809788.986 | 806556.522 | 0 | 101101.341 | 252935.136 | 101120.259 | 0 | 0 | 199493.213 | 151906.573 | 0 | 0 | 3232.464 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050305-0 | CONSERVACION DE ZONAS DE ESCUELA REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415525 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIAS DE CAUTÍN Y MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2024-2025 N°1 | A | 1. OBRAS | 2261-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2026-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 701255.362 | 749404.172 | 78127582-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RANQUIL SPA | 99.95 | 904503.186 | 760073.004 | 0 | 296792.64 | 105514.281 | 123302.232 | 90767.688 | 0 | 116182.325 | 27513.838 | 0 | 0 | 144430.182 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050305-0 | CONSERVACION DE ZONAS DE ESCUELA REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 434166 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, EN LA PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2026 | N | 1. OBRAS | 2261-30-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-09 | 2027-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 660790.284 | 660790.284 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 726785.4 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE |  | PROYECTOS | 40051702-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-965 CURARREHUE-PUENTE BASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385439 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-03-27 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 885360 | 788970 | 77708594-8 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 91.67 | 364999.9 | 285563.824 | 0 | 89713.624 | 32641.7 | 32641.7 | 32641.7 | 32641.7 | 32641.7 | 32641.7 | 28869.495 | 26354.692 | 23839.889 | 372 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 112999.549 | 333.549 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 155.049 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 19666 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385438 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-03-08 | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2026-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8845638.867 | 9289180.12 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 74.92 | 5680000.432 | 2652488.034 | 0 | 1072486.958 | 1072705.721 | 321628.61 | 185666.745 | 0 | 0 | 0 | 364531.142 | 401107.741 | 423306.992 | 1838566.523 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40054663-0 | MEJORAMIENTO CBI CHOROICO HUICHAHUE FAJA 20.000, CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437179 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE 7-C 8 9 10 11 MEJORAMIENTO CBI CHOROICO-HUICHAHUE-FAJA 20000 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 48701.4 | 48701.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054665-0 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 426999 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO (NUEVO 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 405000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 381862.8 | 63626.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | Interregional | PROYECTOS | 40054665-0 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 358.577 | 358.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 253.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO |  | PROYECTOS | 40054665-0 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 641.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.423 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054665-0 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 427000 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO (NUEVO 2026) | N | 1. OBRAS | 2261-17-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1549988.4 | 1549988.4 | 0-0 |  | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 1400000 | 109991.458 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | Interregional | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1585.336 | 1585.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.145 | 1138.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38381.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38381.704 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436982 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 14 17 20 MEJORAMIENTO CBI VILCUN-CODAHUE-VEGA REDONDA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 836.44 | 836.44 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 836.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.44 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436983 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 MEJORAMIENTO CBI VILCUN-CODAHUE-VEGA REDONDA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15196.52 | 15196.52 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15196.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15196.52 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | Interregional | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6043.784 | 1594.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.784 | 550.959 | 126.297 | 0 | 0 | 4322.744 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430454 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 26 MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3784 | 3784 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3918.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.006 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434061 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta S-781 Collico-Huincacara | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4676.805 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4676.805 | 4676.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434661 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 31 MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7346.607 | 7346.607 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7346.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7346.607 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434662 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 37 MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5776.291 | 5776.291 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5776.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5776.291 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434664 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 46 47 MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7615.47 | 7615.47 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7615.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7615.47 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436483 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8 MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5120.935 | 5120.935 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5120.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120.935 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437117 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7356 | 7356 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7356 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437571 | EXPROPIACIONES VIA JUD Lote(s) Nº 20 MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4060 | 4060 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437572 | EXPROPIACIONES VIA JUD Lote(s) Nº 22 MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8301 | 8301 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 769.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.102 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437573 | EXPROPIAIONES VIA JUD Lote(s) Nº 49 MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7317 | 7317 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394989 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Chol Chol - Huamaqui, Tramo Dm 2.200 al Dm 13.070, Comuna de Chol Chol, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2026-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3300829.258 | 3004113.682 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100 | 980731.528 | 690561.529 | 0 | 189661.892 | 381642.631 | 108329.784 | 0 | 0 | 0 | 10927.222 | 140204.211 | 149965.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395108 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Bacheo y Recapado Asfaltico Lautaro - Curacautín, Tramo Dm 44.750 al Dm 55.490, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 2024-05-22 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5200000 | 4270928.882 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 99.98 | 16134.743 | 7014.07 | 0 | 0 | 7014.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397804 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Chada Loica - Cementerio, Tramo Dm 4.575 al Dm 10.735, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-47-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2025-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1260000 | 1324298.722 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100 | 32653.887 | 32653.887 | 0 | 0 | 24896.547 | 0 | 0 | 7757.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415423 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Curarrehue, Tramo Dm 0.000 al Dm 1.930, Comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2026-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 592000 | 591024.953 | 78127582-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RANQUIL SPA | 43.01 | 609870.978 | 394710.92 | 0 | 0 | 44554.817 | 0 | 164802.962 | 0 | 52337.647 | 133015.494 | 215160.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 434160 | Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramos DM 0;000 al Dm 3.630 , Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-21-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-03 | 2026-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-23 | 2027-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1267058 | 1267058 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1330249 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 401028 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB CAUTÍN 1/2023; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-24 | 2024-10-23 | 2024-12-03 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 498753.99 | 577182.92 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 99.99 | 232663.853 | 169269.193 | 0 | 0 | 169269.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.707 | 63354.953 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394992 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Sahuelhue - Alpehue, Tramo Dm 1.560,00 al Dm 6.560,00; Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-18-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-29 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-07-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1763000.001 | 1661836.098 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 100 | 34411.532 | 29283.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29283.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5127.548 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395086 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lliu LLiu- 7a Faja Huellanto, Tramo Dm 0,00 al Dm 8100;00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2026-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2570000 | 3198047.236 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 92.96 | 1142987.193 | 900872.073 | 0 | 425209.312 | 0 | 475662.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58195.63 | 183919.49 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395111 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Cudico Pino Huacho, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.070,00; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-05-31 | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2026-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4853000 | 7011193.383 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 98.85 | 3007118.411 | 2817649.167 | 0 | 1263831.705 | 507136.383 | 468534.887 | 578146.192 | 0 | 0 | 0 | 53049.527 | 136419.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 400550 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Catrico María Luisa Los Raulíes, Tramo Dm 0,00 al Dm 13.433,785; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-24 | 2024-11-06 | 2025-06-09 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2027-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3790000 | 4089923.314 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES S.A | 54.35 | 2006484.915 | 1498595.592 | 0 | 108389.594 | 771518.448 | 373135.606 | 245551.944 | 0 | 0 | 0 | 188820 | 0 | 174650 | 144419.323 | 2298601.321 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 434148 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Camino Básico por Conservación Quitratue S-91, Tramo Dm 627,116 al Dm 5.500,00; Comunas de Gorbea - Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía¿. | N | 1. OBRAS | 2261-20-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1527935.56 | 1527935.56 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 956565 | 724360.56 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 434150 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Camino Básico por Conservación Puente Allipén - Molino Allipén, Tramo Dm 0,00 al Dm 2.437,00; Comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía¿. | N | 1. OBRAS | 2261-19-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 722000 | 722000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 830310 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 404895 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 2024-2025 Provincias de Malleco y Cautín Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-53-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-11-06 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 529550 | 443634.042 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 25649.595 | 18828.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18828.098 | 0 | 0 | 6821.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385901 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-18 | 2024-07-26 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2025-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1848824.865 | 2951845.882 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 13522.735 | 13522.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13522.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385902 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2027-02-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 769973.554 | 1214641.829 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 47.64 | 796452.21 | 623752.21 | 0 | 83402.843 | 0 | 73945.612 | 0 | 150695.275 | 212474.081 | 103234.399 | 0 | 56100 | 0 | 116600 | 526902.51 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385903 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-17 | 2024-05-09 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2025-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2420459.53 | 2648461.483 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 1601.615 | 1601.615 | 0 | 0 | 0 | 1601.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 386201 | CONSERVACION CAMINOSBASICOS PROVINCIA DE MALLECO Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCBB/2023-2025; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-54-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 389725 | 456095.828 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 25804.271 | 24667.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24667.06 | 0 | 0 | 1137.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386206 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Acceso Colonia Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.998,00; Curacautín - Colonia San Antonio, Tramo Dm 4.300,00 al Dm 4.670,00; Santa Ema Rariruca - Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 3 | A | 1. OBRAS | 2261-6-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-06-24 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2027-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4199410.209 | 4760519.33 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 100 | 3698842.627 | 3671598.667 | 0 | 1284880.846 | 308721.679 | 0 | 0 | 0 | 213434.803 | 1864561.339 | 27243.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386209 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Victoria Púa por Longitudinal Antiguo, Tramo Dm 4220,00 al Dm 12.388,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-19-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2353641 | 2539174.141 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 100 | 81132.693 | 81132.693 | 0 | 73298.089 | 0 | 0 | 0 | 7834.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386210 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Bifurcación Santa Rosa Adencul - Puente Santa Rosa por Toquihue, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.610,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-25 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2026-02-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2881907.057 | 2971300.56 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100 | 654344.091 | 602113.168 | 0 | 165345.317 | 0 | 213857.397 | 0 | 222910.454 | 0 | 0 | 52230.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396847 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Trintre - Tronicura - Quilquén - Traiguén, Tramo Dm 25.800,00 al Dm 37.994,00; Comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-16-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-07-10 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2025-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3991000 | 5306658.265 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 5814.3 | 5814.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5814.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396848 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Traiguén - Quino por la Colmena, Tramo Dm 12.260,00 al Dm 16.710,889; Púa Quino- Traiguén, Tramo Dm 12.560,00 al Dm 12.970,00; Comunas de Traiguén | N | 1. OBRAS | 2261-29-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-12 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2027-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1431200 | 1614741.178 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 33.4 | 1020188.879 | 552040.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164906.409 | 170623.838 | 216510.632 | 153614 | 136948 | 94180 | 83406 | 686455.694 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415521 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 Camino Básico por Conservación Lumaco - Butarrincón, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.000,00; Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2452727 | 2644827.315 | 76037548-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 19.27 | 1180840.534 | 612655.534 | 0 | 0 | 96195.97 | 181618.404 | 118916.997 | 0 | 0 | 215924.163 | 183900 | 241155 | 73240 | 69890 | 1579835.899 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390717 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Coyahue - Metrenco, Tramo Dm 4.000,00 al Dm 7.450,00; Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-44-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-12 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-11-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1058000 | 1010434.422 | 77814697-5 | SAN BOSTON SPA | 100 | 39398.433 | 39398.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39398.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390720 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Tromen Alto Cinco Laureles Tromen Bajo, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.244,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-32-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2025-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2948000 | 3868162.364 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 22147.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17409.669 | 0 | 4738 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390721 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Pelantaro Quinahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 17.435,00; Comunas de Temuco y Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 2024-07-24 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5403000 | 5399161.088 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100 | 2771178.489 | 2718030.058 | 0 | 295304.782 | 808862.286 | 852469.422 | 253776.906 | 288886.064 | 0 | 218730.598 | 0 | 0 | 53148.431 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390722 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Galvarino Chol Chol por Aillinco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.500,00; Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-25-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-05-03 | 2024-07-26 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-12-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2126695.661 | 2568234.208 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100 | 217927.24 | 217927.24 | 0 | 146019.766 | 0 | 0 | 0 | 71907.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390723 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Fin Fin Alto Boroa, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.715,00; Boroa Laurel - 4 Esquinas, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.325,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Ca | A | 1. OBRAS | 2261-27-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2589000 | 3325581.046 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 100 | 494111.121 | 494111.121 | 0 | 0 | 126448.835 | 345561.702 | 0 | 22100.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390727 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Escuela Agrícola Quílmer, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.068,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-37-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-07-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1483211.299 | 1749408.442 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 100 | 104.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390728 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Peñehue Llollelhue, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.400,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-38-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2025-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2729000 | 3080420.314 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 100 | 124122.733 | 89055.036 | 0 | 0 | 0 | 89055.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35067.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 434156 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Camino Básico por Conservación Naupe - Ralico, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.800,00; Acceso Nilquilco, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.380,00 Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-23-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-21 | 2026-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-22 | 2028-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2900996.182 | 2900996.182 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2039000 | 1483000.182 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22811.947 | 3794.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.238 | 23.527 | 1136.298 | 2532.377 | 0 | 0 | 0 | 19017.507 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433152 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Camino Metrenco Huillinco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3204.474 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3204.474 | 3204.474 | 0 | 0 | 0 | 3204.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436751 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 34 38 MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3135.2 | 3360.621 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 23984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23984 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417711 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Reposición Puente Quinque y Accesos, comuna Pitrufquen, provincia de Cautín, Región de La Araucanía y Reposición Puente Rinco y Accesos, Dm. 2.800 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-22-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-19 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2027-03-13 |  |  | Sin Reajuste | 421468.012 | 496331.388 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 16.47 | 321991.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34355.565 | 31664 | 31664 | 224308 | 174339.823 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417712 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puentes Marambio; Añilco y sus accesos; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-24-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-21 | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2027-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2552903.92 | 2702297.057 | 76730849-3 | TRANSPORTES JR LIMITADA | 8.16 | 717746.135 | 227061.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32410.312 | 194650.823 | 0 | 102645 | 196730 | 104970 | 86340 | 2099817.682 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417715 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puente Quinque y Accesos, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-08-26 | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2026-10-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1965810.978 | 2227092.644 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 37 | 1864948.584 | 1316498.015 | 0 | 0 | 302525.908 | 0 | 0 | 0 | 576825.137 | 437146.97 | 112200 | 252540 | 108556 | 75154.569 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417716 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN Reposición Puente Rinco y Accesos, Tramo Dm 2.800,00 al Dm 3.021,883, Comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2027-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1808830.848 | 1949111.627 | 87747700-2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0.89 | 437592.276 | 17591.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17591.276 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 230000 | 60000 | 28001 | 1559502.317 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 40058194-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO FILOCO COPIHUAL KM 0 A KM 8.9, PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059660-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2025-2027 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417717 | CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024 - 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato: Camino Básico por Conservación Los Pinos - Solo Yo - El Yunque, Dm. 0,000 al Dm. 7.250, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-28-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-04 | 2026-02-05 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2027-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 400514.73 | 312915.212 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 33.81 | 215838.838 | 108333.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54700.098 | 26819.442 | 26814.226 | 26876.268 | 26876.268 | 26876.268 | 26876.268 | 107978.461 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059660-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2025-2027 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417690 | CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024 Camino Básico por Conservación Los Pinos- Solo Yo- El Yunque, Tramo Dm 0,000 al Dm 7.250,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-28 | 2025-11-07 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2107652 | 2015450.044 | 77169084-k | ARIDOS JEP SPA | 50.31 | 1563402.152 | 936747.67 | 0 | 0 | 0 | 470537.497 | 0 | 0 | 466210.173 | 0 | 227379 | 230625 | 97700 | 70950.482 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060361-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA CAUTIN Y MALLECO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 434126 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA 2025-2027 Conservación Red Vial Sello y Bacheo Asfaltico Ruta S-40 sector Labranza Nueva Imperial, tramo del dm 14.968 al dm 23.000, comunas de Temuco y Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de la Araucan | N | 1. OBRAS | 2261-18-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-23 | 2027-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3093930 | 3093930 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1604866.64 | 1809222.76 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060361-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA CAUTIN Y MALLECO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 434165 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA 2025-2027 Conservación Red Vial Ruta R-90-P, Sector Lumaco - Capitan Pastente, tramo dm 21.960 al dm 34.188, Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-24-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-21 | 2026-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-16 | 2028-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5603170.308 | 5603170.308 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3034133.5 | 3190776.808 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060938-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 431690 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Asesoría para la Inspección fiscal Contrato Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cautín, Sector Cautín, Etapa IV, | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-28-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-27 | 2026-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-09 | 2029-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 899889.9 | 899889.9 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 323960.68 | 620923.22 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060938-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 431692 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco, Sector Nahuel, Etapa II, Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-25-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-20 | 2026-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-22 | 2029-11-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 899889.9 | 899889.9 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 323960.364 | 620913.531 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060938-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 431691 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de La Provincia De Cautín, Sector Cautín, Etapa IV, Región De La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-28 | 2026-06-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2029-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 5589584.113 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 64000 | 66000 | 1805000 | 3684584.113 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060938-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 431693 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Conservación Global Mixto por Nivel de servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco, Sector Nahuel, Etapa II, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-29 | 2026-06-12 | 2026-07-09 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2029-07-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5999999.349 | 6947477.094 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 240760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 77765 | 119995 | 2205000 | 4444827.094 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060939-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415533 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa V; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-12 | 2026-04-24 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2028-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 659136.24 | 566516.16 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 159140.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24785.082 | 24785.082 | 24785.082 | 84785.082 | 303086.146 | 207722.592 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060939-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 431702 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Asesoría para la Inspección fiscal Contrato Conservación Global varios Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa II, Región de La Araucanía¿. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-26-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-25 | 2026-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-21 | 2028-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 499984.212 | 499984.212 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 273904.394 | 251112.884 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060939-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 431704 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global varios Caminos de La Provincia De Malleco Sector Nahuelbuta Etapa XII; Región De La Araucanía. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-25 | 2026-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-17 | 2028-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 499984.212 | 499984.212 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 273904.394 | 251112.884 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060939-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 431705 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte, Etapa II, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-11-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-08 | 2026-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2028-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 500268.86 | 563274.6 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 100839.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20785.8 | 80053.8 | 259308 | 230670.86 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060939-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415532 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa V; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-27-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-12 | 2026-05-07 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2028-05-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5999999.033 | 5547880.516 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 383500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 199500 | 100000 | 0 | 3459608.297 | 2319878.219 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060939-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 431706 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa II, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-9-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-28 | 2026-07-21 | 2026-08-06 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2028-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4999996.87 | 4621813.767 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 3200000 | 1845813.767 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060939-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 431707 | Conservación Global De Caminos De La Provincia De Malleco Sector Nahuelbuta Etapa XII; Región De La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-8-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-28 | 2026-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-28 | 2028-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4999768.147 | 4488362.042 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 2466189 | 2914312.042 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060939-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 431709 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte, Etapa II, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-07-22 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2028-08-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4948974.131 | 5016176.779 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 33300 | 0 | 2750000 | 2979376.779 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061161-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIOS CRUCES REGION DE LA ARAUCANIA, ETAPA I | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 430379 | CONSULTORÍA PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL CRUCES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ETAPA I | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-14-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-25 | 2028-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 580000 | 580000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 318750 | 299240 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063364-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN, ZONAS URBANAS GLOSA 5, 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 434160 | Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramos DM 0;000 al Dm 3.630 , Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-21-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-03 | 2026-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-23 | 2027-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1267058 | 1267058 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 116349 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415470 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría de apoyo a la Inspección Fiscal para la Conservación de obras por Emergencias ruta S-965 Curarrehue - flor del Valle, km 14,7 al km 14,8, comuna de Curarrehue, provincia de Cau | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-15 | 2026-04-11 |  |  | Sin Reajuste | 263632.6 | 322024.537 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | 322232.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204854.317 | 117378.22 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415475 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría de apoyo a la Inspección Fiscal de Conservación por Emergencias ruta S-70 Pitrufquén-Cr. ruta S-70 (pte. Peule), km 20,255 al km 20,982, comuna de Pitrufquén, provincia de Caut | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-15 | 2026-07-10 |  |  | Sin Reajuste | 386416.8 | 399767.315 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 399767.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228026.515 | 171740.8 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6850.758 | 3274.608 | 0 | 0 | 408.537 | 0 | 243.983 | 755.594 | 442.644 | 1423.85 | 126.297 | 0 | 0 | 3449.853 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423775 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REG ARAUCANIA RUTA S-965 S: MAITE BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17648.8 | 17648.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17648.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17648.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 168994.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168994.526 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434060 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv por Emergencias Red Vial Reg de la Araucanía, Ruta S-901, Sector Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1324.818 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1324.818 | 1324.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435267 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservacion por Emergencias Reg Araucanía, Sector Pichiquepe | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1146.198 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1146.198 | 1146.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437707 | EXPROPIACIONES VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 3 CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA, SECTOR PICHIQUEPE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7034.9 | 7034.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7034.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7034.9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415487 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-452 Carahue-Catripulli-Molco, km 2,09 al km.,3,13, comuna de Carahue, provincia de Cautín, región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2026-03-11 | 2026-04-08 | 2025-05-07 | 2026-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1078191.17 | 1274155.467 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 97.81 | 1441998.877 | 1281109.259 | 0 | 0 | 0 | 1281109.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28467.733 | 132421.885 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415490 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-70 Pitrufquén-Cr. ruta S-70 (pte. Peule), km 20,255 al km 20,982, comuna de Pitrufquén, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-05-07 | 2026-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1152721.465 | 1294693.129 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 100 | 316002.661 | 132129.826 | 0 | 0 | 98206.963 | 0 | 33922.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183872.835 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415493 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-70 Pitrufquén-Cr.ruta S-70 (pte.Peule), km 33,8 al km 34,5, comuna de Tolten, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2026-06-11 | 2026-07-08 | 2025-04-07 | 2026-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1937469.167 | 1894437.297 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 37.89 | 2270980.88 | 746356.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746356.88 | 0 | 0 | 991639 | 532985 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415496 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta 181 CH Cruce ruta 5 Victoria -Curacautin -tunel las Raíces- Paso Pino Hachado, km 71,8 al km 80,4, comuna de Curacautin, provincia de Cautín, reg | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2025-06-06 | 2026-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10695244 | 9331856.77 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 93.12 | 11859333.814 | 8913903.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5122925.763 | 3790977.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668430.788 | 2277000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415500 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-497 Las Hortensias - Colico, (km 11,4 al km 12,1) y (km 13,9 al km 14,1), comuna de Cunco, provincia de Cautín, región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-29 | 2026-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1077031.967 | 1106371.642 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 1350232.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139562.642 | 210670.006 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415503 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-965 Curarrehue - flor del Valle, km 14,7 al km 14,8, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2026-03-17 | 2026-05-11 | 2025-04-07 | 2026-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1141790.125 | 995398.022 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 100 | 1073788.779 | 906932.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906932.833 | 0 | 0 | 0 | 121764.625 | 45091.321 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415505 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-965 Curarrehue - Flor del Valle, km 23,1 al km 23,3, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2025-06-05 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 376676.65 | 482646.439 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100 | 585361.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497125.439 | 88236.515 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415507 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Roble Huacho- Pichiquepe, km 1,5 al km 1,7, comuna de Padre Las Casas, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-09-23 | 2026-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 555720.883 | 635560.163 | 99537890-6 | APIA SPA | 47.2 | 767198.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57392.883 | 304950.28 | 404855.707 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415509 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Galvarino-Rucatraro, km 5,7 al km 6,2, comuna de Galvarino, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2025-09-24 | 2026-03-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 464100 | 535813.839 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 665092.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392430 | 272662.675 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415510 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-901 Los Sauces-Relicura, km 7,06 al km 7,18, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-05-28 | 2026-06-23 | 2025-09-29 | 2026-03-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 535768.155 | 718154.327 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 39.69 | 878252.971 | 291764.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291764.343 | 0 | 81760 | 360859.422 | 0 | 143869.206 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415511 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia S/R Paillaco - Renahue, km 2,56 al km 2,83, comuna de Pucón, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-30-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-12 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 560983.017 | 476816.737 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 16.53 | 491126.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164800 | 326326.737 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415512 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-46 Carahue-Puerto Dominguez-Rariruca, km 4,8 al km 5,1, comuna de Saavedra, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-09-23 | 2026-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 548716.14 | 517140.929 | 99537890-6 | APIA SPA | 80.78 | 637826.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243224.929 | 394601.135 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415513 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta R-730 Traiguen-Pichipellahuen por Hueñilhue, km 7,68 al km 7,76, comuna de Traiguén, provincia de Malleco, región de la Araunía | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-08-08 | 2026-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250244.505 | 373021.266 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 460909.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362560 | 21652.266 | 76696.777 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415514 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Renaico-Tolpan, km 5,8 al km 5,9 y km 6,7 al km 6,8, comuna de Renaico, provincia de Malleco, región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 2025-06-05 | 2026-05-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 551295.465 | 697942.064 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 76.04 | 860461.534 | 545674.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545674.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172018.928 | 142767.873 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415515 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-575 Sahuelhue - Caren, km 5,7 al km 5,8, comuna de Melipeuco, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2025-08-08 | 2026-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 505169.929 | 587750.377 | 99537890-6 | APIA SPA | 50.52 | 661852.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271663.377 | 333720 | 56468.872 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415517 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-953 termas de San Luis, km 0,4 al km 0,54, comuna de Pucon, provincia de Cautín, región de la Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2025-09-29 | 2026-03-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 385778.198 | 522466.589 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 61.15 | 633580.222 | 324608.058 | 0 | 0 | 0 | 269231.623 | 0 | 55376.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208987.963 | 99984.201 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40067724-0 | MEJORAMIENTO CBI ACCESO A QUILONCO TRAMO KM 0 AL KM 4,305, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, LAUTARO |  | PROYECTOS | 40067788-0 | MEJORAMIENTO CAMINO LAUTARO TEMUCO, TRAMO KM 6,61 AL KM 17,64 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40068308-0 | MEJORAMIENTO PUTUE BAJO RINCONADA (S731) Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA (S727/S731), VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 427002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA; PROVINCIA DE CAUTIN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-22-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-03 | 2026-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-23 | 2028-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 632875.32 | 632875.32 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 426000 | 220975.32 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40068308-0 | MEJORAMIENTO PUTUE BAJO RINCONADA (S731) Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA (S727/S731), VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40068308-0 | MEJORAMIENTO PUTUE BAJO RINCONADA (S731) Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA (S727/S731), VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 427003 | MEJORAMIENTO CAMINOS PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE S-91 RINCONADA , COMUNA DE VILLARRICA; RPOVINCIA DE CAUTIN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 2261-10-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-23 | 2026-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-26 | 2028-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7611977.629 | 7379702.142 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 3506081.513 | 4422353.116 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40069144-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE NIGUE, TOLTÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 423537 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE NIGUE, TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-95-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-12-23 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2028-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 708050 | 651000.141 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 100138.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40488 | 21038 | 38612.141 | 469907.155 | 200288.751 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40069145-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE QUEULE, TOLTÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 419511 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE QUEULE, TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-90-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-04 | 2025-12-12 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2028-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 794777 | 647360 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 102712.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40145.64 | 21037.684 | 41529 | 469907.155 | 205953.25 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070145-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 431694 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR RUTA INTERLAGOS, COMUNAS DE VILLARRICA, CUNCO Y FREIRE, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 915000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 336262.5 | 624462.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070145-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 431695 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CORDILLERA LONQUIMAY TROYO, COMUNA DE LONQUIMAY, ETAPA I, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 915000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 336262.5 | 624462.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070145-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 431696 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR RUTA INTERLAGOS, COMUNAS DE VILLARRICA, CUNCO Y FREIRE, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 2261-12-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-07 | 2026-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-02 | 2029-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5999992.343 | 5999992.343 | 0-0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 1260000 | 4260173.343 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070145-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 431697 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CORDILLERA LONQUIMAY TROYO, COMUNA DE LONQUIMAY, ETAPA I, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 2261-7-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-26 | 2026-07-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-07 | 2029-09-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5999794.23 | 7325622.281 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 1653475 | 5110902.281 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070172-0 | CONSERVACION RED VIAL, PROVINCIAS CAUTIN Y MALLECO, REGION DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 434124 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación de Pavimentos Rurales Ruta S-324, Labranza Trañi Trañi, Tramo Dm 0;000 al Dm 6.753, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1924910 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 902610 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40070786-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO - MISIÓN INGLESA, KILOMETRO 0 AL 7,9. PADRE LAS CASAS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070855-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES MALLECO -CAUTIN 2025 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 430365 | CONSULTORÍA DE PROYECTOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES MALLECO -CAUTIN 2025 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-15-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-25 | 2028-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 849896 | 849896 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 510000 | 403886 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40075064-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA, REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424245 | Conservación Obras de Emergencia - Puente Eduardo Frei Montalva, Ruta S-40 , KM 55,380 - 55,617 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-04-02 | 2026-04-29 | 2025-11-26 | 2026-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3316756.003 | 3316756.003 | 76493449-0 | FREYSSINET CHILE SPA | 57 | 2554999.976 | 942822.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942822.181 | 0 | 0 | 369803.822 | 351472.473 | 727631.482 | 163270.018 | 874999.735 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN |  | PROYECTOS | 40077382-0 | REPOSICION CONEXION RUTA S-844, CAMINO BIFURCACION 790 - LA BARRA - NIGUE, TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 420895 | Servicios Caracterización Arqueológica Puerto Nuevo - Quillaico, Región de Los Ríos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 74375 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 34375 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-11-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 749385 | 356038.431 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 96.7 | 8213.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8213.112 | 0 | 340536.058 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-69-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 13686282.924 | 12921194.462 | 78868250-6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283204.13 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351775 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo I, KM 0,000 a KM 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-08-02 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-09 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 945907.2 | 870521.652 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 65.62 | 457915.416 | 305622.338 | 0 | 75401.663 | 36554.558 | 38500.505 | 34986.943 | 41311.98 | 39436.974 | 39429.715 | 38924.422 | 38582.297 | 38723.327 | 36063.032 | 275999.34 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403799 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo Dm 12.153,20 al Dm 22.000,00, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-14 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 55834.8 | 76586.022 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 7084.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7084.584 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278746 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-38-0119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 2021-07-02 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 18024288.389 | 37131719.73 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 184626.15 | 184626.15 | 0 | 0 | 0 | 151021.652 | 0 | 0 | 33604.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351776 | Reposición Rutas T-47 y T-45 Choshuenco - Riñihue, tramo I, km 0,000 a km 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | A | 1. OBRAS | 5048-70-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 2024-11-18 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2027-03-28 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 11120671.295 | 16315065.479 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 54.78 | 6848373.85 | 5786714.517 | 0 | 1830655.822 | 1431738.702 | 683550.122 | 865504.436 | 0 | 443894.838 | 531370.597 | 357458.172 | 573261.282 | 80837.567 | 50102.312 | 4845816.359 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390942 | Estudio de Impacto Ambiental Construcción segundo acceso a San Jose de la Mariquina | A | 2. ESTUDIOS | 979-90-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-01 | 2025-05-06 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-04 | 2027-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 430000 | 405752.055 | 77904240-5 | DSS SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 296199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125773 | 85208 | 85218 | 0 | 109553.055 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2687.935 | 562.415 | 0 | 0 | 345.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.783 | 0 | 0 | 0 | 2125.52 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435737 | EXPROPIACIOMN VIA JUDICIAL LOTE Nº 57-A REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7379.4 | 9312.065 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9312.065 | 9312.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9312.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303097 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | A | 1. OBRAS | 5895-39-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 5267059.139 | 8408664.993 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 99.5 | 341380.568 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 257380.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 1188.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.876 | 0 | 627.39 | 0 | 0 | 0 | 1811.734 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8649.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8649.603 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436113 | EXPROPIACION VIA JUDICAL LOTES Nº 9-A 63-A 63-B 105-A 106-A MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8323.7 | 8323.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8323.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436418 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 57-A 57-B 57-C 57-D MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7417.6 | 8035.486 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7417.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437194 | Pago Peritos Judiciales $ 1.286.097.-Obra: Mej Ruta 201-CH S: Peñailla-Liquiñe | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1286.097 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1286.097 | 1286.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437479 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61-A 61-B 61-C 66-A MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16323 | 16323 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16323 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399946 | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIAL DE VALDIVIA, SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES | N | 1. OBRAS | 5722-7-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-10-14 | 2025-12-03 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 73000 | 59296.749 | 76209607-2 | EMPR.CONSTR.CRISTIAN RYBERTT E.I.R.L. | 100 | 59296.749 | 59296.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59296.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329595 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-92-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-24 | 2021-11-10 | 2022-06-29 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2025-07-12 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 1354873.433 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 97.15 | 358927.447 | 109701.291 | 0 | 109701.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141639.17 | 107586.986 | 200000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL |  | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329596 | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-72-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 2022-05-11 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2025-10-19 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 16282600.298 | 20577013.082 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 90.53 | 427953.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234859.228 | 193094.296 | 8627795.166 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 431852 | Indemnización Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos (Contrato Original: 329596) | N | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Indice de Precios al Consumidor | 123859.25 | 123859.25 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 0 | 163517.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163517.808 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407564 | Indemnización de Gastos Generales - Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos (ctto original 250840) | N | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Indice de Precios al Consumidor | 727244.235 | 630313.856 | 59160350-7 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 289976.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289976.68 | 0 | 700000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413978 | Demolición Antiguo Puente Quinchilca, Los Lagos, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-09-02 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2026-05-05 |  |  | Indice Polinomico | 540966.652 | 573385.416 | 87747700-2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 100 | 571317.032 | 571317.032 | 0 | 440982.991 | 49487.552 | 0 | 43213.097 | 37633.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-15-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 8982177.561 | 8068566.71 | 77357920-2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 92.74 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 368518 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-08-30 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2026-01-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 855140 | 829544.478 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 60053.572 | 59970.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59803.572 | 167.177 | 0 | 0 | 82.823 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 407348 | Servicios de Rescate Arqueológico, ruta T-340 Torobayo-Curiñanco Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 85680 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85680 | 12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12852 | 40000 | 32828 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278726 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-34-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2022-03-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 12008316.737 | 8986273.656 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 104582.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6515 | 98067.901 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368519 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA T-340, SECTOR TOROBAYO CURIÑANCO, TRAMO DM. 0,000 AL DM. 18,086, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5048-35-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-02-27 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2026-05-03 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 9163103.982 | 19907347.363 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 4224223.993 | 4078314.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4078314.756 | 0 | 0 | 145909.237 | 0 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292269 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-35-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 2020-10-30 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-06-18 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 4918682.781 | 6619552.106 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 78.05 | 753928.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753928.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 384004 | Terminación Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-11 | 2024-02-01 | 2024-11-07 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2025-12-27 |  |  | Indice Polinomico | 1211561.473 | 2284331.136 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 97.87 | 301844.577 | 301844.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301844.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427031 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA T-60, SECTOR: ESTERO CHAMIL - TRES VENTANAS, TRAMO 2 DM. 11.100,000 AL DM. 35.674,115, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-51-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-13 | 2029-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1648036.95 | 1648036.95 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 517188.764 | 1206488.207 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | Interregional | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13109.132 | 1892.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.837 | 326.977 | 0 | 0 | 0 | 11216.318 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433216 | EXPROPIACION VIA JUDICAL LOTES Nº 113 114 115 116 117 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17937 | 20272.397 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20272.397 | 20272.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20272.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433219 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 123 124 125 126 127 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5922 | 6693.045 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6693.045 | 6693.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6693.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433222 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 128 129 132 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3341.06 | 3776.065 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3776.065 | 3776.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3776.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433223 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 141 142 143 144 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 29155.5 | 33001.111 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33001.111 | 33001.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33001.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433224 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 145 146 147 148 149 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46834.3 | 53011.745 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 53011.745 | 53011.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53011.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433228 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 163 164 165 166 167 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5999.1 | 6796.381 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6796.381 | 6796.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6796.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434463 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 105 109-A MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5394 | 6096.299 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6096.299 | 6096.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6096.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434675 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Ruta T-60 S: Cr Ruta 206 Tres Ventanas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1828.917 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1828.917 | 1828.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434676 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Ruta T-60 S: Cr Ruta 206 Tres Ventanas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4348.977 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2899.318 | 2899.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434771 | Pago Perito Tasador Obra: Mejoramiento Ruta T-60 S: Cr Ruta 206 Tres Ventanas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1449.659 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1449.659 | 1449.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434817 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 155 157 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4475.6 | 5065.931 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5065.931 | 5065.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5065.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 427038 | MEJORAMIENTO RUTA T-60, SECTOR: ESTERO CHAMIL - TRES VENTANAS, TRAMO 2: DM. 11.100,000 AL DM. 35.674,115, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 1. OBRAS | 5048-13-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-26 | 2026-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-11 | 2029-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 32059379.997 | 32059379.997 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2964602.82 | 30898666.927 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292112 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2025-06-30 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 1542853.975 | 77248396-1 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | 100 | 495351.125 | 495351.125 | 0 | 0 | 490220.965 | 0 | 5130.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372924 | Estudio asociado a Impacto Ambiental - Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia (península) | N | 2. ESTUDIOS | 777-77-O77 | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 440000 | 0-0 |  | 0 | 136939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136939 | 184800 | 118800 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292111 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | A | 1. OBRAS | 5048-52-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 2020-09-23 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2025-07-01 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13346480.024 | 22818244.061 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 100 | 884710.017 | 80642.75 | 0 | 0 | 0 | 47614.548 | 0 | 0 | 0 | 33028.202 | 0 | 0 | 605034.065 | 199033.202 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 895.13 | 895.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.779 | 230.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 559745.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4628.262 | 0 | 0 | 555116.893 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432959 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-A MEJORAMIENTO RUTA T-415 ÑANCUL-RIÑIHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2161.58 | 2251.502 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2251.502 | 2251.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433903 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12 14 15 16 17 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA T-415 ÑANCUL-RIÑIHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12224.5 | 12755.043 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12755.043 | 12755.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12755.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434733 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 32 33 34 35 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA T-415 ÑANCUL-RIÑIHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 173640.5 | 181141.771 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 181141.771 | 181141.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181141.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435942 | Pago Peritos Tasadores Obra: Construcción y Mejoramiento Ruta T-415, S: Ñancul-Riñihue | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5760.408 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5760.408 | 5760.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437513 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 44 45 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA T-415 ÑANCUL-RIÑIHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 48513 | 48513 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 37451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37451 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de los Lagos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417038 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Camino T-345, Sector Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue), Tramo km 18,069 a km 30,689, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-80-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-15 | 2025-12-02 | 2025-12-29 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2027-08-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 998371.92 | 849516.504 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 23.23 | 522962.36 | 202930.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64501.976 | 0 | 91278.904 | 47149.957 | 45504.066 | 45411.04 | 128735.54 | 100380.877 | 358835.765 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL |  | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417037 | Terminación Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila - Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | N | 1. OBRAS | 5048-39-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-09-16 | 2025-11-26 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2027-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 18816112.939 | 17974518.984 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 6 | 2351279.829 | 471683.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471683.038 | 800212.788 | 804987.023 | 136909.551 | 137487.429 | 8606129.314 | 7700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123950-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372903 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas T-328 y T-290, Sector Balseadero San Javier Ruta 5 (Fase 2 Conectividad Puente Mulpún - Pupunahue), Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2026-04-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 488019 | 546091 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 89.66 | 73700 | 27396.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27396.049 | 0 | 0 | 0 | 46217.951 | 86 | 22300.25 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Interregional | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 171.996 | 171.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435198 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3652-2023 Lote(s) Nº 26 MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION-RAPACO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 30723.585 | 30723.585 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30723.585 | 30723.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30723.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435675 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 43-A 43-B 43-C 43-D MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION-RAPACO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 26609.2 | 26609.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26437.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26437.204 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435678 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 43-E 43-F MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION-RAPACO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18972.7 | 18972.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18972.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18972.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435679 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 44-B MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION-RAPACO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46271.4 | 51537.085 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15694.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15694.515 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351807 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-22 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2027-05-09 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 1229900 | 1145200 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 36.99 | 374798 | 221218.117 | 0 | 0 | 0 | 13335.616 | 15190.5 | 0 | 82023.986 | 110668.015 | 0 | 0 | 40681.883 | 112898 | 603330.993 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30446273-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292128 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5895-23-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2024-09-26 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 678782 | 716150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 100 | 15534.857 | 15534.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15534.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329603 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5048-80-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2025-02-11 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 711080 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 88.78 | 103728.81 | 48768.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48768.56 | 0 | 0 | 54960.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351808 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LICAN RUTA 215-CH, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5048-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-16 | 2022-10-13 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2027-02-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1171015 | 1249500 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 54.93 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693 | 751875.46 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30458860-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458860-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427042 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA (NUEVO 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2030-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 430000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91575 | 381425 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372938 | Asesoría a la inspección fiscal reposición puente Collilelfú 2 y accesos en ciudad de los Lagos, Región de los Ríos, comuna los Lagos, provincia valdivia, Región de los Rios. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-07-29 | 2025-12-10 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2029-01-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1124341.75 | 1785940.814 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 18.34 | 608952.305 | 230788.442 | 0 | 0 | 36726.959 | 0 | 39659.485 | 49400.458 | 105001.54 | 0 | 52626.961 | 53360.34 | 103394.838 | 168781.724 | 946054.424 | 352199.697 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | Interregional | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 87.336 | 0 | 0 | 87.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912.664 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS |  | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372944 | Reposiciòn Puente Collillelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos, Región de los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-95-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2027-10-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 14333727.258 | 19942345.074 | 78231831-4 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE COLLILELFU LTDA. | 13.83 | 4283408.257 | 2790718.353 | 0 | 0 | 0 | 1203978.331 | 725784.152 | 0 | 0 | 860955.87 | 548716.411 | 642083.682 | 134799.087 | 167090.724 | 10864893.05 | 5500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 401429 | Rehabilitación del basculamiento a 45° del puente Cau Cau, provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-37-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-08-27 | 2025-09-12 | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2026-06-04 |  |  | Sin Reajuste | 3365396.732 | 2917933.858 | 76493449-0 | FREYSSINET CHILE SPA | 90 | 2801910.555 | 2384265.585 | 0 | 0 | 514080.673 | 1024393.482 | 0 | 283604.452 | 59652.637 | 502534.341 | 204161.285 | 0 | 104653.521 | 108830.164 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369266 | Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A (Varios Sectores), Comunas de Mariquina, Mafil, Valdivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-25 | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 768400 | 1123452.501 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 94.48 | 632000 | 409951.066 | 0 | 0 | 142101.615 | 50057.776 | 53884.371 | 54578.741 | 54669.315 | 54659.248 | 55648.987 | 55901.104 | 11948.77 | 98550.073 | 210641.966 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14999.6 | 6878.337 | 0 | 0 | 5359.197 | 141.652 | 880.029 | 341.906 | 37.918 | 117.635 | 0 | 0 | 6562.263 | 1559 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369268 | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Comunas de Mariquina, Máfil, Maldivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-99-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2026-06-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 10078939.978 | 11336069.777 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 48.15 | 4666010 | 3219044.293 | 0 | 0 | 0 | 1280768.842 | 897435.861 | 552250.103 | 488589.487 | 0 | 368587.897 | 364848.378 | 402310.93 | 311218.502 | 6481358.183 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-05-12 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 294774.328 | 275452.104 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 86.25 | 263908.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46530.06 | 217378.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357755 | Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | A | 1. OBRAS | 5895-028-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-17 | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2026-08-15 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 5230528.887 | 8145948.809 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 80.31 | 2312752.467 | 1079240.963 | 0 | 224722.984 | 402156.868 | 357749.064 | 94612.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111142 | 1122369.504 | 1400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | Interregional | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1452.426 | 1452.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.723 | 353.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432610 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5968.275 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5968.275 | 5968.275 | 0 | 0 | 0 | 5968.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432725 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3025.11 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3025.11 | 3025.11 | 0 | 0 | 0 | 3025.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432727 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2833.173 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2833.173 | 2833.173 | 0 | 0 | 0 | 2833.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432756 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4862.703 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4862.703 | 4862.703 | 0 | 0 | 0 | 4862.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL |  | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434019 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 52 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8104.96 | 8629.351 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8629.351 | 8629.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8629.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL |  | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434020 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56 57 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 36087.7 | 38200.074 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38200.074 | 38200.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38200.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL |  | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434021 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 59 60 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23418.7 | 24915.155 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24915.155 | 24915.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24915.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL |  | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434023 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 66 67 68 69 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 44775.33 | 46615.596 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 46615.596 | 46615.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46615.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL |  | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434026 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 70 71 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6113.05 | 6365.519 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6365.519 | 6365.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6365.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL |  | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434028 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 80 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4140.9 | 4311.919 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4311.919 | 4311.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL |  | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435668 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 48 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11965 | 12739.136 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12739.136 | 12739.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12739.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL |  | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436727 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 46 47 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 124444.5 | 124444.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 42082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42082 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329613 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rupumeica Alto- Rupumeica Bajo, sector cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura -Rupumeica Bajo, tramo km 18,444 al km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-59-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2024-07-09 | 2025-07-10 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2028-03-30 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 899304 | 1094386.07 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 31.87 | 474999.998 | 265724.607 | 0 | 73572.728 | 37905.324 | 37901.747 | 0 | 38760.142 | 77584.666 | 0 | 39437.891 | 39387.207 | 54250.944 | 76199.349 | 534727.722 | 137247.419 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | Interregional | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238.417 | 238.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 181.356 | 34.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434735 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 88 CONTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7126.2 | 9288.289 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11761.583 | 9288.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9288.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.294 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329614 | Construcción Rupumeica Alto - Rupumeica Bajo, Sector Cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura - Rupumeica Bajo, Tramo Km 18,444 al Km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2024-03-12 | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2027-12-19 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 19620970.138 | 33438840.566 | 78202244-k | CONSORCIO DV RUPUMEICA SPA | 23.47 | 6540750 | 4812160.812 | 0 | 0 | 0 | 2999283.218 | 0 | 0 | 1096319.353 | 716558.241 | 740379.976 | 487459 | 270281.271 | 230468.941 | 10000272.09 | 20558752.87 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Interregional | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1357.502 | 1357.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.176 | 0 | 231.516 | 970.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3731.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731.981 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432981 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto (Las Huellas) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1277.625 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1277.625 | 1277.625 | 0 | 0 | 0 | 1277.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432982 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto (Quiman) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 929.013 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 929.013 | 929.013 | 0 | 0 | 0 | 929.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432984 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto (Quiman) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 998.313 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 998.313 | 998.313 | 0 | 0 | 0 | 998.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433485 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto (Las Huellas) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 778.788 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 778.788 | 778.788 | 0 | 0 | 0 | 778.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433486 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto (Quiman) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 948.756 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 948.756 | 948.756 | 0 | 0 | 0 | 948.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433629 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 19 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1721.9 | 2442.515 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2442.515 | 2442.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433630 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 35 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1844.3 | 2634.213 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1844.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.3 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433631 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 32-B MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1430.5 | 1718.031 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1718.031 | 1718.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435838 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2455.2 | 3485.156 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3485.156 | 3485.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435839 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 27-A 27-B 32-A MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7503.4 | 9018.337 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9018.337 | 9018.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9018.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435840 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 34-C 34-D MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4176.2 | 4647.693 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4647.693 | 4647.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4647.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436088 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 13 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3697.2 | 5280.711 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3697.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436089 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 27-D MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2468.06 | 2468.06 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2468.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.06 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436090 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 27-E MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 745.28 | 783.14 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 745.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.28 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436091 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 37-A MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1250.5 | 1250.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436092 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 23 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (LAS HUELLAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 525.3 | 750.286 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 525.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.3 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436093 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 24-A 24-B 24-C MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (LAS HUELLAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18464.25 | 18464.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18464.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18464.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436099 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 55 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (LAS HUELLAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2095.1 | 2992.431 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2095.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095.1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436100 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 69-A MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (LAS HUELLAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3027.4 | 3661.338 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3027.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3027.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436764 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 29 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4548.9 | 4548.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548.9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 382709 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto | A | 1. OBRAS | 5895-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2026-03-27 |  |  | Indice Polinomico | 4799839.33 | 6000783.55 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 98.91 | 2529141.649 | 2415818.235 | 0 | 2154128.127 | 0 | 261690.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74098.576 | 0 | 39224.838 | 0 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003407-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392097 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexion Vial Rutas T-225 A T-255 en Panguipulli Huellahue - Cr. Coz Coz, Región de los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-59-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-09 | 2024-10-28 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2026-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 779360.75 | 711146.38 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 72.47 | 352759.106 | 242407.959 | 0 | 95915.904 | 57418.181 | 0 | 0 | 0 | 89073.874 | 0 | 67417 | 10127 | 32807.147 | 0 | 117004.539 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003669-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378081 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-56-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2023-12-18 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1038310.105 | 932153.325 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 396878.79 | 321294.037 | 0 | 0 | 57129.411 | 0 | 0 | 264164.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75584.753 | 244182.824 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331498 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2025-07-25 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 928536.7 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 97.8 | 46097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46097 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331520 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 2021-12-01 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2025-12-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 952484.136 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.89 | 42161.612 | 41067.782 | 0 | 23780.572 | 12290.015 | 0 | 0 | 4997.195 | 0 | 0 | 1093.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331524 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2022-03-02 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2026-03-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 934548 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 51.42 | 5018.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5018.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331529 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2026-07-20 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 932997 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 96.22 | 130219.443 | 130219.443 | 0 | 49903.701 | 24440.551 | 24438.566 | 0 | 27329.528 | 0 | 4107.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331532 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2026-04-17 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 896384.121 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 99.3 | 104200.642 | 104200.642 | 0 | 54691.399 | 25137.766 | 21959.356 | 0 | 0 | 0 | 2412.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 367104 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa IV Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2027-05-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 875268.324 | 796565.289 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 73.25 | 289426.634 | 191536.588 | 0 | 47262.873 | 23728.116 | 23725.92 | 23954.433 | 24262.048 | 24303.796 | 24299.402 | 24472.512 | 24472.512 | 24472.512 | 24472.51 | 135000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 407313 | Continuación Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-12 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 337623.825 | 262609.2 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 96.89 | 118875.945 | 20419.719 | 0 | 20419.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8456.226 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331504 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-11-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2025-12-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6521006.52 | 8694004.407 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 556849.452 | 552750.786 | 0 | 0 | 552750.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331519 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2026-01-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 7199697.492 | 8205617.253 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100 | 387897.18 | 387897.18 | 0 | 363514.968 | 11712.098 | 12670.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331522 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-36-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2026-03-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6599936.036 | 10022821.473 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 95.72 | 1401199.987 | 1344415.75 | 0 | 609818.716 | 345166.316 | 165952.123 | 0 | 223478.595 | 0 | 0 | 56784.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331528 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-02-17 | 2022-03-25 | 2022-04-13 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2026-05-04 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6498768.011 | 8093673.215 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 1033148.847 | 1033148.847 | 0 | 187047.66 | 97596.443 | 302536.654 | 0 | 416289.485 | 0 | 29678.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-65-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-26 | 2021-12-29 | 2022-03-02 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2026-03-24 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6599995.19 | 7795126.649 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 94.29 | 902968.955 | 902968.955 | 0 | 274287.506 | 0 | 242139.841 | 386541.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332697 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2025-03-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6476988.418 | 5744687.046 | 76061486-6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 20.59 | 101677.505 | 101677.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101677.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378664 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-14 | 2023-07-24 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2026-09-15 |  |  | Indice Polinomico | 5016257.456 | 9436214.614 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 91.25 | 3444257.276 | 1539314.362 | 0 | 367832.448 | 239175.876 | 194922.562 | 240637.723 | 175040.973 | 268379.952 | 53324.828 | 0 | 0 | 1392174.914 | 512768 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40012473-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372834 | Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-38-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-18 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-01-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1160845 | 1014992.65 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 97.87 | 489999.911 | 219674.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219674.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269184.545 | 1141 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 40021402-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35599.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35599.83 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 40021402-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437489 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 30 MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 705.95 | 705.95 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 136400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136400 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021408-0 | REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372898 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Chamil y La Plata en Ruta T-60, Comuna de Paillaco | A | 2. ESTUDIOS | 5895-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-07-28 | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2025-02-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 288303.085 | 275773.458 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 34587.619 | 34587.619 | 0 | 0 | 5500.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29086.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021416-0 | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372670 | Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | A | 2. ESTUDIOS | 5895-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-12-20 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2026-02-03 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1000775.584 | 985847.452 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 91.5 | 592456.515 | 247909.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247909.455 | 0 | 221819.012 | 122728.048 | 0 | 111828.006 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021423-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372671 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovías en Red Vial Región de los Ríos II Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 5895-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2025-07-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 816464.354 | 790427.869 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 82.7 | 210909.935 | 64214.279 | 0 | 45367.869 | 0 | 0 | 18846.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146695.656 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406103 | Indemnización Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 29211.575 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29211.575 | 29211.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29211.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351813 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-19-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2025-10-30 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 1834997.745 | 2547831.23 | 87747700-2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 100 | 1940.124 | 1940.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 364390 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-20-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2025-11-30 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice Polinomico | 1820000 | 2802549.119 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 100 | 8059.876 | 8059.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8059.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357574 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-14 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2027-02-03 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849972.406 | 960330 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 72.24 | 286258.294 | 190522.719 | 0 | 43701.144 | 28198.345 | 23348.279 | 23570.992 | 23875.438 | 23916.304 | 23912.217 | 23932.556 | 23932.556 | 23932.556 | 23937.907 | 58264.32 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357575 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2023-01-27 | 2023-05-18 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2027-06-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1011500 | 964841.052 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 77.06 | 282017.077 | 187406.699 | 0 | 46320.024 | 23146.385 | 23144.334 | 23540.725 | 23667.312 | 23708.33 | 23879.589 | 23708.936 | 23708.936 | 23708.936 | 23483.57 | 149484.726 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 385927 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 2024-05-08 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2028-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1011500 | 985751.613 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 54.78 | 275003.203 | 182246.241 | 0 | 0 | 67546.307 | 22575.369 | 22792.802 | 23085.499 | 23125.223 | 23121.041 | 22906.991 | 22906.991 | 22906.991 | 24035.989 | 264281.268 | 114628.705 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357583 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-03 | 2022-12-05 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2027-01-04 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 7399996.446 | 10704149.747 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 97.48 | 2329999.376 | 1775141.038 | 0 | 456999.377 | 138463.04 | 256855.376 | 284711.421 | 222309.453 | 164590.887 | 251211.484 | 0 | 244836.338 | 53195 | 256827 | 1342609.278 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357589 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 2022-12-29 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2027-01-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6999999.999 | 9506293.411 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 86.05 | 1411889.767 | 920939.767 | 0 | 176860.188 | 98975.406 | 114490.447 | 50954.803 | 152179.499 | 116449.709 | 211029.715 | 0 | 150487 | 266773 | 73690 | 994052.573 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 384609 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-06 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2028-04-12 |  |  | Indice Polinomico | 7499999.996 | 8245905.491 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 62.58 | 2078854.56 | 1580123.56 | 0 | 477688.865 | 270636.19 | 301281.16 | 247261.269 | 97363.914 | 0 | 185892.162 | 0 | 91240 | 194760 | 212731 | 2038021.06 | 978269.037 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031049-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 391271 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-985 S: Chinchin-Lican, Comuna de Rio Bueno | A | 2. ESTUDIOS | 5895-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-09 | 2024-09-12 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2026-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 537891.9 | 576687.09 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 53.05 | 470000.171 | 119247.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119247.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297772.89 | 52979.325 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346175 | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-23-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 188540 | 259590 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.92 | 16860.584 | 16860.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16860.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 405598 | Conservación Periódica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia | A | 1. OBRAS | 5895-56-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-01-23 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2026-05-18 |  |  | Indice Polinomico | 1372613.336 | 1632674.75 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 83.41 | 1041599.014 | 429384.341 | 0 | 0 | 203321.747 | 84553.132 | 0 | 82039.737 | 59469.725 | 0 | 391376.448 | 35460.629 | 78777.596 | 106600 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Interregional | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 337 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3760.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760.1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434317 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 35 MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CR RUTA 210 LA UNION-HUEICOLLA-VENECIA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2902.9 | 2902.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2902.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902.9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 375395 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-10-03 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 456027 | 461405.247 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 88.85 | 233339.155 | 177712.328 | 0 | 43883.834 | 22011.127 | 22009.031 | 22218.76 | 22506.09 | 22543.841 | 22539.645 | 22572.965 | 22572.965 | 10480.897 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 375224 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | A | 1. OBRAS | 5895-51-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2026-05-24 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice Polinomico | 1999999.999 | 2524655.693 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100 | 887846.334 | 773291.242 | 0 | 137303.116 | 46849.294 | 317639.648 | 102774.872 | 168724.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114555.092 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 388959 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | A | 1. OBRAS | 5895-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-21 | 2025-07-10 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2027-08-02 |  |  | Indice Polinomico | 1999999.999 | 2489415.099 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 38.53 | 1107814.403 | 605353.403 | 0 | 97332.094 | 193494.026 | 86810.136 | 59200.06 | 67113.724 | 0 | 101403.363 | 0 | 126500 | 375961 | 0 | 1172266.704 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038708-0 | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 392109 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Blanco Ruta T-559 y sus Accesos, Comuna de Futrono, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-26 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2026-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270222.82 | 374122.91 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100 | 186000.762 | 101936.002 | 0 | 0 | 60272.811 | 0 | 0 | 12896.03 | 28767.161 | 0 | 0 | 12664.76 | 71244 | 156 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 40038716-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA SECTOR MEHUIN - PICHICULLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039135-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391299 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Rutas T-71 Y T-87 Comuna de Rio Bueno Región De Los Ríos. (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-10-08 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2026-02-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 462541.1 | 453318.6 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 97.5 | 179788.947 | 144369.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44608.047 | 99761.9 | 0 | 28821.4 | 0 | 6597.6 | 0 | 113800 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396750 | Consultoría para Proyectos de Conservación año 2023 - 2024, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2026-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 734230 | 786340.1 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 71.82 | 347880.019 | 230978.019 | 0 | 154467.207 | 0 | 30359.28 | 0 | 30750.552 | 15400.98 | 0 | 0 | 0 | 116902 | 0 | 166441.759 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369697 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-737, Tronlico - Choroico; y ruta T-795, Cuinco - Santa Rosa, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-52-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | RANCO | LA UNION | Indice Polinomico | 1212632.427 | 1455343.929 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 99.99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369699 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-983, Chiscaihue - Las Vertientes; y ruta T-985, Chin Chin - Lican, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-53-122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-19 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2025-01-07 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 1644480.7 | 2136726.204 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 99.81 | 23281.46 | 23281.46 | 0 | 23281.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371020 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-02-17 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 386107.537 | 334360.845 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 97.68 | 88073.748 | 88073.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88073.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371021 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2027-01-20 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 531222.907 | 663661.429 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 72.73 | 398392.419 | 262269.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162231.443 | 33309.77 | 33367.087 | 33361.054 | 33166.428 | 33166.428 | 33166.428 | 36623.781 | 65506.487 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371003 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2026-12-04 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice Polinomico | 2379200.347 | 2814251.686 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 84.14 | 1167253.957 | 612621.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402304.269 | 67227.684 | 143090.004 | 0 | 0 | 0 | 554632 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371007 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2026-05-03 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 3440590.421 | 4587314.184 | 76683741-7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 92.8 | 1069465.077 | 730286.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730286.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154871.834 | 184306.314 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371008 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 2024-10-25 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2026-11-21 | VALDIVIA | LANCO | Indice Polinomico | 1923000.792 | 2653527.264 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 70.18 | 1429366.825 | 620634.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494466.475 | 0 | 126168.413 | 0 | 0 | 133000 | 675731.937 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392209 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-62-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2026-06-20 |  |  | Indice Polinomico | 635092.92 | 684290.197 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 99.63 | 533760.256 | 533760.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379656.557 | 0 | 154103.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 379798 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2025-01-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 406360.518 | 445723.199 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 625.625 | 625.625 | 0 | 625.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389673 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-668 S: Cruce T-678 (Pichirropulli) - Pichiquema; y Ruta T-669 S: T-655 (Aguas Negras) - T-625 (El Llolly) | A | 1. OBRAS | 5895-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2025-07-24 |  |  | Indice Polinomico | 1860726.457 | 1939719.426 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 100 | 51.426 | 51.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389677 | Camino Básico por Conservación, ruta T-519 S: Cruce T-551 ¿ Cuchuy ¿ cruce T-551, km 0 al 10,466, comuna de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5895-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-10 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-20 | 2025-08-20 |  |  | Indice Polinomico | 2508731.404 | 2791958.726 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 235087.649 | 235087.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235087.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389682 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-292 S: Cruce Ruta 202 (Pufudi) - Putabla - Cruce T-310 (Formio), km 6,051 al 9,551, comuna de Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 916481.769 | 1136299.555 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 99.54 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 404724 | Camino Básico por Conservación, ruta T-790, Cruce Ruta 5 (La Poza) - Cruce Ruta 208 ; Ruta T -940, Cruce ruta 210 (La Unión)- Cruce T-790 (La Poza), Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-46-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2026-02-06 |  |  | Indice Polinomico | 2179157.354 | 2161068.252 | 76683741-7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 100 | 732598.431 | 732598.431 | 0 | 447299.657 | 0 | 0 | 285298.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048146-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392627 | Conservación Seguridad Travesías, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 5895-41-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-10-02 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2025-06-06 |  |  | Indice Polinomico | 1249857.083 | 1340554.326 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | 11592.447 | 11592.447 | 0 | 11592.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048147-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 434108 | Conservación elementos de seguridad vial región de Los Ríos 2023 - 2024 | N | 1. OBRAS | 5895-11-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-23 | 2026-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-05-28 |  |  | Indice Polinomico | 1089040 | 963259.644 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1110044 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049455-0 | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIOS CRUCES PELIGROSOS REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 431919 | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2161.722 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049455-0 | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIOS CRUCES PELIGROSOS REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 427045 | Estudio de Ingeniería Normalización Seguridad Vial Varios Cruces, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5895-24-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-11 | 2026-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2028-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 649204.5 | 649204.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330000 | 385000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049606-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 391272 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-800 Tramo Parque Alerce Costero - Hueicolla Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-08-28 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349419.7 | 335580 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 57.96 | 77999.559 | 51214.123 | 0 | 42580.756 | 0 | 0 | 0 | 8095.808 | 0 | 537.559 | 26032.436 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049607-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396616 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento T-551 S: Los Lagos - Nontuela, Comunas de Los Lagos y Futrono, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-03-18 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 789731.6 | 758377.48 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 65.8 | 570191.052 | 179971.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159276.027 | 0 | 0 | 20695.879 | 100219.146 | 0 | 290000 | 0 | 194544 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049608-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 431919 | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2161.722 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 69.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.001 | 30.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049608-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 427046 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-625, Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá), Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5895-17-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-18 | 2026-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-15 | 2028-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 639766.61 | 639766.61 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330000 | 374000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 40049609-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-941-S LOS CAJONES - COÑARIPE, COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40054604-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 40056524-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS TOROBAYO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40056524-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS TOROBAYO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427048 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS TOROBAYO (NUEVO 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2010000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 891000 | 1181000 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 402544 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-45-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-10-13 |  |  | Indice Polinomico | 1696311.997 | 1777815.608 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 514.588 | 514.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390126 | Conservación De La Red Vial, Recapado Ruta T-39 Los Lagos - Panguipulli, Provincia De Valdivia, Región De Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-25-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-07-10 | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2026-03-01 |  |  | Indice Polinomico | 4241490.035 | 3790564.271 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 100 | 1285521.31 | 1285521.31 | 0 | 488652.593 | 468091.743 | 217444.02 | 0 | 0 | 111332.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390128 | Conservación de la Red Vial, Recapado y Reparación de Ruta 201-CH Y Ruta 203-CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-26-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-08-08 |  |  | Indice Polinomico | 3833781.834 | 4711321.639 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1269432.452 | 1269432.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269432.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390131 | Conservación de la Red Vial, Recapado Ruta T-551 Futrono - Llifén, Ruta T-851 Lago Ranco - Calcurrupe, T-559 Llifén y Ruta T-759 Puerto Nuevo - Coique, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-27-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-12-10 |  |  | Indice Polinomico | 3749695.42 | 3634146.215 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 100 | 83034.176 | 83034.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83034.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390138 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-640 Colonia Tres Chiflones, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-30-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-07-12 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2025-11-23 |  |  | Indice Polinomico | 1336417.262 | 2053908.886 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 100 | 149665.82 | 149665.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149665.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390142 | Conservación Red Vial, Recapado T-851, Río Bueno - Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2025-10-09 |  |  | Indice Polinomico | 2529999.311 | 2908160.737 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 99.53 | 146934.23 | 146934.23 | 0 | 0 | 0 | 146934.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 402868 | Conservación Red Vial, Sello T-312 Santa Elvira - San Javier, T-296 Pelchuquín - San Antonio y Reparación T-344 Cabo Blanco - Av. España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-55-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-10 | 2025-01-09 | 2025-02-05 | 2025-03-06 | 2026-03-06 |  |  | Indice Polinomico | 2795832.141 | 3093917.71 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 88.13 | 583979.149 | 172193.825 | 0 | 0 | 172193.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193189.324 | 69000 | 149596 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 403767 | Conservación Red Vial, Sello T-145 Malalhue - Curaco, T-105 Curaco - Hondonada y T-107 Malalhue - Contrabajo, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-48-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-23 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2026-03-31 |  |  | Indice Polinomico | 2257496.069 | 2078518.709 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 100 | 206532.863 | 206532.863 | 0 | 0 | 0 | 206532.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057801-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 434112 | Conservación seguridad vial zona de escuelas región de Los Ríos 2023 - 2024 | N | 1. OBRAS | 5895-13-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-23 | 2026-09-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-05-28 |  |  | Indice Polinomico | 896856.999 | 795258.836 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 896508 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060703-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 431919 | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2161.722 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060703-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 431720 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global de Caminos Plan de Conectividad Indígena, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa IV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-22-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-09 | 2026-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-15 | 2028-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 449982.224 | 449982.224 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 250000 | 209640 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060703-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 431722 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global de Caminos Plan de Conectividad Indígena, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos, Etapa IV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-23-O16 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-10 | 2026-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-15 | 2028-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 449982.224 | 449982.224 | 0-0 |  | 0 | 37505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37505 | 250000 | 210000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060703-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 431724 | Conservación Global de Caminos Plan de Conectividad Indígena, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa IV | N | 1. OBRAS | 5895-8-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-26 | 2026-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2028-11-05 |  |  | Indice Polinomico | 2079880.327 | 2494568.679 | 76429701-6 | CONSTRUCTORA SAN ALFONSO LIMITADA | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 1217000 | 1672568.679 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060703-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 431725 | Conservación Global de Caminos Plan de Conectividad Indígena, Comuna de Panguipulli, Sector Cordillera, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | N | 1. OBRAS | 5895-9-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-26 | 2026-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2028-11-05 |  |  | Indice Polinomico | 2079746.859 | 2020401.789 | 78127582-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RANQUIL SPA | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 1117000 | 1151401.789 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060703-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 431727 | Conservación Global de Caminos Plan de Conectividad Indígena, Comunas de la Unión y Río Bueno, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | N | 1. OBRAS | 5895-6-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2028-11-05 |  |  | Indice Polinomico | 1799842.532 | 1852713.732 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 880000 | 1150713.732 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060703-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 431731 | Conservación Global de Caminos Plan de Conectividad Indígena, Comunas de Lago Ranco y Futrono, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | N | 1. OBRAS | 5895-5-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-28 | 2026-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2028-11-05 |  |  | Indice Polinomico | 1799127.551 | 1922266.997 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 786000 | 1547675.997 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 431919 | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2161.722 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700.036 | 278.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.002 | 0 | 66.722 | 73.312 | 389 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 420726 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Norte, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-02-16 | 2030-01-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 999999.988 | 1029865.746 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 11.06 | 367676.195 | 116490.741 | 0 | 0 | 0 | 26571.953 | 0 | 44764.384 | 22743.876 | 22410.528 | 22941 | 22941 | 82362 | 122941.454 | 330000 | 659328.698 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 423384 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-24 | 2026-04-06 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2030-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 999999.988 | 1047077.43 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 5.43 | 251294.039 | 58423.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35577.593 | 22846.294 | 23217.538 | 23217.538 | 23217.538 | 123217.538 | 223999 | 665820.581 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 431739 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 666000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 246667 | 469786 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 431742 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-16-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-18 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 666001.35 | 666001.35 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 246667 | 493333 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 431744 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Norte - Cordillera, Etapa I, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 666000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 246667 | 493333 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 420728 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Norte, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-02 | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2029-12-18 |  |  | Indice Polinomico | 7777681.703 | 7190418.114 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 8.68 | 1334999.565 | 548479.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265670.024 | 106279.23 | 176530.043 | 234605.231 | 167651 | 157081 | 227183.037 | 2253000 | 4044979.114 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 423407 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-12 | 2025-12-22 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2030-03-24 |  |  | Indice Polinomico | 8343731.619 | 8483897.913 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 4.42 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 165000 | 50000 | 135000 | 2506000 | 4786897.913 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 431745 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia, sector Cordillera, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-2-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-29 | 2026-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2029-08-30 |  |  | Indice Polinomico | 4599168.502 | 6063244.213 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34980 | 110000 | 110020 | 1020000 | 4894444.213 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 431746 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-29 | 2026-06-05 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2029-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 4614464.88 | 5438652.679 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34980 | 110000 | 110020 | 1020000 | 4106852.679 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 431747 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Norte - Cordillera, Etapa I, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-3-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-07 | 2026-06-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2029-08-30 |  |  | Indice Polinomico | 4586973.334 | 5562024.596 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34980 | 110000 | 110020 | 1020000 | 4243224.596 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40064554-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS PUENTES REGIÓN DE LOS RIOS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 434117 | Conservación de La Red Vial, Conservación Puente San José, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-15-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-15 | 2028-06-07 |  |  | Indice Polinomico | 2720363.95 | 2720363.95 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1135575 | 1982316 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40064557-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2025 -2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 409225 | Conservación Red Vial, Sello T-302 Santa Elvira - Quitacalzón, y T-328 Las Lomas - Balseadero San Javier, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-2-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Indice Polinomico | 1478935.609 | 1126459.342 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 1121006.523 | 1121006.523 | 0 | 767028.719 | 0 | 0 | 0 | 353977.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40064557-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2025 -2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 409228 | Conservación Red Vial, Recapado T-981-U Crucero - Entrelagos, Km 53,6 al Km 74,06, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-3-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-08-29 | 2025-10-09 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2026-08-02 |  |  | Indice Polinomico | 5969695.134 | 4297188.354 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 100 | 4431756.693 | 4431756.693 | 0 | 0 | 1600332.724 | 1595311.809 | 0 | 1236112.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066886-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418092 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN DE PUENTE CURILELFU, PUENTE SIN NOMBRE, PUENTE EL SALTO, COMUNAS DE LA UNIÓN, RÍO BUENO Y LOS LAGOS, PROVINCIAS DE RANCO Y VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-25 | 2026-03-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2027-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 304027.15 | 318864.176 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 0 | 288082.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144041.308 | 144041.307 | 51455.411 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066886-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418100 | REPOSICIÓN DE PUENTE CURILELFU, PUENTE SIN NOMBRE, PUENTE EL SALTO, COMUNAS DE LA UNIÓN, RÍO BUENO Y LOS LAGOS, PROVINCIAS DE RANCO Y VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | N | 1. OBRAS | 5048-92-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-06 | 2026-01-09 | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2027-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1997165.479 | 1945779.622 | 76451366-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 0 | 151190.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75595.305 | 75595.303 | 1878959.372 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067224-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP - GORE) REGION DE LOS RIOS 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 434127 | Camino Básico por Conservación, T-763: Cruce T-761 (Alucema) - Cruce T-775 (Quillín), comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-12-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-23 | 2026-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-10-30 |  |  | Indice Polinomico | 916723.041 | 839650.371 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 818615 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40069436-0 | REPOSICION PUENTES CUYAIMA Y CANO RODRIGUEZ, PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 431919 | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2161.722 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40069436-0 | REPOSICION PUENTES CUYAIMA Y CANO RODRIGUEZ, PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 427049 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Cuyaima y Cano Rodríguez, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5895-21-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-21 | 2026-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-15 | 2028-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 545829.2 | 545829.2 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 275000 | 330000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070159-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 431919 | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2161.722 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070159-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 431748 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-25-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-24 | 2026-11-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2029-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 666953.35 | 666953.35 | 0-0 |  | 0 | 32778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11778 | 21000 | 246667 | 460555 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070159-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 431749 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Sur, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-20-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-21 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-15 | 2029-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 666953.35 | 666953.35 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 246667 | 453681.35 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070159-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 431750 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-10-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2029-10-31 |  |  | Indice Polinomico | 4573853.955 | 4940688.512 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 267080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 157080 | 1068500 | 3597388.512 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070159-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 431756 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-07 | 2026-06-23 | 2026-08-05 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2029-08-11 |  |  | Indice Polinomico | 4878239.025 | 4631945.292 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 110000 | 110000 | 1068500 | 3558645.292 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070161-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINO INDIGENA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 431919 | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2161.722 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070161-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINO INDIGENA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 431759 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNAS DE MARIQUINA, MÁFIL, LOS LAGOS, PAILLACO, VALDIVIA Y CORRAL, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS, ETAPA II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170300 | 329690 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070161-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINO INDIGENA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 431763 | Conservación Global de Caminos Plan de Conectividad Indígena, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | N | 1. OBRAS | 5895-7-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2028-11-05 |  |  | Indice Polinomico | 2197095.834 | 3078567.428 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 1650000 | 1026567.428 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070174-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIAS COMUNAS DE LAS PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 434129 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica T-559 Curriñe - Maihue, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-14-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-23 | 2026-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-07-27 |  |  | Indice Polinomico | 893836.146 | 893836.146 | 0-0 |  | 0 | 63152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63152 | 930000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL |  | PROYECTOS | 40077971-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY KM5,9 - ACCESO NORTE A NIEBLA KM13,7 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40077971-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY KM5,9 - ACCESO NORTE A NIEBLA KM13,7 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427044 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA (NUEVO 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 430000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99000 | 374000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054530-0 | DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391412 | Estudio Básico Diagnóstico evaluación estructural de Puentes Modulares | A | 2. ESTUDIOS | 5048-81-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2025-03-11 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2026-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 531444.249 | 582342.485 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 73.1 | 128277.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78638.22 | 49639.587 | 494514.185 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278733 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-118-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 2022-08-31 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2026-07-12 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 906150 | 1046938.847 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 94.14 | 296818.688 | 274717.843 | 0 | 77219.876 | 39060.102 | 39057.033 | 39431.46 | 39940.926 | 40008.446 | 0 | 0 | 0 | 10454.249 | 11646.596 | 363437.943 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2024-12-29 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 3000000 | 3258421.231 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 98 | 31234.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31234.226 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278732 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2022-03-10 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 7952640.888 | 7944877.642 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 48.03 | 608829.004 | 323184.621 | 0 | 22579.816 | 7287.579 | 111910.867 | 0 | 86850.092 | 45611.323 | 48944.944 | 80000 | 182530 | 23114.383 | 0 | 5802061.795 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278736 | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | A | 1. OBRAS | 1896-14-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-04-30 | 2018-06-21 | 2018-10-01 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2020-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1650000 | 3576371.983 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 100 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Interregional | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 122.047 | 122.047 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 27.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1877.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877.953 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376830 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22.100,00. - DM 48.420,00, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-02 | 2024-07-12 | 2025-04-11 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2027-06-27 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 936054 | 913336.424 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 49.97 | 522000 | 289652.969 | 0 | 0 | 89149.326 | 0 | 80037.077 | 0 | 79688.007 | 40778.559 | 43864.345 | 43646.141 | 56527.825 | 88308.72 | 318198.665 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE |  | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-74-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2021-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 15396708.076 | 17683151.703 | 89812100-3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 50.8 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376829 | Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-Ch, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo Dm. 22.100 - Dm. 48.420, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-78-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-05-27 | 2024-11-19 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2027-06-13 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice Polinomico | 21772081.306 | 30317533.702 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 11.53 | 4800000 | 2660623.448 | 0 | 0 | 0 | 657939.886 | 539047.591 | 0 | 831525.803 | 632110.168 | 980655.821 | 977649.358 | 87220.857 | 93850.516 | 16266133.02 | 10200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412712 | Asesoria Inspeccion Fiscal Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 Provincia de Osorno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-07-25 | 2025-10-07 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2027-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 712791 | 829702.272 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 26.57 | 375232.511 | 231032.511 | 0 | 0 | 72505.816 | 0 | 52511.412 | 35911.808 | 34939.918 | 35163.557 | 36050 | 36050 | 36050 | 36050 | 453551.097 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412707 | Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 - Comuna Puyehue - Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-20 | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2027-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4010647.668 | 4093510.615 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 43.87 | 1943554.465 | 1485507.783 | 0 | 0 | 907177.597 | 370845.158 | 143740.25 | 63744.778 | 0 | 0 | 102073.698 | 104351.537 | 157659.858 | 93961.589 | 1953274.772 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 403339 | Estudio de Factibilidad Técnica, Construcción Puente Dalcahue, Ruta W&#8208;59, Isla de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (Cuarto Llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-27 | 2024-09-16 | 2024-12-18 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2027-05-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3174979.5 | 3372460 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 40.31 | 1093546.876 | 1093546.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145471.55 | 0 | 0 | 948075.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250895.29 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 290283 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 1896-70-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 380585 | 452609.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 87 | 21315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21315 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376891 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Construcción Bypass Castro, Sector Ruta 5 Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Tramo DM. 850 - DM. 16.860, Comuna de Castro y Chonchi, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-07-04 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1086589 | 923766.05 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 84.92 | 374045.038 | 337722.627 | 0 | 55644.976 | 80054.732 | 40095.303 | 0 | 41251.541 | 0 | 120676.075 | 33581.31 | 0 | 2741.101 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290044 | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-48-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 2020-06-19 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2023-07-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16815688.959 | 27967231.94 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 0 | 128861.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128861.627 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376890 | Terminación Construcción By Pass Castro, Ruta 5 Sector Llau Llao &#8208; Ruta 5 sector Alcaldeo, Tramo DM. 850 &#8208; DM. 16.860, Comuna Castro y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS | 5048-35-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-12-28 | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2026-07-30 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 10000000 | 27242379.222 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 8288994.847 | 8127166.643 | 0 | 0 | 2280478.46 | 4458001.263 | 0 | 936685.794 | 452001.126 | 0 | 0 | 0 | 126787.908 | 35040.296 | 6738829.825 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426945 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Puentes y Accesos Sector: Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue - Tramo Puente El Blanco (Nuevo 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1007378.353 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 385624.051 | 704359.244 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | Interregional | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116536.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116536.446 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415835 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 21 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3619.928 | 3619.928 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3619.928 | 3619.928 | 0 | 0 | 3619.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415836 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 19 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1727.684 | 1727.684 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1727.684 | 1727.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415838 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 22 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2726.835 | 2726.835 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2726.835 | 2726.835 | 0 | 0 | 0 | 2726.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418286 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 3 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 90065.58 | 90065.58 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 90065.58 | 90065.58 | 0 | 0 | 90065.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418287 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 65372.157 | 65372.157 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 65372.157 | 65372.157 | 0 | 0 | 65372.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418288 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4-A 4-B1 4-C1 5-A 5-C1 5-D1 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 283391.288 | 283391.288 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 283391.288 | 283391.288 | 0 | 0 | 0 | 283391.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418290 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 7-A 8-A1 8-B1 8-C1 8-D1 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 22151.171 | 22151.171 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22151.121 | 22151.121 | 0 | 0 | 22151.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418291 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2232.092 | 2232.092 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2232.092 | 2232.092 | 0 | 0 | 0 | 2232.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418292 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 43 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3035.166 | 3035.166 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3178.89 | 3178.89 | 0 | 0 | 3178.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418293 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 44 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7922.174 | 7922.174 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7922.174 | 7922.174 | 0 | 0 | 7922.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418294 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 46 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4598.374 | 4598.374 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4598.374 | 4598.374 | 0 | 0 | 4598.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418295 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 47 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4477.431 | 4477.431 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4477.431 | 4477.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 296860 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | A | 1. OBRAS | 1896-12-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 2019-12-12 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2025-02-28 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5207976 | 8649703.981 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 93.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670466.766 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 426944 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIRÉN ¿ PICHANCO, REPOSICIÓN, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y SUS ACCESOS, TRAMO PUENTE PICHILELFU - PUENTE CHOLGO, COMUNA DE HUALAIHUÉ, PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 5048-40-LR26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-10 | 2026-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2029-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 19004859.048 | 19004859.048 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4140909.617 | 17976641.344 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426952 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposicion Puente Quilo En Ruta W-20,Comuna De Ancud (Nuevo 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1356000 | 0-0 |  | 0 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240 | 611353.6 | 815494.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278751 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS | 5048-60-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2021-12-17 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 7926869.655 | 8459316.146 | 89918800-4 | ARAUCO S.A. | 0 | 20715.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20715.437 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391680 | Servicio de rescate arqueológico proyecto Reposición Puente Quilo | A | 1. OBRAS | 979-20-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-08-07 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-12-30 | 2026-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 457682.211 | 457682.211 | 77664685-7 | LASCAUX SPA | 0 | 137304.663 | 45768.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45768.221 | 0 | 91536.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 426951 | TERMINACIÓN REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, TRAMO DM 14.620,00 A DM 15.961,71. COMUNA ANCUD, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 5048-15-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-24 | 2026-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-21 | 2029-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 18097838.199 | 18097838.199 | 0-0 |  | 0 | 50600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50600 | 3213920 | 16054518.199 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411510 | Estudio de ingeniería construcción enlace Carelmapu en el acceso norte al Puente Chacao, región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-05-29 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 497334.32 | 446267.85 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 24.89 | 303681.281 | 42354.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42354.044 | 0 | 0 | 0 | 27839 | 139358.583 | 94129.654 | 63548.087 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 419884 | Asesoría Fondos concursables Resolución de Calificación Ambiental del Puente del Chacao | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1002-79-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-16 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2027-05-05 |  |  | Sin Reajuste | 504601 | 158205.096 | 65076511-7 | FUNDACIÓN CARNAVAL DEL SUR | 0 | 118800 | 79102.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47461.529 | 0 | 0 | 31641.019 | 0 | 0 | 39697.452 | 0 | 39405.096 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426169 | Ampliación Camino Acceso Sur Puente Chacao - Ruta 5, Región Los Lagos (Tercer Llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-133-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-28 | 2027-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1117826.5 | 1117826.5 | 0-0 |  | 0 | 160729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60273 | 0 | 100456 | 1035304 | 100074.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD |  | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 148.56 | 148.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2028-11-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 20141366.25 | 59784153.438 | 76379557-8 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 81.3 | 8423438 | 5071433.815 | 0 | 1440145.626 | 0 | 1436261.735 | 0 | 739391.057 | 1455635.397 | 0 | 711719 | 720000 | 508620.258 | 1411664.927 | 15119053.92 | 6511128.687 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 18276.869 | 76521200-6 | INTERNEXT S.A. | 0 | 3090.949 | 823.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.992 | 0 | 0 | 0 | 310 | 440.957 | 758 | 758 | 2099.16 | 2099.32
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2028-10-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 325889740.8 | 469954189.734 | 76365546-6 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 60.39 | 56554156.192 | 595028.342 | 0 | 0 | 595028.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4445431 | 23304567 | 28209129.85 | 202028697.4 | 334486872.6 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2029-10-01 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 1428569 | 0-0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337500 | 112500 | 0 | 525000 | 525000 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 18276.869 | 76521200-6 | INTERNEXT S.A. | 0 | 3093.65 | 823.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.993 | 0 | 0 | 0 | 310 | 443.657 | 758 | 758 | 2099.16 | 2099.32
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433176 | Traslado de instalaciones por interferencia con la Obra - Diseño y Construcción Puente Chacao, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2026-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 8010.564 | 8010.564 | 76073162-5 | SOC AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 0 | 8010.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351915 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé Region de Los Lagos - Etapa I | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-37-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-06-28 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 300000 | 397926 | 77708594-8 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 100 | 107712.126 | 107552.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107552.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.88 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 393498 | Asesoria de Inspeccion Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-09-12 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 584300 | 775124.876 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 82.11 | 349597.793 | 240004.088 | 0 | 68681.521 | 33829.474 | 34151.569 | 34592.835 | 34650.813 | 19789.438 | 14308.438 | 34709.346 | 34709.346 | 34709.346 | 5465.667 | 41000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Interregional | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3135.004 | 557.374 | 0 | 0 | 58.224 | 0 | 0 | 117.185 | 135.004 | 246.961 | 0 | 0 | 0 | 2577.63 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416916 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2365.933 | 2365.933 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2365.933 | 2365.933 | 0 | 0 | 2365.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416917 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17-C MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1986.31 | 1986.31 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1986.31 | 1986.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416919 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 167-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 730.186 | 730.186 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1460.372 | 730.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.186 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416920 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 167-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 810.678 | 810.678 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1621.356 | 810.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.678 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416921 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 193-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1049.497 | 1049.497 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1049.497 | 1049.497 | 0 | 0 | 1049.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418272 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 135-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4629.449 | 4629.449 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4629.449 | 4629.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4629.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418273 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 137-A 137-B 137-C 137-D 137-E 137-F 140-A 140-B 140-C 141-A 141-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 33373.978 | 33373.978 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33373.978 | 33373.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33373.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420404 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 15-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10335.706 | 10335.706 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10335.706 | 10335.706 | 0 | 0 | 10335.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420405 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 15-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2226.359 | 2226.359 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2226.359 | 2226.359 | 0 | 0 | 2226.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420406 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 489.606 | 489.606 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 489.606 | 489.606 | 0 | 0 | 489.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420407 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1186.169 | 1186.169 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2372.338 | 1186.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.169 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420408 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3447.715 | 3447.715 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3447.715 | 3447.715 | 0 | 0 | 3447.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420409 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17-D MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2663.755 | 2663.755 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2663.755 | 2663.755 | 0 | 0 | 2663.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80368 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433201 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3-D1 3-D3 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2260.292 | 2260.292 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2260.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.292 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433202 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3-D2 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2660.675 | 2660.675 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2660.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.675 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435223 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 132 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3959.1 | 5465.933 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5465.933 | 5465.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5465.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435845 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 186 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2072.6 | 2072.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2072.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435846 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 186 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2072.6 | 2850.861 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2850.861 | 2850.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435847 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 211 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2305.6 | 3162.822 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3162.822 | 3162.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351914 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | A | 1. OBRAS | 1896-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-14 | 2022-04-20 | 2022-09-08 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2024-12-01 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 4580908 | 6801929.804 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 99.87 | 137072.191 | 137072.191 | 0 | 0 | 0 | 50723.9 | 0 | 86348.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10129.775 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 384697 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | A | 1. OBRAS | 1896-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-01 | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2026-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5843278.758 | 8996812.549 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 51.67 | 709927.499 | 615318.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208379.232 | 0 | 406939.267 | 0 | 0 | 0 | 94609 | 4459870.711 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384916 | Indemnización Construcción Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) (Original 213684) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 341471.866 | 341471.866 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 341471.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232446 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-4-LP16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 2016-07-29 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2020-02-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 637367.289 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 1037.403 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-45-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2199993.936 | 2123227.307 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 98.32 | 45700.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45700.614 | 149927.777 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270600 | Conservación de Emergencia Puente Cancura Ruta U-55-V ; comunas de Osorno y Puerto Octay Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-50-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-11 | 2017-10-23 | 2017-11-27 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 809658.745 | 751209.307 | 76015215-3 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271859.064 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329462 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | A | 2. ESTUDIOS | 5048-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2026-03-03 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 1058287.56 | 1184098.933 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 91.78 | 292419.892 | 68450.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68450.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223969.342 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2019-09-26 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1368800 | 2374121.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 94.25 | 533841.087 | 411768.809 | 0 | 0 | 0 | 212963 | 0 | 0 | 0 | 198805.809 | 0 | 0 | 6921.534 | 115150.744 | 500000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2026-06-29 | PALENA | FUTALEUFU | Indice de Precios al Consumidor | 18494568.853 | 18541589.012 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 61.2 | 1508618.621 | 1026372.336 | 0 | 115069.178 | 127191.549 | 337033.778 | 165537.263 | 0 | 281540.568 | 0 | 100000 | 210000 | 74378.952 | 97867.333 | 12978245.318 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399516 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 7, Sector: Caleta Gonzalo - Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, DM 143.152,000 al DM 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-47-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-17 | 2025-09-05 | 2026-03-30 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2028-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1856150.1 | 1509708.9 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 5.93 | 190000 | 67900.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18695.303 | 24605.176 | 24600.419 | 28972.053 | 28963.671 | 28484.461 | 35678.917 | 594929.386 | 838884.864 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 399515 | Terminación Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector Caleta Gonzalo - Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, Dm. 143.152,000 al Dm. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 5048-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-27 | 2025-10-08 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2028-09-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 13016765.644 | 45968370.325 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 9528712.582 | 39508424.06 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 375374 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-883, C: Cruce Longitudinal Díaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2026-04-05 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 467000 | 585626.015 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 99.13 | 132070.757 | 112663.469 | 0 | 48180.204 | 24136.787 | 0 | 0 | 40346.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19407.288 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | Interregional | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2162.618 | 2162.618 | 0 | 0 | 1579.368 | 0 | 303.275 | 0 | 177.04 | 102.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15697.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15697.521 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435506 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 124 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2907.64 | 2907.64 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2907.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907.64 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435507 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13-C1 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1687.489 | 1687.489 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1687.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.489 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435509 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 72-A 74-A MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6973.167 | 6973.167 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6973.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6973.167 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437401 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 69-B MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 674.5 | 674.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 375382 | Mejoramiento Ruta W-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen - Provincia de Chiloé - Region de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-07 | 2023-08-04 | 2024-03-13 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2026-06-21 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 7440000 | 10890458.175 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 80.41 | 4257028.406 | 3565556.483 | 0 | 0 | 2772415.786 | 0 | 793140.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503545.313 | 187926.61 | 1600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264300 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-16-LP17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-05-25 | 2017-06-12 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2021-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5573742.458 | 7354156.364 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 92.99 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264319 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Osorno; sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa ; Etapa I; Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-25-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-07-26 | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2021-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5299890.656 | 6759947.74 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 98.99 | 6594.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6594.679 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30384429-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329465 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V&#8208;69, Sector Puelo &#8208;Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-90-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2025-03-02 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1510000 | 1225290 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 83.47 | 61398.6 | 61398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224409 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA, LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30399823-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329372 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-12 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2025-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 736070.852 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 99.01 | 2919.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Interregional | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7267.077 | 2267.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.554 | 2055.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45117.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45117.566 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432625 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 47 48 49 56 57 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9297.46 | 9647.045 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9647.045 | 9647.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9647.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432666 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 24 25 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3010.706 | 3129.027 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3129.027 | 3129.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432667 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 35 36 37 38 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8677.014 | 9018.021 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9018.021 | 9018.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9018.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432668 | EXPROPIACIONES VIA JUDICIAL LOTES Nº 39 40 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1673.342 | 1736.26 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1736.26 | 1736.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432669 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 42 43 44 45 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4622.046 | 4795.836 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4795.836 | 4795.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432670 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 46 50 54 55 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4488.034 | 4656.784 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4656.784 | 4656.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4656.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432940 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 17 18 19 20 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14632.384 | 14632.384 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14632.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14632.384 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437650 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 13 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5109.64 | 5109.64 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5109.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5109.64 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30402825-0 | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291661 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-12-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2023-07-08 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1338500 | 1319966.1 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 22407.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16388 | 0.14 | 6019 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278759 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2022-10-08 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1953094.406 | 1942497.793 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100 | 14782.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14782.368 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 298417 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2022-04-10 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Indice de Precios al Consumidor | 1699735.408 | 1794870.222 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 95.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66861.843 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273924 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud etapa II región de los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-1-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-01-04 | 2018-02-09 | 2018-03-13 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2022-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6500000 | 6272314.975 | 76313803-8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 100 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416546 | Terminacion Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (2do llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-08-07 | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2027-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3600000 | 3596643.608 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC LTDA | 54.06 | 3303000.026 | 2487289.584 | 0 | 320601.797 | 161178.61 | 409589.565 | 545590.508 | 434060.545 | 0 | 616268.559 | 115619.737 | 0 | 628274.139 | 71816.566 | 418000.31 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329377 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U&#8208;40, Sector Osorno-Intersección Ruta U&#8208;52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-96-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2025-12-28 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 679440 | 930240.895 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 95 | 511000.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510838.197 | 162 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278755 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-31-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-02 | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2022-03-31 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 8859441.38 | 11154676.301 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329406 | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2026-04-06 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 11213354.216 | 16498945.827 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 71.33 | 12639732.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6169003.22 | 6470729.115 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | Interregional | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2086.681 | 2086.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.179 | 1527.541 | 434.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34461.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34461.33 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433358 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 18 19 21 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9107.86 | 9550.502 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 104385.502 | 9550.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9550.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94835 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433439 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25 37 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5978.06 | 6268.594 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6268.594 | 6268.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6268.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433440 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 32 33 34 35 36 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9566.5 | 10031.433 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10031.433 | 10031.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10031.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433441 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 40 41 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13210.78 | 13852.824 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13852.824 | 13852.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433443 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 45 46 47 48 50 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20248.94 | 21058.897 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21058.897 | 21058.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21058.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433444 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56 60 61 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13111.32 | 13626.595 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13626.595 | 13626.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13626.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433447 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23 24 28 29 38 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18803.28 | 19717.12 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19717.12 | 19717.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19717.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433639 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8 10 13 14 15 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31217.98 | 33135.174 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 32735.174 | 32735.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32735.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433640 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 51 54 57 58 59 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 32094.2 | 33349.083 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33349.083 | 33349.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33349.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433641 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 63 64 65 71 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21049.85 | 21872.899 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21872.899 | 21872.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21872.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435246 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 66 68 69 70 72 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6926.6 | 7203.664 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7203.664 | 7203.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7203.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435247 | EXPROPIACION LOTE Nº 73 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4116.5 | 4281.16 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4281.16 | 4281.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435551 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta V-90, Ruta 5 Maullin | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6320.349 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6320.349 | 6320.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437574 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 2-A 3 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE CARDENAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6553.792 | 6553.792 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6553.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6553.795 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437833 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE QUILDACO MUI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2521.6 | 2521.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305235 | Conservación de la Red Vial Puentes Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Ruta Futacuin-El Encanto_Santa Elvira, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno - Reactivación | A | 1. OBRAS | 1896-66-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-02-24 | 2020-07-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2022-04-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1850000 | 2002426.867 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 99.55 | 1294.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372355 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Palena Nº 2, Palena | A | 2. ESTUDIOS | 1896-100-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-03-27 | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2026-11-20 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 810000 | 900242.303 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 23.25 | 164380.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164380.066 | 0 | 570437.731 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291853 | Caminos Básicos por Conservación Cruce Ruta 5 - Pupelde, Rol W-305, Cruce Ruta 5 (Quilar) - Doca, ROL W-145, Chacao-Tres Cruces, ROL W-129, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé. | A | 1. OBRAS | 1896-16-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-09-06 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2021-04-29 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 1797751.286 | 2192723.594 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 7437.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7437.742 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327532 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2025-05-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 797000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 25.51 | 87489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87489 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 366246 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-42-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-12-29 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 650000 | 789414.394 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 277510.568 | 168833.768 | 0 | 0 | 83397.224 | 21137.584 | 21409.552 | 21446.554 | 21442.854 | 0 | 43470.72 | 21735.36 | 21735.36 | 21735.36 | 48485.942 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299615 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-62-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2024-07-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6848881.165 | 6752725.545 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 95.15 | 1502.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 366245 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue Comuna de los Muermos Etapa III Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2026-12-30 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 7000000 | 9370115.853 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 87.62 | 998497.01 | 560941.914 | 0 | 136849.835 | 90518.497 | 104509.954 | 62618.928 | 76460.739 | 0 | 89983.961 | 79047.644 | 163952.331 | 119137.517 | 75417.604 | 2158514.485 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410814 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 235-CH, sector Puerto Ramirez - Palena, tramo I DM 33.180,000 al DM 42.900,000, comunas de Chaitén - Palena, provincia de Palena, Región de los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-60-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2026-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2029-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1385160 | 1406769.995 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 624601.04 | 877828.577 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | Interregional | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 206693.427 | 12593.427 | 0 | 0 | 10102.54 | 1071.25 | 417.472 | 970.794 | 0 | 31.371 | 0 | 0 | 0 | 194100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410815 | Mejoramiento Ruta 235 - CH Sector Puerto Ramirez - Palena. Tramo I DM. 33.180,000 al DM 42.900,000. | N | 1. OBRAS | 5048-32-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-01 | 2026-01-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-23 | 2029-05-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 21500000 | 35661033.645 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8700398.543 | 53622171.72 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 352866 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó-Pte. Pucheguin, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2026-06-04 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 735000 | 762603.408 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 95.43 | 209136.027 | 209136.027 | 0 | 69191.947 | 34498.272 | 34828.733 | 35279.94 | 35337.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94034.765 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Interregional | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 150.078 | 0 | 0 | 87.336 | 0 | 62.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849.922 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415829 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 115 116 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3008.633 | 3008.633 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3008.633 | 3008.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415830 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2722.508 | 2722.508 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2722.508 | 2722.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415832 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 160-C1 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3262.718 | 3262.718 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3262.718 | 3262.718 | 0 | 0 | 3262.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418276 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 167-B1 167-B2 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7483.054 | 7483.054 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.054 | -7483.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12401.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12401.421 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 431918 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta V-69 S:Cochamo-Pte Pucheguin | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5604.72 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5604.72 | 5604.72 | 0 | 0 | 5604.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 352867 | Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó - Pte. Pucheguín, Comuna De Cochamó, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-02-14 | 2024-04-24 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2026-05-07 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 6500000 | 13577732.21 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 77.42 | 6459944.903 | 5075678.446 | 0 | 0 | 2585401.782 | 0 | 0 | 324243.286 | 0 | 2166033.378 | 484266.457 | 800000 | 100000 | 0 | 2993412.124 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40003435-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329418 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-109-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-20 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2025-06-29 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1165000 | 1065500 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 63.61 | 79777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79777 | 0 | 166704 | 215841.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327359 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V&#8208;85, Sector El Yale &#8208; Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-115-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-07 | 2022-01-25 | 2023-02-01 | 2022-12-05 | 2023-02-02 | 2025-10-27 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 952800 | 1275085.592 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 102252.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102252.911 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327360 | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-107-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-23 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2026-02-08 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 21693990.876 | 34467786.337 | 77716291-8 | CONSORCIO RUTA V-85 EL YALE CALBUCO SPA | 99.05 | 3010581.479 | 2867264.648 | 0 | 1566252.102 | 0 | 1249163.492 | 51849.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143316.831 | 0 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 303034 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 409474.38 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81840.04 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Interregional | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 1503.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.18 | 1379.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.018 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303035 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | A | 1. OBRAS | 1896-63-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2022-08-14 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3060000 | 3445967.037 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 96.16 | 54623.657 | 54623.657 | 0 | 0 | 54623.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207272.988 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351919 | Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-03-29 | 2023-08-25 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2026-01-02 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice Polinomico | 6075000 | 8764829.398 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 99.84 | 947239.747 | 886374.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886374.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60865.091 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327554 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-100-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2026-01-21 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 566000 | 559000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 95.25 | 83797.288 | 63139.671 | 0 | 31521.388 | 31618.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20657.617 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327564 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2026-02-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 830508.5 | 919468.688 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 98.34 | 74438.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74438.868 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327566 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-14 | 2022-04-19 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2026-03-24 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 849208.5 | 954977.118 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 94.26 | 150919.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150919.203 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327568 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-97-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 588000 | 705529.074 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 95.91 | 96812.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96812.125 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327574 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-19 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2026-09-26 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 589000 | 580464 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 75.95 | 145312.809 | 116458.009 | 0 | 28693.061 | 14373.74 | 14511.6 | 14699.042 | 14724.437 | 14722.018 | 14734.111 | 12077.5 | 0 | 0 | 16777.3 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327576 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-96-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2026-03-29 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 549250 | 628151.117 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 98.9 | 88383.374 | 16191.72 | 0 | 16191.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72191.654 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327580 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-98-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-28 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 587600 | 593773.905 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 45.56 | 226.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327582 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-101-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2026-05-22 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 586250 | 636786.798 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 98.6 | 212220.983 | 121470.49 | 0 | 50802.667 | 0 | 29382.854 | 0 | 0 | 41284.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90750.493 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327584 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-102-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2025-12-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 619989.02 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.13 | 93931.253 | 10193.172 | 0 | 10193.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83738.081 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 356695 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-3-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-07-12 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 549250 | 644126.86 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 81489.79 | 81489.79 | 0 | 0 | 0 | 70274.711 | 0 | 11215.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370305 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2025-08-31 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice Polinomico | 527200 | 474772.277 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 80.63 | 55072.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55072.161 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384000 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2027-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 598800 | 672200.384 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 68.33 | 251019.915 | 164389.696 | 0 | 55856.015 | 21367.444 | 21571.385 | 21849.136 | 21887.983 | 21857.733 | 0 | 35860 | 17930 | 17930 | 14910.219 | 129624.248 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384118 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-11-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2027-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 574000 | 642143.203 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 72.89 | 255538.378 | 165074.378 | 0 | 42438.743 | 0 | 41284.164 | 21007.752 | 21043.474 | 21039.715 | 18260.53 | 22616 | 22616 | 22616 | 22616 | 106142.39 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384119 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2028-08-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 940000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 42.75 | 276043.523 | 190282.823 | 0 | 62607.124 | 20910.772 | 21111.078 | 21384.572 | 0 | 42834.628 | 21434.649 | 21440.175 | 21440.175 | 21440.175 | 21440.175 | 250922.1 | 211256.537 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394595 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-05-07 | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2029-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1001000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 26.17 | 279863.556 | 192701.988 | 0 | 63402.38 | 21177.094 | 21378.76 | 21655.272 | 21692.696 | 21688.537 | 21707.249 | 21790.392 | 21790.392 | 21790.392 | 21790.392 | 261508.704 | 424370.783 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327548 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-53-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2026-04-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 6451103 | 9461085.712 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 100 | 1434657.591 | 1301873.651 | 0 | 750509.837 | 291901.553 | 0 | 0 | 259462.261 | 0 | 0 | 60865 | 71918.94 | 0 | 0 | 207662.872 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327552 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-20-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 2021-07-27 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2025-12-28 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 6570000 | 10598315.944 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 100 | 1744116.761 | 1618620.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618620.053 | 0 | 0 | 125496.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327563 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-19-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2025-11-30 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 6897918.205 | 8830927.234 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 100 | 1194706.699 | 1174706.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174706.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327565 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-21-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2026-03-27 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 6750000 | 10161529.647 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 100 | 1395959.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395959.144 | 0 | 0 | 0 | 728941.635 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327567 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-60-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2026-05-29 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 7495354 | 9698273.614 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 94.81 | 1771935.366 | 1761866.292 | 0 | 374003.252 | 615542.513 | 164514.09 | 221100.339 | 386706.098 | 0 | 0 | 10069.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327575 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-61-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2026-04-17 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 7072683 | 10434994.881 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 100 | 2403625.719 | 1928486.764 | 0 | 237562.453 | 732370.163 | 605745.66 | 0 | 352808.488 | 0 | 0 | 140959.983 | 19179.156 | 314999.816 | 0 | 171773.212 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327577 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 2025-09-24 | 2022-01-11 | 2026-06-21 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 7070683 | 8532407.234 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 96.26 | 808217.501 | 808217.501 | 0 | 173426.665 | 102198.772 | 132910.128 | 0 | 86852.012 | 312829.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328822.346 | 300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327581 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-04 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2026-09-17 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 7949664.447 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 100 | 1628966.13 | 1171237.976 | 0 | 197703.941 | 169608.359 | 227804.69 | 0 | 490157.082 | 0 | 85963.904 | 100640.154 | 61740 | 295348 | 0 | 226045.341 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327583 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-57-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2026-06-23 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 9614236.169 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 100 | 2470543.334 | 2094938.698 | 0 | 611344.302 | 517349.757 | 353832.741 | 349386.239 | 106147.46 | 118911.063 | 37967.136 | 138122.636 | 0 | 237482 | 0 | 458644.217 | 50487 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359285 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | A | 1. OBRAS | 1896-8-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-31 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2026-08-24 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 7107947.445 | 8741060.578 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 100 | 940243.56 | 609689.89 | 0 | 0 | 114713.375 | 111061.647 | 128524.746 | 107558.053 | 30084.141 | 117747.928 | 58268.481 | 223199.659 | 0 | 49085.53 | 300000 | 300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372850 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2027-05-16 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON | Indice Polinomico | 7700000 | 8861676.511 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 74.14 | 1303342.172 | 777698.101 | 0 | 0 | 237187.867 | 68274.455 | 219263.32 | 174858.371 | 78114.088 | 0 | 247772.447 | 277871.624 | 0 | 0 | 545112.255 | 1642010 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372894 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-54-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-04-27 | 2023-04-04 | 2023-04-28 | 2027-04-07 | CHILOE | PUQUELDON | Indice Polinomico | 5500000 | 6323716.537 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 89.31 | 1228825.379 | 748825.379 | 0 | 60828.989 | 191699.818 | 165235.49 | 0 | 160452.466 | 74152.728 | 96455.888 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 256244.916 | 318748.03 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372899 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2027-05-05 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | Indice Polinomico | 7700000 | 9328129.328 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 77.37 | 1842192.317 | 1238192.799 | 0 | 465855.44 | 121355.648 | 149315.325 | 0 | 266688.64 | 108512.738 | 126465.008 | 200688.739 | 160532.533 | 187347.793 | 55430.453 | 302555.445 | 1203000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412340 | Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-22 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2029-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 10121905.336 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 20.58 | 2307668.642 | 1531945.304 | 0 | 0 | 614487.323 | 93334.981 | 123782.393 | 0 | 491054.322 | 209286.285 | 218959.276 | 228354.772 | 168409.29 | 160000 | 550000 | 6365127.771 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40012113-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 345269 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-02 | 2022-06-17 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2026-07-02 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 721154 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 65.22 | 62766.522 | 62766.522 | 0 | 0 | 0 | 62766.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300839 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40019529-0 | REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 408651 | Terminacion Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 1896-95-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2025-03-06 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2026-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 259758.68 | 288039.5 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 66.12 | 35320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35320 | 0 | 91880 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40020032-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329421 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-02 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2026-03-25 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 471261.5 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 85.16 | 35167.22 | 27954.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27954.82 | 0 | 0 | 0 | 7212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372697 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, sector: cr u-55-v - cr u-981-t, tramo dm. 0.000 - dm 19.606.33, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-08-21 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-09 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 723210.6 | 822769.032 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 58.31 | 388000 | 213000 | 0 | 34673.342 | 32897.727 | 63518.309 | 33237.506 | 0 | 34537.572 | 14135.544 | 55573.207 | 32220.223 | 54065.643 | 33140.927 | 255978.423 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372696 | Mejoramiento Ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, Sector: CR. U-55-v - CR. U-981-T, Región de Los Lagos. (Nuevos 2023) | A | 1. OBRAS | 5048-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-05-28 | 2024-12-04 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2027-03-10 | OSORNO | OSORNO | Indice Polinomico | 13890000 | 24966021.371 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 41.01 | 7105174.555 | 5998260.432 | 0 | 2715194.348 | 956215.496 | 557513.763 | 315903.736 | 486842.196 | 642156.822 | 324434.071 | 504489.91 | 488516.708 | 113907.505 | 0 | 12125299.3 | 3000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391901 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Conexión vial Ruta 5 - Ruta U¿500, acceso norte a Osorno, sector camino a Pilauco, Tramo DM 0.230 - DM 3.780, comuna de Osorno, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-05-30 | 2025-07-18 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1805658.4 | 1554872.088 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 27.2 | 530010 | 394317.501 | 0 | 130600.076 | 43290.563 | 0 | 0 | 132877.871 | 0 | 87548.991 | 42736.19 | 42800.133 | 50156.176 | 0 | 602602.938 | 519428.12 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | Interregional | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 97.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 74.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5902.58 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415840 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 30 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 202377.4 | 240359.834 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 240359.834 | 240359.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240359.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416914 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 46 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 176579.729 | 176579.729 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 176579.729 | 176579.729 | 0 | 0 | 176579.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416915 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12851.623 | 12851.623 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12851.623 | 12851.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12851.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 221529.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221529.594 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432134 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 57 58 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1739729.367 | 1739729.367 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1652131.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770192.508 | 881938.859 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433074 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 40 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 87598 | 87598 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 87598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87598 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434977 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Conexión Vial Ruta U-500 Acc Norte Osorno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2949.853 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2949.853 | 2949.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391900 | Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 - Ruta U-500, Acceso Norte a Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-99-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-12-23 | 2025-04-09 | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2028-07-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 44250266.345 | 41800499.357 | 78168259-4 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA U-500 OSORNO SPA | 12.03 | 5611452 | 4014859.46 | 0 | 0 | 1762596.889 | 825138.081 | 0 | 1057420.824 | 0 | 369703.666 | 603953.186 | 584781.061 | 259509.621 | 148348.672 | 9397397.554 | 29923572.23 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437576 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION), PUENTE E ROBLE, RUTA V-819 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1551.316 | 1551.316 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1551.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.316 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437835 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 4 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020,(PLAN RECUPERACION), PUENTE EL ROBLE, RUTA V-819 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5152.4 | 5152.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327511 | Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna De Río Negro, Provincia De Osorno. | A | 1. OBRAS | 1896-63-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-16 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-12-30 | OSORNO | OSORNO, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 693159.292 | 652246.817 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 98.07 | 20729.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20729.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327514 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Dalcahue Zona Sur, Provincia De Chiloé. | A | 1. OBRAS | 1896-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2022-01-24 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 646668 | 726172.519 | 76313803-8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 99.25 | 6596.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327526 | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-59-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2023-03-20 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1320000.052 | 1595212.109 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 100 | 11390.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11390.839 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321565 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 10) y Puerto Octay (Grupo 6). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | A | 1. OBRAS | 1896-64-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-17 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2023-07-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 545000 | 754059.373 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 98.98 | 14323.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14323.287 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321550 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | A | 1. OBRAS | 1896-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-03 | 2021-01-14 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-12-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 985375.387 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174259.994 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 364800 | Conservación Periodica de la Red vial W-651, Putemun-Rilan-Aguantao, del Km. 0,000 al km. 16,730, Comuna de Castro. Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-32-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-18 | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2024-01-15 | CHILOE | CASTRO | Indice Polinomico | 1735546.323 | 2664778.883 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 15131.735 | 15131.734 | 0 | 0 | 15131.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027997-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351922 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-12-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-08-11 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2025-10-23 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 595000 | 459570.01 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 100 | 88592.312 | 86410.706 | 0 | 0 | 86410.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40029080-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391264 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta U-55-V Sector Cruce Nochaco - Cascada, Puerto Octay | A | 2. ESTUDIOS | 1896-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-28 | 2024-11-19 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2027-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1350000 | 1292238.122 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 63.71 | 493975.23 | 445013.855 | 0 | 119378.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325635.526 | 0 | 48961.375 | 0 | 0 | 466968.104 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 402621 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta U-350, Sector Cuquimo - Cunamo, Tramo Dm 0,000 - Dm 11.421,066, Comunas de Osorno y San Juan de La Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-77-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-12-19 | 2025-05-30 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2027-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 945907.2 | 868700 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 52.75 | 437299.515 | 291144.321 | 0 | 0 | 99180.587 | 45181.569 | 0 | 0 | 74763.638 | 72018.527 | 41513.998 | 41240.341 | 48445.662 | 14955.193 | 333812.639 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Interregional | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11928.405 | 9913.515 | 0 | 0 | 2669.38 | 4259.025 | 1585.862 | 222.898 | 0 | 1176.35 | 0 | 0 | 0 | 2014.89 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54586.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54586.806 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433237 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 5 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3484.789 | 3484.789 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3484.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.789 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437651 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 35 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3526.18 | 3526.18 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526.18 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437652 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 37 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1848.22 | 1848.22 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1848.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.22 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437653 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 63 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1033.25 | 1033.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1033.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395229 | Mejoramiento Ruta U&#8208;350, Sector Cuquimo - Cunamo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-11-22 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2027-05-13 |  |  | Indice Polinomico | 12000000 | 14267537.25 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 28.4 | 3076397.414 | 2979954.559 | 0 | 0 | 2077570.718 | 0 | 0 | 902383.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96442.855 | 0 | 6507293.04 | 4800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Interregional | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3787.096 | 3787.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.768 | 0 | 1138.534 | 1068.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42884.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42884.596 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432150 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 354 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1442.64 | 1442.64 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1442.64 | 1442.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433635 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 306 307 308 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5056.14 | 5714.45 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5714.45 | 5714.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5714.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434041 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 309 313 315 318 319 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2983.01 | 3308.862 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3308.862 | 3308.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434042 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 320 324 325 326 327 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5494.87 | 6197.663 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6197.663 | 6197.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6197.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434377 | EXPROPICION VIA JUDICIAL LOTES Nº 429 430 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2362.65 | 2664.833 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2664.833 | 2664.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435230 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 285 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 472.05 | 533.983 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 533.983 | 533.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435235 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 414 415 416 417 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1720.6 | 1942.386 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1942.386 | 1942.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435236 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 428 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6899.25 | 7788.563 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7788.563 | 7788.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7788.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435238 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 469 470 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 541.7 | 613.692 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 613.692 | 613.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435849 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 290 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 188.52 | 213.254 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 213.254 | 213.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435850 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 300 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 416.15 | 470.749 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 470.749 | 470.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435853 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 407 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1213.75 | 1370.202 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1370.202 | 1370.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435854 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 455 458 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1137 | 1297.486 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1297.486 | 1297.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435856 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 459 460 464 465 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1096 | 1241.658 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1241.658 | 1241.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436096 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 302 304 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 932.42 | 1054.753 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1054.753 | 1054.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437406 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 374 375 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 737.34 | 737.34 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 339708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339708 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | Interregional | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27553.761 | 858.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.017 | 105.777 | 451.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26695.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415841 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 185-A AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 22316.491 | 22316.491 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22316.491 | 22316.491 | 0 | 0 | 22316.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415842 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 190 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18480.317 | 18480.317 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18480.317 | 18480.317 | 0 | 0 | 18480.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415844 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 192 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 148352.069 | 148352.069 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 148352.069 | 148352.069 | 0 | 0 | 148352.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415845 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 193-B AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 158778.645 | 158778.645 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 172308.639 | 172308.639 | 0 | 0 | 172308.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415847 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 195 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9594.762 | 9594.762 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9594.762 | 9594.762 | 0 | 0 | 9594.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415848 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 197 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19279.234 | 19279.234 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19279.234 | 19279.234 | 0 | 0 | 0 | 19279.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415853 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 210 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16010.835 | 16010.835 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16010.835 | 16010.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16010.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415866 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 224 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43264.826 | 43264.826 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43264.826 | 43264.826 | 0 | 0 | 43264.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415868 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 231 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21044.426 | 21044.426 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21044.426 | 21044.426 | 0 | 0 | 21044.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415869 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 235 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 87502.508 | 87502.508 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 87502.508 | 87502.508 | 0 | 0 | 87502.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415870 | Resol. SRM LOS LAGOS Nº 371 DE FECHA 10-08-2022 Lote(s) Nº 237 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 25237.666 | 25237.666 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25237.666 | 25237.666 | 0 | 0 | 0 | 25237.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415871 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 244 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 260598.465 | 260598.465 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 260598.465 | 260598.465 | 0 | 0 | 260598.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415873 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 248 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 264265.657 | 264265.657 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 264265.657 | 264265.657 | 0 | 0 | 264265.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415874 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 250-A AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 78483.19 | 78483.19 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 78483.19 | 78483.19 | 0 | 0 | 78483.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415875 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 251 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 101964.862 | 101964.862 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 101964.862 | 101964.862 | 0 | 0 | 101964.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415876 | Exproipiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 253 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14538.659 | 14538.659 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14538.659 | 14538.659 | 0 | 0 | 0 | 14538.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415877 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 266 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11931.168 | 11931.168 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 42715.168 | 11931.168 | 0 | 0 | 11931.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30784 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415878 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 267 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12318.145 | 12318.145 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12318.145 | 12318.145 | 0 | 0 | 12318.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415879 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 272 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7519.01 | 7519.01 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7519.01 | 7519.01 | 0 | 0 | 0 | 7519.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415880 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 275 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 24680.786 | 24680.786 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24680.786 | 24680.786 | 0 | 0 | 24680.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415881 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 278 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14288.659 | 14288.659 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14288.659 | 14288.659 | 0 | 0 | 14288.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415882 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 280 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10559.876 | 11302.79 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11302.79 | 11302.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11302.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418275 | Expropiaciones (VIA CONVENIO) Lote(s) Nº 216 221-A3 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 190353.013 | 190353.013 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 190328.6 | 190328.6 | 0 | 0 | 190328.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421448 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 184 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5710.523 | 5710.523 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5710.523 | 5710.523 | 0 | 0 | 0 | 5710.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432133 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 238 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 117817.885 | 117817.885 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 117817.885 | 117817.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117817.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Prestamos de Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 99744.957 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355984 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2027-04-17 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 705709.032 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 81.5 | 202294.02 | 134084.931 | 0 | 16249.164 | 33275.651 | 16637.091 | 0 | 33840.219 | 17042.873 | 17039.933 | 17052.272 | 17052.272 | 17052.272 | 17052.273 | 84958.948 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355986 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2027-04-18 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 655000 | 789836.057 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 90.32 | 223326.166 | 148996.859 | 0 | 42026.711 | 0 | 42311.379 | 21530.596 | 0 | 43128.173 | 0 | 23650 | 21105.769 | 21105.769 | 8467.769 | 52016.27 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355987 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2026-12-30 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice Polinomico | 640400 | 628000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 89.22 | 216022.716 | 123289.384 | 0 | 32888.784 | 14806.409 | 14947.708 | 15140.033 | 15166.201 | 15163.583 | 15176.666 | 15183.333 | 15183.333 | 15183.333 | 47183.333 | 17390.406 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355991 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Este, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-45-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2027-04-13 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 743750 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 67.21 | 17464.18 | 17464.18 | 0 | 17464.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 361109 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2027-05-09 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 640400 | 705709.032 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 65.98 | 15313.701 | 15313.701 | 0 | 15313.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 432760 | Asesoría Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-11-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-24 | 2026-06-05 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2027-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 240000 | 284024.202 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 54240.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27120.382 | 27120.382 | 244003.438 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 433519 | Asesoría Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-12-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-24 | 2026-06-16 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2027-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 240000 | 279393.29 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | 53338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26669.39 | 26669.39 | 240094.51 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355995 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-22 | 2022-09-28 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice Polinomico | 6765000 | 8535899.14 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 90.33 | 1597695.823 | 1118391.494 | 0 | 345971.206 | 286027.775 | 152039.367 | 137298.272 | 55129.645 | 141925.229 | 0 | 191368.181 | 111310.845 | 65091.477 | 111533.826 | 2047418.109 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355996 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2026-11-03 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice Polinomico | 7325000 | 8785462.14 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 88.98 | 376602.159 | 376602.159 | 0 | 44502.379 | 36234.86 | 0 | 0 | 156593.97 | 82048.318 | 57222.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905921.109 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 368284 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-30 | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice Polinomico | 7000000 | 8745127.823 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 87.78 | 1526019.198 | 938306.979 | 0 | 0 | 480405.278 | 80944.067 | 193294.661 | 0 | 183662.973 | 0 | 173904.975 | 112607.991 | 141713.223 | 159486.03 | 2084719.568 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 426159 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Ancud Oeste, Etapa I, Región de los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-21-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-12 | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2027-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1660663.663 | 1663921.234 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 4.61 | 430100.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126696.485 | 72715.802 | 113880.091 | 116808.293 | 1321820.563 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 426163 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Ancud Este, Etapa I, Región de los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-22-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-12 | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2027-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1261828.064 | 1261824.805 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 3.22 | 269582.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146557.649 | 123024.752 | 0 | 0 | 1054656.849 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345870 | Camino Basico por Conservacion Anima La Pampa - Concordia, Rol U-950-V, km 0,00 al km 12,579, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-40-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2023-04-21 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2024-12-30 | OSORNO | PURRANQUE | Indice Polinomico | 2184177.293 | 2794765.977 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 100 | 2202.582 | 2202.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 347337 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-03 | 2022-07-22 | 2022-11-14 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2024-01-22 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 2294036.197 | 2563009.818 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 96.79 | 297121.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297121.751 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380965 | Camino Básico Por Conservación Camino Tey - San José, Rol W-529, Desde El Km 0,00 Hasta El Km 6,14; Comuna De Castro, Provincia De Chiloé (4to Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 2023-10-12 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1700000.001 | 2250055.528 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 100 | 3775.376 | 3775.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775.375 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 404668 | Terminacion Camino Básico por Conservación ruta Nal - Yuste - Fuerte Ahui, Rol W-218, km 0,000 al km 6,869, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Region de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-83-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 2025-03-05 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2026-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2027829 | 2601518.613 | 77765742-9 | ARIMAQ ANCUD SPA | 97.78 | 1089373.314 | 980446.783 | 0 | 0 | 409916.006 | 168944.452 | 152321.677 | 0 | 249264.648 | 0 | 0 | 0 | 108926.602 | -0.071 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40036588-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7 GRUPO 1, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 393246 | Diseño Reposición Puentes Mayores Ruta 7, Grupo 1, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-76-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2025-01-22 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2027-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1813669.956 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 16.64 | 479000.462 | 312891.302 | 0 | 312891.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165943.16 | 0 | 166 | 1435000.094 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40036595-0 | REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372797 | Estudio de ingeniería Reposición Puente Choroy - Traiguen Ruta U-302 San Juan de la Costa | A | 2. ESTUDIOS | 1896-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2027-05-13 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 952000 | 783377 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 72.79 | 268092.934 | 98725.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98725.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169367 | 0 | 65262 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40036598-0 | MEJORAMIENTO CAMINO U-911 SECTOR: PUENTE VESPERINA- LAS GAVIOTAS, PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414064 | ESTUDIO DE INGENERÍA MEJORAMIENTO CAMINO U-911, SECTOR PUENTE VESPERTINA - LAS GAVIOTAS, REGIÓN DE LOS LAGOS. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-52-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-11-26 | 2026-04-22 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2028-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2396076.9 | 1987300 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 239270.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68089.23 | 171180.989 | 735738.922 | 1471842.7 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40036599-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 421085 | Construccion Conexión Vial Ruta 5 - Ruta 225-Ch, Puerto Varas (3do Llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 1896-16-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2026-05-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-05-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 833000 | 715400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468000 | 294900 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40036602-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372818 | Diseño de Ingenieria Reposicion Puentes mayores Region de Los Lagos Grupo 5 | A | 2. ESTUDIOS | 1896-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2026-01-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 690000 | 797078.218 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 74 | 95553.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95553.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40036618-0 | MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372826 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento en Caminos Rol V-590 y V-720 Provincia de Llanquihue | A | 2. ESTUDIOS | 1896-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 2024-04-10 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2026-11-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 821100 | 786590 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 62.1 | 281591.16 | 63146.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63146.16 | 0 | 0 | 218445 | 0 | 113150 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372804 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Conservaciòn Global de Caminos Indigenas Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2027-08-01 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 596428 | 616000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 38.52 | 312999.664 | 193870.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145901.7 | 0 | 47968.629 | 0 | 54333.334 | 27166.667 | 27166.667 | 10462.667 | 283980.391 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403902 | Conservación Global de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 2025-07-02 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2027-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2257636.106 | 2793395.578 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 39.26 | 1205205.258 | 780346.655 | 0 | 206291.512 | 106243.564 | 89841.379 | 138358.635 | 137497.176 | 102114.389 | 0 | 301948.876 | 122909.727 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403905 | Conservación Global De Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-65-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2027-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2298060.371 | 2872309.472 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 23.96 | 1138694.962 | 577430.152 | 0 | 129436.85 | 132439.048 | 0 | 169950.131 | 0 | 74663.548 | 70940.575 | 159706.966 | 173698.11 | 130677.623 | 97182.111 | 1657019.737 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040152-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 371013 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | A | 1. OBRAS | 1896-87-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2025-02-17 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 2870000 | 3447972.676 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 100 | 9333.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9333.214 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437829 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025, PUENTE PUSCHEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6217 | 6217 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370217 | Conservación Periodica de la Red Vial Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-71-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-20 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2024-06-19 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Indice Polinomico | 4090500 | 4364243.911 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 100 | 35119.021 | 27018.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27018.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8101 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370218 | Conservación Periodica De La Red Vial, Ruta V-510 Sector: Los Muermos - Cruce Cuatro Vientos Y Ruta V-46 Sector: Los Muermos ¿ La Pasada, Comunas De Maullín Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-92-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2024-07-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5772831.449 | 5923961.426 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 5034.113 | 5034.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5034.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370226 | Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao ¿ La Poza ¿ Rolecha ¿ El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-73-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2025-01-20 | PALENA | HUALAIHUE | Indice Polinomico | 1900000 | 1943392.021 | 77520821-k | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 42.08 | 18005.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18005.026 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389945 | Conservación De La Red Vial Puente Aulen, Camino Contao La Poza Rolecha El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué | A | 1. OBRAS | 1896-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-07 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2025-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 1026433.635 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 100 | 50484.611 | 50484.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50484.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416543 | Terminacion Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao - La Poza - Rolecha - El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (3er Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-08-07 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2026-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1300000 | 1489406.437 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 91.15 | 1533866.732 | 1065239.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065239.756 | 0 | 0 | 0 | 468626.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370832 | Camino Basico por Conservacion Cruce Ruta 5 (Monte Verde) - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0,00 al km 8,00, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-74-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-06-02 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice Polinomico | 2059798.965 | 2094314.117 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 100 | 38750.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38750.714 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370897 | Camino Básico por Conservación Llico - San Carlos, Rol V-520 km 0,00 al km 8,00 Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-79-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-08-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2024-09-07 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 1601000 | 2226453.819 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1124.411 | 1124.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370898 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez)- Paso Futaleufú, 231-CH km 24,400 al km 35,840, Comuna de Futaleufú, Provincia de Palena | A | 1. OBRAS | 1896-80-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-04-13 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2025-03-01 | PALENA | FUTALEUFU | Indice Polinomico | 2500000 | 2861755.276 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 97.87 | 123464.033 | 123464.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60429.903 | 63034.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370901 | Camino Basico por Conservacion Montemar - Choén, Rol W-199, km 0,00 al km 6,28, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé. | A | 1. OBRAS | 1896-82-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-11 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2024-11-22 | CHILOE | QUEMCHI | Indice Polinomico | 1542000 | 2074242.26 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100 | 1200.455 | 1200.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370902 | Camino Básico Por Conservación Ruta Pucatrihue - Escuela Caleta Manzano, Rol U-302, Km 2,140 Al Km 3,257 Y Km 7,060 Km Al 18,310, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-83-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-04 | 2023-06-22 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2024-07-12 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 2298000 | 3410912.688 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 100 | 13134.282 | 13134.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13134.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370903 | Camino básico por conservación ruta V-560, km 6,609 al km 17,716, Comuna de Llanquihue y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-84-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2023-04-18 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-09-08 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | Indice Polinomico | 2482229.576 | 2951399.563 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 100 | 65843.714 | 65843.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65843.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370911 | Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-85-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-23 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2024-03-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 1016547.59 | 1209319.511 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 99.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65038.803 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370912 | Conservación Seguridad Vial, Camino Básicos V-843 San Rafael - San Antonio, km 2,050 al km 5, 850, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-61-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2024-03-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 720959.921 | 793080.208 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.56 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 379310 | Camino Básico Por Conservación Colonia La Isla - Polizones, Rol V-220, Km. 0,000 Al Km. 8,459, Comuna De Fresia, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2024-12-15 |  |  | Indice Polinomico | 2036473.522 | 2286091.467 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 100 | 73701.448 | 73701.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73701.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380236 | Camino Básico por Conservación ruta W-169 Manao - Punta Chilén, km 0,70 al km 4.981, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1250000 | 1509439.186 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10282 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380312 | Camino Básico Por Conservación Chulchuy - Bahía Lincay - Puqueldón, Rol W-623, Km 3,400 Hasta El Km 8,542; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2024-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1216216 | 2321261.758 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 98.67 | 367689.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367689.499 | 0 | 0 | 0 | 156376.427 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 382636 | Camino Básico por Conservación Las Quemas - Quiquel, Rol W-397 km 0,00 al km 3,355 y Camino Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455 del km 0,900 al km 1,590 y del km 4,090 al km 6,576, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé (2do llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 2490678.807 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100 | 644691.444 | 644691.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80125.861 | 0 | 564565.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40043887-0 | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391266 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RÍO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 2. ESTUDIOS | 5048-52-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-11-26 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2027-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2037756 | 2419270 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 46.45 | 623839.74 | 623839.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388843.151 | 0 | 0 | 234996.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906171.5 | 814237.981 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN |  | PROYECTOS | 40046685-0 | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046685-0 | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40047558-0 | REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391916 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | A | 2. ESTUDIOS | 1896-74-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2026-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 660400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 19 | 153942.268 | 61806.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61806.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92136 | 0 | 497701.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40047629-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391924 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-75-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2025-01-10 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2027-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 560000 | 650400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 43.26 | 353099.998 | 251494.998 | 0 | 0 | 147931.19 | 0 | 103563.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101605 | 0 | 374637.4 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390635 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Vilupulli) Notué-Quiao, Rol W-650, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2026-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1645112.525 | 2077602.569 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 75.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55619.371 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390638 | Conservación Periódica De La Red Vial, Rutas Rol V-340 Y V-442, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-44-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2025-11-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2407422.36 | 2316339.596 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 100 | 184451.41 | 184451.41 | 0 | 18886.666 | 165564.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390641 | Conservación De La Red Vial Isla Puluqui, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2026-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2142705 | 2470041.583 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 97.36 | 80760.032 | 64765.012 | 0 | 0 | 64765.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15995.02 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390643 | Conservación Periódica "Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro", Rol U-900, Km Inicio 19,000 Al Km 35,281 Y "Colonia Zagal -Rio Maule- Tegualda", Rol U-960 ¿V, Km Inicio 0,000 Al Km 6,560 Comuna De Purranque, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-48-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2026-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6547668.606 | 5859799.111 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 584527.345 | 584527.345 | 0 | 541632.227 | 0 | 0 | 0 | 42895.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390646 | Conservación De La Red Vial Ruta V-930 Maullín - Carelmapu y Ruta V-860 Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-37-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-19 | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2026-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4678429 | 5736099.003 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 100 | 638486.949 | 638486.949 | 0 | 0 | 0 | 638486.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390650 | Conservación Periódica Puentes Escuela Monte Verde Y Puente Torres, Comunas De Puerto Montt Y Fresia, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-39-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1599816.515 | 1840837.369 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 100 | 5451.517 | 5451.517 | 0 | 5048.146 | 0 | 14.242 | 389.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390651 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-71-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-10-08 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2026-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2824667 | 2698067.808 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 100 | 955248.787 | 955248.787 | 0 | 653201.41 | 235982.243 | 0 | 64861.359 | 0 | 0 | 1203.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399390 | Conservación Periódica Camino Aucar-Puchauran, Rol W-109, Comuna De Quemchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-72-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2025-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1326667.001 | 1528911.663 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 100 | 97542.876 | 97542.876 | 0 | 97542.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399392 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-175, U-179, U-151 Y U-11 , Comunas De Osorno Y San Pablo, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-47-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-08 | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2026-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4579999.001 | 5393544.069 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1641403.971 | 1641403.971 | 0 | 248313.804 | 560090.851 | 217892.14 | 0 | 615107.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399393 | Conservación De La Red Vial Rol W-300, W-389, W-460 Y W-875, Comunas De Ancud, Dalcahue, Castro Y Quellón, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-96-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-10 | 2025-01-16 | 2025-03-19 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2026-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4102855 | 3685923.536 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 100 | 2904730.897 | 2904730.897 | 0 | 1540800.307 | 548678.96 | 672637.029 | 0 | 0 | 0 | 142614.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399395 | Conservación De La Red Vial Ruta V-305 Quebrada Honda - Punta Larga - Frutillar Y V-155 Llanquihue - Frutillar - Quilanto Comuna De Frutillar, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1002-50-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1717631.53 | 1572895.458 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 100 | 567.005 | 567.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.671 | 535.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399401 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-97-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-05-06 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2026-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1542755.032 | 1605725.955 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 25.46 | 1396809.704 | 1396809.704 | 0 | 209119.934 | 107399.957 | 506198.979 | 574090.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218724.359 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399404 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-77-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-15 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-05-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1348887.967 | 1661908.137 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 100 | 1112171.125 | 1111151.879 | 0 | 172985.574 | 332987.989 | 0 | 0 | 0 | 605178.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.246 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399407 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-160 Osorno - Trumao Y U-180 Cuinco - Colimahuida - Colhue, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-51-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-23 | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2026-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3957298.247 | 5495618.835 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1996572.49 | 1644500.738 | 0 | 1644500.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352071.752 | 0 | 0 | 342675.459 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401293 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-220 Osorno - Trinidad - Laguna De Los Patos Y Rol U-102 Pincoy - San Pablo, Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-62-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-10 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2026-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3145428 | 3006134.461 | 76854658-4 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 100 | 124249.639 | 124249.639 | 0 | 124249.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 407429 | Conservación De La Red Vial Ruta V-320 Maichihue - Traiguén - Llico Bajo - Huar, Comuna De Los Muermos, Provincia De Llanquihue (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-84-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2026-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1571429.001 | 1998064.364 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 99.56 | 1191793.661 | 1109434.748 | 0 | 524270.982 | 125754.5 | 0 | 384436.473 | 74972.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82358.913 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416548 | Terminacion Conservación Periódica Camino Mocopulli - Dalcahue, Rol W-45, Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-13-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2026-10-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1420000 | 1551928.103 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100 | 1566611.921 | 1566611.921 | 0 | 162691.837 | 1367450.146 | 36469.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389529 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Río Negro (Grupo 11), Comuna De Purranque (Grupo 9) Y Comuna De Puerto Octay (Grupo 7), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2026-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2890000 | 2707608.013 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 73091.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27571.003 | 45520.671 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389545 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Hualaihué, Sector El Queche, Provincia De Palena, Región De Los Lagos. (Segundo Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-85-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-11-14 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2026-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 577242 | 691088.393 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 100 | 509.193 | 509.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389554 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De Puyehue (Grupo 12), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-78-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2026-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 890000 | 989150.772 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 87.18 | 61609.799 | 61609.799 | 0 | 61609.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389557 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Pablo (Grupo 14), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-79-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2025-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 899471.782 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 73.72 | 30569.286 | 30569.286 | 0 | 30569.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389540 | Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto, Rol V-155, km 9,550 al km 15,218 y km 29,860 al km 37,799 Comunas de Llanquihue y Frutillar, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2026-04-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3943442.442 | 4330025.912 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 83.36 | 2246526.664 | 2246526.664 | 0 | 0 | 1263938.461 | 0 | 483304.469 | 0 | 499283.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364223.858 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389547 | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro, Rol U-500, km 13,207 al km 16,433, El Rincón - Chahuilco, Rol U-516, km 0,000 al km 4,164 y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, km 0,000 al km 3,566, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2026-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2762537.65 | 3000662.668 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 100 | 1029533.956 | 1029533.956 | 0 | 0 | 852770.208 | 115442.613 | 0 | 0 | 0 | 61321.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389558 | Caminos Básicos Por Conservación Caminos Chovi-San Juan, Rol W-401 Del Km 0,000 Al Km 6,416; Camino Chovi - Playa, Rol W-263 Del Km 0,000 Al Km 1,009; Camino Chovi - Estero San Juan, Rol W-155 Del Km 0,000 Al Km 0,545 Y Camino Chovi - Quetalco, Rol W-395 | A | 1. OBRAS | 1896-26-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2026-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3414053.388 | 3800343.259 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 100 | 293234.306 | 293234.306 | 0 | 293234.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389560 | Camino Básico Por Conservación Futacuhín ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Rol U-475, Km 6,780 Al Km 19,276, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 2024-06-17 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2026-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3870702.866 | 4413692.566 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 90.41 | 2369542.017 | 1927793.643 | 0 | 0 | 866080.885 | 323283.275 | 418881.465 | 202445.68 | 117102.338 | 0 | 259705.675 | 100728.038 | 81314.661 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389561 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Colonia Ponce) - Quilanto, Rol U-997, km 0,00 al km 17,692, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-03 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2026-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5721877.02 | 5721875.014 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 97.92 | 3588512.359 | 3455344.717 | 0 | 464849.438 | 2487221.754 | 344225.267 | 0 | 159048.258 | 0 | 0 | 0 | 133167.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389562 | Camino Básico por Conservación La Mona-Chapuco, Rol U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-17-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2026-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3412469.545 | 3182984.291 | 86408800-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 100 | 271515.143 | 271515.143 | 0 | 271515.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389563 | Camino Básico Por Conservación El Pangal ¿ Amortajado, Rol V-732 Km 0,00 Al Km 5,5 Y Camino Maullín ¿ El Pangal, V-730 Km 0,00 Al Km 1,300, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2025-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1782013.231 | 1552652.351 | 76552338-9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 100 | 16382.578 | 16382.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16382.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 404615 | Camino Básico por conservación Huyar- Dian, Rol W-569 del Km 3,900 al km 7,312, Comuna Curaco de Vélez y Camino Putique - Coñab, Rol W-607 del Km 0,00 al Km 2,878, Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-70-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-26 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2026-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2101755.206 | 2306880.588 | 77021042-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | 100 | 667786.153 | 667786.153 | 0 | 235507.015 | 0 | 347891.56 | 0 | 0 | 84387.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406520 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (El Quilar) - Doca, Rol W-145, km 4,000 al km 11,187, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-91-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2026-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2081660.04 | 2562004.345 | 77765742-9 | ARIMAQ ANCUD SPA | 92.6 | 1404947.406 | 1404947.406 | 0 | 519185.858 | 140570.746 | 66705.503 | 0 | 477248.947 | 201236.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 426434 | Terminación varios Caminos Básicos por Conservación, provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-24-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-12 | 2026-03-23 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2027-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 990469.435 | 1047658.021 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 164545.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82272.776 | 82272.776 | 0 | 939629.946 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394474 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Red de Caminos Interlagos Norte, Etapa I, Provincia de Osorno, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-04-16 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2029-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1184933.98 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 27.35 | 300046.117 | 196552.234 | 0 | 38080.401 | 25032.994 | 25268.901 | 25595.727 | 31282.004 | 25635.046 | 25657.161 | 25873.471 | 25873.471 | 25873.471 | 25873.47 | 302400 | 475140.646 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394479 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-92-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-02-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2029-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1029000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 27.92 | 283566.374 | 149599.304 | 0 | 41953.862 | 21186.461 | 21390.552 | 21666.8 | 21701.844 | 21699.785 | 0 | 43430.828 | 21715.414 | 21715.414 | 47105.414 | 253056.133 | 421647.619 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394480 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Provincia de Osorno, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-88-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-02-18 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2029-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1155688.568 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 28.47 | 282621.677 | 185180.869 | 0 | 29096.392 | 23750.355 | 23979.146 | 35542.331 | 24140.248 | 24325.799 | 24346.598 | 24360.202 | 24360.202 | 24360.202 | 24360.202 | 288000 | 465065.061 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394486 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-89-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-04-11 | 2025-06-11 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2029-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1128415.12 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 22.6 | 282342.038 | 163772.258 | 0 | 46194.214 | 23142.547 | 23362.931 | 23665.106 | 23706.002 | 23701.458 | 0 | 47439.912 | 23709.956 | 23709.956 | 23709.956 | 280139.472 | 527250.718 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394489 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-02-14 | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2029-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1050000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1.05 | 120424.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48169.616 | 24084.808 | 24084.808 | 24084.808 | 311604.808 | 665475.572 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394464 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De Caminos De La Provincia De Osorno, Interlagos Norte, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-12 | 2024-10-28 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2028-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9347209.214 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 34.02 | 2127412.041 | 1741172.733 | 0 | 0 | 238214.727 | 382080.627 | 447313.326 | 0 | 472390.523 | 201173.53 | 0 | 0 | 178489.687 | 207749.621 | 1075000 | 4697992.444 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394466 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-12 | 2024-11-08 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2028-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9224873.836 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 29.15 | 1558686.944 | 1309893.955 | 0 | 411800.573 | 151401.239 | 203598.169 | 184120.36 | 225092.958 | 133880.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248792.989 | 1370217.467 | 5157303.191 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394469 | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-29 | 2024-08-19 | 2024-12-05 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2028-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9841421.484 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 27.33 | 1783617.62 | 1558875.965 | 0 | 444674.383 | 194521.087 | 189703.938 | 245691.544 | 162362.557 | 321922.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224741.655 | 1289575.034 | 4890563.136 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394473 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-10-02 | 2024-11-21 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2028-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 8840637.126 | 77954646-2 | GAMMA INGENIERIA SPA | 37.39 | 1908313.986 | 1736318.234 | 0 | 293884.345 | 328249.869 | 213738.942 | 290436.625 | 209624.948 | 199170.329 | 201213.176 | 0 | 0 | 0 | 171995.752 | 1353007.509 | 4454525.565 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403900 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos (2do llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-10-01 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2029-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 10842763.296 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 25.22 | 2293679.892 | 1607039.291 | 0 | 577032.43 | 232413.444 | 203450.281 | 156008.375 | 215218.899 | 222915.862 | 0 | 0 | 0 | 367330.627 | 319309.974 | 1200000 | 6980035.665 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050260-0 | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Prestamos de Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 99744.957 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72960 | 36480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36480 | 36480 | 0 | 0 | 0 | 46080 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050260-0 | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 410821 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición campamento Dirección de Vialidad complejo Fronterizo Cardenal Samore (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 827-5-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-15 | 2026-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-01-24 |  |  | Sin Reajuste | 291464.32 | 291464.32 | 0-0 |  | 0 | 160779.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160779.36 | 160684.96 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050260-0 | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 434259 | Reposición campamento Dirección de Vialidad complejo Fronterizo Cardenal Samore 2do Llamado | N | 1. OBRAS | 827-4-LR26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-24 | 2026-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2027-11-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4881101 | 4881101 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 3821101 | 1500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050311-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395662 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zona de Escuelas 2024 - 2025, Provincia de Chilóe - Region de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-86-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-24 | 2024-11-20 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2026-07-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2224554.225 | 2062582.279 | 99537890-6 | APIA SPA | 98.37 | 1717469.152 | 1592989.464 | 0 | 514820.42 | 184619.295 | 231930.869 | 109123.134 | 459634.488 | 92861.258 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 24479.688 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050311-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395664 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas 2024-2025, Provincia de Llanquihue y Palena, Region de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-81-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2026-02-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2355858.051 | 2316007.733 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 99.31 | 627154.156 | 627154.156 | 0 | 284257.453 | 342896.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18774.293 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050311-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395665 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024-2025, Comunas de Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, San Pablo Y Osorno, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-105-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-21 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2026-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1693493.186 | 1624707.139 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 99.31 | 712434.904 | 712434.904 | 0 | 116081.058 | 379360.003 | 86258.652 | 0 | 130735.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056519-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395654 | Conservación Elementos De Seguridad Vial, Rutas V-590; V-69; Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Hulaihue Y Puerto Varas, Rutas U-720; U-55-V; U-40, Comuna De Osorno, Purranque; Puerto Octay; Bahía Mansa, Provincia De Osorno, Llanquihue Y Palena, 2024, Región | A | 1. OBRAS | 1896-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-27 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-09-04 | 2026-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3504728.355 | 2911460.156 | 99537890-6 | APIA SPA | 95.48 | 336773.828 | 256846.005 | 0 | 169595.021 | 0 | 87250.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31644.823 | 48283 | 22500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056519-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395657 | Conservación Elementos De Seguridad Vial Y Facilidades Peatonales, Ruta W-800, Sector Ruta 5 - Huillinco, Comuna De Chonchi, Ruta W-635 , Sector Ichuac y W-637 Sector Puqueldón - San Agustín, Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-58-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-10-18 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2749548.951 | 3298757.813 | 78057205-1 | CONSORCIO SV HULLINCO-PUQUELDON SPA | 100 | 1150210.396 | 1064819.651 | 0 | 0 | 366548.932 | 0 | 698270.719 | 0 | 0 | 0 | 85390.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056519-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416540 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta V-839, Sector Caicaen, km 1,240 al Dm 4,889, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue (3er. Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2027-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1151560.697 | 1089618.878 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 62.99 | 1090015.301 | 1013809.231 | 0 | 276144.653 | 161761.218 | 178082.751 | 0 | 80042.903 | 317777.706 | 0 | 0 | 0 | 76206.07 | 0 | 3499.801 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056521-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390626 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta 7 , Dm 5,000 al Dm 8,700, Sector Puerto Montt - Chamiza ; , Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-29-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2025-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 756827.814 | 819857.249 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 100 | 64966.577 | 64966.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64966.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056521-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395647 | Conservación De Seguridad Vial, Travesías Y Facilidades Para Peatones, Ruta W-853, Comuna De Queilen Y Ruta W-877, Sector Huidad-Auchac, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-69-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2026-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1374343.238 | 1741948.193 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 57.12 | 1114675.011 | 869514.92 | 0 | 0 | 323933.707 | 545581.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245160.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056521-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 408468 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, Travesía y facilidades para peatones, Bahía de estacionamiento y paradero de Buses, Ruta U-300, Sector la Misión, comuna de San Juan de la Costa y Ruta U-900, Sector Hueyusca, comuna de Purranque (Segundo Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-104-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2026-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1752303.479 | 1866421.793 | 99537890-6 | APIA SPA | 95.18 | 491005.34 | 393822.46 | 0 | 131672.894 | 0 | 262149.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97182.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389524 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 8), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2026-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1900000 | 2279025.104 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12299.955 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389802 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 9), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2026-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1350000 | 1704764.196 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 99.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99453.518 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389804 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 10), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-16 | 2024-05-14 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1250000 | 1497328.904 | 77776344-k | CONSTRUCTORA RUTA AUSTRAL SPA | 99.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13057.217 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 403908 | Asesoria Contratos De Conservacion Ruta 5 Longitudinal Sur, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos (2do. Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2026-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 586346.796 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 89.23 | 224999.907 | 224633.907 | 0 | 83764.033 | 57289.738 | 35265.719 | 48314.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391212 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Chacao - Ancud, Comunas De Ancud, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-11 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2027-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7473538.317 | 7286424.356 | 99537890-6 | APIA SPA | 95.12 | 6834890.678 | 6834850.678 | 0 | 2787979.309 | 1826612.101 | 1673034.525 | 547224.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 363393.119 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391214 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Mocopulli - Castro, Comunas De Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-36-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2025-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6501087.87 | 5657143.256 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1700530 | 1700530 | 0 | 0 | 0 | 1700530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391215 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Castro - Tara, Comunas De Castro Y Chonchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2026-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6837736.311 | 11941588.763 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 94.69 | 10330678.853 | 10330678.853 | 0 | 5427904.613 | 2036965.701 | 2578864.749 | 0 | 286943.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666606.442 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060445-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430088 | Pavimento Rural por Conservación ruta W-872 Quellón Viejo - Trincao - Yaldad, km. 0,00 al km 8.22, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé. | N | 1. OBRAS | 1896-21-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2028-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2745600 | 2745600 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1600000 | 1045600 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060445-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430089 | Pavimento Rural por Conservación Ancud - Quetalmahue - Circunvalación Guabún, Rol W-200, km 18,780 al km 27,820, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé. | N | 1. OBRAS | 1896-22-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-03 | 2026-08-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2028-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2983200 | 2983200 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1500000 | 1433200 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060447-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413550 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de Osorno Sector Rural, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1407692 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100000 | 447691 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060447-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413796 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De San Pablo - Mesa Técnica Quilquilco, Etapa I, Emergencia, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 636364 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 696363 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Prestamos de Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 99744.957 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 431883 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna De Maullin Etapa IV, Region De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-13-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-18 | 2026-07-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2029-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 718447 | 718447 | 0-0 |  | 0 | 43391.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21527.057 | 21864.057 | 258824.684 | 453068.202 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 431887 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Cochamó, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-14-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-18 | 2026-07-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2029-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 718447 | 718447 | 0-0 |  | 0 | 43054.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21527.057 | 21527.057 | 258324.684 | 452068.202 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 431890 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De La Provincia De Osorno, Sector Comunas De Osorno Y San Juan De La Costa, Etapa III, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-23-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-17 | 2026-09-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2029-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 666000 | 666000 | 0-0 |  | 0 | 19210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19210 | 247000 | 508500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 431892 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Osorno, Comunas De Río Negro Y San Juan De La Costa, Etapa III, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-18-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-01 | 2026-08-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2029-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 666000 | 666000 | 0-0 |  | 0 | 19210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19210 | 247000 | 508500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 431894 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, COMUNAS DE PUERTO MONTT Y PUERTO VARAS, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 666000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247000 | 493999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 431898 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Palena, Sector Comuna De Chaitén, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-17 | 2026-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2029-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 666000 | 666000 | 0-0 |  | 0 | 19210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19210 | 247000 | 508500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 431900 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Palena, Sector Comunas De Futaleufú Y Palena, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-27-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-26 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2029-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 666000 | 666000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247000 | 493999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 431902 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Palena, Comuna De Hualaihue, Etapa II, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-17-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-01 | 2026-08-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2029-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 666000 | 666000 | 0-0 |  | 0 | 19210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19210 | 247000 | 508500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 435128 | Asesoria a la inspección fiscal, conservación global mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Calbuco, etapa II, Región de los Lagos. (Segundo Llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-15-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-23 | 2026-08-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-04 | 2029-08-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 804000 | 825308.061 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | 22912.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22912.832 | 275877.831 | 547736.655 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413563 | Conservación global mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Calbuco, etapa II, Región de los Lagos. | N | 1. OBRAS | 1896-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2025-11-11 | 2025-12-17 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2028-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8100000 | 7688690.368 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 7.94 | 1437995.726 | 628419.758 | 0 | 0 | 0 | 41309.326 | 168647.787 | 117044.467 | 202830.221 | 98587.957 | 281807.055 | 125862.626 | 206000 | 195906.287 | 1092584.839 | 4785160 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 431882 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna De Maullin Etapa Iv, Region De Los Lagos. | N | 1. OBRAS | 1896-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-05-13 | 2026-06-03 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2029-07-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5339805.999 | 5877004.631 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 1036000 | 4849004.631 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 431886 | Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna De Cochamó, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-05-13 | 2026-06-03 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2029-07-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5339805.998 | 6162475.55 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 736000 | 4519474.55 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 431889 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De La Provincia De Osorno, Sector Comunas De Osorno Y San Juan De La Costa, Etapa III, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-15 | 2026-05-25 | 2026-08-06 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2029-08-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5339806 | 5667919.199 | 76400245-8 | INVERSIONES Y CONSTRUCTORA ICOSEN LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1030000 | 4727918.199 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 431891 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Osorno, Comunas De Río Negro Y San Juan De La Costa, Etapa III, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-15 | 2026-05-19 | 2026-06-24 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2029-07-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5339806 | 6095663.036 | 76730849-3 | TRANSPORTES JR LIMITADA | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 1150000 | 3919636.036 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 431893 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Puerto Montt Y Puerto Varas, Etapa II, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-8-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-04-24 | 2026-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2029-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5339806 | 5339806 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1036000 | 4805805 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 431897 | Conservacion Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Palena, Sector Comuna De Chaitén, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-15 | 2026-05-28 | 2026-07-02 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2029-07-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5339805.999 | 6226250.872 | 77765742-9 | ARIMAQ ANCUD SPA | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 964388 | 4556250.872 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 431899 | Conservacion Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Palena, Sector Comunas De Futaleufu Y Palena, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-15 | 2026-05-28 | 2026-08-12 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2029-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5339806 | 6227146.235 | 77765742-9 | ARIMAQ ANCUD SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 830000 | 4517145.235 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 431901 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Palena, Comuna De Hualaihue, Etapa II, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-15 | 2026-05-19 | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2029-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5339806 | 6143734.331 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 850000 | 4303734.331 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40062905-0 | CONSERVACION DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413945 | Conservacion caminos de acceso a comunidades indigenas comuna de san juan de la costa norte (asociacion de mujeres ), provincia de osorno | N | 1. OBRAS | 1896-18-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-09 | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2027-01-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1680000 | 1739698.9 | 76730849-3 | TRANSPORTES JR LIMITADA | 49.5 | 1125010.198 | 882257.074 | 0 | 0 | 49747.261 | 156188.564 | 275155.386 | 252415.355 | 82688.128 | 66062.38 | 46530.371 | 196222.753 | 0 | 0 | 725595.168 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40062905-0 | CONSERVACION DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413947 | Conservacion caminos de acceso a comunidades indigenas comuna de chonchi (grupo 6), provincia de chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-09 | 2025-11-18 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2026-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1546397.765 | 1433371.429 | 77162054-k | CONSTRUCTORA CRISEM LTDA | 66.22 | 1239990.251 | 972265.081 | 0 | 0 | 102575.611 | 130457.965 | 142363.649 | 301061.395 | 194583.825 | 101222.636 | 129452.585 | 138272.585 | 0 | 0 | 241404.567 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40065149-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU E.II-REG. DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418171 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 13), Provincia De Osorno. (Lafquenmapu) | A | 1. OBRAS | 1896-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-23 | 2025-11-25 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2026-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1809523.809 | 1536532.858 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 64.84 | 1586627.661 | 1016612.44 | 0 | 0 | 0 | 475997.726 | 0 | 416971.709 | 41497.943 | 82145.062 | 189878.591 | 186826.643 | 193309.987 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 406311 | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-98-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-04-24 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2026-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 556920 | 473594.144 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 44.67 | 154185.382 | 154185.382 | 0 | 0 | 0 | 154185.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 406861 | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-99-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-04-28 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2026-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 556920 | 480794.185 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 69.19 | 311814.551 | 203152.551 | 0 | 0 | 99712.78 | 40831.807 | 0 | 41359.925 | 21248.039 | 0 | 0 | 0 | 108662 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406862 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-93-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2025-01-16 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2026-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 7324132.795 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 42.3 | 7657025.338 | 6897667.531 | 0 | 3228525.326 | 2159919.824 | 1509222.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336702.144 | 422655.663 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406863 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-94-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2025-02-10 | 2025-06-13 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2026-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 6758573.104 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 94.86 | 6870975.008 | 6527663.008 | 0 | 2747036.436 | 1763061.03 | 1175306.977 | 842258.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343312 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40066279-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 -2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406758 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De San Juan De La Costa Sur (Grupo 1) Y Comuna De San Juan De La Costa Norte (Grupo 14), Provincia De Osorno, Region de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-97-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-02-20 | 2025-11-18 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2026-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 2168746.476 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 50.92 | 1636780.47 | 1153244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481269.203 | 84099.771 | 327546.635 | 260328.791 | 215110.559 | 268425.511 | 0 | 0 | 642620.539 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40066279-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 -2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406759 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Puerto Octay (Grupo 09) Y Comuna De Osorno (Grupo 10), Provincia De Osorno, Region de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-103-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-20 | 2025-11-18 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2026-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 1899393.621 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 77.41 | 1722219.865 | 1538417.629 | 0 | 0 | 231246.583 | 212023.367 | 192627.257 | 338198.76 | 226780.412 | 337541.25 | 119726.662 | 64075.574 | 0 | 0 | 287379 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40067009-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS LAGOS AÑO 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 420140 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN DE PUENTE PELLINES EL SALTO, PUENTE LOS ÁLAMOS, PUENTE EL LLOLLE, COMUNA DE MAULLÍN, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-114-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-27 | 2026-02-23 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2027-02-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 223011.95 | 277231.92 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 9.26 | 294974.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34417.665 | 40118.455 | 95472.811 | 124965.832 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40067009-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS LAGOS AÑO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420139 | REPOSICIÓN DE PUENTE PELLINES EL SALTO, PUENTE LOS ÁLAMOS, PUENTE EL LLOLLE, COMUNA DE MAULLÍN, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 5048-94-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-06 | 2026-01-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2027-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1323177.165 | 1461862.437 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 371617.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105312.464 | 0 | 133152.364 | 133152.363 | 1200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40068213-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 415268 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Llicaldad) - La Montaña, Rol W-580, km 0,000 al km 7,866, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-08-21 | 2025-10-07 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2027-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2351934 | 2547300.763 | 77021042-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | 16.35 | 470801.557 | 425575.557 | 0 | 0 | 0 | 201571.244 | 159090.319 | 64913.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45226 | 856753.08 | 1505000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40068213-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416468 | Camino Básico por Conservación Detico - San Miguel - Contuy, Rol W-805, km 6,330 al km 15,000, Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-08-19 | 2026-02-23 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2027-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2892750 | 2972077.205 | 77021042-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | 2.15 | 799198.364 | 275254.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65987.238 | 209267.298 | 269204.184 | 254739.644 | 0 | 0 | 1294646.613 | 1005000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40068213-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430086 | Camino Básico por conservación Ruta El Ñadi - Pichidamas, Rol U-449, del km 5,800 al km 13,510, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-19-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2028-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2286600 | 2286600 | 0-0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 1236600 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Interregional | PROYECTOS | 40069098-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.986 | 144.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40069098-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433035 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta 226-CH, S: Ruta 5 Lagunitas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1314.323 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1314.323 | 1314.323 | 0 | 0 | 0 | 1314.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40069098-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433037 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta 226-CH, S: Ruta 5 Lagunitas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4850.784 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4850.784 | 4850.784 | 0 | 0 | 0 | 4850.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 40069098-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435508 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 27 28-A 28-B 29 30 MEJORAMIENTO RUTA 226 CH S: RUTA 5-LAGUNITAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 283676.866 | 293690.66 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 293690.66 | 293690.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293690.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40069098-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435814 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Ruta 226-CH, S: Ruta 5-Lagunitas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7126.68 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7126.68 | 7126.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7126.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40069098-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435815 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Ruta 226-CH, S: Ruta 5-Lagunitas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12652.482 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 269841.482 | 12652.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12652.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257189 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40069098-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435817 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Ruta 226-CH, S: Ruta 5-Lagunitas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11647.002 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11647.002 | 11647.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40069098-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436011 | EXPROPIACIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11374.323 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11374.323 | 11374.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070051-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430083 | Pavimento Rural por Conservación, Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez) - Paso Futaleufú, Rol Ruta 231 CH, Km 14,400 al km 24,400, Comuna de Palena, Provincia de Palena | N | 1. OBRAS | 1896-28-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-09 | 2026-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-15 | 2028-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3423363 | 3423363 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1953768 | 1629594 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070150-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Prestamos de Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 99744.957 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070150-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 431708 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNA DE OSORNO Y SAN PABLO, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 740000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269842 | 508707 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070150-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 431715 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Castro Y Dalcahue, Etapa II, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-26-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-26 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2029-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 666000 | 666000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240343.2 | 461656.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070150-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 431701 | Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Osorno, Sector Comuna De Osorno Y San Pablo, Etapa III, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-10-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-06-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2029-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5339806 | 5339806 | 0-0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 2280000 | 3079806 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070150-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 431713 | Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Castro Y Dalcahue, Etapa II, Región De Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1896-9-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-04-24 | 2026-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2029-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5339806 | 5339806 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1810000 | 4459805 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40070175-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS PALENA-OSORNO-LLANQUIHUE-CHILOE, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430074 | Conservación Periódica Cruce Ruta 5 (Osorno) Nochaco - Ensenada, Rol U-55-V, del km 0,400 al km 15,145, Comuna de Osorno y Puerto Octay, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-25-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2636400 | 2636400 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1536450 | 1184140 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070688-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL DE PUENTES REGION DE LOS LAGOS 2025 - 2028 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070688-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL DE PUENTES REGION DE LOS LAGOS 2025 - 2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413937 | Conservación Periódica Puente Lleguimán N°2, Camino Contao ¿ La Poza ¿ Rolecha ¿ El Varal, Rol W-609, Km 35,955, Comuna De Hualaihué, Provincia De Palena | N | 1. OBRAS | 1896-20-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-03 | 2026-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1700000 | 1700000 | 0-0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 1250000 | 400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40076570-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA PUENTE YELCHO, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425168 | Conservación de Emergencia, Puente Yelcho, del Km 245,168 Al Km 245,418, Ruta 7, Longitudinal Austral, Sector: Puerto Montt - Chaitén - Límite Regional | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-02-20 | 2026-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 539933.706 | 539933.706 | 76493449-0 | FREYSSINET CHILE SPA | 100 | 573092.19 | 486809.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486809.158 | 0 | 0 | 0 | 86283.032 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062846-0 | ANALISIS METODOLOGICO PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.258 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062846-0 | ANALISIS METODOLOGICO PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 140.742 | 140.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062846-0 | ANALISIS METODOLOGICO PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416175 | Estudio Básico Análisis Metodológico para Evaluación de Impactos de Programas y Proyectos Estratégicos | N | 2. ESTUDIOS | 5048-132-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-03-19 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2027-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 358064.753 | 357000 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 20.9 | 92531.862 | 36596.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36596.07 | 0 | 0 | 55935.792 | 0 | 286591.985 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392095 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, etapa II (pavimentación), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240 CH, KM 589,041 a KM 601,141, comuna de Coyhaique, provincia de Coyhaique, región de A | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-31-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-23 | 2025-11-25 | 2025-12-29 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2028-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1240075.2 | 1046113.709 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 17 | 300000 | 209403.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120844.047 | 88559.428 | 50526 | 40070.525 | 0 | 0 | 428729 | 395094.709 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 549.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450.22 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392094 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega ¿ Cruce Ruta 240, Etapa II (Pavimentación), Tramo: Cruce Mano Negra ¿ Intersección con Ruta 240 Ch, Km 589,041 A Km 601,141, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | N | 1. OBRAS | 5048-103-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-04-09 | 2025-11-06 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2028-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17162531.545 | 26740644.163 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 0 | 1894193.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189343.716 | 112500.622 | 592348.921 | 14870321.56 | 11791254.38 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307456 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-93-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-11-17 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2025-01-24 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 961248 | 1152162 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 71.29 | 41042.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26190.988 | 14852 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405610 | Terminación de Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde ¿ La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Comuna de Lago Verde, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-72-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-02 | 2024-11-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2026-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 347117 | 560437.095 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 97.76 | 633956.836 | 221898.667 | 0 | 72021.804 | 49455.581 | 49262.944 | 51158.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13141.374 | 398916.795 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE |  | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307455 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2026-12-10 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 8406536.918 | 8834459.561 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 76.4 | 1493000 | 485991.929 | 0 | 40075.74 | 47664.287 | 108219.388 | 97348.713 | 96523.124 | 57921.137 | 38239.54 | 80000 | 70000 | 374833.379 | 482174.692 | 2189999.772 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303065 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | A | 1. OBRAS | 5048-62-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2023-06-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 14937879.258 | 15553524.131 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263796 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-2-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2024-03-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1101681 | 1304679.2 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.44 | 1257.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.409 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427005 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO-LAGO BROWN-FRONTERA, XI REG (NUEVO 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1350000 | 0-0 |  | 0 | 29531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29531 | 372000 | 1167000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-03-09 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2025-10-22 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 8330203.78 | 11061512.588 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 427013 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO-LAGO BROWN-FRONTERA,XI REG (NUEVO 2026) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12000000 | 0-0 |  | 0 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 3300000 | 10376000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | A | 1. OBRAS | 5048-3-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 2016-08-26 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2023-02-07 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 10358143.002 | 15457456.811 | 92434000-2 | BESALCO S.A. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 385395 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO; A) RUTA 7, SECTOR: CRUCE RUTA 240 CH (ALTO BAGUALES) - CRUCE RUTA 243 CH, TRAMO: KM 602,593 A KM 609,812, B) RUTA 240 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUENTE EL MORO, TRAMO: KM 0,165 A KM 4,319, C) RUTA 243 CH, SECTOR: | A | 1. OBRAS | 5283-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2026-01-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3526803.958 | 7358415.923 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 92.14 | 1225080.464 | 484362.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484362.241 | 0 | 601051.715 | 0 | 139666.508 | 0 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1093.427 | 1093.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16826.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16826.925 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437261 | Pago Perito Judicial Obra: Conserv Red Vial General Carlos Ibañesz del Campo (2015-2016-2017) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7079.648 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7079.648 | 7079.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7079.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356168 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-7-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 642468.624 | 662859.091 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 89.66 | 63855.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63855.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1695.517 | 1695.517 | 0 | 0 | 637.027 | 0 | 0 | 1058.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 188839.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188839.395 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435194 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1570-2024 Lote(s) Nº 6 MEJ CAM VARIOS COMUNA COYHAIQUE, S: CAM X-618(CR RUTA X-614 (PTE OSSES) EL CLARO-RIO CLARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1155.697 | 1213.945 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2369.642 | 1213.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.697 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435197 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-539-2024 Lote(s) Nº 1 y 60 MEJ CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, SECTOR CAMINO X-614 (PASARELA PINUER - PUENTE OSSES ) Y MEJ CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, SECTOR CAMINO X-618 (CRUCE RUTA X-614 (PUENTE O | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 53547.723 | 53547.723 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 107095.446 | 53547.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53547.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53547.723 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437913 | EXPROPIACIONES VIA JUD Lote(s) Nº 32 33 34 MEJ CAM VARIOS COYHAIQUE S: CAMINO X-657 (COYHAIQUE-CERRO NEGRO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20088.7 | 20088.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20088.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20088.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437929 | EXPROPIACIONES VIA JUD Lote(s) Nº 78-A MEJ CAM VARIOS COMUNA COYHAIQUE, S: CAM X-618(CR RUTA X-614 (PTE OSSES) EL CLARO-RIO CLARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1848 | 1848 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356166 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2025-07-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3115166.594 | 6159721.713 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 89.06 | 829841.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 215000 | 115000 | 284841.705 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392046 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 2024-04-10 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3528807.468 | 5403973.171 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 98.88 | 836521.079 | 770675.489 | 0 | 0 | 597966.525 | 0 | 172708.964 | 0 | 0 | 0 | 65845.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | Interregional | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437931 | EXPRPIACIONES VIA JUD Lote(s) Nº 42-A MEJ VARIOS CAM EN COMUNA AYSEN S: CAM X-550 CR RUTA 240 (PTO AYSEN)-RIO BLANCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2005.5 | 2005.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2005.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30255323-0 | REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 351928 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y ACCESOS; RUTA X-614, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-12-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-03-28 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2025-09-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 595119 | 551684 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 100 | 1332.086 | 1332.086 | 0 | 0 | 1332.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351768 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, SECTOR RUTA 7, TRAMO LIMITE REGIONAL - LA JUNTA, COMUNA CISNES, REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-07 | 2024-12-27 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2028-04-11 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1912623.533 | 1728072.469 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 3.55 | 302173.003 | 65950.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65950.286 | 56267.735 | 49795.668 | 74041.152 | 56118.162 | 1327602.144 | 907035.971 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383868 | Reposición Puente Palena y Puente Rosselot en Ruta 7, Comuna Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | 5048-3-I224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-14 | 2024-04-25 | 2024-11-26 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2027-11-16 |  |  | Indice Polinomico | 56481372.574 | 79277143.861 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 0 | 190763.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102338.379 | 88425.285 | 23686150.152 | 75719674.14 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS |  | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385951 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa II: Pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde - Alcantarilla Cascada, Km. 720,171 a Km. 737,031, Comuna de Rio Ibañez, Provincia del Gen | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-10-07 | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1007216 | 1003478.924 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 52 | 575000 | 391063.151 | 0 | 86026.379 | 84167.115 | 0 | 43673.069 | 44237.363 | 88614.77 | 44344.455 | 49149.191 | 49110.596 | 50492.883 | 35184.179 | 346899.473 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385952 | Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa II: pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde &#8208; Alcantarilla Cascada, KM 720,171 a KM. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Ay | A | 1. OBRAS | 5048-79-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-09-04 | 2025-04-15 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2027-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 23346850.781 | 39228577.339 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 15 | 7516000.12 | 5331786.047 | 0 | 0 | 1205844.21 | 0 | 901271.841 | 957149.377 | 970444.675 | 1297075.944 | 1015379.073 | 206000 | 462835 | 500000 | 16781100.44 | 19731000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372278 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: El Manzano-Cochrane; Tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-07-29 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2028-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 866180 | 1355458.552 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 40.96 | 500000 | 285303.45 | 0 | 84127.181 | 39391.263 | 39770.06 | 40282.552 | 0 | 81732.394 | 0 | 40379.108 | 46660.758 | 53054.881 | 74601.803 | 518445.355 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372276 | Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector: El Manzano-Cochrane; tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén (Nuevo 2023) | A | 1. OBRAS | 5048-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-05-16 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-03-07 | 2027-10-23 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice Polinomico | 21390315.149 | 42581904.843 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 43.43 | 14584313.863 | 12237838.785 | 0 | 1488008.676 | 2260076.097 | 2947542.928 | 2320994.213 | 0 | 2086469.897 | 1134746.974 | 976418.725 | 990676.506 | 199496.17 | 179883.677 | 11597413.03 | 12800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372291 | La Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta - Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta - Puente El Belga, Km 800,500 a Km 816,680, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-104-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-02 | 2024-08-08 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2028-12-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 979370 | 1351801.92 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 18.1 | 433010 | 263614.715 | 0 | 0 | 77980.856 | 0 | 27810.853 | 0 | 119459.774 | 38363.232 | 41880.405 | 38256.812 | 46474.422 | 42783.646 | 487267.747 | 564473.632 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427024 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO (NUEVO 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 218569.985 | 1373143.695 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 341.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.56 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433396 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-922-2023 Lote(s) Nº 176 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: MURTA PUERTO TRANQUILO (ACCESO NORTE PUERTO TRANQUILO-ACCESO CAPILLA DEL MARMOL) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4829.22 | 4829.22 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4829.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4829.22 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433482 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-992-2023 Lote(s) Nº 176 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: MURTA PUERTO TRANQUILO (ACCESO NORTE PUERTO TRANQUILO-ACCESO CAPILLA DEL MARMOL) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4829.22 | 4829.22 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4829.22 | 4829.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4829.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372292 | "Mejoramiento Ruta 7 sur, sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta-Puente El Belga, KM 800,500 a KM 816,680, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". (Nuevo 2023) | A | 1. OBRAS | 5048-69-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-07-17 | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2028-04-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 31546112.621 | 69884342.076 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 11.71 | 12388010 | 7236735.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940620.358 | 1347219.558 | 2948895.981 | 2632907.654 | 0 | 362778.365 | 2155588.084 | 14668870.27 | 46626421.87 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 427025 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO (NUEVO 2026) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60554095 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3441291.699 | 71580960.06 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309875 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2023-04-21 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1192820 | 1400000 | 77337593-3 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | 80.47 | 267058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91002 | 140867 | 35189 | 175493 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 351383 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-03-22 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2027-05-07 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 229175 | 284720 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 57.78 | 157602.88 | 49808.88 | 0 | 0 | 49808.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13219 | 0 | 94575 | 0 | 44700 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 418951 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR; ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE, TRAMO; PUENTE LAS OVEJAS - PUENTE TRAIHUANCA, KM 766,340 A KM 785,440, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-07-31 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2028-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 796110 | 735217.7 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 34.43 | 346760.841 | 258393.851 | 0 | 142121.926 | 0 | 116271.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88366.99 | 0 | 0 | 309000 | 101518.935 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369061 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X&#8208;608, Sector Mejoramiento Ruta 265 CH, Sector: Cruce El Maitén-Guadal; Tramo: KM 0,100 a KM 8,340, Comuna de Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-101-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-09-16 | 2026-03-09 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1131166.4 | 1078748.097 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 9.88 | 278000 | 114648.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68583.146 | 46065.494 | 39607.136 | 39467.733 | 46367.712 | 37908.779 | 574821.276 | 306937.272 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Interregional | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130.843 | 130.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO |  | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3868.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868.418 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO |  | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433361 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 18 MEJORAMIENTO RUTA 265 S: CR EL MAITEN-GUADAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11853.6 | 14739.952 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14739.952 | 14739.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14739.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369062 | Mejoramiento Ruta 265 CH, sector: cruce el Maitén-Guadal; tramo: km 0,100 a km 8,340, comuna de Chile Chico, provincia del General Carrera, Región de Aysén | N | 1. OBRAS | 5048-62-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-05-24 | 2025-12-30 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2028-03-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 17005071.802 | 35627805.394 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 0 | 972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225919.409 | 567013.418 | 69228.314 | 109838.859 | 16090241.26 | 20038578.41 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30305872-0 | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351770 | Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | A | 2. ESTUDIOS | 5048-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-04 | 2022-08-18 | 2022-11-18 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2025-03-09 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1720000 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 153680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12115 | 1184 | 933 | 139448 | 205743 | 527693 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278634 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce | A | 1. OBRAS | 5048-28-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-10-11 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2020-05-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 7198388.348 | 7726306.705 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 389880.214 | 388380.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388380.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389320 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-04-19 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1136720 | 1082431.616 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 94.9 | 372490.55 | 263523.264 | 0 | 0 | 95097.139 | 94717.465 | 0 | 49110.938 | 24597.722 | 0 | 0 | 0 | 100266.551 | 8700.735 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380424 | Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | A | 1. OBRAS | 5048-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-07-27 | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2026-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17076577.103 | 21311856.37 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 92.42 | 1469060.522 | 953485.192 | 0 | 772808.295 | 0 | 180676.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515575.33 | 0 | 3600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459231-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 405114 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - CAMINO X-91, SECTOR: PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO, TRAMO 1: Km 1074 - Km 1081, COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 2024-11-15 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2027-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 969097.92 | 1100400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 82 | 232044.36 | 193254.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64385.999 | 0 | 0 | 128868.865 | 0 | 0 | 0 | 38789.496 | 181655.992 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282979 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | A | 1. OBRAS | 5283-27-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2023-09-30 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 6999804.307 | 8189231.926 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 92.55 | 51250.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51250.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 337668 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2025-08-12 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 926592.624 | 953132.835 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 99.75 | 123324.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123324.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316178 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-03-02 | 2021-04-08 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2025-08-31 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 8294401.958 | 11636298.712 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 89.57 | 1202089.988 | 582941.35 | 0 | 582941.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152975.474 | 230425.326 | 235747.838 | 2900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 333309 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 2021-06-11 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2025-08-09 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 8212014.103 | 8844100.175 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 91.37 | 173741.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173741.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012594-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411073 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 7 Norte (Etapa 2: Pavimentación), Sector Fiordo Queulat - Puente Chucao, Tramo Km 415,889 A Km 433,193, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-89-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-04 | 2025-12-19 | 2026-05-06 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2028-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1263589.6 | 1031983.708 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 9.8 | 133010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43067.477 | 44988.35 | 44954.173 | 343324.852 | 623731.524 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012594-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411074 | Terminación Mejoramiento Ruta 7 norte (etapa II pavimentación), Sector: Fiordo Queulat ¿ Puente Chucao Tramo: KM. 415,889 a KM. 433,193, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | N | 1. OBRAS | 5048-35-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-10-07 | 2026-04-21 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2028-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 38328257.976 | 49423468.224 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 2500010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500010 | 6000674.967 | 43652268.367 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 40012598-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR LAS PULGAS-PUENTE UNIÓN, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Los Ríos | PROYECTOS | 40012598-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR LAS PULGAS-PUENTE UNIÓN, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433303 | Aesoria Inspección Fiscal MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR LAS PULGAS-PUENTE UNIÓN, COMUNA DE CISNES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1113000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 925700 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Los Ríos | PROYECTOS | 40012598-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR LAS PULGAS-PUENTE UNIÓN, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433305 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR LAS PULGAS-PUENTE UNIÓN, COMUNA DE CISNES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11136000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 22204300 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Los Ríos | PROYECTOS | 40012970-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PUENTE CHUCAO-PORTEZUELO QUEULAT, COMUNA CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433309 | Asesoria a la Inspección Fiscal MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PUENTE CHUCAO-PORTEZUELO QUEULAT 1 y 2, COMUNA CISNES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5909000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 5602000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Los Ríos | PROYECTOS | 40012970-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PUENTE CHUCAO-PORTEZUELO QUEULAT, COMUNA CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433310 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PUENTE CHUCAO-PORTEZUELO QUEULAT 1 y 2, COMUNA CISNES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 59090000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 44699000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019922-0 | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 329539 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-10-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2025-12-29 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 589850 | 458400 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 83.68 | 142441.2 | 142441.2 | 0 | 142441.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 393291 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 609618.912 | 788194.64 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 92.37 | 396290.778 | 330852.473 | 0 | 84097.792 | 40413.263 | 40798.442 | 41328.539 | 0 | 82786.743 | 41427.694 | 41538.68 | 23899.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 372086 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-04-26 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-02-28 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice Polinomico | 923294.695 | 1393844.35 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 100 | 18856.556 | 17150.395 | 0 | 0 | 18291.03 | 0 | 0 | 0 | -1140.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.161 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392145 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCAS RIO BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-26-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-03-21 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2026-08-04 |  |  | Indice Polinomico | 4141008.071 | 5296364.515 | 11532821-2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 85.96 | 2803350.593 | 2155700.902 | 0 | 300860.229 | 482217.675 | 0 | 640871.181 | 326072.297 | 168461.759 | 237217.761 | 171120 | 228360 | 128560 | 119609.691 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362133 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL TERMINACIÓN CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-02 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2028-12-23 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1137879.451 | 1250401.588 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 17.92 | 339999.905 | 228941.705 | 0 | 0 | 0 | 60098.415 | 51921.194 | 39105.029 | 0 | 77817.067 | 38043.4 | 38080.4 | 0 | 34934.4 | 404000 | 503907.373 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362126 | TERMINACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2025-01-21 | 2025-10-14 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2028-10-27 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice Polinomico | 10483923.361 | 14347359.65 | 99537890-6 | APIA SPA | 5.3 | 965000.292 | 192671.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192671.364 | 48726.928 | 723602 | 0 | 0 | 5796000 | 7802092.58 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356300 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-21 | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2028-06-18 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.667 | 1205884.194 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 49.85 | 388064.35 | 219566.952 | 0 | 87861.696 | 23436.507 | 22297.858 | 28780.144 | 28596.759 | 0 | 28593.988 | 30993.2 | 31021.2 | 31049.2 | 75433.798 | 316800 | 182699.631 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356301 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE Y AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; ETAPA I; REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-26 | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2028-04-22 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.668 | 1164199.821 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 54.12 | 333465.489 | 215965.465 | 0 | 53981.407 | 24824.643 | 27303.762 | 27404.182 | 27701.974 | 27696.965 | 27052.532 | 28805.4 | 28831.4 | 28857.4 | 31005.824 | 336000 | 144724.452 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356302 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-22 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2028-04-24 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.667 | 1226088.099 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 55.44 | 363425.743 | 247508.676 | 0 | 82024.156 | 22485.144 | 26985.965 | 29022.773 | 28451.336 | 28156.803 | 30382.499 | 28805.4 | 28831.4 | 28857.4 | 29422.867 | 343840 | 152533.029 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356305 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA SECTOR CUENCA RÍO IBAÑEZ ETAPA II; REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2028-08-10 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1297615.556 | 1245155.786 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 50.25 | 381963.232 | 258497.543 | 0 | 85716.4 | 28590.968 | 0 | 57530.893 | 29285.159 | 29279.777 | 28094.346 | 30525.6 | 30553.6 | 30581.6 | 31804.889 | 356730 | 201788.004 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356311 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA ETAPA II; REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-5-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2026-08-20 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 851518.899 | 711801.237 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 92.19 | 334431.972 | 273760.497 | 0 | 0 | 85657.328 | 30808.828 | 31101.664 | 31504.679 | 31556.867 | 63131.131 | 27260 | 27285 | 6126.475 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358996 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-07 | 2025-04-23 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2029-05-14 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1428297.173 | 1212388.898 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 25.65 | 391951.415 | 173431.417 | 0 | 32754.829 | 55643.3 | 0 | 56536.127 | 28497.161 | 0 | 0 | 98225.999 | 32772 | 32802 | 54719.999 | 418000 | 356818.471 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356293 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCAS RÍOS SIMPSON Y AYSÉN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-09-05 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice Polinomico | 9999753.013 | 17681271.293 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 70.26 | 3614644.706 | 3157754.042 | 0 | 1179611.996 | 651449.277 | 0 | 984797.012 | 99796.857 | 242098.9 | 0 | 150623.308 | 193348.798 | 56309.279 | 56609.279 | 2760000 | 4433860.669 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356294 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-09-08 | 2023-12-30 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2028-01-08 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice Polinomico | 9926371.1 | 13449885.579 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 44.26 | 2810329.999 | 2118835.425 | 0 | 388159.406 | 467419.118 | 361473.91 | 428975.901 | 0 | 472807.09 | 0 | 234489.922 | 352034.884 | 52334.884 | 52634.884 | 2084000 | 6082923.222 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356295 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-09-21 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 9930771.563 | 13164249.869 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 51.48 | 3043359.184 | 2454893.86 | 0 | 651335.552 | 539549.981 | 390094.048 | 151764.872 | 355122.412 | 0 | 367026.995 | 237353.065 | 237553.065 | 56629.597 | 56929.597 | 1527000 | 5284181.848 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356296 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR CUENCA RIO IBAÑEZ, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-03-12 | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2028-06-14 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 9982866.841 | 17566769.499 | 99537890-6 | APIA SPA | 61.27 | 4465744.499 | 3761814.499 | 0 | 0 | 1953236.987 | 0 | 0 | 969923.225 | 342646.933 | 496007.354 | 283050 | 283300 | 40260 | 97320 | 2088000 | 5028728.198 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358994 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-03-14 | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2028-06-17 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 9921626.686 | 18855788.366 | 99537890-6 | APIA SPA | 56.42 | 2701365.672 | 2108868.02 | 0 | 0 | 499361.479 | 363618.615 | 174673.492 | 393286.953 | 554219.42 | 123708.061 | 163012.198 | 292425.108 | 51210.13 | 85850.216 | 2090000 | 4056686.206 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 390532 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-15 | 2024-05-31 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2026-06-16 |  |  | Indice Polinomico | 5298154.011 | 7792797.848 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 81.85 | 2636266.647 | 2057242.348 | 0 | 0 | 0 | 838645.947 | 402468.161 | 0 | 382035.05 | 434093.19 | 126440 | 326640 | 26840 | 99104.299 | 1200000 | 300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376276 | TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGI | A | 1. OBRAS | 5283-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-04 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-11-28 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 619841.314 | 1786235.201 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.55 | 404920.292 | 394920.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394920.292 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 369870 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-111, CRUCE RUTA 7- VALLE MIRTA - CLARO SOLAR - CRUCE X-13; SECTOR LAGO CLARO SOLAR - CRUCE X-13, KM. 18,000 A KM. 23,795, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-24 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2026-01-23 | AYSÉN | CISNES | Indice Polinomico | 573097.441 | 588518.534 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 76.91 | 48351.06 | 48351.06 | 0 | 48351.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362059 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, P | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2025-03-23 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 577696.829 | 472544.504 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 84.72 | 4643.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4643.004 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362061 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2026-01-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 533229.48 | 493276.42 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 33.42 | 30152.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30152.979 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362055 | CONSERVACIÓN II DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; KM. 646.901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-14 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-09-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4427034.771 | 4704411.839 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 3608.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048019-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 392107 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ACTUALIZACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR: CRUCE CABEZAS ¿ VILLA ORTEGA, TRAMO: Dm 547.673,00 A Dm 560.820,00 Y DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTES: RAMÓN CABEZAS, MALITO, AZUL Y EMPERADOR GUILLERMO Nº3, REGIÓN DE AYSÉN. | A | 2. ESTUDIOS | 5283-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-25 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2027-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 718165 | 844871.179 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 46.94 | 454959.077 | 187634.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9014.161 | 0 | 178619.916 | 0 | 0 | 0 | 267325 | 279743.379 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40048026-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN, COMUNA RIO ibañez | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048026-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN, COMUNA RIO ibañez | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433311 | Asesoria Inpeccion Fiscal MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN, COMUNA RIO IBAÑEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4772000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 5050000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048026-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN, COMUNA RIO ibañez | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433312 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN, COMUNA RIO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 47727000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 49151000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049245-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391298 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ¿MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSÉN ¿ PUERTO CHACABUCO¿ REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO¿. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-70-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2026-06-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 784453.95 | 643790 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 91.3 | 354937.891 | 255547.619 | 0 | 0 | 205245.108 | 0 | 50302.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64370.272 | 35020 | 47306 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050312-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395322 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS: X-13 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS) KM 0.000 A KM 74.893 Y X-120 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA) KM 0.000 A KM 73.249, COMUNA DE CISNES Y LAGO VERDE, PROVINCIAS DE C | A | 1. OBRAS | 5283-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2025-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1834407.796 | 1726681.647 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.96 | 862.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050316-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395324 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONA DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL , SECTORES: TRAMO I KM 474,420 A KM 475,320 (SECTOR VILLA AMENGUAL); TRAMO II KM 508,710 A KM 509,670 ( SECTOR PUENTE DORA ), TRAMO III KM 532,020 | A | 1. OBRAS | 5283-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2026-03-14 |  |  | Indice Polinomico | 1008879.299 | 1097447.768 | 99537890-6 | APIA SPA | 72.3 | 785021.908 | 451119.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451119.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333901.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388164 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196446.104 | 213565.968 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 77.24 | 138644.483 | 127270.348 | 0 | 0 | 91105.73 | 0 | 0 | 0 | 36164.618 | 0 | 11374.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 407124 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X- 13; CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE-PASO LAS PAMPAS, SECTOR PUENTE FIGUEROA - LAGO VERDE, TRAMO: KM 60,187 AL KM 70,141, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2238471.609 | 2893269.674 | 99537890-6 | APIA SPA | 76.68 | 2624273.634 | 2624273.634 | 0 | 0 | 0 | 1907949.716 | 0 | 0 | 716323.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059879-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - VALLE SIMPSON. COMUNA DE COYHAIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 434121 | PUBLICACION DE LICITACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2597 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059879-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - VALLE SIMPSON. COMUNA DE COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 413662 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - CR VALLE SIMPSON | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 725000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500010 | 300087 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059882-0 | REPOSICION PUENTE COLGANTE VARGAS EN CAMINO X-910, COMUNA DE COCHRANE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 434121 | PUBLICACION DE LICITACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2597 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059882-0 | REPOSICION PUENTE COLGANTE VARGAS EN CAMINO X-910, COMUNA DE COCHRANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 435705 | REPOSICIÓN PUENTE COLGANTE RIO VARGAS, FUNDACIONES Y ACCESOS (PUENTE MECANO); SECTOR: CAMINO X-910: CRUCE RUTA 7 PASARELA LAGO VARGAS; TRAMO: KM 0,730 a KM 0,860, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-12-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-11 | 2026-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2027-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 430631.346 | 430631.346 | 0-0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 271875.081 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40059886-0 | REPOSICION PUENTE ANTOLIN SILVA Y ACCESOS EN SECTOR BALMACEDA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059886-0 | REPOSICION PUENTE ANTOLIN SILVA Y ACCESOS EN SECTOR BALMACEDA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 434121 | PUBLICACION DE LICITACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2597 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059886-0 | REPOSICION PUENTE ANTOLIN SILVA Y ACCESOS EN SECTOR BALMACEDA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427029 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD REPOSICIÓN PUENTE ANTOLIN SILVA Y ACCESOS EN SECTOR BALMACEDA, REGIÓN DE AYSÉN | N | 2. ESTUDIOS | 5048-54-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-23 | 2026-11-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2028-10-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 705054.671 | 705054.671 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 589130.8 | 392753.2 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060456-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 418096 | Asesoría Inspección Fiscal, Camino Básico por Conservación: Camino X-423; Cruce Ruta 7 (Villa Mañihuales) - Cruce X-421 (El Gato) Km 0,000 A Km 6,000; Comuna De Aysén, Provincia De Aysén, Región De Aysén y Camino Básico Por Conservación, Camino X-439; Cru | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 243095.58 | 291960.514 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 65.98 | 328731.572 | 196576.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76732.96 | 59889.86 | 29963.908 | 29990.184 | 30846 | 30876 | 30906 | 39526.66 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060456-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 415957 | Camino Básico por Conservación: Camino X-423; Cruce Ruta 7 (Villa Mañihuales) - Cruce X-421 (El Gato), KM 0,000 a KM 6,000 Comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | A | 1. OBRAS | 5283-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-16 | 2025-10-29 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1433726.745 | 1360994.824 | 76622169-6 | TRANSPORTES SAN MIGUEL SPA | 30.69 | 804452.315 | 429847.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299067.398 | 50637.907 | 80142.446 | 103130 | 106460 | 109990 | 55024.564 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060456-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416127 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-439; CRUCE X-45 (PUESTO VIEJO) MINA KATERFIELD; KM. 20,000 A KM. 24,446, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 484344.245 | 480519.577 | 76578389-5 | SOCIEDAD INGVE SPA | 72.02 | 493429.822 | 354591.158 | 0 | 0 | 64085.524 | 0 | 0 | 186874.247 | 61433.346 | 42198.041 | 51565 | 51615 | 0 | 35658.664 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 406608 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSTRUCCIÓN PUENTE RIO BLANCO Y ACCESOS; SECTOR: CRUCE CAMINO X-550, KM 11,166; TRAMO: CAMINO S/ROL, DM 0,000 A 0,354, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-14 | 2025-12-19 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-06-16 | 2027-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295156.89 | 339473.68 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 25.04 | 234000.074 | 58483.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31143.768 | 27339.955 | 0 | 28794.101 | 43796.25 | 43838.75 | 59087.25 | 222318.453 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | Interregional | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725.11 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406606 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RIO BLANCO Y ACCESOS; SECTOR: CRUCE CAMINO X-550, KM 11,166; TRAMO: CAMINO S/ROL, DM 0,000 A 0,354, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-03-27 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2027-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2683475.172 | 3843865.835 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 4.88 | 770000.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29282.431 | 256425.719 | 381098.719 | 103193.15 | 3077681.81 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40065279-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 418960 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO EL VOLCAN - CRUCE EL VAGABUNDO, KM. 1.027,000 A KM. 1033,000, COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA CAPITAN P | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-9-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-08-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 177072 | 176569.344 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 180189.541 | 147998.174 | 0 | 0 | 0 | 30718.007 | 45760.386 | 0 | 23836.057 | 47683.724 | 20555 | 11636.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40065279-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 418910 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO EL VOLCAN - CRUCE EL VAGABUNDO, KM. 1.027,000 A KM. 1033,000,COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-15 | 2025-10-16 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-08-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 778984.404 | 892450.285 | 99537890-6 | APIA SPA | 12.59 | 702037.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331741.238 | 267696 | 102600 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40068297-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2025-2029 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 434121 | PUBLICACION DE LICITACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2597 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40068297-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 431714 | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de General Carrera, sector Sur Oriente Etapa III, comuna de Chile Chico, Región de Aysén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1190000 | 0-0 |  | 0 | 31921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31921 | 316591 | 891581 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40068297-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 431721 | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Aysén y Coyhaique, sector Cuenca Rio Cisnes Etapa III, comunas de Coyhaique, Lago Verde y Cisnes, Regió | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1190000 | 0-0 |  | 0 | 31809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31809 | 316591 | 891581 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40068297-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 431700 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de General Carrera, Sector Sur Oriente Etapa III, Comuna de Chile Chico, Región de Aysén | N | 1. OBRAS | 5283-3-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-07-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2029-08-16 |  |  | Indice Polinomico | 7689427.155 | 8980262.496 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 1970835.341 | 7304157.155 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40068297-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 431710 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCA RIO CISNES ETAPA III, COMUNAS DE COYHAIQUE, LAGO VERDE Y CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-4-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-08-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2029-09-15 |  |  | Indice Polinomico | 7698927.885 | 7893110.059 | 76622169-6 | TRANSPORTES SAN MIGUEL SPA | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 1389983 | 5678680.885 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070052-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 434121 | PUBLICACION DE LICITACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2597 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070052-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 434134 | ASESORÍA PAVIMENTOS RURALES PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-10-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2027-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 340120.486 | 340120.486 | 0-0 |  | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 290000 | 39929.486 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070052-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 434120 | CONSERVACIÓN POR PAVIMENTO RURAL RUTA 265 CH, SECTOR PUENTE EL MAQUI, KM. 13,994 AL 23,077, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-8-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-28 | 2026-09-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-08-26 |  |  | Indice Polinomico | 2680055.636 | 2680055.636 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1503837.459 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070052-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 434130 | CONSERVACIÓN POR PAVIMENTO RURAL RUTA 7, SECTOR BAHÍA MANSA, KM. 827,600 AL 834,658 PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-7-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-23 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-08-26 |  |  | Indice Polinomico | 2560686.576 | 2560686.576 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1503837.459 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070154-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 434121 | PUBLICACION DE LICITACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2597 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070154-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 431730 | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la provincia Capitan Prat, sector cuenca ríos Bravo y Pascua, II etapa, comunas de Tortel y Villa OHiggins, Región de Aysén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 725000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 404983 | 380654 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070154-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 431726 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT SECTOR CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA II ETAPA COMUNAS TORTEL Y OHIGGINS REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-5-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-27 | 2028-11-16 |  |  | Indice Polinomico | 4156852.214 | 4156852.214 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1840200 | 2611000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070155-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 434121 | PUBLICACION DE LICITACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2597 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070155-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 431741 | Asesoria para la inspección fiscal contrato de Conservación global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de las provincias de Aysén y Coyhaique, sector norte cuenca Río Palena, etapa III, Comunas de Cisnes, Guaitecas y Lago Verde, | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 462857 | 848571 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070155-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 431734 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RÍO PALENA, ETAPA III, COMUNAS DE CISNES, GUAITECAS Y LAGO VERDE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-11-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-21 | 2026-10-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2029-12-12 |  |  | Indice Polinomico | 7500652.71 | 7500652.71 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2074990 | 4669666.143 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 50000101-0 | CONSERVACION PUENTE PRESIDENTE IBAÑEZ ETAPA I, REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 432200 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Puente Presidente Ibáñez Ruta 240 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-08 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 712512.5 | 638062.922 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | 255583.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127791.834 | 127791.833 | 629421.221 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 50000101-0 | CONSERVACION PUENTE PRESIDENTE IBAÑEZ ETAPA I, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 432097 | Conservación por Emergencia Puente Presidente Ibáñez Ruta 240 | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-30 | 2027-10-22 |  |  | Indice Polinomico | 14699877.603 | 14699877.603 | 76493449-0 | FREYSSINET CHILE SPA | 17.32 | 279852.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128259.473 | 151593.245 | 8043672.504 | 11400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20075933-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351831 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA PUERTO TORO (KM 0 AL 37), COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-6-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-09-29 | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2026-03-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 1607006.85 | 1285200 | 76937257-1 | CONSORCIO ICR-DOLMEN MAGALLANES LIMITADA | 100 | 184870.867 | 103277.081 | 0 | 0 | 0 | 70049.481 | 0 | 0 | 33227.6 | 0 | 0 | 81593.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-LR15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2025-06-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1416553 | 5010291.878 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 100 | 72507.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72507.208 | 0 | 300000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2025-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 18073351.721 | 24955383.809 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 70.67 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 1428455.275 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415188 | Servicio de Reforestación de 1,14 ha, en Sector Laguna Azul, Parque Nacional Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 1006-14-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 14870 | 12825 | 6900853-4 | SERGIO VILICIC PENA | 100 | 6412.501 | 6412.501 | 0 | 0 | 6412.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reforestación
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 376386 | REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA DE ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (TERCER LLAMADO). | A | 1. OBRAS | 589713-2-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-06-14 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2025-11-16 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 5397452.316 | 6737247.621 | 84102200-9 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 77.84 | 1780880.322 | 1489974.633 | 0 | 853157.361 | 636817.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290905.689 | 1300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201059 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-44-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 2014-11-21 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2025-09-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1555800 | 3406957.482 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 542527.208 | 442442.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442442.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100084.934 | 400000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-10-03 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2026-08-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 13516501.062 | 17717614.928 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 83.46 | 6339721 | 5864689.067 | 0 | 320959.336 | 3526738.694 | 361279.183 | 0 | 1203311.43 | 252104.115 | 200296.309 | 258026 | 62500 | 117704.933 | 36801 | 3862817 | 1900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415186 | Contrato de Reforestación CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RIO TOLEDO-RIO CONDOR | A | 1. OBRAS | 1006-27-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-08-23 |  |  | Sin Reajuste | 36240 | 28460.564 | 76505301-3 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 50 | 42690.846 | 14230.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14230.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14230.282 | 14230.282 | 0 | 0 | Reforestación
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372186 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR KON AIKEN - GOBERNADOR PHILLIPI, TRAMO DM. 30.158,00 - DM. 32.656,00 Y DM 35.800,00 - DM 41.158,00, COMUNA DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-09-11 | 2024-11-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2027-03-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1094800 | 1011595.2 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 58.52 | 523552.836 | 310474.57 | 0 | 97722.098 | 0 | 43884.618 | 80076.673 | 0 | 41962.151 | 46829.03 | 47657.129 | 47452.709 | 50323.779 | 67644.649 | 237787.278 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372187 | Reposición Ruta 9, Sector Kon Aiken - Gobernador Phillipi, Tramo DM 30.158, 00 - DM 32.656, 00 y DM 35.800,00 - DM 41.158, 00, Comuna de Punta Arenas, Provincia Magallanes, Regiòn de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-103-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-08-06 | 2024-10-03 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2026-10-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice Polinomico | 13727757.862 | 14588227.937 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 35 | 4900000 | 3973181.428 | 0 | 773004.198 | 1289092.35 | 1188493.073 | 371923.716 | 0 | 350668.091 | 0 | 507325.312 | 114625.567 | 114715.833 | 190151.86 | 6258211.036 | 4200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329431 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-88-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-12-07 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2025-06-03 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 591760 | 1291769.288 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 227085.186 | 224885.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224885.186 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391994 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1 Dm 15.084,150 ¿ Dm 26.900,000, Comuna de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2025-01-09 | 2025-06-19 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2028-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 949548.6 | 1447992 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 38.2 | 520000 | 331975.159 | 0 | 83620.282 | 0 | 97864.15 | 0 | 49569.752 | 63292.242 | 37628.733 | 52607.039 | 41304.179 | 51823.307 | 42290.316 | 548083.874 | 219264.327 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | Interregional | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 19.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.606 | 0 | 0 | 0 | 2980.394 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL |  | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL |  | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435195 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-424-2023 Lote(s) Nº 11 CONTRUCCION SENDA DE PENETRACION CALAFATE-RUSFFIN T DEL FUEGO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1500 | 1500 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 438016 | Pago Perito Judicial Obra: Construcción Senda de Penetración Calafate-Russfin, T. del Fuego | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6889.044 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6889.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6889.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329435 | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | A | 1. OBRAS | 5048-70-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-11-09 | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2025-09-15 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 16384661.972 | 17668730.483 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 180598.276 | 118142.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118142.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62455.38 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391995 | Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1: Km 15.084,150 &#8208; Km 26.900,000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y La Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2028-01-01 |  |  | Indice Polinomico | 11093109.98 | 11992984.055 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 29.22 | 4240000 | 3528643.616 | 0 | 1006311.044 | 543759.801 | 971156.74 | 684449.404 | 0 | 322966.627 | 0 | 353111.964 | 131559.11 | 129027.225 | 97658.085 | 6335911.333 | 4479687.022 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414070 | Servicio de Reforestación de 0,82 ha, en Sector Laguna Azul, Parque Nacional Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 1006-15-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2026-02-15 |  |  | Sin Reajuste | 9840 | 8426.5 | 6900853-4 | SERGIO VILICIC PENA | 100 | 4213.25 | 4213.25 | 0 | 0 | 4213.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reforestación
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Interregional | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1225.707 | 1225.707 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 1010.818 | 152.926 | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432791 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3-B 3-C MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD PUERTO NATALES AVENIDA ULTIMA ESPERANZA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 134754.62 | 144847.741 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 144847.741 | 144847.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144847.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434748 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Acceso a la Ciudad de Pto Natales, Avda Ultima Esperanza | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6086.112 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3926.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926.552 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 381975 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 -AV. ÚLTIMA ESPERANZA, TRAMO DM. 0,00 AL DM. 1225,58, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. (TERCER LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-01-18 | 2024-07-05 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2026-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4098762.153 | 8229212.382 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 96.97 | 1728000.024 | 1401063.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401063.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326872.184 | 0 | 64 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30391776-0 | CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE |  | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 129.014 | 129.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | Interregional | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 273.742 | 273.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.818 | 214.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE |  | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 411102 | ASESORIA INSPECCION FISCAL: REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CRUCE CASAS VIEJAS - CRUCE DOROTEA, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2027-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 824616.45 | 642965.507 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 33.52 | 338699.539 | 180633.946 | 0 | 0 | 0 | 55047.642 | 31464.803 | 0 | 31606.788 | 62514.713 | 38681.906 | 39020.311 | 40373.926 | 39989.45 | 397058.828 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 376894 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (3° LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-08 | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2025-02-05 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 6012980.055 | 6487003.539 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 13.802 | 13.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411103 | REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CRUCE CASAS VIEJAS - CRUCE DOROTEA, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 1. OBRAS | 589713-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-10-27 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2027-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7651413.534 | 5908598.189 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 25 | 3432986.478 | 1143705.478 | 0 | 0 | 182946.349 | 790741.853 | 170017.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582481 | 706800 | 2983941.02 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372193 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Rubens y Accesos, Sector Ruta 9 Norte, Tramo DM. 181.668,000 a DM 185.773,005, Comuna Natales, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-14 | 2024-08-06 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2027-10-24 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 1001028 | 1225819 | 14508287-0 | ZAKI ABBAS ABI-RAAD | 52.22 | 464778.775 | 322992.522 | 0 | 63786.453 | 39739.671 | 0 | 87817.172 | 44122.079 | 43767.602 | 43759.545 | 43669.12 | 45895.739 | 36439.827 | 15781.567 | 558987.599 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Interregional | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61.962 | 61.962 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 977.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372194 | Reposición Puente Rubens y Accesos, Ruta 9 Norte Provincia de Última Esperanza Región de Magallanes | A | 1. OBRAS | 5048-93-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-05-23 | 2024-12-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2027-09-11 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice Polinomico | 16300000 | 24423491.419 | 78086195-9 | CONSORCIO FLESAN - SANTA LAURA SPA | 72.09 | 16228286.887 | 15177748.654 | 0 | 4100815.145 | 3071641.046 | 0 | 0 | 7127542.772 | 877749.691 | 0 | 0 | 100000 | 473712.066 | 476826.167 | 6600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329548 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 5048-62-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-09-14 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2025-12-20 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 2945000 | 2551260.729 | 77550223-1 | CONSORCIO AC-DDQ ESTERO WORSLEY LIMITADA | 90.46 | 574668.546 | 331820.546 | 0 | 0 | 95148.159 | 0 | 0 | 236672.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242848 | 0 | 115274 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303072 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | A | 1. OBRAS | 5048-11-O220 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 2020-12-29 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2025-09-28 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 30000000 | 26877364.893 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 745269.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515172.5 | 230097.406 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330324 | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-23-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 2021-08-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2025-05-03 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 23695782.57 | 24593644.104 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 226730.338 | 224591.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79730.338 | 0 | 144861.395 | 0 | 0 | 0 | 2138.605 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329440 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-22 | 2021-08-12 | 2021-12-30 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2026-03-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 794000 | 1182688.128 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 97.21 | 203174.676 | 158485.135 | 0 | 85665.298 | 43440.814 | 29379.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44689.541 | 0 | 360387.793 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335176 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-08-30 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2026-03-14 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 794000 | 1427977.067 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 98.88 | 196912.314 | 196912.314 | 0 | 0 | 171380.08 | 25532.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403449.234 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Interregional | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1530871.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310.108 | 310.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 24.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR |  | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64689.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64689.892 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329441 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 1. OBRAS | 5048-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2026-03-20 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 20094591.265 | 25794820.216 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 86.5 | 3374968.853 | 2926567.118 | 0 | 1537580.653 | 0 | 0 | 731716.467 | 0 | 0 | 657269.998 | 0 | 0 | 265208.345 | 183193.39 | 2700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335177 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 2021-09-01 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2024-05-28 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 20273580.961 | 26487608.312 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 87.25 | 5415098.634 | 4288852.463 | 0 | 3052458.924 | 0 | 777423.24 | 0 | 458970.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126265.171 | 999981 | 2800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329484 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 898007.04 | 923284.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 95.53 | 91610.793 | 59853.111 | 0 | 0 | 59853.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31757.682 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329487 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2026-05-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 854290.8 | 834705.072 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 85.93 | 18367.998 | 18367.998 | 0 | 0 | 0 | 18367.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331651 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2025-09-30 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 8456228.168 | 10492552.998 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 95.19 | 249390.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166864.984 | 82525.964 | 1986296.302 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331652 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2025-09-24 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 7502688.344 | 9748204.905 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 90.33 | 367780.233 | 33005.021 | 0 | 0 | 0 | 33005.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334775.212 | 2200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 2021-09-15 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2025-12-30 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 7515543.359 | 10022471.925 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 82.05 | 1687031.896 | 1169041.775 | 0 | 0 | 537820.014 | 0 | 0 | 631221.761 | 0 | 0 | 219716.121 | 3326 | 294948 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40023995-0 | REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372259 | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE RIO PÉREZ, COMUNA DE RÍO VERDE, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-20 | 2023-10-18 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2026-02-26 | MAGALLANES | RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 560000.002 | 478400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 90 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410508 | Asesoría a la Inspección Fiscal - Mejoramiento Rutas Y-160 E Y-156, Sector Laguna Amarga, Tramos Y-160 (Km 0,100 - Km 2,700) E Y-156 (Km 0,000 - Km 9,480) Comuna de Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-117-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-27 | 2026-04-15 | 2026-06-09 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2029-02-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1304049.6 | 1321476.912 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 559616 | 802943.312 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329443 | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-82-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-11-03 | 2022-08-05 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2025-03-14 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 23123578.006 | 29155816.793 | 93546000-K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 100 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 388715.052 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410509 | Mejoramiento Rutas Y-160 (tramo: km 0,100 - km 2,700) e Y-156 (tramo: km 0,000 - km 9,480), Sector Laguna Amarga, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | N | 1. OBRAS | 5048-96-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-07 | 2026-03-17 | 2026-04-20 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2028-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 27637947.633 | 23378872.097 | 93546000-K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 8375498.367 | 16369617.056 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351790 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-11-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2023-01-12 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2025-09-30 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 470918.8 | 533521.192 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.14 | 163465.14 | 11690.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11690.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151775.018 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351791 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 1. OBRAS | 589713-10-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-07 | 2023-07-17 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2025-09-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice Polinomico | 4097266.304 | 6627420.45 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 181249.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181249.539 | 1100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40036436-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.986 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036436-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 129.013 | 129.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036436-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424064 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9 Norte y Ruta 252 CH, sector Barrio Industrial - Aeropuerto de Punta Arenas, Tramo: DM. 7700,00 a DM. 18400,00 por Ruta 9N y DM. 0.00 a DM. 1,340 por Ruta 252 CH, comuna de Punta Arenas, provincia de Magallanes | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-130-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-07 | 2029-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1096811.1 | 1482326.475 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426107.227 | 1139576.136 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036436-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424065 | Mejoramiento Ruta 9 Norte y Ruta 252 Ch, Sector Barrio Industrial - Aeropuerto de Punta Arenas Tramo: Dm. 7700,00 a Dm. 18400,00 por Ruta 9n y Dm. 0.00 a Dm. 1,340 por Ruta 252 Ch, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 5048-126-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-05-29 | 2026-07-07 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2029-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 19338575.219 | 21291983.637 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7513032.627 | 14919383.463 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038454-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372104 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-18-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2026-04-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 579054 | 578839.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 97.98 | 232400.303 | 109262.774 | 0 | 0 | 78454.499 | 30808.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123103.529 | 34 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038454-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 389702 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. (SEGUNDO LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-17 | 2024-02-26 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2026-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5069314.47 | 5174172.861 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 90.47 | 2808100.238 | 1080920.725 | 0 | 0 | 0 | 938478.837 | 142441.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727132.513 | 47 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038629-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 403376 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCIÓN - BAHÍA PINTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (CUARTO LLAMADO) | A | 2. ESTUDIOS | 589713-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2026-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750735.3 | 774445.64 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 94 | 205703.612 | 141410.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133080.739 | 0 | 0 | 8329.937 | 0 | 0 | 64292.936 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049479-0 | REPOSICION PUENTE KAYECHO EN RUTA Y- 530, PROVINCIA DE MAGALLANES, XII REGION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 437344 | Global de Publicaciones de Licitaciones (2026) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049479-0 | REPOSICION PUENTE KAYECHO EN RUTA Y- 530, PROVINCIA DE MAGALLANES, XII REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 427097 | Diseño de Ingeniería Reposición Puente Kayecho en ruta Y-530, Provincia de Magallanes, Region de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | 589713-7-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-14 | 2026-09-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-09 | 2028-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1050234.987 | 1050234.987 | 0-0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 610000 | 549234.987 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049983-0 | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384528 | ESTUDIO DE PREINVERSION MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACIÓN Y AV. FREI., REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-56-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2026-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 560811.3 | 486995.6 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 200014.565 | 200014.565 | 0 | 149526.546 | 0 | 49594.127 | 893.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40050320-0 | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 434171 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RUTA RUTA 255 CH CAMINO CRUCE RUTA 9 N (GOBERNADOR PHILIPPI) - MONTE AYMOND KM 135000 AL KM 141670 COMUNA DE SAN GREGORIO PROVINCIA DE MAGALLANES REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | N | 1. OBRAS | 589713-11-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1462617.601 | 1462617.601 | 0-0 |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1060564.601 | 546174 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394978 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Reposición Carpeta de Rodado Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 N-Lago Sarmiento-Guarderia Lago Grey, Km 40,9 al 57,3 y Ruta Y-158, Cruce Y-150-Pudeto-Estacionamiento Salto Grande, Km 0,0 al 1,49, Comuna Torres | A | 1. OBRAS | 589713-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-07-02 | 2024-07-23 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-08-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2173202.56 | 2452333.701 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 89851.055 | 89851.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89851.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394990 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONVENIO DE CONSERVACION MOP-CMT RUTA Y-85, IV Etapa, CAMINO CRUCE Y-71 (ONAISSIN) ¿ LAGO FAGNANO - CORDILLERA DARWIN, TRAMO RIO RASMUSSEN - RIO AZOPARDO ¿RIO BETBEDER, KM 0,0 KM 77.400 Y RUTA Y-763, CAMINO C | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2025-05-02 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2028-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1617826.28 | 1617826.28 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 76.43 | 358915.978 | 96725.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32936.353 | 63789.28 | 0 | 101815.978 | 99164.367 | 61210 | 0 | 376000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 403455 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reemplazo Puente Mecano Río del Oro, Sector Baquedano por Alcantarilla Corrugada Tipo Arco Perfil Bajo. Ruta Y-635, Cruce Y-71 (Cruce Baquedano)-Porvenir, Km 12,0, Comuna Porvenir, Provincia de Tierra d | A | 1. OBRAS | 589713-16-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 785202.579 | 836465.016 | 76701306-K | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 100 | 527593.324 | 527593.324 | 0 | 0 | 327630.911 | 199962.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40058454-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405990 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-545, Cruce Ruta 257CH - Punta Dungeness, Km 0,0 al Km 16,0, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo LLamado) | A | 1. OBRAS | 589713-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-14 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2027-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3899602.606 | 4793931.74 | 93546000-K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 84.361 | 4577441.352 | 3688395.289 | 0 | 619780.937 | 653016.822 | 1277499.34 | 0 | 1138098.19 | 0 | 0 | 500000 | 389011.063 | 0 | 35 | 46139 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40058454-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 413667 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-85, Cruce Ruta 257CH (Onaissin) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Km 0,0 al Km 19,0, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-07-10 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2027-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4964345.872 | 5388888.448 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 48.259 | 3271258.35 | 2668986.841 | 0 | 0 | 0 | 881229.803 | 1264557.74 | 0 | 523199.298 | 0 | 0 | 0 | 221280 | 380991.509 | 2682160.876 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40059816-0 | REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 410518 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: REPOSICIÓN PUENTE SOMBRERO, RUTA Y-665, KM 4,69, COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2027-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 720878.2 | 643452.992 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 41.86 | 427001.339 | 274634.225 | 0 | 0 | 43331.359 | 76696.083 | 38598.16 | 0 | 38662.027 | 77346.596 | 38186.072 | 38186.072 | 39309.378 | 36685.592 | 328964.792 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40059816-0 | REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 410519 | REPOSICIÓN PUENTE SOMBRERO, RUTA Y-665, KM 4,69, COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 1. OBRAS | 589713-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-09-03 | 2025-10-10 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2027-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4099923.853 | 3985343.018 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 19.68 | 1378088.12 | 810894.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479921.439 | 0 | 0 | 330973.427 | 253530.063 | 0 | 135440 | 178223.191 | 2202035.208 | 890000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060410-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 422576 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Asfaltico Ruta 9 Norte Camino Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 213,1 al Km 217,3, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | N | 1. OBRAS | 589713-10-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-26 | 2027-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2980132.382 | 2980132.382 | 0-0 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1601414 | 1869132.382 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060410-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 422577 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Habilitación de Zonas Despejadas, Ruta 9 Norte, Camino Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 78,00 al 92,50, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antárti | N | 1. OBRAS | 589713-8-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-21 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-02 | 2027-04-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 456375.091 | 456375.091 | 0-0 |  | 0 | 147073.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84573.091 | 62500 | 334677 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060943-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 417517 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Comunas de Porvenir y Primavera, Etapa IV, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (NUEVO 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 660715 | 0-0 |  | 0 | 24285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24285 | 246667 | 513242.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060943-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 417518 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, Sector Comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, Etapa IV, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (NUEVO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 660715 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 246667 | 513242.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060943-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 417519 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza, Sector Comunas de Natales y Torres del Paine, Etapa II, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (NUEVO 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 892858 | 0-0 |  | 0 | 25105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25105 | 255319 | 724132.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060943-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 417514 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza, Sector Comunas de Natales y Torres del Paine, Etapa II, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | N | 1. OBRAS | 589713-4-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-29 | 2026-07-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-04 | 2029-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7483464.978 | 9643182.687 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 209990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209990 | 1141347 | 7091347.09 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060943-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 436735 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes Sectores Comunas Punta Arenas Río Verde y Laguna Blanca IV Etapa Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5091137.59 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1100000 | 3990409.9 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060943-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 437535 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego sectores comunas de Porvenir y Primavera IV etapa Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (segundo llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6018425.426 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1010000 | 3988625.277 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060953-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 431798 | Asesoría a la Inspección Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, Etapa VI, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (NUEVO 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 446430 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 252393 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060953-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 431800 | Asesoría a la Inspección Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza, Sector Comuna de Torres del Paine, Etapa XV, Región de Magallanes y Antártica Chilena (NUEVO 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 2989.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.6 | 200000 | 361671.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060953-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 429248 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA SECTOR DE TORRES DEL PAINE ETAPA XV REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | N | 1. OBRAS | 589713-6-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-13 | 2026-07-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-17 | 2028-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4500013.197 | 5378199.524 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 213990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213990 | 1600000 | 2659784.49 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060953-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 438003 | Conservación Global de caminos de la Provincia de Tierra del Fuego sector Sur Comuna de Timaukel VI Etapa Region de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6080000 | 0-0 |  | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 1150000 | 3309151.205 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40064178-0 | CONSERVACION RED VIAL, CONS. PERIÓDICA, PTE. RÍO PENITENTE, COMUNA DE LAGUNA BLANCA, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414642 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Puente Río Penitente, Ruta 9 Norte, Km 146,15; Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 589713-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-12 | 2025-07-29 | 2025-11-24 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2027-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1928859.513 | 2298000.384 | 76802267-4 | ECO AUSTRAL SPA | 19.57 | 762885.283 | 466746.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298881.859 | 0 | 167865.054 | 0 | 0 | 82103.718 | 132123.388 | 81911.264 | 1771055.765 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40064320-0 | CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424058 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN ESTANCIA VICUÑA YENDEGAIA, SECTOR VEGA LARGA - RÍO LAPATAIA, ETAPA XII, TRAMO KM 118.0 AL KM 110.0, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-45-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2029-04-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4058376 | 4058376 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1234750 | 2898473.251 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40064320-0 | CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424057 | CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-05-05 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2029-05-12 |  |  | Indice Polinomico | 31498898.259 | 31498898.259 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148010 | 0 | 151990 | 6834229.182 | 25120301.602 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40067239-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA URBANA RUTA 9 PUNTA ARENAS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 295.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.155 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067239-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA URBANA RUTA 9 PUNTA ARENAS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 204.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.845 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40067239-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA URBANA RUTA 9 PUNTA ARENAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427103 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA URBANA RUTA 9 PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-35-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-29 | 2028-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 837205.46 | 837205.46 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 374000 | 548205.46 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40067245-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA Y-905, PTO. WILLIAMS - PTO. NAVARINO, COMUNA CABO DE HORNOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 437344 | Global de Publicaciones de Licitaciones (2026) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40067245-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA Y-905, PTO. WILLIAMS - PTO. NAVARINO, COMUNA CABO DE HORNOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 427111 | Diseño de ingenieria normalización y mejoramiento ruta y-905, pto. Williams - pto. Navarino, comuna Cabo de Hornos (Nueva 2026) | N | 2. ESTUDIOS | 589713-9-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-10-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1621137 | 1621137 | 0-0 |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 486142.417 | 1329411.196 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40070156-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 429137 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAGALLANES LAGUNA BLANCA Y RIO VERDE ETAPA I REGIONA DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (NUEVO 2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 446430 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 252393 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40070156-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 429135 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAGALLANES, COMUNAS DE PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA Y RIO VERDE, ETAPA I, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | N | 1. OBRAS | 589713-5-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-05 | 2026-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4505699.394 | 5402228.586 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 2474000 | 2012596.07 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40073849-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUÑA - YENDEGAIA, ETAPA XIII Y XIV (C.M.T) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433314 | Estudio de Ingeniería Construcción camino Estancia Vicuña - Yendegaia, etapa XIV (C.M.T), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-46-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-14 | 2027-10-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 299880 | 299880 | 0-0 |  | 0 | 50009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32613.547 | 17395.453 | 221612.543 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40073849-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUÑA - YENDEGAIA, ETAPA XIII Y XIV (C.M.T) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433315 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Etapa XIII, Región de Magallanes y Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4750000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500000 | 3514640.141 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40073849-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUÑA - YENDEGAIA, ETAPA XIII Y XIV (C.M.T) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433316 | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTANCIA VICUÑA YENDEGAIA, SECTOR RIO CONDOR CORDILLERA DARWIN ETAPA XIII, TRAMO KM 89.92 KM 100.00, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2029-10-15 |  |  | Indice Polinomico | 25009716.586 | 25009716.586 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5108387 | 25227228.572 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011260-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309828 | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | A | 2. ESTUDIOS | 5048-94-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-12 | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-06-04 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 2149382.374 | 1960000 | 77367895-2 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | 95.5 | 103682.75 | 59526.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59526.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44156.337 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40015705-0 | DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309836 | Estudio Básico Diagnóstico Especificaciones Técnicas MC-V5 Actualización por Desempeño | A | 2. ESTUDIOS | 5048-89-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2026-03-06 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL, CAUTÍN, VALDIVIA | IQUIQUE, COQUIMBO, RANCAGUA, TEMUCO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 135187.819 | 126140 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 45922.528 | 45922.528 | 0 | 0 | 39227.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6695.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40016879-0 | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 402.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.969 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40016879-0 | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.031 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40016879-0 | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427176 | ESTUDIO BÁSICO ACTUALIZACIÓN ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO HIDRÁULICO EN M.C. CAMBIO CLIMATICO. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-31-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-09 | 2028-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 459064.515 | 459064.515 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | 259064.515 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024373-0 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329553 | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Transito de la Red Vial. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-61-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-23 | 2021-10-27 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2026-04-23 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, COLCHAGUA, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, SAN FERNANDO, CURICO, ALTO BIO BIO, TEMUCO, OSORNO, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 2238713.826 | 1820000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 414259.3 | 414259.3 | 0 | 241441.2 | 0 | 0 | 172818.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032573-0 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389931 | Estudio Básico Diagnóstico Del Sistema de Contención de Puentes de La Red Vial Etapa 1. Región V. (Segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2026-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295000 | 361760 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 64.81 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043117-0 | ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372068 | ESTUDIO BÁSICO ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | A | 2. ESTUDIOS | 5048-46-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-14 | 2023-11-24 | 2023-12-18 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2026-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1099800 | 1322129.716 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 657873.771 | 657873.771 | 0 | 0 | 522213.882 | 67339.445 | 0 | 68320.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043135-0 | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372057 | Estudio Básico Diagnóstico e Implementación nuevo Sistema de Información para la Gestión Vial | A | 2. ESTUDIOS | 5048-30-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2025-11-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1200948 | 1068620 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 58848.903 | 58848.903 | 0 | 58848.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043145-0 | DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V y VI REG. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424221 | Estudio Básico Diagnóstico Para La Determinación Y Reducción De La Huella Carbono En Obras Viales De Las Regiones De Valparaíso Y Ohiggins | N | 2. ESTUDIOS | 5048-88-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-04 | 2025-12-16 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2027-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 252011.655 | 209995.29 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | 65915.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21804 | 0 | 44111.962 | 0 | 160880.753 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043828-0 | ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372052 | Estudio Básico Actualización Metodologías Gestión y Determinación Estado Caminos Pavimentados, no Pavimentados y Soluciones Básicas | A | 2. ESTUDIOS | 5048-39-O-123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-31 | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2027-01-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1274450 | 1412841.97 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 75.5 | 823727 | 641629.817 | 0 | 346435.085 | 0 | 0 | 295194.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182097.183 | 0 | 0 | 121993 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40048171-0 | ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 382303 | Estudio Básico "Análisis Y Actualización Ruta Interlagos" Regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-75-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2026-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 730373 | 714000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 85 | 104635 | 62213.105 | 0 | 0 | 0 | 62213.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42421.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | VALPARAISO, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ALGARROBO, CARTAGENA, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054548-0 | DIAGNOSTICO DECLARACION AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 420245 | Diagnostico declaracion ambiental de materiales de Construccion de la Direccion de Vialidad | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 155250 | 0-0 |  | 0 | 54338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 100912 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059018-0 | DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE CONECTIVIDAD VIAL EN AREAS PROTEGIDAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059018-0 | DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE CONECTIVIDAD VIAL EN AREAS PROTEGIDAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436993 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 773491 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 447000 | 412000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063382-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE CAMINOS PAVIMENTADOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416296 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE CAMINOS PAVIMENTADOS. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-79-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-15 | 2025-11-26 | 2025-12-29 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2028-02-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3083998.883 | 2713200 | 78399402-k | CONS. APSA-DDQ-RAUROS DIAG. AUSCULTACIÓN AUTOMATIZ | 11 | 711949.531 | 224690.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224690.531 | 0 | 0 | 487259 | 0 | 0 | 0 | 1506784 | 681717 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063383-0 | ANALISIS MEDICIONES DE RUIDO EN RUTAS REGIONES ZONA AUSTRAL DE CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411228 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS MEDICIONES DE RUIDO EN RUTAS REGIONES ZONA AUSTRAL DE CHILE | N | 2. ESTUDIOS | 5048-62-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2028-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 557992.999 | 630532.645 | 59245300-2 | RAUROS ZMCOM, S.L., SOC. UNIP. - AGENCIA EN CHILE | 18.96 | 296014.132 | 95432.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26148.512 | 69284.08 | 0 | 116749 | 0 | 83832.54 | 0 | 349125.135 | 37676 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063386-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL DE LAS REGIONES DE OHIGGINS, MAULE Y ÑUBLE. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 402.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.969 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063386-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL DE LAS REGIONES DE OHIGGINS, MAULE Y ÑUBLE. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.031 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063386-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL DE LAS REGIONES DE OHIGGINS, MAULE Y ÑUBLE. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427184 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL DE LAS REGIONES DE OHIGGINS, MAULE Y ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 5048-33-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-23 | 2028-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 540260 | 540260 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 200260 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063389-0 | DIAGNOSTICO ZONAS DE ADELANTAMIENTO REGIONES BIOBIO Y ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063389-0 | DIAGNOSTICO ZONAS DE ADELANTAMIENTO REGIONES BIOBIO Y ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427192 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO ZONAS DE ADELANTAMIENTO REGIONES BIOBÍO Y ARAUCANÍA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-37-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2028-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 475500.2 | 475500.2 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 250000 | 226000.2 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40065877-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS BASICOS Y NO PAVIMENTADOS SIST. ALTO RENDIMIENTO ETAPA I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410522 | ESTUDIO BÁSICO "ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS BÁSICOS Y NO PAVIMENTADOS SISTEMA ALTO RENDIMIENTO ETAPA I". | N | 2. ESTUDIOS | 5048-64-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-03 | 2025-11-14 | 2026-03-09 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2028-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2031909.985 | 1785000 | 78415912-4 | CONSORCIO APSA-DDQ-RAUROS | 13.6 | 448235.662 | 184327.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102392.728 | 0 | 81934.373 | 0 | 217249 | 46524 | 135.561 | 1158303.737 | 297669.572 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40071004-0 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL DE TUICIÓN DE LA DV | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 109.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.258 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40071004-0 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL DE TUICIÓN DE LA DV | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102.422 | 102.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40071004-0 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL DE TUICIÓN DE LA DV | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431046 | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial de Tuición de la DV (Tercer Llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-26 | 2026-04-09 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2030-05-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4001000 | 3440859.996 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 479888.62 | 264370.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264370.01 | 0 | 112483 | 65837.521 | 37198.089 | 873172.263 | 2602488 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072471-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS RURALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 386.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.796 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072471-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS RURALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 113.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.204 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072471-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS RURALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427193 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS RURALES | N | 2. ESTUDIOS | 5048-24-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-27 | 2026-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2029-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3050998.954 | 3050998.954 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1310000 | 1670000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072771-0 | ANALISIS ,MEDICION Y ASIGNACION DE FLUJOS VEHICULARES A LA RED VIAL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072771-0 | ANALISIS ,MEDICION Y ASIGNACION DE FLUJOS VEHICULARES A LA RED VIAL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427194 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS, MEDICIÓN Y ASIGNACIÓN DE FLUJOS VEHICULARES A LA RED VIAL NACIONAL | N | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-11-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-10 | 2029-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2988999.69 | 2988999.69 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1310000 | 1711110.912 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072772-0 | ANALISIS DE LA INCORPORACION DE POLVO CAUCHO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOSTENIBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072772-0 | ANALISIS DE LA INCORPORACION DE POLVO CAUCHO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOSTENIBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427197 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN DE POLVO DE CAUCHO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SOSTENIBLE | N | 2. ESTUDIOS | 5048-52-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-14 | 2026-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2029-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 695293.2 | 695293.2 | 0-0 |  | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 200000 | 500000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072773-0 | DIAGNOSTICO E INVESTIGACION DE METODOLOGIAS DE DISENO DE PAVIMENTOS QUE POSIBILITEN SOSTENIBILIDAD E INNOVACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072773-0 | DIAGNOSTICO E INVESTIGACION DE METODOLOGIAS DE DISENO DE PAVIMENTOS QUE POSIBILITEN SOSTENIBILIDAD E INNOVACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 433942 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3325.382 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072773-0 | DIAGNOSTICO E INVESTIGACION DE METODOLOGIAS DE DISENO DE PAVIMENTOS QUE POSIBILITEN SOSTENIBILIDAD E INNOVACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427198 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN DE METODOLOGÍAS DE DISEÑOS DE PAVIMENTOS QUE POSIBILITEN SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN | N | 2. ESTUDIOS | 5048-16-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-01 | 2026-09-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-09 | 2029-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 891310 | 891310 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 329000 | 491020 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40075270-0 | DIAGNOSTICO DE USO DE ÁRIDOS RECICLADOS Y ARTIFICIALES EN OOPP, ECONOMIA CIRCULAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40075270-0 | DIAGNOSTICO DE USO DE ÁRIDOS RECICLADOS Y ARTIFICIALES EN OOPP, ECONOMIA CIRCULAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434544 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO DE USO DE ÁRIDOS RECICLADOS Y ARTIFICIALES EN OBRAS PÚBLICAS, ECONOMÍA CIRCULAR | N | 2. ESTUDIOS | 5048-53-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-15 | 2026-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2027-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 184093 | 184093 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 189000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40075658-0 | DIAGNOSTICO CONTRATOS DE REDES VIALES DE CONSERVACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427199 | Diagnostico Contratos de Redes Viales de Conservacion (Nuevos 2026) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 200000 | 290000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40076961-0 | DIAGNOSTICO ANALISIS PRUEBAS DE CARGA EN PUENTES VARIAS REG ÑUBLE BIOBIO MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40076961-0 | DIAGNOSTICO ANALISIS PRUEBAS DE CARGA EN PUENTES VARIAS REG ÑUBLE BIOBIO MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 435627 | DIAGNOSTICO ANALISIS PRUEBAS DE CARGA EN PUENTES VARIAS REG ÑUBLE BIOBIO MAULE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 707000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 285600 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional |  |  |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 50001257-0 | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE PERMISOS DE SOBREDIMENSIÓN Y SOBREPESO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 430828 | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional |  |  | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 50001257-0 | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE PERMISOS DE SOBREDIMENSIÓN Y SOBREPESO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436613 | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE PERMISOS DE SOBREDIMENSIÓN Y SOBREPESO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 310000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 330035 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-20-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 2021-07-29 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2022-10-07 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 209620 | 236339.95 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 100 | 5559.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5559.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263669 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas -Travesías; Provincia de CAutín; Región de La Araucanía 2017 | A | 1. OBRAS | 2261-25-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-08 | 2017-09-15 | 2018-07-09 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2019-03-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 258690.54 | 308974.335 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 100 | 578.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.926 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405152 | TERMINACION CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCH | A | 1. OBRAS | 5283-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 311780 | 368437.042 | 15162115-5 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 99.95 | 10381.027 | 10181.027 | 0 | 0 | 10181.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328476 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias Y Facilidades Para Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; Ruta U-600 y U-720 Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-85-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-12-17 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 854755.544 | 735988.113 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 99.7 | 2793.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793.796 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328461 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa II, 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-82-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-26 | 2021-03-24 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349360.795 | 364668.65 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 100 | 5304.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.98 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345993 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1297-43-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 273502.65 | 233834.871 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 2913.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.305 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346342 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1297-42-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | CURICO | CURICO, HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 288982.813 | 280254.43 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 3278.592 | 3278.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3278.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40063936-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - PICHILEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411677 | Diseño de Ingeniería Construcción conexión vial ruta Costera sector: Santo Domingo - Pichilemu (Nuevos 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2273454 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1650000 | 889472.1 | Diseño de Ingenieria
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070116-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40070116-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 427985 | INSUMOS CAD 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1235895.512 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1235895.512 | 388863.095 | 0 | 0 | 50069.25 | 0 | 0 | 37366 | 221049.343 | 80378.502 | 61259.532 | 20000 | 710772.885 | 55000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070116-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 121000 | 2781.4 | 0 | 0 | 0 | 1464.529 | 1101.791 | 0 | 0 | 215.08 | 0 | 0 | 0 | 118218.6 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40070116-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 430539 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CAD AÑO 2026 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 287203.488 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 287203.488 | 279317.249 | 0 | 21749.813 | 31294.763 | 40574.346 | 53141.918 | 34944.057 | 65053.032 | 32559.32 | 0 | 0 | 7886.239 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40070116-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 433497 | ARRIENDO MAQUINARIA APOYO FAENAS CAD AÑO 2026 VIALIDAD XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300000 | 12376 | 0 | 0 | 0 | 12376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52619 | 88000 | 116000 | 31005 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40070116-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 433526 | Adquisición de Materiales Granulares para Operaciones CAD Año 2026 Vialidad XV Arica y Parinacota | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 50000 | 370000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 414835 | Tarapacá Maquinaria: Combustible maquinarias, DRV Tarapacá 2025-2026. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 558893.791 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 348437 | 270939.812 | 0 | 8638.641 | 34886.272 | 105621.9 | 35219.203 | 9473.315 | 36823.709 | 40276.772 | 30000 | 30000 | 15453.187 | 2044.001 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417964 | Tarapaca CAD: Suministro de Emulsión Asfáltica de quiebre lento CSS-1H para las rutas 15-CH, A-40, A-555, A-514, A-645 y A-703, ID:1024-23-LP25 _CT LEONARDO RIVERA. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 222732.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 139947.944 | 108405.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27160.239 | 27094.73 | 54150.153 | 0 | 0 | 31542.822 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 419138 | Tarapaca CAD: Arriendo de Camión Aljibe ID:1024-35-LE25 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14726.25 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14726.25 | 14726.25 | 0 | 0 | 7140 | 7586.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 172915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172915 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 427964 | Tarapaca Maquinaria: Insumos maquinaria nuevo llamado, ID:1024-48-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 65980.072 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65980.072 | 65980.072 | 0 | 0 | 65980.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428436 | Tarapaca CAD: Suministro pinturas para contratos globales, ID:1024-53-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 176845.9 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 176845.9 | 176845.9 | 0 | 0 | 176845.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428440 | Tarapaca CAD: Adquisición barreras hormigón CAD, ID: 1024-52-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 186829.926 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 186829.926 | 186829.926 | 0 | 98603.4 | 0 | 84299.6 | 0 | 3926.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428645 | Tarapaca CAD: Adquisición barreras metálicas varias rutas Plan CAD, ID: 1024-58-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 37488.941 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37488.941 | 37488.941 | 0 | 0 | 37488.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428649 | Tarapaca CAD: Suministro de mezcla asfáltica pre dosificada para operacines de bacheo, ID:1024-55-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20248.564 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20248.564 | 20248.564 | 0 | 20248.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428652 | Tarapaca CAD: Suministro de tubos corrugados HDPE, para uso en faenas CAD, ID 1024-19-LE26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 37081.083 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37081.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37081.083 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428654 | Tarapaca CAD: Adquisición material granular (varias rutas) DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 486777.797 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 249177.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237300 | 11877.797 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428655 | Tarapaca CAD: Adquisición suministro agua industrial (varias rutas) DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 29700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 5400 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428656 | Tarapaca CAD: Adquisición suministro barreras metálicas (varias rutas) DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 95800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57800 | 38000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428657 | Tarapaca CAD:Adquisición de Barreras Prefabricadas de Hormigón laterales simples tipo F, abatimientos y elementos reflectantes tipo captafaros, con su consecuente disposición, para la instalación de un sistema de pesaje en movimiento (WIM), en la Plaza de | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 81483.608 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81483.608 | 81483.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81483.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428659 | Tarapaca CAD: Adquisición suministro emulsión CSS-1H (varias rutas) DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 307900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 227900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 175900 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428660 | Tarapaca CAD: Adquisición suministro estabilizador iónico (varias rutas) DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428662 | Tarapaca CAD: Adquisición suministro imprimante (varias rutas) DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 72931.743 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72931.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45500 | 3121.162 | 24310.581 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428664 | Tarapaca CAD: Adquisición suministro pinturas y microesferas (varias rutas) DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 366000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428665 | Tarapaca CAD: Adquisición suministro pre mezcla asfáltica (varias rutas) DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 36400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.564 | 0 | 16151.436 | 18703 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428666 | Tarapaca CAD: Adquisición suministro señales verticales (varias rutas) DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428668 | Tarapaca CAD: Adquisición suministro tachas y pegamento (varias rutas) DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 22000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428669 | Tarapaca CAD: Compras menores (varias rutas) DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 2000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 428670 | Tarapaca CAD: Servicio arriendos maquinarias DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6554.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6554.2 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 429193 | Tarapaca CAD: Adquisición suministros y arriendos, DRV 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 58351.885 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58351.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23984.39 | 34367.495 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75000 | 10544.193 | 0 | 0 | 0 | 3491.23 | 1197.53 | 0 | 2971.348 | 2884.085 | 0 | 0 | 0 | 64455.807 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 430661 | Tarapacá CAD: Compras Agiles Año 2026.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 151400.342 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76840.256 | 9794.456 | 0 | 0 | 0 | 4930.331 | 0 | 4864.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 64045.8 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 431445 | Tarapacá CAD: Suministro de Material Granular, y su consecuente traslado y disposición entre el Km. 18 al 22, del Camino Público A-456 de tuición de la Dirección de Vialidad, Región de Tarapacá, ID 1024-37-LP25. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 37602.096 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67478.474 | 67478.474 | 0 | 0 | 67478.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 431711 | Tarapacá CAD: Confección de Señalización Vial, la Adquisición de Suministro de 3 Rollos de papel adhesivo reflectante color amarillo verde limón flúor grado diamante y 2 rollos de papel adhesivo reflectante color verde grado alta intensidad, para de la Di | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4998.238 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4998.238 | 4998.238 | 0 | 0 | 4998.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 435153 | Tarapacá CAD: TD Arriendo Maquinaria Excavadora, faena CAD Colchane Zanja, OC 1024-96-TD26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 64045.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64045.8 | 64045.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18813.454 | 45232.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 436184 | Tarapacá CAD: Servicio de arrendamiento Equipo Demarcación de Pavimentos, ID 1024-26-LE26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 15700 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 436196 | Tarapacá CAD: Suministro de Material Granular, y su consecuente traslado y disposición entre el Km. 0 al 6, del Camino Público A-715 de tuición de la Dirección de Vialidad, Región de Tarapacá, ID 1024-23-LP26_ EN ADJUDICACIÓN | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 149940 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74970 | 74970 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 436198 | Tarapacá CAD: Servicio arriendo estanque emulsión, ID | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 437017 | Tarapacá CAD: Adquisición de Barreraras de Hormigon Ruta A-715. ID por crear | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 80000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 437018 | Tarapacá CAD: Arriendo camión aljibe ID por crear | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 437020 | Tarapacá CAD: Arriendo Camión hincaposte ID 1024-42-LE26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 437021 | Tarapaca CAD: Suministro base Granular para la ruta A-456, Km. 10 al Km. 14,5 ID: 1024-6-LP26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 145066.95 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145066.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 72500 | 66.95 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070117-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 437507 | Tarapacá CAD: TD Arriendo Maquinaria Excavadora, faena CAD Colchane Zanja, OC 1024-136-TD26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 64045.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64045.8 | 42875.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42875.105 | 0 | 0 | 21170.695 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410897 | SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL. CAD. 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 429167.025 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12709.404 | 12709.404 | 0 | 12709.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 118128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118128 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 426579 | Ajuste Programacion CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 682532.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204418.724 | 478114.22 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 427484 | Saldos Pendientes años 2025. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 36025.822 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36025.822 | 36025.822 | 0 | 36025.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 427574 | SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL. CAD. 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 426060.271 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 383213.071 | 263213.071 | 0 | 32058.429 | 22606.521 | 32980.074 | 49770.382 | 0 | 33236.577 | 92561.088 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 427579 | Servicio arriendo 60 dias Camion lechador Ruta B-924 B-247 Taltal LIC; 993-15-LP26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 164971.842 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 164971.842 | 98983.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30244.838 | 0 | 68738.267 | 30244.838 | 35743.899 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 430206 | Emulsion tipo CSS-1H Ruta B-924 Comuna de Taltal LIC; 993-8-LE26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 58476.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58476.6 | 48749.991 | 0 | 0 | 0 | 12994.8 | 28237.7 | 7517.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9726.609 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 430216 | Arriendo dias maquina Camion Tracto con cama baja LIC; 993-4-LP26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 89012 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 43615.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26703.6 | 16912.28 | 0 | 12659.28 | 12659.28 | 8406.28 | 12659.28 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 430218 | Suministro DE 310 toneladas emulsion Ruta B-247; 993-5-LP26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 195590.78 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170378.498 | 129430.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59976.966 | 28404.828 | 41048.826 | 0 | 25212.284 | 15735.594 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 430219 | Arena tipo B1-C1 Ruta B-247 LIC; 993-6-LE26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 56573.79 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56573.79 | 56573.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56573.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33000 | 25091.153 | 0 | 0 | 0 | 5787.074 | 8348.811 | 4052.381 | 633.67 | 6269.217 | 0 | 0 | 0 | 7908.847 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430683 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SUBDEPTO TUNELES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 432430 | Sacos de Hormigón 993-9-COT26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1838.55 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1838.55 | 1838.55 | 0 | 0 | 0 | 1838.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 432901 | Arriendo camión aljibe LIC; 993-13-LP26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 88971.635 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88971.635 | 41149.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41149.381 | 0 | 22242.909 | 3336.436 | 22242.909 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 433255 | Arriendo Camión Aljibe ID; 993-14-LP26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 133457.453 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 133457.453 | 62836.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62836.217 | 0 | 34105.793 | 2409.65 | 34105.793 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 434484 | Cloruro de Magnesio para la OP Recebo Ruta IB-013 Prov. Loa LIC; 993-21-LE26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 68544 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68544 | 68200.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68200.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.292 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 435069 | Adquisición de M3 de agua potable 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7735 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 435891 | Cloruro de Magnesio Ruta IB-013 Prov. Loa ID; 993-30-LE26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70828.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70828.8 | 70330.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70330.713 | 498.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 436789 | Pintura Altro Trafico ID; 993-161-CM26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 27032.278 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27032.278 | 27032.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27032.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 436818 | Señales Verticales Rutas Vialidad ID; 993-36-LP26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 34579.615 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34579.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34579.615 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 437306 | Cloruro de Magnesio Recebo Ruta IB 013 El Loa. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 49351.68 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 185481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20386 | 0 | 0 | 165095 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 437720 | Barreras de Hormigón. Abatimiento para Barreras Ruta 1-5 ID; 993-41-LE26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 437853 | Conos Señalización ID; 993-199-CM26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1592.696 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1592.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 437880 | Adhesivo bicomponente para tachas ID; 993-45-LE26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070118-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 438008 | Horas maquinas emergencia Res DV N.º 2860 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 228898.696 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110917.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55458.76 | 55458.76 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070119-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070119-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425949 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS CUADRILLA-TRATAMIENTO SIMPLE REGION DE ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1768112.949 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1691399.949 | 664721.066 | 0 | 33279.79 | 2284.8 | 23228.8 | 29892.8 | 382457.861 | 125409.389 | 68167.626 | 123287 | 100000 | 498190.541 | 305201.342 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070119-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425959 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REGION DE ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 644663.713 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 644663.713 | 370720.331 | 0 | 45227.392 | 0 | 3789.473 | 59882.895 | 53626.679 | 64663.713 | 143530.179 | 50000 | 50000 | 144772.608 | 29170.774 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070119-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425960 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 942930.699 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 942930.699 | 420726.819 | 0 | 201767.951 | 45429.583 | 22589.568 | 17440.164 | 45357.174 | 49266.259 | 38876.12 | 65520 | 189000 | 100000 | 167683.88 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070119-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425961 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 688442.309 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 688442.309 | 378068.377 | 0 | 9350.544 | 106579.018 | 46551.259 | 20059.985 | 55901.503 | 0 | 139626.068 | 30000 | 220000 | 60373.932 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070119-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425962 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1063344.49 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1063344.49 | 576611.876 | 0 | 42816.676 | 198625.756 | 93064.227 | 29843.475 | 41275.34 | 85471.75 | 85514.652 | 50000 | 50000 | 200000 | 186732.614 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070119-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425963 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE MAQUINARIA REGION DE ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48533.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48533.647 | 28533.647 | 0 | 0 | 0 | 3540.25 | 0 | 0 | 15814.913 | 9178.484 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070119-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425964 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 929248.597 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 929248.597 | 1497.258 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 664.258 | 0 | 0 | 0 | 439285.713 | 488465.626 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070119-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32000 | 8034.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.866 | 0 | 1012.567 | 4695.618 | 0 | 0 | 0 | 23965.949 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40070119-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 437735 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS POR EMERGENCIAS REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1906723.596 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1954546.596 | 189259.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189259.609 | 0 | 891000 | 826463.987 | 47823 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070120-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 377413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82981 | 0 | 0 | 294432 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070120-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58000 | 11531.426 | 0 | 0 | 0 | 3387.208 | 1967.416 | 475.833 | 898.918 | 4802.051 | 18.72 | 0 | 0 | 46449.854 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070120-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 430873 | CAD REGIONAL VIALIDAD REGIÓN DE COQUIMBO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500000 | 1751.581 | 0 | 0 | 0 | 159.793 | 0 | 0 | 762.262 | 829.526 | 50000 | 100000 | 50000 | 298248.419 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070120-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 430874 | CAD PROVINCIA DE ELQUI VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 917019 | 351616.18 | 0 | 20163.36 | 60512 | 4198.32 | 92985.291 | 156101.231 | 0 | 17655.978 | 100000 | 100000 | 100000 | 265402.82 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070120-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 430877 | CAD PROVINCIA DE LIMARI VIALIDAD REGIÓN DE COQUIMBO 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800000 | 577726.537 | 0 | 0 | 6664 | 0 | 258923.096 | 54668.601 | 254412.98 | 3057.86 | 100000 | 75331.323 | 46942.14 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070120-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 430879 | CAD PROVINCIA DE CHOAPA VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400000 | 214534.568 | 0 | 49395.912 | 28836.08 | 60673.221 | 53737.425 | 6483.715 | 5497.8 | 9910.415 | 50000 | 17357.362 | 78018.485 | 40089.585 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070120-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 430894 | ARRIENDO HORAS MAQUINAS CAD VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000000 | 1079625.554 | 0 | 52407.6 | 230479.2 | 47211.59 | 110429.62 | 194387.571 | 106190.84 | 338519.133 | 104000 | 106000 | 179000 | 531374.446 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070120-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 430898 | COMBUSTIBLE CAD VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 599200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 599200 | 370564.641 | 0 | 34753.393 | 47909.283 | 25628.95 | 69780.96 | 74701.346 | 88439.823 | 29350.886 | 50000 | 50000 | 50000 | 78635.359 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427374 | 2026 ADMINISTRACIONM DIRECTA REGION DE VALPARAISO MATERIALES E INSUMOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 569310 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 569310 | 265122.871 | 0 | 0 | 57275.701 | 79554.713 | 78373.995 | 0 | 83.074 | 49835.388 | 0 | 59141.827 | 245045.302 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427375 | 2026 MAQUINARIA REGIONAL ARRIENDO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427376 | 2026 COMBUSTIBLE CAMIONETAS CAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 31956.969 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31956.969 | 54.872 | 0 | 12.106 | 4.338 | 5.526 | 6.693 | 7.196 | 12.361 | 6.652 | 6715.152 | 6243 | 3243 | 15700.945 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427377 | 2026 COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 673220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 673220 | 462385.981 | 0 | 62409.26 | 33960.201 | 53877.076 | 100536.963 | 48422.474 | 77756.813 | 85423.194 | 50587.999 | 8592 | 110167.766 | 41486.254 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427378 | 2026 LABORATORIO REGIONAL VALPARAISO COMBUSTIBLE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427379 | 2026 ISLA DE PASCUA CAD INSUMOS Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 213400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 213400 | 38274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38274 | 0 | 0 | 29700 | 115826 | 29600 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427380 | 2026 PROVINCIA DE LOS ANDES CAD MATERIALES Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 252000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 252000 | 223785.448 | 0 | 0 | 29232.348 | 0 | 0 | 0 | 166364.38 | 28188.72 | 23461.28 | 4753.272 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427381 | 2026 MARGA MARGA CAD MATERIALES Y SUMINISTRO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 302000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 302000 | 108601.304 | 0 | 1071 | 0 | 107530.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 158000 | 3398.696 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427382 | 2026 PETORCA CAD MATERIALES Y SUMINISTRO ARRIENDO MAQUINARIAS} | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 267303 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 267303 | 74973.689 | 0 | 0 | 2975 | 21058.24 | 5747.7 | 35788.774 | 0 | 9403.975 | 0 | 0 | 192329.311 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427383 | 2026 VALPARAISO CAD MATERIALES Y SUMINISTRO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 387439 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 391441 | 65532.56 | 0 | 0 | 1975.995 | 17106.964 | 20281.17 | 14608.44 | 2998.8 | 8561.191 | 90295 | 20875.268 | 53302.041 | 161436.131 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427384 | 2026 QUILLOTA CAD MATERIALES Y SUMINISTRO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 235830 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 235830 | 162762.726 | 0 | 0 | 75050.92 | 35087.15 | 49813.4 | 0 | 0 | 2811.256 | 53067.274 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427385 | 2026 SAN ANTONIO CAD MATERIALES Y SUMINISTRO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 613400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 608900 | 442650.595 | 0 | 0 | 825.134 | 149314.655 | 37794.4 | 104442.016 | 0 | 150274.39 | 78508.579 | 57000 | 30740.826 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427386 | 2026 SAN FELIPE CAD MATERIALES Y SUMINISTRO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 280160 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280160 | 172428.371 | 0 | 0 | 1139.544 | 3705.887 | 0 | 0 | 80629.164 | 86953.776 | 6798.661 | 52143.635 | 48789.333 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427626 | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 473.031 | 973.031 | 16483002-0 | PEDRO TAPIA ARENAS | 0 | 973.031 | 593.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.031 | 0 | 200.002 | 120 | 0 | 379.998 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427628 | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, ISLA DE PASCUA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | -200 | 800 | 11945191-4 | JACQUELINE PAKOMIO GARAY | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427630 | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, PROVINCIA DE LOS ANDES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 160 | 12312418-9 | SERGIO BENEDICT SEREY PALACIOS | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427633 | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE PETORCA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 300 | 600 | 15814750-5 | IVON STHEFANIE DE CARMEN SAGREDO BARRIOS | 0 | 600 | 379.94 | 0 | 0 | 71.06 | 0 | 0 | 0 | 178.94 | 129.94 | 171.06 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427634 | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | -2.31 | 397.69 | 15714899-0 | HERNAN EDUARDO OLIVARES ZU?IGA | 0 | 397.69 | 397.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427635 | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, PROVINCIA DE QUILLOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | -500 | 500 | 12729162-4 | JOHANNA GUILLERMINA QUINTEROS LEPEZ | 0 | 500 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.995 | 102 | 170.005 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427636 | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 11052567-2 | MARIA PAZ ARAVENA DONAIRE | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 427638 | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, PROVINCIA DE SAN FELIPE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 12312300-K | RUTH ELIZABETH FERNANDEZ ARAYA | 0 | 100 | 63.5 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16.5 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56000 | 16570.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6964.997 | 4030.278 | 607.072 | 4968.386 | 4607.19 | 0 | 0 | 34822.077 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070121-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 437430 | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE VALPARAISO, D.V. VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 15714899-0 | HERNAN EDUARDO OLIVARES ZU?IGA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414628 | Arriendo de Maquinaria, Equipo de Movimiento de Tierra. Licitación 1106-2-LQ24 (continuidad del ctto 403358) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 95933.788 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95933.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 15000 | 55933.788 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414699 | Adquisición de Combustible para maquinarias y Equipos CAD, 1020-32-LR21 (Saldo) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 734426.244 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350000 | 240132.093 | 0 | 19409.497 | 43674.992 | 34160.585 | 30306.365 | 35337.103 | 23164.013 | 54079.538 | 5000 | 39160.585 | 50000 | 15707.322 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415030 | Continuidad de contrato de Arriendo de Maquinaria, Equipo de Movimiento de Tierra. Licitación 1106-2-LQ24 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 166222.367 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20917.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10917.552 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415307 | Servicio de Arriendo de Maquina, Equipo de Asalto, ID 1106-32-LQ23, año 2025 (continuación) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25788.453 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6678.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3678.99 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 418537 | Servicio de arriendo Pavimentadora de Asfalto OC 1106-24-SE25 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 59254.146 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5585.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 3585.678 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 419708 | Servicio de Arriendo de Maquinaria, para ser utilizado en operaciones que se ejecutan en la Red Vial de Caminos de Conservación y Administración Directa, de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana 2025 - OC 1106-37-SE25 - OC 1106-24-SE25 - OC 1106-3 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 94329.152 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65102.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 25102.732 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 420681 | Servicio de Arriendo completo de Equipos de Asfalto, ID 1106-12-LP25, año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 156000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42729.502 | 41728.957 | 0 | 41728.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.545 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 421844 | Servicio de Arriendo de Rodillo Liso Doble Tambor para Pavimentación con Asfalto, en Caminos Red Vial DVRM 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6832.98 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3701.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 1601.197 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 422796 | Servicio de arriendo Tractor Desbrozador para limpieza de faja caminos DVRM - OC 1106-93-TD25 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32035.693 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 320.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.356 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 422841 | Servicio de Arriendo de Equipos para Operaciones de Asfaltos en faenas de Conservación de la DVRM ID 1106-19-LP25 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76840.558 | 76475.112 | 0 | 20604.255 | 16808.274 | 7027.902 | 8135.316 | 0 | 22624.875 | 1274.49 | 0 | 0 | 365.446 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 424451 | Servicio de Arriendo de Maquina Hinca Pilotes OC 1106-107-SE25 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19657.134 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6879.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 2879.997 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 215061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215061 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 426764 | Servicio de Arriendo completo de Equipos de Movimientos de tierra para Operaciones de Pavimentación y operaciones de emergencias, de la Dirección Regional de Vialidad Metropolitana ID 1106-22-LP25 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 213591.328 | 61204.854 | 0 | 22700.024 | 6556.9 | 5652.5 | 0 | 4748.1 | 904.4 | 20642.93 | 10000 | 20000 | 23443.1 | 98943.374 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 428855 | Contrato de Programación. ST. 31 CAD 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5561584 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1061628.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357943.042 | 323024.753 | 260589.422 | 120070.792 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71000 | 20654.098 | 0 | 0 | 0 | 424.294 | 2672.084 | 2382.025 | 4803.746 | 10371.949 | 0 | 0 | 0 | 50345.902 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430520 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Chacabuco, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 436738.736 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 436738.736 | 436738.736 | 0 | 0 | 2966.194 | 50597.746 | 30589.419 | 249397.711 | 92581.196 | 10606.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430524 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Melipilla, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 832951.036 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 832951.036 | 832951.036 | 0 | 69546.575 | 69927.354 | 192474.036 | 274553.015 | 15201.494 | 15457.505 | 195791.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430525 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Cordillera, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 486067.969 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 486067.969 | 450414.087 | 0 | 159581.108 | 20187.672 | 88571.153 | 177728.036 | 0 | 0 | 4346.118 | 0 | 0 | 35653.882 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430529 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Talagante, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 436566.716 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 436566.716 | 436566.716 | 0 | 0 | 388853.045 | 10773.784 | 25412.391 | 1337.465 | 6902 | 3288.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430530 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Maipo, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400000 | 173625.557 | 0 | 3531.325 | 4859.734 | 1201.9 | 30354.888 | 0 | 133677.71 | 0 | 40000 | 60000 | 60000 | 66374.443 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430531 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Santiago, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400000 | 310469.035 | 0 | 0 | 0 | 49128.011 | 22405.518 | 235008.506 | 3927 | 0 | 13457.965 | 36073 | 40000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430733 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Subdepartamento de Maquinaria DVRM, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 13050112-5 | ANDREA MARIANGEL URETA | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430734 | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Subdepartamento de Maquinaria DVRM, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 30 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430735 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Santiago, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 14045497-4 | FREDDY ANDRES QUEZADA BARRERA | 0 | 380 | 348.009 | 0 | 0 | 0 | 88.009 | 0 | 0 | 90 | 170 | 31.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430736 | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Santiago, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430737 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Talagante, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 12250888-9 | BERNER CARLOS AGUILA CLERC | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430738 | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Talagante, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430739 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Maipo, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 19161243-4 | ESTEFANÍA EDITH NAVARRO NACHAR | 0 | 362.11 | 362.11 | 0 | 0 | 60 | 60 | 62.004 | 0 | 115.106 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430740 | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Maipo, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430741 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Melipilla, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 14312261-1 | MANUEL PATRICIO ORDONEZ AVILES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430742 | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Melipilla, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430743 | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Cordillera, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430744 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Cordillera, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 14149827-4 | LILIAN MACARENA PIZARRO COFRE | 0 | 322 | 259 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 80 | 0 | 122 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430745 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Chacabuco, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 17584367-1 | GLENIG MARISEL HUICHIMAN URRUTIA | 0 | 260 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 110 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430746 | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Chacabuco, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430747 | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Unidad de Laboratorio Regional DVRM, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 431032 | servicio de arriendo comerc y arrdo maquinaria pesada OC 1106-181-SE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 74963.521 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74963.521 | 64712.099 | 0 | 9610.708 | 12173.563 | 11532.849 | 9610.708 | 9610.708 | 7688.566 | 4484.997 | 10251.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 431420 | Servicio de arriendo de un equipo autopropulsado o camión demarcador, para las operaciones de demarcación vial en los caminos de conservación y administración directa, de la dirección de vialidad región metropolitana . OC 1106-172-SE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 46410 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46410 | 46410 | 0 | 16065 | 7140 | 0 | 14280 | 8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 431432 | Servicio de arriendo de Equipos de colocación de asfalto, Pavimentadora, y camión regador para caminos G-455, Romeral-Embalse El Yeso-Termas El plomo, Provincia de Cordillera. OC N°: 1106-7-TD26. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 23192.291 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20525.854 | 20525.854 | 0 | 17356.391 | 3169.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 432216 | Pago Efectuado de Propio Peculio, Programa CAD, AÑO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 302.242 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 315 | 302.242 | 0 | 0 | 15 | 92.242 | 145 | 0 | 50 | 0 | 12.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 432499 | Servicio de Arriendo de Equipos para faenas de asfalto, Provincias de Chacabuco y Talagante, Dirección Regional de Vialidad Metropolitana ID 11-06-1-LE26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 30839.556 | 0 | 0 | 18686.439 | 12153.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8402.822 | 20757.622 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433531 | Servicio de Arriendo de Maquinarias para faenas de Conservación y Administración Directa de la Dirección Regional de Vialidad Metropolitana ID 1106-5-LP26 OC 1106-26-SE26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 247000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 247000 | 208669.316 | 0 | 0 | 0 | 18219.723 | 44868.616 | 52691.759 | 68887.715 | 24001.503 | 0 | 38330.684 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 435370 | Apertura de FIAR de Combustible para Equipos Menores, Materiales, Insumos y Suministros para Obras por Administración Directa de la Provincia de Talagante, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 435371 | FIAR de Combustible para Equipos Menores, Materiales, Insumos y Suministros para Obras por Administración Directa de la Provincia de Talagante, año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 900 | 10629322-8 | PATRICIA IRENE CAMPOS SEPULVEDA | 0 | 750 | 125.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.01 | 0 | 150 | 150 | 150 | 174.99 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 435610 | Servicio de Arriendo de Fresadora para ser Utilizada en caminos de la Red Vial de Conservación y Adm. Directa, ID 1106-6-LE26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 107100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107100 | 74970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 21420 | 17850 | 21400 | 10730 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 437594 | TD Servicio de Arriendo de Retroexcavadora con aditamiento de cadenas para nieve para atención de emergencias en la Red Vial de la Región Metropolitana ID 1106-82-TD26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 13991.901 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13991.901 | 13991.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13991.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070122-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 437745 | Servicio de Arriendo de Camión combinado tipo Hidrojet de alta presión, destinado a ejecutar labores de limpieza, mantención preventiva y despeje del sistema de evacuación de aguas lluvias en la Red Vial en los Caminos de la Dirección de Vialidad Región M | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 45509.47 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45509.47 | 8311.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8311.38 | 10000 | 10000 | 10000 | 7198.09 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 242980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242980 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425836 | Global de Conservación por Administración Directa St 31 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1691297.555 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2764032.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 700665 | 1011367.445 | 852000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429354 | Suministros Provincia de Cardenal Caro | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 777464.636 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 777464.636 | 593728.961 | 0 | 81855.34 | 0 | 287017.632 | 72507.075 | 136084.589 | 10686.2 | 5578.125 | 0 | 0 | 0 | 183735.675 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429355 | Administración Directa Cardenal Caro | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 17545.36 | 0 | 17545.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32454.64 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429356 | Suministros Colchagua | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1102687.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1102687.5 | 883872.521 | 0 | 151712.933 | 82829.315 | 246920.663 | 4990.046 | 247829.043 | 4783.086 | 144807.435 | 0 | 0 | 50409.479 | 168405.5 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429360 | Suministros Cachapoal | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300000 | 267189.472 | 0 | 4950.4 | 178535.7 | 0 | 56196.522 | 19712.35 | 0 | 7794.5 | 0 | 0 | 0 | 32810.528 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429361 | Administración Directa Cachapoal | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429363 | Suministros Oficina Regional (Emulsiones, Gravilla, Polvo de Roca, etc.) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1695153.305 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 745153.305 | 616684.538 | 0 | 78074.591 | 23134.933 | 79354.9 | 133306.24 | 231282.641 | 50899.013 | 20632.22 | 0 | 0 | 0 | 128468.767 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429365 | Administración Directa Oficina Regional | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 51344.66 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429367 | Consumo de Combustible y Lubricantes Maquinaria | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 592266.876 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 590266.876 | 574313.056 | 0 | 90601.084 | 43857.521 | 83504.534 | 133394.022 | 88909.715 | 77218.145 | 56828.035 | 0 | 0 | 0 | 15953.82 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429368 | 130 días de arriendo camión aljibe el cual se ocupara para apoyar trabajos de pavimentación a equipo Slurry 2, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región O´Higgins. Res. Adjudicación N° 1298/2024. Res. Contrato n° 12 de fecha 07 de enero de 2025. Sal | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5039.65 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5039.65 | 1832.6 | 0 | 0 | 1832.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3207.05 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429370 | 130 días de arriendo de camión Tolva, Res. Adjudicaciónn° 327/2025, Contrato Res. (E) DRV O´Higgins N° 476 de fecha 19 de febrero de 2025. Saldo de la Contratación $38.097.850.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 38097.85 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38097.85 | 9223.69 | 0 | 4812.36 | 0 | 0 | 4411.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28874.16 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429373 | 60 días de arriendo camión regador de asfalto (imprimador) para apoyo cuadrillas de asfalto; Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicación n° 1352/2025. Res. Contrato n° 1440 de fecha 16 de junio de 2025. Saldo de la contratación $4 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 71995 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71995 | 57596 | 0 | 0 | 13090 | 6545 | 19635 | 0 | 18326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14399 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429374 | 60 días de arriendo Barredora autopropulsada para apoyo a los trabajos programados por la Administración Directa; Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicación n° 2466/2025. Res. Contratación n° 2581 de fecha 12 de noviembre de 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 52311.496 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52311.496 | 52311.496 | 0 | 0 | 18778.486 | 3353.301 | 0 | 0 | 30179.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429378 | 180 días de arriendo camión aljibe para labores de recebo y reperfilado, CAD 2025, provincia de Colchagua. Res. Adjudicación 813/2025, Res. Contratación N° 954 de fecha 16 de abril de 2025. Saldo de la contratación $22,183,742,- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 22183.742 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22183.742 | 22183.742 | 0 | 9889.138 | 5345.48 | 5880.028 | 0 | 0 | 0 | 1069.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429382 | 60 días de arriendo de terminadora de asfalto, para apoyo de los trabajo de mezcla asfaltica en caliente de las comunas de Litueche y la Estrella, Vialidad Región de O´Higgins, Res. Adjudicación n°1284/2025. Res. Contratación n° 1344 de fecha 06 de junio | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 80325 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80325 | 80325 | 0 | 8925 | 0 | 3570 | 0 | 67830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429383 | 60 días de arriendo retroexcavadora para apoyo a los trabajos programados por la Administración Directa de Provincia de Cardenal Caro, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicacion n° 2108/2025. Res. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10710 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10710 | 10710 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429384 | 60 días de arriendo camión aljibe para apoyo en trabajos de las comunas de Litueche, la Estrella y Paredones, Vilidad Región de O´Higgins. Res. Adjudicacion n° 2684/2025. Res. Adjudicacion n° 2779 de fecha 03 de diciembre de 2025, Monto contratado $22.491 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 22491 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22491 | 11620.35 | 0 | 11620.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10870.65 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429388 | 60 días de arriendo rodillo liso para trabajos en la Provincia de Cardenal Caro, Vialidad Región de O´Higgins. Res. Adjudicación n° 1330/2025. Res. Contratación n° 1468 de fecha 18/06/2025. Res. Aumento 2839/2025. Saldo de la contratación $12.376.000.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12376 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12376 | 12376 | 0 | 0 | 12376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 191000 | 15172.427 | 0 | 0 | 0 | 5717.517 | 1622.771 | 1500.819 | 3009.641 | 3321.679 | 0 | 0 | 0 | 175827.573 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 430401 | Administración Directa Colchagua | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 432573 | 7 días de arriendo de hincadora de postes de defensa para caminos de la Provincia de Cachapoal, Res. (e) DRV O´Higgins n° 2880 de fecha 15 de diciembre de 2025. Monto de la contratación $7.080.500.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7080.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7080.5 | 7080.5 | 0 | 0 | 7080.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 433638 | 180 días de arriendo camión aljibe para labores de recebo y reperfilado,para la Provincia de Colchagua. Res. Adjudicación 591/2026, Res. Contratación N° 664 de fecha 10 de marzo de 2026. Monto contratado $38.341.800.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 15336.72 | 0 | 0 | 0 | 2556.12 | 0 | 8307.39 | 0 | 4473.21 | 0 | 0 | 0 | 4663.28 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 433745 | 130 días de arriendo de camión aljibe, con una capacidad mínima de 15.000 lts., con sistema de riego, para apoyar en las labores de la Cuadrilla TSS; Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicación 572/2026. Res. Contratación 606 de f | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 26453.7 | 0 | 0 | 0 | 8353.8 | 8353.8 | 9746.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13546.3 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 435738 | 130 días de arriendo de rodillo liso de 10 toneladas para labores de movimiento de tierra y pavimentación de la Administración Directa, Vialidad Región de O´Higgins. Res. Adjudicación n° 58/2026. Res. Contrato n° 321 de fecha 29 de enero de 2026. Monto Co | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 17552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007.5 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.5 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 435908 | Mantención, reparación y diagnostico de sala de bombas ubicadas en plaza de pesaje , Vialidad Región de O´higgins. Res. Adjudicación 927 de fecha 09 de abril de 2026. Res. Contratación 1000 de fecha 20 de abril de 2026. Monto contratado $7.500.000.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.5 | -4462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 436081 | 130 días de arriendo de camión aljibepara apoyo al equipo Slurry II, Vialidad O´Higgins. Res. Adjudicación n° 1002/2026. Res. Contrato n° 1201/2026. Monto contratado $54.999.872.- 997-52-CM26 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 9730.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384.608 | 6346.139 | 0 | 0 | 0 | 5269.253 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 437772 | 60 días de arriendo de rodillo liso, para dar cumplimiento a trabajos programados de la SSDD, Provincia de Colchagua, Vialidad O´Higgins. Res. Adjudicación 639 de fecha 06 de marzo de 2026. Res. Contratación 742 de fecha 18 de marzo de 2026. Monto adjudic | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 27132 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27132 | 11757.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11757.2 | 0 | 0 | 0 | 15374.8 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40070123-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 437816 | 60 días de arriendo de rodillo liso vibratorio, Vialidad Región de O´Higgins. Res. Adjudicación N° 1098 de fecha 30 de abril de 2026. Res. que sanciona acuerdo complementario n° 1337 de fecha 04 de junio de 2026. Monto adjudicado $30.000.000.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070125-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 668288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37288 | 0 | 0 | 631000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070125-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 428744 | CCBB y CAD ST31, Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1722242 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1702510.35 | 1002301.731 | 0 | 32390.8 | 235402.326 | 129246.938 | 104704.314 | 142742.135 | 277546.868 | 80268.35 | 150000 | 100000 | 250000 | 200208.619 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070125-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 428751 | Combustible TAE y Cupón electrónico, Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1750000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1652953.687 | 655362.083 | 0 | 87758.377 | 53985.711 | 127900.023 | 70592.986 | 158614.175 | 73557.124 | 82953.687 | 130000 | 126442.876 | 401385.825 | 339762.903 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070125-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 428775 | CAD ST31, Provincia de Talca | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1370000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1370000 | 363615.791 | 0 | 116352.25 | 0 | 49932.4 | 231.441 | 0 | 24990 | 172109.7 | 160000 | 165067.6 | 312900.3 | 368416.309 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070125-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 428780 | CAD ST31, Provincia de Curicó | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 660000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 639490 | 80032.403 | 0 | 0 | 49311.601 | 0 | 0 | 30720.802 | 0 | 0 | 30000 | 37688.399 | 270000 | 221769.198 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070125-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 428788 | CAD ST31, Provincia de Linares | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1540000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1540000 | 303359.572 | 0 | 0 | 2639.724 | 0 | 0 | 5025.608 | 252854.24 | 42840 | 150000 | 211120.152 | 491880.552 | 383639.724 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40070125-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 428794 | CAD ST31, Provincia de Cauquenes | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1190000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1190000 | 123648.01 | 0 | 0 | 0 | 31038.64 | 43782.48 | 11350.22 | 0 | 37476.67 | 80000 | 239680.973 | 389418.807 | 357252.21 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070125-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 23964.418 | 0 | 0 | 0 | 4287.514 | 3117.393 | 2038.967 | 3417.86 | 11102.684 | 71.94 | 0 | 0 | 65963.642 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070126-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070126-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 428832 | Combustible para la Administración Directa Región de Ñuble - 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500000 | 389960.147 | 0 | 64089.818 | 28454.315 | 34209.916 | 72170.103 | 76298.904 | 65803.064 | 48934.027 | 40000 | 40000 | 20000 | 10039.853 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070126-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 428839 | Materiales, herramientas e insumos para AD año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5363918 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5363918 | 1873844.455 | 0 | 340664.38 | 0 | 131980.758 | 197827.099 | 241916.409 | 514342.716 | 447113.093 | 299947 | 560000 | 1000000 | 1630126.545 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070126-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58000 | 7061.114 | 0 | 0 | 0 | 3314.512 | 1086.231 | 803.878 | 831.033 | 1025.46 | 52.799 | 0 | 0 | 50886.087 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40070126-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 431503 | Arriendo de Maquinaria para labores de AD - año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 238000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238000 | 191337.529 | 0 | 0 | 11545.332 | 0 | 67306.4 | 94910.687 | 13018.6 | 4556.51 | 20000 | 11218.981 | 15443.49 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900839 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 426106 | Administración Directa 2026 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11829.743 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11829.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11829.743 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21000 | 10135.579 | 0 | 0 | 0 | 3710.631 | 2815.262 | 0 | 2202.158 | 1407.528 | 0 | 0 | 0 | 10864.421 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430722 | Suministro material granular modalidad en Planta Zona Sur, Provincia Biobío (1000-13-LE25) Pagos 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12035.065 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12035.065 | 12029.472 | 0 | 5976.18 | 4530.33 | 1522.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.593 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430931 | Adquisición Barreras de Hormigón, Provincia Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11781 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11781 | 11781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430933 | Adquisición barreras doble onda y elementos de seguridad, Provincia Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 22269.235 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22269.235 | 22269.235 | 0 | 0 | 0 | 22269.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430941 | Adquisición mezclas asfálticas Pehuén Catribolí Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 174000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 116000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430945 | Adquisición mezclas asfálticas Pilpilco Los Alamos Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 247000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430946 | Adquisición mezclas asfálticas Curihuillín Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 208000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430949 | Combustibles año 2026 - Región del Biobío CAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 665341.839 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 665341.839 | 605404.888 | 0 | 57381.68 | 117975.228 | 93991.945 | 96783.742 | 69454.372 | 86500.145 | 83317.776 | 23909.664 | 7487.287 | 0 | 28540 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430951 | Adquisición mezclas asfálticas La Punta Arauco Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 104000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34666.67 | 69333.33 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430953 | Adquisición mezclas asfálticas Llancao La Rinconada Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 207000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 138000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430954 | Adquisición mezclas asfálticas Pangueco Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 259000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86333.33 | 172666.67 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430955 | Adquisición mezclas asfálticas Ponotro Paicaví Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 104000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34666.67 | 69333.33 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430956 | Adquisición mezclas asfálticas El Rosal Lebu Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27666.67 | 55333.33 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430958 | Adquisición mezclas asfálticas Coelemu Tomé Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 283000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 283000 | 277502.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277502.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.567 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430959 | Adquisición mezclas asfálticas Paso Inferior Pte La Obra Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 232417.073 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 232417.073 | 232417.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232417.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430961 | Adquisición mezclas asfálticas Florida Cancha La Rana Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 259697.344 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 259697.344 | 259697.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259697.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 430963 | Adquisición mezclas asfálticas Caliboro El Maqui Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 277000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 277000 | 225172.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225172.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51827.212 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431072 | Adquisición de tubos HDPE, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 22108.296 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22108.296 | 22108.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22108.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431073 | Madera nativa para superestructura de puentes, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11987.679 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11987.679 | 11987.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11987.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431074 | Adquisición de señales, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3375.003 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3375.003 | 3375.003 | 0 | 0 | 0 | 3375.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431076 | Suministro material pétreo Camino Cruce N-320 - Paso Inferior Ruta 152 - Cruce O-330, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 44339.4 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44339.4 | 44339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431077 | Suministro material pétreo Cruce O-48-N - El Retamo y Cruce O-48-N - Carabeo - Cruce O-420, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50838.585 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50838.585 | 50838.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50838.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431078 | Suministro material pétreo Cruce O-48-N - Cruce O-568 y Cruce Ruta 126 S - Paso Superior Ruta 158 - Paso Superior Ruta 158 - Cruce O-374, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 43492.477 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43492.477 | 43492.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43492.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431079 | Suministro material pétreo Cruce Q-652-O - Cruce O-670, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47980.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47980.8 | 47980.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47980.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431082 | Suministro material pétreo Cruce O-670 - Cerro Alto - Cruce O-666 y Cruce Q-652-O - Cruce O-702 y Cruce Q-60-O - Ateuco - Cruce O-772, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 53550 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10310 | 16000 | 16000 | 11240 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431084 | Suministro material pétreo Las Varas - Buenuraqui, Colcura - Huallerehue y el Sauce Torre Dorada, Provincia Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 41554.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 12754.8 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431085 | Suministro material pétreo seis caminos de Florida y uno de Penco, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 42732.9 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42732.9 | 42732.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42732.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431087 | Suministro material pétreo Cruce O-772 - Cruce O-724, Cruce O-680 - Cruce O-682 y en acopio Recinto Inspectoría de Hualqui, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 38556 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38556 | 38556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431088 | Suministro material pétreo en acopio Enlace Penco, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35700 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431090 | Suministro material pétreo en acopio Recinto Las Raíces, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 53304.86 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53304.86 | 53304.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53304.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431093 | Suministro material pétreo en acopio Recinto Curalí, Santa Juana, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40936 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40936 | 40936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431094 | Suministro material pétreo en acopio Recinto Cangrejillo, Florida, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48790 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48790 | 48790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431095 | Suministro material pétreo en acopio El Quillay, Florida, Provincia de Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 42578.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42578.2 | 42578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431194 | Suministro de Material Granular para ruta Cruce Q-955 - Cruce Q-955 y ruta Cruce Q-615 - Cruce Q-561, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48760 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16253.335 | 16253.33 | 16253.335 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431198 | Suministro de Material Granular para ruta Cruce Q-61 - San Jorge - Río Coreo, ruta Cruce Q-105 - Cruce Q-105 y ruta Cruce Q-34 - Pantanillo, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 73140 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 73140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73140 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431200 | Suministro de Material Granular para ruta Cruce Q-60-O - Las Vegas de Yumbel - Cruce Q-620 y ruta Cruce Q-544 - Cruce Q-606, Provincia Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40460 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40460 | 40460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431201 | Adquisición de pegamento tachas, e insumos de señales, Provincia Arauco 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2710.689 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2710.689 | 2710.689 | 0 | 0 | 0 | 743.738 | 1966.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431204 | Suministro de Material Granular para ruta Cruce Q-652-O - Entre Puentes - Cruce Q-644 y ruta Cruce Q-780 - La Esperanza - Turquia, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48760 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431209 | Suministro Mezcla Asfaltica, Camino O-920 Concepcion, Oficina Regional 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 377516.866 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 377516.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51516.866 | 326000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431211 | Suministro mezcla asfaltica Camino Q-615, Provincia Biobío, Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 412099.606 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 412099.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357000 | 55099.606 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431217 | Suministro de Material Granular modalidad acopios, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 43482.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43482.6 | 43482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431219 | Suministro de Material Granular modalidad acopios, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 31899.735 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31899.735 | 31899.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31899.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431220 | Suministro de Material Granular modalidad acopios, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 13006.7 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13006.7 | 13006.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13006.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431221 | Suministro de Material Granular modalidad acopios, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 54909 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18303 | 18303 | 18303 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431222 | Suministro material granular modalidad en Planta Zona Sur, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431223 | Suministro material granular modalidad en Planta Zona norte, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431224 | Suministro de Madera distintas escuadrías, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 66125.927 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66125.927 | 49218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49218.4 | 0 | 0 | 16907.527 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431227 | Suministro Material Ganular en rutas S/R-Q-181 Cruce Q-105 (Estero Patahuecó) - Cruce Q-115 (Monte Las Diucas) y S/R-Q-133 Cruce Q-105 (Puente Caliboro) - Cruce Q-181 (Totoral), Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48760 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17453.34 | 17453.33 | 13853.33 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431228 | Suministro de Madera distintas escuadrías, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 67044.705 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67044.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22348.235 | 22348.235 | 22348.235 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431229 | Suministro de Tubos HDPE, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48568.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48568.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16189.542 | 16189.542 | 16189.542 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431232 | Suministro de Señalización Vial, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 9735.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9735.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3245.17 | 3245.165 | 3245.167 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431233 | Suministro de Tachas y Adhesivos para Tachas, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6137.723 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6137.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.907 | 2045.908 | 2045.908 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431234 | Suministro de Barreras Metálicas, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15600.722 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15600.722 | 15600.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431235 | Suministro Insumos Varios CAD, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431236 | Suministro Material Granular para ruta S/R-Q-554 Cruce Q-550 (Chancadoras) - San José de BioBío, Provincia de Biobío 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 33600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 3600 | 10000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431395 | Servicio de recarga de cilindros de oxígeno y acetileno - Provincia de Arauco 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431525 | Suministro de mezcla asfaltica Camino Q-865, Provincia Biobio, Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 101503.427 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101503.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101503.427 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431648 | Adquisición diluyente Xilol, trabajos de demarcación, Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1677.9 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1677.9 | 1677.9 | 0 | 0 | 0 | 1677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 431970 | FIAR Materiales Útiles en general, Provincia Concepción (234) año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1667.952 | 2267.952 | 12305418-0 | OLGA ALEJANDRA ESPINOZA DOMINGUEZ | 0 | 284.58 | 284.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 99.6 | 85.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432033 | ADQUISICIÓN DE 4.000 M3 DE MATERIAL PÉTREO BAJO 2¿ PARA RECEBOS GRANULARES ZONA NORTE, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 168742 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 168742 | 168742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432044 | ADQUISICIÓN DE 5.000 M3 MATERIAL PÉTREO BAJO 2¿ PARA RECEBOS GRANULARES ZONA SUR, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 208845 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 208845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71292.5 | 137552.5 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432074 | ADQUISICIÓN DE 5.000 M3 MATERIAL PÉTREO BAJO 2¿ PARA RECEBOS GRANULARES ZONA CENTRO, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 224315 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224315 | 224315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432077 | ADQUISICION DE 2.000 M3 DE MATERIAL PETREO BAJO 2¿ PARA RECEBO GRANULAR EN CAMINO ¿CRUCE P-90-R (LAS HUELLAS) - CRUCE P-742¿ (CANIHUAL), PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 96000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 64000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432083 | ADQUISICIÓN DE TUBOS DE HDPE, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 24000 | 2000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432084 | ADQUISICIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES DE CUALQUIER TIPO, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 5000 | 2000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432086 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PIEZAS DE MADERA, DESTINADA A LA REPARACIÓN DE SUPERESTRUCTURA DE MADERA DE PUENTES, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 114000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 38000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432087 | ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PREPARADO Y CEMENTO, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1195.95 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1195.95 | 1195.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432250 | Suministro de Microesferas de vidrio, labores de demarcación, Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18706.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18706.8 | 18706.8 | 0 | 0 | 0 | 18706.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432472 | SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE RED VIAL NORTE, QUILACO, ALTO BIOBÍO, SANTA BÁRBARA, TUCAPEL, QUILLECO, ANTUCO, YUMBEL, CABRERO Y LOS ANGELES ID 1000-34-LE25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 5974.276 | 0 | 0 | 0 | 1955.646 | 1679.09 | 265.37 | 592.62 | 1481.55 | 9142.01 | 29883.714 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432814 | Insumos menores AD Provincia Concpecion 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.14 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432906 | Adquisición de 5.000 m3 de material pétreo bajo 2" para bacheo granular puesto en acopio sur en Inspectoría de Cañete, Provincia Arauco 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 210000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26420.537 | 183579.463 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432907 | Adquisición de 5.000 m3 material pétreo bajo 2¿ para bacheo granular puesto en acopio centro, El Diezmo, Provincia Arauco 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 210000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 10000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432908 | Adquisición de 5.000 m3 material pétreo bajo 2¿ para bacheo granular puesto en acopio norte, Pemerehue, Provincia Arauco 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 203125 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 203125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 53125 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432909 | Adquisición de elementos prefabricados (cunetas, fosos, cajones), Provincia Arauco 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 432910 | Adquisición de materiales para caminos y puentes (soldadura, pintura y clavicotes), Provincia Arauco 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10425.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10425.6 | 2353.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.215 | 0 | 0 | 0 | 8072.385 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 433702 | Suministro emulsión imprimante y catiónica de quiebre lento CSS-1H, Región del Biobío 998-32-LP25 (Pagos 2026) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 168920.443 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 168920.443 | 35607.418 | 0 | 0 | 0 | 12875.681 | 0 | 22731.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133313.025 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 435526 | Suministro emulsión imprimante y cationica de quiebe lento CSS-1H. Oficina Regional 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 75000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 435555 | Servicio de Arriendo de Maquinaria y Equipos para la Dirección de Vialidad Región del Biobío, Año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 436329 | Suministro Material Granular para ruta S/R-Q-755 Acceso Norte a Mulchén - Licura, Provincia Biobio 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 436330 | Suministro Material Granular para ruta S/R-Q-856 Dicao - Quitralman, Provincia Biobio 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 436387 | Suministro de Material Granular Puesto sobre la Plataforma, camino Rol O-676, Cruce Ruta 146 (El Pretil) - Cruce O-670 (Pichaco), Provincia Concepción 2026 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 44910.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44910.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44910.6 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070127-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 436443 | Fiar adquisición de materiales y útiles en general Laboratorio Regional (234) año 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 16514122-9 | ALEXIS ENRIQUE SEPULVEDA DELGADO | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070128-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1144721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144721 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070128-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 426006 | CAD 2026 REGION SAL Y ARRIENDO MAQ. Vialidad Región de la Araucanía | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 67000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 33805.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33805.52 | 0 | 12000 | 4194.48 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070128-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 427529 | CAD 2026 PETROLEO Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1883000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1900000 | 1256244.657 | 0 | 165395.499 | 162369.659 | 104831.205 | 223796.685 | 182183.975 | 162214.849 | 255452.785 | 140000 | 140000 | 155168.795 | 208586.548 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070128-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 427532 | CAD 2026 PAVIMENTOS RURALES Vialidad Región de la Araucanía | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1845000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1845000 | 1445336.368 | 0 | 84206.356 | 682222.2 | 311261.056 | 85467.934 | 162555.488 | 32910.097 | 86713.237 | 200000 | 199663.632 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070128-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 427586 | CAD CAUTIN 2026 Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4422000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4421999 | 1395818.811 | 0 | 50931.096 | 308449.666 | 155053.668 | 185384.92 | 325980.134 | 268885.891 | 101133.436 | 161973 | 660000 | 1024046.866 | 1180160.323 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070128-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 427615 | CAD MALLECO 2026 Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4067700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4067699.6 | 1133896.018 | 0 | 2606.1 | 359035.566 | 100601.916 | 169671.665 | 137929.914 | 247759.618 | 116291.239 | 300000 | 450000 | 830328.335 | 1353475.247 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070128-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 428366 | CAD 2026 TOPOGRAFIA Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40070128-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 428391 | CAD 2026 LABORATORIO (SUBT. 31) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2609 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070128-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21000 | 10113.05 | 0 | 0 | 0 | 3590.445 | 935.529 | 1135.487 | 239.252 | 4212.337 | 27.174 | 0 | 0 | 10859.776 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 221890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221890 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 425830 | PETROLEO REGIONAL-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3631476.908 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3631476.908 | 553157.365 | 0 | 55966.277 | 77326.741 | 84349.225 | 102418.299 | 86708.106 | 80565.25 | 65823.467 | 300000 | 339819.122 | 176692.289 | 2261808.132 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429496 | ASFALTO Y EMULSIONES REGIONAL - SUBT 31 - AÑO 2026 - VIALIDAD XIV REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 169206.766 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 169206.766 | 169206.766 | 0 | 0 | 19625.48 | 0 | 0 | 0 | 18371.22 | 131210.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429773 | ARRIENDO DE CAMIONES Y/O MAQUINARIAS PROVINCIAL VALDIVIA -ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 63308 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63308 | 63308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46124.4 | 17183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429963 | MATERIAL PETREO REGIONAL-ST 31- AÑO 2026-VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 70000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429964 | ARRIENDO CAMIONES REGIONAL-ST 31- AÑO 2026-VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 39984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39984 | 0 | 10000 | 0 | 16 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429965 | SEGURIDAD VIAL REGIONAL-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 9000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429966 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 910000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 910000 | 329154 | 0 | 0 | 0 | 115668 | 0 | 90440 | 123046 | 0 | 200000 | 126954 | 53892 | 200000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429967 | ASFALTO EN FRIO PROVINCIAL VALDIVIA- ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 27132 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27132 | 27132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429969 | MADERAS PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 263688.934 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 263688.934 | 263688.934 | 0 | 0 | 0 | 177130.619 | 0 | 0 | 0 | 86558.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429971 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL VALDIVIA- ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429973 | TUBOS PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 38000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 20000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429974 | MATERIALES E INSUMOS PROV. VALDIVIA AÑO 2026 VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 51419.769 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51419.769 | 51419.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51419.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429976 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 895033.723 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 895033.723 | 684250 | 0 | 0 | 76160 | 350455 | 0 | 257635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 60783.723 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429978 | ASFALTO EN FRIO PROVINCIAL RANCO- ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 29274 | 0 | 0 | 0 | 29274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15726 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429980 | MADERAS PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 86039.513 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86039.513 | 86039.513 | 0 | 0 | 86039.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429982 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 61443.387 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61443.387 | 61443.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61443.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429984 | TUBOS PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 46774.311 | 0 | 0 | 46774.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8225.689 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 429985 | MATERIALES E INSUMOS RANCO AÑO 2026 VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 3213 | 0 | 0 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 1787 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160000 | 13924.42 | 0 | 0 | 0 | 12771.939 | 52.804 | 0 | 97.89 | 1001.787 | 60000 | 60000 | 0 | 26075.58 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 431269 | APERTURA FIAR GASTOS ESTUDIOS CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS P. VALDIVIA AÑO 2026 CUENTADANTE MARCELO GARNICA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4000 | 5000 | 14513974-0 | MARCELO ANDRES GARNICA REYES | 0 | 5000 | 3886.372 | 0 | 0 | 0 | 668.946 | 944.304 | 1283.162 | 0 | 989.96 | 0 | 726.878 | 55.696 | 331.054 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 431287 | FIAR GASTOS ESTUDIO CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS PROV. RANCO AÑO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 13848191-3 | EMILIO JOSE SOTO HERNANDEZ | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070129-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 436138 | MATERIALES E INSUMOS REGIONAL AÑO 2026 VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 11067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11067 | 0 | 20000 | 8933 | 10000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311824 | 0 | 0 | 158176 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427917 | Global de gastos Tubos Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 97089.599 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97089.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 0 | 24589.599 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427920 | Global de gastos Señales Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427922 | Global de gastos Material Pétreo Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 326083.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 326083.8 | 137230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137230.8 | 0 | 0 | 0 | 188853 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427925 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 94040.63 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 94040.63 | 58281.428 | 0 | 425.972 | 8850.03 | 0 | 0 | 42091.336 | 3240.227 | 3673.863 | 0 | 0 | 35759.202 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427927 | Global Arriendo Maquinaria Pesada Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25823 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25823 | 25823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427928 | Global de gastos horas maquina Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180000 | 35385.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35385.84 | 35385.44 | 34682.55 | 19432.01 | 55114.16 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427931 | Global de gastos Asfalto Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 75000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75000 | 6051.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6051.15 | 0 | 0 | 68948.85 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427934 | Global de gastos Material granular Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 702446.75 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 740648.75 | 473411.75 | 0 | 0 | 0 | 218484 | 0 | 0 | 119000 | 135927.75 | 123760 | 0 | 105275 | 38202 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427936 | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 98213.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 98213.8 | 98213.8 | 0 | 0 | 67035.854 | 0 | 0 | 0 | 31177.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427937 | Global de gastos Madera Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 53266.399 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53266.399 | 53266.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53266.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427940 | Global de gastos Señales Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50555.655 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50555.655 | 20654.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20654.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29900.825 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427942 | Global de gastos Seguridad Vial Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427945 | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 42000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42000 | 6330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6330.8 | 12661.6 | 0 | 12000 | 11007.6 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427947 | Global de gastos horas maquina Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 169789.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 169789.2 | 99335.25 | 0 | 0 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 18530.68 | 74378.57 | 37034.936 | 24811.75 | 8607.264 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427950 | Global de gastos Material granular Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 954582.624 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 954582.624 | 481959.52 | 0 | 285074.02 | 0 | 53550 | 143335.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 192623.104 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427952 | Global de gastos Asfalto Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 11587.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6961.5 | 4626.125 | 0 | 0 | 0 | 412.375 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427957 | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 71185.676 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71185.676 | 71185.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71185.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427960 | Global de gastos Madera Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 224117.344 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224117.344 | 63707.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63707.84 | 0 | 0 | 65000 | 85000 | 10409.504 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427962 | Global de gastos Señales Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 39700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39700 | 8068.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8068.2 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 18631.8 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427968 | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427970 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 9000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427971 | Global de gastos Material granular Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 356850 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 356850 | 136850 | 0 | 0 | 0 | 136850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152460.524 | 67539.476 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427973 | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25173.141 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25173.141 | 25173.141 | 0 | 0 | 0 | 25173.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427975 | Global de gastos Madera Provincia de Palena, Región de Los Lago | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 29378.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378.53 | 0 | 0 | 5621.47 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427976 | Global de gastos Seguridad Vial Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18884.776 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18884.776 | 18884.776 | 0 | 0 | 18884.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427978 | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 60958.048 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60958.048 | 55768.16 | 0 | 0 | 0 | 5533.5 | 0 | 0 | 16739.016 | 33495.644 | 0 | 0 | 5189.888 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427979 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 84565.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46364.089 | 14565.6 | 0 | 0 | 14565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31798.489 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427981 | Global de gastos Horas Maquina Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180000 | 149875.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33055.82 | 0 | 116819.92 | 30124.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427982 | Global de gastos Combustible Regional, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2056706.102 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2056706.102 | 1543480.915 | 0 | 150193.954 | 263770.281 | 74748.399 | 332473.874 | 201810.343 | 273709.251 | 246774.813 | 132208.66 | 160000 | 153225.187 | 67791.34 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427984 | Global de gastos Equipo Asfalto Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3064372.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3064372.6 | 2047597.249 | 0 | 691400.179 | 398290.62 | 500681.396 | 202272.122 | 253642.98 | 0 | 1309.952 | 37375.58 | 236314.735 | 495351 | 247734.036 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427988 | Global de gastos Seguridad Vial Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 182773.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 182773.292 | 182773.292 | 0 | 0 | 0 | 55803.86 | 87227 | 36172.43 | 0 | 3570.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427989 | Global de gastos Puentes Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 263048.568 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 263048.568 | 138048.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118762 | 19286.568 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53000 | 20362.441 | 0 | 0 | 0 | 5636.479 | 3540.888 | 2610.277 | 213.886 | 8360.911 | 187.122 | 0 | 0 | 32450.437 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070130-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 431286 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11517.396 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11517.396 | 9755.49 | 0 | 0 | 5466.497 | 0 | 0 | 0 | 4288.993 | 0 | 0 | 0 | 1761.906 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070131-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398886 | OF. PROVINCIAL PCP: MATERIALES E INSUMOS CAD | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11384640.174 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2357623.659 | 940114.709 | 0 | 0 | 289201.821 | 297306.625 | 307458.063 | 17493 | 28655.2 | 0 | 34468 | 676360.268 | 706680.682 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070131-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398901 | OF. PROVINCIAL PCP: ARRIENDO MAQUINARIA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3381222.013 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1084036.732 | 508973.783 | 0 | 179012.549 | 137035.938 | 185975.696 | 0 | 6949.6 | 0 | 0 | 0 | 7987.451 | 304025.098 | 263050.4 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070131-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 411927 | OF. REGIONAL: COMBUSTIBLE | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1958903.698 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 539162.629 | 305776.52 | 0 | 13841.521 | 28271.04 | 60915.117 | 60957.794 | 64641.527 | 58701.183 | 18448.338 | 45000 | 45000 | 50714.291 | 92671.818 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070131-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412855 | OP. COYHAIQUE: INSUMOS CAD | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4834150.596 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2695598.03 | 1835223.615 | 0 | 561895.002 | 222255.106 | 316798.154 | 154339.751 | 187028.102 | 217700.343 | 175207.157 | 71268.356 | 245359.8 | 385110.2 | 158636.059 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070131-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 418099 | OF. REGIONAL: MATERIALES E INSUMOS CAD | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 458520.713 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 293396.394 | 293396.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258896.4 | 34499.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070131-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77000 | 1713.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.201 | 0 | 0 | 463.056 | 0 | 0 | 0 | 75286.743 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070131-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 430925 | OP. COYHAIQUE: ARRIENDO MAQUINARIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 753908.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1040196.77 | 373417.24 | 0 | 72054.5 | 107278.5 | 138575.5 | 0 | 0 | 0 | 55508.74 | 0 | 99458.65 | 232335.39 | 334985.49 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070131-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 430928 | OP. AYSEN: MATERIALES E INSUMOS CAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1093570.316 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1138365.925 | 853129.922 | 0 | 182476.98 | 84517.922 | 37040.702 | 190049.443 | 117675.687 | 70287.017 | 171082.171 | 107000 | 100000 | 78236.003 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070131-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 430929 | OP. AYSEN: ARRIENDO MAQUINARIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 957666.667 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 968372.383 | 407689.716 | 0 | 184152.5 | 83419 | 86394 | 0 | 43018.5 | 0 | 10705.716 | 140416.667 | 136416.667 | 140416.667 | 143432.666 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070131-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 430932 | OP. AYSEN: OTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 367666.668 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 367666.668 | 5843.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5843.409 | 87416.667 | 83416.667 | 83416.667 | 107573.258 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40070132-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 425713 | CAD 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7043580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40070132-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 427995 | Administración Directa Provincia de Última Esperanza, Programa 234 ST31 (2026) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 720307 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 630307 | 404239.558 | 0 | 39598.995 | 123838.714 | 92106 | 64897.84 | 51423.47 | 9864.499 | 22510.04 | 50000 | 65668.291 | 58409.16 | 51989.991 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40070132-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 427998 | Administración directa Provincia Tierra del Fuego, Programa 234 ST31 (2026) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1221600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1121600 | 610664.825 | 0 | 4864 | 75933.163 | 200092.5 | 103843 | 99982.562 | 53645.2 | 72304.4 | 96667 | 130000 | 109536.875 | 174731.3 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40070132-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 428001 | Administración Directa Provincia de Magallanes, Programa 234 ST 31(2026) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1895000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1895000 | 1039987.389 | 0 | 34940.2 | 143208.991 | 253014.23 | 171657.262 | 137063.224 | 184484.629 | 115618.853 | 185000 | 212000 | 268452.147 | 189560.464 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40070132-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 428004 | Administración Directa Oficina Regional,Programa 234 ST31 (2026) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 144012.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 334012.8 | 6544.999 | 0 | 6544.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 207467.801 | 100000 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40070132-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 428006 | Adquisición de Combustible Región de Magallanes Programa 234 ST 31, (2026) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 797557.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 797557.2 | 481528.776 | 26028.369 | 9263.059 | 66180.116 | 55605.751 | 108993.082 | 16628.038 | 131013.221 | 67817.14 | 79755.72 | 79755.72 | 79755.72 | 76761.264 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070132-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430338 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 342.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69657.874 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET - Incendios | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038706-0 | MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427096 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO SECTOR: ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES, ETAPA 3, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 5048-6-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-15 | 2026-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-31 | 2029-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2106300 | 1785000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 660000 | 1309900 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad - FET - Incendios | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40038706-0 | MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 437224 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 - FET | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 97.031 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97.031 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020220-0 | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 425472 | Estudio Básico Diagnostico Riesgo Geológico y Mitigación en cuevas de Anzota y Playa Corazones Arica | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 475702.5 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 79990 | 490853 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049585-0 | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS y QUIANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 418015 | CARACTERICZACIÓN ARQUEOLOGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS Y QUIANE L4 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 349860 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 172958 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30065797-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 359568 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2026-09-18 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 120400 | 163513 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 78.6 | 70495 | 35515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35515 | 0 | 0 | 34980 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008050-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 364239 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas - Arica (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 978-12-O112 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-16 | 2022-09-26 | 2022-12-01 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2024-07-07 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 8520834.564 | 10289350.13 | 76259040-9 | FLESAN S.A | 100 | 51990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049426-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO SECTOR CUEVAS DE ANZOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 376226 | Conservación Borde Costero Cuevas de Anzota | A | 1. OBRAS | 978-1 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | 2023-11-24 | 2023-10-03 | 2024-06-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 489994.4 | 574292.05 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 100 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40066030-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 403610 | Conservación Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 2 | A | 1. OBRAS | 1262-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-26 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2026-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3743672.142 | 4012936.883 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 99.91 | 3221298.095 | 3221298.095 | 0 | 351357.645 | 247312.076 | 416556.202 | 470132.338 | 889105.393 | 339363.746 | 507470.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30211072-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 378921 | Diseño Mejoramiento Paseo Borde Costero Playa Huayquique Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1263-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2026-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 201498.478 | 289987.464 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 92.7 | 46691.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46691.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30469789-0 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 425592 | Diseño Construcción Paseo Borde Costero Sector Primeras Piedras 3er Llamado | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293651.858 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021352-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374447 | Factibilidad Reposición Infraestructura Caleta Pisagua Comuna de Huara | A | 2. ESTUDIOS | 1263-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2026-09-28 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 216268.643 | 285068.192 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 84.23 | 76717.567 | 24541.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24541.483 | 0 | 0 | 0 | 52176.084 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40029840-0 | CONSTRUCCION DE EMERGENCIA MURO DE PROTECCION COSTERA BELLAVISTA , COMUNA IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 411640 | CONSTRUCCIÓN DE EMERGENCIA MURO PROTECCIÓN COSTERA BELLAVISTA, IQUIQUE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2025-03-27 | 2025-05-13 | 2025-10-21 | 2025-11-12 | 2025-06-09 | 2026-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3020622.04 | 3061062.968 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 2116623.358 | 2108623.358 | 0 | 1146968.796 | 647579.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314074.673 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40038239-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME - OBRAS MARÍTIMAS, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 426091 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11958000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4825979 | 7132011 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380327-0 | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 422888 | Restauración Muelle Histórico Taltal | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10374016.19 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 9374006.19 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 329786 | Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | A | 1. OBRAS | 1264-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-20 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2026-03-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4359874.814 | 5975686.589 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 99.69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038741-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 394914 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena Tocopilla | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1264-3-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-16 | 2024-12-04 | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | 2027-01-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 314878.765 | 338897.719 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 60.79 | 147028.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147028.954 | 10520 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040546-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, MEJILLONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355334 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones | A | 1. OBRAS | 1264-2-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-10 | 2024-11-27 | 2025-06-05 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-10-20 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 1750437.591 | 2749369.214 | 87602100-5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 64.8 | 2589528.729 | 1229063.399 | 0 | 171440.826 | 138563.189 | 220131.751 | 0 | 133627.925 | 213098.444 | 352201.264 | 262658 | 200000 | 479580.718 | 418226.612 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263038 | Reposición Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno Comuna de Freirina - Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 978-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-05-06 | 2025-08-08 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2026-12-26 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 8134718.666 | 11319964.05 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 52.89 | 10212151.73 | 5057185.653 | 0 | 822853.769 | 409836.829 | 805607.029 | 809980.374 | 836004.883 | 869382.774 | 503519.995 | 998547.897 | 1094000 | 1358927.567 | 1703490.613 | 815705.335 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30068774-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 372257 | Diseño Construcción infraestructura Portuaria Caleta Barranquilla | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1266-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-02-19 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2026-11-26 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 342262.521 | 342262.521 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 33.5 | 153772.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756.701 | 151016 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30069022-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276843 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Obispito Caldera | N | 1. OBRAS | 1266-1-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-08 | 2026-09-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-01-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1177974.73 | 1177974.73 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 977974.73 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40000540-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276822 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Totoral Bajo | A | 1. OBRAS | 1266-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2026-06-13 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 2359300.026 | 2375994.257 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 89 | 1889469.168 | 1782498.168 | 0 | 268450.687 | 281801.75 | 98364.885 | 182350.908 | 224641.493 | 682447.726 | 44440.719 | 0 | 0 | 0 | 106971 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, CHAÑARAL, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40070229-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418730 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, BORDE COSTERO HUASCO | A | 1. OBRAS | 1266-4-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-08-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1031875.18 | 1629305.719 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 100 | 1667994.837 | 1537384.837 | 0 | 554326.992 | 773719.789 | 110713.316 | 91551.692 | 0 | 0 | 7073.048 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, CHAÑARAL, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40070229-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418732 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, BORDE COSTERO PLAYA BRAVA CALDERA | A | 1. OBRAS | 1266-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-08-07 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 703199.56 | 747189.777 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 96.97 | 572408.108 | 572408.108 | 0 | 104042.491 | 468365.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486471-0 | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395633 | Diseño Reposición de la Playa en Los Vilos Comuna de Los Vilos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1265-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2026-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 338242.982 | 333075.516 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 76.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038552-0 | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386480 | Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | A | 1. OBRAS | 1265-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-02-20 | 2025-07-28 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2026-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3546578.971 | 2612476.689 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 1677575.783 | 1677575.783 | 871320.629 | 782490.295 | 23764.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408683 | Mejoramiento Embarque y Desembarque en Caleta Corrales La Higuera | A | 1. OBRAS | 1265-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2026-09-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3401700.069 | 3759396.34 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 99.63 | 2478966.452 | 2464225.484 | 357485.627 | 415382.676 | 254247.166 | 400174.742 | 318010.857 | 338600.618 | 226734.301 | 153589.497 | 14740.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049853-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392261 | Construcción Obras Marítimas Caleta Talca Comuna de Ovalle | A | 1. OBRAS | 1265-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-01-16 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2026-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1070936.192 | 1122844.346 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 442950.658 | 442950.658 | 105520.488 | 337430.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061120-0 | MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 424381 | MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | N | 1. OBRAS | 1265-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-19 | 2026-01-16 | 2026-02-10 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2027-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3684134.718 | 3816786.65 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 18.6 | 2546662 | 731772.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279906.421 | 451865.727 | 615000 | 314151.638 | 339500 | 546238.214 | 1383746.961 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056106-0 | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403017 | Estudio Básico Consulta Indígena Rapa Nui 2do llamado Región de Valparaíso Isla de Pascua | A | 2. ESTUDIOS | 1267-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-16 | 2024-11-21 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2026-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 177144.056 | 255546.925 | 76376183-5 | CONSULTORES BARROS Y COMPAÑÍA LIMITADA | 76 | 142614.204 | 74008.032 | 0 | 0 | 0 | 61238.246 | 0 | 0 | 12769.786 | 0 | 0 | 0 | 48936.311 | 19669.861 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40072684-0 | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN GEOTECNICA Y GEOFISICA DE MOLO DE ABRIGO DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 435177 | Diagnostico caracterización Geotecnica y Geofisica del molo de Abrigo de Valparaíso segundo llamado | N | 2. ESTUDIOS | 978-4-LR26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-20 | 2026-10-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-27 | 2028-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1408086.814 | 1408086.814 | 0-0 |  | 0 | 654626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 534626 | 1288086.814 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 437003 | Construcción Borde Costero entre El Durazno- Cueva el Pirata Quintero Región de Valparaíso tercer llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9300000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4200000 | 5099990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 395057 | Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 565518.087 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 189254 | 389254.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 426098 | Ampliación Infraestructura Bahia Cumberland Juan Fernandez 2do llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000000 | 6999990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30364023-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 386519 | Diseño Construcción borde costero sector Las Torpederas Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 1267-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2027-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 282566.7 | 404976.04 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 74 | 184999.907 | 38637.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38637.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146362.65 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017907-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 437486 | Modelo 3D para caleta Joya del Pacifico Ex Sudamericana | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 0-0 |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 387128 | Asesoría Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón 2° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1267-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-16 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 354712.286 | 402631.904 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 5317.73 | 5317.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5317.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 379874 | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | A | 1. OBRAS | 1267-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-07 | 2023-09-15 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2025-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7333849.412 | 10814191.308 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 100 | 1130267.403 | 1130267.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112902.368 | 0 | 0 | 17365.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40045806-0 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395834 | Conservación Obras Terrestres Caleta Portales Valparaíso Tercer llamado | A | 1. OBRAS | 1267-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-07-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2026-10-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2334570.767 | 3603409.456 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 62.6 | 3584227.665 | 2729272.549 | 165499.454 | 220207.63 | 177843.282 | 403663.265 | 523662.981 | 381286.62 | 276608.389 | 580500.928 | 249000 | 436000 | 169955.116 | 0 | 245889.467 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046708-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS RAPA NUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 423444 | Conservación Caletas Pesqueras Rapa Nui | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4861605 | 4189251 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046713-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2. SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370530 | Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | A | 1. OBRAS | 1267-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-13 | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2025-11-24 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 2047102.208 | 2886418.919 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 66064.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66064.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046721-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395842 | Conservación Infraestructura en Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1267-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-19 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2026-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 615418.996 | 1098983.933 | 77176896-2 | CONSTRUCCIONES FAM SPA | 85 | 1003962.281 | 1003962.281 | 110043.873 | 374902.744 | 168337.408 | 330541.919 | 20136.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057568-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389779 | Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Papudo | A | 1. OBRAS | 1267-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-10-14 | 2025-03-14 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2027-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6152625.906 | 8266982.299 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 39.93 | 6701981.709 | 2622604.128 | 0 | 463458.222 | 540198.118 | 281070.354 | 300953.059 | 422369.352 | 270318.592 | 344236.431 | 836327.637 | 1224315.659 | 883554.03 | 1135180.255 | 850171.653 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059134-0 | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 411506 | Conservación de emergencia muro contención Borde Costero Algarrobo | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-08-12 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2225472.55 | 2425188.451 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 100 | 625582.867 | 625582.867 | 146059.573 | 230422.386 | 249100.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065017-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO HORCÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 402202 | Conservación Borde Costero Horcón | A | 1. OBRAS | 1267-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2026-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 790782.161 | 941958.238 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 99 | 445272.781 | 353069.149 | 0 | 141230.58 | 0 | 211838.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92203.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40068325-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO WHEELWRIGHT, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407730 | Conservación Borde Costero Paseo Wheelwright comuna Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2357236 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2357226 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40068341-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO AVENIDA ALTAMIRANO, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407821 | Conservación muro playa Ruben Darío comuna de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 1267-6-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-28 | 2026-09-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 575365 | 575365 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 375365 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40068341-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO AVENIDA ALTAMIRANO, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 436882 | Conservación Emergencia Borde Costero Avenida Altamirano Comuna de Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 1546944.384 | 1546944.384 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 846944.384 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40078099-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA MUROS AV. BORGOÑO COMUNA DE CONCÓN CONCÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 429740 | Conservación de Emergencia Muros Av Borgoño comuna Concón | N | 1. OBRAS | 1267-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 221310.25 | 291846.334 | 76208440-6 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 51.95 | 299175.33 | 155424.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155424.252 | 63331.971 | 43822.107 | 36597 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40081788-0 | CONSERVACION EMERGENCIA MURO DE CONTENCIoN ALGARROBO ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 437024 | Conservación Emergencia muros de contención Algarrobo etapa 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1236148 | 763842 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40080160-0 | DIAGNOSTICO DEL COMPORTAMIENTO SEDIMENTARIO Y OPERACIONAL DE LITORAL DE BUCALEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 434836 | Estudio Básico para el Diagnostico del Comportamiento Sedimentario y Operacional del Litoral de Bucalemu | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 484491.84 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 284481.84 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049233-0 | CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375850 | Conservación caleta de pescadores Pichilemu comuna pichilemu | A | 1. OBRAS | 1267-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-12-13 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 274402.457 | 405559.926 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 100 | 306.791 | 306.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057853-0 | REPOSICION EMBARCADERO Y AMPLIACION CALETA LA BOCA DE RAPEL, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387087 | Reposición de Embarcadero y Ampliación Caleta La Boca de Rapel Navidad | N | 1. OBRAS | 1267-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-24 | 2026-04-28 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2027-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2006006.275 | 1871161.864 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1965155.525 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | INTERCOMUNAL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40074907-0 | ANALISIS LOCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCA ARTESANAL SECTOR MAULE SUR - CHANCO Y PELLUHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 435112 | Análisis de Localización para infraestructura Portuaria para la Pesca Artesanal sector Maule Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 495600 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 420000 | 179990 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40015295-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296268 | Mejoramiento Borde Costero Llico | A | 1. OBRAS | 1268-30-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3946242.26 | 4968941.41 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 100 | 8194.918 | 8194.918 | 0 | 8194.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40016648-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PELLUHUE ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 435115 | Mejoramiento Borde Costero Pelluhu - Etapa 1 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40050867-0 | CONSTRUCCION ESPIGÓN MARÍTIMO CALETA PELLINES. CONSTITUCIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401098 | Construcción Espigón Marítimo Caleta Pellines | A | 1. OBRAS | 1268-26-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2026-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3396606.29 | 3043972.488 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 380379.758 | 380379.758 | 380379.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40056119-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PASARELA PEATONAL ORIENTE BC CURANIPE, PELLUHUE. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383496 | REPOSICION DE EMERGENCIA PASARELA BORDE COSTERO CURANIPE | A | 1. OBRAS | 1268-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2025-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 682577.67 | 748904.47 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 100 | 298.751 | 298.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40056121-0 | REPOSICION DE TRES MUELLES FLOTANTES RIO MAULE, CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383512 | Reposición Tres Muelles Flotantes Río Maule | A | 1. OBRAS | 1268-24-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-27 | 2025-03-26 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1779284.027 | 2104467.493 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 100 | 809863.042 | 809863.042 | 321685.114 | 328493.258 | 78038.245 | 0 | 0 | 81646.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40057710-0 | REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 407135 | Reposicion de emergencia Proteccion de Ribera Río Maule 2do llamado | A | 1. OBRAS | 1268-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-12-17 | 2025-03-27 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2069302.9 | 2770626.128 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 1698586.601 | 1698586.601 | 0 | 1165673.921 | 331684.676 | 201228.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40058096-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUILLINES, CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 398730 | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | A | 1. OBRAS | 1268-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-26 | 2025-03-24 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1719323.049 | 1891858.309 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 25.9 | 562000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 477000 | 1562969.991 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40068653-0 | CONSERVACION EXPLANADA CALETA PELLUHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 425392 | Conservación explanada caleta Pelluhue comuna de Pelluhue | N | 1. OBRAS | 978-2-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2027-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 251076.022 | 249287.002 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 0 | 76200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 25400 | 38200 | 271510 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40082183-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA Y DESARME MUELLE CANOTAJE RIO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 437661 | Conservación de emergencia desarme y retiro de muelle de canotaje Río Maule Constitución | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 102000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 72000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40082191-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EDIFICIO ADMINISTRACION CALETA LOANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 437662 | Conservación de emergencia edificio de administración Caleta Loanco Chanco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 480000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40082193-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EDIFICIO ADMINISTRACION CALETA PELLINES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 437664 | Conservación de emergencia edificio de administración Caleta Pellines Constitución | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 540000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40082694-0 | CONSERVACION EMERGENCIA ESPIGON Y BALIZA CALETA DUAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 437824 | Conservación de emergencia espigón y baliza Caleta Duao | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40020223-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PERALES - LADO SUR ESTERO, COELEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 425141 | Mejoramiento Borde Costero Perales | N | 1. OBRAS | 1268-2-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-24 | 2026-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-26 | 2027-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2563396.407 | 2563396.407 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1110000 | 2061417.407 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30486089-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 414208 | Diseño Mejorameinto Borde Costero Playa Blanca Coronel y Lota | A | 2. ESTUDIOS | 1268-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-16 | 2025-07-09 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2027-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295120 | 392569.126 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 23 | 277852.267 | 91382.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91382.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8063 | 178407 | 163587.321 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40010940-0 | CONSTRUCCION RAMPA MULTIPROPOSITO Y AMPLIACION EXPLANADA CALETA PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 419086 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción rampa multipropósito y ampliación explanada Punta Lavapie | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1268-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2028-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 491702.4 | 369807.701 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 12 | 149048.896 | 23571.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23571.896 | 17267 | 20000 | 20000 | 68210 | 237494.4 | 191433.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40010940-0 | CONSTRUCCION RAMPA MULTIPROPOSITO Y AMPLIACION EXPLANADA CALETA PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 419084 | Construcción rampa multipropósito y ampliación de explanada Caleta Punta Lavapie | N | 1. OBRAS | 978-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-11-26 | 2025-12-30 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2028-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12398093.647 | 13997867.515 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 10 | 4000000 | 1304217.745 | 0 | 0 | 0 | 470946.443 | 0 | 371758.176 | 256772.564 | 204740.562 | 349116.43 | 524886.953 | 585575.417 | 1236203.455 | 9500000 | 1325674.515 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40036482-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 362865 | Prefactibilidad Mejoramiento Desembocadura Rio Tubul | A | 2. ESTUDIOS | 1268-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-10-03 |  |  | Sin Reajuste | 487900 | 469972.769 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 85000.299 | 57084.299 | 0 | 0 | 0 | 57084.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27916 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40047075-0 | CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292163 | Construcción frente de Atraque Caleta Quidico | A | 1. OBRAS | 1268-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 2024-12-05 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2026-02-06 | ARAUCO | TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 2950024.426 | 4932299.657 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 100 | 1100000.309 | 1076798.361 | 307521.707 | 77780.347 | 17850 | 673646.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.234 | 22827.714 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40050000-0 | MEJORAMIENTO CALETA ALTO DEL REY BOCA SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391092 | Mejoramiento Caleta Alto del Rey | A | 1. OBRAS | 1268-27-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-20 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295373.133 | 369662.426 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 100 | 18012.86 | 16801.86 | 0 | 0 | 16801.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40060494-0 | CONSERVACION INFRAEST PORTUARIA Y COMPLEMENTARIA PUERTO SUR Y PUERTO NORTE ISLA SANTA MARÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 430551 | Asesoria ala Inspeccion Fiscal de la Conservacion Infraestructura Portuaria y Obras Complementarias Puerto Sur y Puerto Norte Isla Santa Maria | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 154220 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 85054 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40060494-0 | CONSERVACION INFRAEST PORTUARIA Y COMPLEMENTARIA PUERTO SUR Y PUERTO NORTE ISLA SANTA MARÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265327 | Conservacion Infraestructura Portuaria y Obras Complementarias Puerto Sur y Puerto Norte Isla Santa Maria | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2074978.519 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900000 | 1589963.519 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40060496-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO LA POZA, TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370344 | Conservacion la Poza talcahuano | A | 1. OBRAS | 1268-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-03-19 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2026-05-13 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 1011678.11 | 1074433.038 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 100 | 685300 | 602419.273 | 172436.423 | 86797.667 | 89098.974 | 64753.446 | 0 | 189332.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82880.727 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40060498-0 | CONSERVACION CALETA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370346 | Conservacion caleta Coliumo | A | 1. OBRAS | 1268-25-O12 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-03-18 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2026-04-22 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 584772.7 | 681693.512 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 100 | 641431.921 | 446257.131 | 146469.555 | 115819.721 | 128653.093 | 55314.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193967.763 | 1207.027 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40081771-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA CALETA TUBUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437330 | Conservación de Emergencia Caleta Tubul | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 115225 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138258 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40081772-0 | CONSERVACION MURO DE DEFENSA SECTOR LA CANCHA, Cerro Verde BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437375 | Conservación Defensa Costera Sector la Cancha Cerro Verde Bajo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 142657 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170968.4 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40081774-0 | CONSERVACION DEFENSA COSTERA SECTOR NORTE CERRO VERDE BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437376 | Conservación de Defensa Costera Sector Norte Cerro Verde Bajo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 155533 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 186629.6 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40081778-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA VARIAS LOCALIDADES REGIÓN DEl BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437683 | Conservación de Emergencia Varias Localidades Region del Biobio | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 710000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 851990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40081779-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE INFRAESTRCTURA DE BORDE COSTERO DE LA POZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437377 | Conservación de Emergencia Borde Costero La Poza | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 203401 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 244071.2 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30097841-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD AL MAR PARA PESCA ARTESANAL - SAAVEDRA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 159977 | Mejoramiento condiciones de Navegabilidad sector pesquero, Puerto Saavedra | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1594896 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 264083 | 1649782 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482320-0 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373647 | Mejoramiento Borde Fluvial Sector Cendyr Nautico, Carahue 4to llamado | A | 1. OBRAS | 1268-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-11-10 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2025-09-06 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2663777.577 | 2813313.024 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 100 | 127800.69 | 127800.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127800.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482321-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309806 | Mejoramiento Borde Costero Caleta La Barra | A | 1. OBRAS | 978-23-0123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2025-12-30 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 8301475.272 | 9514520.502 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 711160.877 | 572371.324 | 0 | 298776.913 | 0 | 0 | 0 | 273594.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138789.553 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30486050-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 414259 | Evaluacion Ambiental Mejoramiento desembocadura Queule | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1006786 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 243552 | 964571 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047072-0 | CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 414260 | Conservacion Embarcadero Puerto Dominguez 4to llamado | A | 1. OBRAS | 1268-2-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-24 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 521963.557 | 699802.823 | 76445456-1 | CONSTRUCTORA ARS LTDA | 100 | 580000 | 568650.204 | 72000.81 | 212086.932 | 0 | 0 | 227920.639 | 0 | 56641.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11349.796 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40081900-0 | CONSERVACION GALPON VARADERO CALETA QUEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 437378 | Conservación de Emergencia Galpón de Varadero Caleta Queule | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 172890 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 207458 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40082624-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA PLAYA PUCARÁ Y LICANRAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 437881 | Conservacion de Emergencia Playas Pucara y Playa Grande Licanray | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059155-0 | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 425439 | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-12-08 | 2026-12-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2028-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 606662 | 606662 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 606652 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30465533-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 280728 | Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | A | 1. OBRAS | 1271-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-10-28 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2026-02-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 4046095 | 3211365.747 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 975665 | 738785.955 | 489802.238 | 248983.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181592.834 | 0 | 55286.211 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014308-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL SECTOR COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277472 | Construcción Borde Fluvial sector Cocule, comuna de La Unión | N | 1. OBRAS | 1271-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-25 | 2025-03-11 | 2025-07-31 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2027-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5311223.458 | 5491324.253 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 21 | 1936032.697 | 1171114.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200746.005 | 0 | 321104.977 | 649263.347 | 221760 | 519125.671 | 24032.697 | 0 | 2747612.261 | 1109344 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059310-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390476 | Conservación Caletas Pesqueras de Bonifacio, El Piojo y Chaihuín, Comunas de Valdivia y Corral, Región de Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 1271-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2025-10-20 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2026-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 1615028.991 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 99 | 1299800.522 | 1277239.109 | 0 | 275694.673 | 202538.841 | 208934.399 | 207575.538 | 166305.613 | 193628.632 | 22561.413 | 22561.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059310-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 423387 | CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA MEHUÍN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 1271-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-17 | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | 2026-08-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 793391.445 | 965347.922 | 77354225-2 | PROINGENIERIA SPA | 95 | 1029254.419 | 982502.828 | 0 | 173304.124 | 181689.925 | 147682.013 | 134226.744 | 153397.076 | 108442.169 | 83760.777 | 0 | 46751.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059310-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 425254 | CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA EL PIOJO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 1. OBRAS | 1271-12-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-12 | 2026-02-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-08 | 2027-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1839370.768 | 1839370.768 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1039360.768 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30352373-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355204 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN | A | 1. OBRAS | 1269-37-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-24 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 2024-04-15 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 3748473.028 | 5169706.114 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30377026-0 | MEJORAMIENTO PLAYA URBANA PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412894 | Mejoramiento playa urbana Puerto Varas | N | 1. OBRAS | 978-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2026-02-16 | 2026-04-10 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2028-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9696056.213 | 9830283.485 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 4 | 2000000 | 394695.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146492.94 | 248202.966 | 298152.035 | 361109.147 | 466893.913 | 479148.999 | 7858435.851 | 995956 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262865 | Mejoramiento Borde Costero sector Iansa Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1269-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 2024-09-13 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-12-03 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 4667770.822 | 5985012.719 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 100 | 94577 | 67862.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67862.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26714.963 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 376916 | Asesoría inspección fiscal Varadero Quellon Etapa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-29 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2025-03-06 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 219283.651 | 235993.393 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40020114-0 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372471 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | A | 1. OBRAS | 978-22-0123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-05-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 8443936.759 | 8397897.043 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 2802932 | 2521513.149 | 0 | 602190.341 | 432699.231 | 543872.099 | 539933.772 | 402817.706 | 0 | 0 | 261418.851 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40029760-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376497 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA QUENUIR | A | 1. OBRAS | 1269-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2026-11-05 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 5688726.376 | 5198365.287 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 82 | 4620000.679 | 3305581.758 | 449511.197 | 502067.417 | 529489.838 | 680539.965 | 376998.997 | 304612.783 | 196916.61 | 265444.951 | 221235 | 368750 | 320839 | 403594.921 | 95563.647 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40032344-0 | MEJORAMIENTO DE RAMPA DEL ACCESO PRINCIPAL DE ISLA PULUQUI, CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418103 | Mejoramiento Rampa del Acceso Principal de Isla Puluqui comuna de Calbuco | A | 1. OBRAS | 1269-2-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-23 | 2025-09-03 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2026-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2678980 | 2232925.698 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 1974520.286 | 1974520.286 | 173028.332 | 309432.668 | 288368.048 | 304574.558 | 230945.422 | 251747.881 | 250548.794 | 165874.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40032400-0 | MEJORAMIENTO RAMPA SAN JOSÉ ISLA BUTACHAUQUES, QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391201 | Mejoramiento Rampa San José de Butachauques comuna de Quemchi | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3088177 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 2238167 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038844-0 | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394601 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Rampa Capilla Antigua Isla Alao comuna de Quinchao | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-19-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-02-05 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2026-01-20 |  |  | Sin Reajuste | 244730.121 | 151529.56 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 100 | 28264.143 | 28264.143 | 17523.769 | 10740.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038844-0 | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394588 | Reposición Rampa Sector Capilla Isla Alao Comuna de Quinchao | A | 1. OBRAS | 1269-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2026-04-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3801397.27 | 4184934.001 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 1202160.612 | 1202160.612 | 253825.437 | 316304.626 | 342217.847 | 230089.065 | 59704.556 | 0 | 0 | 19.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40038871-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418758 | Conservación Infraestructura Portuaria sector Muelle Chaitén | A | 1. OBRAS | 1269-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2026-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 513607.744 | 451088.264 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 96 | 377464.83 | 324449.016 | 68523.484 | 43801.279 | 0 | 0 | 80925.267 | 68914.705 | 37429.104 | 24855.177 | 24351.291 | 18842.46 | 4355.614 | 5466.449 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038882-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373061 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | A | 1. OBRAS | 1269-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-02-03 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2026-01-06 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 654035.579 | 644511.787 | 77991288-4 | SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA ARRAYANES SPA | 100 | 65442.093 | 65442.093 | 65442.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40043864-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA PESQUERA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376488 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA | A | 1. OBRAS | 978-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2027-04-18 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 9698808.138 | 9762785.44 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 55 | 7499712.718 | 4815342.341 | 604723.126 | 543761.57 | 467440.681 | 530964.003 | 575777.913 | 623775.894 | 719656.875 | 749242.279 | 521693.433 | 681361.705 | 650647.106 | 830668.133 | 2037471.053 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050370-0 | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391301 | Conservación Rampa Punta Coronel y borde costero Pargua Comuna de Calbuco | A | 1. OBRAS | 1269-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 866118.628 | 1224811.793 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 1840.816 | 1840.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050375-0 | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391313 | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE Y COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | A | 1. OBRAS | 1269-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-02-26 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2026-02-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1150114.72 | 1411442.453 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 99 | 142032.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142032.003 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40050376-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391315 | Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | A | 1. OBRAS | 1269-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-19 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 952005.653 | 1069097.329 | 76205498-1 | ING Y CONST. AUTOMO SPA | 100 | 17299.89 | 17299.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17299.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050417-0 | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418819 | Conservación Caleta La Vega comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS | 1269-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-09-16 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2027-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1050596.001 | 1295239.502 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 20 | 1307249 | 249033.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249033.034 | 227900.946 | 242853.426 | 300822.123 | 286639.471 | 104767.502 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40060113-0 | CONSERVACION MUELLE CHEPU BAJO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 425450 | CONSERVACION MUELLE CHEPU BAJO, COMUNA DE ANCUD | N | 1. OBRAS | 1269-4-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-28 | 2026-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-25 | 2027-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 660187.277 | 660187.277 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 661206.075 | 61018.925 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40060115-0 | CONSERVACION INFRESTRUCTURA PORTUARIA ISLAS DESERTORES, COMUNA DE CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 425453 | CONSERVACION INFRESTRUCTURA PORTUARIA ISLAS DESERTORES, COMUNA DE CHAITEN | N | 1. OBRAS | 1269-3-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-21 | 2026-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2027-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 790159.867 | 790159.867 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 790159.997 | 88032.003 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 40060120-0 | CONSERVACION LIMPIEZA DE FONDO AREA OPERACIONAL CALETA ESTAQUILLA, LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409570 | Conservación Limpieza de Fondo Área Operacional Caleta Estaquilla | A | 1. OBRAS | 1269-6-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-10 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2026-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 594060.693 | 604052.735 | 77354225-2 | PROINGENIERIA SPA | 100 | 584130 | 561215.467 | 55921.048 | 101459.601 | 239415.875 | 164418.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22914.533 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40069089-0 | CONSERVACION RAMPA CHACAO BYPASS, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414200 | CONSERVACION RAMPA CHACAO BYPASS, COMUNA DE ANCUD | N | 1. OBRAS | 1269-15-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-11-28 | 2026-02-11 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 811275.36 | 800507.098 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 823001.124 | 823001.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211600.99 | 150879.766 | 300316.224 | 160204.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40077469-0 | CONSERVACION MUELLE INIO, COMUNA DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 426699 | CONSERVACION MUELLE SECTOR INIO, COMUNA DE QUELLON | N | 1. OBRAS | 1269-2-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-19 | 2026-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-04 | 2027-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 823048.372 | 823048.372 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 743062.999 | 92600.001 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425444 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | N | 1. OBRAS | 1272-5-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-27 | 2026-10-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-15 | 2028-07-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7743578.088 | 7743578.088 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3339088 | 5442883 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30136601-0 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 253169 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6482325 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 3382315 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 426048 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | N | 1. OBRAS | 1272-18-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-20 | 2028-04-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4450737.542 | 8182644.566 | 87602100-5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 0 | 122313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122313 | 4444367 | 3615964 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002717-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277455 | DISEÑO PARA EL PROYECTO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | A | 2. ESTUDIOS | 1272-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2026-12-31 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 247915.77 | 297326.26 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 89.12 | 65564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65564 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049199-0 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 425448 | ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE MANIOBRABILIDAD PARA LA CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 78000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049199-0 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425449 | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2269296.611 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 865393 | 1403893.611 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056410-0 | CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421271 | CONSERVACIÓN MUELLE LAGO VARGAS | A | 1. OBRAS | 1272-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-08 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2026-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 634713.732 | 818501.001 | 15162115-5 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 91 | 838383.156 | 680397.843 | 0 | 0 | 80433.426 | 87451.377 | 79829.469 | 131099.426 | 201665.036 | 99919.109 | 149307.433 | 8677.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059546-0 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 419462 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1272-4-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 567351.392 | 558334.547 | 76195798-8 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 100 | 345410 | 340395.385 | 0 | 43751.264 | 86904.641 | 68461.476 | 0 | 94964.984 | 46313.02 | 0 | 5014.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059552-0 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421275 | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA COMUNA CISNES | A | 1. OBRAS | 1272-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-05 | 2025-10-10 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2026-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1107938.113 | 1435934.004 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 60 | 1610447.999 | 775905.408 | 0 | 0 | 160377.436 | 0 | 239628.148 | 199422.73 | 176477.094 | 0 | 193927 | 253341 | 387274.591 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40076381-0 | CONSERVACION MUELLE FLOTANTE CHILE CHICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376303 | CONSERVACION MUELLE FLOTANTE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72588.041 | 0-0 |  | 0 | 88058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 88000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40081534-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AMARRE RAMPA RÍO BRAVO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 436395 | CONSERVACION SISTEMA DE AMARRE RAMPA RÍO BRAVO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 174099 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 182793 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40081539-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 433772 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN DE PUERTO YUNGAY | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000000 | 8499990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486360-0 | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 361435 | Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | A | 2. ESTUDIOS | 1273-11-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2026-04-17 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 329567.667 | 351435 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 39579.264 | 39579.264 | 0 | 0 | 0 | 39579.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010496-0 | ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 373315 | Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | A | 2. ESTUDIOS | 1273-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2026-03-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 377416.995 | 442860.143 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 97 | 38633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14961.48 | 23671.52 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047644-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONA NORTE CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 407018 | Análisis Condiciones Naturales Zona Norte Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas | A | 2. ESTUDIOS | 1273-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-25 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2026-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 142527.014 | 146147.47 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 55013.549 | 55013.549 | 0 | 0 | 29583.475 | 0 | 0 | 25430.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047950-0 | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 390910 | Estudio Condiciones Naturales Muelle Transbordadores de Puerto Natales - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 1273-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2026-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 786285.638 | 774875.64 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 88 | 98326.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98326.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 348557 | Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes - Etapa 1 - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 978-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-05-08 | 2024-12-13 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2028-03-08 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 18000000 | 27806259.194 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 41.19 | 8473349 | 6066158.581 | 0 | 699999.471 | 2168841.853 | 1941208.932 | 479355.115 | 0 | 572407.74 | 204345.47 | 0 | 0 | 572408 | 1834782.419 | 8417857.476 | 6089241.3 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS - ETAPA 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 358861 | AIF Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Etapa 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2031-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 840000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 339990 | 500000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS - ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 426152 | Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Etapa 1 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2031-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12381064 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 5381154 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 265339 | Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams | A | 1. OBRAS | 978-9-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2023-10-21 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 21150000 | 7054705.7 | 77298797-8 | CONSORCIO PUERTO WILLIAMS ARAUCO CONPAX S.A. | 100 | 513970.153 | 513970.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513970.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 371305 | Construcción Obras Marítimas para Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams - Etapa 2 | A | 1. OBRAS | 978-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-27 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2026-09-09 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 9000000 | 6407576.296 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 40.78 | 3999999.835 | 3486029.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999480.356 | 486549.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513970 | 0 | 1127436.434 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30305772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 348120 | Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | A | 1. OBRAS | 1273-13-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-24 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2024-11-24 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 328040.667 | 6332808.481 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 100 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009191-0 | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 358877 | Diseño construcción rampas de conectividad canal Fitz Roy Río Verde | A | 2. ESTUDIOS | 1273-7-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-26 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2026-05-13 | MAGALLANES | RIO VERDE | Sin Reajuste | 392958.14 | 431025 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 136224.576 | 136224.576 | 0 | 0 | 98805.6 | 0 | 0 | 37418.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40010502-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 392544 | Factibilidad de Ampliación Caleta de Pescadores Artesanales de Puerto Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 1273-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2026-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 581908.647 | 706470.632 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 67 | 468893 | 221441.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221441.576 | 0 | 0 | 0 | 175811.856 | 0 | 71639.568 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 414776 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINAL DE CONECTIVIDAD BAHÍA CHILOTA - Segundo Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1273-1-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-07 | 2025-04-10 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 443322.6 | 289139.475 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 115215.71 | 115215.71 | 0 | 60892.603 | 28426.93 | 25896.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 390903 | Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | A | 1. OBRAS | 1273-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-30 | 2024-10-15 | 2024-11-18 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2026-02-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3641933.508 | 5009972.11 | 78304900-7 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 100 | 1666202.264 | 1396256.297 | 0 | 877996.52 | 518259.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243375.967 | 0 | 26570 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 433814 | MEJORAMIENTO Y AMPLAICIÓN TERMINAL DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA SECTOR TRES PUENTES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1600000 | 3399990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047639-0 | AMPLIACION OBRAS ANEXAS MUELLE BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS AREA ACCESO TRAVEL LIFT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 425595 | AMPLIACION OBRAS ANEXAS MUELLE BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS-AREA ACCESOTRAVEL LIFT | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 356776 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 233237.776 | 123528 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40051342-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394231 | Conservación caleta pesquera artesanal de Puerto Natales | N | 1. OBRAS | 1273-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 389482.475 | 369482.475 | 77827596-1 | INGENIERIA GALLARDO WILLIAMS LTDA | 35 | 375582.202 | 130425.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63726.352 | 25750.72 | 40948.768 | 0 | 37511.205 | 55662.817 | 151982.34 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40062267-0 | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 418904 | CONSERVACIÓN RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO CHACALLUTA - TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 874787-5-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-18 | 2025-08-08 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2026-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 289808.03 | 319107.842 | 77732915-4 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 100 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40075259-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 425510 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 874787-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-25 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 309846.25 | 276982.617 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 87.41 | 283979.906 | 247340.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35102.859 | 37577.858 | 174660.246 | 36638.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40012727-0 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 432881 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DETARAPACÁ | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91.641 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012727-0 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 432885 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | N | 2. ESTUDIOS | 976-12-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-27 | 2026-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-26 | 2029-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 770998 | 770998 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 536330 | 234658 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012727-0 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 432887 | ASESORIA DE REVISIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 156790.235 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 116917 | 39863.235 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012727-0 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365869 | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, 2do LLAMADO - REGION DE TARAPACÁ | A | 2. ESTUDIOS | 976-55-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-14 | 2022-11-16 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2026-01-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 415000 | 433742.6 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 1251.386 | 1251.386 | 0 | 1251.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40051202-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384779 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | A | 1. OBRAS | 1040-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 302880 | 322377.948 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 93 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40057009-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA CIUDAD DE IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393624 | DISEÑO NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-10 | 2025-12-29 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2029-09-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 718837.99 | 657344.314 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 10.5 | 258871.708 | 90439.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90439.118 | 0 | 0 | 0 | 6802.992 | 0 | 161629.598 | 437000 | 44644.081 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070314-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 433790 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1040-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2027-01-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 308430.115 | 270002.921 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 0 | 329920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 110000 | 90002.921 | 24917.079 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 310342 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-21-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-07-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 379280 | 523676.4 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 27049.045 | 27049.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27049.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393632 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | A | 2. ESTUDIOS | 976-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2026-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 804674.588 | 968723.155 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 91 | 19695.902 | 14963.901 | 0 | 0 | 0 | 7425.023 | 0 | 0 | 0 | 7538.878 | 0 | 4732.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 433184 | GASTOS ADMININSTRATIVOS AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 433186 | ATIF AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 706362 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450000 | 206362 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433188 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA | N | 1. OBRAS | 976-15-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-11 | 2028-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17125934.674 | 17125934.674 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6500000 | 10625924.674 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058171-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393632 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | A | 2. ESTUDIOS | 976-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2026-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 804674.588 | 968723.155 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 91 | 267150.87 | 223109.842 | 0 | 83316.493 | 66190.272 | 6719.487 | 0 | 0 | 48318.357 | 18565.233 | 4818.257 | 5010.987 | 10366.844 | 23844.94 | 43217.402 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058171-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401132 | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-18-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-09-12 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2025-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111979.6 | 125460 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 100 | 1232.077 | 1232.077 | 0 | 1232.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060343-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 408624 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-10 | 2025-04-29 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2026-03-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 180000 | 178500 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 99.33 | 95506.929 | 95506.929 | 0 | 50605.754 | 25300.392 | 0 | 0 | 0 | 19600.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060343-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408626 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | A | 1. OBRAS | 976-1-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-02-17 | 2025-04-16 | 2025-05-22 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2026-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9250000 | 6959955.118 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 1839103.208 | 1839103.208 | 0 | 1724254.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114848.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060344-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 425515 | GASTOS ADMININSTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 104 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91.641 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060344-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 425519 | ATIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 154700 | 139230 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 33 | 141469.604 | 46040.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23009.705 | 23030.383 | 23869.879 | 23869.879 | 23869.879 | 23819.879 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060344-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 425521 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1093-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2338350 | 1182350.793 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 82.6 | 1565530.384 | 990992.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40529.383 | 950463.234 | 103151.28 | 103151.28 | 368235.207 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40068549-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 409869 | AIF CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-10-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2026-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 127500 | 119039.346 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 80.79 | 2724.28 | 2724.28 | 0 | 0 | 2724.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40077208-0 | CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 426002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 191.641 | 91.641 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40077208-0 | CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 426001 | AIF CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-27 | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-10-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50326 | 49362.319 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 82.05 | 41485.11 | 41485.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20148.947 | 21336.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40077208-0 | CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 425958 | CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA | N | 1. OBRAS | 1093-1-O126 | Terminado | Propuesta publica | 2026-02-13 | 2026-03-19 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 280000 | 262813.142 | 77156416-K | I CIVIL INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 269109.448 | 269109.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53264.891 | 159017.509 | 56827.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40060627-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 425532 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 104 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.359 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40060627-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 425530 | ATIF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-4-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-22 | 2026-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-07 | 2027-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 201354.076 | 179682.145 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 64230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10040 | 18060 | 18060 | 18070 | 115807.22 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40060627-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425531 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1041-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-04 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2027-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4430566.35 | 3342445.32 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2705072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413500 | 551800 | 1739772 | 800339.32 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40070204-0 | CONSERVACION CAMINO Y CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 425524 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 201.282 | 183.282 | 0 | 0 | 0 | 183.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40070204-0 | CONSERVACION CAMINO Y CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 425525 | ATIF CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-04 | 2026-03-18 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 151829.8 | 121498 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 62.9 | 114103.617 | 77571.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16791.803 | 22121.835 | 20014.544 | 18643.766 | 18500 | 18031.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40070204-0 | CONSERVACION CAMINO Y CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425526 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR | N | 1. OBRAS | 1041-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-01-23 | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2237355.156 | 1575813.942 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 59.8 | 1671344.873 | 955330.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133133.403 | 221953.819 | 259776.335 | 340467.361 | 256000 | 347154.955 | 112859 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360493 | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - TERCER LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2026-09-16 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 1001996.03 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 77 | 365725.549 | 270709.549 | 0 | 0 | 78568.903 | 0 | 0 | 21692.153 | 0 | 170448.493 | 0 | 0 | 35631 | 59385 | 52069.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 364503 | ASESORÍA DE REVISIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - (TERCER LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-17 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2024-06-07 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 89000 | 99887.912 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 66.9 | 3649.568 | 3649.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066466-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 437865 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066466-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 437876 | ATIF CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 202000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 31000 | 152000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066466-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 437877 | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1231072 | 0-0 |  | 0 | 595743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595743 | 635329 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070487-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 423985 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070487-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 422569 | AIF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-36-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-12-18 | 2026-02-16 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-10-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 193600.971 | 182979.518 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 88325.449 | 88325.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41780.821 | 35725.855 | 10818.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070487-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 422568 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 1. OBRAS | 976-35-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-12-05 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-06-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2431561.659 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.87 | 2489298.425 | 2412084.425 | 0 | 0 | 0 | 775782.069 | 744847.6 | 891454.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398310 | SCVM-DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN ¿ FASE1 | A | 2. ESTUDIOS | 976-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-06-17 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2026-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 530000 | 906601.5 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 98 | 15025.091 | 15025.091 | 0 | 5473.56 | 9551.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9333.435 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318311 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 976-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2025-12-30 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 698655.197 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 716.371 | 716.371 | 0 | 0 | 716.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024610-0 | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356991 | DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | A | 2. ESTUDIOS | 976-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 2022-05-26 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2026-09-28 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 969360.373 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 94.1 | 4404.274 | 4404.274 | 0 | 0 | 0 | 4404.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157690.866 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030542-0 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349202 | DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA 3° LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2022-01-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2025-03-08 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 660000 | 860235.353 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 99 | 4880.246 | 4880.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40054128-0 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 437601 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 85 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 168.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40054128-0 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 408532 | ATIF CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-40-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-29 | 2026-05-04 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2027-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 668000 | 582969.145 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 150763.559 | 4240.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240.014 | 12703.756 | 12714.009 | 60552.89 | 60552.89 | 450727.999 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40054128-0 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394308 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 976-25-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-14 | 2026-04-07 | 2026-05-05 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2027-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10113675.71 | 9242409.505 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 3578629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578629 | 6387135.688 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059813-0 | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393499 | NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | A | 1. OBRAS | 976-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-11-20 | 2025-08-21 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2026-09-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8145974.001 | 7778274.149 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 73.39 | 5077287.729 | 2950824.897 | 0 | 197253.453 | 1313574.91 | 585931.123 | 570333.108 | 152486.355 | 0 | 131245.948 | 0 | 0 | 0 | 2126462.832 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40071390-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 435190 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 58 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57.339 | 57.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40071390-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 425593 | ATIF CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGIÓN DE VALPARAISO - 2DO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-33-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-01 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-09-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 323323.119 | 241707.189 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 82.53 | 244942.049 | 191480.977 | 0 | 0 | 0 | 46936.736 | 35494.807 | 36738.81 | 35546.761 | 36763.863 | 53461.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40071390-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 418497 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 976-19-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-17 | 2025-11-24 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2026-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6205756.305 | 4785649.703 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 94.15 | 5023775.428 | 4636012.935 | 0 | 0 | 0 | 185452.494 | 268047.715 | 1887320.455 | 1531631.547 | 763560.724 | 387762.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416718 | MOVIMIENTO DE TIERRA AERÓDROMO DE PELDEHUE, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 976-12-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-01 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2026-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1292093.492 | 731908.336 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC LTDA | 100 | 111762.742 | 111762.742 | 111762.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 431057 | MOVIMIENTO DE TIERRA AERÓDROMO DE PELDEHUE, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA, ETAPA 2 | N | 1. OBRAS | 976-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-14 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 315668.92 | 132575.249 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 95.7 | 229742.91 | 127174.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127174.037 | 102568.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 297839 | ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO AERÓDROMO DE PELDEHUE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 976-30-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2024-10-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 330525.738 | 396666.714 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 100 | 33101.446 | 33101.446 | 0 | 0 | 0 | 33052.574 | 0 | 48.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 329917 | REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) | A | 1. OBRAS | 976-70-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-02-17 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2026-05-20 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 306541.512 | 340666.85 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 96.5938 | 30654.151 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reforestación
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 350115 | REFORESTACION LOS ANDES CERRO LA CRUZ | A | 1. OBRAS | 976-11-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2026-03-08 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 218132 | 250888.04 | 76023973-9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 45.62 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 31981.2 | 0 | Reforestación
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 413670 | MANTENCIÓN y REFORESTACIÓN DE ESPECIES NATIVAS, PLAN DE MANEJO DE PRESERVACIÓN SOTERRADO ALTA TENSIÓN TRAMO LOS MAQUIS POLPAICO | N | 1. OBRAS | 976-29-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-14 | 2025-12-04 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2029-01-29 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 287572.431 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 11.2 | 160186 | 15470 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 144716 | 71946.549 | 55439.882 | Reforestación
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 380794 | ASESORÍA TÉCNICA A LA IF OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - ETAPA II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-38-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-22 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2026-02-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 766368.7 | 1081360.38 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.37 | 175867.505 | 108250.031 | 0 | 0 | 0 | 20029.249 | 0 | 0 | 0 | 88220.782 | 67617.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 382860 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 2 | A | 1. OBRAS | 976-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-11-07 | 2023-12-27 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2026-02-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 26359061.325 | 30198015.205 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 99.66 | 3329999.629 | 2555833.732 | 0 | 0 | 2555833.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121271.897 | 0 | 652894 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40051136-0 | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 425542 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 322 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40051136-0 | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 425546 | AIF NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1044-17-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-15 | 2026-10-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-31 | 2028-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 553204.523 | 553204.523 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 463204.523 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40051136-0 | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425547 | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | N | 1. OBRAS | 1044-13-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-29 | 2026-09-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-26 | 2028-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8720280.799 | 8720280.799 | 0-0 |  | 0 | 317956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 217956 | 11778294 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061010-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 412690 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M. | N | 1. OBRAS | 1044-19-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-11-27 | 2026-01-21 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 181243.36 | 1415171.459 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 100 | 1454834.342 | 1454834.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331642.749 | 670381.176 | 452810.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061029-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 437603 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 85 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 168.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061029-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 412672 | AIF CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-39-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-29 | 2026-03-03 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2027-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 507803.4 | 385907.421 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 32.56 | 375188.94 | 112297.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51853.658 | 30060.86 | 30382.949 | 43000 | 43000 | 43000 | 133891.473 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061029-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 412649 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 976-30-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-28 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2027-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6098985.519 | 5361449.206 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 24.5 | 4958456.986 | 1247519.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40105.781 | 400847.068 | 575137.83 | 231429.111 | 400000 | 1000000 | 1300000 | 1010937.196 | 361449.206 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061163-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 435191 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 89 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061163-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421483 | ASESORÍA DE REVISIÓN NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-37-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-19 | 2026-03-19 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2027-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 230860 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 9 | 20906.416 | 20906.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20906.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210465.486 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061163-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421491 | CONSULTARIA NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-31-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-01 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2028-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 738980.778 | 672350 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 3 | 93768.354 | 23106.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23106.154 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 67687.2 | 574603.4 | 4522 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069975-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 434009 | CONSERVACION PISTA 17R/35L - AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - 2026 SANTIAGO RM | N | 1. OBRAS | 1044-10-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2027-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2328624.398 | 1734023.957 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 0 | 1752163.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365326.56 | 389972.139 | 996864.657 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40071964-0 | DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, REGION DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 425986 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, REGION DEL MAULE | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 97.031 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97.031 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40071964-0 | DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425987 | DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, REGION DEL MAULE | N | 2. ESTUDIOS | 976-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-01 | 2026-06-12 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2027-09-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 406980 | 335000 | 77200490-7 | ARISTO CONSULTORES LTDA. | 0 | 101689.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31904.143 | 69785.169 | 240965.294 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 432553 | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 170.251 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 169.653 | 169.653 | 0 | 0 | 86.251 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 431588 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION ETAPA 3 - 2DO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-06 | 2026-04-22 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2027-02-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 233644.219 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 0 | 85600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 25100 | 25100 | 25100 | 349457.219 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 379566 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 1042-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-06-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1579653.288 | 1768599.457 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 100 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 393198 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 3 | N | 1. OBRAS | 976-28-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-21 | 2026-02-11 | 2026-07-02 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2027-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3277776.888 | 2958755.888 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41917.376 | 190393.44 | 314124.804 | 453564.38 | 2434696.092 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058872-0 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409796 | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO O¿HIGGINS - 2DO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-40-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 247520 | 246234.8 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 100 | 103202.18 | 103202.18 | 0 | 27079.035 | 31589.134 | 25059.129 | 18460.184 | 1014.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370325-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401697 | SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA AERÓDROMO LAS MISIONES DE CAÑETE, REGIÓN DEL BIOBÍO - 2024 | A | 2. ESTUDIOS | 1042-21-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-06-16 | 2026-04-12 |  |  | Sin Reajuste | 69821 | 78000 | 77712525-7 | SOC. DE PROFESIONALES GMC AMBIENTAL LTDA | 20 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 23400 | 36856 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420472 | EXPROPIACIÓN NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11960 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1861010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861010 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434100 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR COMUNA TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1018.937 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1018.937 | 1018.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 375027 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | A | 1. OBRAS | 1042-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-08 | 2023-08-02 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2024-08-17 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 6091981.529 | 8448116.054 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40036741-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 398567 | SCGE-DISEÑO-NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES REGIÓN DEL BIOBÍO-SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-11-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2026-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300281.189 | 403054.19 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 97.94 | 343949.056 | 215983.796 | 0 | 15440.173 | 0 | 135595.903 | 23943.527 | 0 | 31623.161 | 9381.032 | 59425.276 | 0 | 0 | 68539.984 | 85204.334 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 394161 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-49-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-03 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2026-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 327448.968 | 310620.095 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 92183.598 | 92183.598 | 17976.063 | 38330.906 | 33361.171 | 2515.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394162 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1042-34-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2026-03-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3495024.606 | 5113878.649 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1260561.648 | 1260561.648 | 267141.95 | 397292.814 | 0 | 356505.875 | 239621.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40060794-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 415182 | AIF CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-12-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 107595.6 | 81602.634 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 74.33 | 21519.37 | 21519.37 | 13535.301 | 0 | 7984.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40060801-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA ESCUELA DE GRUMETES ISLA QUIRIQUINA, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 425556 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA ESCUELA DE GRUMETES ISLA QUIRIQUINA, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | N | 1. OBRAS | 1042-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-25 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 262261.131 | 247852.517 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 297432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131051.875 | 134150.318 | 0 | 32229.807 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40072439-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 431297 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 191.641 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40072439-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431298 | ASESORÍA DE REVISIÓN ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 87725 | 51380 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40072439-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431299 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN | N | 2. ESTUDIOS | 976-10-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2029-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1048000 | 1048000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 461025 | 586965 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390513 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | A | 1. OBRAS | 5946-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-05-24 | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2025-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4131920.051 | 3444707.88 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039741-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 382255 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 976-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-21 | 2023-09-22 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2026-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 691439.766 | 630334.774 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 90.8 | 2166.689 | 2166.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58281.52 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059794-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 420719 | SERVICIO DE NORMALIZACIÓN AREA LIBRE DE OBSTÁCULOS I DEL AERÓDROMO DE PUCON, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - 3ER. LLAMADO | A | 1. OBRAS | 976-14-LQ25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-25 | 2025-09-08 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 261378.426 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 100 | 2325.084 | 2325.084 | 0 | 0 | 0 | 2325.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reforestación
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059794-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 430437 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON II ETAPA | N | 1. OBRAS | 976-13-LR26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-08-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-10 | 2026-12-09 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 426213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8502.215 | 354107.539 | 63603.746 | 0 | 0 | Reforestación
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40069619-0 | CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 425561 | CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 5946-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300365.592 | 203727.259 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 94.85 | 208839.387 | 197944.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110903.681 | 63145.343 | 23895.759 | 10894.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40074969-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS, AERÓDROMO DE TRAIGUÉN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 425560 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS TRAIGUÉN | N | 1. OBRAS | 5946-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 2026-06-19 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 599867.457 | 498382.075 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 10.74 | 499709.175 | 54327.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54327.1 | 121254 | 173750 | 90378.075 | 60000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 409490 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¨AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA 4° LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-18 | 2025-01-23 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2026-09-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 796507.603 | 744911.544 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 84.83 | 432206.803 | 362371.331 | 0 | 88003.364 | 39718.781 | 44397.767 | 41744.15 | 46823.158 | 52490.445 | 49193.666 | 49605.333 | 18980.923 | 1249.216 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 368376 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | A | 1. OBRAS | 976-2-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-22 | 2024-01-29 | 2024-07-22 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2026-08-30 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 21343000 | 41453453.726 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 49.5 | 21265135 | 10194731.636 | 0 | 1638575.502 | 0 | 0 | 0 | 8556156.134 | 0 | 0 | 4035960.072 | 0 | 0 | 7034443.292 | 13472372.461 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40017276-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422170 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PICHOY VALDIVIA | N | 2. ESTUDIOS | 976-21-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-03 | 2025-12-05 | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 2026-02-10 | 2029-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 772938.973 | 1035300 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 15 | 321750.059 | 162702.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30148.407 | 0 | 132554.498 | 0 | 41009.603 | 63712.083 | 54325.468 | 702771.67 | 52387.566 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40017276-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422856 | ASESORIA DE REVISION ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PICHOY, VALDIVIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-23-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-16 | 2026-01-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2028-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 260504.792 | 301070 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 3 | 85036.619 | 27833.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27833.319 | 6021.4 | 0 | 15053.5 | 36128.4 | 201716.9 | 15053.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PANGUIPULLI, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049594-0 | CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 425634 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 206 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PANGUIPULLI, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049594-0 | CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 425635 | AIF CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-2-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 130429.95 | 130429.95 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130420 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PANGUIPULLI, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049594-0 | CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 425636 | CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | N | 1. OBRAS | 557970-1-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-21 | 2026-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-13 | 2027-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 868986.555 | 868986.555 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1024095 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 50001385-0 | CONSERVACION Torre de Control Aeródromo Pichoy | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 437871 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION TORRE DE CONTROL AERÓDROMO PICHOY | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 50001385-0 | CONSERVACION Torre de Control Aeródromo Pichoy | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 437872 | ATIF CONSERVACION TORRE DE CONTROL AERÓDROMO PICHOY | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 112194 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 82194 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 50001385-0 | CONSERVACION Torre de Control Aeródromo Pichoy | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 437873 | CONSERVACION TORRE DE CONTROL AERÓDROMO PICHOY | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 391175 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 336175 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30471983-0 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370402 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 976-69-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2026-12-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 357034.867 | 443684.726 | 96941290-K | SUSTENTABLE S.A. | 86.2 | 16970.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16970.04 | 56010.448 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40011593-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385444 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLICACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2DO LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2028-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600531.666 | 716833.127 | 96941290-K | SUSTENTABLE S.A. | 84.4 | 261734.807 | 216642.916 | 0 | 0 | 0 | 33174.224 | 159899.554 | 13423.199 | 0 | 10145.939 | 45091.891 | 0 | 0 | 0 | 40803.139 | 59480.162 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40060987-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 425637 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86.251 | 86.251 | 0 | 0 | 0 | 86.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40060987-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 425642 | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-25 | 2026-04-23 | 2026-05-27 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2027-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 180492.968 | 196271.52 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 16.5 | 166368.416 | 39118.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19550.775 | 19568.121 | 19463 | 19463 | 19463 | 68860.52 | 66795 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40060987-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 425643 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027 | N | 1. OBRAS | 109-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-27 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2027-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1809532.088 | 1496381.57 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 27.9 | 1527458 | 427376.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149326.401 | 278050.402 | 255000 | 225000 | 329004.767 | 291076.43 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40060988-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 425644 | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 206478 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 206468 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | Interregional | PROYECTOS | 40060988-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 425645 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 611202 | 0-0 |  | 0 | 10310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10310 | 600892 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060991-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 425646 | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-14-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-09-16 | 2026-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-23 | 2027-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 184300.968 | 184300.968 | 0-0 |  | 0 | 51550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17183 | 34367 | 174567 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060991-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 425647 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | N | 1. OBRAS | 1095-12-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-14 | 2027-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1198733.172 | 1198733.172 | 0-0 |  | 0 | 103100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103100 | 1132794 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40066393-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405921 | ASESORIA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-5-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-02-20 | 2025-03-26 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2026-02-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 141563.8 | 184164.971 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 4718.31 | 4718.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4718.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40069849-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ISLA PULUQUI, CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413839 | EJECUCIÓN-CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ISLA PULUQUI-REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 1095-1-O126 | Terminado | Propuesta publica | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 319270.187 | 323999.611 | 76286291-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMAX LTDA | 100 | 331804 | 331804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190483.966 | 131024.93 | 10295.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40078011-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO DE OSORNO COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 430662 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40078011-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO DE OSORNO COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 430663 | ATIF CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-9-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-12 | 2027-02-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 93182.682 | 93182.682 | 0-0 |  | 0 | 110888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 36888 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40078011-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO DE OSORNO COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430664 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO | N | 1. OBRAS | 1095-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-07-01 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1398665.1 | 1042968.537 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 700000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40078326-0 | CONSERVACION TECHUMBRE AERÓDROMO MOCOPULLI REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430693 | CONSERVACION TECHUMBRE AERÓDROMO MOCOPULLI | N | 1. OBRAS | 1095-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-08-04 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2027-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 332408 | 339047.652 | 77145474-7 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 0 | 346989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346989 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 395800 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 2025-09-05 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2027-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 773700 | 900346.242 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 50.83 | 547635.087 | 315740.458 | 0 | 66216.123 | 44139.75 | 49334.382 | 48360.457 | 47738.089 | 30008.734 | 29942.923 | 30961.461 | 49972.47 | 49972.47 | 100988.228 | 275899.166 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423812 | LOTE 1 EXPROPIACIÓN NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 514038 | 538137.559 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 538137.559 | 538137.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538137.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 438115 | GASTOS ADMINISTRATIVOS EXPROPIACIÓN NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 45.815 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 404760 | NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA - 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 976-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-16 | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2026-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17341699.832 | 34660107.023 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 14.71 | 14940794.148 | 3016873.786 | 0 | 410250.246 | 822931.448 | 493436.094 | 287716.373 | 439565.58 | 372525.394 | 190448.651 | 520394.389 | 1838790.162 | 2746545.453 | 6818190.358 | 18964012.226 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060166-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406153 | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1043-28-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1157652.463 | 1322073.453 | 77744905-2 | AGS INGENIEROS SPA | 100 | 1325875.289 | 1325875.289 | 0 | 1172554.18 | 153321.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060185-0 | CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 415982 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AD. FACHINAL-REGIÓN DE AYSÉN (2do llamado) | A | 1. OBRAS | 976-13-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-08 | 2025-09-03 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2026-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 409348.261 | 398857.232 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 100 | 233716.18 | 233716.18 | 0 | 0 | 0 | 233716.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40067778-0 | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416271 | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 976-11-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 236116.851 | 234970.198 | 77938058-0 | CONSTRUCTORA MILANO SPA | 100 | 98508.298 | 98508.298 | 0 | 0 | 0 | 98508.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40069348-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 424745 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO - 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1043-38-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-01 | 2026-01-05 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-07-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 292687.653 | 309054.363 | 76578389-5 | SOCIEDAD INGVE SPA | 46.83 | 325000.001 | 147904.244 | 0 | 0 | 0 | 40198.481 | 32177.512 | 0 | 75528.251 | 0 | 0 | 65343.75 | 63276 | 48476.007 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40069349-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA HELICOPTEROS P.NACIONAL JEINIMENI REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 413305 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS P NACIONAL JEINIMENI-REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1043-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-19 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 271834.631 | 278551.119 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 35.8 | 295544.001 | 87192.172 | 0 | 0 | 0 | 69841.651 | 17350.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34567.5 | 67628.8 | 106155.529 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40069898-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LAGO VERDE REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425648 | CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO LAGO VERDE | N | 1. OBRAS | 1043-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-06 | 2026-04-20 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-11-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1441844.963 | 1196788.385 | 77744905-2 | AGS INGENIEROS SPA | 23.12 | 1400000 | 280888.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280888.346 | 297076 | 645875 | 5350.502 | 170810.152 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40082710-0 | CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO VILLA OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 437867 | CONSERVACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO VILLA O´HIGGINS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 347000 | 0-0 |  | 0 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 435136 | GASTOS ADMINISTRATIVOS (PUBLICACIÓN) ATIF HABILITACIÓN CALLE DE RODAJE ALFA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 421300 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS CUARTEL SSEI AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-9-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 178744.741 | 127810.023 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 80912.303 | 80912.303 | 0 | 39694.428 | 30240.993 | 9670.438 | 0 | 1306.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 435132 | ATIF HABILITACIÓN CALLE DE RODAJE ALFA Y OBRAS ANEXAS AEROPUERTO PUNTA ARENAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-15-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-16 | 2026-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-21 | 2027-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 187890.3 | 187890.3 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 180000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415244 | ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS CUARTEL SSEI AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | A | 1. OBRAS | 1096-6-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-29 | 2025-08-26 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2026-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1505160.058 | 1441017.792 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 100 | 831614.418 | 831614.418 | 0 | 665015.351 | 0 | 0 | 166599.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 419568 | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CUARTEL SSEI Y PLATAFORMA HANGAR FACH | A | 1. OBRAS | 1096-8-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-05 | 2025-09-03 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2026-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1486141.613 | 1471047.174 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 752220.474 | 752220.474 | 0 | 284976.787 | 466612.963 | 0 | 0 | 630.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 434287 | HABILITACIÓN CALLE DE RODAJE ALFA Y OBRAS ANEXAS AEROPUERTO PUNTA ARENAS | N | 1. OBRAS | 1096-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-07-13 | 2026-08-13 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2027-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1702841.387 | 1448826.171 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 2095984.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526000 | 1569984.784 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 388490 | REFORESTACIÓN MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. | A | 1. OBRAS | 976-23-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-03 | 2023-11-06 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2027-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 160661 | 427730.18 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 76.2 | 22065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22065 | 17628.955 | 0 | Reforestación
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 435102 | REFORESTACIÓN POR CORTA PARA HABILITAR CALLE DE INGRESO CUARTEL SSEI DE PUNTA ARENAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 135109.435 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 54113.835 | 10995.6 | Reforestación
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031610-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365906 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH", SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-24 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2028-02-06 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 830137.539 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 87.44 | 252215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54750.018 | 107993.834 | 89471.148 | 77260 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036488-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359498 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | A | 2. ESTUDIOS | 976-37-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-29 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2026-04-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 975478.918 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 100 | 3236.454 | 3236.454 | 0 | 0 | 0 | 3236.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047542-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387041 | SCCI-DISEÑO-NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2028-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1023306.217 | 936767.97 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 83 | 136405.983 | 126911.403 | 0 | 30783.386 | 58582.644 | 0 | 0 | 37545.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9494.58 | 0 | 183463.596 | 13931.198 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048326-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU, PUERTO WILLIAMS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 425640 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD. GUARDIAMARINA ZAÑARTU | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049674-0 | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 438205 | CONTRATOS GLOBAL DE GASTOS POR PUBLICACIONES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 102.422 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049674-0 | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 434294 | AIF AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-14-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-27 | 2026-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-07 | 2027-07-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 195121.33 | 195121.33 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 300000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049674-0 | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 434295 | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS | N | 1. OBRAS | 1096-11-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-27 | 2026-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-22 | 2027-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5105929.276 | 5105929.276 | 0-0 |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 2450000 | 3000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060499-0 | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 403474 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-14 | 2025-06-26 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2027-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 686998.9 | 709704.061 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 38.9 | 366754.816 | 308810.442 | 0 | 102365.29 | 38729.003 | 43287.669 | 42434.17 | 43920.343 | 26730.975 | 11342.992 | 11433.334 | 11112.971 | 11534.562 | 23863.507 | 295749.555 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060499-0 | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 400075 | SCRM-EJECUCIÓN-CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH-REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 1. OBRAS | 976-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2025-03-21 | 2025-05-13 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2027-07-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17433172.155 | 23137134.095 | 78147201-8 | CONSORCIO TENIENTE MARSH SPA | 71.14 | 20999651.33 | 16834408.748 | 8195458.588 | 6629119.677 | 2009830.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165242.582 | 2790427.458 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 50001078-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO DE NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 436064 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO DE NATALES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 50001078-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO DE NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 436065 | AIF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO DE NATALES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 226878 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 226868 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 50001078-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO DE NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 436066 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO DE NATALES | N | 1. OBRAS | 1096-13-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-19 | 2026-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-03 | 2027-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7126249.974 | 7126249.974 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7213645 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059941-0 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394032 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | A | 2. ESTUDIOS | 976-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-02-10 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2027-02-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 846791.037 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 65.8 | 583053.842 | 258048.631 | 0 | 68003.359 | 86742.604 | 0 | 103302.668 | 0 | 0 | 0 | 179393.573 | 10710 | 3848.46 | 131053.178 | 96383.594 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40073527-0 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AERÓDROMOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 432883 | GASTOS ADMINSITRATIVOS ACTUALIZACION PLANES MAESTROS AERÓDROMOS REDES SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AERÓDROMOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40073527-0 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AERÓDROMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 432888 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS AERÓDROMOS REDES SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AERÓDROMOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2050000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 950000 | 1099990 | Estudio Básicos
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40071098-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ISLA DE PASCUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 425628 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ISLA DE PASCUA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 103100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103100 | 44037.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34495.4 | 9542.556 | 0 | 1150 | 22500 | 35412.044 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40070757-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430032 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 409117 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 429472 | 134583.374 | 0 | 0 | 0 | 6887.01 | 9481.279 | 92888.561 | 1329.968 | 23996.556 | 79000 | 70000 | 109470.449 | 36418.177 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40069923-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425632 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGION DE AYSEN | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 84454.376 | 0 | 0 | 0 | 10892.5 | 12105.002 | 0 | 2432.874 | 59024 | 86466.21 | 3558.33 | 25521.084 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40072419-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425633 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 86450.275 | 0 | 0 | 46410 | 11959.24 | 0 | 14414.48 | 0 | 13666.555 | 25000 | 5000 | 35000 | 48549.725 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069980-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, AERÓDROMOS MACROZONA CENTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 430152 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, AERODROMOS MACROZONA CENTRO AÑO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 328003 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 344354 | 191767.806 | 0 | 0 | 0 | 169.575 | 166.6 | 12299.999 | 56665.563 | 122466.069 | 0 | 0 | 0 | 152586.194 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070537-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 425630 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 197646 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 198226.7 | 72688.39 | 0 | 0 | 0 | 14574.466 | 4646.474 | 15313.908 | 38153.542 | 0 | 27000 | 25000 | 25000 | 48538.31 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40070537-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 429687 | FIAR Adq. Materiales y útiles en general CAD 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 854 | 2354 | 17222237-4 | CAMILA ANDREA NOVA CID | 0 | 1773.3 | 400.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.248 | 0 | 169.3 | 0 | 354 | 300 | 400 | 318.752 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40069802-0 | DIAGNOSTICO DE AMENAZAS SOCIONATURALES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 420027 | Gasto publicacion en Diario Oficial Licitacion Amenazas Socionaturales | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 196 | 0-0 |  | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40069802-0 | DIAGNOSTICO DE AMENAZAS SOCIONATURALES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414116 | Diagnóstico de Amenazas Socionaturales en el Marco de la Gestión de Riesgos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 195700 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 159183 | 15817 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40069807-0 | ANALISIS CONTROL DE PÉRDIDAS EN PROVISIÓN DE AGUA POTABLE R.M. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414189 | Análisis Control de Pérdidas en Provisión de Agua potable SSR Región Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | 1016-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-17 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2026-10-26 |  |  | Sin Reajuste | 220000 | 219793 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 71.61 | 124793 | 62396.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62396.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62396.5 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40074781-0 | ANALISIS DE DESBORDES DE CAUCES MEDIANTE GEOMÁTICA EN LA RUTA J-80, SECTOR ESTERO LLICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 428074 | Gasto publicacion en Diario Oficial Licitacion Desbordes de Cauces sector Estero Llico | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1016-7-O126 | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 102.422 | 102.422 | 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40074781-0 | ANALISIS DE DESBORDES DE CAUCES MEDIANTE GEOMÁTICA EN LA RUTA J-80, SECTOR ESTERO LLICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 427986 | Análisis de Desbordes de Cauces Mediante Geomática en Ruta J-80 Sector Estero Llico | N | 2. ESTUDIOS | 1016-7-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-04 | 2026-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-02-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 40817 | 40817 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18512.183 | 16487.817 | 5817 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40074852-0 | ANALISIS GEOMORFOLÓGICO Y MEDICIÓN DE DESLIZAMIENTO CON GEOMÁTICA, KM 135, RUTA 115-CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 423033 | Analisis Geomorfológico y Medición de Deslizamiento con Geomática KM 135 Ruta 115-CH | A | 2. ESTUDIOS | 1016-18-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-08-02 |  |  | Sin Reajuste | 91400 | 76806.722 | 77918510-9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 100 | 56806.722 | 56806.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28403.361 | 0 | 22722.689 | 5680.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062940-0 | ANALISIS Y EVALUACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE E IMPACTO EN AREAS URBANAS, REGION AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406476 | Analisis y Evaluacion Infraestructura Transporte e Impacto en Areas Urbanas Región Aysen | A | 2. ESTUDIOS | 1016-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-10-23 |  |  | Sin Reajuste | 379000 | 378420 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 69.82 | 228420 | 114210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34263 | 0 | 0 | 79947 | 0 | 0 | 114210 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA, COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA, MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063115-0 | ANALISIS DEMANDA TRANSPORTE INTERREGIONAL LOS LAGOS, AYSÉN Y MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406477 | Análisis Demanda de Transporte Interregional Los Lagos Aysén y Magallanes | A | 2. ESTUDIOS | 1016-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-28 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2026-10-03 |  |  | Sin Reajuste | 350000 | 275106 | 77200490-7 | ARISTO CONSULTORES LTDA. | 87.63 | 85106 | 51063.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51063.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34042.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063119-0 | ANALISIS SOLUCION BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA REGULACION Y PROVISION DE AGUA EN CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406478 | Análisis Solución Basadas en la Naturaleza para la Regulación y Provisión de Agua | A | 2. ESTUDIOS | 1016-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2026-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 290000 | 289991.1 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 65.52 | 199991.1 | 99995.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99995.55 | 0 | 0 | 0 | 74996.663 | 0 | 24998.887 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40068966-0 | DIAGNOSTICO PARA ELABORAR PLANES TERRITORIALES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUC. MULTISECTORIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414184 | Diagnóstico para Elaborar Planes Territoriales de Inversión en Infraestructura Multisectorial | A | 2. ESTUDIOS | 1016-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-10-20 |  |  | Sin Reajuste | 391510 | 391510 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 78.37 | 211710 | 127026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127026 | 0 | 0 | 0 | 84684 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020282-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389429 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 1966-17-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 539345.152 | 766128.177 | 77394340-0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 100 | 384583 | 378568.079 | 0 | 0 | 31536.816 | 161013.009 | 53087.589 | 59171.357 | 54716.941 | 19042.367 | 0 | 0 | 6014.921 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020727-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR BELEN COMUNA DE PUTRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 424255 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR BELEN COMUNA DE PUTRE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 341235.475 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 341225.475 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020727-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR BELEN COMUNA DE PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 421138 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE BELEN COMUNA DE PUTRE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1810648.111 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1770648.111 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028428-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 358481 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de Las Maitas, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-13-LR22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 574988.881 | 690780.172 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 95.1 | 9421 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028428-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358478 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de LAS MAITAS, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-13-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-07 | 2022-08-19 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2026-03-30 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 4311455 | 6907801.708 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 201837 | 135871.514 | 0 | 0 | 39574.05 | 0 | 96297.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65965.486 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028433-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389470 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Mejoramiento Integral Sistema Sanitario Rural de Tignamar, Comuna de Putre, segundo llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2026-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 115090.85 | 134026.124 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 100 | 288.366 | 288.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028433-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 400973 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR COMUNA DE PUTRE SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1966-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-21 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-10-08 | 2025-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 708579.791 | 1041900.959 | 77394340-0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 100 | 9152.34 | 9152.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9152.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028434-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 412825 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES; SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2026-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 328275.78 | 294150 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 80 | 108452.083 | 81772.467 | 0 | 20629.921 | 22405.318 | 17463.174 | 21274.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26679.616 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028434-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389430 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | A | 1. OBRAS | 1966-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2026-05-24 |  |  | Sin Reajuste | 2716635.322 | 3728764.688 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 71.27 | 2295206.961 | 1337344.271 | 0 | 0 | 358015.291 | 363692.7 | 245064.664 | 168958.681 | 101968.974 | 99643.961 | 206417.669 | 210000 | 175710.311 | 365734.71 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 378956 | ASESORIA INSPECION FISCAL OBRA CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-08 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-04-29 |  |  | Sin Reajuste | 349809.128 | 384321.775 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 99.46 | 43004.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43004.683 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 423525 | CONSTRUCCION ETAPA 2 PAGO DE GOMEZ NORTE | A | 1. OBRAS | 1966-17-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-05-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 168138.68 | 143484.738 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 100 | 146550.631 | 146550.098 | 0 | 0 | 18539.308 | 46111 | 31288.947 | 50610.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038041-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 397374 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-04-29 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 620067.35 | 713870.877 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 38.52 | 266065.224 | 172156.786 | 0 | 31074.706 | 23430.792 | 23430.791 | 23524.631 | 23341.771 | 23996.664 | 23357.431 | 23000 | 23629.125 | 25997.063 | 21282.25 | 349960.151 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038041-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397368 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA | A | 1. OBRAS | 1966-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-25 | 2024-10-29 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5497526.149 | 6437041.305 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 48.7 | 3655126 | 2408199.385 | 0 | 216922.91 | 356500.124 | 380665.545 | 262130.142 | 488890.367 | 271920.149 | 431170.148 | 314462.858 | 76642.056 | 425823.031 | 429998.67 | 2328035.624 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40064909-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 403238 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | A | 1. OBRAS | 1966-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1005844.734 | 1009190.174 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 100 | 3087.95 | 3087.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40067577-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS RURALES DE PUTRE Y BELEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 422597 | GESTION DE PROYECTOS CONSERVACION SISTEMAS AGUAS SERVIDAS PUTRE Y BELEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-4-O126 | En Ejecución | Trato directo | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2027-03-02 |  |  | Sin Reajuste | 71579.575 | 71579.575 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.567 | 33499.433 | 28080.142 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40067577-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS RURALES DE PUTRE Y BELEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 422596 | CONSERVACION SISTEMAS AGUAS SERVIDAS PUTRE Y BELEN | N | 1. OBRAS | 1966-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2027-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 592071.953 | 493652.241 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 205655.241 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 384556 | AIF Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2025-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 499202.04 | 664948.026 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 96.91 | 138910 | 79970.613 | 0 | 79970.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58939.387 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384519 | Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | A | 1. OBRAS | 5663-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2026-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5007516.269 | 6267735.625 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 96.64 | 899266.015 | 215007.021 | 0 | 76534.428 | 98903.899 | 0 | 39568.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684258.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 403633 | DISEÑO CARAMUCHO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 766176.647 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 405492 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2026-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176610 | 271718 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 77.73 | 89282.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89282.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 398773 | MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | A | 1. OBRAS | 5663-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2947398.85 | 3097107.322 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 96.41 | 337121.655 | 36669.127 | 0 | 0 | 0 | 36669.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300452.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40059940-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 407584 | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA, TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 5663-25-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2026-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 142634 | 250024.907 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 100 | 54914.088 | 54914.088 | 0 | 42422.455 | 7336.258 | 0 | 0 | 0 | 5155.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 416804 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL (AIF) OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE, SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2027-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 432497.17 | 517760.34 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 80000 | 80000 | 332761 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15384.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15384.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430261 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 REG. DE TARAPACA. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4247.967 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.115 | 85.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430284 | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32986.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4442.985 | 4442.985 | 0 | 0 | 4442.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435601 | Lote 5 SSR CARIQUIMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3375 | 3375 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6852.262 | 3477.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477.262 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435602 | LOTE 6 SSR CARIQUIMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9000 | 9000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18272.7 | 9272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9272.7 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 426692 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE, CUARTO LLAMAD | N | 1. OBRAS | 5663-28-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-29 | 2026-02-20 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2027-07-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4610169.642 | 5182674.23 | 77674290-2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 11.19 | 1850000 | 680754.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680754.089 | 230508 | 350000 | 432046 | 156691.911 | 3332674.23 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060517-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 397206 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA, COMUNA DE HUARA | A | 2. ESTUDIOS | 5663-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-08-13 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2026-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 143570 | 185136.425 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 100 | 18842.426 | 18842.426 | 0 | 5722.134 | 0 | 13120.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40066051-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 415955 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE | A | 2. ESTUDIOS | 5663-2-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-25 | 2025-04-29 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2026-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 121000 | 101220 | 77797920-5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 100 | 72954 | 72854 | 0 | 0 | 41241.077 | 0 | 31612.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40066813-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA COMUNA DE HUARA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 415948 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA | A | 2. ESTUDIOS | 5663-3-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-30 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2026-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 121000 | 101220 | 77797920-5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 100 | 72954 | 72854 | 0 | 0 | 41241.077 | 0 | 31612.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068950-0 | REPOSICION CON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MAMIÑA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 414766 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REPOSICION CON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MAMIÑA | A | 2. ESTUDIOS | 5663-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-11 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-09-09 | 2026-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 124000.38 | 97445.31 | 79693840-4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 98.33 | 71212 | 68212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40607.41 | 0 | 27604.59 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070233-0 | REPOSICION CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAONZANA LAONZANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 430609 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REPOSICIÓN CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIORURAL DE LAONZANA, TERCER LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 5663-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-24 | 2026-06-08 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2027-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 107175 | 116199.665 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 0 | 84047.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34859.9 | 0 | 49187.265 | 36859.899 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070543-0 | CONSERVACION servicio sanitario rural chapiquilta, comuna camiña | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 435308 | Conservación Servicio sanitario rural Chapiquilta, Comuna Camiña | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 245902.671 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 244903 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40075458-0 | MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURALES CALETAS BORDE COSTERO IQUIQUE IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 422177 | PUBLICACION ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMAS SANITARIOS RURALES DEL BORDE COSTERO, IQUIQUE | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 86.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.251 | 0 | 0 | 0 | 250 | 163.749 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40075458-0 | MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURALES CALETAS BORDE COSTERO IQUIQUE IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 431381 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2026 I REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 91.641 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40075458-0 | MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURALES CALETAS BORDE COSTERO IQUIQUE IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 436493 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO SSR CHANAVAYA, RÍO SECO Y SAN MARCOS, IQUIQUE | N | 2. ESTUDIOS | 5663-10-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-21 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-02 | 2027-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 178276 | 178276 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 130276 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40077982-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 430864 | CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOQUELLA, COMUNA DE CAMIÑA | N | 1. OBRAS | 5663-13-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-28 | 2026-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 714180.88 | 714180.88 | 0-0 |  | 0 | 244122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244122 | 470058.88 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 50001706-0 | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TIRANA, COMUNA POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 431938 | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE | N | 1. OBRAS | 5663-12-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-19 | 2026-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-19 | 2027-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 424349.754 | 424349.754 | 0-0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 90000 | 284349.754 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029291-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388793 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | A | 1. OBRAS | 1501-19-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 2024-07-19 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2025-12-04 |  |  | Sin Reajuste | 967228.525 | 2722352.42 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 97.7 | 26340.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26340.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039986-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 391601 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N 1012/2023) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-29 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 197500 | 398206.714 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 95.51 | 241054 | 192021.835 | 0 | 43416.381 | 35871.171 | 28177.863 | 26341.215 | 0 | 43572.775 | 14642.43 | 3227.196 | 45804.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039986-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 403241 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1501-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2025-03-06 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2026-07-24 |  |  | Sin Reajuste | 3077005.244 | 4573722.536 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 89.62 | 1937751.001 | 1430865.883 | 0 | 115091.206 | 216764.678 | 195953.356 | 417957.331 | 0 | 334435.707 | 150663.605 | 150000 | 0 | 356885.118 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060750-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 415549 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI- COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 2. ESTUDIOS | 1501-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2026-08-12 |  |  | Sin Reajuste | 128395.098 | 118028.88 | 79693840-4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 90 | 82620.216 | 70817.328 | 0 | 0 | 35408.664 | 0 | 0 | 0 | 35408.664 | 0 | 11802.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060751-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 415561 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA - COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 2. ESTUDIOS | 1501-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2026-08-12 |  |  | Sin Reajuste | 127618.575 | 112355.15 | 79693840-4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 90 | 78648.605 | 67413.09 | 0 | 0 | 33706.545 | 0 | 0 | 0 | 33706.545 | 0 | 11235.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 40069616-0 | CONSERVACION CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 414824 | CONSERVACIÓN CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 1. OBRAS | 1501-8-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-29 | 2025-07-04 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2026-05-06 |  |  | Sin Reajuste | 288051.438 | 514875.51 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 100 | 377002.51 | 300896.299 | 0 | 0 | 41065.148 | 81474.179 | 111879.04 | 0 | 66477.932 | 0 | 0 | 0 | 76106.211 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40069787-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 431050 | CONSERVACIÓN REDES DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1501-7-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-25 | 2026-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-09 | 2027-03-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 336668 | 336668 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 316668 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40069789-0 | CONSERVACION AGUAS SERVIDAS DE TOCONAO, COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 423042 | CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS DE TOCONAO COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1501-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 900010 | 756160.752 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 596160.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 130000 | 160000 | 221160.752 | 230000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40075618-0 | CONSERVACION DE MATRICES SSR LASANA COMUNA DE CALAMA- REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 423043 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SSR LASANA - COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1501-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-23 | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 474010 | 319488.875 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 9.62 | 334959.354 | 31212.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31212.467 | 60000 | 95011.879 | 49011.012 | 99723.996 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40077867-0 | CONSERVACION SSR QUILLAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 431048 | CONSERVACIÓN SSR QUILLAGUA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2026 | N | 1. OBRAS | 1501-9-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-27 | 2026-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-15 | 2027-04-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 425541 | 425541 | 0-0 |  | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 400041 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40077950-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE PEINE COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 431060 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE PEINE, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1501-10-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-09-07 | 2026-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-20 | 2027-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 237121 | 237121 | 0-0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 225121 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40077956-0 | CONSERVACION CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE PEINE COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 431053 | CONSERVACIÓN CAMARAS DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE PEINE COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1501-8-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-28 | 2026-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-15 | 2027-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200059 | 200059 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 190059 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40036892-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 376239 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | A | 1. OBRAS | 1502-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-12-10 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 2573140 | 3548666.696 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 920.788 | 920.788 | 0 | 0 | 0 | 920.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047809-0 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 402489 | AIF MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-09 | 2025-06-18 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-12 | 2026-06-07 |  |  | Sin Reajuste | 171016.685 | 201486.635 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.P.A. | 90 | 115391.087 | 115391.087 | 0 | 40274.896 | 20360.9 | 20188.35 | 24253.628 | 10313.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047809-0 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394450 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1502-16-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2026-05-08 |  |  | Sin Reajuste | 1300000 | 1551379.638 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 100 | 204037.838 | 204037.838 | 0 | 0 | 108954.934 | 49021.86 | 39516.044 | 0 | 0 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40049921-0 | INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394436 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural Cavancha región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 1502-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2026-02-27 |  |  | Sin Reajuste | 208059 | 178381 | 76511611-2 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 100 | 24633 | 21063 | 0 | 0 | 21063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | Estudio de Perfil
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40049923-0 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394493 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | A | 2. ESTUDIOS | 1502-3-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-01-24 | 2025-03-05 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2026-01-18 |  |  | Sin Reajuste | 155051.05 | 106841.9 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 100 | 26600.9 | 25969.5 | 0 | 25969.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.4 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40049927-0 | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO, COMUNA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 427830 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA - SEGUNDO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 1502-01-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-01-28 | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2027-03-12 |  |  | Sin Reajuste | 204860 | 204680 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 17 | 94866.8 | 34700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60166.4 | 0 | 109813.2 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 430263 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 REG. DE ATACAMA. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 666.393 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.213 | 114.787 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 430284 | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32986.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1314.552 | 1314.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 434995 | Lote 2 SSR El Tránsito | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 548.08 | 548.08 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 556.466 | 556.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 434997 | Lote 3 SSR El Tránsito | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1337 | 1337 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1357.456 | 1357.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40060048-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394483 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1502-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-23 | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-10-25 |  |  | Sin Reajuste | 394103.01 | 385026.618 | 76154619-8 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 61 | 464421 | 234514.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68808.704 | 107209.776 | 58496.324 | 78000 | 72511.814 | 39922.382 | 39472 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060062-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394496 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | N | 2. ESTUDIOS | 1502-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-28 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2028-02-07 |  |  | Indice Polinomico | 178437.525 | 165946.898 | 76511611-2 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 0 | 94430.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61400.353 | 0 | 33029.911 | 73016.634 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060631-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PERALES VIEJO, COMUNA DE VALLENAR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 436433 | Gastos Administrativos Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR Perales Viejo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060631-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PERALES VIEJO, COMUNA DE VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 409314 | Mejoramiento y ampliación SSR Perales Viejo comuna de Vallenar | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-02-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 209285.3 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209285.3 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 40060639-0 | CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 407199 | CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | A | 1. OBRAS | 1502-12-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-07-31 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-22 | 2026-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 341112.31 | 329630 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 100 | 41133.31 | 41133.31 | 0 | 41133.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR |  | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.055 | 40 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430263 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 REG. DE ATACAMA. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 666.393 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 361.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.504 | 38.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430284 | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32986.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1410.282 | 1410.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR |  | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435014 | Lote 2 SSR El Jilguero | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 657 | 657 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 667.052 | 667.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR |  | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435015 | Lote 3 SSR El Jilguero | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 397.8 | 397.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 403.886 | 403.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR |  | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435016 | Lote 4 SSR El Jilguero | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2059.2 | 2059.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2090.706 | 2090.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR |  | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435017 | Lote 5 SSR El Jilguero | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1962 | 1962 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1992.019 | 1992.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 421130 | HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1502-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2026-05-24 |  |  | Sin Reajuste | 326047.147 | 365463.338 | 76507767-2 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 63.84 | 305472.235 | 164067.066 | 0 | 95998.381 | 12703.7 | 29524.719 | 25840.266 | 0 | 0 | 0 | 81405.169 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40066263-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 692 | 905 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40066263-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430284 | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32986.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1432.5 | 1432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40066263-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435018 | Lote 1 SSR MALAGUIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5097.2 | 5097.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40066271-0 | MEJORAMIENTO FUENTES CAPTACIÓN SSR MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 404131 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR LAS MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN | A | 1. OBRAS | 1502-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-10-25 |  |  | Sin Reajuste | 300305.231 | 365631.419 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 84.69 | 150070.9 | 94099.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94099.25 | 0 | 0 | 55971.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40070113-0 | CONSERVACION SSR LOS PERALES, COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 436767 | Gastos Administrativos CONSERVACIÓN SSR LOS PERALES, COMUNA ALTO DEL CARMEN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40070113-0 | CONSERVACION SSR LOS PERALES, COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 437695 | Gastos administrativos Conservación SSR Los Perales comuna Alto del Carmen | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40070113-0 | CONSERVACION SSR LOS PERALES, COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 425299 | CONSERVACIÓN SSR LOS PERALES COMUNA ALTO DEL CARMEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 682618.748 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 682608.748 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40070148-0 | CONSERVACION SSR CACHIYUYO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 436431 | Gastos Administrativos Conservacion SSR Cachiyuyo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40070148-0 | CONSERVACION SSR CACHIYUYO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425300 | CONSERVACIÓN SSR CACHIYUYO COMUNA DE VALLENAR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 595156.775 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595156.775 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40070502-0 | MEJORAMIENTO SSR DOMEYKO ETAPA 1, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 420248 | Gastos administrativos Mejoramiento SSR Domeyko comuna de Vallenar región de Atacama | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 0-0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40072931-0 | CONSERVACION SSR LOS LOROS REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418168 | Conservación SSR Los Loros región de Atacama | N | 1. OBRAS | 1502-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-27 | 2026-05-12 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-12-03 |  |  | Sin Reajuste | 481237.023 | 402962.583 | 77472347-1 | GESTION Y CONSTRUCCION SPA | 15.47 | 512712 | 63766.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63766.966 | 100740.75 | 100740.75 | 72533.34 | 174930.194 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 389416 | AIF Mejoramiento Sistema Sanitario Rural Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-66-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-06 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2026-06-19 |  |  | Sin Reajuste | 154991.55 | 229492.895 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 99.53 | 101006.609 | 101006.609 | 0 | 18450.684 | 16144.016 | 19204.101 | 0 | 32866.967 | 0 | 14340.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI |  | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430284 | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32986.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2055.969 | 2055.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI |  | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436650 | Lote 5 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1050 | 1050 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI |  | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436651 | Lote 6 SSR 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1142.5 | 1142.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI |  | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436652 | Lote 7 SSR 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1857.5 | 1857.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1857.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 405038 | Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui (segundo llamado) | A | 1. OBRAS | 1503-52-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-16 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2026-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3025560.154 | 3458233.709 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 69.18 | 1966174 | 1067107.99 | 0 | 107760.205 | 200817.301 | 183951.861 | 198857.44 | 200077.877 | 175643.306 | 0 | 237680.334 | 364528.05 | 248393.531 | 48464.095 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 411003 | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Flor del Valle comuna de Monte Patria y SSR Barraza, comuna de Ovalle | A | 1. OBRAS | 1503-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-23 | 2025-05-29 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2026-08-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 616759.877 | 849931.377 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 99.45 | 388903.197 | 348198.17 | 0 | 72478.813 | 73400.564 | 109800.902 | 68746.302 | 0 | 0 | 23771.589 | 0 | 0 | 0 | 40705.027 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404405 | OBRAS DE HABILITACIÓN DE FUENTE SSR LA HIGUERA, COMUNA DE LA HIGUERA, REGION DE COQUIMBO | A | 1. OBRAS | 1503-15-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2026-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 510111.402 | 669875.412 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. SPA | 100 | 282885.808 | 282885.808 | 0 | 70101.902 | 49371.072 | 0 | 43393.515 | 120019.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 410142 | Conservación SSR El Arenal SSR La Calera y SSR El Tambo, comuna de Vicuña | A | 1. OBRAS | 1503-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2026-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 780373.484 | 1181626.357 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 98.98 | 53556.703 | 33676.948 | 0 | 446.548 | 19274.447 | 0 | 13955.953 | 0 | 0 | 0 | 16509.244 | 0 | 0 | 3370.511 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061256-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 399217 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-78-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-01-22 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2026-08-04 |  |  | Sin Reajuste | 120737.4 | 179434.005 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 83.54 | 83157.814 | 66878.146 | 0 | 15063.575 | 15063.575 | 14196.904 | 11555.619 | 8047.663 | 0 | 2950.81 | 0 | 16279.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061256-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399214 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLA COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | A | 1. OBRAS | 1503-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2026-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1027280.837 | 1385535.129 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 99.62 | 197466.876 | 191819.073 | 0 | 88369.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56917.741 | 46531.54 | 0 | 0 | 0 | 5647.803 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061351-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 409766 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Caimanes y SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | A | 2. ESTUDIOS | 1503-81-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2026-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 48821 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 40 | 31608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061351-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 402485 | Obra Habilitacion de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR El Queñe Y SSR Quelen Alto, comunas de Salamanca, provincia de Choapa (Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 734678.313 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734678.313 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061765-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 398236 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Limari, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | A | 2. ESTUDIOS | 1503-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2026-08-24 |  |  | Sin Reajuste | 144000 | 148797.35 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 85 | 55392.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55392.601 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061795-0 | CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 398231 | OBRA DE HABILITACION DE FUENTE SSR LA TORRE LA SOSSA, COMUNA DE OVALLE | A | 1. OBRAS | 1503-89-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1019874.288 | 1070397.224 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 96 | 143628 | 17379.34 | 0 | 17379.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52748.66 | 73500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062283-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399170 | CONSERVACIÓN SSR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE Y SSR SOL DE LAS PRADERAS, COMUNA DE MONTE PATRIA | A | 1. OBRAS | 1503-83-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2026-08-04 |  |  | Sin Reajuste | 361617.202 | 387780.057 | 76154619-8 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 100 | 95858.977 | 95858.977 | 0 | 30939.851 | 10464.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54454.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062283-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 410142 | Conservación SSR El Arenal SSR La Calera y SSR El Tambo, comuna de Vicuña | A | 1. OBRAS | 1503-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2026-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 780373.484 | 1181626.357 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 98.98 | 294719.048 | 109445.641 | 0 | 25502.541 | 21892.065 | 62051.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174528.586 | 0 | 0 | 10744.821 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062283-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 413104 | CONSERVACIÓN SSR LOS CONDORES, COMUNA DE LOS VILOS, SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1503-45-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2026-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 551841.587 | 772535.698 | 77732915-4 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 94.3 | 659995.796 | 615926.652 | 0 | 146074.381 | 0 | 122943.666 | 0 | 83851.189 | 162337.14 | 100720.276 | 44069.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063405-0 | CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389402 | Conservación SSR Tahuinco, comuna de Salamanca (RES. DOH N°1012/2023) | A | 1. OBRAS | 1503-88-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 236142.716 | 300440.001 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 95 | 61031.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61031.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063515-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 400453 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-76-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2026-03-09 |  |  | Sin Reajuste | 109149.775 | 179845.672 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 87.99 | 70086.041 | 45450.414 | 0 | 30706.897 | 14743.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24635.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063515-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400452 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | A | 1. OBRAS | 1503-62-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2026-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1546078.501 | 1428967.754 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 100 | 267562.849 | 267562.849 | 0 | 84915.694 | 0 | 0 | 182647.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063577-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 400447 | Diseño Mejoramiento Integral SSR El Guindo, comuna de Ovalle | A | 2. ESTUDIOS | 1503-68-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2026-01-13 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 116755 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 100 | 17513.25 | 17513.25 | 0 | 0 | 0 | 17513.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063616-0 | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407630 | ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y GEOFISICOS SSR PELADEROS, SSR TAMBO CENTRO, SSR TAMBO ORIENTE, SSR LIMAHUIDA Y SSR MINCHA SUR, PROVINCIA DE CHOAPA Y SSR JUNTA DOS RIOS, PROVINCIA DE LIMARI | A | 2. ESTUDIOS | 1503-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2026-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 180000 | 161980 | 77797920-5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 100 | 64792 | 64792 | 0 | 0 | 0 | 64792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064931-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 420157 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA COMUNA DE ILLAPEL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-53-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-26 | 2025-10-20 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2027-11-16 |  |  | Sin Reajuste | 174304.491 | 232817 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 3.27 | 82000 | 7617.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7617.133 | 15000 | 15000 | 15000 | 29382.867 | 150817 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064931-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403054 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA COMUNA DE ILLAPEL | N | 1. OBRAS | 1503-47-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-02 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2027-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1570128.46 | 1725500 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 8 | 654104.929 | 152129.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77088.103 | 75041.826 | 103500 | 144900 | 144900 | 108675 | 1093431.137 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065450-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403010 | Mejoramiento Complementario SSR Tahuinco, comuna de Salamanca | A | 2. ESTUDIOS | 1503-80-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 96426 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 85 | 48213 | 33749.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.1 | 0 | 0 | 0 | 14463.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065462-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403016 | Mejoramiento Complementario SSR Mincha Norte, comuna de Canela | A | 2. ESTUDIOS | 1503-79-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2026-06-25 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 83164 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 85 | 41582 | 29107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29107.4 | 0 | 0 | 0 | 12474.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065470-0 | CONSERVACION SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403031 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA | N | 1. OBRAS | 1503-64-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-12 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-07-16 |  |  | Sin Reajuste | 117571.432 | 117469.146 | 76154619-8 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 62 | 128292.791 | 97747.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55203.981 | 17824.621 | 0 | 24719.269 | 0 | 0 | 30544.92 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409495 | CONSERVACIÓN PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA SSR CALETA HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA Y SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | A | 1. OBRAS | 1503-54-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2026-06-20 |  |  | Sin Reajuste | 404406.789 | 381395 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 100 | 381395 | 381395 | 0 | 17850 | 0 | 131014.24 | 84833.91 | 106616.622 | 41080.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 423834 | CONSERVACIÓN PLANTA DE OSMOSIS INVERSA SSR CERRILOS DE TAMAYA Y SSR BARRAZA ALTO SOCOS, COMUNA DE OVALLE | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-12-11 | 2026-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-31 | 2027-02-06 |  |  | Sin Reajuste | 404406.789 | 404406.789 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 507285.447 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 424687 | Conservación Planta de Osmosis Inversa SSR Chungungo comuna de La Higuera | N | 1. OBRAS | 1503-59-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-08-08 |  |  | Sin Reajuste | 358454.031 | 424930.991 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 74 | 424930.991 | 314723.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89783.414 | 118207.058 | 106732.917 | 93267.083 | 16940.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066446-0 | CONSERVACION SSR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408650 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO Y SSR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | A | 1. OBRAS | 1503-43-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2026-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 611148.569 | 768312.935 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 95.31 | 426907.44 | 386179.535 | 0 | 51567.822 | 63266.387 | 58349.544 | 44844.65 | 68324.139 | 71688.996 | 28137.997 | 0 | 39375 | 0 | 1352.905 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066452-0 | CONSERVACION SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408650 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO Y SSR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | A | 1. OBRAS | 1503-43-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2026-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 611148.569 | 768312.935 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 95.31 | 183674.29 | 115983.2 | 0 | 15804.665 | 7330.128 | 1576.994 | 21013.369 | 0 | 45569.542 | 24688.502 | 0 | 67691.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066457-0 | CONSERVACION SSR ISLON, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404412 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR ISLÓN Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA | A | 1. OBRAS | 1503-49-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-10-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2026-03-03 |  |  | Sin Reajuste | 452033.4 | 215144.611 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 100 | 97517.804 | 97517.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95999.212 | 0 | 1518.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066476-0 | CONSERVACION SSR EL DURAZNO, COMUNA DE COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404457 | Conservacion SSR El Durazno, comuna de Combarbala | N | 1. OBRAS | 1503-63-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-01-29 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-07-16 |  |  | Sin Reajuste | 115050.001 | 125129.554 | 76497607-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ANTEMI SPA | 100 | 125129.554 | 125129.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50362.267 | 36741.518 | 38025.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066485-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 409766 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Caimanes y SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | A | 2. ESTUDIOS | 1503-81-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2026-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 48821 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 40 | 4882.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066515-0 | MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 431278 | DISEÑO PLANTA DESALINIZADORA DE POZOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SALOBRES SSR EL ESFUERZO, REGIÓN DE COQUIMBO¿, SEGUNDO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 1503-3-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-03-24 | 2026-07-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-29 | 2029-01-16 |  |  | Sin Reajuste | 337881.513 | 337881.513 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 201079 | 200000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 431263 | PUBLICACIONES LLAMADO A LICITACIÓN CONTRATOS SSR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 231 | 175.143 | 0 | 175.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.857 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407921 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR MARQUESA NUEVA TALCUNA, COMUNA DE VICUÑA Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA. SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 1503-38-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-21 | 2025-08-26 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2027-03-31 |  |  | Sin Reajuste | 190400 | 340580 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 102174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102174 | 221377 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 418378 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA | N | 2. ESTUDIOS | 1503-9-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-27 | 2028-07-21 |  |  | Sin Reajuste | 210000 | 210000 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 199500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 425128 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR FUNDINA, COMUNA DE RIO HURTADO Y SSR LAS MOLLACAS, COMUNA DE MONTE PATRIA | N | 2. ESTUDIOS | 1503-60-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2027-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 188752 | 238291.648 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 10 | 154889.572 | 59572.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23829.165 | 35743.747 | 0 | 0 | 47658.33 | 0 | 47658.33 | 83402.076 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 426044 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR QUEBRADA DE TALCA, COMUNA DE LA SERENA | N | 2. ESTUDIOS | 1503-62-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-04 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2027-04-27 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 165000 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 10 | 82500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 24750 | 0 | 41250 | 82500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 426161 | MEJORAMIENTOS INTEGRALES | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 9000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403059 | DISEÑO DE CONSERVACION SSR LOS MAQUIS, SSR PANGALILLO, SSR GUANGUALI, SSR LA COLORADA Y SSR EL SAUCE, CHAÑARAL DE CARÉN, SERÓN, HURTADO EL CHAÑAR, EL TRAPICHE, EL MANZANO, LA HIGUERA DE PUNITAQUI, CAMARICO CHICO, REGION DE COQUIMBO. SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 1503-37-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-28 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-06-06 |  |  | Sin Reajuste | 156600 | 139000 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 80 | 139000 | 139000 | 0 | 62550 | 0 | 27800 | 20850 | 0 | 27800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407914 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR CAMARICO CHICO COMUNA DE OVALLE Y SSR LA HIGUERA DE PUNITAQUI COMUNA DE PUNITAQUI, AÑO 2026 | N | 1. OBRAS | 1503-22-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-29 | 2027-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1113589.733 | 1113589.733 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1087332.895 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 435979 | GRUPO OBRAS DE CONSERVACION | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3342373.348 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1841373.348 | 1500000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068405-0 | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 420158 | DISEÑO HABILITACIÓN DE FUENTES SSR SAN JULIAN, LAS COCINERAS Y HUAMPULLA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS | 1503-61-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-04 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-07-15 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 33100 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 30 | 33100 | 19860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9930 | 9930 | 0 | 13240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068405-0 | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407920 | 0 CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 875000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 365000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068435-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408161 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS I COMUNA DE ILLAPEL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 339716 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 238706 | 100010 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068435-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408159 | MEJORAMIENTO INTEGRAL LAS CAÑAS I COMUNA DE ILLAPEL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5544642 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3043642 | 2500000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 413108 | Publicacion diseños fuentes distintos SSR | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 413106 | Diseño de Habilitacion Distintos SSR | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 268000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 267000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404412 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR ISLÓN Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA | A | 1. OBRAS | 1503-49-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-10-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2026-03-03 |  |  | Sin Reajuste | 452033.4 | 215144.611 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 100 | 23753.17 | 23753.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23753.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 413105 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR TRANQUILLA Y SSR HIGUERILLA, COMUNA DE SALAMANCA | A | 1. OBRAS | 1503-52-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-17 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2026-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 372886.5 | 209402.512 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 100 | 209402.512 | 208402.513 | 0 | 113853.895 | 77679.649 | 13785.227 | 3083.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 422787 | Construcción de fuentes disintos SSR, region de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1441029.76 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1399001.007 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 424355 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR PUNTA COLORADA Y SSR PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | N | 1. OBRAS | 1503-49-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-24 | 2025-11-20 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-07-05 |  |  | Sin Reajuste | 452033.4 | 244276.96 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 85 | 244276.96 | 240644.213 | 0 | 0 | 0 | 67123.828 | 78432.213 | 83309.943 | 11778.229 | 0 | 0 | 0 | 3632.747 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40071007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS SSR EL TAMBO COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 435036 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD EL TAMBO, COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO- SEGUNDO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 1503-16-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-09 | 2026-07-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-24 | 2028-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 192795 | 192795 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 140250 | 150000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075019-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 421654 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, PROVINCIA DE ELQUI | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075034-0 | CONSERVACION SSR TRIGALES DE GUANAQUEROS, COMUNA DE COQUIMBO COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421649 | CONSERVACION SSR TRIGALES DE GUANAQUEROS, COMUNA DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 524270 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 575697 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075037-0 | CONSERVACION SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421657 | CONSERVACION SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 161138 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161138 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075039-0 | CONSERVACION SSR PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421659 | CONSERVACION SSR PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 138054 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138054 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075081-0 | CONSERVACION SSR ARBOLEDA GRANDE, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421639 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR CUNLAGUA ARBOLEDA GRANDE EL TEBAL, COMUNA DE SALAMANCA | N | 1. OBRAS | 1503-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-31 | 2026-04-23 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-10-02 |  |  | Sin Reajuste | 126598.15 | 143743.208 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 143743.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143743.208 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075262-0 | CONSERVACION SSR LIMARI, COMUNA DE COQUIMBO COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421816 | CONSERVACION SSR LIMARI COMUNA DE OVALLE | N | 1. OBRAS | 1503-14-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-06-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-30 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1018881.086 | 1018881.086 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1379137.451 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA |  | PROYECTOS | 40076308-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA SALAMANCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 424852 | PUBLICACION AIF BATUCO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40076308-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA SALAMANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 424851 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230503 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 229503 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40076308-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 424846 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2546806 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1545806 | 1000000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40081997-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR LAS CARDAS, TAMBILLOS,LAS BARRANCAS, SSR HIGUERITAS UNIDAS; COQUIMBO Y OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 437548 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA SSR LAS CARDAS, SSR TAMBILLOS Y SSR LAS BARRANCAS, COMUNA DE COQUIMBO Y SSR HIGUERITAS UNIDAS, COMUNA DE OVALLE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 702000 | 0-0 |  | 0 | 723060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723060 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082019-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA SSR EL CHILCAL COMUNA DE CANELA Y SSR PANGALILLO COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 437438 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA SSR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS Y SSR EL CHILCAL, COMUNA DE CANELA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 238096.401 | 0-0 |  | 0 | 245239.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245239.293 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082023-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR EL ROMERO, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 437542 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA SSR EL ROMERO, LA SERENA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 462443.52 | 0-0 |  | 0 | 476316.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476316.826 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082034-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA SSR PINTACURA SUR; PERALILLO; CRISTALES DE PERALILLO Y CHUCHIÑI, ILLAPEL Y SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 411007 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA SSR PINTACURA SUR, SSR LOS CRISTALES DE PERALILLO, SSR PERALILLO, COMUNA DE ILLAPEL Y SSR CHUCHIÑI, COMUNA DE SALAMANCA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 221515.073 | 0-0 |  | 0 | 228160.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228160.525 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082116-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA SSR CHALINGA; SSR NUEVO FUTURO Y SSR TOTORALILLO, COMUNAS DE OVALLE Y COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403018 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA SSR CHALINGA, SSR NUEVO FUTURO, COMUNA DE OVALLE Y SSR TOTORALILLO, COMUNA DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 199102.722 | 0-0 |  | 0 | 205075.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205075.804 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40082143-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA SSR QUEBRADA DE TALCA, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 437435 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA SSR QUEBRADA DE TALCA, COMUNA DE LA SERENA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 336534.356 | 0-0 |  | 0 | 346630.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346630.387 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 50002001-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES, PROVINCIA DE ELQUI, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 433985 | DISEÑO HAB DE FUENTES SSR PROVINCIA DEL ELQUI REGION DE COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 34000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069980-0 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391437 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2026-09-23 |  |  | Sin Reajuste | 274779.279 | 352985.8 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 86.38 | 200000 | 151918.441 | 0 | 31916.273 | 19964.837 | 22533.281 | 20756.06 | 18220.036 | 20089.319 | 18438.635 | 14695.077 | 16306.103 | 17080.379 | 0 | 10.949 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069980-0 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391434 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | A | 1. OBRAS | 1504-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-21 | 2024-12-31 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2026-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1967471.226 | 2738175.348 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 76.1 | 1961543 | 1020662.478 | 0 | 147751.565 | 164757.038 | 166337.479 | 140442.039 | 184548.502 | 130141.058 | 86684.797 | 91359.3 | 108700 | 310650.371 | 430170.851 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098834-0 | -- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES QUILPUÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407714 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONTRATO INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-23-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-20 | 2026-01-26 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2027-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 278097.503 | 332007.721 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26468.738 | 18119.412 | 16999.076 | 38412.774 | 241521.556 | 10 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098834-0 | -- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES QUILPUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407713 | INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE | N | 1. OBRAS | 1504-18-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-05 | 2025-07-14 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2027-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4105901.882 | 3386921.538 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107067.538 | 178953.326 | 213979.136 | 1985452.462 | 1013077.538 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020297-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 394298 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2026-04-26 |  |  | Sin Reajuste | 248601.673 | 384564.613 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 73.66 | 61355.76 | 61355.76 | 0 | 39556.245 | 21799.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020297-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394293 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE | A | 1. OBRAS | 1504-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-02 | 2024-09-13 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2042242 | 1410850.516 | 6956902-1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 100 | 280190.174 | 166570.45 | 0 | 101041.96 | 0 | 65528.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113619.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030068-0 | CONSTRUCCION SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO SSR DE LAS CUENCAS PELUMPEN Y LLIU LLIU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403278 | DISEÑO DE SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAS CUENCAS PELUMPEN Y LLIU LLIU COMUNAS DE OLMUE Y LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | A | 2. ESTUDIOS | 1504-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-05 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-16 | 2028-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 1065168.148 | 1165812.845 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 13.88 | 329888 | 106362.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002.76 | 0 | 101359.923 | 0 | 0 | 129095.127 | 94430.19 | 0 | 967591.825 | 168450 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388839 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 553608.385 | 449558.319 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 37523.827 | 27842.687 | 0 | 27842.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9681.14 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383421 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | A | 1. OBRAS | 1504-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2026-01-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5328547.488 | 4444417.91 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 94.03 | 700080.872 | 700080.872 | 0 | 485701.831 | 214379.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 408270 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2027-04-21 |  |  | Sin Reajuste | 401817.327 | 566222.111 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 51.72 | 311402.727 | 201776.962 | 0 | 39014.018 | 25189.749 | 30441.471 | 29409.948 | 25976.904 | 24973.041 | 26771.831 | 25217.471 | 26388.543 | 25942.607 | 32077.144 | 163735.555 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 414406 | DISEÑO PARALELISMO VIAL RUTA 66 PROYECTO SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO REGION DE VALPARAISO | A | 2. ESTUDIOS | 1504-02-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-27 | 2025-04-11 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2026-09-23 |  |  | Sin Reajuste | 89967.57 | 91576.153 | 76511611-2 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 68.9 | 33918.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33918.273 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 420952 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 961895.009 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36264 | 1006204 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404689 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 1504-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2027-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4974098.469 | 4389489.908 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 48.6 | 3310771 | 1916917.179 | 0 | 250809.554 | 206819.578 | 215238.837 | 257589.778 | 317885.718 | 459658.752 | 208914.962 | 0 | 0 | 673791.611 | 720062.21 | 2090000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40044803-0 | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391440 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES - SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-07-24 |  |  | Sin Reajuste | 293931.11 | 422517.741 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 77.3 | 188425.035 | 177216.364 | 0 | 44024.77 | 23154.62 | 24713.384 | 23696.578 | 20034.72 | 20850.208 | 20742.084 | 0 | 0 | 11208.671 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40044803-0 | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391439 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | A | 1. OBRAS | 1504-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-01-16 | 2026-07-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2424863.948 | 2438376.437 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 82.25 | 1759681.429 | 1759681.429 | 0 | 342472.595 | 184263.553 | 209163.738 | 135020.869 | 131635.457 | 97507.919 | 659617.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40051429-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 418205 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA CONTRATO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-06 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2026-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 234957.166 | 256626.4 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 49.59 | 199180.116 | 112856.606 | 0 | 19601.374 | 12439.2 | 16605.505 | 16714.516 | 14412.53 | 15815.108 | 17268.373 | 17116.101 | 17203.699 | 17003.699 | 35000.011 | 46906.808 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40051429-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391441 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | A | 1. OBRAS | 1504-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-06-13 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2026-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2171943.164 | 2167765.469 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 71.45 | 1979071.624 | 1173218.475 | 0 | 293437.331 | 134184.524 | 242126.761 | 100576.714 | 222819.487 | 180073.658 | 0 | 93424.444 | 87520 | 164296.634 | 460612.071 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057626-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 392647 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | A | 1. OBRAS | 1504-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-19 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2026-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1745392.427 | 2003155.565 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 80.36 | 403503 | 398502.287 | 0 | 317797.369 | 80704.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.713 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060303-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA COMUNAS DE CARTAGENA Y SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 418271 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL | A | 2. ESTUDIOS | 1504-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2026-07-13 |  |  | Sin Reajuste | 136230 | 253059.45 | 76511611-2 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 73.08 | 77350 | 71995 | 0 | 0 | 42245 | 7140 | 22610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA, MARGA MARGA | CALERA, QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060304-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 417595 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR MOLINO LOS YUYOS CERRO LA VIRGEN Y AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNAS DE QUILPUE Y LA CALERA | A | 2. ESTUDIOS | 1504-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2026-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 128622.614 | 126905 | 79693840-4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 69.36 | 79005 | 64350 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 0 | 13775 | 28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14655 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060306-0 | CONSERVACION SSR RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO, COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403185 | DISEÑO DE CONSERVACION SSR RIECILLO RIO BLANCO YRIO COLORADO COMUNAS DE SAN ESTEBAN Y LOS ANDES | A | 2. ESTUDIOS | 1504-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2026-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 149445 | 155918.383 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 75 | 51056 | 36702.665 | 0 | 0 | 0 | 7999.18 | 28703.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14353.335 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060307-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 418271 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL | A | 2. ESTUDIOS | 1504-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2026-07-13 |  |  | Sin Reajuste | 136230 | 253059.45 | 76511611-2 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 73.08 | 70210 | 63665 | 0 | 0 | 38972.5 | 6545 | 18147.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407075 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 1504-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-07-07 |  |  | Sin Reajuste | 137280 | 171324.3 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 94.8 | 69823.25 | 62058.5 | 0 | 0 | 0 | 31713.5 | 0 | 6188 | 0 | 24157 | 0 | 0 | 0 | 7764.75 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 409081 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR EL ALGARROBAL COMUNA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | A | 2. ESTUDIOS | 1504-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-20 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2026-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 123355 | 163387 | 76511611-2 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 95.8 | 69496 | 65926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 5236 | 5950 | 19040 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 409090 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU REGION DE VALPARAISO | A | 2. ESTUDIOS | 1504-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-20 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2026-06-21 |  |  | Sin Reajuste | 104860 | 119345.1 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 89.9 | 57982.75 | 47124 | 0 | 0 | 0 | 25644.5 | 0 | 2558.5 | 0 | 18921 | 0 | 0 | 0 | 10858.75 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 409092 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR CINCO SECTORES COMUNA DE CATEMU REGION DE VALPARAISO | A | 2. ESTUDIOS | 1504-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-23 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2026-07-12 |  |  | Sin Reajuste | 108230 | 168557.802 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 87.6 | 82957.063 | 66279.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37173.534 | 0 | 0 | 29106.023 | 0 | 0 | 0 | 16677.506 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40062230-0 | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 399294 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS | A | 2. ESTUDIOS | 1504-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2027-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 317480 | 684586.725 | 76725670-1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 71.27 | 61098.679 | 15410.814 | 0 | 0 | 0 | 12918.814 | 0 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 45687.865 | 0 | 0 | 142641.554 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063646-0 | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400598 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONTRATO CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 213586.43 | 330395.289 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 2.1 | 137564 | 92360.045 | 0 | 49934.21 | 27904.51 | 14521.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45203.955 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063646-0 | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400573 | CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | A | 1. OBRAS | 1504-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2026-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 959734.685 | 983516.227 | 77617182-4 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 84.87 | 551409 | 456319.04 | 0 | 106308.033 | 0 | 286929.571 | 63081.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95089.96 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40064550-0 | CONSTRUCCION DESALADORA OBRAS DE CONDUCCIÓN OPTIMIZACIÓN SSR, PROV PETORCA, VALPARAÍSO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 425862 | Publicación contratos 425842 y 425852 Diseño y AIF de Planta Desaladora y Obras de Conducción para la Optimización del SSR, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1041 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40067342-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 421901 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | N | 1. OBRAS | 1504-26-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 131470 | 242434.386 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 56.92 | 333212.959 | 184042.321 | 0 | 0 | 63821.205 | 76211.56 | 44009.556 | 0 | 0 | 0 | 63973.109 | 85197.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070453-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MAITENES, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 418209 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE CONSERVACION SERVICIO SANITARIRO RURAL LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE | A | 1. OBRAS | 1504-28-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-10-22 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2026-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 273477.465 | 105579.061 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 100 | 43450.424 | 43450.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43450.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40070456-0 | AMPLIACION SSR LAS COIMAS SAN FELIPE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3660.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660.229 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070456-0 | AMPLIACION SSR LAS COIMAS SAN FELIPE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430284 | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32986.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1757.16 | 1757.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40070456-0 | AMPLIACION SSR LAS COIMAS SAN FELIPE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437797 | SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COIMAS - LOTE 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11332.474 | 11332.474 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11332.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11332.474 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40070456-0 | AMPLIACION SSR LAS COIMAS SAN FELIPE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437798 | SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COIMAS - LOTE 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4250.137 | 4250.137 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4250.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.137 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070459-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL CAJON DE SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 424534 | PAGO PUBLICACIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR EL CAJÓN DE SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 141 | 0-0 |  | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070459-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL CAJON DE SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 423971 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL CAJON DE SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-9-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-03 | 2026-07-09 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2028-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 352861.599 | 339184.272 | 77477860-8 | ASES. Y CONSULT. PROF. BERSAL INGE. LTDA | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10040.079 | 14197.735 | 14850.074 | 22912.112 | 288895.643 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070459-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL CAJON DE SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 423968 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL CAJON DE SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA | N | 1. OBRAS | 1504-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-20 | 2026-04-02 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-29 | 2027-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3612341.667 | 2928983.611 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 509495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134612.545 | 114731.881 | 103700 | 156450.574 | 1089856.853 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070461-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LAURELES, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 424535 | PAGO PUBLICACIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN SSR LOS LAURELES COMUNA DE LIMACHE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 141 | 0-0 |  | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070461-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LAURELES, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 423861 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONTRATO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LAURELES COMUNA DE LIMACHE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-8-0126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-28 | 2026-06-23 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2027-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 246510.265 | 214200 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7761.487 | 13741.123 | 13782.032 | 44715.358 | 141170.314 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070461-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LAURELES, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 423856 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LAURELES COMUNA DE LIMACHE | N | 1. OBRAS | 1504-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-18 | 2026-03-23 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2027-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2217641.461 | 1997193.133 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 6.15 | 750640 | 125814.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125814.849 | 74200.676 | 0 | 145180 | 405444.475 | 1333020 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070463-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COMPUERTAS, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 424536 | PAGO PUBLICACIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN SSR LAS COMPUERTAS COMUNA DE CATEMU | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 141 | 0-0 |  | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070463-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COMPUERTAS, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 423844 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA CONTRATO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COMPUERTAS COMUNA DE CATEMU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-25 | 2026-06-18 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2027-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 255145.382 | 254159.377 | 77477860-8 | ASES. Y CONSULT. PROF. BERSAL INGE. LTDA | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19345.598 | 17649.854 | 17702.399 | 35302.149 | 171578.363 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070463-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COMPUERTAS, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 423843 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COMPUERTAS COMUNA DE CATEMU | N | 1. OBRAS | 1504-1-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2027-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2537245.268 | 2148334.771 | 76057013-3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 568088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103071.946 | 81983.893 | 131324.495 | 251707.666 | 1714014.436 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40070655-0 | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070655-0 | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430265 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 REG. DE VALPARAISO. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1162.74 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1023.527 | 159.033 | 0 | 0 | 0 | 135.506 | 0 | 0 | 0 | 23.527 | 0 | 0 | 0 | 864.494 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40070655-0 | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437536 | SSR RINCONADA DE GUZMANES - LOTE 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10966.96 | 10966.96 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10966.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10966.96 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40070655-0 | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437537 | SSR RINCONADA DE GUZMANES - LOTE 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 802.8 | 802.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 802.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.8 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40070655-0 | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437541 | LOTE 123 - RINCONADA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9840.967 | 9840.967 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9849.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9849.967 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070655-0 | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 424885 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTES AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA DE GUZMANES COMUNA DE PUTAENDO | A | 1. OBRAS | 1504-30-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-12 | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1421182.433 | 781013.308 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 99.73 | 800928.005 | 800901.381 | 0 | 0 | 0 | 144455.795 | 218850.264 | 246981.083 | 112114.423 | 78499.816 | 0 | 0 | 0 | 26.624 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40071745-0 | CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES JOHN KENNEDY Y EX HACIENDA DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 417154 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL JHON KENNEDY Y EX HACIENDA DE CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR | A | 1. OBRAS | 1504-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-09-03 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2026-09-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1231862.803 | 1230505.745 | 76057013-3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 75.8 | 1445257.115 | 951660.113 | 0 | 0 | 517950.786 | 61476.624 | 104234.012 | 103446.95 | 103501.768 | 61049.973 | 85839.958 | 314068.284 | 0 | 93688.76 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40072949-0 | AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES EL ASIENTO Y EL SAUCE, COMUNA DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 418208 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL ASIENTO COMUNA DE SAN FELIPE | N | 1. OBRAS | 1504-31-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-28 | 2025-12-18 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 474829.178 | 356871.898 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 70.69 | 392833 | 259063.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98681.481 | 160381.708 | 102083.698 | 0 | 31686.113 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO |  | PROYECTOS | 40076327-0 | AMPLIACION SSSR ARTIFICIO CABILDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO |  | PROYECTOS | 40076327-0 | AMPLIACION SSSR ARTIFICIO CABILDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436174 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR ARTIFICIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 652.6 | 652.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO |  | PROYECTOS | 40076327-0 | AMPLIACION SSSR ARTIFICIO CABILDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436175 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO SSR ARTIFICIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1396.2 | 1396.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1396.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 40076335-0 | AMPLIACION SSSR VALLE HERMOSO LA LIGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2270.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.615 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40076335-0 | AMPLIACION SSSR VALLE HERMOSO LA LIGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430284 | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32986.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1364.385 | 1364.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA |  | PROYECTOS | 40076336-0 | AMPLIACION SSSR POLCURA LA CHIMBA PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 601.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.258 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40076336-0 | AMPLIACION SSSR POLCURA LA CHIMBA PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430265 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 REG. DE VALPARAISO. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1162.74 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39.213 | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA |  | PROYECTOS | 40076336-0 | AMPLIACION SSSR POLCURA LA CHIMBA PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433565 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE APR POLCURA - LA CHIMBA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1821.2 | 1821.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2026.996 | 2026.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA |  | PROYECTOS | 40076336-0 | AMPLIACION SSSR POLCURA LA CHIMBA PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435733 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE APR POLCURA - LA CHIMBA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 694.1 | 694.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 772.533 | 772.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA |  | PROYECTOS | 40076338-0 | AMPLIACION SSSR PEDEGUA PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18196.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18196.274 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40076338-0 | AMPLIACION SSSR PEDEGUA PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430284 | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32986.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1401.726 | 1401.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO |  | PROYECTOS | 40079973-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL ALICAHUE LOS PERALES, COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40080008-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PIGUCHEN, COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN |  | PROYECTOS | 40080045-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO COLORADO, COMUNA DE SAN ESTEBAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40082080-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 437068 | OBRAS DE EMERGENCIA SSR POCOCHAY Y SSR GRANIZO COMUNA DE LA CRUZ Y OLMUE AÑO 2026 REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 1504-4 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-17 | 2027-03-16 |  |  | Sin Reajuste | 377891.704 | 377891.704 | 0-0 |  | 0 | 292028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292028 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40082080-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 438041 | OBRA DE EMERGENCIA SSR VILLA ALBERTO CALLEJAS COMUNA DE PETORCA AÑO 2026 REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 913549 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713549 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40082082-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA ADUCCIÓN RIO PETORCA, COMUNA DE PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 437340 | OBRA DE EMERGENCIA ADUCCIÓN RÍO PETORCA PROVINCIA DE PETORCA AÑO 2026 REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 1504-4 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-21 | 2027-08-17 |  |  | Sin Reajuste | 3831400.755 | 3831400.755 | 0-0 |  | 0 | 633433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633433 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO, PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 50001136-0 | AMPLIACION y Mejoramiento SSR Manuel Montt, Padre Hurtado y Paradero 4. Comunas de Petorca y Cabildo | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 433492 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURALES MANUEL MONTT - PADRE HURTADO Y PARADERO 4 COMUNAS DE PETORCA Y CABILDO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 380688 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 363168 | 17510 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO, MARGA MARGA | QUINTERO, LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 50001137-0 | AMPLIACION y Mejoramiento SSR Renacer y La Victoria. Comunas de Quintero y Limache | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 433562 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR RENACER Y LA VICTORIA COMUNAS DE QUINTERO Y LIMACHE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 379833 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330460 | 49363 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 50001140-0 | AMPLIACION y Mejoramiento SSR El Totoral y Aguas Buenas. Comunas de El Quisco y San Antonio | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 433658 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR EL TOTORAL Y AGUAS BUENAS COMUNAS DE EL QUISCO Y SAN ANTONIO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 337728 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 314700 | 23018 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | de Valparaíso | PROYECTOS | 50001141-0 | AMPLIACION y Mejoramiento SSR Santa Rosa El Roble, Comuna de Llay Llay | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 433555 | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SANTA ROSA EL ROBLE COMUNA DE LLAY LLAY | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 383350 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 317890 | 65450 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO, SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 50001142-0 | AMPLIACION y Mejoramiento SSR Población Hidalgo y El Zaino. Comunas de Putaendo y Santa María | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 433578 | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR POBLACION HIDALGO Y EL ZAINO COMUNAS DE PUTAENDO Y SANTA MARIA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 293073 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 243699 | 49364 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 50001443-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA LA LIGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA |  | PROYECTOS | 50001451-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CALDERAS COMUNA DE CALLE LARGA CALLE LARGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 50001705-0 | AMPLIACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA HERRERA COMUNA PUTAENDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 423864 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1193121 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 150000 | 1033121 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 50001705-0 | AMPLIACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA HERRERA COMUNA PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 423863 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL QUEBRADA HERRERA COMUA DE PUTAENDO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9311083 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1500000 | 7771083 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006910-0 | CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 367658 | Construcción SSR El Taco Comuna de Lampa, Cuarto llamado | A | 1. OBRAS | 1150-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 2023-12-13 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2026-08-14 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 2210078 | 2467423.682 | 77876129-7 | CONSORCIO TORRESTECH 2 SPA | 97.79 | 145588 | 50057.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50057.28 | 0 | 95530.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348320 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes de Ulmén Comuna de Melipilla - Segundo Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-68-LR21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 975055.116 | 976591.773 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 85.8 | 159901 | 20768.952 | 0 | 0 | 1148.188 | 0 | 0 | 0 | 12678.077 | 6942.687 | 1709.056 | 16403.638 | 45206.936 | 75812.418 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 348319 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen - Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-68-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2022-01-14 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2026-02-23 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 7750000 | 9765917.728 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 87.1 | 1599004 | 217793.246 | 0 | 11481.882 | 13392.417 | 19429.649 | 93958.7 | 0 | 69426.87 | 10103.728 | 74761.412 | 304167.569 | 497922.866 | 504358.907 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 383880 | Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | A | 1. OBRAS | 1150-16-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-10 | 2023-11-07 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-13 | 2024-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 470647.142 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 100 | 316.302 | 316.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387674 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR El Melocotón y el Romeral de las comunas San José de Maipo y San Bernardo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-18-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 45143.033 | 44340.004 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 97.4 | 355.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.047 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387677 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-16-LQ23 | Terminado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 47129.474 | 47064.714 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 100 | 31.63 | 31.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40029230-0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 367660 | Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | A | 1. OBRAS | 1150-54-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-03 | 2025-06-17 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 4100000 | 5163290.774 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 383289 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Quincanque comuna San Pedro | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-20-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 224297.952 | 242603.365 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 99.5 | 5588 | 2870.837 | 0 | 0 | 2870.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.163 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 372961 | Construcción SSR Quincanque Comuna San Pedro, quinto llamado | A | 1. OBRAS | 1150-20-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-10 | 2026-04-09 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2426033.655 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | 61426 | 45358.861 | 0 | 31233.588 | 9927.425 | 0 | 4197.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16067.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036018-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 385705 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-23-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 350000 | 419863.634 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 98.6 | 86314 | 80414.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80414.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.937 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036018-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 385700 | Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto de Melipilla | A | 1. OBRAS | 1150-23-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 2026-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3500000 | 4198636.337 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 100 | 936136 | 871734.352 | 0 | 0 | 0 | 513260.733 | 358473.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38464.97 | 25936.678 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036376-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 360765 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Estación Polpaico | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 469857.856 | 513744.126 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 57 | 169922 | 22791.266 | 0 | 0 | 1790.776 | 0 | 0 | 0 | 6688.784 | 14311.706 | 10707.926 | 42471.468 | 43957.345 | 49993.995 | 75700 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036376-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 369173 | Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Polpaico, comuna de Til Til, segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1150-49-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-07 | 2022-12-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-06-19 | 2027-03-01 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 2400000 | 3951877.89 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 59.4 | 1525470 | 292089.04 | 0 | 15589.823 | 12499.324 | 0 | 0 | 46759.114 | 127613.146 | 89627.633 | 247288.834 | 301654.917 | 286776.925 | 397660.284 | 597941 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036961-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 367663 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 473925.816 | 573122.983 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 95.7 | 31235.347 | 31235.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31235.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9543.985 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036961-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 381102 | Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví tercer llamado | A | 1. OBRAS | 1150-3-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-09-06 | 2026-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 5731229.831 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 99 | 181832.662 | 181832.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181832.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95439.856 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043109-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394966 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Lo Espino, Lampa | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-10-LQ24 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 276580.275 | 305102.946 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 94 | 63129.217 | 49762.931 | 0 | 0 | 49762.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13366.286 | 4868 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043109-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 405001 | Construcción Sistema APR Lo Espino, Lampa | A | 1. OBRAS | 1150-16-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-24 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 2024-10-24 | 2026-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 3051029.461 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 95.1 | 656532.493 | 521152.963 | 0 | 305789.147 | 215363.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135379.53 | 49656 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046137-0 | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394606 | Gestión de Proyecto Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-14-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 512057.058 | 512057.058 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 20.3 | 79354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 18400 | 21500 | 22454 | 179374 | 139194
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046137-0 | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394605 | Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | A | 1. OBRAS | 1150-18-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-10-24 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 2026-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4500000 | 5120570.584 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 27.5 | 652818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84258 | 121765 | 197320 | 249475 | 1970977 | 1372759 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048673-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394963 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-5-LQ224 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 307452.942 | 334693.767 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 83.8 | 77795 | 52066.903 | 0 | 0 | 22260.174 | 0 | 0 | 29806.729 | 0 | 0 | 25728.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048673-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394962 | Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | A | 1. OBRAS | 1150-5-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-21 | 2026-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 3346937.67 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 89.4 | 864451.907 | 553270.235 | 0 | 236552.085 | 0 | 316718.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276276.106 | 18075.566 | 0 | 16830 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | ALHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060109-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 401253 | Conservación SSR Domingo Ortiz de Rozas Comuna de Alhué Provincia Melipilla, Tercer llamado | A | 1. OBRAS | 1150-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-07-23 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1329024.345 | 1722325.786 | 77213833-4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 100 | 21731.314 | 21731.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21731.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062282-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SSR SAN ALFONSO, COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 399682 | Gestión de Proyectos Mejoramiento y Ampliación Sistema Servicios Sanitarios San Alfonso Comuna de San José de Maipo (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-14-LQ24 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 358320 | 388872.408 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 71.5 | 152734.181 | 78430.736 | 0 | 0 | 14151.151 | 0 | 0 | 50586.624 | 0 | 13692.961 | 16915.168 | 28757.405 | 0 | 28630.872 | 36552.007 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO |  | PROYECTOS | 40062282-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SSR SAN ALFONSO, COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425420 | CONTRATO GLOBAL SSSR 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13723.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13723.812 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062282-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SSR SAN ALFONSO, COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 399544 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de APR San Alfonso, comuna de San José de Maipo | A | 1. OBRAS | 1150-14-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-08 | 2026-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3200000 | 3888724.082 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 76.3 | 1527341.809 | 952966.588 | 0 | 52722.754 | 95906.403 | 130932.317 | 260243.033 | 150692.585 | 147286.179 | 115183.317 | 50930.664 | 172011.396 | 61864.753 | 289568.408 | 427190.438 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069337-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 415367 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1150-32-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2027-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 384527.5 | 369029.71 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.P.A. | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 28000 | 266030 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069337-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430267 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 REG. METROPOLITANA. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5039.213 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 128.463 | 128.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE |  | PROYECTOS | 40069337-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433477 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LONQUEN SORRENTO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5169.86 | 5169.86 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7030.493 | 7030.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069337-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413780 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO TALAGANTE | N | 1. OBRAS | 1150-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-14 | 2025-12-09 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2027-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4585127.326 | 4022745.341 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 11.5 | 1450000 | 474972.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287570.561 | 187402.131 | 330000 | 230000 | 330000 | 85027.308 | 3139983.923 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069798-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIGUE, COMUNA DE EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413778 | Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento SSR Chiñigue, comuna de El Monte. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-6-LR25 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 719582.567 | 719582.567 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 12.71 | 214502 | 97710.906 | 0 | 0 | 11464.555 | 0 | 0 | 35360.764 | 0 | 50885.587 | 25454.994 | 30007.172 | 30968.954 | 30359.974 | 225498 | 234954
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069798-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIGUE, COMUNA DE EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413775 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIGUE, COMUNA DE EL MONTE | A | 1. OBRAS | 1150-6-LR25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-13 | 2027-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 7195825.667 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 30.2 | 2226955 | 1175627.458 | 0 | 0 | 105715.978 | 198650.367 | 163137.372 | 206093.192 | 324576.824 | 177453.725 | 160193.799 | 226160.616 | 271037.464 | 393935.663 | 1574502 | 3608787 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069806-0 | -- AMPLIACION SSR EL ROSARIO LOS OLMOS EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413836 | Gestión de Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-3-LE26 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 389947.227 | 389947.227 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 22500 | 25000 | 10000 | 356720 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069806-0 | -- AMPLIACION SSR EL ROSARIO LOS OLMOS EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413831 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | N | 1. OBRAS | 1150-3-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-03 | 2028-06-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4267206 | 3899472.274 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0.6 | 700000 | 24619.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24619.632 | 100000 | 125000 | 230380.368 | 220000 | 3767206 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069811-0 | -- AMPLIACION SSR SAN MANUEL MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413846 | Gestión de Proyecto Término de Obras AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-10-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 259718.963 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 13.9 | 179674 | 37231.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31380.693 | 4662.521 | 1187.837 | 25798.311 | 20110 | 42500 | 54034.638 | 80044.963 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069811-0 | -- AMPLIACION SSR SAN MANUEL MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413841 | Termino de Obras AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | A | 1. OBRAS | 1150-10-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2027-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 2597189.625 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 15.5 | 1822215 | 375770.695 | 0 | 0 | 268745.398 | 15883.387 | 30961.905 | 14894.707 | 33063.166 | 12222.132 | 59759.585 | 176000 | 346500 | 864184.72 | 785841.046 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | ALHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40071585-0 | CONSERVACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SSR DOMINGO ORTIZ DE ROZAS COMUNA DE ALHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425142 | Conservación de Planta de Tratamiento SSR Domingo Ortiz de Rozas comuna de Alhue Segundo Llamado | N | 1. OBRAS | 1150-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2027-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 1064234.907 | 77213833-4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 12 | 678400 | 237180.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237180.779 | 105714.551 | 106000 | 108400 | 121104.67 | 450000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40074306-0 | CONSERVACIÓN SSR QUILAPILÚN , COMUNA DE COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 420810 | CONSERVACIÓN SSR QUILAPILÚN, COMUNA DE COLINA | N | 1. OBRAS | 1150-4-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-30 | 2027-09-23 |  |  | Sin Reajuste | 2388780.395 | 2278552.794 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2268552.794 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40074342-0 | CONSERVACION POZOS PROFUNDOS PROVINCIA DE MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 420836 | CONSERVACIÓN POZOS PROFUNDOS PROVINCIA DE MELIPILLA | N | 1. OBRAS | 1150-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2027-08-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 946656.9 | 652039.08 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 368536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 268536 | 283503.08 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40074819-0 | CONSERVACION POZOS PROFUNDOS PROVINICIA DE CHACABUCO COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 421335 | CONSERVACIÓN POZOS PROFUNDOS PROVINICIA DE CHACABUCO | N | 1. OBRAS | 1150-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-17 | 2026-05-11 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2027-06-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1223355.7 | 1039914.82 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 863354.82 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40074871-0 | CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 421334 | CONSERVACIÓN SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | N | 1. OBRAS | 1150-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2027-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1596325.362 | 1740451.797 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 201000 | 1479451.797 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40078367-0 | CONSERVACION SANTA INÉS DE PATAGUILLA CURACAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 431086 | CONSERVACION SANTA INÉS DE PATAGUILLA, COMUNA DE CURACAVÍ | N | 1. OBRAS | 1150-22-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-21 | 2026-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2027-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 679850.24 | 679850.24 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 629850.24 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 427156 | GESTION DE PROYECTOS TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 230684.978 | 230684.978 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 19.03 | 136350.039 | 43893.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35349.372 | 8544.5 | 13424.28 | 13333.714 | 22240.271 | 43457.902 | 94334.939 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420008 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL (Segundo llamado) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-24 | 2025-08-21 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-03-17 | 2027-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1921939.125 | 2306849.775 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 30 | 1417384.001 | 676932.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83886.303 | 365689.25 | 88375.762 | 138981.57 | 138003.937 | 146827.718 | 144001.087 | 311618.374 | 907697 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416187 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO Mejoramiento y Ampliación SSR La Finca Comuna de Santa Cruz - Etapa2 (Término de Obra) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 148707.778 | 148707.778 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 81.99 | 57208.238 | 18849.478 | 0 | 0 | 8165.185 | 4773.52 | 0 | 5156.967 | 753.806 | 0 | 0 | 38358.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 416170 | Mejoramiento y Ampliación SSR La Finca Comuna de Santa Cruz - Etapa2 (Término de Obra) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-03-20 | 2026-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1272138.275 | 1487077.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 96.2 | 624314.807 | 196364.036 | 0 | 84648.473 | 49482.304 | 33682.407 | 20546.945 | 8003.907 | 0 | 0 | 427950.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367396 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 1511123.782 | 1613366.907 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 91.38 | 449321.285 | 154606.024 | 0 | 0 | 109259.791 | 20288.179 | 5051.672 | 0 | 14755.096 | 5251.286 | 13798.644 | 6152.429 | 132500 | 142264.188 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367612 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 1238180.497 | 1290026.622 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 90.53 | 333268.715 | 154574.454 | 0 | 0 | 104901.481 | 23652.832 | 0 | 7787.983 | 10050.389 | 8181.769 | 4134.379 | 3918.491 | 100559.002 | 70082.389 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367609 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-11 | 2024-06-27 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2027-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12132362 | 12900266.22 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 97.16 | 2758621.836 | 577464.794 | 0 | 0 | 250649.062 | 29869.828 | 54140.437 | 109096.969 | 88796.74 | 44911.758 | 42711.546 | 33343.123 | 1273898.045 | 831204.328 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 382949 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-10-19 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11636118 | 16133669.064 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 95.1 | 4104623.164 | 660172.468 | 0 | 0 | 223190.254 | 56103.868 | 97455.903 | 68648.893 | 59166.245 | 155607.305 | 69522.442 | 56500 | 1632850 | 1685578.254 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350850 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 102483.899 | 133859.405 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 54.72 | 52387.042 | 8753.2 | 0 | 0 | 0 | 8753.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33671.249 | 9962.593 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 402535 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 (Segundo llamado) | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-07-19 | 2026-02-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1007800 | 1338594.051 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 100 | 465906.043 | 465906.043 | 0 | 0 | 338974.804 | 0 | 10003.646 | 0 | 0 | 116927.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372498 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-31 | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 4700 | 6223.2 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 308.569 | 308.569 | 0 | 0 | 308.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350046 | ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU. | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | 2026-04-24 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 80000 | 100245.6 | 76511611-2 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 40 | 66035.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66035.695 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367462 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-03-15 | 2024-03-09 | COLCHAGUA | PERALILLO | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 179812.252 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372407 | GESTION ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL, COMUNA DE PICHILEMU. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-34 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 10024.56 | 10024.56 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 40 | 6014.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014.736 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 409936 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 78569.46 | 78569.46 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 31.73 | 52277.314 | 27125.826 | 0 | 0 | 0 | 11573.276 | 0 | 12597.015 | 2955.535 | 0 | 0 | 0 | 6651.488 | 18500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 409930 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación ) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-14 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-03-20 | 2026-03-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 684402.137 | 785694.596 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 96.1 | 552225 | 284629.964 | 0 | 0 | 120200.048 | 62675.747 | 70310.234 | 31443.935 | 0 | 0 | 0 | 71495.036 | 196100 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029382-0 | CONSERVACION SISTEMA APR DE PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329698 | ASESORIA CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | Terminado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17013.43 | 17620.615 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029382-0 | CONSERVACION SISTEMA APR DE PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 341987 | CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | A | 1. OBRAS | 1505-93-LQ-21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-13 | 2022-03-12 |  |  | Sin Reajuste | 120000 | 121521.486 | 76267071-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE LTDA. | 100 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029550-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 427158 | Gestión de Proyectos MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT (Terminación) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 201527.655 | 201527.655 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 13.72 | 162889 | 53719.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27649.413 | 26069.648 | 15618.282 | 17920.854 | 29678.49 | 45952.313 | 38639 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029550-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420106 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR RASTROJOS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA (Terminación) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-03-26 | 2027-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2089216 | 2015276.551 | 76027076-8 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MGM LTDA | 34.41 | 1691702 | 713623.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284540.105 | 268230.61 | 160852.685 | 186376.6 | 310140.225 | 355333.25 | 126228.525 | 413432 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031343-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 429047 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA (Terminación) - 2°Llamado | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 155000 | 78805
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031343-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 429036 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA (Terminación) - 2°Llamado | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-25 | 2026-06-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-02 | 2027-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1862880.164 | 1862880.164 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1800000 | 786852 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40034551-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372361 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1505-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-09 | 2025-06-30 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2027-01-06 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 2296426.613 | 2379286.894 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 61 | 2041288 | 1366955.607 | 0 | 0 | 442063.848 | 405172.322 | 173300.929 | 98856.363 | 174923.842 | 72638.303 | 187010.626 | 166683.327 | 201143.533 | 119494.907 | 460144 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40041144-0 | CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 417768 | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI (SEGUNDO LLAMADO) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 44818.256 | 44818.256 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 98.18 | 1482.256 | 668.296 | 0 | 0 | 668.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.96 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40041144-0 | CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 417767 | HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI (SEGUNDO LLAMADO) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-06-11 | 2026-02-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 426414 | 448182.56 | 76027076-8 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MGM LTDA | 82.83 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045603-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367390 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 294727.263 | 383557.126 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 97.34 | 13946.423 | 7886.22 | 0 | 0 | 7886.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060.203 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045603-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 377235 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 1. OBRAS | 100000-53 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-06-06 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-08 | 2026-01-24 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 3119881 | 3835571.256 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 99.67 | 140095.769 | 140095.769 | 0 | 87220.497 | 19308.815 | 0 | 0 | 33566.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047771-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408567 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SSR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO | N | 1. OBRAS | 1505-26-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-11-06 | 2025-12-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2027-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3509950.4 | 3500017.637 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 16.4 | 1877905 | 594800.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451405.172 | 143394.949 | 318404.235 | 319225.896 | 322254.364 | 323220.384 | 1850873 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40048682-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389356 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | A | 1. OBRAS | 1505-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-09-24 | 2024-10-28 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2026-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2631736.997 | 2622107.546 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 100 | 357958 | 357957.279 | 0 | 0 | 226173.083 | 0 | 131784.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058172-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 411215 | MEJORAMIENTO SSR HIJUELA EL MEDIO (Segundo llamado) | A | 1. OBRAS | 1505-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2026-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4053980.419 | 3973426.979 | 79738590-5 | CONSTRUCTORA ALVIAL S.A. | 64.52 | 4120687 | 2238188.315 | 0 | 0 | 774991.843 | 720407.21 | 155273.537 | 98879.431 | 0 | 488636.294 | 395360.58 | 285455.4 | 387509.016 | 814173.689 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058451-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 427160 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR QUILLAY LA LIGUA, CALVARIO Y POTRERO | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1327.738 | 0-0 |  | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058451-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 398449 | Construcción de Fuente SSR El Quillay, El Calvario, El Potrero, Paredones | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-18 | 2025-01-14 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-03-13 | 2025-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 499990 | 161486.104 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 15 | 60644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60644 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058538-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389386 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL TOCO - PICHIDEGUA | A | 1. OBRAS | 1505-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-09-09 | 2024-10-25 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3438835.378 | 3393196.319 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 62803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62803 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059089-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 425134 | AIF al contrato MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL ROSARIO, LITUECHE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1505-6-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-11 | 2026-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-16 | 2030-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1415331 | 1375037.965 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 27511.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27511.764 | 285000 | 1062526.201 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059089-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400833 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL ROSARIO, LITUECHE | N | 1. OBRAS | 975-39-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-09-11 | 2026-03-23 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2029-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 15359811.5 | 16699082.034 | 99537890-6 | APIA SPA | 0.41 | 2100000 | 62188.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62188.723 | 334971.251 | 675363.44 | 495138.376 | 532338.21 | 2350000 | 13992417.799 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059244-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 399015 | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 119220.852 | 119220.851 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 29.86 | 50032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11624.033 | 15159.901 | 23248.066 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059244-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 376018 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | A | 1. OBRAS | 1000000-10 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-04 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-07-19 | 2025-09-27 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 1192208.513 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 75.14 | 535338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162206.01 | 124377.33 | 248754.66 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059923-0 | CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 414612 | Diseño Habilitación Nueva Fuente SSR La Estrella - Comuna de La Estrella (3° llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 1505-10-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-22 | 2025-07-18 | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 86691.5 | 60500 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 100 | 51386.248 | 51386.248 | 0 | 0 | 16430.432 | 0 | 0 | 34955.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060051-0 | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372701 | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES. | A | 1. OBRAS | 1505-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2026-01-27 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 155373.309 | 263103.195 | 76297808-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 100 | 12883.95 | 12883.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12883.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060179-0 | CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395192 | Conservación SSR La Estrella comuna de La Estrella | A | 1. OBRAS | 1505-32-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-01-31 | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2026-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 919550 | 968486.067 | 76297808-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 100 | 193084 | 169032.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169032.329 | 0 | 21767.671 | 0 | 0 | 2284 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40064789-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SERVICIO SANITARIO RURAL EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 401728 | CONSERVACIÓN SSR EL MANZANO | A | 1. OBRAS | 1505-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2026-09-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 613142.585 | 696867.745 | 76297808-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 98.6 | 655627 | 645204.291 | 0 | 150022.328 | 109933.769 | 99351.413 | 110834.584 | 73921.893 | 51268.841 | 49871.463 | 10422.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065408-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400744 | MEJORAMIENTO SSR MARCHIGUE, COMUNA DE MARCHIGUE | A | 1. OBRAS | 1505-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 2025-07-08 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2027-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4509535.388 | 5367955.109 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 46.15 | 3477362 | 2082073.984 | 0 | 0 | 284931.07 | 227915.845 | 599175.998 | 285097.384 | 399981.759 | 284971.928 | 296047.461 | 456047.461 | 455966.21 | 187226.884 | 2077881.567 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065569-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 423980 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSE LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO (2° llamado 2025) | N | 2. ESTUDIOS | 1505-30-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-20 | 2026-01-23 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2027-01-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 126949.2 | 111205.5 | 76511611-2 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 21.9 | 67383.673 | 24994.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24994.515 | 0 | 0 | 42389.158 | 0 | 0 | 52429 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065747-0 | MEJORAMIENTO SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 423978 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS (2° llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 1505-29-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-17 | 2025-12-18 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160000 | 154400 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 30 | 92539 | 33781.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33781.731 | 0 | 0 | 58757.269 | 0 | 71370 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065870-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 436405 | AIF al contrato MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA (2° llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 172000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 171999.137 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065870-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408210 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO LOS YUYOS, COMUNA DE PICHIDEGUA | N | 1. OBRAS | 1505-18-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-29 | 2026-03-24 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2027-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7854982 | 5053202.863 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 2 | 2441202 | 304712.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304712.464 | 358187.113 | 540451.44 | 675776.021 | 562074.962 | 2303492.863 | 669066 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066392-0 | CONSERVACION SSR GUACARHUE , COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 404276 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR GUACARHUE | A | 1. OBRAS | 1505-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-03-05 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 210741.453 | 123782.942 | 76287915-8 | POZOS PERFOSUR LTDA | 95 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066677-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408214 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO | N | 1. OBRAS | 1505-19-0125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2026-02-27 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2027-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3576340.57 | 3414633.156 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 12.32 | 2440544 | 1061750.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384450.993 | 677299.917 | 206613.545 | 408894.274 | 408894.274 | 354390.997 | 1097340.104 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066961-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL QUINTA, CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408217 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR QUINTA, CHIMBARONGO | A | 1. OBRAS | 1505-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2027-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1761400.408 | 1587355.235 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 69.4 | 1609196 | 936569.518 | 0 | 141325.24 | 18438.276 | 141121.611 | 164396.122 | 155317.238 | 156243.539 | 159727.492 | 145894.769 | 196187.966 | 223193.471 | 107350.276 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40071788-0 | CONSERVACION SSR PUMANQUE, COMUNA DE PUMANQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 417092 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA FUENTE SSR PUMANQUE COMUNA DE PUMANQUE | N | 1. OBRAS | 1505-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-28 | 2026-06-08 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2027-04-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160880 | 134368.85 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 137087.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107836.259 | 29251.279 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40074290-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CORCOLÉN, COMUNA DE MALLOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 420099 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR CORCOLÉN - MALLOA | N | 2. ESTUDIOS | 1505-16-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-02 | 2026-08-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-14 | 2027-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 121920 | 108780 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 36378.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36378.3 | 78402 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40074719-0 | MEJORAMIENTO SSR EL CALEUCHE - SAN ROBERTO - SAN LUIS, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 436944 | Mejoramiento SSR El Caleuche - San Roberto - San Luis (Comuna de Pichidegua), segundo llamado | N | 1. OBRAS | 1505-20-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-09 | 2028-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5910649.753 | 5910649.753 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 3535994 | 3400010 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40074761-0 | CONSERVACION - CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR AGUA BUENA, COMUNA DE SAN FERNANDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387689 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR AGUA BUENA, COMUNA DE SAN FERNANDO | N | 2. ESTUDIOS | 1505-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-07-23 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2027-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 159959.8 | 129360.854 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 133890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93974.895 | 28597.189 | 11317.916 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40074812-0 | CONSERVACION - CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR SAN VICENTE DE PUCALÁN, COMUNA DE LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 421120 | Construcción de Fuente SSR San Vicente de Pucalán, Comuna de Litueche | N | 1. OBRAS | 1505-11-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-17 | 2026-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-31 | 2027-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 158801 | 98865.438 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 101541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29804.358 | 40574.9 | 31161.742 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40074864-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LICANCHEU, MATANZAS, VEGAS DE PUPUYA - COMUNA DE NAVIDAD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 437060 | Diseño Mej. y Ampliación SSR Licancheu - Matanzas - Vegas de Pupuya (segundo llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 1505-23-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-01 | 2026-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-13 | 2028-02-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 217627.2 | 217627.2 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 106989 | 168274 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40075532-0 | CONSERVACION SSR BUCALEMU - LAS VIÑAS EL POTRERO, COMUNA DE PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 422548 | CONSERVACION SSR BUCALEMU - LAS VIÑAS EL POTRERO, COMUNA DE PAREDONES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 958145.849 | 0-0 |  | 0 | 334180.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189180.358 | 145000 | 658146 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40075532-0 | CONSERVACION SSR BUCALEMU - LAS VIÑAS EL POTRERO, COMUNA DE PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 434632 | CONSERVACIÓN DE URGENCIA SSR BUCALEMU, COMUNA DE PAREDONES | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-09-25 |  |  | Sin Reajuste | 149986.042 | 149986.042 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 165819.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151777.706 | 0 | 14041.936 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40075540-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL HUIQUE, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 422278 | AIF al Mejoramiento y Ampliación SSR El Huique - Comuna de Palmilla | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2029-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 504595 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 254585 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40075540-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL HUIQUE, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 422270 | Mejoramiento y Ampliación SSR El Huique - Comuna de Palmilla | N | 1. OBRAS | 1505-8-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-17 | 2026-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-21 | 2028-01-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5014640.661 | 4066780.066 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 41410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41410 | 2900000 | 1215842 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40075552-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CODEGUA, COMUNA DE CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 422364 | AIF al Mejoramiento y Ampliación SSR Codegua - Comuna de Chimbarongo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 748543 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 493737 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40075552-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CODEGUA, COMUNA DE CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 422363 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CODEGUA - COMUNA DE CHIMBARONGO | N | 1. OBRAS | 1505-14-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-02 | 2026-09-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2028-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7738695.2 | 7738695.2 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 2500000 | 5573080 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40075675-0 | MEJORAMIENTO SSR AUNQUINCO, COMUNA DE CHÉPICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 425015 | AIF al contrato MEJORAMIENTO SSR AUQUINCO - COMUNA DE CHÉPICA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 782955 | 0-0 |  | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 280000 | 484455 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40075675-0 | MEJORAMIENTO SSR AUNQUINCO, COMUNA DE CHÉPICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 422662 | MEJORAMIENTO SSR AUQUINCO - COMUNA DE CHÉPICA | N | 1. OBRAS | 1505-4-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-17 | 2026-06-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-30 | 2028-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6455233.323 | 5360010.226 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 268261.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 165261.619 | 2797010 | 3189637.214 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU, LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40079409-0 | CONSERVACION GRUPO2-2026 SSR GUADALAO, BARRANCAS DE PAÑUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 435280 | CONSERVACION GRUPO2-2026 SSR GUADALAO, BARRANCAS DE PAÑUL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1243265 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 743255 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  |  | PROYECTOS | 40081521-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS GARZAS - PAILIMO , COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30135625-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403546 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLBÚN ALTO-LA GUARDIA, COLBÚN (2) | A | 1. OBRAS | 1506-25-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-12-09 |  |  | Sin Reajuste | 1330876.646 | 1525189.349 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 100 | 136331 | 3167.001 | 0 | 0 | 3167.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56372.41 | 0 | 76791.589 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40011683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 370149 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-6-LR23 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 104603 | 106470.031 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 5.8 | 5371 | 5370.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40011683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370147 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE 2023 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-6-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-05-30 | 2026-07-09 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 766842 | 1064700.318 | 13505384-8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 100 | 60959 | 60958.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60958.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40036417-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DEL APR VILLA ILLINOIS, TALCA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 424238 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DEL APR VILLA ILLINOIS, TALCA | N | 1. OBRAS | 1506-15-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-16 | 2026-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-02 | 2027-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1457897 | 1058456.175 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1007897 | 400000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 40052412-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR NAME SUR CAUQUENES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 424235 | CONSTRUCCION SISTEMA APR NAME SUR, CAUQUENES | N | 1. OBRAS | 1506-22-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-28 | 2027-09-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2428981.604 | 1985023.467 | 13505384-8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1575000 | 510000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | MAULE | del Maule | PROYECTOS | 40058705-0 | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 419531 | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS | 1506-69-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-12-05 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 241282.8 | 166323.91 | 77291425-3 | CONSTRUCTORA SOLUCIONES HIDRAULICAS SPA | 0 | 174675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 75930.679 | 38744.321 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40059548-0 | CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414438 | CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8) | A | 1. OBRAS | 1506-33-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2026-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 811492.482 | 893769.872 | 76260685-2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 75 | 879627 | 637225.501 | 0 | 0 | 81633.978 | 77210.105 | 118304.149 | 153803.722 | 114089.326 | 92184.221 | 52215 | 45000 | 113607.542 | 31578.957 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40059569-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 408678 | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)-3 | A | 1. OBRAS | 1506-48-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-17 | 2025-01-21 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 180851.852 | 160362.844 | 77006779-0 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 100 | 80 | 75.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40062545-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399459 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | A | 1. OBRAS | 1506-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2633921.192 | 2469177.689 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 97 | 651250 | 555913.733 | 0 | 0 | 555913.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95336.267 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 40063252-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399968 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-37-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2026-01-21 |  |  | Sin Reajuste | 2521370 | 2424291.979 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 324146 | 324145.898 | 0 | 0 | 324145.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40063578-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400581 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | A | 1. OBRAS | 1506-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 2025-05-09 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2026-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 3655249.423 | 3516220.487 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 90 | 2773405 | 2278927.448 | 0 | 658350.205 | 290718.054 | 0 | 0 | 1238413.664 | 91445.525 | 0 | 205948.992 | 100000 | 167746.652 | 20781.908 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40063581-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | N | 1. OBRAS | 1506-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-04 | 2025-06-30 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 980661 | 1261826.843 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 44 | 1426548 | 487384.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152117.49 | 335267.174 | 141465.089 | 122081.524 | 277601.805 | 398014.918 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40063660-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 418700 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1506-38-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2027-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1023393 | 1498368.572 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 14 | 838408 | 183680.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82413.037 | 101267.034 | 96835.259 | 38978.257 | 322269.509 | 196644.904 | 740000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40064728-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401739 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | A | 1. OBRAS | 1506-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | 2026-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1577105.951 | 1354905.779 | 77905685-6 | CONSTRUCTORA CICLO SPA | 91 | 1330629 | 1178021.672 | 0 | 368321.13 | 175686.598 | 103558.758 | 228292.567 | 150504.232 | 70826.059 | 80832.328 | 0 | 70000 | 0 | 82607.328 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 40064793-0 | CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 415576 | CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDO LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 1506-42-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-10-15 | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 357928.941 | 313958.946 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 100 | 320020 | 320013.324 | 0 | 0 | 24495.187 | 52637.057 | 71996.856 | 91922.196 | 65918.53 | 13043.498 | 0 | 0 | 0 | 6.676 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40067438-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 417916 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ | A | 1. OBRAS | 1506-21-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-04 | 2025-07-15 | 2025-11-07 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2027-01-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1742104.591 | 1909109.182 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 70 | 1742918 | 1043445.305 | 0 | 0 | 0 | 251120.577 | 294947 | 217220.48 | 178651.737 | 101505.511 | 283530.908 | 70000 | 203039.167 | 142902.62 | 245000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40067482-0 | CONSERVACION SSR PICHINGAL, MOLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 423922 | CONSERVACIÓN SSR PICHINGAL, MOLINA (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS | 1506-75-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2027-01-09 |  |  | Sin Reajuste | 399686.533 | 399686.533 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 0 | 301601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 251601 | 116000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 40067982-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 407797 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | A | 2. ESTUDIOS | 1506-31-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-08-07 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-10-25 |  |  | Sin Reajuste | 135320.9 | 129002.8 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 74 | 135000 | 98183.623 | 0 | 0 | 0 | 57310.536 | 0 | 0 | 0 | 40873.087 | 0 | 0 | 17080 | 19736.377 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40068025-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS, SAN RAÚL, LAS MOTAS, LONGAVÍ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 426538 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS, LONGAVÍ, SEGUNDO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 1506-86-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-31 | 2026-02-12 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2027-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 197250.235 | 178714.13 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 105760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 55760 | 120000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40068371-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 430335 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 1506-6-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-09 | 2026-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2027-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2432000 | 2628212.913 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1086201 | 930000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 40069218-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 410162 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | N | 2. ESTUDIOS | 1506-36-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2027-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 136127.956 | 138635.509 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 61609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15072.69 | 0 | 0 | 46536.31 | 89000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | MAULE | del Maule | PROYECTOS | 40069341-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 412304 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 1506-46-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-01 | 2025-09-15 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2026-12-06 |  |  | Sin Reajuste | 126118.33 | 128520 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 20 | 134000 | 62629.853 | 0 | 0 | 25953.329 | 0 | 36676.524 | 0 | 0 | 0 | 37241.497 | 0 | 0 | 34128.65 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40069700-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 413622 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | A | 2. ESTUDIOS | 1506-47-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 2027-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 124555.313 | 144205.829 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 50 | 113000 | 68123.901 | 0 | 0 | 0 | 22856.312 | 0 | 45267.589 | 0 | 0 | 0 | 41861.944 | 0 | 3014.155 | 38000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 40069778-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 437155 | PUBLICACION MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | RETIRO |  | PROYECTOS | 40069809-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS RETIRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 426490 | Publicacion MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40069809-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS RETIRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 426485 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 240000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 136500 | 115500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40069809-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 426484 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1365000 | 1995000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | RETIRO |  | PROYECTOS | 40069815-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA DELFINA, RETIRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 437185 | PUBLICACION AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA DELFINA, RETIRO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI |  | PROYECTOS | 40069818-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN GABRIEL-LA AGUADA, LONGAVÍ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 435963 | PUBLICACION AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN GABRIEL-LA AGUADA, LONGAVÍ | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO |  | PROYECTOS | 40069824-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR DOMINGO MANCILLA, TENO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 435040 | PUBLICACION AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR DOMINGO MANCILLA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | RAUCO | del Maule | PROYECTOS | 40069827-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TRICAO HACIA LAS GARZAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 430964 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1860000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1100000 | 759990 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40070032-0 | CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420628 | CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA (SEGUNDO LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 1506-54-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2026-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 311585.96 | 302702.211 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 100 | 281360 | 281359.486 | 0 | 41417.864 | 53279.861 | 62271.077 | 61446.793 | 62943.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 40070124-0 | CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414441 | CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES | A | 1. OBRAS | 1506-39-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2025-10-15 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2026-03-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111481.277 | 97933.912 | 77006779-0 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 100 | 97934 | 97933.912 | 0 | 0 | 0 | 97933.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40070193-0 | CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420627 | CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE (SEGUNDO LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 1506-65-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2026-04-16 |  |  | Sin Reajuste | 85117.69 | 75700.878 | 76768274-3 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 75701 | 75700.878 | 0 | 0 | 0 | 29618.294 | 46082.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI |  | PROYECTOS | 40070198-0 | CONSTRUCCION SSR PUNTILLA ORIENTE, LONGAVI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 432866 | PUBLICACION CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40070198-0 | CONSTRUCCION SSR PUNTILLA ORIENTE, LONGAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 432863 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 333905 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 133895 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40070198-0 | CONSTRUCCION SSR PUNTILLA ORIENTE, LONGAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 432858 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2133354 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1600000 | 533344 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40070338-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 414670 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL | N | 2. ESTUDIOS | 1506-34-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2028-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 213153.371 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 35361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5495.295 | 0 | 0 | 29865.705 | 179854 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40070492-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 435533 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO (TERCER LLAMADO) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160179.474 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 134000 | 36000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40070499-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN CORRALLONES, SAN CLEMENTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 414945 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN CORRALLONES, SAN CLEMENTE | N | 2. ESTUDIOS | 1506-44-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2027-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 189677.67 | 210068.582 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 31846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610.56 | 0 | 0 | 26235.44 | 192000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40070580-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 415150 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN | A | 2. ESTUDIOS | 1506-60-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-10-29 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2027-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 165055.618 | 165055.618 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 14 | 86219 | 23929.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23929.917 | 0 | 0 | 20628.505 | 0 | 0 | 41660.578 | 89000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40070618-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 430340 | DISEÑO MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN, TERCER LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 1506-29-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-31 | 2027-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 83572.034 | 83572.034 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40070640-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 415236 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN | A | 2. ESTUDIOS | 1506-63-O12 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-25 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2027-08-08 |  |  | Sin Reajuste | 419784.638 | 407590.47 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 11 | 207013 | 46981.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46981.86 | 0 | 0 | 0 | 43505.956 | 12543.689 | 103981.495 | 222000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40070728-0 | CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 415376 | CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE | A | 1. OBRAS | 1506-45-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-28 | 2025-09-03 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2026-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 509563.092 | 453533.965 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 92 | 401298 | 401297.998 | 0 | 44355.185 | 32886.576 | 42692.319 | 141961.933 | 98857.189 | 40544.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 41000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40070817-0 | CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 415558 | CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES | A | 1. OBRAS | 1506-51-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-22 | 2025-10-16 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2026-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 580601.619 | 497368.83 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 506688 | 485882.305 | 0 | 0 | 66567.862 | 101717.057 | 152289.293 | 95188.523 | 70119.57 | 0 | 0 | 0 | 17167.568 | 3638.127 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40071010-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PTAS DE LA CHIRIPA, COLBÚN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 418713 | DISEÑO DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRAATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LA LOCALIDAD DE LA CHIRIPA,COMUNA DE COLBÚN, PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DE MAULE | N | 2. ESTUDIOS | 1506-78-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-17 | 2026-04-01 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2027-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 227525 | 261592.424 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 54562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54562 | 221000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 40071600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SSR SANTA CORINA HACIA LOS RANCHONES, TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18246.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18246.032 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | TALCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40071600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SSR SANTA CORINA HACIA LOS RANCHONES, TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430284 | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32986.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1753.968 | 1753.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40071700-0 | CONSERVACION SSR RAU, COMUNA DE COLBUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 417050 | CONSERVACION SSR RAU, COMUNA DE COLBUN | N | 1. OBRAS | 1506-7-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-17 | 2026-05-25 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2027-01-26 |  |  | Sin Reajuste | 516368.891 | 429389.961 | 77167624-3 | CONSTRUCTORA YANEZ TAPIA LTDA | 0 | 346255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 171255 | 94000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 40072505-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 422689 | PUBLICACION AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40072505-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 417904 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 238202 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 189000 | 64713.178 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40072505-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 417903 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | N | 1. OBRAS | 1506-20-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-26 | 2026-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2028-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2973897.001 | 2909473.23 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 951001 | 1133186.822 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40073581-0 | CONSERVACION SSR PANGUILEMO UNIDO, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 419208 | CONSERVACION SSR PANGUILEMO UNIDO, TALCA | A | 1. OBRAS | 1506-68-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2026-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1111995.596 | 1124166.114 | 76768274-3 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 49 | 1157535 | 552980.751 | 0 | 0 | 139834.376 | 94710.441 | 172937.086 | 56776.967 | 65718.928 | 23002.953 | 31962.258 | 51098.459 | 243636.603 | 277856.929 | 94500 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40073724-0 | CONSERVACION SSR LAS ENCINAS, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 419207 | CONSERVACIÓN SSR LAS ENCINAS, LINARES | N | 1. OBRAS | 1506-76-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 842137 | 690491.31 | 76451733-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA SPA | 8 | 700906 | 56740.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56740.019 | 103630.403 | 92279.516 | 150000 | 298256.062 | 91000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40075644-0 | CONSERVACION SSR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 436634 | CONSERVACION SSR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, RETIRO (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 583370 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 583360 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 40075650-0 | CONSERVACION SSR LUIS HUMBERTO CERONI, CAUQUENES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 422725 | CONSERVACIÓN SSR LUIS HUMBERTO CERONI, CAUQUENES | N | 1. OBRAS | 1506-10-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-07-01 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2027-04-07 |  |  | Sin Reajuste | 599466.546 | 587245.833 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | 382603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 232603 | 344360 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 40075816-0 | CONSERVACION SSR PAHUIL , CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 423125 | CONSERVACIÓN SSR PAHUIL, CHANCO | N | 1. OBRAS | 1506-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-18 | 2026-05-05 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2027-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 719444.9 | 720765.15 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21747.726 | 50000 | 278580 | 249672.274 | 148431.3 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA, LINARES | TALCA, VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 40076424-0 | CONSTRUCCION SONDAJES COMUNAS DE RIO CLARO, CUREPTO, TALCA Y VILLA ALEGRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 424232 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES SSR CUMPEO, DOCAMÁVIDA, HUILQUILEMU Y PUTAGÁN, COMUNAS DE RÍO CLARO, CUREPTO, TALCA Y VILLA ALEGRE | N | 1. OBRAS | 1506-13-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-19 | 2026-08-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1131786 | 1131786 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 670000 | 381786 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40077497-0 | CONSERVACION SSR LA CUESTA, CURICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 426323 | CONSERVACIÓN SSR LA CUESTA, CURICO | N | 1. OBRAS | 1506-23-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-28 | 2027-03-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 890465.741 | 890465.741 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 841000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA, CURICO, LINARES | TALCA, SAN CLEMENTE, MOLINA, VILLA ALEGRE |  | PROYECTOS | 40079388-0 | CONSERVACION SSR TALCA, MOLINA, VILLA ALEGRE, SAN CLEMENTE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 434474 | PUBLICACION - CONSERVACION DISEÑOS SSR, TALCA, MOLINA, VILLA ALEGRE, SAN CLEMENTE. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 252 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA, CURICO, LINARES | TALCA, SAN CLEMENTE, MOLINA, VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 40079388-0 | CONSERVACION SSR TALCA, MOLINA, VILLA ALEGRE, SAN CLEMENTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 434472 | CONSERVACION SSR, TALCA, MOLINA, VILLA ALEGRE, SAN CLEMENTE. | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2041-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100986 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 101000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 50000584-0 | CONSERVACION SSR SAN FRANCISCO LOS LARGOS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 430870 | CONSERVACIÓN SSR SAN FRANCISCO LOS LARGOS, SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 872869 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 872859 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 50001515-0 | CONSERVACION Planta de tratamiento de aguas servidas SSR Loma de las Tortillas, Villa Alegre | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 432853 | CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SSR LOMA DE LAS TORTILLAS, VILLA ALEGRE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 206018.338 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 186018.838 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341730 | GP Obras de Conservación SSR Buli Estación Comuna de San Carlos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 11591.736 | 11632.976 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.76 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350494 | OBRAS DE CONSERVACION SSR COLTÓN QUILLAY,COMUNA DE BULNES Y SSR LAS QUILAS, COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 1. OBRAS | 975-73-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-16 | 2023-02-13 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 176392.165 | 175340.55 | 15168421-1 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 100 | 3258.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350510 | Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa ,Comuna De San Nicolas II | A | 1. OBRAS | 1063487-7-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-06-29 | 2024-01-12 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 124360.95 | 152310.1 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 5152.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350573 | Gestion de proyectos Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 6523.376 | 4833.88 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 1684.664 | 1684.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40036985-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350697 | gp CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 197265 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 197255 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40036985-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389471 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO COMUNA DE CHILLÁN VIEJO | N | 1. OBRAS | 1063487-12-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2027-07-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 561415.801 | 699492.115 | 77634759-0 | MARTINEZ CONSTRUCCIONES SPA | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 614572 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40036986-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350700 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural La Ermita Comuna de San Ignacio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-1-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-30 | 2027-10-26 |  |  | Sin Reajuste | 188448.753 | 165598.984 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 194280 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40036986-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 438198 | Construcción Servicio Sanitario Rural La Ermita Comuna de San Ignacio II | N | 1. OBRAS | 1063487-47-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-10-05 | 2026-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-10 | 2027-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1050302.372 | 1050302.372 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1082850 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036987-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407119 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural EL Nogal, Comuna de Bulnes | A | 1. OBRAS | 1063487-42-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-04-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 553961.712 | 542077.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 100 | 268380 | 265379.327 | 0 | 47025.798 | 81753.253 | 109515.337 | 27084.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.673 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40037553-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA MERCED, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 435905 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural La Merced Comuna de San Carlos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 194289 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 194279 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40037553-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA MERCED, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 435904 | Construcción Servicio Sanitario La Merced Comuna de Chillán | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1071096 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1071088 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40041178-0 | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384453 | CONSTRUCCIÓN SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | A | 1. OBRAS | 1063487-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2025-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 830014 | 1581319.701 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 99.52 | 180609 | 21471.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21471.251 | 0 | 0 | 0 | 151782.141 | 7355.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40044476-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385009 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLÁN | A | 1. OBRAS | 1063487-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-10-02 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 724717 | 856697.451 | 8488051-5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045584-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 419971 | Mejoramiento SSR Chacayal de Cato, comuna de Coihueco, Región de Ñuble | A | 1. OBRAS | 1063487-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2027-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 1295534 | 1099933.66 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 34.73 | 900281 | 378719.404 | 0 | 92051.022 | 0 | 0 | 82378.94 | 78520.96 | 79074.31 | 46694.172 | 58761.525 | 72100 | 129100 | 261600.071 | 315631 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40045589-0 | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386583 | Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | A | 1. OBRAS | 1063487-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2025-07-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1853254.102 | 1868774.07 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 100 | 169453 | 164952.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164952.485 | 0 | 0 | 0 | 4500.515 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40049391-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417184 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural San Pedro Comuna de San Ignacio | A | 1. OBRAS | 1063487-26-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-27 | 2025-11-18 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2027-03-19 |  |  | Sin Reajuste | 1576895.002 | 1331849.142 | 77634759-0 | MARTINEZ CONSTRUCCIONES SPA | 55.24 | 1150816 | 624923.633 | 0 | 0 | 26678.015 | 125053.53 | 111597.022 | 124183.64 | 130692.345 | 106719.081 | 66768.044 | 106695.876 | 115511.932 | 236916.515 | 376034 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40049899-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAY COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 417183 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Chacay Comuna de Ñiquén Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-22-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-05 | 2025-10-01 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2027-09-29 |  |  | Sin Reajuste | 402458.017 | 392566.72 | 77477860-8 | ASES. Y CONSULT. PROF. BERSAL INGE. LTDA | 12.32 | 178176 | 69560.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26520.922 | 21809.301 | 21230.724 | 21377.802 | 21809.301 | 21809.348 | 43618.602 | 214391 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40049899-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAY COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417181 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural Chacay, comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-25-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-03-06 | 2027-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 2500000 | 3037831.632 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 15 | 1500000 | 335361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84471.127 | 120189.893 | 130700 | 200295.002 | 184704.998 | 240000 | 539638.98 | 1537832 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40049906-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 432583 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural Las Cabras, Comuna de Coihueco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-46-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-23 | 2026-11-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-20 | 2028-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 355533 | 355533 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 177761 | 177762 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40049906-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 432581 | Construcción SSR Las Cabras, Comuna de Coihueco. | N | 1. OBRAS | 1063487-45-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-20 | 2028-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5252525 | 5252525 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2626262 | 2626263 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40049937-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL VARIANTE SAN IGNACIO, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 435906 | Construcción Servicio Sanitario Rural Variante San Ignacio Comuna de San Ignacio | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1939497 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 951387 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40053244-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 419222 | ASESORÍA A LA INSPECIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY, COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-48-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-12-31 | 2026-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-21 | 2027-03-16 |  |  | Sin Reajuste | 192601.5 | 192601.5 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 211881 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40053244-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 419221 | Construcción SSR Montaña Garay Comuna de San Ignacio | N | 1. OBRAS | 1063487-33-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-28 | 2025-11-19 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-06-27 | 2027-06-27 |  |  | Sin Reajuste | 1827224.276 | 2166876.122 | 8488051-5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 0 | 858929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68018.579 | 147347.576 | 190685.099 | 452877.746 | 1307948 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40057311-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESPERANZA LOS MAITENES COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 424953 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ESPERANZA LOS MAITENES, COMUNA DE SAN IGNACIO. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-20-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-05-25 | 2026-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-21 | 2027-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 170218 | 170218 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 140218 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40057311-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESPERANZA LOS MAITENES COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 424951 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESPERANZA LOS MAITENES, COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 1. OBRAS | 1063487-13-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-10 | 2027-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 928944.165 | 783468.775 | 77634759-0 | MARTINEZ CONSTRUCCIONES SPA | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 753383 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061385-0 | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397696 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | Terminado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15795.561 | 17375.09 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061385-0 | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397695 | Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-11-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-09 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 122289.462 | 173750.9 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 100 | 16721 | 16720.649 | 0 | 0 | 16720.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40063618-0 | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 400618 | Conservación SSR Coipin, comuna de San Nicolás, región de Ñuble | A | 1. OBRAS | 1063487-44-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 163027.62 | 143032.083 | 76260685-2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 53148 | 53147.193 | 0 | 23536.661 | 0 | 0 | 29610.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418867 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita Comuna de Ñiquén (segundo llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-18-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-23 | 2025-10-15 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2027-10-13 |  |  | Sin Reajuste | 339602.528 | 398905.707 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 5.8 | 166782 | 76242.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23119.46 | 27804.54 | 25318.202 | 21740.3 | 21740.3 | 23802.142 | 23257.056 | 232125 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 415157 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | A | 1. OBRAS | 1063487-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-16 | 2025-09-15 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 3396025.281 | 3371829.852 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 59.01 | 3241821 | 1904066.243 | 0 | 151536.973 | 244301.054 | 330090.975 | 320526.552 | 341084.913 | 284105.487 | 232420.289 | 205038.379 | 226144.175 | 214751.394 | 691820.809 | 113045 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40064719-0 | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401763 | Conservación SSR Colvindo comuna de Ñiquén y Miraflores comuna de Coihueco | A | 1. OBRAS | 1063487-4-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-04-29 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2026-04-04 |  |  | Sin Reajuste | 379055.603 | 285438.791 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 266509.981 | 266509.981 | 0 | 74453.344 | 114834.809 | 58293.351 | 18290.35 | 638.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | PEMUCO, QUILLON, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40064796-0 | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUL, QUILLÓN Y PEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401785 | Conservación SSR Nueva Aldea de Ránquil El Culbén y San Miguel Alto de Pemuco | A | 1. OBRAS | 1063487-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-09-06 |  |  | Sin Reajuste | 487800 | 366514.05 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 77.65 | 287409 | 236637.45 | 0 | 0 | 0 | 46410 | 28917 | 65943.85 | 41412 | 53954.6 | 45000 | 0 | 5771.55 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40064845-0 | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401838 | Conservación SSR Héroes de La Concepción, comuna de Coihueco | A | 1. OBRAS | 1063487-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2026-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 637399.7 | 584965.757 | 76260685-2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 64 | 661192.999 | 306683.542 | 0 | 0 | 44362.908 | 45934.292 | 56631.321 | 72190.63 | 44014.658 | 43549.733 | 110314.94 | 147957.608 | 70396.843 | 25840.066 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ, SAN MIGUEL DE PEMUCO Y CHORRILLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324325 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas APR Chorrillos, Comuna de Coelemu, Región de Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 20709.242 | 31641.344 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.451 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40070114-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 414374 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento servicio sanitario rural Maitenes Virguín Las Rosas, comuna de Ñiquén Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-19-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-29 | 2028-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 535619 | 521562.434 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 65196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21731.768 | 43464.232 | 456368 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40070114-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 426562 | Mejoramiento servicio sanitario rural Maitenes Virguin Las Rosas, comuna de Ñiquen, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS | 975-6-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-02-24 | 2026-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-21 | 2027-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9664572.253 | 8967766.232 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 998576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213576 | 785000 | 1543632.768 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40071850-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR BUCHUPUREO COBQUECURA, Y SSR VEGAS DE ITATA COELEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 432197 | Conservación Estanque SSR Buchupureo Cobquecura, y SSR Vegas de Itata Coelemu | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-11 | 2027-02-07 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34013 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA, PUNILLA | RANQUIL, ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40071887-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR CENTRO CEMENTERIO RANQUIL Y SSR HUENUTIL DEL CENTRO ÑIQUEN RANQUIL Y ÑIQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 432203 | Servicio De Conservación Interior Del Estanque SSR Centro Cementerio Ranquil Y SSR Huenutil Del Centro Ñiquen, Región De Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-39-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-06 | 2027-01-04 |  |  | Sin Reajuste | 29235.013 | 29235.013 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30920 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40071893-0 | CONSERVACION SSR CHUDAL, PORTEZUELO Y SSR DADINCO Y SSR EL OLIVO DE LAJUELAS SAN NICOLAS COMUNA DE SAN NICOLÁS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 432198 | Servicio De Conservación Interior Del Estanque SSR Dadinco Y SSR El Olivo De Lajuelas San Nicolás, Región De Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-36-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-06 | 2027-02-03 |  |  | Sin Reajuste | 27331.179 | 27331.179 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61850 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | PEMUCO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40071894-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR EL ROBLE YUNGAY Y SSR SAN MIGUEL ALTO PEMUCO YUNGAY Y PEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 432209 | Servicio De Conservación Interior Del Estanque SSR El Roble Yungay Y SSR San Miguel Alto Pemuco, Región De Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-37-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-06 | 2027-03-05 |  |  | Sin Reajuste | 22683.214 | 22683.214 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61850 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40071895-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR SAN MANUEL BULNES Y SSR EL CRUCERO BULNES BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 432204 | Servicio De Conservación Interior Del Estanque SSR San Manuel Bulnes Y SSR El Crucero Quillón, Región De Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-38-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-06 | 2027-01-04 |  |  | Sin Reajuste | 29002.963 | 29002.963 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30920 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40071897-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR VISTA BELLA SAN IGNACIO Y SSR HOSAIN SABAG EL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 432212 | Servicio De Conservación Interior Del Estanque SSR Vista Bella San Ignacio Y Ssr Hosain Sabag El Carmen, Región De Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-35-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-06 | 2027-01-04 |  |  | Sin Reajuste | 29002.963 | 29002.963 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30920 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40074321-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA QUEBRADA LA HERRADURA COMUNA DE QUILLÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 420181 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación servicio sanitario rural La Quebrada La Herradura, comuna de Quillón | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-18-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-31 | 2027-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 224910 | 224910 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 214910 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40074321-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA QUEBRADA LA HERRADURA COMUNA DE QUILLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420177 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN | N | 1. OBRAS | 1063487-14-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2027-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1161164.353 | 1139253.959 | 76076516-3 | SOC. CONSTRUCTORA GLOBAL LTDA. | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 1013317 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40074345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALA COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 420256 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALÁ, COMUNA DE QUILLÓN. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-21-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-25 | 2026-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2027-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 224909.806 | 196506.239 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 25671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25671 | 206211 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40074345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALA COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420255 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALÁ, COMUNA DE QUILLÓN | N | 1. OBRAS | 1063487-15-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2027-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2130213.033 | 2187418.786 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 661979.214 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40074366-0 | CONSERVACION DE LA CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN SSR RANGUELMO COMUNA DE COELEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420271 | Conservación de la Captación, Tratamiento y Distribución SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu | N | 1. OBRAS | 1063487-29-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-06 | 2026-12-05 |  |  | Sin Reajuste | 70329 | 85458.543 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 87000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40074370-0 | MEJORAMIENTO SSR CAPILLA COX COMUNA COX | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 420315 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CAPILLA COX, COMUNA DE CHILLÁN. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-22-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-16 | 2027-07-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 191884.882 | 165295.04 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 135296 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40074370-0 | MEJORAMIENTO SSR CAPILLA COX COMUNA COX | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420314 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CAPILLA COX, COMUNA DE CHILLÁN | N | 1. OBRAS | 1063487-16-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-21 | 2027-07-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1541141.644 | 1651929.601 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1421930 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40074995-0 | CONSERVACION SSR CHUDAL PORTEZUELO Y SSR SANTA CRUZ DE CUCA, CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 421460 | CONSERVACIÓN SSR CHUDAL PORTEZUELO Y SSR SANTA CRUZ DE CUCA, CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1063487-9-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-31 | 2027-02-27 |  |  | Sin Reajuste | 390821.877 | 280823.937 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53575 | 270886 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40074999-0 | CONSERVACION SSR EL BARCO, SSR AGUAS FINAS BATUCO RANQUIL, SSR BUSTAMANTE, COIHUECO Y SSR NEVADOS DE YUNGAY, YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 421459 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR EL BARCO, SSR AGUAS FINAS BATUCO, RANQUIL, SSR BUSTAMANTE - NIBLINTO, COIHUECO Y SSR NEVADOS DE YUNGAY, YUNGAY | N | 2. ESTUDIOS | 1063487-7-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-07 | 2026-05-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-30 | 2027-05-12 |  |  | Sin Reajuste | 63117.6 | 52780 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65065 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40075005-0 | CONSERVACION SSR SAN PEDRO HUENUCHEO, SSR SANTA CAIMACO, SSR SAN RAMÓN Y SSR CANCHILLA REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 421458 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR SAN PEDRO HUENUCHEO, SSR SANTA ANA DE CAIMACO, SSR SAN RAMÓN Y SSR CANCHILLAS, QUILLÓN | N | 2. ESTUDIOS | 1063487-8-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-07 | 2026-05-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-30 | 2027-05-12 |  |  | Sin Reajuste | 63117.6 | 62808.2 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65065 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40075006-0 | CONSERVACION N SSR HUACALEMU, PORTEZUELO, SSR PILICURA, COBQUECURA, SSR SANTA GRACIELA Y SSR V REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 421436 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR HUACALEMU, PORTEZUELO, SSR PILICURA, COBQUECURA, SSR SANTA GRACIELA Y SSR VIDICO, SAN NICOLÁS | N | 2. ESTUDIOS | 1063487-6-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-30 | 2027-05-12 |  |  | Sin Reajuste | 63117.6 | 62808.2 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65065 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40075032-0 | CONSERVACION SSR EL CARDAL Y SSR MONTE BLANCO REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 421461 | Diseño de ingeniería mejoramiento y ampliación servicio sanitario rural El Cardal, comuna de Yungay | N | 2. ESTUDIOS | 1063487-10-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-06-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-21 | 2027-08-17 |  |  | Sin Reajuste | 143546.111 | 135764.126 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135755 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40075032-0 | CONSERVACION SSR EL CARDAL Y SSR MONTE BLANCO REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 432747 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MONTE BLANCO, COMUNA DE SAN CARLOS | N | 2. ESTUDIOS | 1063487-11-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-21 | 2027-08-17 |  |  | Sin Reajuste | 114836.889 | 114061.5 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 122617 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | PINTO | de Ñuble | PROYECTOS | 40076843-0 | CONSERVACION CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES SSR LOS LLEUQUES COMUNA DE PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 424954 | Conservación cambio de lechos filtrantes SSR Los Lleuques, comuna de Pinto | N | 1. OBRAS | 1063487-3-LP26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-07-12 |  |  | Sin Reajuste | 90071 | 88489.78 | 76836941-0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 89 | 94337 | 78704.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78704.91 | 0 | 9785.223 | 0 | 5846.867 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40076870-0 | CONSERVACION SSR BULI ORIENTE COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 433859 | Servicio De Conservación Interior Del Estanque Ssr Buli Oriente, Comuna De San Carlos, Región De Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-34-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-06 | 2026-12-20 |  |  | Sin Reajuste | 18505.659 | 18505.659 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18496 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | PEMUCO | de Ñuble | PROYECTOS | 40076871-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR COREA COMUNA DE PEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 424959 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO COREA, COMUNA DE PEMUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-17-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-31 | 2027-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 224410.2 | 214893.795 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 194894 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | PEMUCO | de Ñuble | PROYECTOS | 40076871-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR COREA COMUNA DE PEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 424957 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL COREA COMUNA DE PEMUCO | N | 1. OBRAS | 1063487-24-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-21 | 2027-09-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 848395.614 | 970141.648 | 78110041-2 | INVERSIONES MATE | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 950000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40076872-0 | MEJORAMIENTO SSR QUINCHAMALI COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 424963 | Asesoría a la Inspección Fiscal SSR Quinchamalí Comuna de Chillán | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 555277 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 286230 | 286240 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40076872-0 | MEJORAMIENTO SSR QUINCHAMALI COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 424962 | Mejoramiento SSR Quinchamalí Comuna de Chillán | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5907746 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3353832 | 3353843 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40076922-0 | MEJORAMIENTO SSR BUCHUPUREO, COMUNA DE COBQUECURA, REGIÓN DE ÑUBLE REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 429930 | Diseño De Ingeniería Mejoramiento Y Ampliación Ssr Buchupureo, Comuna De Cobquecura | N | 2. ESTUDIOS | 1063487-31-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-22 | 2026-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2027-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 112427.999 | 112427.999 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124910 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40078403-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPANARIO COMUNA DE YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 430800 | Diseño De Ingeniería, Mejoramiento Y Ampliación Servicio Sanitario Rural Campanario, Comuna De Yungay | N | 2. ESTUDIOS | 1063487-40-0126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-23 | 2026-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2027-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 162774.712 | 162774.712 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180851 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40078404-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL NINQUIHUE, COMUNA DE SAN CARLOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 430824 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion Servicio Sanitario Rural Ninquihue, comuna de San Carlos | N | 2. ESTUDIOS | 1063487-44-0126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-25 | 2026-10-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-23 | 2027-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 64314 | 64314 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71450 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40078405-0 | MEJORAMIENTO O Y AMPLIACIÓN SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA COMUNA DE SAN CARLOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 430812 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Cocharcas Nueva Esperanza, comuna de San Carlos | N | 2. ESTUDIOS | 1063487-41-0126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-23 | 2026-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-20 | 2033-03-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 88491.525 | 88491.525 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 98314 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40078406-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ENTRE TODOS NAVIDAD COMUNA DE EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 430813 | Diseño De Ingeniería Mejoramiento Y Ampliación Servicio Sanitario Rural Entre Todos Navidad, Comuna De El Carmen | N | 2. ESTUDIOS | 1063487-42-0126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-24 | 2026-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-20 | 2027-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 134816.687 | 134816.687 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149787 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | PINTO | de Ñuble | PROYECTOS | 40078408-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MANUEL RODRIGUEZ COMUNA DE PINTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 430814 | Diseño De Ingeniería Mejoramiento Y Ampliación Servicio Sanitario Rural Manuel Rodríguez, Comuna De Pinto | N | 2. ESTUDIOS | 1063487-43-0126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-24 | 2026-10-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-23 | 2027-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 63647.1 | 63647.1 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70709 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 50001243-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL COPIHUAL COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 431923 | Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Copihual, Comuna De Coihueco | N | 1. OBRAS | 1063487-33-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-22 | 2026-10-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-16 | 2027-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 170692.493 | 170692.493 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 181716 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 50001903-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SECTOR LA MATA, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 432752 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR SECTOR LA MATA, comuna de San Carlos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 73459.295 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 73450 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 50001991-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 432985 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR San Martín Los Colihues Comuna de Chillán Viejo | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 79640 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 79630 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 50002011-0 | MEJORAMIENTO IMPULSION SERVICIO SANITARIO RURAL PORTEZUELO, COMUNA DE PORTEZUELO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 433024 | Diseño Mejoramiento Impulsión Servicio Sanitario Rural Portezuelo, comuna de Portezuelo | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 76189.75 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76180 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015137-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407647 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-37-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2027-01-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 269892 | 264777.38 | 77477860-8 | ASES. Y CONSULT. PROF. BERSAL INGE. LTDA | 65.17 | 232485 | 145241.11 | 0 | 33441.511 | 16797.237 | 22112.01 | 16493.454 | 21795.731 | 17267.424 | 17333.743 | 20920 | 20252 | 21590 | 24481.89 | 43407.176 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015137-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407640 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | A | 1. OBRAS | 1507-25-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-06-10 | 2025-10-10 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2026-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1888450.037 | 2430333.739 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 62.1 | 2198285 | 1373988.495 | 0 | 294818.353 | 149947.256 | 264392.101 | 149903.146 | 186411.858 | 188749.451 | 139766.33 | 192796.05 | 226655.84 | 220612.24 | 184232.375 | 138870.35 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015142-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 431515 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION SSR DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES, SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-3-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-13 | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2027-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 352240 | 338920.378 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 15.69 | 143714.956 | 56469.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11508.037 | 21075.831 | 23886.088 | 20920 | 20542 | 21590 | 24193 | 220434.313 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015142-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 425506 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIOBIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-91-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-22 | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2027-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3161499.359 | 2940177.172 | 76451366-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 13.54 | 1472513 | 405257.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150034.501 | 255223.376 | 0 | 0 | 0 | 551934.624 | 251200.499 | 264120 | 1603693.792 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40020367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401321 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-16-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2025-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 90606.6 | 66259.2 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 100 | 104.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.228 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40020367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387695 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1507-63-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-19 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2025-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 652557 | 1121923.104 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 68279.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49518.592 | 0 | 0 | 18760.69 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341478 | Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | A | 2. ESTUDIOS | 1507-45-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2025-09-14 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 30000 | 111588.375 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 9809.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 9808.875 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341482 | Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507 - 45 - LE21 | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 4632.968 | 14506.489 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 1275.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.153 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346867 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | A | 2. ESTUDIOS | 1507-96-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2025-07-28 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 50000 | 50089.176 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 9666.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.021 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346868 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 7007.865 | 5008.918 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 966.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.602 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355974 | Construcción de Sondaje Servicio Sanitario Rural de la Espiga de Oro, comuna de Negrete; Los Leones, comuna de Cabrero; San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y El Polígono, comuna de Yumbel | A | 1. OBRAS | 1507-65-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-04-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 646000 | 467408.2 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368336 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-82-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2026-03-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 77121.344 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 21055.358 | 21055.358 | 0 | 0 | 0 | 21055.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368337 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-82-LE22 | Terminado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4480 | 7712.135 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 1860.027 | 1860.027 | 0 | 0 | 0 | 1860.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 378544 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Patagual, comuna de Coronel | A | 2. ESTUDIOS | 1507-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-08 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 191947.84 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 70 | 93088.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24218 | 0 | 49800 | 19070.139 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381527 | Diseño de Instalación Servicio Sanitario Rural de Cuyimpalihue comuna de Cañete | A | 2. ESTUDIOS | 1507-69-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 82550.705 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 383897 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Ralco, comuna de Alto Biobio | A | 2. ESTUDIOS | 1507-61-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-06-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 121846.837 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 74 | 58761.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58761.993 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 383898 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Calebu Elicura, comuna de Contulmo | A | 2. ESTUDIOS | 1507-60-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 97086.978 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 66 | 13265.86 | 13265.86 | 0 | 0 | 0 | 13265.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404909 | Servicio Tramitación Carpetas Expropiaciones SSR Biobío | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 79256 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17156 | 0 | 11760 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 409303 | Servicio de Gestión de terrenos y recopilación de antecedentes técnicos de expropiación de sistemas sanitarios rurales, grupo N°2, Región del Biobío | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 49932 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23392 | 0 | 9632 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029298-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 339684 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-22-LQ21. | Terminado | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 27103.332 | 27103.332 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029298-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 339682 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-36-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 160000 | 186919.53 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029483-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 339684 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-22-LQ21. | Terminado | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 27103.332 | 27103.332 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029483-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 339682 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-36-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 160000 | 186919.53 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031108-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 384922 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Antihuala - Temuco Chico - La Araucana, Los Álamos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2026-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 544008.5 | 561493.872 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 61.51 | 306706 | 199146.099 | 0 | 48468.807 | 24189.324 | 25321.215 | 24726.359 | 24767.32 | 24762.768 | 26910.306 | 26500 | 27000 | 27038.094 | 27021.807 | 126733.853 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031108-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397982 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS (TERCER LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 1507-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-28 | 2024-07-04 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2026-10-22 |  |  | Indice Polinomico | 5073384.288 | 6039667.184 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 74.52 | 3736617.449 | 2325061.704 | 0 | 643362.48 | 456123.017 | 255054.246 | 320742.306 | 151591.747 | 208617.239 | 289570.669 | 327000 | 400000 | 406000 | 278555.745 | 314764.338 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40036414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRUA COMUNA DE CABRERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 399159 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-26-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 283660.3 | 294084.7 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.P.A. | 100 | 3353 | 3082.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.138 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40036414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRUA COMUNA DE CABRERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399152 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | A | 1. OBRAS | 1507-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1947202.853 | 2101358.636 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40036434-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40036434-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 428630 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-22-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-13 | 2028-03-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 166409.6 | 166409.6 | 0-0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 173242.368 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40036434-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 428629 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | N | 1. OBRAS | 1507-21-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-09 | 2026-10-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-02 | 2028-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1609319.685 | 1609319.685 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 620022.6 | 1112642.66 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOL N°1012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395245 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2026-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 257873 | 253113 | 77477860-8 | ASES. Y CONSULT. PROF. BERSAL INGE. LTDA | 88.8 | 99941.634 | 23247.84 | 0 | 23247.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76693.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOL N°1012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395244 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | A | 1. OBRAS | 1507-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 2024-09-13 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2026-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2835671.919 | 2635219.536 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 100 | 420382.857 | 241482.497 | 0 | 0 | 125113.043 | 0 | 0 | 0 | 116369.454 | 0 | 0 | 84136.807 | 94763.553 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395248 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-13 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2027-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 668637.2 | 618202.906 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 43.8 | 338930 | 243359.536 | 0 | 0 | 122960.159 | 24613.478 | 23913.952 | 23483.723 | 23958.988 | 24429.236 | 24500 | 24000 | 24009.014 | 23061.45 | 283633.84 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395246 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | A | 1. OBRAS | 975-94-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2025-03-26 | 2025-05-28 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2027-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10345101.192 | 10245277.184 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 54.3 | 5411706 | 3720558.04 | 0 | 501735.713 | 709276.793 | 775344.156 | 452435.201 | 420914.347 | 421999.444 | 438852.386 | 300000 | 420000 | 440000 | 531147.96 | 3315697.295 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40042150-0 | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361373 | Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | A | 1. OBRAS | 1507-51-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 440000 | 442847.338 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 779.613 | 779.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE | del Biobío | PROYECTOS | 40045638-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408735 | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichiarauco, comuna Curanilahue, Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1507-51-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-12 | 2025-01-07 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 258510.839 | 229835.886 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 100 | 6163.921 | 6163.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6163.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050584-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403125 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-05-12 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2026-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 369664.6 | 363333.775 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.P.A. | 83.82 | 286755.179 | 175716.179 | 0 | 45629.716 | 21533.165 | 20846.229 | 23219.432 | 22160.464 | 21154.461 | 21172.712 | 21734 | 18575 | 20730 | 50000 | 12209.854 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050584-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 403123 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | A | 1. OBRAS | 1507-59-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 2025-05-20 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2026-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3036995.813 | 3157589.447 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 82.18 | 1966665.56 | 1402893.013 | 0 | 390215.631 | 181714.65 | 193002.443 | 190616.687 | 165891.692 | 154608.346 | 126843.564 | 133000 | 147000 | 148000 | 135772.547 | 121829 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40050585-0 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404415 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-63-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 2025-12-23 |  | 2025-12-31 | 2027-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329368.2 | 262920 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 45.96 | 206890 | 123357.276 | 0 | 0 | 28573.356 | 18738.72 | 18978.96 | 19015.92 | 19015.92 | 19034.4 | 20090 | 20636 | 21141 | 21665.724 | 73622.304 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40050585-0 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404413 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | A | 1. OBRAS | 1507-61-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-11-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2811315.498 | 3194682.915 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 43.84 | 2521078.001 | 1429396.25 | 0 | 0 | 358095.523 | 203722.001 | 178854.829 | 135426.969 | 0 | 553296.928 | 229624 | 253922 | 407942 | 200193.751 | 807275.191 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40050586-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SSR DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40050586-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SSR DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 416964 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 336000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 364736 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40050586-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SSR DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416963 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3476202.435 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1635264 | 2151683 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 388115 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-36-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-22 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2027-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 357519 | 350787.01 | 77477860-8 | ASES. Y CONSULT. PROF. BERSAL INGE. LTDA | 53.82 | 256499 | 120295.139 | 0 | 12522.335 | 22178.259 | 16168.45 | 0 | 35973.713 | 16718.177 | 16734.205 | 16718.177 | 30499.987 | 37609.012 | 51376.685 | 118026.731 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420178 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU, TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1507-49-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-11 | 2025-10-02 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-11-26 | 2027-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2099032.992 | 3039393.686 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 42.6 | 2345700.877 | 1337291.577 | 0 | 0 | 0 | 177077.626 | 242200.614 | 397392.912 | 387655.728 | 132964.697 | 0 | 304372 | 319136.245 | 384901.055 | 1085271.794 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PEHUEN, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PEHUEN, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395249 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-52-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2027-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 694293.6 | 623139.866 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 33.07 | 246000 | 166296.989 | 0 | 43943.591 | 0 | 44695.511 | 24482.51 | 31009.403 | 22165.974 | 0 | 22400 | 11000 | 26045.706 | 20257.305 | 346666.709 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PEHUEN, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394892 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Pehuen, comuna de Lebu | A | 1. OBRAS | 975-79-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-01 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2027-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11850274.038 | 10020000 | 78183880-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 56 | 4671958 | 3297148.43 | 0 | 2933194.79 | 0 | 0 | 0 | 363953.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374809.57 | 2489281.291 | 1699837 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SSR SANTA FÉ; SANTA LAURA; LOS CANELOS Y SAN RAMÓN-RANQUILHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SSR SANTA FÉ; SANTA LAURA; LOS CANELOS Y SAN RAMÓN-RANQUILHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395251 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA DE TUCUMAN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-33-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-11-04 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-05-05 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 126038.564 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SSR SANTA FÉ; SANTA LAURA; LOS CANELOS Y SAN RAMÓN-RANQUILHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398204 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO | N | 1. OBRAS | 1507-88-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-11 | 2026-02-03 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 302400 | 410836.627 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 421199.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120872.474 | 152710.118 | 87616.425 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SSR SANTA FÉ; SANTA LAURA; LOS CANELOS Y SAN RAMÓN-RANQUILHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398205 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | A | 1. OBRAS | 1507-46-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-08-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 204745.367 | 275899.661 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 100 | 29780.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29780.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40060727-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 416973 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-18-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-26 | 2026-09-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-16 | 2028-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 345028.6 | 345028.6 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 209307 | 139538.146 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40060727-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416965 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS | 1507-14-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-21 | 2028-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3338239.303 | 2951455.61 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 1747992.071 | 1213809.893 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40062296-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 399135 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONTRATO CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-24-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-08-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 184353.6 | 182749.49 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.P.A. | 100 | 29313 | 14081.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14081.195 | 0 | 0 | 15231.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40062296-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399123 | CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO | A | 1. OBRAS | 1507-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1220283.216 | 1417065.899 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | 149544.527 | 149544.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149544.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40062398-0 | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 423594 | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA, SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1507-79-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 353898.563 | 329952.872 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 100 | 180224.306 | 168299.306 | 0 | 0 | 68434.309 | 7142.306 | 0 | 0 | 0 | 92722.691 | 0 | 0 | 0 | 11925 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 598.935 | 298.935 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 125.065 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 390654 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE VIRQUENCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 1507-80-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2026-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 115287.6 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 100 | 44061.103 | 44061.103 | 0 | 23257.999 | 0 | 9390.528 | 11412.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 390655 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE RARINCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 1507-81-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 124241.19 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 94 | 50566.808 | 27007.321 | 0 | 27007.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12850.629 | 10708.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391307 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación SSR Punta Lavapie, comuna de Arauco | A | 2. ESTUDIOS | 1507-45-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-24 | 2025-09-03 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2027-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 213605 | 276318 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 40.14 | 161901.223 | 98067.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98067.662 | 0 | 0 | 0 | 20920.579 | 42912.982 | 0 | 112646.16 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403122 | Asesoría Inspección Fiscal N°3 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-50-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2027-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 284029.2 | 312432.12 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 44.7 | 66858.228 | 50858.228 | 0 | 10100 | 12660.334 | 15861.938 | 0 | 11217.868 | 0 | 1018.088 | 5000 | 4000 | 3000 | 4000 | 49542.595 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 409903 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío, Segundo Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2026-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 262609.2 | 254441.04 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 84.5 | 171408.344 | 104564.298 | 0 | 21114.124 | 14526.903 | 18758.729 | 13327.394 | 12317.103 | 12442.604 | 12077.441 | 13910 | 10700 | 8560 | 33674.046 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 410029 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | A | 2. ESTUDIOS | 1507-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2026-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 120190 | 143287.9 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 88.1 | 68951.206 | 65828.206 | 0 | 19782.56 | 0 | 0 | 34892.966 | 0 | 0 | 11152.68 | 0 | 0 | 3123 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 418136 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Chacayal Norte Sur, comuna de Los Ángeles, Tercer Llamado | A | 2. ESTUDIOS | 1507-34-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2027-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 173740 | 237845.3 | 78842890-1 | ALEJANDRO PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA | 59.8 | 202328.717 | 138628.717 | 0 | 0 | 0 | 118846.157 | 0 | 0 | 19782.56 | 0 | 0 | 0 | 63700 | 0 | 37337.328 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 171 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.958 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401791 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Tranaquepe comuna de Tirua | A | 2. ESTUDIOS | 1507-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-25 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2026-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 104601 | 198254 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 57.83 | 99969.292 | 34969.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34969.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 24042.722 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401795 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Isla Mocha, comuna de Lebu | A | 2. ESTUDIOS | 1507-56-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-13 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2026-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 104125 | 214742.64 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 58 | 101650.319 | 34850.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34850.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66800 | 0 | 0 | 53973.04 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401798 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL N°2 - REVISIÓN VARIOS ESTUDIOS SSR, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-26-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2026-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 261752.4 | 210300 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 51.5 | 121000.896 | 80500.896 | 0 | 28362.096 | 8542.8 | 8618.4 | 8736 | 8744.4 | 8744.4 | 8752.8 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 69836.8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 421502 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Talcamávida, comuna de Hualqui, Segundo Llamado | A | 2. ESTUDIOS | 1507-52-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2027-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 141491 | 183628.9 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 51.53 | 121161.093 | 97160.557 | 0 | 11962.15 | 0 | 0 | 0 | 85198.407 | 0 | 0 | 0 | 24000.536 | 0 | 0 | 71305.12 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 175.045 | 173.661 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403116 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Coliumo, comuna de Tomé | A | 2. ESTUDIOS | 1507-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 125426 | 160455.709 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 53.3 | 84963.393 | 31845.393 | 0 | 0 | 0 | 31845.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42418 | 0 | 10700 | 26855.135 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403122 | Asesoría Inspección Fiscal N°3 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-50-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2027-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 284029.2 | 312432.12 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 44.7 | 54164.752 | 38164.752 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 19237.977 | 0 | 0 | 8826.775 | 5000 | 4000 | 3000 | 4000 | 49542.595 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405773 | Asesoría Inspección Fiscal N°4 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-89-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-04 | 2026-01-30 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 252756 | 294561.652 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 10.9 | 25071.923 | 22071.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199.055 | 10872.868 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 77006.6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 409047 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Chaimávida Soto, comuna de Concepción | A | 2. ESTUDIOS | 1507-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-11 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2026-09-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111027 | 121265.76 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 53.8 | 64707.121 | 32207.121 | 0 | 0 | 32207.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 32561.922 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 414684 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de La Capilla y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de El Rosal Villa Alegre a Comunidad Indígena, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | A | 2. ESTUDIOS | 1507-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-05-09 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2027-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 152915 | 249043.556 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 52.76 | 184133.709 | 116133.709 | 0 | 0 | 0 | 22509.088 | 0 | 0 | 0 | 93624.621 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 60520.68 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 437355 | Diseño Mejoramiento de Sistemas Básicos SSR de la comuna de Santa Juana, Tercer Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-19-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-25 | 2026-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-23 | 2028-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 144561.2 | 144561.2 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 75417.32 | 82500 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404420 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR REPOSO, COMUNA DE CAÑETE | N | 2. ESTUDIOS | 1507-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-01 | 2026-07-06 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2028-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 148988 | 162020.88 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 0 | 170522.968 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404423 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL OLIVO, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 2. ESTUDIOS | 1507-90-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-22 | 2026-03-02 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2027-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 163863 | 148378.125 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 5.61 | 64670 | 8529.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8529.92 | 0 | 0 | 0 | 56140.08 | 0 | 0 | 127048.51 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404427 | Asesoría Inspección Fiscal N°5 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-16-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-17 | 2028-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 256623.5 | 256623.5 | 0-0 |  | 0 | 6999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999.999 | 68399.999 | 16784.459 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405773 | Asesoría Inspección Fiscal N°4 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-89-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-04 | 2026-01-30 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 252756 | 294561.652 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 10.9 | 34383.442 | 10883.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10883.445 | 4000 | 6499.999 | 6999.998 | 6000 | 71713.535 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 423624 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación SSR Huechicura, comuna de Cañete | N | 2. ESTUDIOS | 1507-10-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2028-01-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 149345 | 162197 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 0 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560 | 129972.6 | 39800.16 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40066377-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 423594 | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA, SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1507-79-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 353898.563 | 329952.872 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 100 | 160209.661 | 89800.271 | 0 | 0 | 80565.909 | 5921.921 | 0 | 0 | 0 | 3312.441 | 0 | 0 | 0 | 70409.39 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066410-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404361 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHILO, COMUNA DE ARAUCO | A | 1. OBRAS | 1507-53-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-19 | 2025-01-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 267579.83 | 234842.93 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 100 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40067297-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405758 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO; SERVICIO SANITARIO RURAL PASO LARGO; COMUNA DE SANTA JUANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 224065 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40067305-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405773 | Asesoría Inspección Fiscal N°4 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-89-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-04 | 2026-01-30 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 252756 | 294561.652 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 10.9 | 24833.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 6833.333 | 8000 | 6000 | 84043.075 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40067305-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 425093 | Diseño de ingeniería Mejoramiento y ampliación SSR Agua Pura, comuna de Los Ángeles | N | 2. ESTUDIOS | 1507-87-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-04 | 2026-02-03 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2027-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 152558 | 152320 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 6.16 | 47395.098 | 9395.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9395.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 115755.264 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40067305-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 435113 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE, COMUNA DE LOS ANGELES, TERCER LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 1507-8-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-15 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2027-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 161959 | 194208 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 15362.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15362.25 | 0 | 161613.9 | 34250.58 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403122 | Asesoría Inspección Fiscal N°3 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-50-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2027-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 284029.2 | 312432.12 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 44.7 | 56166.664 | 40166.664 | 0 | 7271.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25756.677 | 7138.014 | 5000 | 4000 | 3000 | 4000 | 42404.581 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407048 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel y Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 110110 | 97900 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407058 | Diseño de ingeniería Mejoramiento y Ampliación SSR Corte Lima, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-44-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-22 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2027-03-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 142562 | 133280 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 47.3 | 92264.35 | 54094.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25126.279 | 0 | 0 | 28968.408 | 0 | 0 | 0 | 38169.663 | 44294.184 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407062 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel; Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles y Servicio Sanitario Rural Corte Lima, Los Ángeles | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259058.835 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 201118.831 | 83735.887 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LOS ANGELES, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILLECO, SANTA BARBARA, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40069069-0 | CONSERVACION FUENTES SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES VARIAS COMUNAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 409474 | ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 2. ESTUDIOS | 1507-23-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-28 | 2026-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-29 | 2027-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160000 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 28506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28506 | 145770 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40073713-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40073717-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PTA. DE TRATAMIENTO DE A.S. LA CANTERA, COMUNA DE QUILLECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 419100 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, COMUNA DE QUILLECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DE BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 1507-75-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-24 | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2027-08-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 302000 | 370589.8 | 76511611-2 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 23 | 214080 | 87883.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87883.083 | 0 | 21195.917 | 0 | 0 | 105001 | 247425 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40073722-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40073722-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 419111 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 53914 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40073722-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 419118 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 266249.797 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 295590 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40073725-0 | MEJORAMIENTO SONDAJE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40073725-0 | MEJORAMIENTO SONDAJE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 419122 | MEJORAMIENTO SONDAJE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 93146.2 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 99529 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40075636-0 | CONSERVACION DE ADUCCIÓN DE SSR TIRÚA, COMUNA DE TIRÚA. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40075636-0 | CONSERVACION DE ADUCCIÓN DE SSR TIRÚA, COMUNA DE TIRÚA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 422555 | Asesoría Inspección Fiscal Contrato Conservación Aducción Servicio Sanitario Rural de Tirúa Comuna de Tirúa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 150507 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40076361-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL POLIGONO, YUMBEL YUMBEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107.813 | 107.813 | 0 | 0 | 107.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40076361-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL POLIGONO, YUMBEL YUMBEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 423969 | Mejoramiento Habilitación Sondaje Planta Agua Potable Localidad El Polígono de Yumbel | N | 1. OBRAS | 1507-2-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-02 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 140169.836 | 119202.268 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 46.9 | 123877.657 | 57253.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19612.051 | 37641.343 | 50506.123 | 16118.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40076917-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLUCURA, COMUNA DE SANTA BÁRBARA SANTA BARBARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 425060 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLUCURA, COMUNA DE SANTA BÁRBARA SANTA BARBARA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 509177.2 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 312635.159 | 221893.527 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40076917-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLUCURA, COMUNA DE SANTA BÁRBARA SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 425059 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLUCURA, COMUNA DE SANTA BÁRBARA SANTA BARBARA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3510286.871 | 0-0 |  | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 1620000 | 2161389.821 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40077476-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA VICTORIA COMUNA DE LOS ÁNGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404427 | Asesoría Inspección Fiscal N°5 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-16-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-17 | 2028-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 256623.5 | 256623.5 | 0-0 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 68399.999 | 16784.459 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40077476-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA VICTORIA COMUNA DE LOS ÁNGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 426241 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA VICTORIA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 2. ESTUDIOS | 1507-15-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2028-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 171552 | 171552 | 0-0 |  | 0 | 10092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10092 | 245443.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40077478-0 | CONSERVACION RED DE COLECTORES AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 426256 | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SSR LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 349622.606 | 0-0 |  | 0 | 19229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19229 | 365356 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40077482-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3667.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40077482-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 426258 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 63967 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40077482-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 426257 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 508883.915 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 550103 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40078377-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LOTATO - ALTOS DEL SOL, COMUNA DE CONCEPCION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404427 | Asesoría Inspección Fiscal N°5 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-16-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-17 | 2028-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 256623.5 | 256623.5 | 0-0 |  | 0 | 7000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000.001 | 68400 | 16784.461 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40078377-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LOTATO - ALTOS DEL SOL, COMUNA DE CONCEPCION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 431982 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR Lotato - Altos del Sol, comuna de Concepción | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 170289 | 0-0 |  | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 163697 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40080531-0 | CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO RURAL PANGUECO, COMUNA DE CAÑETE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 437625 | DISEÑO DE INGENIERÍA CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO RURAL PANGUECO, COMUNA DE CAÑETE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 190012.804 | 0-0 |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 187512.804 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40082119-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA DUQUECO, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 437672 | REPOSICIÓN CRUCE AEREO ESTERO CHOLGUAHUE SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA DUQUECO, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 73744.3 | 0-0 |  | 0 | 78744.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21500 | 36244.3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30064321-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CATRIMALAL TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 419214 | Asesoria Instalacion APR Catrimalal, Temuco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-30-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-10 | 2026-02-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2028-09-19 |  |  | Sin Reajuste | 418565.84 | 418565.84 | 0-0 |  | 0 | 217226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72408.667 | 72408.667 | 72408.666 | 201339.84 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30064321-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CATRIMALAL TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 419211 | Instalacion APR Catrimalal, Temuco | N | 1. OBRAS | 1148-27-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-10 | 2026-01-27 | 2026-05-12 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2028-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2842098.524 | 2681441.518 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 1.69 | 642090 | 46683.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46683.831 | 0 | 167346.168 | 214030 | 214030.001 | 1416286.826 | 723154.692 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30073030-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL UNION RIO BLANCO, CURACAUTIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415565 | Asesoria Instalacion Sistema APR Union Rio Blanco, Curacautin | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-28-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-10 | 2026-02-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2028-03-21 |  |  | Sin Reajuste | 376347.794 | 376347.794 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | 256346.794 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30073030-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL UNION RIO BLANCO, CURACAUTIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 435028 | Instalacion Sistema APR Union Rio Blanco, Curacautin | N | 1. OBRAS | 1148-4-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-29 | 2028-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2323173.273 | 2323173.273 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396348 | 1926825.206 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30082374-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 388740 | Asesoria Instalación Sistema APR Pedregoso, Freire | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-100-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2026-08-08 |  |  | Sin Reajuste | 452438 | 598913.106 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 95.73 | 187537.722 | 142949.797 | 0 | 27765.889 | 24080.364 | 24080.364 | 24230.304 | 23930.424 | 18862.452 | 0 | 2719.308 | 11374.255 | 10596.123 | 19898.239 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30082374-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 388739 | Instalacion Sistema APR Pedregoso, Freire | A | 1. OBRAS | 1148-99-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2026-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3120275 | 3249948.708 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 97.92 | 776551.576 | 662554.671 | 0 | 297219.313 | 96483.397 | 46531.762 | 70698.294 | 50313.369 | 55050.948 | 46257.588 | 25301.236 | 30523.871 | 27093.34 | 31078.458 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130132-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396817 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ñereco comuna de Lautaro Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2026-04-10 |  |  | Sin Reajuste | 155148 | 255799.471 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 59407.858 | 59407.858 | 0 | 28679.427 | 10436.305 | 0 | 0 | 20292.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130132-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387198 | Instalacion Sistema APR Ñereco, Lautaro | A | 1. OBRAS | 1148-120-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2026-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1033807 | 1660025.342 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 100 | 76330 | 76329.082 | 0 | 43100.497 | 0 | 0 | 0 | 33228.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331179 | Asesoria Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-88-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 2024-03-26 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2025-12-05 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 153637.36 | 284088.102 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 20664.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20664.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349782 | Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | A | 1. OBRAS | 1148-87-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2025-12-05 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 1059568 | 1977162.756 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 100 | 238063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238063 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415567 | Asesoria Instalacion Sistema APR Laguna Jara, Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-29-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-10 | 2026-02-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2028-03-23 |  |  | Sin Reajuste | 354416.376 | 354416.376 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 201818.921 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415566 | Instalacion Sistema APR Laguna Jara, Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-26-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-12-10 | 2026-01-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2028-03-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1624895.733 | 2598140.835 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 1598130.835 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463626-0 | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396801 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Marimenuco Alto Lonquimay | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-08-20 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2026-05-17 |  |  | Sin Reajuste | 130618 | 197377.994 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 55532 | 50622.846 | 0 | 0 | 26229.805 | 8846.151 | 15546.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909.154 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463626-0 | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387194 | Instalacion Sistema APR Marimenuco Alto, Lonquimay | A | 1. OBRAS | 1148-117-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2026-05-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 683550 | 1096667.558 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 100 | 167829.632 | 145229.632 | 0 | 0 | 43999.998 | 51960.971 | 28701.9 | 0 | 0 | 20566.763 | 0 | 0 | 22600 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463675-0 | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396796 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Pehuenco, Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2027-12-11 |  |  | Sin Reajuste | 208038 | 296248.224 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 10.03 | 109144 | 29711.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29711.039 | 0 | 10000 | 10000 | 36432.961 | 23000 | 113624 | 73480.224 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463675-0 | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 375730 | Instalacion Sistema APR Pehuenco, Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-116-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 2026-03-05 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2027-12-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1386230 | 2426775.438 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 21.87 | 956499 | 486498.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486498.975 | 0 | 49775.994 | 67409.598 | 60598.708 | 292215.725 | 1212277 | 258000.776 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 352599 | Asesoria Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-90-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 2024-04-23 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2026-07-25 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 151237.465 | 259474.721 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 100 | 89684.521 | 81135 | 0 | 21779.063 | 11153.187 | 10849.699 | 10849.699 | 10314.801 | 0 | 16188.551 | 0 | 8549.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 352598 | Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | A | 1. OBRAS | 1148-85-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 2024-04-11 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2026-07-24 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1043017 | 1761429.501 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 99.25 | 455653 | 426633.652 | 0 | 0 | 44138.442 | 138576.439 | 94904.266 | 48104.68 | 0 | 100909.825 | 0 | 13275.538 | 0 | 15743.81 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL, TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021944-0 | INSTALACION SISTEMA APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN MANIUCO Y PAJAL, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417947 | Asesoria Instalacion Sistema APR Boyeco, Panco, Collimallin Maniuco y Pajal, Temuco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-21-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-30 | 2029-02-16 |  |  | Sin Reajuste | 420596 | 573243.462 | 77477860-8 | ASES. Y CONSULT. PROF. BERSAL INGE. LTDA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 250000 | 273243.462 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL, TEMUCO |  | PROYECTOS | 40021944-0 | INSTALACION SISTEMA APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN MANIUCO Y PAJAL, TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL, TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021944-0 | INSTALACION SISTEMA APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN MANIUCO Y PAJAL, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417945 | Instalacion Sistema APR Boyeco, Panco, CollimallinManiuco y Pajal, Temuco | N | 1. OBRAS | 1148-17-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2029-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7007062 | 9070480.679 | 76123890-6 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES CIMBRA LTDA. | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 150000 | 3892247.893 | 5361106.673 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369159 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal N°4 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-83-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-05-29 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 291000 | 524855.331 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 126740.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126740.141 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369182 | Asesoria Inspeccion Fiscal N°5 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-84-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-12-14 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 291000 | 423426.276 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 328500.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328500.041 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369186 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR FAJAS 4000 A 26000, COMUNA DE CUNCO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-36-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-10-29 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 155485.4 | 201824 | 76511611-2 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 100 | 40916.96 | 23995.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23995.16 | 0 | 0 | 0 | 16921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369191 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEWEN DE COYAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-39-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-12-14 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 161602 | 128120 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 4410.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369193 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL N°6 (7 PREFACTIBILIDADES) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-101-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2025-06-30 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 200000 | 344230.348 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 167881.868 | 98389.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98389.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69492.192 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369197 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEHUENTUE; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR RUCAHUE AILIO; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR PUYANGUE, COMUNA DE CARAHUE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-05-29 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 94000 | 164564.273 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 108262.228 | 79563.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79563.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28698.91 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369200 | Prefactibilidad Sistema APR Quetroleufu, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-62-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-15 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-12-13 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 166600 | 248228.76 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 29425.388 | 29425.388 | 0 | 0 | 0 | 29425.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369204 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Sara Ibacache, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-57-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2025-12-23 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 154649.508 | 167991.19 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 4015.846 | 4015.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369205 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Los Calabozos, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-58-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-12-01 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 149889.508 | 175909.402 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 3469.846 | 3469.846 | 0 | 0 | 0 | 3469.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369866 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR HUAQUI, COMUNA DE LONCOCHE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-32-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-07-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 166600 | 198016 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 100 | 3570 | 3570 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369872 | Prefactibilidad Sistema APR Hualahue, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-67-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2025-12-09 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 146370 | 197982.417 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 6101.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6101.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369882 | Asesoria Inspección Fiscal N°7 (7 Prefactibilidades) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-102-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2025-10-11 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, LONCOCHE, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, RENAICO | Sin Reajuste | 200000 | 403146.677 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 107982.504 | 107982.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107982.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369894 | Prefactibilidad Sistema APR Boca Budi, Comuna de Puerto Saavedra | A | 1. OBRAS | 1148-60-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-12-22 | CAUTÍN | GORBEA | Sin Reajuste | 155185.008 | 135238.952 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 10359.722 | 10359.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10359.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369895 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CRUZ BLANCA, COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-34-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-12-13 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 154700 | 157437 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 28322 | 28322 | 0 | 0 | 11662 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369899 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR CARHUELLO, COMUNA DE PUCÓN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-35-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-12-08 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 140253.4 | 145823.076 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 76803.076 | 76803.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76803.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369900 | Asesoria Inspección Fiscal N°8 (7 Prefactibilidades) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-103-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, MELIPEUCO, PUCON, VILLARRICA, ANGOL, LUMACO | Sin Reajuste | 200000 | 298641.924 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 148890.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148890.42 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370350 | Asesoria Inspección Fiscal N°9 (7 Prefactibilidades) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-104-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2025-09-17 | CAUTÍN, MALLECO | CHOLCHOL, MELIPEUCO, PITRUFQUEN, VILCUN, CURACAUTIN, RENAICO | Sin Reajuste | 200000 | 403025.868 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 144953.423 | 144953.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144953.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370372 | Prefactibilidad Instalación Sistema APR Renaco Pastale, Comuna de Chol Chol | A | 1. OBRAS | 1148-59-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-12-02 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 154700 | 126046.345 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 10432.484 | 10432.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10432.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370377 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR TIL TIL, COMUNA DE PITRUFQUEN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-12-13 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 132637.4 | 157211.495 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381830 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CORRETUE, COMUNA DE CURACAUTÍN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-26-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 160650 | 160600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381834 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR AILLINCO GALVARINO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-27-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-10-19 |  |  | Sin Reajuste | 178500 | 267943.534 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 60642.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60642.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381874 | Prefactibilidad Sistema APR General Lopez, Comuna de Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-53-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 154700 | 199908.934 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 4198.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381876 | Prefactibilidad Sistema APR Codinhue, Comuna de Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-54-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-11-21 |  |  | Sin Reajuste | 148750 | 189418.703 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 14307.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14307.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381894 | Prefactibilidad Sistema APR Conunhuenu, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-65-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-19 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-10-24 |  |  | Sin Reajuste | 142800 | 180699.636 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 1049.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381903 | Prefactibilidad Sistema APR Currihuil Sandoval, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-68-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-11-16 |  |  | Sin Reajuste | 179401.508 | 209478.147 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 28815.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28815.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 383117 | Prefactibilidad Sistema APR Flor del Valle, Comuna de Melipeuco | A | 1. OBRAS | 1148-72-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-19 | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 154700 | 246020.6 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 100 | 17350.2 | 17350.2 | 0 | 17350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 314954 | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-1-LP20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-02-02 | 2020-03-10 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2025-05-01 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 117000 | 545292.973 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 100 | 8856 | 8856 | 0 | 0 | 8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 314958 | Asesoría Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 16798.273 | 79067.481 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 12717.333 | 12717.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12717.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 335885 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-94-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2023-12-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 575592 | 619824 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 193044.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193044.263 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 335886 | Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-95-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2024-05-06 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 575592 | 630375.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 144197.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144197.199 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 349193 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Rayen Lafquen, comuna de Cunco | A | 2. ESTUDIOS | 1148-148-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2025-08-03 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 150000 | 320149.093 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 90.8 | 2137.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.08 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030969-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 375700 | Asesoria Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-89-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2027-11-24 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 69445.575 | 130075.483 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17617.483 | 112448 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030969-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 409002 | Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | N | 1. OBRAS | 1148-95-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 648000 | 946521.684 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 276339.623 | 670172.061 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031094-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 387739 | Asesoria Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2027-05-23 |  |  | Sin Reajuste | 328174 | 523668.866 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 50.42 | 257957.751 | 174511.996 | 0 | 45742.367 | 21891.748 | 21982.837 | 21314.85 | 25231.682 | 21223.761 | 17124.751 | 21000 | 21000 | 21000 | 20445.755 | 149599.379 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031094-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387735 | Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2027-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2263278 | 3260534.607 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 64.16 | 1469218 | 957566.85 | 0 | 80436.183 | 98257.278 | 229221.934 | 104502.439 | 286779.209 | 83848.404 | 74521.403 | 100000 | 0 | 325785.752 | 85865.398 | 826954.87 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406352 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHAMPULLI CARAHUE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-93-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2027-05-15 |  |  | Sin Reajuste | 453504.66 | 403155.474 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 46.47 | 279059 | 187339.854 | 0 | 0 | 66310.965 | 21813.771 | 26002.595 | 21741.3 | 23932.243 | 27538.98 | 6461.02 | 8958.126 | 0 | 76300 | 124096.474 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406355 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | A | 1. OBRAS | 1148-83-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-11 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2027-05-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2099831 | 2261537.785 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 44.83 | 1647191 | 988934.967 | 0 | 111194.187 | 128083.661 | 155111.121 | 129271.174 | 102980.786 | 124913.071 | 237380.967 | 53143.864 | 115986.148 | 134588.753 | 354537.268 | 718121.526 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032011-0 | MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 419887 | Asesoria Mejoramiento SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-20-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-31 | 2027-08-26 |  |  | Sin Reajuste | 129930 | 133542.541 | 77477860-8 | ASES. Y CONSULT. PROF. BERSAL INGE. LTDA | 0 | 23300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23300 | 116524.868 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032011-0 | MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 419886 | Mejoramiento SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-15-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2027-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 541373 | 638820.14 | 77050638-7 | CONSTRUCTORA CIMOL SPA | 0 | 91363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31363 | 60000 | 547457.14 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032580-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTRE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 398012 | Asesoria Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-31-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2028-09-19 |  |  | Sin Reajuste | 169656 | 446808.727 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 26000 | 306407 | 104401.727 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032580-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTRE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408908 | Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | N | 1. OBRAS | 1148-92-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2028-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1170043 | 1892497.881 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 850535 | 1074417.762 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034871-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396799 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural huallipulli Lonquimay | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2026-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 192341 | 332219.538 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 93.59 | 119683.205 | 98092.124 | 0 | 22930.824 | 11465.412 | 11465.412 | 14135.72 | 12944.82 | 12574.968 | 12574.968 | 10000 | 10000 | 1285.081 | 306 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034871-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387191 | Instalacion Sistema APR Huallipulli, Lonquimay | A | 1. OBRAS | 1148-118-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2026-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1281639 | 2004871.531 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 95.09 | 595752 | 428765.856 | 0 | 150627.06 | 44090.523 | 38910.462 | 40551.391 | 65184.76 | 13672.746 | 75728.914 | 0 | 46648.287 | 39153.655 | 81184.202 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035272-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408912 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue, Carahue | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-100-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2026-08-20 |  |  | Sin Reajuste | 75406 | 179373.158 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 90.7 | 161323 | 120671.966 | 0 | 43301.951 | 21392.987 | 10997.694 | 11491.973 | 10997.694 | 0 | 22489.667 | 8500 | 7104.192 | 1000 | 24046.842 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035272-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398033 | Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | A | 1. OBRAS | 1148-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-13 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2026-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 520043 | 885439.79 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 65.22 | 1065754 | 664998.961 | 0 | 0 | 147253.909 | 0 | 188312.922 | 111062.242 | 68947.025 | 149422.863 | 60000 | 60000 | 1489.28 | 279265.759 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035350-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381346 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-109-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-14 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-03-25 |  |  | Sin Reajuste | 239683 | 332690.561 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 53029 | 50238.288 | 0 | 27787.672 | 16145.205 | 6305.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790.712 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035350-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381341 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | A | 1. OBRAS | 1148-115-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1652991 | 1940204.101 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 99.95 | 329908 | 298213.486 | 0 | 105122.54 | 50213.054 | 0 | 0 | 0 | 142877.892 | 0 | 0 | 0 | 17760.161 | 13934.353 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035371-0 | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 400723 | Asesoria Instalacion Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2027-11-15 |  |  | Sin Reajuste | 525006 | 763961.57 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.P.A. | 36.35 | 278426 | 165473.963 | 0 | 23202.025 | 23202.025 | 23725.625 | 24429.213 | 23202.025 | 24511.025 | 23202.025 | 18286.95 | 22000 | 19242.087 | 53423 | 373375.542 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035371-0 | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 400721 | Instalación Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2027-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3620737 | 4463409.289 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 54.56 | 1964351 | 1193852.041 | 0 | 226594.904 | 125422.362 | 252508.843 | 202430.191 | 139240.45 | 153265.763 | 94389.528 | 60000 | 400000 | 146857 | 163641.959 | 1185440.458 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40036492-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408910 | Asesoria Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-99-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2027-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 112861 | 296969.232 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 33.65 | 205467 | 99927.156 | 0 | 0 | 38200.499 | 16129.974 | 16916.802 | 16916.802 | 0 | 11763.079 | 16000 | 36000 | 16002.844 | 37537 | 100617.232 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40036492-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398028 | Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | A | 1. OBRAS | 1148-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-12 | 2025-11-13 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2027-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 778356 | 1358761.278 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 42.6 | 923849 | 399985.524 | 0 | 0 | 72036.081 | 100836.631 | 151967.496 | 75145.316 | 0 | 0 | 214950.975 | 0 | 177095.175 | 131817.326 | 689556.768 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40051415-0 | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398003 | Habilitacion Sondaje Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | A | 1. OBRAS | 1148-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 603061 | 754390.781 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 100 | 129060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110560.227 | 18499.773 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406359 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM, PERQUENCO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-96-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-30 | 2028-01-24 |  |  | Sin Reajuste | 241405 | 210169.44 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144833 | 96571 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO |  | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 925.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.839 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430284 | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32986.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2074.161 | 2074.161 | 0 | 0 | 2074.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 435032 | Mejoramiento SSR Quillem, Comuna de Perquenco, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-6-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-29 | 2028-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1005854 | 1005854 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 512976 | 492877 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059387-0 | CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 402560 | Asesoría a la Inspección Fiscal SSR Conservación Villa Los Boldos de Toltén, Región Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-64-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-03-21 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 92356.271 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 100 | 47000 | 46178 | 0 | 31411.07 | 0 | 14766.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059387-0 | CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 402557 | Conservación SSR Villa Los Boldos, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-60-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2026-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 445801.251 | 425828.95 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 100 | 60945.755 | 52945.755 | 0 | 0 | 0 | 52945.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060031-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397857 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2028-09-15 |  |  | Sin Reajuste | 644000 | 741182.445 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 6.25 | 129651.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24168.256 | 50000 | 55483.442 | 251999 | 313183.445 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060031-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417127 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Ñancul, Villarrica (Glosa 08) | N | 1. OBRAS | 1148-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-12 | 2025-06-17 | 2026-03-16 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2028-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2128919 | 3209010.097 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 13.69 | 986412 | 373365.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107948.883 | 0 | 265416.61 | 50000 | 80000 | 124563.39 | 358483.117 | 1080627 | 1161972.184 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397672 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Santa Filomena Pedregoso, Villarrica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-79-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2027-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 552000 | 529732.319 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 24.81 | 263451 | 153431.614 | 0 | 21341.176 | 0 | 44074.231 | 22004.051 | 22004.052 | 22004.052 | 22004.052 | 20000 | 17995.948 | 28027.438 | 43996 | 266281.319 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397670 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Santa Filomena Pedregoso, Villarrica | A | 1. OBRAS | 1148-72-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 2025-10-16 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2027-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2315277 | 2464253.403 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 33.09 | 1522873 | 932735 | 0 | 106634.491 | 120564.472 | 155904.254 | 121985.553 | 153525.378 | 156505.458 | 117615.394 | 0 | 0 | 4967.761 | 585170.239 | 949025.989 | 43960 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060085-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR RAPAHUE, CHOL CHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397658 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-76-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2026-11-19 |  |  | Sin Reajuste | 179899 | 203002.007 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 58.78 | 197335 | 119333.572 | 0 | 0 | 0 | 47950.316 | 41723.506 | 14714.017 | 14945.733 | 0 | 0 | 11328.178 | 21693.25 | 44980 | 5667.007 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060085-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR RAPAHUE, CHOL CHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397655 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | A | 1. OBRAS | 1148-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-09 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2026-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749578 | 864859.283 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 66 | 878149 | 585949.938 | 0 | 0 | 0 | 137735.597 | 214418.129 | 78555.633 | 101889.384 | 53351.195 | 32861.55 | 38830.987 | 90313.083 | 130193.442 | 260000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060088-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408914 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Comuy, Pitrufquen | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-102-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 2025-07-25 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2027-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 207000 | 300330.843 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 59.53 | 182979 | 120413.629 | 0 | 16947.552 | 16437.851 | 17966.953 | 20149.11 | 15526.76 | 16437.851 | 16947.552 | 15000 | 13052.448 | 15000 | 19512.923 | 42037.179 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060088-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397662 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Comuy, Pitrufquen (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1148-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 2025-07-12 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2027-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 964342 | 1344373.133 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 63.41 | 661795.275 | 473780.911 | 0 | 59915.176 | 79856.747 | 164027.429 | 0 | 0 | 0 | 169981.559 | 50000 | 72400.764 | 0 | 65613.6 | 149150.221 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060090-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397870 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-15 | 2024-10-17 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2027-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 396000 | 638559.737 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 39.52 | 352943 | 168720.69 | 0 | 0 | 91965.881 | 26714.576 | 0 | 50040.233 | 0 | 0 | 0 | 12779.31 | 0 | 171443 | 202001.094 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060090-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397869 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1148-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-24 | 2025-06-19 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2027-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1998962 | 2483318.185 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 39.61 | 1050000 | 516701.179 | 0 | 0 | 65508.669 | 91092.082 | 56582.124 | 128533.218 | 101330.579 | 73654.507 | 60000 | 59088.414 | 108572.571 | 305637.836 | 936232.916 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397864 | Asesoria Mejoramiento y AmpliacIón Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-18-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-31 | 2028-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 651977.035 | 552868.656 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 204228 | 423685.701 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5086 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430274 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 REG. DE LA ARAUCANIA. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68.622 | 68.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.311 | 0 | 0 | 34.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430284 | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32986.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5131.702 | 4131.702 | 0 | 0 | 2149.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.812 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432726 | DISEÑO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9076 | 9076 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9324.682 | 9324.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9324.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397863 | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | N | 1. OBRAS | 1148-11-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2029-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4053371 | 4319683.735 | 76123890-6 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES CIMBRA LTDA. | 0 | 204356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 104356 | 1244374 | 3144767.034 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060094-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, COMUNA FREIRE (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397873 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2026-09-18 |  |  | Sin Reajuste | 396000 | 507675.15 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 88 | 228907 | 207501.383 | 0 | 0 | 66053.236 | 26792.95 | 0 | 51941.582 | 30975.5 | 31738.115 | 0 | 0 | 1405.617 | 20000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060094-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, COMUNA FREIRE (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397872 | Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1148-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2026-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1801422 | 2208588.647 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 94 | 1039878 | 761382.248 | 0 | 0 | 0 | 131195.005 | 0 | 315187.31 | 155184.088 | 159815.845 | 60000 | 83847.416 | 77250.888 | 57397.448 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397883 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-82-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2028-01-18 |  |  | Sin Reajuste | 588021.08 | 536516.642 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 20.53 | 212172 | 131989.43 | 0 | 0 | 17437.189 | 0 | 43693.849 | 22826.863 | 26184.605 | 21846.924 | 20000 | 18153.076 | 20000 | 22029.494 | 249818 | 57318.095 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA |  | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 694.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.061 | 164.255 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430274 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 REG. DE LA ARAUCANIA. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39.213 | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430284 | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32986.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1376.307 | 1376.307 | 0 | 0 | 1376.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA |  | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432771 | ESTUDIO DE DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO DOMÍNGUEZ | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2365.9 | 2365.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2430.726 | 2430.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA |  | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433648 | ESTUDIO DE DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO DOMÍNGUEZ LOTE 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1782.45 | 1782.45 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1835.745 | 1835.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397882 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | N | 1. OBRAS | 1148-74-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 2025-12-04 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2027-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2649744 | 3482189.681 | 76115426-5 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 17.92 | 1586405 | 618830.821 | 0 | 0 | 0 | 100020.043 | 161111.457 | 169566.498 | 188132.823 | 0 | 183000 | 68602.017 | 356396.039 | 359576.123 | 1903567 | 9426.905 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060097-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408913 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-101-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2028-03-23 |  |  | Sin Reajuste | 297000 | 297000 | 0-0 |  | 0 | 22009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22009 | 204991 | 70000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060097-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417132 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1148-13-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2028-03-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1105024 | 1624202.109 | 77634759-0 | MARTINEZ CONSTRUCCIONES SPA | 0 | 98367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98367 | 1315976 | 207000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060098-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397908 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2026-09-18 |  |  | Sin Reajuste | 297000 | 421207.32 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.P.A. | 79.18 | 124054 | 124054 | 0 | 23568.545 | 23041.137 | 24277.25 | 24804.657 | 24277.25 | 0 | 4085.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060098-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397905 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1148-46-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2026-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1652637 | 1947480.022 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 100 | 369266 | 365710.101 | 0 | 106757.913 | 78180.464 | 50768.053 | 56532.609 | 0 | 0 | 73471.062 | 0 | 0 | 0 | 3555.899 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397862 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolicán Tranaman, Puren | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-80-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2029-01-17 |  |  | Sin Reajuste | 644000 | 644000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91990 | 552000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 435031 | Mejoramiento Sistema SSR Caupolican Tranaman, Puren | N | 1. OBRAS | 1148-5-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-28 | 2029-03-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3514153 | 3514153 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1568911 | 1945232 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060101-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397881 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 297000 | 339874.533 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 68.08 | 109301.159 | 109301.159 | 0 | 48465.118 | 22450.338 | 18988.521 | 18988.521 | 0 | 408.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060101-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397879 | Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1148-45-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-05-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1118380 | 1443818.789 | 76115426-5 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 100 | 266497.778 | 266497.778 | 0 | 75723.819 | 45135.009 | 53176.052 | 0 | 0 | 92462.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061077-0 | CONSERVACION SSR RARIRUCA DE CURACAUTIN, COMUNA DE CURACAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 404086 | Asesoria a la inspeccion fiscal SSR Conservacion Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-66-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2026-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 85208.76 | 77294221-4 | SGV INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 52000 | 49279.066 | 0 | 27976.876 | 0 | 21302.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720.934 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061077-0 | CONSERVACION SSR RARIRUCA DE CURACAUTIN, COMUNA DE CURACAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 404085 | Conservacion SSR Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-62-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2026-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250087.461 | 274525.969 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 100 | 192000 | 76277.662 | 0 | 76277.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19625.149 | 96097.189 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062692-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CAUTIN. REG. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406372 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservacion SSR Chihuimpilli, Comuna de Freire, Región Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 2025-10-02 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2026-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 145425.9 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 91.62 | 141000 | 112559.356 | 0 | 53478.656 | 0 | 26146.371 | 12153.453 | 0 | 20780.876 | 0 | 0 | 12186.63 | 16254.014 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062692-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CAUTIN. REG. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396773 | Conservacion Sistema APR Chihuimpilli, comuna de Freire, Region de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-63-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 2025-09-17 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2026-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 546267.698 | 725243.879 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 89 | 688500 | 603854.684 | 0 | 413717.825 | 0 | 80250.756 | 109886.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058.451 | 0 | 78586.865 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063516-0 | MEJORAMIENTO SSR ILLAF, PADRE LAS CASAS, PROVINCIA CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396774 | Asesoria Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-106-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-19 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2027-08-19 |  |  | Sin Reajuste | 570091 | 499737.426 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 48.35 | 207453 | 176637.233 | 0 | 45563.017 | 21407.386 | 0 | 0 | 66431.274 | 21828.17 | 21407.386 | 15000 | 8592.614 | 7223.153 | 0 | 227288.551 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063516-0 | MEJORAMIENTO SSR ILLAF, PADRE LAS CASAS, PROVINCIA CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396765 | Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-107-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-06 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2027-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2375379 | 2125551.655 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 46.25 | 1356945 | 714762.517 | 0 | 210030.106 | 47970.274 | 0 | 57273.119 | 0 | 351605.68 | 47883.338 | 66932.956 | 31938 | 240708 | 302603.527 | 763403.449 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063859-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN RAMÓN, PADRE LAS CASAS, PROV. CAUTÍN, REG. ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396771 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-19-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-11-18 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2028-02-19 |  |  | Sin Reajuste | 400121.211 | 402755.568 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 257149.568 | 45606 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063859-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN RAMÓN, PADRE LAS CASAS, PROV. CAUTÍN, REG. ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396768 | Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-21 | 2026-06-11 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2027-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2203507 | 2354300.797 | 77050638-7 | CONSTRUCTORA CIMOL SPA | 0 | 603497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300045.307 | 303451.693 | 728000 | 1041257 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064437-0 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO, PITRUFQUÉN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396776 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-89-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 2025-12-31 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2027-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 181657 | 227108.678 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 50.19 | 213109 | 96081.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60219.877 | 0 | 35861.283 | 0 | 17913.118 | 12086.882 | 30000 | 57027.84 | 13999.678 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064437-0 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO, PITRUFQUÉN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396775 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1148-78-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2027-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 756904 | 964899.162 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 36.25 | 955129.8 | 354731.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180592.729 | 0 | 174138.671 | 0 | 70000 | 51002.441 | 66725.83 | 412670.129 | 9764.322 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066508-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLA CUSACO, NUEVA IMPERIAL, PROV. CAUTIN , REG. ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396779 | Asesoria Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-90-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 2025-11-06 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2027-11-09 |  |  | Sin Reajuste | 576144.8 | 532668.92 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 34.92 | 274271 | 186014.724 | 0 | 46591.658 | 25750.815 | 24298.491 | 22399.299 | 22175.864 | 22175.864 | 22622.733 | 0 | 0 | 51122 | 37134.276 | 258397.92 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066508-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLA CUSACO, NUEVA IMPERIAL, PROV. CAUTIN , REG. ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396777 | Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-81-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 2025-10-13 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2027-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2479994 | 2720493.973 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 27.68 | 1393196 | 772493.617 | 0 | 99385.929 | 174315.396 | 142809.561 | 231842.254 | 124140.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324341.622 | 296360.761 | 1327298.08 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066710-0 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN , REG, DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406370 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 2025-12-31 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2027-01-16 |  |  | Sin Reajuste | 211199 | 205551.49 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 53.42 | 165589 | 75560.567 | 0 | 0 | 16321.058 | 14809.878 | 14809.877 | 14809.877 | 14809.877 | 0 | 15265.053 | 15000 | 30000 | 29763.38 | 53333 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066710-0 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN , REG, DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406356 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1148-77-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-08 | 2025-12-31 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2027-01-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 879997 | 1125140.83 | 10742233-1 | MARIO IVAN VALENZUELA MARTINEZ | 57 | 911771 | 440202.371 | 0 | 0 | 0 | 59814.453 | 76229.087 | 71089.698 | 112065.227 | 121003.906 | 54256.388 | 123421.226 | 130680.228 | 163210.787 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066766-0 | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE, TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 405065 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Obra Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-65-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2026-04-04 |  |  | Sin Reajuste | 70000 | 113850 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 100 | 75901.176 | 75900.588 | 0 | 44265.831 | 0 | 31504.77 | 129.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066766-0 | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE, TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 405062 | Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-61-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 2025-09-17 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2026-03-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 186592.961 | 151565.591 | 76733876-7 | SACRAMENTO CONSULTORES LTDA. | 100 | 34500 | 31804.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31804.28 | 0 | 0 | 0 | 2417.334 | 0 | 278.386 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067281-0 | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406339 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-97-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2027-11-02 |  |  | Sin Reajuste | 823091.3 | 773002.677 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 46.98 | 343904 | 212074.081 | 0 | 33566.036 | 23741.5 | 35656.107 | 28419.627 | 33448.616 | 28822.567 | 28419.628 | 1580.372 | 30000 | 30000 | 70249.547 | 159698.679 | 118325 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067281-0 | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406346 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 1. OBRAS | 1148-88-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-22 | 2025-06-13 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2027-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4493892 | 4146607.928 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 36.05 | 2000000 | 1200000 | 0 | 542230.108 | 143155.985 | 106121.739 | 93473.809 | 135006.094 | 148111.96 | 31900.305 | 0 | 0 | 350000 | 450000 | 1875042.381 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO, COLLIPULLI, PROV. MALLECO, REG. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406354 | Asesoria Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-98-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2028-03-23 |  |  | Sin Reajuste | 346602 | 346602 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198000 | 148601 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO, COLLIPULLI, PROV. MALLECO, REG. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 419883 | Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-16-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-30 | 2028-03-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1444175 | 2552242.348 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 928456 | 1720200.098 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI |  | PROYECTOS | 40069597-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL VILLA CURACO, COLLIPULLI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 437732 | Publicaciones propuestas SSR IX Region | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | ERCILLA |  | PROYECTOS | 40069607-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CHACAICO, ERCILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 437732 | Publicaciones propuestas SSR IX Region | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI |  | PROYECTOS | 40069610-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL SAN ANDRES RADAL, COLLIPULLI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 437732 | Publicaciones propuestas SSR IX Region | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40069626-0 | CONSERVACION SSR MALPICHAHUE, LAUTARO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 427590 | Publicaciones de Propuestas | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40069632-0 | CONSERVACION SSR Molco Bajo VILLARRICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 427590 | Publicaciones de Propuestas | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40071425-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SERVICIO SANITARIO RURAL COLICURA, COMUNA DE PUREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 416797 | Conservación de Emergencia SSR Colicura (Huitranlebu), Comuna de Purén, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-50-SE25 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 2025-05-06 | 2025-11-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 632865.8 | 632865.8 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 100 | 190000 | 57417.434 | 0 | 57417.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132582.566 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40080881-0 | CONSERVACION SSR PAYA, COMUNA DE LONCOCHE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 427590 | Publicaciones de Propuestas | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN |  | PROYECTOS | 40080882-0 | CONSERVACION SSR IPINCO, COMUNA DE PURÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 437732 | Publicaciones propuestas SSR IX Region | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía |  |  |  | PROYECTOS | 40082031-0 | MEJORAMIENTO y ampliación SISTEMA SANITARIO RURAL CATRICO, comuna de VILLARRICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 437732 | Publicaciones propuestas SSR IX Region | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381943 | GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11266.92 | 11266.92 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 281.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.673 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381992 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-30-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-08-22 | 2025-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 102697 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 97.5 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382002 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13350.61 | 13350.61 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 333.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.764 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 384285 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | A | 2. ESTUDIOS | 5661-35-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-08-30 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-09-30 | 2025-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 93891 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 98 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387601 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2025-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 153260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387610 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Puquiñe, Lanco | A | 2. ESTUDIOS | 5661-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 185048 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 89.3 | 42036.876 | 19868.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19868.855 | 1950 | 0 | 2361.821 | 17856.2 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387623 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-61-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 140066.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387628 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-52-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 169354.2 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387643 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL CARDO-CERRILLOS, PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5661-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 71000 | 169066.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 90 | 13932.937 | 13932.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13932.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387646 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA, PAILLACO, REGION DE LOS RIOS | A | 2. ESTUDIOS | 5661-57-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 167800 | 172200 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389144 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | A | 2. ESTUDIOS | 5661-90-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 153260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 416874 | Diseño Habilitación Captaciones Cabo Blanco, Valdivia | A | 2. ESTUDIOS | 5661-22-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-11-02 |  |  | Sin Reajuste | 42215.25 | 54115.25 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029728-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 347340 | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-128-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-27 | 2024-12-29 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 1042316.065 | 1659274.535 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 117816.258 | 117816.258 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 420943 | AIF REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-54-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2027-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 150839.64 | 168725.55 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 40.41 | 132300 | 69727.18 | 0 | 0 | 0 | 5955.525 | 15199.336 | 16764.648 | 15094.374 | 16713.297 | 15000 | 15000 | 19749.709 | 12823.111 | 71053 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 420940 | REPOSICION SSR EL YECO MARIQUINA | N | 1. OBRAS | 5661-42-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-19 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1115634.952 | 1328917.974 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 59.03 | 1439547 | 763862.652 | 0 | 0 | 187194.806 | 166908.102 | 106743.534 | 111910.369 | 130420.296 | 60685.545 | 116000 | 70000 | 62656.242 | 427028.106 | 172000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369795 | Gestión de proyectos Construcción del servicio de agua potable rural de Mariquina, comuna de Futrono, región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 86616.681 | 102006.618 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 100 | 1989.49 | 1989.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389286 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | A | 1. OBRAS | 5661-93-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-13 | 2025-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 662981.762 | 1020066.173 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 100 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 0 | 200 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378357 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 290241.978 | 355595.317 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378330 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | A | 1. OBRAS | 5661-21-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | 2026-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2087196.196 | 3555953.177 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 89.3 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049790-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 399974 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-42-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2026-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 172358.47 | 204480.884 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 100 | 46988.934 | 46988.934 | 0 | 0 | 0 | 45984.467 | 1004.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049790-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399973 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B LAGO RANCO | A | 1. OBRAS | 5661-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1259696.633 | 1871645.083 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 94.2 | 653175 | 107444.727 | 0 | 101033.638 | 6411.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451286.852 | 59442.799 | 35000.622 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40051838-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389828 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2026-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 249882.1 | 249882.1 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 94.96 | 141671 | 92180.509 | 0 | 45813.215 | 15269.68 | 15420.977 | 15676.637 | 0 | 0 | 0 | 24904.277 | 12599.939 | 2801.275 | 9185 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40051838-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378552 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | A | 1. OBRAS | 5661-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2026-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2453490.811 | 3388256.983 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 90.5 | 1865176 | 1513312.662 | 0 | 372767.185 | 262442.128 | 92624.334 | 79582.071 | 131984.195 | 0 | 573912.749 | 320726.919 | 0 | 25570.419 | 5566 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052374-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389825 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR LA LUMA LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-30-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-03 | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 112473 | 133648.456 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 100 | 10699.691 | 10699.691 | 0 | 8697.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052374-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389537 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 5661-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1059064.801 | 1724045.915 | 76052457-3 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 100 | 3985.5 | 3985.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052444-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 409260 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUIFCO MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5661-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 733808.478 | 1101731.523 | 77617182-4 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 99.8 | 62371.621 | 62371.621 | 0 | 0 | 0 | 21209.905 | 41161.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052620-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PITRIUCO, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399977 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PITRIUCO | A | 1. OBRAS | 5661-24-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1354364.373 | 1789621.669 | 76052457-3 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 100 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054050-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389834 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2026-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 322390 | 237724.941 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 100 | 32993.338 | 32993.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32993.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054050-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389833 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 5661-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-10 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2026-02-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1602894.155 | 2425676.755 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 98.9 | 3026.924 | 3026.924 | 0 | 0 | 3026.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054694-0 | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 399975 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-30-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-05 | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2026-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 242411.211 | 189159.87 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 98 | 124729 | 122755.933 | 0 | 34413.195 | 17098.039 | 17261.504 | 17565.115 | 17355.063 | 19063.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.067 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054694-0 | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399969 | CONSTRUCCION SSR MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES CORRAL | A | 1. OBRAS | 5661-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-04 | 2024-11-14 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2026-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2121616.106 | 3026896.005 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 93.8 | 1753458 | 1428312.299 | 0 | 0 | 247264.312 | 376279.006 | 294589.336 | 328810.854 | 181368.791 | 0 | 130412.293 | 101917.692 | 6226.382 | 86589.334 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055025-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389831 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFRE TRANA LANCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 316613 | 267700 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 90.8 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060049-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS TAYOS BAJOS, PANGUIPULLI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 419692 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLONQUÉN Y TAYOS BAJOS COMUNA DE PANGUIPULLI (Estudio Hidrogeológico) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30465 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15455 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060073-0 | CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400968 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | A | 1. OBRAS | 5661-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 843462.937 | 905752.333 | 76052457-3 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 100 | 4462.5 | 4462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060488-0 | CONSTRUCCION SSR CHAMPEL COMUNA DE LA UNION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 414744 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHAMPEL, LA UNION (Etapa Diseño) | N | 2. ESTUDIOS | 5661-5-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-25 | 2026-05-07 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2028-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 138350 | 152170 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 23652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23652 | 0 | 0 | 100000 | 88042 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060493-0 | CONSTRUCCION SSR TRINGLO A COMUNA DE LAGO RANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 424785 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO GRUPO 1-2026, SSR TRINGLO A- ENSENADA, TERCER LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 5661-33-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-09-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-08 | 2027-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 21182 | 21182 | 0-0 |  | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 11550 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060495-0 | CONSTRUCCION SSR ENSENADA COMUNA DE LAGO RANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 424785 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO GRUPO 1-2026, SSR TRINGLO A- ENSENADA, TERCER LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 5661-33-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-09-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-08 | 2027-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 21182 | 21182 | 0-0 |  | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 11550 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060512-0 | CONSTRUCCION SSR LLONGAHUE COMUNA DE PANGUIPULLI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 415097 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLONGAHUE, PANGUIPULLI (Segundo Llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 5661-25-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-27 | 2026-06-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2027-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12350 | 14280 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 12900 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060513-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ALTOS DE SANTA ELVIRA, COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 422044 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PINDACO COMUNA DE RÍO BUENO Y DE ALTOS DE SANTA ELVIRA COMUNA DE VALDIVIA (Estudio Hidrogeológico) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30465 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15455 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060544-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS CHILCOS, COMUNA LA UNIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 376550 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS CHILCOS, COMUNA LA UNIÓN (SONDAJE) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 201260 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 201250 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060546-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS VENADOS, MARIQUINA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371184 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS VENADOS, MARIQUINA (SONDAJE) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 175603 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 175593 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060570-0 | CONSTRUCCION SSR LA TRACA COMUNA MAFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396406 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TRACA, COMUNA MAFIL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-28-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-24 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-09 | 2027-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 141485.05 | 141485.05 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 235920 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060570-0 | CONSTRUCCION SSR LA TRACA COMUNA MAFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408442 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TRACA, COMUNA MAFIL | N | 1. OBRAS | 5661-8-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-06-19 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2027-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 943407.563 | 1061179.539 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 157000 | 1190000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060571-0 | CONSTRUCCION SSR LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393918 | CONSTRUCCION SSR LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1477959 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 1177949 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060572-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS QUEMAS, COMUNA DE LANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371173 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS QUEMAS, COMUNA DE LANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1901307 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 1601297 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060575-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE REYEHUEICO, PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371166 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE REYEHUEICO, PANGUIPULLI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-02-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 1862360 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 1562350 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060578-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TIQUECO TRAFUN, RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396348 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TIQUECO TRAFUN, RIO BUENO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2649969 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 2499959 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40061340-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ISABEL Y BOQUIAL COMUNA DE RIO BUENO RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396414 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ISABEL BOQUIAL Y LOS AZADORES, COMUNA RÍO BUENO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 229408 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 160250 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 40061340-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ISABEL Y BOQUIAL COMUNA DE RIO BUENO RIO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40061340-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ISABEL Y BOQUIAL COMUNA DE RIO BUENO RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396384 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ISABEL BOQUIAL Y LOS AZADORES, COMUNA RÍO BUENO | N | 1. OBRAS | 5661-38-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-15 | 2026-11-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-24 | 2028-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3619514.792 | 3619514.792 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 4800000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40061341-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396395 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 229408 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 150000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 40061341-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO LAGO RANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40061341-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 414743 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2008221 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 1210000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40061369-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AMARGOS SAN CARLOS, COMUNA DE CORRAL, REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 436039 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SSR DE AMARGOS- SAN CARLOS, COMUNA DE CORRAL, REGION DE LOS RIOS (Etapa Diseño) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60000 | 289990 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40061370-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL NIEBLA-LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 426298 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramierto del SSR de Niebla-Los Molinos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60000 | 289990 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065006-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 402392 | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS VALDIVIA | A | 2. ESTUDIOS | 5661-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2027-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 105182 | 183710 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 42.6 | 109661 | 50633.545 | 0 | 20431.721 | 0 | 0 | 0 | 10642.284 | 19559.54 | 0 | 0 | 18750 | 2777.455 | 37500 | 51790 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065288-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 407991 | AIF Construccion SSR Cerrillos, Futrono | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-07 | 2025-09-11 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2027-01-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 229408.2 | 286754.693 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 56.4 | 238169 | 158088.049 | 0 | 40070.39 | 19857.39 | 19539.809 | 19792.875 | 19825.466 | 19148.82 | 19853.299 | 19595.253 | 19171.712 | 22142.274 | 19171.712 | 95000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065288-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407990 | Construccion SSR Cerrillos, Futrono | A | 1. OBRAS | 5661-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-07-30 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1009555.4 | 1474178.114 | 10742233-1 | MARIO IVAN VALENZUELA MARTINEZ | 47.75 | 1269746.702 | 648480.854 | 0 | 0 | 131265.107 | 92000.975 | 86746.482 | 127598.737 | 127845.949 | 83023.604 | 128769.052 | 114286.03 | 203753.498 | 174457.268 | 287072.862 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065312-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CUESTA SOTO- FILUN, VALDIVIA (AGUA POTABLE) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 411459 | Diseño Construcción SSR Cuesta Soto- Filun Valdivia | A | 2. ESTUDIOS | 5661-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2027-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 155650 | 155650 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 22.7 | 92925 | 17956.379 | 0 | 17956.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 21868.621 | 17700 | 37500 | 15723 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065346-0 | AMPLIACION SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 402675 | Diseño Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Mariquina, Mariquina | A | 2. ESTUDIOS | 5661-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2027-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 112182 | 164000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 33.5 | 156500 | 55722.842 | 0 | 0 | 36974.095 | 0 | 18748.747 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 55200 | 7077.158 | 20500 | 23170 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066092-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLASCAHUE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 419451 | Estudio Hidrogeológico Grupo 5 SSR Llascahue - SSR Alto Las Quemas | A | 2. ESTUDIOS | 5661-34-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 22000 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 100 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066093-0 | ESTUDIO SSR PURRIÑE COMUNA LAGO RANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418282 | Estudio Hidrogeológico Grupo 1 SSR Purriñe - SSR Mayay | A | 2. ESTUDIOS | 5661-23-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 29036 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 100 | 10162.6 | 10162.6 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066094-0 | CONSTRUCCION SSR EL TALLO COMUNA DE LANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 421675 | Estudio Hidrogeológico Grupo 6 SSR El Tallo-SSR Antilhue Alto Lanco | N | 2. ESTUDIOS | 5661-40-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-06-14 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 25466 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 70 | 11900 | 11900 | 0 | 0 | 7639.8 | 0 | 0 | 4260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066098-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ALTO LAS QUEMAS FUTRONO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 419451 | Estudio Hidrogeológico Grupo 5 SSR Llascahue - SSR Alto Las Quemas | A | 2. ESTUDIOS | 5661-34-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 22000 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 100 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066099-0 | INSTALACION SSR CIRUELO COMUNA DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418284 | Estudio Hidrogeológico Grupo 2 SSR Los Ciruelos - SSR Santa Carla | A | 2. ESTUDIOS | 5661-24-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 26894 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 100 | 9412.9 | 9412.9 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066100-0 | ESTUDIO SSR MAYAY COMUNA DE LAGO RANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418282 | Estudio Hidrogeológico Grupo 1 SSR Purriñe - SSR Mayay | A | 2. ESTUDIOS | 5661-23-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 29036 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 100 | 10162.6 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066101-0 | ESTUDIO SSR HUEIMA COMUNA DE LANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418301 | Estudio Hidrogeológico Grupo 3 SSR Hueima - SSR Huane | A | 2. ESTUDIOS | 5661-25-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2026-02-15 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 26775 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 100 | 9371.25 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066102-0 | ESTUDIO SSR HUANE COMUNA DE LANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418301 | Estudio Hidrogeológico Grupo 3 SSR Hueima - SSR Huane | A | 2. ESTUDIOS | 5661-25-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2026-02-15 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 26775 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 100 | 9371.25 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066103-0 | ESTUDIO SSR HUICHAHUE COMUNA DE PAILLACO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418303 | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 SSR Huichahue - SSR Los Silos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-26-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 29155 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 100 | 10204.25 | 10204.25 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066105-0 | ESTUDIO SSR LOS SILOS COMUNA DE PAILLACO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418303 | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 SSR Huichahue - SSR Los Silos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-26-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 29155 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 100 | 10204.25 | 10204.25 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066106-0 | ESTUDIO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 424617 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 2. ESTUDIOS | 5661-41-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-25 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 10350 | 16898 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 0 | 5070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070 | 0 | 0 | 13488 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066108-0 | -- ESTUDIO SSR ANTILHUE ALTO COMUNA DE LANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 421675 | Estudio Hidrogeológico Grupo 6 SSR El Tallo-SSR Antilhue Alto Lanco | N | 2. ESTUDIOS | 5661-40-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-06-14 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 25466 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 70 | 13566 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066109-0 | ESTUDIO SSR SANTA CARLA COMUNA DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418284 | Estudio Hidrogeológico Grupo 2 SSR Los Ciruelos - SSR Santa Carla | A | 2. ESTUDIOS | 5661-24-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 26894 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 100 | 9412.9 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066177-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA (AGUA POTABLE) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408124 | AIF Construccion SSR Rincon de la piedra, Valdivia | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-21 | 2025-06-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2027-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 267892.8 | 260046.72 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 26.9 | 142000 | 72579.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15460.24 | 19573.76 | 18950.69 | 18595.2 | 18000 | 21657.71 | 16000 | 13762.4 | 250000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066177-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA (AGUA POTABLE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408095 | Construccion SSR Rincon de la Piedra, Valdivia | N | 1. OBRAS | 5661-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-17 | 2025-07-08 | 2025-09-08 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2027-03-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1617644 | 2001734.683 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 20.5 | 1114500 | 424720.54 | 0 | 0 | 0 | 52937.983 | 90670.232 | 114275.921 | 88764.485 | 78071.919 | 74630.887 | 125000 | 210148.573 | 280000 | 1435500 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066447-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL FOLILCO, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 431226 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE FOLILCO, LOS LAGOS (ETAPA DISEÑO) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60000 | 209990 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068357-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINCUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 411470 | Diseño Construcción Servicio de Agua Potable Rural Ko Wincul Pucura Comuna de Panguipulli | A | 2. ESTUDIOS | 5661-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2027-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 109410.7 | 153920 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 26 | 81146 | 22119.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22119.257 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 2776.743 | 37500 | 73502 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408019 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Pampa Negron, La Unión | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2026-11-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 229408.2 | 250447.68 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 74.9 | 238236 | 172542.246 | 0 | 64557.005 | 17646.359 | 17638.873 | 18164.403 | 18075.856 | 18191.93 | 18267.82 | 17507 | 17593.1 | 30593.654 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407993 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | A | 1. OBRAS | 5661-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-16 | 2025-06-06 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2026-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1115294.6 | 1457792.919 | 15162115-5 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 63.6 | 1207566 | 766622.388 | 0 | 111502.574 | 106104.781 | 122322.165 | 123364.661 | 97745.427 | 89395.135 | 116187.645 | 194529.206 | 79699.572 | 46124.354 | 120590.48 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068446-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE, BAJO LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408005 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Calcurrupe Bajo, Lago Ranco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2027-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 258991.641 | 395517.339 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 53.6 | 222862 | 155278.633 | 0 | 0 | 56102.035 | 23461.605 | 23936.054 | 0 | 51778.939 | 0 | 44011.422 | 21620.291 | 1951.654 | 0 | 72457 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068446-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE, BAJO LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408003 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO | A | 1. OBRAS | 5661-19-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2026-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1160673.761 | 1443753.736 | 77617182-4 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 42.7 | 360625 | 297535.451 | 0 | 0 | 59597.87 | 55644.166 | 46915.851 | 66161.921 | 0 | 69215.643 | 63089.549 | 0 | 0 | 0 | 256067 | 999999.999 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068450-0 | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MEHUÍN BAJO MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408008 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACION MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 325000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 175000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068450-0 | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MEHUÍN BAJO MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 430275 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 REG. DE LOS RIOS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 34.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.311 | 0 | 0 | 4965.689 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 40068450-0 | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MEHUÍN BAJO MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435915 | Lote 1 SSR Mehuin Bajo Mariquina 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2847.928 | 2847.928 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3423.209 | 3423.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068450-0 | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MEHUÍN BAJO MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408007 | AMPLIACION MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA | N | 1. OBRAS | 5661-37-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-15 | 2026-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-15 | 2028-01-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1399531.792 | 1399531.792 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500000 | 1025000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068452-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408013 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2027-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 378182 | 409925.664 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 35.31 | 245000 | 149392.63 | 0 | 0 | 24729.696 | 22952.965 | 28734.209 | 23249.333 | 26568.811 | 23157.616 | 24565.323 | 22407.593 | 25468.549 | 23165.905 | 265000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068452-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408011 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | A | 1. OBRAS | 5661-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-06-06 | 2025-08-05 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2027-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1797600 | 2444566.174 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 31.42 | 1586099 | 607881.797 | 0 | 0 | 91173.218 | 118309.592 | 62375.456 | 90451.764 | 77894.034 | 167677.733 | 149018.635 | 151401.253 | 311047.559 | 366749.756 | 1263901 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 40068474-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CRUCERO, RIO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068474-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CRUCERO, RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396399 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR CRUCERO, RIO BUENO TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5205877 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 5055867 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068484-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE RUNCA LINGUENTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408100 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafíl | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-18-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2027-09-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 264560.8 | 263917.04 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 15.55 | 115000 | 42657.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407.049 | 17311.61 | 17938.96 | 15781 | 19860.781 | 15781 | 20919.6 | 323329 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068484-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE RUNCA LINGUENTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408099 | Ampliacion y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafil | N | 1. OBRAS | 5661-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-06-06 | 2025-08-05 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 2027-05-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2004818.56 | 3232400.6 | 76255769-K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 31.3 | 2008550 | 1047229.362 | 0 | 0 | 163772.534 | 174595.512 | 240382.218 | 204147.879 | 128623.204 | 135708.015 | 0 | 144830.138 | 191183.462 | 625307.038 | 1785647 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40069176-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL TREBOL, COMUNA DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 416628 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN SSR EL TRÉBOL, LOS LAGOS | A | 2. ESTUDIOS | 5661-36-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-27 | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2027-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 164550 | 161639.382 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 11.8 | 69476 | 19936.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19936.496 | 0 | 0 | 13597.25 | 1711.051 | 34231.203 | 134934.328 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40069678-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FILOMENA, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396268 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FILOMENA, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1366440 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 1066430 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40069681-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PINDACO, RIO BUENO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 422044 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PINDACO COMUNA DE RÍO BUENO Y DE ALTOS DE SANTA ELVIRA COMUNA DE VALDIVIA (Estudio Hidrogeológico) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30465 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14990 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40069682-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ROFUCO BAJO LA UNION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 414749 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ROFUCO BAJO LA UNION (Etapa Diseño) | N | 2. ESTUDIOS | 5661-6-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-03-25 | 2026-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-05 | 2027-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 120000 | 143950 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 22093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22093 | 80000 | 55907 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40069684-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLONQUEN, PANGUIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 419692 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLONQUÉN Y TAYOS BAJOS COMUNA DE PANGUIPULLI (Estudio Hidrogeológico) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30465 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14990 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070779-0 | CONSTRUCCION SSR LOCALIDADES DE DAGLIPULLI, CHAQUEAN, TRES VENTANAS, CENTINELA, LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371185 | AIF CONSTRUCCION SSR LOCALIDADES DE DAGLIPULLI, CHAQUEAN, TRES VENTANAS, CENTINELA, LA UNIÓN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 280577 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30500 | 250067 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 40070779-0 | CONSTRUCCION SSR LOCALIDADES DE DAGLIPULLI, CHAQUEAN, TRES VENTANAS, CENTINELA, LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40070779-0 | CONSTRUCCION SSR LOCALIDADES DE DAGLIPULLI, CHAQUEAN, TRES VENTANAS, CENTINELA, LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359644 | CONSTRUCCION SSR LOCALIDADES DE DAGLIPULLI, CHAQUEAN, TRES VENTANAS, CENTINELA, LA UNIÓN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7584421 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 7434411 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071198-0 | AMPLIACION SSR CONTRA CORONEL COMUNA RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 419578 | AIF Construcción SSR Contra Coronel | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-16-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-05-15 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2027-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 143097.5 | 140700 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 11.19 | 80000 | 15787.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15787.908 | 14105 | 13615 | 18577.092 | 17915 | 102018 | 5000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071198-0 | AMPLIACION SSR CONTRA CORONEL COMUNA RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 418694 | CONSTRUCCIÓN SSR CONTRA CORONEL, RIO BUENO | N | 1. OBRAS | 5661-49-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-19 | 2025-12-17 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2027-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1402306.583 | 1591000.283 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 15.32 | 1505000 | 127545.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15706.425 | 111839.315 | 0 | 372642.874 | 153248.307 | 344921.772 | 506641.307 | 463999.717 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071214-0 | CONSTRUCCION SSR CUINCO COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 419694 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUINCO, LA UNIÓN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 229408 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 107017 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 40071214-0 | CONSTRUCCION SSR CUINCO COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071214-0 | CONSTRUCCION SSR CUINCO COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 419693 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUINCO, LA UNIÓN | N | 1. OBRAS | 5661-34-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-18 | 2026-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-14 | 2028-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1654118.38 | 1654118.38 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500000 | 225000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071283-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA COMUNA RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396388 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA, COMUNA RÍO BUENO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 229408 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 119455 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071283-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA COMUNA RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408443 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA, COMUNA RÍO BUENO | N | 1. OBRAS | 5661-35-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-08-31 | 2026-11-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-23 | 2028-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500000 | 700000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071322-0 | CONSTRUCCION SSR LAGO NELTUME COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 421148 | AIF CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAGO NELTUME, PANGUIPULLI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-31-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-24 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-15 | 2027-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 173210.45 | 173210.45 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 12000 | 100000 | 103900 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071322-0 | CONSTRUCCION SSR LAGO NELTUME COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 421150 | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAGO NELTUME, PANGUIPULLI | N | 1. OBRAS | 5661-14-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-22 | 2026-06-17 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2027-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1563418.932 | 1625400.839 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 85000 | 135000 | 1000000 | 735000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071492-0 | CONSERVACION SSR NIEBLA LOS MOLINOS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 426756 | HABILITACIÓN CAPTACIONES NIEBLA, VALDIVIA, TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS | 5661-53-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-13 | 2026-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 357722.507 | 357722.507 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 496894 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40073455-0 | CONSTRUCCION SSR ROPULLI PICHIQUEMA COMUNA DE PAILLACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396380 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ROPULLI - PICHIQUEMA, PAILLACO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 229408 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180000 | 85000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO |  | PROYECTOS | 40073455-0 | CONSTRUCCION SSR ROPULLI PICHIQUEMA COMUNA DE PAILLACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40073455-0 | CONSTRUCCION SSR ROPULLI PICHIQUEMA COMUNA DE PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396242 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ROPULLI - PICHIQUEMA, PAILLACO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 891677 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 | 335000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40073840-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE RUTA 5 SUR PAILLACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 415093 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN SSR RUTA 5 SUR, PAILLACO, SEGUNDO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 5661-29-O126 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-09 | 2027-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 68350 | 68350 | 0-0 |  | 0 | 11155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11155 | 62875 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40073851-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO COMUNA DE RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396356 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 229408 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 173837 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40073851-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO COMUNA DE RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396404 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO | N | 1. OBRAS | 5661-36-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-10 | 2026-11-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-25 | 2028-02-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1613638.232 | 1613638.232 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 800000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40075307-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REBELLIN, VALDIVIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396379 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REBELLIN, VALDIVIA (SONDAJE) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 210362 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210352 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40075308-0 | AMPLIACION SSR LOS TAYOS ALTOS PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 422017 | Sondaje SSR Los Tayos Altos Panguipulli | N | 1. OBRAS | 5661-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-09 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-05-29 | 2026-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 180000 | 155053.975 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 129458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25299.4 | 40910.1 | 63248.5 | 71000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40075398-0 | AMPLIACION SSR LLIFEN FUTRONO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 414751 | DISEÑO HABILITACION CAPTACION COMPLEMENTARIA SSR LLIFEN, FUTRONO | N | 2. ESTUDIOS | 5661-4-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-05-15 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 48400 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48400 | 11600 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40017344-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412379 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco comuna de Osorno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-54-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-21 | 2025-09-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2027-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 312624.8 | 409914.254 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 46.08 | 275000 | 172420.091 | 0 | 39008.075 | 22660.993 | 21721.833 | 20862.779 | 21548.952 | 21943.463 | 24673.996 | 20543.81 | 20666.016 | 20829.534 | 40540.549 | 123648.525 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40017344-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412372 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-47-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2027-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2378557.53 | 2167321.127 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 75.7 | 2335986 | 1253332.501 | 0 | 0 | 403435.392 | 0 | 369751.973 | 206155.575 | 144808.223 | 129181.338 | 99285.092 | 133072.548 | 111635.578 | 738660.281 | 241017.036 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40019077-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412596 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Llanada Grande comuna de Cochamo Region de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 293428 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 110000 | 182428 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40019077-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412590 | Construccion Servicio Sanitario Rural Llanada Grande comuna de Cochamo Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3825333 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000000 | 2824333 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40027914-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352461 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-59-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-01-26 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-11-22 | 2024-12-06 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 693791.625 | 1016575.399 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308110 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-46-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2025-04-11 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 30000 | 35996.875 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 67 | 11998.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.479 | 3999.48 | 3999.479 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308179 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 4350 | 5219.547 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 61.11 | 2609.547 | 579.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.924 | 0 | 579.924 | 579.924 | 869.775 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322785 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 5075 | 8299.8 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 91.43 | 711.225 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370849 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-65-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 2024-10-15 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 44000 | 61273.1 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 100 | 12800.351 | 12800.351 | 0 | 6746.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6053.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370850 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 8884.6 | 7352.772 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 82.95 | 1253.5 | 1253.5 | 0 | 626.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370862 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 5278 | 4368 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 100 | 436.8 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370863 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-72-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2025-01-16 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 36400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 100 | 4102.644 | 4102.644 | 0 | 4102.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370864 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 5278 | 4368 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 873.6 | 873.6 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372705 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-99-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-03-10 | 2025-10-10 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 48000 | 62400 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 100 | 7005.648 | 7005.648 | 0 | 0 | 0 | 7005.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378882 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-6-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2025-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 83610 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 88 | 26485.509 | 11652.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11652.504 | 0 | 0 | 0 | 13833.005 | 1000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378883 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5500 | 8361 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 2053.667 | 1026.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.833 | 0 | 0 | 1026.834 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387612 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2026-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 67226.891 | 95795 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 98 | 28964.48 | 28964.48 | 0 | 0 | 0 | 28964.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 421554 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Quicavi-Pasaje 1, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-56-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 90375.002 | 76081.202 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 21416.591 | 21416.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21416.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40029776-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376116 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-2-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-10 | 2025-02-01 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 1239743.793 | 1632366.193 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 5958 | 5957.084 | 0 | 5957.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40033603-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376123 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-1-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-21 | 2024-09-15 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1501866.261 | 1951274.509 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 652 | 651.425 | 0 | 0 | 651.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40033642-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 417202 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable El Varal, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-59-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2027-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 302257.5 | 495516 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 37.22 | 288217 | 140992.806 | 0 | 15987.618 | 24882.824 | 24092.054 | 25064.508 | 25484.133 | 25481.669 | 0 | 61434.068 | 25000 | 25000 | 35790.126 | 221397 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40033642-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 417197 | Construccion Servicio Sanitario Rural El Varal comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-52-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2027-03-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3265514.524 | 3511490.872 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 44.3 | 2333601 | 1322858.637 | 0 | 0 | 202616.2 | 252184.127 | 243022.821 | 186886.953 | 238968.581 | 199179.955 | 200862.513 | 207409.392 | 270368.19 | 332102.268 | 1078248.118 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033644-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE QUIHUA 2 RIO YALE, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412603 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 254409 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 72016 | 181393 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033644-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE QUIHUA 2 RIO YALE, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412601 | Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1514892 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 900000 | 613892 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033650-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405764 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-28-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-23 | 2025-06-18 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2027-03-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 253824.538 | 289832.9 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 54.11 | 215000 | 131512.415 | 0 | 25593.634 | 17204.455 | 19428.996 | 17571.528 | 16930.447 | 17828.433 | 16954.922 | 17373.404 | 16765.5 | 16273.979 | 33074.702 | 54374 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033650-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405665 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-05-07 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2027-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3254247.799 | 3798603.796 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 80.1 | 2860674 | 1963275.242 | 0 | 348661.859 | 252111.689 | 198798.594 | 304202.046 | 311987.402 | 313122.89 | 234390.762 | 159281.362 | 0 | 2576.396 | 735541 | 373288 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40035577-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 414348 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable Petanes, Comuna de Chonchi | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-53-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2026-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 192416.52 | 227535 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 66.6 | 140276 | 139971.351 | 0 | 24143.409 | 23814.126 | 17017.539 | 18552.294 | 18649.932 | 19124.144 | 18669.907 | 0 | 0 | 0 | 304.649 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40035577-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414347 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-43-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2026-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1523700.309 | 1688505.137 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 1338505.849 | 1335226.512 | 0 | 281910.873 | 110011.119 | 127791.991 | 155620.21 | 492729.342 | 89322.637 | 77840.34 | 0 | 0 | 0 | 3279.337 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038434-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412516 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche comuna de Cochamo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-58-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160725.5 | 229508.16 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 55.1 | 238509 | 129238.626 | 0 | 9894.713 | 13750.611 | 24681.643 | 20990.474 | 20569.172 | 19676.958 | 19675.055 | 22950.816 | 22950.816 | 29161.225 | 34207.517 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038434-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412514 | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-50-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-25 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2026-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1884461 | 1880078.631 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 66.38 | 2017216 | 1257113.385 | 0 | 0 | 204012.552 | 338806.065 | 147703.954 | 82682.947 | 396691.753 | 87216.114 | 371068.463 | 64160.189 | 200000 | 124873.963 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 396262 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-51-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-07 | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2027-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 325145.342 | 425397.465 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 29.45 | 274399 | 150415.138 | 0 | 9494.392 | 20553.968 | 20548.245 | 29091.773 | 24212.926 | 23882.448 | 22631.386 | 23276.648 | 24000 | 24000 | 52707.214 | 161257.658 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416599 | Mejoramiento y Ampliación SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-23-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2027-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3164457.631 | 3900139.568 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 36.54 | 2300000 | 1444252.154 | 0 | 0 | 143250.706 | 222034.631 | 380683.508 | 0 | 519035.19 | 179248.119 | 80783.305 | 150000 | 250000 | 374964.541 | 1641852.342 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40060211-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 430378 | Publicación AIF Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifca comuna de San Pablo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40060211-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 430376 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifca comuna de San Pablo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-19-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-13 | 2026-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-08 | 2028-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 142510.016 | 142510.016 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 149844 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40060211-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430375 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifca, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-18-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-06 | 2027-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 925967.447 | 925967.447 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 883393 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060861-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TIGRE COMUNA DE PALENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412542 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Tigre comuna de Palena | N | 2. ESTUDIOS | 817-74-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2027-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 84033.613 | 119971.442 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 42369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11742.842 | 0 | 0 | 30626.158 | 81103.002 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40060919-0 | -- INSTALACION SSR DE AGUA POTABLE EL LIMITE COMUNA DE FUTALEUFU | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 415402 | Publicación Diseño de Ingeniería SSR El Límite, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Palena, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40060919-0 | -- INSTALACION SSR DE AGUA POTABLE EL LIMITE COMUNA DE FUTALEUFU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 435452 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Límite, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-11-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-18 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2027-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 99555.4 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10455.74 | 0 | 24544.26 | 67406 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40060974-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS ANGELES (ISLA QUEHUI), COMUNA DE CASTRO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412554 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Los Angeles (Isla Quehui) extensión Los Esteros Peldehue y San Miguel comuna de Castro | N | 2. ESTUDIOS | 817-75-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 23529.412 | 31416 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 32916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9681.155 | 0 | 13066.4 | 10168.445 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40061294-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 415862 | Conservación Estanque Regulación SSR Polloico, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-9-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2026-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 381047 | 683536.68 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 100 | 278420 | 272363.906 | 0 | 0 | 54256.419 | 42038.22 | 24766.296 | 0 | 99689.053 | 51613.918 | 0 | 4306.567 | 0 | 1749.527 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40061946-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE DE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 418702 | DISEÑO DE INGENIERIA SSR DE AGUA POTABLE HUELECO QUILEN TRECAIMO Y PUFAYO COMUNA DE SAN PABLO | A | 2. ESTUDIOS | 817-34-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2027-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 90000 | 151174.117 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 34 | 97073 | 52779.267 | 0 | 0 | 26074.813 | 0 | 0 | 0 | 26704.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44293.733 | 75587.059 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40062419-0 | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424027 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Las Quemas Bajas comuna de Osorno Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-66-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-10-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 642395 | 704752.299 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 38.51 | 949648 | 126587.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104918.109 | 21669.353 | 0 | 200000 | 100000 | 281575.673 | 241484.865 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40063550-0 | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 419456 | Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 817-40-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-17 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 305876.997 | 464522.305 | 76733876-7 | SACRAMENTO CONSULTORES LTDA. | 100 | 483523 | 448091.906 | 0 | 0 | 21672.258 | 40508.152 | 64697.61 | 125332.338 | 121970.318 | 73911.23 | 25430.972 | 0 | 0.122 | 10000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40063626-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410301 | Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-10-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2026-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349030 | 539358.815 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 100 | 160971 | 158100.636 | 0 | 41290.507 | 38895.214 | 0 | 0 | 0 | 39457.328 | 38457.587 | 0 | 0 | 0 | 2870.364 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40063854-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410302 | Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2026-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 668513.093 | 756954.848 | 77993713-5 | CONSTRUCTORA PUERTO AUSTRAL SPA | 99.6 | 624929 | 563967.607 | 0 | 0 | 0 | 136256.61 | 356110.997 | 71600 | 0 | 0 | 38269.132 | 17692.261 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40064742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 401831 | AIF Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-46-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2026-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 595712.978 | 390937.5 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 72.12 | 310867 | 227722.654 | 0 | 47075.715 | 29901.626 | 27316.571 | 31296.405 | 29756.118 | 31451.787 | 30924.432 | 31673.862 | 33470.484 | 18000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40064742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401829 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 817-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2026-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2402428.63 | 2473850.652 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 86.39 | 2021604 | 1477052.845 | 0 | 312130.267 | 253274.697 | 245915.022 | 222829.929 | 156264.434 | 180157.204 | 106481.292 | 38456.7 | 148411.201 | 347683.254 | 10000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065561-0 | CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410304 | Conservación Estanque SSR Quetalco, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-19-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 442763 | 529521.891 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 494177 | 489586.712 | 0 | 0 | 292567.408 | 0 | 81287.082 | 115732.222 | 0 | 0 | 0 | 4417 | 0 | 173.288 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40066682-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL AUCHAC, COMUNA DE QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 404996 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Auchac comuna de Quellón | A | 2. ESTUDIOS | 817-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-03 | 2025-01-17 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2026-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 111860 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 60 | 99344 | 50358.365 | 0 | 19710.291 | 0 | 0 | 18767.423 | 11880.651 | 0 | 0 | 16779 | 28706.635 | 0 | 3500 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40066742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405015 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Villa Quinchao comuna de Quinchao | A | 2. ESTUDIOS | 817-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2026-09-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 99960 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 60 | 70778 | 27174.726 | 0 | 0 | 16578.966 | 0 | 0 | 10595.76 | 0 | 0 | 0 | 41103.274 | 0 | 2500 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40067254-0 | CONSERVACIÓN G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424557 | Conservación G3-2024 SSR Curamó, Comuna de Ancud y SSR Lliuco, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-73-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 220042.999 | 272503.863 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 0 | 295855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21565.093 | 30000 | 130000 | 114289.907 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40067937-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430817 | Construcción de Pozo Servicio Sanitario Rural de Mocopulli Comuna de Dalcahue | N | 1. OBRAS | 817-10-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-05 | 2026-07-06 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200448 | 173572.242 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 0 | 183573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143124.242 | 40448.758 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40067950-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR TRUMAO, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 407068 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Trumao comuna de San Pablo | A | 1. OBRAS | 817-24-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2026-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 690400.218 | 758936.18 | 15162115-5 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 97.55 | 707219 | 666286.434 | 0 | 101306.472 | 42551.964 | 276837.644 | 77920.27 | 167670.084 | 0 | 0 | 34552.566 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40067994-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGONI, COMUNA DE QUEILEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 416587 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Agoni comuna de Queilen | A | 2. ESTUDIOS | 817-42-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2027-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 90000 | 116203.5 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 31.34 | 84370 | 37400.756 | 0 | 0 | 20044.988 | 0 | 17355.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23086 | 23883.244 | 45993.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40068499-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL HUAYUN, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424254 | Conservación Servicio Sanitario Rural Huayun comuna de Calbuco Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-67-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-11-13 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 214821.775 | 286448.106 | 76746147-k | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SUAZO LIMITADA | 63.35 | 339629 | 180702.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71466.007 | 32744.528 | 76491.915 | 113746.55 | 0 | 0 | 45180 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA | de los Lagos | PROYECTOS | 40069343-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411125 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Tegualda, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-30-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 160794.289 | 105922.765 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 33253 | 30762.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30762.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.15 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40069406-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA DE PALENA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 415402 | Publicación Diseño de Ingeniería SSR El Límite, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Palena, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 212 | 69.001 | 0 | 0 | 0 | 69.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.999 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40069406-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA DE PALENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 433722 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Palena, Comuna de Palena, Región de Los Lagos. | N | 2. ESTUDIOS | 817-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2027-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 210084.033 | 248888.5 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 226041 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA | de los Lagos | PROYECTOS | 40069912-0 | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE POLIZONES, COMUNA DE FRESIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414350 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Polizones, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-35-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2026-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 252280.894 | 284983.575 | 78088991-8 | CONSTRUCTORA ANICO SPA | 16.74 | 49213 | 48212.32 | 0 | 48212.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.68 | 242771 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | PURRANQUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40069973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS CRUCERO PURRANQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 419096 | DISEÑO DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANITARIO DE RECOLECCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO COMUNA DE PURRANQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-68-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-28 | 2025-11-25 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2027-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 266707.584 | 338245.6 | 76511611-2 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 0 | 45948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45948 | 0 | 0 | 0 | 296299 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40069999-0 | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHOPE CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414351 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Chope Chechil, comuna de Calbuco | A | 1. OBRAS | 817-36-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2026-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 400224.177 | 524350.478 | 77993713-5 | CONSTRUCTORA PUERTO AUSTRAL SPA | 99.66 | 483677 | 480840.599 | 0 | 51937.335 | 57201.071 | 221428.053 | 118688.869 | 0 | 31585.271 | 0 | 5.401 | 2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40071943-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LECHAGUA, COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 433211 | Diseño de Ingenieria para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Lechagua comuna de Ancud | N | 2. ESTUDIOS | 817-17-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-30 | 2026-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2028-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 130332 | 130332 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 140096 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40072805-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ASTILLEROS PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418178 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Astilleros Punahuel, Comuna de Dalcahue | N | 1. OBRAS | 817-63-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 132514.632 | 157138.712 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 100 | 165139 | 161645.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434.669 | 29868.386 | 120282.465 | 5060.272 | 0 | 0 | 0 | 3493.208 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE |  | PROYECTOS | 40078313-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PILMAIQUEN, COMUNA DE PUYEHUE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 430789 | Publicación Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Pilmaiquen comuna de Puyehue | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40078313-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PILMAIQUEN, COMUNA DE PUYEHUE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 430788 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Pilmaiquen comuna de Puyehue | N | 2. ESTUDIOS | 817-9-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-03 | 2026-07-02 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 32000 | 26890.757 | 76932052-0 | PROAQUA LIMITADA | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067.227 | 10756.303 | 13176.47 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40079567-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HORNOPIREN, COMUNA DE HUALAIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 434197 | Diseño de Ingenieria para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Hornopiren comuna de Hualaihué | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 420000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 150000 | 269000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40079569-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL NUEVA BRAUNAU, COMUNA DE PUERTO VARAS | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 434198 | Estudio Hidrogeológico y Geofisico para el Servicio Sanitario Rural de Nueva Braunau comuna de Puerto Varas | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40079570-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHUCAHUA, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 434247 | Conservación SSR Chucagua comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 343000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 342000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40080964-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO DE HUICHA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 435549 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Huicha, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 179000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40081622-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HORNOPIREN, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 436406 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Hornopiren comuna Hualaihue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 449000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40081823-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PEÑASMO EXTENSIÓN AUCHA Y SAN LORENZO, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 436722 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Peñasmo Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 179000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | PURRANQUE | de los Lagos | PROYECTOS | 50000778-0 | MEJORAMIENTO y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Agua Potable de Crucero, comuna de Purranque | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 431609 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Agua Potable de Crucero comuna de Purranque | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160706 | 0-0 |  | 0 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11477 | 149229 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 50000893-0 | MEJORAMIENTO y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichicolo extensión Puntilla Pichicolo, comuna de Hualaihué | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 431611 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pichicolo extensión Puntilla Pichicolo comuna de Hualaihué | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 132000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 122000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 50001309-0 | MEJORAMIENTO DEL SERIVICIO SANITARIO RURAL DE BAQUEDANO OVEJERÍA, COMUNA DE OSORNO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 432686 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Baquedano Ovejería comuna de Osorno | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 50001313-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CHIFÍN ALTO, COMUNA DE RÍO NEGRO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 432171 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Chifin Alto comuna de Río Negro | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 50001323-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHAUQUEAR ALTO, COMUNA DE CALBUCO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 432181 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Chauquear Alto comuna de Calbuco | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 50001324-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL ESCUDO, COMUNA DE PUERTO OCTAY | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 432184 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de El Escudo comuna de Puerto Octay | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 50001340-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLAICHA, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 432188 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Llaicha comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 149000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 50001342-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLÍN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 432193 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Quenuir comuna de Maullín | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 50001343-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LLOLLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 432070 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Rio Llolle, Comuna de Quellón, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 159000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 50001355-0 | CONSERVACION DE REDES DE DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 432142 | Diseño Construcción de Redes Distintos SSR Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 109000 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 50001360-0 | MEJORAMIENTO y Ampliación Servicio Sanitario Rural Los Pellines, comuna de Llanquihue. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 432312 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 80300 | 268700 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 50001360-0 | MEJORAMIENTO y Ampliación Servicio Sanitario Rural Los Pellines, comuna de Llanquihue. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 432308 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2500000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 700000 | 1799000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 50001370-0 | CONSERVACION DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE BAHÍA PARGUA, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 432126 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE BAHÍA PARGUA, COMUNA DE CALBUCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 650000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 649000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 50001526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE FORRAHUE, COMUNA DE OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 434194 | Diseño de Ingenieria para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Forrahue comuna de Osorno | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 159955.785 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100000 | 58955.785 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 50001833-0 | MEJORAMIENTO y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Cañitas Río Frío, comuna de Los Muermos | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 432377 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE CAÑITAS RÍO FRÍO, COMUNA DE LOS MUERMOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 440000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 107500 | 331500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 50001833-0 | MEJORAMIENTO y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Cañitas Río Frío, comuna de Los Muermos | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 431573 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Cañitas Rio Frio comuna de Los Muermos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4400000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 800000 | 3599000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 50001863-0 | MEJORAMIENTO y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pid Pid comuna de Castro | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 432697 | Estudio Mecanica de Suelos para el Mejoramiento y Ampliación SSR Pid Pid comuna de Castro | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 33183 | 0-0 |  | 0 | 33183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33183 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029138-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334537 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción SSR Pampa Bahamonde Comuna de Coyhaique | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2028-10-31 |  |  | Sin Reajuste | 881015.31 | 853375.799 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 3.33 | 170676 | 56891.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28446.7 | 341352 | 341347.799 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029138-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334536 | CONSTRUCCIÓN SERVCICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE COMUNA DE COYHAIQUE | A | 1. OBRAS | 1149-18-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-07-18 | 2025-10-07 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2028-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 5625897.544 | 5602206.38 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 18.06 | 1800000 | 1011886.85 | 0 | 0 | 161645.564 | 116247.428 | 170821.073 | 187253.735 | 198314.075 | 177604.975 | 162464 | 215125 | 214565 | 195959.15 | 2200000 | 1602206.38 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392968 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2026-08-12 |  |  | Sin Reajuste | 223780 | 346040 | 77477860-8 | ASES. Y CONSULT. PROF. BERSAL INGE. LTDA | 84 | 218005 | 152186.2 | 0 | 0 | 72668.4 | 24222.8 | 24151.4 | 24222.8 | 6920.8 | 0 | 0 | 0 | 65818.8 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52920 | 100000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392966 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | A | 1. OBRAS | 1149-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-02 | 2024-08-30 | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2026-08-30 |  |  | Sin Reajuste | 1499961.148 | 2339194.223 | 77294393-8 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 81 | 1013103 | 589050.173 | 0 | 75914.76 | 168621.181 | 75984.006 | 69816.215 | 68142.178 | 21456.911 | 109114.922 | 75000 | 0 | 349052.827 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031165-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 375853 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2023-11-10 | 2023-12-29 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2026-04-07 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 751264.553 | 921394.331 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 100 | 240354.768 | 121948.9 | 0 | 69516.994 | 19381.918 | 33049.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24444.907 | 34758.497 | 59202.464 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031165-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 375632 | Reposición Servicio Sanitario Rural Río Tranquilo, Comuna Río Ibáñez | A | 1. OBRAS | 1149-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-07-06 | 2023-09-07 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2026-08-31 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 4992724.625 | 5842749.695 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 91.42 | 1955950 | 1239697.683 | 0 | 258129.077 | 121531.494 | 135069.271 | 0 | 316223.713 | 275853.937 | 132890.191 | 120000 | 385000 | 211252.317 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039032-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 436411 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1016185 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 283586 | 731599 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039032-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421604 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE COMUNA DE COCHRANE | N | 1. OBRAS | 1149-53-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-26 | 2026-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-27 | 2030-07-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3963585.773 | 3963585.773 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 1800000 | 4598050 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048303-0 | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392975 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS COMUNA DE COYHAIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-29-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-20 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2028-04-20 |  |  | Sin Reajuste | 809530.677 | 752250.044 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | 170965.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68386.366 | 0 | 0 | 102579.549 | 410318.196 | 170965.933 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40048303-0 | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048303-0 | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392974 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 1149-25-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-08-11 | 2026-04-09 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2028-04-02 |  |  | Sin Reajuste | 3928586.999 | 6656954.863 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 828655.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133139.097 | 266860.903 | 428655.038 | 2500000 | 3328299.825 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049003-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ELENA - LAS LIEBRES, COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 430176 | AIF CONSTRUCCION SSR SANTA ELENA-LAS LIEBRES COMUNA DE COYHAIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 715616 | 0-0 |  | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049003-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ELENA - LAS LIEBRES, COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 430176 | AIF CONSTRUCCION SSR SANTA ELENA-LAS LIEBRES COMUNA DE COYHAIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 715616 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 357308 | 357308 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049003-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ELENA - LAS LIEBRES, COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 430173 | CONSTRUCCION SSR SANTA ELENA-LAS LIEBRES COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4797819 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000000 | 2796819 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 425421 | Publicaciones 2026 SSR | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 181.939 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.939 | 81.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 434228 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-6-O126 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2028-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 730000 | 622683.327 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 98318.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32772.807 | 32772.807 | 32772.807 | 393273.684 | 131091.222 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421086 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-39-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2025-10-08 | 2025-11-21 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2028-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3872792.679 | 3802315.287 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 23.23 | 1706004.308 | 1145464.553 | 0 | 0 | 174960.155 | 142480.594 | 145252.683 | 264169.581 | 175872.715 | 242728.825 | 150000 | 100000 | 104535.272 | 206004.483 | 1600000 | 515828.201 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 405640 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2027-07-21 |  |  | Sin Reajuste | 420757.73 | 688653 | 77477860-8 | ASES. Y CONSULT. PROF. BERSAL INGE. LTDA | 40.91 | 375628.998 | 250419.271 | 0 | 62604.817 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.497 | 250419.183 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 417456 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | A | 1. OBRAS | 1149-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-28 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2027-08-26 |  |  | Sin Reajuste | 2160697.002 | 3497213.87 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 48.11 | 1779416 | 1152137.491 | 0 | 73499.874 | 285160.28 | 220737.42 | 141400.204 | 120521.66 | 150095.601 | 160722.452 | 100000 | 47862.509 | 220000 | 259416 | 1026849.739 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 436402 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-06-01 | 2031-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1906416 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254189 | 1652227 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 433513 | MEJORAMIENTO SSR MELINKA PROVINCIA DE AYSEN COMUNA DE LAS GUAITECAS REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2027-06-01 | 2031-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16510041 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 15260041 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392939 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-01-13 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2027-08-15 |  |  | Sin Reajuste | 546448 | 818006 | 77477860-8 | ASES. Y CONSULT. PROF. BERSAL INGE. LTDA | 25 | 449904 | 286302.1 | 0 | 0 | 81800.6 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40901 | 368102 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 414865 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE | A | 1. OBRAS | 1149-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-04-21 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2027-03-15 |  |  | Sin Reajuste | 2693395.473 | 3206562.384 | 77927851-4 | HYDRIC SOLUTION SPA | 46 | 1339999.602 | 721998.761 | 0 | 0 | 278915.951 | 81019.865 | 84039.913 | 90508.925 | 90487.505 | 97026.602 | 157398 | 150000 | 150000 | 160602.841 | 1115972.94 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 397376 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-01-20 | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2029-06-14 |  |  | Sin Reajuste | 627491 | 1004445.292 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 139509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55803 | 0 | 0 | 83706 | 334824 | 530112.292 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423591 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 426825 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 1149-57-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-30 | 2026-02-23 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2029-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4714577.073 | 7525315.637 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 1.99 | 871226.019 | 153726.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153726.019 | 164000 | 0 | 0 | 553500 | 1799000 | 4017066 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40061225-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITAR VIVIANA NORTE, COMUNA DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 431406 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2026 XI REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40061225-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITAR VIVIANA NORTE, COMUNA DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 425383 | AIF CONSTRUCCION SSR VIVIANA NORTE COMUNA DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 416425 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 312324 | 103101 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40061225-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITAR VIVIANA NORTE, COMUNA DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425338 | CONSTRUCCION SSR VIVIANA NORTE COMUNA DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1956808 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1300000 | 655808 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40077089-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL ENSENADA VALLE SIMPSON COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 431794 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL ENSENADA VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 1149-15-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-14 | 2026-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 408921.239 | 349775.306 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 454348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 210000 | 164348 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 50000702-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 431781 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 1149-16-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-05 | 2027-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 478249.313 | 478249.313 | 0-0 |  | 0 | 541588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 260000 | 241588 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | TORTEL, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 50000777-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO CASTILLO COMUNA IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 432500 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA CERRO CASTILLO, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-14-O126 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-08 | 2026-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 380585.948 | 380585.948 | 0-0 |  | 0 | 422872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 210000 | 172872 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 50001641-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA TORTEL COMUNA DE TORTEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 432462 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL TORTEL COMUNA DE TORTEL | N | 1. OBRAS | 1149-13-O126 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-07-31 | 2026-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-14 | 2026-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 313651.714 | 325642.722 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 0 | 348502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 160000 | 148502 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059169-0 | DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 413936 | Diagnóstico y Levantamiento de Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2do llamado | A | 2. ESTUDIOS | 818-10-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-20 | 2025-06-26 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2026-04-07 |  |  | Sin Reajuste | 319366.026 | 297309.6 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 100 | 117504.894 | 117504.894 | 0 | 0 | 65957.014 | 51547.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40067840-0 | DIAGNOSTICO Y LEV. DE NUEVOS SIST DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 419338 | Diagnóstico y Levantamiento de Nuevos Sistemas de Servicios Sanitarios Rurales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 818-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-22 | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-12-05 |  |  | Sin Reajuste | 387428.83 | 425701.067 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 72 | 425702 | 306504.768 | 0 | 0 | 0 | 148995.373 | 0 | 0 | 0 | 157509.395 | 0 | 72369.181 | 0 | 46828.051 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049655-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 402121 | Diseño Construcción Servicio Sanitario Rural Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas, 2do. Llamado | A | 2. ESTUDIOS | 818-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2026-10-31 |  |  | Sin Reajuste | 550061.01 | 631669.825 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 90 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049658-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 406703 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 2do llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 818-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 2025-05-26 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2026-12-05 |  |  | Sin Reajuste | 954282.42 | 943825.228 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 82.8 | 611889.5 | 342946.682 | 0 | 57612.68 | 35232.488 | 44683.513 | 0 | 73905.771 | 91463.822 | 40048.408 | 61732.168 | 46950.902 | 63025.326 | 97234.422 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049658-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409617 | Reposición y Ampliación de Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 3er. Llamado | A | 1. OBRAS | 975-115-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-27 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8003783.433 | 8761446.042 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 90.07 | 8150358 | 5413374.888 | 0 | 1159135.626 | 569534.888 | 841140.971 | 852322.352 | 592836.527 | 1030726.635 | 367677.889 | 981594.492 | 548210.028 | 153198.626 | 1053979.966 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40070133-0 | CONSERVACION N SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA RENOVAL, COMUNA DE NATALES, 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414387 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Villa Renoval, Comuna de Natales, 2025 | A | 1. OBRAS | 818-11-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 160584.729 | 162061.534 | 76701306-K | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 100 | 28451.939 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | SAN GREGORIO | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40071261-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUNTA DELGADA, COMUNA DE SAN GREGORIO, REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 417189 | Conservación Servicio Sanitario Rural Punta Delgada, comuna de San Gregorio, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2025 | A | 1. OBRAS | 818-12-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2026-01-21 |  |  | Sin Reajuste | 120278.655 | 118443.854 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 100 | 107250.833 | 107250.833 | 0 | 73442.695 | 33808.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40072824-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425114 | Conservación Sistema de Alcantarillado y Agua Potable Villa Tehuelches, comuna Laguna Blanca, 3er Llamado | N | 1. OBRAS | 818-19-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-11-19 | 2025-12-16 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-08-12 |  |  | Sin Reajuste | 194001.7 | 204355.209 | 77827596-1 | INGENIERIA GALLARDO WILLIAMS LTDA | 100 | 204355.209 | 204355.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44133.969 | 54616.959 | 105604.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391751 | Cuadratura Cierres 2026 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5296742.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296742.28 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 406796 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales Región de Biobío Segundo Llamado | A | 2. ESTUDIOS | 1507-36-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2026-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 936489.397 | 1021060.555 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 470595.746 | 470595.746 | 0 | 124130.288 | 119340.92 | 0 | 133307.577 | 0 | 93816.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 416776 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de Maule zona 4 (2) | A | 2. ESTUDIOS | 1506-50-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-05 | 2025-09-02 | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2028-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1395298.85 | 1742878.77 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 23 | 671615 | 414020.85 | 0 | 0 | 0 | 151400.38 | 0 | 133177.908 | 0 | 129442.562 | 0 | 125000 | 91153.52 | 41440.63 | 835000 | 312910 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058602-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421998 | Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para Sistemas Unificados Regiones Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío tercer llamado | A | 2. ESTUDIOS | 975-59-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-16 | 2025-11-13 | 2025-12-03 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2027-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2830929 | 2764193.583 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 10 | 870720.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870720.979 | 2097193.671 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290599 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2026-02-12 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 3664283.5 | 4290640.18 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 94.64 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Interregional | PROYECTOS | 29000661-0 | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407244 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2028-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3455000 | 2764254.389 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 28.95 | 358869.673 | 155983.846 | 0 | 0 | 0 | 56267.526 | 27971.158 | 0 | 71745.162 | 0 | 28367.284 | 28491.447 | 54564.39 | 91462.706 | 414935.615 | 209823.723 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 924-0 | -- ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA REGIÓN DE ARICA (PUERTO TERRESTRE CHACALLUTA) -- | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434461 | Estudio de Preinversión para la Infraestructura Logística de la Región de Arica(Puerto Terrestre Chacalluta) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 648000 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 240000 | 408000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269031 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-28-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-06 | 2018-01-05 | 2018-04-16 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2021-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 1625777.325 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 76.9 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310094 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1458000 | 1357000.02 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.94 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371823 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Alternativas de Acceso a Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2024-02-12 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 2024-05-17 | 2027-05-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 2294895.103 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 63.52 | 759292.441 | 425230.938 | 0 | 59123.837 | 58946.365 | 62379.477 | 59554.606 | 0 | 123858.764 | 61367.889 | 65030.742 | 64321.78 | 64606.998 | 140101.983 | 645866.12 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2731000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 494636.74 | 2663042 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000294-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 29000294-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000486-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360834 | Asesoría Técnica Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | A | 2. ESTUDIOS | 2216-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-08-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 210000 | 239990 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 84.9 | 41369.7 | 41369.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 0 | 0 | 24269.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36199.7 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000651-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408301 | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 4ta concesión | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 185000 | 185000 | 11677971-4 | CLAUDIA SOTO ROJAS | 0 | 185000 | 167000 | 0 | 33400 | 0 | 50100 | 50100 | 0 | 0 | 33400 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000651-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 431115 | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 4ta concesión | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000657-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284998 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-26 | 2018-10-23 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2023-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 5356622.368 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 98 | 46245.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46245.081 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Interregional | PROYECTOS | 29000657-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407244 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2028-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3455000 | 2764254.389 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 28.95 | 454339 | 194322.384 | 0 | 0 | 81410.03 | 56267.526 | 27971.158 | 0 | 28673.67 | 0 | 28367.284 | 28491.447 | 111695.179 | 91462.706 | 414935.615 | 209823.723 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000663-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO ALTO HOSPICIO - IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370181 | Asesoría de Inspección Fiscal para la construcción de la Obra: Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2031-08-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 6891100 | 0-0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 1656000 | 8571100 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000668-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380734 | Pago numeral 3.1 del Convenio Ad - Referéndum N°4 Modificaciones del Terminal - Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1005103 | 1005103 | 76822899-K | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA SA | 0 | 262199.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262199.28 | 66738 | 133476
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 956-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO ALTO HOSPICIO - IQUIQUE (SUBSIDIO) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434354 | Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique(Subsidio) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 22948737.3 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101362045
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 958-0 | -- TELEFERICO ALTO HOSPICIO - IQUIQUE (EXPROPIACIONES -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433894 | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8610000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2022-04-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1950000 | 1632668.229 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 96.64 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371824 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 2027-04-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1900001 | 1899995.859 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 66.93 | 606082.385 | 340896.833 | 0 | 48539.747 | 0 | 140348.937 | 0 | 49796.601 | 51378.255 | 50833.293 | 52511.918 | 52739.968 | 52968.017 | 106965.649 | 466423.975 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431253 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopistas de Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5331200 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1208049.92 | 4455816.96 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433682 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3039736 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 466636.74 | 2722190.52 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000295-0 | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 29000295-0 | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399478 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2028-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 3940871.021 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 42.54 | 1221947.688 | 794756.937 | 0 | 0 | 196356.387 | 0 | 0 | 195623.901 | 200738.964 | 202037.685 | 103156.995 | 103156.995 | 103156.995 | 117719.766 | 1291884.831 | 394987.659 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434296 | Obras Carmen Alto y Faja 110 metros. Convenio pendiente Autopistas de Antofagasta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 701100 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147600 | 553499.999
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000546-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA |  | PROYECTOS | 29000546-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000586-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342293 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-40-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2025-06-08 | ANTOFAGASTA, EL LOA, ARICA | ANTOFAGASTA, CALAMA, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1725000 | 1634519.563 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 52385.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52385.266 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000586-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400181 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-21 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2028-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3100000 | 2644217.402 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 27.01 | 304871.916 | 172958.915 | 0 | 0 | 0 | 73620.668 | 24460.501 | 0 | 24981.093 | 49896.653 | 25735.492 | 25848.579 | 25959.261 | 54369.669 | 320391.966 | 212724.109 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000596-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416956 | Pago numeral 4.1 Convenio Ad - Referéndum N°3, Solución provisoria para detener el paso de camiones y buses por Ruta 26 (pórticos de control de Galibos) Autopistas de Antofagasta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 76099978-4 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236816 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000596-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416959 | Pago numeral 5.3 del Convenio Ad - Referéndum N°3 Conservación y mantención solución provisoria para detener paso de camiones B26 Autopistas de Antofagasta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 920778 | 920778 | 76099978-4 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 0 | 176725.121 | 176725.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176725.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193848 | 533082
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000640-0 | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-11 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2027-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4531303.896 | 4119836.11 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 24.79 | 800245.318 | 242914.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51597.283 | 59819.557 | 0 | 131497.742 | 71463.547 | 71779.466 | 212837.372 | 201250.351 | 905805.954 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000640-0 | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400181 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-21 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2028-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3100000 | 2644217.402 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 27.01 | 304872.116 | 172958.915 | 0 | 0 | 0 | 73620.669 | 24460.502 | 0 | 24981.091 | 49896.653 | 25735.492 | 25848.579 | 25959.261 | 54369.869 | 320391.965 | 212724.109 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000640-0 | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 437066 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4801000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 275300 | 6863393.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000667-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (INGRESOS MINIMOS GARANTIZADOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407938 | Pago artículo 1.12.7.1 Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) de las Bases de Licitación del contrato de concesión Segunda Concesión Rutas del Loa | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4000000 | 4000000 | 76876635-5 | RUTA DEL LOA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 1330820.408 | 1330820.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330820.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075512 | 1133527
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000680-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379743 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-11-16 | 2024-03-11 | 2024-04-18 | 2024-05-20 | 2026-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1767274 | 1886749.117 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 85.87 | 270580.788 | 215993.794 | 0 | 0 | 0 | 125797.291 | 44882.608 | 45313.895 | 0 | 0 | 0 | 54586.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000680-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407225 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-01-14 | 2026-04-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-14 | 2029-05-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4289306.876 | 3860818.531 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 666342.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111057.21 | 222114.42 | 333171.296 | 1365702.527 | 2070517.05 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000682-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416879 | Obras Adicionales Menores art. 1.9.2.14, b) de las Bases de Licitación Concesión Rutas del Loa | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2046884 | 2046884 | 76876635-5 | RUTA DEL LOA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 899943.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899943.24 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000682-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 437177 | Compensaciones establecidas en el numeral 4.4 del Convenio Ad-Referéndum N°1 aprobado por DS MOP N°40 de 28.02.2023 Rutas del Loa | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3570000 | 0-0 |  | 0 | 3570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000682-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 437180 | Compensaciones establecidas en punto 8 del DS MOP N°40 de 28.02.2023 Rutas del Loa | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 126000 | 0-0 |  | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 925-0 | -- ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (PUERTO TERRESTRE TRIPLE FRONTERA) -- | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434462 | Estudio de Preinversión para la Infraestructura Logística de la Región de Antofagasta (Puerto Terrestre Triple Frontera) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 585000 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 215000 | 370000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 931-0 | -- NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434390 | Nuevo Establecimiento Penitenciario de Calama (Inspección Fiscal) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2032-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5118773 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1318100 | 4198231 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371826 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar -Caldera | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2025-03-03 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 1599360 | 1295481.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 6637.236 | 6637.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Interregional | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4200000 | 4057780.275 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47.6 | 485991.32 | 292070.581 | 0 | 0 | 108127.776 | 36100.34 | 36583.113 | 0 | 74159.593 | 37099.759 | 37859.909 | 38025.101 | 38190.293 | 79845.436 | 537153.598 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434413 | Ruta 5 Vallenar - Huasco (Inspección Fiscal) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2032-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1747030 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 84164 | 1662866 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000251-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000251-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000630-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380747 | Pago numeral 5.1 en relación con los numerales 2.8 y 2.9 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el D.S. N°153 de 1/8/2023 Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15206411 | 15206411 | 76054764-6 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | 0 | 2191113.179 | 1075245.419 | 0 | 0 | 1075245.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115867.76 | 1218561.836 | 7741742.762
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000630-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 432509 | Pago numeral 5.5 del Convenio Ad - Referéndum N°2, aprobado por D.S. MOP N°153 de 2023, por concepto de costos asociados a los Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y por Catástrofe durante la explotación, Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 76054764-6 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | 0 | 57396.066 | 57396.066 | 0 | 0 | 57396.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184500 | 3321000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000639-0 | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-11 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2027-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4531303.896 | 4119836.11 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 24.79 | 800245.317 | 242914.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51597.283 | 59819.556 | 0 | 131497.745 | 71463.547 | 71779.466 | 212837.372 | 201250.348 | 905805.954 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000639-0 | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400181 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-21 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2028-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3100000 | 2644217.402 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 27.01 | 304872.117 | 172958.917 | 0 | 0 | 0 | 73620.668 | 24460.502 | 0 | 24981.093 | 49896.654 | 25735.492 | 25848.579 | 25959.261 | 54369.868 | 320391.966 | 212724.109 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000639-0 | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 437066 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4801000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 275300 | 6863393.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 29000673-0 | CONCESIÓN NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COPIAPO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431628 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Nuevo Establecimiento Penitenciario de Copiapo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 305094.833 | 305094.833 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 455574.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51432.389 | 98903.577 | 305238.647 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 29000673-0 | CONCESIÓN NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COPIAPO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431787 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Nuevo Establecimiento Penitenciario de Copiapó | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-02 | 2026-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-28 | 2029-03-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3832219 | 3832219 | 0-0 |  | 0 | 242489.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117581.2 | 124908.236 | 1499896.16 | 2342123.839 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277099 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos -La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-3-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-13 | 2019-05-31 | 2019-12-26 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2023-01-17 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 2267487 | 2067480.231 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 97.2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Interregional | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4200000 | 4057780.275 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47.6 | 485991.327 | 292070.591 | 0 | 0 | 108127.782 | 36100.339 | 36583.114 | 0 | 74159.596 | 37099.76 | 37859.909 | 38025.101 | 38190.293 | 79845.433 | 537153.599 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434429 | Ruta 43 La Serena - Ovalle (Inspección Fiscal) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2032-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1747030 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 84164 | 1662866 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286700 | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 7294676 | 19854588.969 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 1896465.872 | 1896465.872 | 0 | 0 | 0 | 1896465.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951600 | 32489970.112
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397482 | Pago de Conciliación Comisión Arbitral Causa Rol 3-2020 Ruta 43 de la Región de Coquimbo y Costos de mantención y conservación | A | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4687000 | 4687000 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 13296.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13296.06 | 12973.63 | 220553.76
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000522-0 | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272068 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 94830048.42 | 102630248.193 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 11716670.72 | 11716670.72 | 0 | 0 | 11716670.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12074500 | 24149000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000562-0 | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329264 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-48-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2028-02-20 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 4895000 | 4998497.998 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 61.82 | 1149000.02 | 505549.753 | 0 | 0 | 97509.494 | 105021.009 | 0 | 0 | 303019.25 | 0 | 102727.207 | 103172.322 | 231551.348 | 205999.39 | 1127574.209 | 399853.654 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000563-0 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329262 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-43-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-08-18 | 2022-09-01 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2024-06-20 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4472926.535 | 5014000.034 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 27.61 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000563-0 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403415 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2026-01-17 |  |  | Sin Reajuste | 1269727.87 | 1561387.323 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 88.95 | 297396.584 | 292384.197 | 0 | 0 | 0 | 292384.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.387 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000563-0 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422676 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2029-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4503481.69 | 4207735.517 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 10.13 | 1150055.353 | 545870.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205067.38 | 112480.153 | 228322.865 | 0 | 128575.283 | 128575.283 | 257150.566 | 89883.823 | 1487746.203 | 1979634.583 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000644-0 | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418145 | Consultoría Ambiental Estratégica para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Desaladora de Coquimbo Etapa II, Conducción y Almacenamiento, hasta la Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-04 | 2026-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-24 | 2029-05-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 950000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000644-0 | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 420762 | Consultoría de Apoyo a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas para la Realización de la Etapa de Participación Ciudadana Decretada como Parte de la Tramitación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Planta Desaladora para la Región de | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 76412234-8 | ASESORIAS AMBIENTALES ATACAMA SPA | 72.9 | 15307.162 | 15307.162 | 0 | 0 | 0 | 15307.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000644-0 | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 432303 | Consultoría Ambiental Especializada para la elaboración e ingreso de la Adenda 2 y eventuales Adendas sucesivas al Estudio de Impacto Ambiental `Desaladora de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 0-0 | Adjudicado | Trato directo | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2027-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 713629.88 | 713629.88 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 301623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301623 | 425895 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000658-0 | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2025-07-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 2315792.38 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 87.45 | 4026.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026.79 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000658-0 | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316787 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Pública Fiscal: Aeropuerto La Florida de La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-06 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2028-04-23 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4700000 | 4699007.202 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 64.22 | 1159278.102 | 660493.383 | 0 | 0 | 93587.815 | 0 | 186815.04 | 187985.581 | 95942.592 | 96162.355 | 98128.449 | 98552.812 | 103837.57 | 198265.888 | 1314844.788 | 492105.817 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000658-0 | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407244 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2028-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3455000 | 2764254.389 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 28.95 | 357794.48 | 155983.846 | 0 | 0 | 0 | 56267.528 | 27971.158 | 0 | 71745.16 | 0 | 28367.284 | 28491.447 | 113489.197 | 31462.706 | 314935.615 | 209823.723 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000670-0 | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417691 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Planta Desaladora para la región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-04 | 2026-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-28 | 2029-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6364267.864 | 6364267.864 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2172192.594 | 4585348.864 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000670-0 | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 432684 | Asesoría a la Inspección Fiscal Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión Planta Desaladora de la Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-30 | 2026-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 697365.399 | 697365.399 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 706117.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144685.319 | 289370.638 | 272062.008 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000672-0 | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433894 | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000672-0 | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4999.383 | 1874.383 | 0 | 0 | 0 | 779.309 | 0 | 0 | 194.104 | 900.97 | 0 | 1251 | 1874 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO |  | PROYECTOS | 29000672-0 | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS, OVALLE |  | PROYECTOS | 29000683-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302198 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 334514.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.18 | 330000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000683-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433894 | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS, OVALLE |  | PROYECTOS | 29000683-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 438200 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°31 de 12/02/2026_ Lote(s) Nº 5-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6200.063 | 6200.063 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6200.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200.063 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS, OVALLE |  | PROYECTOS | 29000683-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 438204 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°32 de 12/02/2026_ Lote(s) Nº 64-4; 66-3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 44830.188 | 44830.188 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 44830.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44830.188 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS, OVALLE |  | PROYECTOS | 29000683-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 438207 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°48 de 27/03/2026_ Lote(s) Nº 22-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 65143.495 | 65143.495 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 65143.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65143.495 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS, OVALLE |  | PROYECTOS | 29000683-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 438208 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°344 de 17/11/2025_ Lote(s) Nº 13-A ; 13-B | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 49312.074 | 49312.074 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 49312.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49312.074 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000683-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17136.305 | 1851.305 | 0 | 0 | 0 | 836.696 | 0 | 26.543 | 57.686 | 930.38 | 0 | 6000 | 9285 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS, OVALLE |  | PROYECTOS | 29000683-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  |  | PROYECTOS | 29000689-0 | HOSPITAL DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 437803 | Hospital de Coquimbo_Resolución N°90 de 11/05/2026_ Lote(s) Nº 1; 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 433354.95 | 433354.95 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 433354.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433354.95 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 29000689-0 | HOSPITAL DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40074248-0 | DIAGNOSTICO TRANVÍA COQUIMBO LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422857 | Diagnostico Tranvía Coquimbo La Serena (Iniciativa Privada N°413) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 104000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 126225 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 944-0 | -- TERCERA CONCESIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA, DE LA SERENA (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434087 | Ajustes Normalización DAP ¿ Obras Sobredimensionadas, Sistema BHS Cláusula 3ra del Convenio Ad - Referéndum N°1, DS MOP N°136/225 tercera Concesión Aeródromo La Florida de La Serena | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1322711 | 0-0 |  | 0 | 84286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84286.5 | 0 | 0 | 1240455.5
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 969-0 | -- PLANTA DESALADORA DE COQUIMBO (SUBSIDIO) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434499 | Planta Desaladora de Coquimbo (Subsidios) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8580 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140712000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 11 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1931074.921 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97.55 | 3792.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792.114 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 70.63 | 540529.861 | 326569.453 | 0 | 0 | 38926.954 | 83268.264 | 80848.761 | 41086.327 | 41223.306 | 41215.841 | 42047.994 | 42230.845 | 43062.997 | 86618.572 | 413044.523 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433737 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Costa Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4400000 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 306840.275 | 1367265 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Bajo la Modalidad de Niveles de Servicio en Materias Legales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 506000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 24348.5 | 34516.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436491 | Asesoría a la Inspección Fiscal Bajo la Modalidad de Niveles de Servicio en Materias Medioambientales y Territoriales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600132 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 27044.6 | 38927.3 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271683 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-2-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-19 | 2017-07-25 | 2017-09-01 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2023-06-04 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 5200000 | 4430182.489 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 97.67 | 13607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13607 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172718 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-09-10 | 2012-11-20 | 2012-12-17 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2019-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2064974.5 | 3389313.708 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2020-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2498500 | 2775329.061 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 98.1 | 3512.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.693 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371827 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | CHOAPA, SAN FELIPE, SANTIAGO | LOS VILOS, SAN FELIPE, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2963004.201 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 76.1 | 505369.68 | 303616.239 | 0 | 37476.374 | 75118.037 | 74985.61 | 0 | 38639.548 | 0 | 77396.67 | 39479.839 | 39652.739 | 46297.21 | 76323.653 | 380594.458 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407201 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta 60 CH | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2030-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3198720 | 0-0 |  | 0 | 549113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549113.6 | 1343462.4 | 1983139.84 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433737 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Costa Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4400000 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 307206.915 | 1367265 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Interregional | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371845 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 3102383.311 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 91.7 | 607537.668 | 302251.558 | 0 | 0 | 0 | 76451.421 | 0 | 36315.206 | 37698.677 | 151786.254 | 38634.543 | 36687.568 | 63574.56 | 166389.439 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431264 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-25 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2029-07-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4017736 | 3214444.839 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 453900.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90780.024 | 90780.025 | 181560.049 | 90780.025 | 1119754.062 | 1860698.502 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000123-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122401 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Sin Reajuste | 205581 | 105646136.926 | 96943620-5 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 0 | 13088578.14 | 10998805.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10998805.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089772.98 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 143680 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, LOS ANDES | CON-CON, LOS ANDES | Sin Reajuste | 3610333 | 4415354.284 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 64239.069 | 64239.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64239.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64521.7 | 387412.831
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207034 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | Sin Reajuste | 155985.102 | 554342.991 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 35978.911 | 35978.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35978.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36137.4 | 216824.4
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000231-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000231-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000275-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO |  | PROYECTOS | 29000275-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Interregional | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371845 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 3102383.311 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 91.7 | 607537.667 | 150465.304 | 0 | 0 | 0 | 76451.42 | 0 | 36315.208 | 37698.676 | 0 | 38634.543 | 38634.543 | 113081.149 | 266722.128 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431262 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Complejo Los Libertadores | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-06-30 | 2026-07-09 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2029-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2800000 | 2531604.276 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 357478.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71495.736 | 142991.472 | 71495.736 | 71495.736 | 881886.088 | 1465432.601 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 432305 | Estudio de Anteproyecto Teleférico de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1381230 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de los Lagos | PROYECTOS | 29000511-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES |  | PROYECTOS | 29000511-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432491 | Relicitación Camino Nogales Puchuncaví_cumplimiento de sentencia Consejo de Defensa del Estado (Orellana con Consejo de Defensa del Estado), rol N° C-107-2020, 5º Juzgado de Civil de Valparaíso_ Lote(s) Nº 35 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1650 | 1650 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1380.47 | 1380.47 | 0 | 0 | 0 | 1380.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432492 | Relicitación Camino Nogales Puchuncaví_cumplimiento de sentencia Arancibia Mena y otro con Fisco de Chile rol N° C-178-2020, 5º Juzgado de Civil de Valparaíso_ Lote(s) Nº 22 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14000 | 14000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11992.84 | 11992.84 | 0 | 0 | 0 | 11992.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432496 | Relicitación Camino Nogales Puchuncaví_cumplimiento de sentencia Quiñones con Fisco de Chile, rol N° C-858-2021, 5º Juzgado de Civil de Valparaíso_ Lote(s) Nº 24 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 37000 | 37000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 31584.992 | 31584.992 | 0 | 0 | 0 | 31584.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432497 | Relicitación Camino Nogales Puchuncaví_cumplimiento de sentencia Leiva Marcial y otros con Fisco de Chile rol N° C-3290-2019, 5º Juzgado Civil de Valparaíso_ Lote(s) Nº 20 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3000 | 3000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2624.189 | 2624.189 | 0 | 0 | 0 | 2624.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432944 | Lote(s) Nº 35 Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví Lote 35, cumplimiento de sentencia 1CConsejo de Defensa del Estado (Orellana con Consejo de Defensa del Estado) 1D, rol N° C-107-2020, 5º Juzgado de Civil | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1650 | 1650 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433495 | Lote(s) Nº 43 Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví Lote 43, cumplimiento de sentencia 1CNúñez con Fisco de Chile 1D, rol N° C-1501-2020, 2º Juzgado de Civil de Valparaíso | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 415501.538 | 415501.538 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 415501.538 | 415501.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415501.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434929 | Camino Nogales Puchuncaví_Resolución N°28 de 12/02/2026_ Lote(s) Nº 2-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 821.7 | 821.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 765.077 | 765.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434932 | Camino Nogales Puchuncaví_Resolución N°45 de 13/03/2025_ Lote(s) Nº 1- 10- 11- 12- 13- 14 -2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2144691.525 | 1766979.426 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2138465.324 | 1698983.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562966.113 | 1136017.549 | 348122 | 0 | 0 | 91359.662 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434939 | Camino Nogales Puchuncaví_Resolución N°46 de 13/03/2025_ Lote(s) Nº 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1032002.648 | 1032002.648 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 991867.636 | 991867.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991867.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434949 | Camino Nogales Puchuncaví_Resolución N°327 de 29/10/2025_ Lote(s) Nº 80-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3377.184 | 3377.184 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3128.162 | 3128.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 438269 | Camino Nogales Puchuncaví_cumplimiento de sentencia Arancibia Con Fisco de Chile, rol Nº C-2367-2019, 3º Juzgado Civil de Valparaíso_ Lote(s) Nº 13 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 33252.338 | 33252.338 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33252.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33252.338 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000.08 | 1785.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.18 | 1177.9 | 2000 | 3000 | 13215 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 324748 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-07 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2024-06-28 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 4273161.6 | 3448000.069 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 63.55 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403419 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 517000.175 | 517000.175 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 21.36 | 123431.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123431.824 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417640 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-11-25 | 2025-12-12 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2028-07-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3389000 | 2914403.076 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1.54 | 842377.663 | 301800.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217182.09 | 84618.277 | 85833.084 | 85833.084 | 85833.084 | 283078.044 | 1117206.277 | 1547771.759 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000548-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.616 | 366.616 | 0 | 0 | 0 | 271.011 | 0 | 0 | 95.605 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA |  | PROYECTOS | 29000548-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000582-0 | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360893 | Pago numeral 4 1 Convenio Ad - Referendum N°2 Relicitación Nogales Puchuncaví (Valores Devengados) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Sin Reajuste | 3375435 | 3375435 | 76449868-2 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 0 | 29826.992 | 29826.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29826.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000582-0 | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433470 | Pago numeral 5.1 del Convenio Ad ¿ Referéndum N°2 Relicitación Ruta Nogales - Puchuncaví | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 61295 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12259 | 49035.999
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000582-0 | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434485 | 2da Concesión Nogales Puchuncaví Obligaciones por Cambios de Servicios BALI numeral 1 8 19 2 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 512254 | 0-0 |  | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000582-0 | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434505 | Acceso sur a Maitencillo - Falta AA para encargar ejecución de las obras por un monto estimado en UF 578.358 + seguros + boletas, etc. Aún sin Actos Administrativos tramitados. | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 801.517 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32862186.085
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000592-0 | SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434510 | Conciliación Túnel El Melón Recomendación D15-2023-18 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 164000 | 0-0 |  | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357753 | Pago numeral 4 1Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Chile se Recupera - Obras Nogales Puchuncavi - COVID | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 10412698 | 10836618.627 | 76449868-2 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 0 | 3094564.584 | 1515307.229 | 0 | 0 | 864408.746 | 571179.814 | 0 | 79718.669 | 0 | 0 | 1579257.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362085 | Compensaciones Numeral Cuarto del Convenio Ad - Referéndum N°4 Relicitación Camino Nogales Puchuncaví | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 253238.73 | 253238.73 | 76449868-2 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 0 | 6197.339 | 6197.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6197.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433353 | Pago numeral 5.1 Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Obras Nogales Puchuncavi | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7100000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501389 | 2005556
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000641-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LAS PALMAS (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 402311 | DS MOP N° 3/2025 - PID Optimizado del Embalse Las Palmas - Análisis Ambiental - Estudio demanda y ev.social | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7240000 | 0-0 |  | 0 | 1226862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226862 | 3710172 | 7500991
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000645-0 | RUTA 60 CH (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420905 | Reclamación Ruta 60 CH - Rol 1-2024 - Procedimiento conciliatorio | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 492000 | 492000 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248888 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2024-04-13 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 5809172.493 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 97.83 | 26640.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26640.85 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 67.16 | 69368.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69368.686 | 50267.196 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384293 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2026-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2042041.309 | 2521043.591 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 86.95 | 765194.456 | 516692.237 | 0 | 0 | 85025.705 | 170739.205 | 86187.842 | 0 | 87294.637 | 87444.848 | 96294.637 | 55295.775 | 32911.807 | 64000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407220 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-11 | 2029-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3466401.059 | 2991904.952 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | 235019.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77243.544 | 78921.222 | 78854.648 | 1126041.528 | 1839574.766 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433831 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0-0 |  | 0 | 45.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.456 | 56532.949 | 276392.043 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de los Lagos | PROYECTOS | 29000674-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3027329.502 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4999.883 | 1034.883 | 0 | 0 | 0 | 745.279 | 142.148 | 45.502 | 101.954 | 0 | 0 | 2930 | 1035 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES |  | PROYECTOS | 29000674-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40021079-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310971 | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | A | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-21 | 2021-05-12 | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2023-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 4000000 | 3999462.444 | 77474768-0 | CONS IDOM-INGEROP RUTA PERIFÉRICA VALPARAÍSO SPA | 47.9 | 733157.427 | 53818.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53818.427 | 0 | 0 | 151544 | 105395 | 422400 | 0 | 1678323 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40068698-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RELICITACION CONCESION PUERTO TERRESTRE LOS ANDES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 420490 | Estudio Integral Concesión Puerto Terrestre Los Andes Segunda Concesión | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-03-17 | 2026-08-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-05 | 2028-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2402918 | 2334097.145 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 1447576 | 76521.145 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221433 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-21-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-03-06 | 2015-03-18 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2018-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1904000 | 2319836.645 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 622.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3253000 | 3510480.212 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 30.67 | 732868.367 | 306218.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306218.367 | 0 | 0 | 0 | 426650 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310123 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-10 | 2021-03-25 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2024-04-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1548000 | 1542303.784 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 97.27 | 13290.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13290.449 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371838 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 2024-04-23 | 2027-04-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2928898.734 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 57.84 | 835399.785 | 552078.671 | 0 | 0 | 79231.902 | 153256.923 | 0 | 0 | 158862.763 | 160727.083 | 85250.875 | 85250.875 | 52838.979 | 59980.385 | 868693.125 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 67.16 | 119172.585 | 70093.846 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.269 | 9925.906 | 10169.7 | 10171.573 | 10118.374 | 10171.573 | 10171.573 | 10171.573 | 18564.02 | 50267.196 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407198 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz y Obras de Mejoramiento | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-27 | 2026-01-27 | 2026-02-18 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2029-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4284000 | 3904111.451 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 4.77 | 839821.54 | 93839.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93839.01 | 102848.788 | 102848.788 | 102848.788 | 437436.166 | 1301629.176 | 2284108.74 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431428 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3808000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 790344.506 | 3465849.36 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433831 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0-0 |  | 0 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 56532.955 | 276392.045 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Bajo la Modalidad de Niveles de Servicio en Materias Legales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 506000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 24348.5 | 34516.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436491 | Asesoría a la Inspección Fiscal Bajo la Modalidad de Niveles de Servicio en Materias Medioambientales y Territoriales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600132 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 27044.6 | 38927.3 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336987 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez Sub Tramo B1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 2021-06-18 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2023-01-09 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 993313.725 | 1108500.407 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 93.75 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-25-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2021-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3878000 | 3457735.847 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 88.14 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 70.63 | 540529.864 | 326569.455 | 0 | 0 | 38926.955 | 83268.264 | 80848.764 | 41086.327 | 41223.305 | 41215.84 | 42047.994 | 42230.845 | 43062.998 | 86618.572 | 413044.523 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433737 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Costa Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4400000 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 306840.275 | 1367265 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Bajo la Modalidad de Niveles de Servicio en Materias Legales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 506000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 24348.5 | 34516.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436491 | Asesoría a la Inspección Fiscal Bajo la Modalidad de Niveles de Servicio en Materias Medioambientales y Territoriales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600132 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 27044.6 | 38927.3 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310121 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-24 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1674000 | 1693365.836 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 88 | 6474.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6474.918 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371839 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia y para el Estudio y Construcción de las Obras de Rapida Ejecución | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-06 | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2027-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4078369 | 3262743.96 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 62.27 | 969901.628 | 624449.622 | 0 | 0 | 157951.088 | 76553.799 | 0 | 153164.769 | 78332.149 | 158447.817 | 83658.565 | 84019.194 | 93883.825 | 83890.422 | 666409.635 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 67.16 | 119172.58 | 70093.841 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.27 | 9925.906 | 10169.694 | 10171.573 | 10118.374 | 10171.573 | 10171.573 | 10171.573 | 18564.02 | 50267.196 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431429 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesión Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 Av. Grecia | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2600000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 840270.463 | 2336818.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433831 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0-0 |  | 0 | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 56532.955 | 276392.045 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Bajo la Modalidad de Niveles de Servicio en Materias Legales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 506000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 24348.5 | 34516.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436491 | Asesoría a la Inspección Fiscal Bajo la Modalidad de Niveles de Servicio en Materias Medioambientales y Territoriales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600132 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 27044.6 | 38927.3 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326119 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1452875.768 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 97.52 | 13672.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13672.482 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391641 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-07-09 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2027-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2266809 | 1745673.299 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 56.03 | 613072.384 | 349497.166 | 0 | 0 | 99751.534 | 48579.648 | 48885.261 | 0 | 100281.275 | 51999.448 | 51953.557 | 51829.953 | 102705.26 | 57086.448 | 557326.168 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434409 | Centro de Justicia (Inspección Fiscal) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2032-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1834916 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 132785 | 1702131 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310128 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-04-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1693000 | 1579000.023 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 97.42 | 11438.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11438.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 368410 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-30 | 2023-07-24 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2025-04-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1548000 | 1861466.186 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97.54 | 60852.272 | 48587.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48587.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12265 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371835 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118753 | 2650289.434 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 74.98 | 779893.365 | 297663.889 | 0 | 0 | 36176.253 | 47423.915 | 50038.258 | 87431.619 | 38880.856 | 37712.988 | 38333.945 | 38502.906 | 37901.285 | 367491.34 | 248549.032 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 67.16 | 119172.578 | 70093.839 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 10171.573 | 10118.374 | 10171.573 | 10171.573 | 10171.573 | 18564.02 | 50267.196 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 431423 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3332000 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 350868.2 | 1499742.85 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433831 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0-0 |  | 0 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 56532.955 | 276392.045 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Bajo la Modalidad de Niveles de Servicio en Materias Legales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 506000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 24348.5 | 34516.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436491 | Asesoría a la Inspección Fiscal Bajo la Modalidad de Niveles de Servicio en Materias Medioambientales y Territoriales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600132 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 27044.6 | 38927.3 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371828 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2493050.138 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 83.04 | 540703.363 | 176870.288 | 0 | 35083.902 | 35174.855 | 69586.024 | 0 | 37025.507 | 0 | 0 | 36757.041 | 37219.329 | 116421.309 | 173435.396 | 42870.968 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 67.16 | 119172.578 | 70093.839 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 10171.573 | 10118.374 | 10171.573 | 10171.573 | 10171.573 | 18564.02 | 50267.196 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal