Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416665 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyectos y Obras De Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Santiago ¿ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-13 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 2029-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4226118.353 | 4626118.353 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2.27 | 1102269.251 | 322678.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322678.393 | 122533.671 | 122533.671 | 122533.671 | 122533.672 | 145700.072 | 143756.101 | 1468487.393 | 2401354.134 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433831 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0-0 |  | 0 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 56532.955 | 276392.045 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199698 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-3-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-09 | 2015-04-21 | 2015-05-12 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 2018-12-06 | CHOAPA, SANTIAGO | LOS VILOS, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2116798.1 | 2322318.815 | 76474375-k | CONS.VICTOR FARAGGI HDEZ.CONS.ING.CIV E ING V LTDA | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248925 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-09 | 2017-02-15 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2020-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1900000 | 2888261.441 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 99.45 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000108-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424817 | Pago numeral 5.6 del CAR N°3, DS MOP N°20 del contrato de concesión Ruta 5, Tramo Temuco Río Bueno | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6560000 | 6560000 | 96848050-2 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 5616818.572 | 5616818.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616818.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943181.428 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 141490 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 656000 | 656000 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 14843.431 | 14843.431 | 0 | 0 | 0 | 14843.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660 | 63960
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155830 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1724008.848 | 2626366.875 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 73870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37380 | 72980.82 | 290143.26
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179919 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL, SANTIAGO | RANCAGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 85855.168 | 190476.776 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560 | 26240
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 181260 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 78810 | 142327.435 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 41000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302316 | CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA, TALCA, SANTIAGO | CHIMBARONGO, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1869944.206 | 1869944.206 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 83585.936 | 83585.936 | 0 | 0 | 0 | 83585.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88596.49 | 484482
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408136 | C&M Obras Free Flow Ruta 5 Sur Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11724442 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300000 | 84729698
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199524 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Sin Reajuste | 1052747.871 | 4884297.025 | 76098841-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 100 | 415750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205750 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 410000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434208 | Pago numeral 4.4.1 del Convenio Ad ¿ Referéndum N°5, DS MOP N°123/2025, Nueva PTAS y Construcción Camellones EP Antofagasta, Cárceles Grupo II (Resoluciones de Valores Devengados) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7995000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665000 | 5330000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000205-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416480 | Estudio de medición de ruido | A | 2. ESTUDIOS | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 54000 | 54000 | 76125535-5 | ASESORIAS Y SERVICIOS EN ACUSTICA AUSTRAL SPA | 0 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290596 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-13-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-03 | 2020-03-17 | 2020-04-03 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2024-02-29 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 3290000 | 2964840.84 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.46 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381172 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Concesión Ruta 66 - Camino de La Fruta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2024-01-30 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2029-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5652836.11 | 5652836.11 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 39.12 | 1341041.858 | 318353.684 | 0 | 0 | 0 | 100722.557 | 0 | 217631.127 | 90538.21 | 90538.21 | 90538.21 | 90538.21 | 358146.17 | 302389.164 | 2153676.493 | 3196938.551 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 61.62 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 61975.182 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433831 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0-0 |  | 0 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 56532.955 | 276392.045 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273262 | Expropiaciones Autopista Santiago - San Antonio | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4969552.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 488817.328 | 596624.386 | 1719906.752 | 1414204 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432592 | Ruta 78 Santiago San Antonio_Resolución N°335 de fecha 10/11/2025_ Lote(s) Nº 232 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 107807.52 | 107807.52 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 107807.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107807.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432593 | Ruta 78 Santiago San Antonio_ Resolución N°363 de fecha 10/*12/2025_ Lote(s) Nº 15-2; 16-3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15246.462 | 15246.462 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15246.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15246.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432594 | Ruta 78 Santiago San Antonio_ Resolución N°364 de fecha 10/12/2025- Lote(s) Nº 43; 46-1; 47 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 709935.906 | 709935.906 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 709935.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709935.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 432595 | Ruta 78 Santiago San Antonio_Resolución N°366 de fecha 11/12/2025_ Lote(s) Nº 12-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9623.308 | 9623.308 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9623.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9623.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433807 | Ruta 78 Santiago - San Antonio sentencia 1CAsaga S.A. con Fisco de Chile 1D, rol N° C-5686-1999, 1º Juzgado Civil de San Miguel Lote Nº5 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 250000 | 250000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 250000 | 235692.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235692.505 | 0 | 0 | 14307.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434917 | Ruta 78 Santiago-San Antonio_Resolución N°3 de fecha 02/02/2026_ Lote(s) Nº 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30 -31 -32- 33- 34- 35- 36- 37 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 268812.962 | 268812.962 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 268812.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268812.962 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434924 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°9 de fecha 04/02/2026_ Lote(s) Nº 12 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1681.9 | 1681.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.9 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434927 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°23 de fecha 11/02/2026_ Lote(s) Nº 1- 11- 2 -3 -4- 5- 6- 8- 9 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 146484.206 | 146484.206 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 146484.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146484.206 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435075 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°5 de fecha 02/02/2026 Lote(s) Nº 61;62; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 70-1; 70-2; 70-3; 71; 71-1; 72; 73; 74; 75 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 146829.025 | 146829.025 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 146829.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146829.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435076 | Lote(s) Nº 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90-1 90-2 90-3 92 Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°6 de fecha 03/02/2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31571.621 | 31571.621 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 31571.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31571.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435078 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°7 de fecha 03/02/2026_ Lote(s) Nº 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2348623.437 | 2348623.437 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2348623.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348623.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435079 | Ruta 78 Santiago-San Antonio_Resolución N°10 de fecha 05/02/2026_ Lote(s) Nº 38; 39; 40; 41; 42; 45; 48; 49; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 522946.53 | 522946.53 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 522946.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522946.53 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435081 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°11 de fecha 05/02/2026_ Lote(s) Nº 51 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7413.054 | 7413.054 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7413.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7413.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435082 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°13 de fecha 10/02/2026_ Lote(s) Nº 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 97; 98; 99 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 35969.908 | 35969.908 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 35969.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35969.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435084 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°14 de fecha 10/02/2026_ Lote(s) Nº 109; 110; 111; 112; 114; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 123; 124;125; 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 216280.59 | 216280.59 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 216280.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216280.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435085 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°15 de fecha 10/02/2026_ Lote(s) Nº 147; 148; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 686005.442 | 686005.442 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 686005.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686005.442 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435086 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°16 de fecha 10/02/2026_ Lote(s) Nº 149 -156 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11060.957 | 11060.957 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11060.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11060.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435087 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°17 de fecha 10/02/2026_ Lote(s) Nº 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 561292.842 | 561292.842 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 561292.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561292.842 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435089 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°18 de fecha 11/02/2026_ Lote(s) Nº 178; 179; 179-1; 180; 183; 187 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3891834.725 | 3891834.725 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3891834.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891834.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435090 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°19 de fecha 11/02/2026_ Lote(s) Nº 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 756319.604 | 756319.604 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 756319.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756319.604 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435091 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°22 de fecha 11/02/2026_ Lote(s) Nº 113 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2424.081 | 2424.081 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2424.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.081 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435093 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°42 de fecha 25/03/2026_ Lote(s) Nº 16-4; 17; 24; 25 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 516947.123 | 516947.123 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 516947.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516947.123 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435094 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°43 de fecha 25/03/2026_ Lote(s) Nº 36; 37 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13341.128 | 13341.128 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13341.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13341.128 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 435096 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°44 de fecha 25/03/2026_ Lote(s) Nº 48; 49 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 38760.907 | 38760.907 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38760.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38760.907 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436246 | Ruta 78 Santiago San Antonio_Resolución N°14 de 10/02/2026_ Lote(s) Nº 115; 127 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 115992.8 | 115992.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 115992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115992.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436247 | Ruta 78 Santiago San Antonio_Resolución N°10 de 05/02/2026_ Lote(s) Nº 47 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17138 | 17138 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17138 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | de los Lagos | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000.18 | 10979.707 | 0 | 0 | 0 | 10423.866 | 258.314 | 297.527 | 10000 | 5107.1 | 10000 | 9595.373 | 34318 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000242-0 | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA |  | PROYECTOS | 29000242-0 | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416103 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1597537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 847537 | 250000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433894 | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344226 | 3485000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 26000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165057 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 265161.09 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3903668.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33925.81 | 500000 | 401383.069 | 98165.684 | 1500000 | 1370194 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433141 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_ Resolución N°236 de 29/10/2025_ Lote(s) Nº 219 y 223 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 466074.19 | 466074.19 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 466074.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466074.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434324 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°138 de 16/06/2025 Lote Nº 138 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 116568.96 | 116568.96 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 116568.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116568.96 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434326 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°310 de 28/10/2025 Lote Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 371629.047 | 371629.047 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 371629.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371629.047 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434327 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°311 de 28/10/2025 Lote Nº 412-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2159.17 | 2159.17 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2159.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.17 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434329 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°312 de 28/10/2025 _ Lote Nº 414-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 206499.638 | 206499.638 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 206499.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206499.638 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434331 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°314 de 28/10/2025 _ Lotes Nº 466 y 467 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 38666.437 | 38666.437 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38666.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38666.436 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434335 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°315 de 28/10/2025 _ Lote 511 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5607.875 | 5607.875 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5607.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5607.875 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434336 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°317 de 29-10-2025 _ Lote Nº 584-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2619.126 | 2619.126 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2619.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619.126 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434341 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°318 de 29-10-2025 _ Lote Nº 598 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6825.585 | 6825.585 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6825.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6825.585 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434343 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°319 de 29-10-2025 _ Lote Nº 526 y 539-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10967.125 | 10967.125 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10967.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10967.125 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434346 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°320 de 29-10-2025 _ Lotes Nº 561 y 567 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 30592.92 | 30592.92 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30592.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30592.92 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434349 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°321 de 29-10-2025 _ Lote Nº 128 y 138 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 79015.374 | 79015.374 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 79015.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79015.373 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434351 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°322 de 29-10-2025 _ Lote Nº 144 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 362797.096 | 362797.096 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 362797.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362797.096 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434355 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°324 de 29-10-2025 _ Lotes Nº 157-9_157-10_ 157-11_ 157-12_157-13_157-14 y 157-15 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 167885.966 | 167885.966 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 167885.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167885.965 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434358 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°319 de 29-10-2025 _ Lotes Nº 158 _159 _161 _163 _170 y 171 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 817985.311 | 817985.311 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 817985.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817985.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434362 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°326 de 29-10-2025 _ Lotes Nº 221 y 224 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 150986.8 | 150986.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 150986.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150986.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 436244 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán _Resolución N°118 de 05/06/2026_ Lote(s) Nº 21-A ; 21-B | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 129644.82 | 129644.82 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 129644.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129644.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | de los Lagos | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000.206 | 25441.83 | 0 | 0 | 0 | 23369.464 | 1766.742 | 305.624 | 3000 | 5694.376 | 3000 | 3000 | 49864 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-7-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2018-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2528263.185 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329146 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-09-07 | 2021-10-08 | 2024-06-08 | COPIAPO, ELQUI | COPIAPO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1619999.96 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 84.44 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4200000 | 4057780.275 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47.6 | 446979.575 | 180811.229 | 0 | 0 | 108127.776 | 36100.339 | 36583.114 | 0 | 37529.526 | 37694.717 | 37859.909 | 38025.101 | 38190.293 | 76868.8 | 618349.907 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434420 | Ruta 5 Norte, Tramo La Serena - Vallenar (Inspección Fiscal) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2032-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1747030 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 84164 | 1662866 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000296-0 | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA |  | PROYECTOS | 29000296-0 | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248896 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-25 | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2024-02-03 | BIO-BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 4152539.6 | 3430999.135 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 12886.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12886.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381206 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |  | 2024-01-31 | 2025-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1888902.126 | 1872119.886 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 92.22 | 169888.874 | 169888.874 | 0 | 0 | 0 | 169888.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 61.62 | 99317.5 | 49803.895 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.27 | 9925.907 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.605 | 61975.182 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416663 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción y Explotación de la Obra: Mejoramiento ruta Nahuelbuta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 2029-02-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3908991.761 | 3727866.392 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1268695 | 1999171.392 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433831 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0-0 |  | 0 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 56532.955 | 276392.045 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434434 | Autopista Nahuelbuta (Inspección Fiscal) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2032-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4247670 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 309000 | 3938670 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000534-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434301 | Resolución DGC (Exenta) N° 167/2025 - Modificaciones Subsector A1 - Plaza de Peaje Renaico. Costo Máximo UF 660.502 Cuotas de UF 153.955 a partir del 2027 hasta 2031. Numeral 5.7 Convenio pendiente Resoluciones Valores Devengados Ruta de Nahuelbuta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 31560775 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000541-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434089 | Reclamo N°1 de 30.06.2021 - Sentencia Arbitral -PID Construcción de Camellones de Contención en el Perímetro del EP Antofagasta. Penitenciaria Grupo 2 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1107000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106999.999 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302234 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433894 | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731692 | 682650
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29999.959 | 254.344 | 0 | 0 | 0 | 18.959 | 0 | 235.385 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9745.615 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Interregional | PROYECTOS | 29000554-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310100 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2026-04-09 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 4060559.556 | 2293050.381 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 50.57 | 10351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Interregional | PROYECTOS | 29000554-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403414 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1167996.266 | 1167996.266 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 87.81 | 246713.261 | 103800.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103800.46 | 0 | 0 | 95721.855 | 47190.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000554-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417635 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-29 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2028-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4538002.038 | 4264895.306 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 14.92 | 1803805.373 | 643081.469 | 0 | 0 | 0 | 482088.326 | 0 | 160993.143 | 164006.474 | 164006.474 | 164006.474 | 164006.474 | 328012.948 | 176685.06 | 1754371.481 | 1279024.662 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329084 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-06-13 | 2022-06-28 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2027-07-22 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 4960000 | 5368027.027 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 62.28 | 1549690.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87579.722 | 87962.744 | 88345.766 | 175542.466 | 175542.466 | 934716.944 | 1469217.183 | 647713.631 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 61.62 | 99317.5 | 49803.892 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.608 | 61975.182 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433831 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0-0 |  | 0 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 56532.955 | 276392.045 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 422463 | Pago Compensaciones establecidas Convenio Ad - Referéndum N°1 aprobado por DS MOP N°115/2025 obras subsector B Ruta 66 Camino de la Fruta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1660500 | 1660500 | 77102137-9 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 0 | 2410800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528835.688 | 0 | 0 | 0 | 1881964.312 | 0 | 2230800 | 1205400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424933 | Obras Adicionales según BALI 1.9.2.14 (b) - Ruta 66 Camino de la Fruta 2da Concesión | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 779369 | 0-0 |  | 0 | 779369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 435077 | Pago del numeral 6,1 del Convenio Ad - Referéndum N°1-2025 (DS MOP N°115-2025) Ruta 66 Camino de la Fruta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 126919256.625 | 126919256.625 | 77102137-9 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 0 | 47216.436 | 47216.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47216.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820427.925 | 124051556.252
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000578-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362830 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2027-12-27 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 6406049 | 5929234.933 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 63.48 | 1216567.013 | 469731.633 | 0 | 0 | 115285.8 | 234936.896 | 0 | 119508.937 | 121569.158 | 121569.158 | 121569.158 | 121569.158 | 138989.59 | 121569.158 | 1102082.162 | 814851.508 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351992 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la Obra: Interconexión Vial Santia - Valpáraiso - Viña del Mar | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2028-09-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 5152077.309 | 78200749-1 | CONSORCIO STRADALE RFA AIF SVV LIMITADA | 7.8 | 1489716.867 | 439650.796 | 0 | 82864.755 | 106237.048 | 24066.615 | 0 | 226482.378 | 107815.234 | 107815.234 | 107815.234 | 107815.234 | 215630.468 | 403174.667 | 1402576.766 | 2833826.371 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 61.62 | 99317.5 | 49803.894 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.27 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.606 | 61975.182 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433831 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0-0 |  | 0 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 56532.955 | 276392.045 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356156 | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 2026-08-29 | BIO-BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, COLLIPULLI, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 3040204.668 | 3604270.151 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 87.72 | 1109129.548 | 529631.86 | 0 | 108051.102 | 100295.073 | 107848.106 | 213437.579 | 0 | 107784.114 | 85090.837 | 82374.912 | 197599.598 | 106648.227 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 61.62 | 99317.5 | 49803.891 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.905 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.609 | 61975.182 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 430488 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-05-25 | 2026-08-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-31 | 2029-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6350000 | 6350000 | 0-0 |  | 0 | 497260.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165753.352 | 165753.352 | 165753.351 | 2205341.185 | 4150814.52 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433831 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0-0 |  | 0 | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 56532.955 | 276392.045 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371827 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | CHOAPA, SAN FELIPE, SANTIAGO | LOS VILOS, SAN FELIPE, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2963004.201 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 76.1 | 428350.786 | 151101.531 | 0 | 37476.374 | 0 | 74985.609 | 0 | 38639.548 | 39137.498 | 39310.398 | 39479.839 | 39652.739 | 40297.21 | 79371.571 | 163829.295 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 61.62 | 99317.5 | 49803.892 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.608 | 61975.182 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384559 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación y Construcción de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2025-02-17 | 2025-03-12 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2028-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4986153.55 | 5030639.45 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 16.95 | 1363549.365 | 124772.138 | 0 | 0 | 0 | 124772.138 | 0 | 0 | 144756.11 | 144756.11 | 144756.11 | 144756.11 | 289512.22 | 370240.567 | 1619618.73 | 1885935.004 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433831 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0-0 |  | 0 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 56532.955 | 276392.045 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000595-0 | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380731 | Pago numeral 3.3.2 del Convenio Ad - Referéndum N°3, C&M Sitio El Olivar aprobado por Decreto Supremo MOP N°101 de fecha 28 de agosto de 2025, Ruta 5 La Serena - Vallenar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1845038.5 | 1845038.5 | 76213076-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO SA | 0 | 490023.098 | 259200.098 | 0 | 0 | 259200.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230823 | 0 | 230823 | 692469
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000634-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316779 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2029-07-19 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 5765705.4 | 5994120.952 | 77384047-4 | CONSORCIO CREAXXION-MAB-GAUSS AIF CONCESION RUTA C | 50.82 | 1057619.983 | 267075.142 | 0 | 0 | 0 | 178255.724 | 0 | 88819.418 | 95665.557 | 96089.128 | 96505.867 | 96929.438 | 192172.424 | 213182.427 | 1201452.263 | 2141867.251 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000634-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 61.62 | 99317.5 | 49803.917 | 0 | 9918.772 | 9877.276 | 9912.269 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.583 | 61975.182 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000634-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 433831 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2030-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0-0 |  | 0 | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 56532.955 | 276392.045 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000638-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 393215 | Subsidio a la Construcción del contrato de Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 380000000 | 380000000 | 77102137-9 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 0 | 9420570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 36863100 | 303506190
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000647-0 | MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380739 | Pago artículos 3.2.2 y 1.12.1 de las Bases de Licitación Ruta de Nahuelbuta (Subsidio) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 190855000 | 190855000 | 76882345-6 | SOC. CONCESIONARIA RUTA NAHUELBUTA S.A | 0 | 18483175.585 | 18483175.585 | 0 | 18483175.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19085500 | 133791073
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | COIHAIQUE, MAGALLANES | COIHAIQUE, PUNTA ARENAS | Interregional | PROYECTOS | 29000659-0 | INSPECCIÓN FISCAL RED AEROPORTUARIA AUSTRAL (CARLOS IBAÑEZ Y BALMACEDA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359104 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-22 | 2023-06-02 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2030-12-13 | COYHAIQUE, MAGALLANES | COYHAIQUE, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 12935733.082 | 10594632.773 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 29.42 | 1511556.601 | 257287.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257287.677 | 137116.502 | 137116.502 | 137116.502 | 291178.331 | 274233.004 | 277508.083 | 1724728.382 | 5987343.809 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000660-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391376 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-07 | 2027-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 3016996.552 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 57.46 | 473684.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42028.275 | 42214.426 | 42400.576 | 42582.928 | 45487.624 | 258970.495 | 540803.542 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000660-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409985 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5 Tramo Temuco ¿ Río Bueno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2029-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5774423.818 | 5307992.363 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.67 | 1222735.56 | 243463.856 | 0 | 0 | 0 | 243463.856 | 0 | 0 | 103927.217 | 103927.217 | 103927.217 | 286684.211 | 103927.217 | 276878.625 | 1922637.943 | 3130650.934 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, COPIAPO, CHAÑARAL | ANTOFAGASTA, TALTAL, COPIAPO, CALDERA, CHAÑARAL | Interregional | PROYECTOS | 29000664-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CALDERA-ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434800 | Asesoría Técnica Especializada para la Medición de Flujos Vehiculares del Proyecto Concesión Ruta 5 Tramo Caldera - Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2027-06-04 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, RIO BUENO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000666-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416121 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Río Bueno - Puerto Montt | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-12 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-07 | 2029-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5301506.12 | 5301506.12 | 0-0 |  | 0 | 358595.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109995.436 | 124300.021 | 124300.021 | 1830122.473 | 3518914.065 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000666-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434416 | Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt (Inspección Fiscal) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2032-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2306665 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 123183 | 2183482 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL |  | PROYECTOS | 29000669-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418394 | Contrato de Concesión para la Ejecución Reparación Conservación y Explotación de la Obra Pública Fiscal denominada Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos_II Licitación | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1089861111.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000669-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433894 | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445854 | 79326390
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000669-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL |  | PROYECTOS | 29000669-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | del Biobío | PROYECTOS | 29000671-0 | RUTA NAHUELBUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416890 | Pago numeral 1.12.7.3 de las Bases de Licitación - Obras Menores Canales Ruta Nahuelbuta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4202357 | 4202357 | 76882345-6 | SOC. CONCESIONARIA RUTA NAHUELBUTA S.A | 0 | 2255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000671-0 | RUTA NAHUELBUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420659 | Relocalizados BALI (2.7.1.8) Ruta Nahuelbuta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 933000 | 0-0 |  | 0 | 932750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA, LO PRADO, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000681-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433894 | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64280722 | 54734057
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA, LO PRADO, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | de los Lagos | PROYECTOS | 29000681-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA, LO PRADO, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI |  | PROYECTOS | 29000681-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000684-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433894 | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18973356 | 20500000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO |  | PROYECTOS | 29000684-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 434599 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Segunda Concesión Camino de La Fruta - Ruta 66 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10900000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 3400000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000684-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 25000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO |  | PROYECTOS | 29000684-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, COLLIPULLI, ERCILLA, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000686-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400420 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales),Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12465957 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18055131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 9000000 | 4555131 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, COLLIPULLI, ERCILLA, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000686-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433894 | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35813561 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, COLLIPULLI, ERCILLA, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000686-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 424.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.678 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 51575.322 | 0 | 65018 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, COLLIPULLI, ERCILLA, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000686-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 433920 | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 40010576-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293950 | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | A | 2. ESTUDIOS | 2216-10-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-06 | 2020-02-11 | 2020-04-30 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-06-28 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 2996000 | 3186925.5 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 98.3 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 40024939-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322996 | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | A | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-06-09 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2022-10-03 | LOS ANDES, CHACABUCO, SANTIAGO | CALLE LARGA, LOS ANDES, RINCONADA, COLINA, HUECHURABA, QUILICURA | Sin Reajuste | 2200000 | 2179950 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA SPA | 82 | 391543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 68543 | 167000 | 46560 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 40031802-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338873 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | A | 2. ESTUDIOS | 2216-33-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-07-12 | OSORNO, LLANQUIHUE, RANCO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 1700000 | 1789680 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 97.5 | 99064 | 53730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53730 | 35934 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA, SANTIAGO, CHACABUCO | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, LLAILLAY, QUILPUE, LIMACHE, SANTIAGO, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 40049389-0 | CONSTRUCCION TREN REGION DE VALPARAISO - REGION METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424871 | Proyecto Ferroviario Tren Valparaiso - Santiago | A | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 14277673.693 | 14277673.693 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 9277673.693 | 5000000 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 892-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433359 | Pago numeral 4.1 Convenio Ad - Referéndum N°1 aprobado por DS MOP N°115/2025 Ruta 66 Camino de la Fruta (Resoluciones Valores Devengados) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48995000 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 9799000 | 39196000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 892-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434504 | Resolucion DGC N° 35 (Exenta) de 2026, en trámite. PID y Obras ampliación viaductos sector B5 y PID readecuación sector A1 - Monto UF 262.522,6. Sin conservación. Convenio pendiente. | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11906523
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 905-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433894 | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108240000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 929-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434387 | Segunda Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes Inspección Fiscal) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2032-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5247902 | 0-0 |  | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 2505644 | 6310701.918 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, VALDIVIA | PUERTO MONTT, VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 933-0 | -- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VALDIVIA - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434397 | Establecimientos Penitenciarios Valdivia - Puerto Montt (Inspección Fiscal) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2032-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5672370 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 679800 | 4992570 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI | IQUIQUE, LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 935-0 | -- ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS ALTO HOSPICIO Y LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 434405 | Establecimientos Penitenciarios Alto hospicio y La Serena (Inspección Fiscal) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2032-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5672317 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 679800 | 4992517 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTO DOMINGO, SANTIAGO, CERRILLOS, ESTACION CENTRAL, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 937-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA SANTIAGO SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433894 | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31660252 | 14350000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, COPIAPO | ANTOFAGASTA, CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 955-0 | -- RED AEROPORTUARIA NORTE (ANDRES SABELLA 3ª Y DESIERTO ATACAMA 2ª) (SUBSIDIO) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 434345 | Red Aeroportuaria Norte (Andres Sabella 3ª y Desierto Atacama 2ª) (Subsidio) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 287492000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287491999.999
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 960-0 | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 433894 | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90200000
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40060799-0 | ANALISIS CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 413317 | ANÁLISIS CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES | A | 2. ESTUDIOS | 1045-8-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-11-10 | 2027-11-04 |  |  | Sin Reajuste | 270840.002 | 258755.98 | 76365917-8 | MAS RECURSOS NATURALES S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 120840 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050603-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOF | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 425858 | GEOFÍSICA DE AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS II 2026. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA II, 2026. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16285.714 | 0-0 |  | 0 | 16285.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16285.714 | 557445 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050603-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOF | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 427241 | GEOFÍSICA DE AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA I 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-13-CO25 | En Ejecución | Propuesta privada | 2025-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-05-04 |  |  | Sin Reajuste | 25714.286 | 25714.286 | 77082041-3 | SOC. DE PROF. ALARCON Y DAZA GEOLOGOS GEOFISICOS L | 60 | 25714.286 | 25714.286 | 0 | 0 | 2000 | 10000 | 13714.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050603-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOF | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 420703 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA I 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-7-LP26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-18 | 2026-11-16 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050603-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOF | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 436193 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. REGIÓN DE ANTOFAGASTA V, 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 83215 | 0-0 |  | 0 | 83215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83215 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 425805 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 1 año 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 425806 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 2 año 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 425818 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 3 año 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 425821 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, EN SECTORES DE APROVECHAMIENTO COMUN, REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2026 | N | 2. ESTUDIOS | 1114-9-LE26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-24 | 2026-08-23 |  |  | Sin Reajuste | 30864 | 30864 | 0-0 |  | 0 | 30864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425814 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 1 año 2026 | N | 1. OBRAS | 1114-8-LP26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-24 | 2026-09-22 |  |  | Sin Reajuste | 160000 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425816 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 2 año 2026 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-24 | 2026-09-22 |  |  | Sin Reajuste | 160000 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425817 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 3 año 2026 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 240000 | 0-0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 425823 | ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS SATELITALES Y SENSORES DE PRESIÓN (SUMERGIBLE) DE NIVEL Y TEMPERATURA DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRÁNEAS REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 49000 | 0-0 |  | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Dirección General de Aguas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049996-0 | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 395993 | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO COSTERO ETAPA 2 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 819990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 619990 | 460118 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30480777-0 | DIAGNOSTICO HIDROLOGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 422844 | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | N | 2. ESTUDIOS | 891-1-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-27 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 79639 | 64022 | 76205633-k | INGENIERÍA EMO-LLS LIMITADA | 0 | 79639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38413.2 | 41226 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40009216-0 | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 415249 | EXPLORACION DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 327290 | 0-0 |  | 0 | 242175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242175 | 0 | 0 | 694665 | 713373 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40069167-0 | ANALISIS SISTEMA DE ALERTA CRECIDAS Y PELIGRO DE INUNDACION, CUENCAS COSTERAS PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 426488 | ANALISIS SISTEMA DE ALERTA CRECIDAS Y PELIGRO DE INUNDACION, CUENCAS COSTERAS ARAUCO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1066577 | 0-0 |  | 0 | 288916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288916 | 0 | 0 | 417485 | 360176 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 422849 | Desarrollo Red Hidrométrica Región del Biobío, Emergencia y Cambio Climático - Obra | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 891-8-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 2025-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 255913 | 254571.506 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40069763-0 | EXPLORACION PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 426491 | EXPLORACION PARA LA IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS, REGION DE LOS RIOS AÑO 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-08 | 2026-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 120000 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40060621-0 | DIAGNOSTICO DE LA RED REGIONAL PARA LA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEREOLOGICOS LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 422746 | DIAGNOSTICO RED REGIONAL PARA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS REGION DE LOS LAGOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 142020.752 | 0-0 |  | 0 | 112139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 0 | 0 | 0 | 58285 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054271-0 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392766 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 2024-06-19 | 2024-12-21 | 2024-06-19 | 2027-01-17 |  |  | Sin Reajuste | 454330.8 | 454330.8 | 81698900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 42 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 0 | 100000 | 77987 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059706-0 | ANALISIS INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409371 | DESARROLLO DE UN SISTEMA PREDICTIVO DE PRECIPITACIÓN Y CAUDAL EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Trato directo | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-28 | 2024-12-27 | 2024-10-28 | 2026-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 604740.257 | 604740.257 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 90 | 60474.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60474 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063188-0 | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA Y DETERMINACION DE MAPAS DE AMENAZA DE INUNDACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 435796 | Actualización de Umbrales de alerta de precipitaciones y caudales para la red hidrométrica Nacional | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 453915 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 203215 | 170700 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376980 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2030-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 23045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23045 | 424330 | 713640 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 409093 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ESTACIONES PIEZOMETRICAS PROVINCIA DE PALENA | A | 1. OBRAS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-07-21 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 20 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 425710 | Consultoría geofísica SHAC cordilleranos Provincia de Chañaral | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1046-1-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-27 | 2026-11-27 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 23919 | 77296928-7 | RAKILAB SPA | 15 | 23919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11959.5 | 0 | 0 | 0 | 11959.5 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 425719 | AIF para la construccion de piezómetros en SHACs de Salar Grande y Salar de Aguilar | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 425741 | Estudio de prospección de aguas subterráneas a través de registro de datos geofísicos, Región Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-2-LE26 | Terminado | Propuesta publica | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-07 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 29750 | 76448262-K | G - STRATA SPA | 100 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 425747 | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC RÍO PONIO, ALTOS TALINAY SUR Y LIMARI EN DESEMBOCADURA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 425749 | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC INFIERNILLO, SHAC LOS VILOS Y SHAC QUEBRADA TALINAY | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 425752 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN DE COQUIMBO 2026 | N | 2. ESTUDIOS | 895-4-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 2026-05-15 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 14285.6 | 76526747-1 | HIDROTOTAL SPA | 0 | 14285.6 | 14285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 425754 | AIF Construccion 2 estaciones Piezometricas Etapa 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-6-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-03 |  | 2026-06-29 | 2026-09-29 |  |  | Sin Reajuste | 12000 | 12000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 425755 | AIF Construccion 2 estaciones Piezometricas Etapa 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-7-LE26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-23 | 2026-08-22 |  |  | Sin Reajuste | 12000 | 12000 | 0-0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 425777 | PROSPECCION GEOFISICA REGION DE OHIGGINS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-1-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-02 | 2026-07-11 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 85561 | 77296928-7 | RAKILAB SPA | 0 | 85561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 425781 | AIF CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 425783 | Consultoría Geofísica de 6 estaciones región de Magallanes 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-28 | 2026-08-31 |  |  | Sin Reajuste | 34900 | 34900 | 0-0 |  | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 425784 | AIF CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-8-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-06-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-10 | 2026-09-13 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 425786 | AIF AMPLIACION II CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 425900 | GEOFISICA DE AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA II 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-6-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-19 | 2026-06-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-26 | 2026-10-23 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 20000 | 77082041-3 | SOC. DE PROF. ALARCON Y DAZA GEOLOGOS GEOFISICOS L | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 10000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 426527 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ETAPA I AÑO 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-05-08 | 2026-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-06 | 2026-10-04 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 14539 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 426551 | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC CHOAPA BAJO Y SHAC SANTA GRACIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 0-0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 427460 | ASESORIA INSPECCION FISCAL PROYECTO AMPLIACION RED PIEZOMETRICA 03 PIEZOMETROS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 427826 | ASESORÍAS INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-8-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-23 | 2026-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3000 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 430246 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCLA CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ETAPA II AÑO 2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-08 | 2026-07-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-26 | 2026-11-24 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376980 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2030-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 277395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144229 | 2413 | 50753 | 80000 | 4906650 | 10102011 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409078 | AMPIACION RED PIEZOMETRICA 3 PIEZOMETROS PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 2026-03-15 |  |  | Sin Reajuste | 77597 | 77896.333 | 76905694-7 | POZOS BIOBIO SPA | 0 | 77596.33 | 77596.33 | 0 | 0 | 77596.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 425680 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES PIEZOMETRICAS COMUNA DE PUREN Y CHOLCHOL REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1097-5-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-05 | 2026-08-04 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 425692 | Construcción de 3 pozos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 69000 | 0-0 |  | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 425703 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN SHAC DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2026 | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-08 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-31 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425718 | Construcción de piezométro en SHAC de Salar de Aguilar | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425742 | Construcción estaciones piezometricas Etapa 1 año 2026 | N | 1. OBRAS | 1114-4-LP26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-24 | 2026-09-22 |  |  | Sin Reajuste | 170000 | 170000 | 0-0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425745 | Construcción estaciones piezometricas Etapa 2 año 2026 | N | 1. OBRAS | 1114-5-LP26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-07-09 | 2026-10-09 |  |  | Sin Reajuste | 170000 | 125770.654 | 78374376-0 | DRILLTERRA SPA | 0 | 125770.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125770.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 425746 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC RÍO PONIO, ALTOS TALINAY SUR Y LIMARI EN DESEMBOCADURA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425780 | CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425782 | CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | N | 1. OBRAS | 897-7-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-29 | 2026-06-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-13 | 2026-09-08 |  |  | Sin Reajuste | 250000 | 249416.563 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425785 | AMPLIACION II CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425792 | Construcción de 3 Piezómetros comunas de Torres del Paine, Natales y Primavera | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 225000 | 0-0 |  | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425793 | Construcción de 3 Piezómetros comunas de Punta Arenas , San Gregorio y Cabo de Hornos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 225000 | 0-0 |  | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425809 | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED PIEZOMETRICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CISNES Y PALENA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425812 | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED PIEZOMETRICA SECTOR CENTRO SUR | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 425898 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA II 2026 | N | 1. OBRAS | 896-9-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-23 | 2026-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-14 | 2026-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 65000 | 65000 | 0-0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 13000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 426550 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC CHOAPA BAJO Y SHAC SANTA GRACIA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427432 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA 03 PIEZOMETROS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 0-0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 430167 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMETRICA SALAR DE ATACAMA II - 2026 DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 225000 | 0-0 |  | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 430245 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGIÓN DE VALPARAISO ETAPA II AÑO 2026 | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-08 | 2026-07-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-17 | 2026-11-15 |  |  | Sin Reajuste | 275000 | 275000 | 0-0 |  | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 430415 | CONSTRUCCIÓN DE PIEZOMÉTRO EN SHAC DE SALAR GRANDE | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-04-24 | 2026-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2026-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 170000 | 170000 | 0-0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 430416 | CONSTRUCCIÓN DE PIEZOMETROS EN SHACS DE QUEBRADA PAN DE AZÚCAR Y LA COIPA | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  |  | Sin Reajuste | 160000 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 435801 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCION GENERAL DE AGUAS, REGION DE ANTOFAGASTA IV, 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 436194 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. REGIÓN DE ANTOFAGASTA VI, 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 376980 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2030-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 487211 | 377894 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 432765 | adquisicion de equipos registradores de datos con transmision via celular de bajo consumo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200034.091 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200034.091 | 200034.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200034.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384954 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2029-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6597513 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47094 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 416513 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Reconstrucción Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1046-25-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2026-04-29 |  |  | Sin Reajuste | 36000 | 31958.64 | 77893793-K | ISS INGENIERIA SPA | 50 | 15958.64 | 15958.64 | 0 | 4000 | 11958.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 425689 | Rediseño Estación Fluviométrica Río Coscaya en Saitoco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1098-1-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-07 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 2026-06-29 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 35717.85 | 76365917-8 | MAS RECURSOS NATURALES S.A. | 0 | 35717.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35717.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 425695 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y POZOS REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1097-6-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-23 | 2026-08-22 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 425697 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1097-7-LE16 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-24 | 2026-08-23 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 425762 | AIF Restitución Estación Fluviometrica Río Maipo en Naltahua | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 37000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 425764 | AIF Restitución Estación Fluviometrica Río Mapocho en Rinconada de Maipú | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 425810 | AIF CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COGOTI ENTRADA EMBALSE COGOTI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 6666.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.667 | 13333.333 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 425902 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO ESTACIÓN BAJO SLOMAN 2026 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 2. ESTUDIOS | 896-3-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-16 | 2026-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-18 | 2026-07-18 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 9985.29 | 76499288-1 | JUST PARTNERS SPA | 0 | 9985.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.116 | 5991.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 426516 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA RÍO ACONCAGUA EN RÍO BLANCO Y RÍO ALICAHUE EN COLLIGUAY AÑO 2026 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-12 | 2027-03-11 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 14798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8283 | 6515 | 4500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 435630 | CONSULTORÍA DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS EN CUENCAS DEL RÍO ELQUI Y RIO LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2026 | N | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 72000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 435636 | AIF CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN RIO CHALINGA ANTES DE BOCATOMA CUNLAGUA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 435820 | AIF CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN RÍO RAPEL EN PALOMO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-14-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384954 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2029-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6597513 | 0-0 |  | 0 | 303474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72897 | 130535 | 61092 | 38950 | 1881298 | 4151208 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409091 | CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICA Y METEOROLOGICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 1-2 | Terminado | Propuesta publica | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 26180 | 77613082-6 | SMA INVERSIONES LTDA | 100 | 27965 | 27965 | 0 | 0 | 27965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411948 | Conservación Red fluviométrica Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 1046-11-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 81396 | 81396 | 11260219-4 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 35 | 52792 | 26396 | 0 | 0 | 26396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 412065 | Restitución Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | A | 1. OBRAS | 1046-21-LR25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-26 | 2025-09-30 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-29 | 2026-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 500000 | 480834.343 | 76348375-4 | CONSTRUCTORA DRACO SPA | 50 | 811668.686 | 405834.343 | 0 | 165424.933 | 240409.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202916.626 | 0 | 202917.717 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 412071 | Conservación red meteorológica Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 1046-15-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-24 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | 2026-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 22038.8 | 11260219-4 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 100 | 14077.6 | 7038.8 | 0 | 0 | 7038.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7038.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 425613 | CONSERVACION RED HIDROMÉTRICA REGIONAL | N | 1. OBRAS | 890-1-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2026-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 47904.045 | 76630583-0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 30 | 47863.268 | 14359.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14359.223 | 33504.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 425683 | CONSERVACION DE 24 ESTACIONES HIDROMETRICAS DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1097-3-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-29 | 2026-08-07 |  |  | Sin Reajuste | 70000 | 70000 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 425684 | CONSERVACION DE 30 ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1097-4-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-29 | 2026-08-05 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 66696.311 | 77741822-k | CONSTRUCTORA ARRAYANES SPA | 0 | 66696.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66696.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 425687 | Conservación Estación Fluviométrica Río Cancosa en el Tambo | N | 1. OBRAS | 1098-21-LP26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-08-08 |  |  | Sin Reajuste | 327000 | 310158.03 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 310158.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310158.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 425690 | Conservación estaciones Hidrometeorológicas Prov Concepción, Arauco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 77800 | 0-0 |  | 0 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77800 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 425691 | Conservación estaciones Piezometricas Prov Biobío y concepcion | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 24000 | 0-0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 425699 | Conservación Red Fluviométrica Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 1098-19-LP26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 83957.801 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 83957.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83957.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 425701 | CONSERVACION DE ESTACION METEOROLOGICA DEL GLACIAR PICHILLANCAHUE EN VOLCAN VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 98000 | 0-0 |  | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 425702 | Conservación Red Piezométrica Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 1098-22-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-17 | 2026-09-16 |  |  | Sin Reajuste | 40884.169 | 40884.169 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 425704 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 2026 | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-31 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 115000 | 115000 | 0-0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 425705 | CONSERVACIÓN RED METEOROLÓGICA REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 1. OBRAS | 1098-20-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-30 | 2026-05-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-07-08 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 12000 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 425706 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 2026 | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-20 | 2026-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 425707 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 2026 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-20 | 2026-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425712 | Conservación Red Meteorológica Región de Atacama 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-11 | 2027-04-11 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 39270 | 7762511-9 | JORGE PATRICIO ZUNIGA RODRIGUEZ | 51 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160.98 | 0 | 0 | 4839.02 | 0 | 0 | 14270 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425714 | Conservación Red Fluviométrica Región de Atacama 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-08 | 2027-06-08 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31094.7 | 0 | 13905.3 | 15000 | 0 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 425715 | Conservación Red Piezométrica Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 1046-2-LE26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-17 | 2026-12-17 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 45000 | 0-0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39255.223 | 0 | 5744.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 425724 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS | N | 1. OBRAS | 1045-2-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-13 | 2026-08-02 |  |  | Sin Reajuste | 75000 | 70448 | 76432267-3 | LR PERFORACIONES SPA | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70448 | 0 | 4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 425725 | CONSERVACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RIO CHUNGARÁ EN DESEMBOCADURA | N | 1. OBRAS | 1045-1-LP26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-06 | 2026-08-20 |  |  | Sin Reajuste | 87500 | 87500 | 0-0 |  | 0 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48066.485 | 0 | 9433.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 425743 | CONSERVACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RIO LLUTA EN TOCONTASI | N | 1. OBRAS | 1045-3-LP26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-03 | 2026-09-17 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 425744 | CONSERVACIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS 2026 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-21 | 2026-09-20 |  |  | Sin Reajuste | 27000 | 27000 | 0-0 |  | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425757 | Restitución Estación Fluviometrica Río Maipo en Naltahua | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 313683 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313683 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425761 | Restitución Estación Fluviometrica Río Mapocho en Rinconada de Maipú | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 208060 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208060 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425766 | Conservación Red Hidrometrica 2026 | N | 1. OBRAS | 1114-1-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-11 | 2026-10-11 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 47500 | 76700645-4 | ACROP SPA | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750 | 0 | 23750 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425787 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA REGION DE OHIGGINS | N | 1. OBRAS | 897-5-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-25 | 2026-07-14 |  |  | Sin Reajuste | 230000 | 210963.236 | 77344692-K | CONSTRUCCIONES MAXIMILIANO FRANCISCO HUERTA CANTIL | 0 | 210963.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210963.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425788 | CONSERVACION RED FLUVIOMETRICA REGION DE OHIGGINS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425789 | CONSERVACION ESTACION RIO TINGUIRIRICA EN LOS OLMOS | N | 1. OBRAS | 897-2-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-02 | 2026-06-11 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 144577.232 | 76909634-5 | INGEPROK SPA | 44 | 144577.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144577.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425790 | CONSERVACION ESTACION RIO CACHAPOAL AJ RIO CLARO | N | 1. OBRAS | 897-3-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-02 | 2026-05-22 |  |  | Sin Reajuste | 80000 | 71886.405 | 76909634-5 | INGEPROK SPA | 50 | 71886.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71886.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425794 | Conservación estaciones Fluviométricas provincia de Última Esperanza 2026 | N | 1. OBRAS | 889-2-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-28 | 2026-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 34900 | 34830.943 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 34830.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34830.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425796 | Conservación estaciones Fluviométricas provincias de Magallanes y Tierra del Fuego 2026 | N | 1. OBRAS | 889-3-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-05-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-28 | 2026-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 80000 | 77840.732 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 77840.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19195.86 | 0 | 31136.293 | 27508.579 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425797 | Conservación estaciones Meteorológicas región de Magallanes 2026 | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-28 | 2026-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 57000 | 56714.757 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 56714.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56714.757 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425798 | Conservación estación meteorológica Glaciar Balmaceda | N | 1. OBRAS | 889-5-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-28 | 2026-10-31 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 38458.42 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 38458.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15383.368 | 0 | 23075.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 425807 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2026 | N | 1. OBRAS | 895-5-LP26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-18 | 2026-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 76576.5 | 76559598-3 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 0 | 76576.5 | 45945.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45945.9 | 30630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 425808 | CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COGOTI ENTRADA EMBALSE COGOTI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 240000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425824 | CONSERVACIÓN MAYOR ESTACIONES CUENCA RIO BAKER REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 82000 | 0-0 |  | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425825 | CONSERVACIÓN MAYOR ESTACION FLUVIOMETRICA RÍO BRAVO REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 35000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425826 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425827 | CONSERVACIÓN ESTACIONES METEOROLOGICAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425828 | CONSERVACIÓN ESTACIONES CUENCAS RIO BAKER Y PASCUA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 425864 | Conservación estructuras metálicas para la estación meteorológica del Volcán Azufre y estación nivométrica Los Cóndores | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 0-0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 425865 | Conservación de Estación Fluviométrica Rio Melado en el Látigo | N | 1. OBRAS | 892-5-LE26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-24 | 2026-08-08 |  |  | Sin Reajuste | 48500 | 48500 | 0-0 |  | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 425866 | Conservación estaciones meteorológicas | N | 1. OBRAS | 892-6-LE26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-06 | 2026-07-26 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 425867 | Conservación estaciones fluviométricas | N | 1. OBRAS | 892-7-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-26 | 2026-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-03 | 2026-10-02 |  |  | Sin Reajuste | 65000 | 65000 | 0-0 |  | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 425901 | REPARACIÓN SLOMAN POST EVENTO 2025 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 425906 | MANTENCION RED HIDROMETRICA ANTOFAGASTA I 2026 - DIRECCION GENERAL DE AGUAS - REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 896-4-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-21 | 2026-05-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-04 | 2026-07-04 |  |  | Sin Reajuste | 24000 | 23050.3 | 15017906-8 | EDWIN JOSE MANZOR PEREZ | 0 | 23050.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23050.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 426518 | CONSERVACIÓN A LA RED METEOLOLÓGICA REGIÓN DE VALPASRAÍSO 2026 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-12 | 2027-03-11 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 59600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59600 | 68400 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 426520 | CONTRATO CONSERVACIÓN A LA RED FLUVIOMETRICAS MEDIANTE HORAS MAQUINA REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-22 | 2027-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 426521 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICA ACONCAGUA EN RIO BLANCO Y ALICAHUE EN COLLIGUAY | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-18 | 2026-08-16 |  |  | Sin Reajuste | 57000 | 57000 | 0-0 |  | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 426523 | INSTALACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN RIO ROCIN AGUAS ARRIBA EMBALSE CHACRILLA Y MEJORAMIENTO RIO ROCÍN AGUAS ABAJO EMBALSE CHACRILLA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-04-06 | 2026-04-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-18 | 2026-07-17 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427419 | CONSERVACION DE 7 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE CHILOE | N | 1. OBRAS | 893-4-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-06 | 2026-03-18 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 26180 | 26180 | 77613082-6 | SMA INVERSIONES LTDA | 40 | 26180 | 26180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427421 | CONSERVACION DE 5 ESTACIONES CONTROL NIVEL EN LAGOS PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE | N | 1. OBRAS | 893-2-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-05-08 |  |  | Sin Reajuste | 15648.5 | 15648.5 | 76333652-2 | SERVEMA SPA | 20 | 15648.5 | 15648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427424 | CONSERVACION Y HABILITACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO MANSO EN LA FRONTERA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 65000 | 0-0 |  | 0 | 38820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38820 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427427 | CONSERVACION DE 06 ESTACIONES FLUVIO0METRICAS Y 03 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE OSORNO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 34351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34351.5 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427428 | CONSERVACION DE 06 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 03 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 18288.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18288.678 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427429 | CONSERVACION DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO MAULLIN EN LAS QUEMAS | N | 1. OBRAS | 893-5-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 36711.322 | 36711.322 | 76333652-2 | SERVEMA SPA | 60 | 36711.322 | 36711.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36711.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430859 | conservacion de laboratorio ambiental | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 432542 | CONSERVACION ESTACION QUEBRADA LA NEGRA Y CERRO LOS GUZMANES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 432589 | CONSERVACION LABORATORIO AMBIENTAL RED HIDROMETRICA REGION DE LOS RIOS AÑO 2026 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-14 | 2026-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-20 | 2026-12-20 |  |  | Sin Reajuste | 22000 | 22000 | 0-0 |  | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433078 | INSTALACION DE BOMBA DE POZO DE AGUAS SERVIDAS EN DEPENDENCIAS DGA | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Ejecución | Trato directo | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 2026-05-22 | 2026-09-19 |  |  | Sin Reajuste | 2737 | 2737 | 77880399-2 | CONSTRUCTORA ZEPEDA SPA | 0 | 5474 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737 | 0 | 0 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 433145 | CONSERVACION ESTACION NIVOMETRICA LAGUNA LOS CRISTALES | N | 1. OBRAS | 897-6-LE26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-02 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 24000 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 29 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 433446 | MANTENCION RED HIDROMETRICA ANTOFAGASTA II 2026 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 896-5-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-03 | 2026-08-14 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 44744 | 15017906-8 | EDWIN JOSE MANZOR PEREZ | 0 | 44744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 434942 | Conservación 4 Estaciones Provincia de Última Esperanza | N | 1. OBRAS | 889-9-COT26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 4000 | 4000 | 0-0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 435283 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN RÍO RAPEL EN PALOMO | N | 1. OBRAS | 895-12-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-30 | 2026-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 95000 | 95000 | 0-0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 435634 | CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN RIO CHALINGA ANTES DE BOCATOMA CUNLAGUA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 0-0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 436022 | Conservación de las estructuras metálicas para las estaciones nivométricas El Soldado y Cerro Vega Negra, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 384954 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2029-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6597513 | 0-0 |  | 0 | 314015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303636 | 10379 | 0 | 0 | 310000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 435723 | ADQUISICION DE SENSORES PARA LA CONSERVACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 271462.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 271462.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 171462.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 384954 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2029-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6597513 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520910 | 772921 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2029-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 121864.36 | 0-0 |  | 0 | 14287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9918 | 4369 | 121124 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 423340 | DISEÑO ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO BLANCO DGA LOS RIOS AÑO 2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5617-8-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2026-05-23 |  |  | Sin Reajuste | 42000 | 41996.8 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 30 | 23516.8 | 23516.8 | 0 | 0 | 23516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 425709 | Asesoria de Inspeccion Fiscal por Construccion estacion fluviometrica rio Blanco Region de Los Ríos años 2026-2027 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-31 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 22680 | 22680 | 0-0 |  | 0 | 6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6804 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426116 | Consultoría de diseño nueva estación Aucanquilcha y Campamento Geotérmico Corfo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70476 | 0-0 |  | 0 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426118 | Consultoría de AIF Aucanquilcha y Campamento Geotérmico Corfo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11960 | 0-0 |  | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 435034 | ASESORIA PARA LA ELABORACION DE BASES TECNICAS DE DISEÑO DE ESTACIONES DE PERMAFROST | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1019-184-TD26 | Adjudicado | Trato directo | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-26 | 2026-10-26 |  |  | Sin Reajuste | 2950 | 2950 | 16282974-2 | MARCELO ALONSO BERNANRDIN SEPULVEDA | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 420485 | CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS CERRO LA OVEJA Y GRAN CAMPO NEVADO | A | 1. OBRAS | 889-16-LQ25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-10-09 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 2026-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 183950 | 182042.14 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 127429.499 | 127429.499 | 0 | 0 | 127429.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421274 | CONSTRUCCION DE ESTACION NIVOMETRICA CASA DEL CANTO | A | 1. OBRAS | 895-16-LP25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-24 | 2026-05-08 |  |  | Sin Reajuste | 108290 | 93672.17 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 61185.17 | 61185.17 | 0 | 0 | 0 | 61185.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 421513 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA PUYEHUE- AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA- DGA LOS RIOS AÑO 2025 | A | 1. OBRAS | 5617-3-LP25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2026-07-02 |  |  | Sin Reajuste | 104520 | 93266.567 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 100 | 61910.566 | 61910.566 | 0 | 61910.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 421539 | CONSTRUCCION DE UNA ESTACION METEOROLOGICA EN EL VOLCAN LLAIMA REGION DE LA ARAUCANIA | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-10-08 | 2025-12-12 |  |  | Sin Reajuste | 110760 | 89536.845 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 5 | 62675.793 | 62675.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62675.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 421596 | CONSTRUCCION ESTACION GLACIOMETEOROLOGICA MICHIMAHUIDA SUR | A | 1. OBRAS | 893-13-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2026-03-11 |  |  | Sin Reajuste | 111540 | 92820 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 50 | 64974 | 64974 | 0 | 0 | 64974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 421598 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES DE LAGOS GLACIARES RIO FRIO Y RIO AMARILLO PROVINCIA PALENA | A | 1. OBRAS | 893-14-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-11-13 | 2026-03-13 |  |  | Sin Reajuste | 163020 | 160650 | 77613082-6 | SMA INVERSIONES LTDA | 50 | 112455 | 112455 | 0 | 112455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 425708 | Construcción estacion fluviometrica Río Blanco Región de Los Ríos año 2026 | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-31 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 192737 | 192737 | 0-0 |  | 0 | 57821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57821 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 426114 | Construcción nueva estación Cerro Punar | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 33462.673 | 0-0 |  | 0 | 93388.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33462.673 | 59926 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 426115 | Construcción nueva estación Volcán Licancabur | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 33462.673 | 0-0 |  | 0 | 7000.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 426703 | CONSTRUCCION DE ESTACION METEOROLOGICA DE ALTA MONTAÑA REGION ANTOFAGASTA | A | 1. OBRAS | 1019-133-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-14 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-12-03 | 2026-12-03 |  |  | Sin Reajuste | 98707.042 | 98707.042 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 81707.042 | 81707.042 | 0 | 81707.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 429227 | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN GLACIOMÉTRICA PAMPA ORCOGUANO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-05 | 2026-11-19 |  |  | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 429949 | Construcción Estación de Alta Montaña Cerro Llanquipa Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430502 | CONSTRUCCION DE ESTACION VALLE LAS HORQUETAS PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 125485 | 0-0 |  | 0 | 37645.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37645.507 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430505 | CONSTRUCCION ESTACION DE ALTA MONTAÑA CORCOVADO NORTE PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 125485 | 0-0 |  | 0 | 37645.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37645.507 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2029-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 121864.36 | 0-0 |  | 0 | 35534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 436202 | ADQUISION DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 252089.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 252089.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252089.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2029-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 121864.36 | 0-0 |  | 0 | 6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 433936 | ADQUISICIÓN DE EPP DE ALTA MONTAÑA - HIDROLOGIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4433.999 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3807.058 | 3807.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 435901 | GASTOS UNIDAD DE HIDROLOGIA REGION DEL BIOBIO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4741 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4741 | 0 | 0 | 0
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397894 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAIPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-23 | 2025-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 348331.933 | 348331.933 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 100 | 78341.165 | 78341.165 | 0 | 0 | 78341.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397909 | ANÁLISIS DE LA CUENCA RAPEL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2027-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 511386.491 | 505735 | 77718708-2 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 0 | 303625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159973 | 0 | 0 | 143652 | 251933.408 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409430 | ARRASTRE 2025 EN ADELANTE | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4270493 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 487901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87901 | 200000 | 200000 | 665057 | 1206927
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414297 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-06-28 | 2025-05-26 | 2024-06-28 | 2026-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 317727.565 | 321973.455 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 100 | 119014.503 | 119014.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119014.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 419424 | ANALISIS DE LA CUENCA SALAR DE ATACAMA PARA LA FORMULACION DEL PERH | A | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-22 | 2027-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 530080.639 | 530080.639 | 0-0 |  | 0 | 259904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77971 | 0 | 0 | 181933 | 181492 | 93104 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422175 | ANÁLISIS DE LA CUENCA BIOBÍO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-03 | 2028-11-27 |  |  | Sin Reajuste | 541000 | 541000 | 0-0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88800 | 0 | 0 | 151200 | 190000 | 75677 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 435713 | ESTUDIO FÍSICO, QUÍMICO Y DE MODELACIÓN EN LAS CUENCAS DEL RÍO ELQUI Y DEL RÍO LIMARÍ PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-16 | 2026-07-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-17 | 2027-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 504012 | 504012 | 0-0 |  | 0 | 131148.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131148.926 | 0 | 0 | 0 | 372863.074 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 435902 | ESTUDIO FÍSICO, QUÍMICO Y DE MODELACIÓN EN LAS CUENCAS DEL RÍO ACONCAGUA Y DE LOS RÍOS LIGUA Y PETORCA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-19 | 2028-11-26 |  |  | Sin Reajuste | 513714.541 | 513714.541 | 0-0 |  | 0 | 135976.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135976.997 | 0 | 0 | 0 | 198464.536 | 179273.008 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 435903 | ESTUDIO FÍSICO, QUÍMICO Y DE MODELACIÓN EN LAS CUENCAS DEL RÍO MAULE Y DEL RÍO MATAQUITO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-19 | 2028-12-06 |  |  | Sin Reajuste | 523813.91 | 523813.91 | 0-0 |  | 0 | 135976.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135976.997 | 0 | 0 | 176684.56 | 211152.353 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436006 | ANÁLISIS GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO DE LAS CUENCAS DEL RÍO ELQUI Y DEL RÍO LIMARÍ | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2028-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 408259.61 | 408259.61 | 0-0 |  | 0 | 105973.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105973.219 | 0 | 0 | 0 | 98156.586 | 204129.805 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436007 | ANÁLISIS GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO DE LAS CUENCAS DEL RÍO ACONCAGUA Y DE LOS RÍOS LIGUA Y PETORCA | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2028-10-04 |  |  | Sin Reajuste | 347530.84 | 347530.84 | 0-0 |  | 0 | 109209.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109209.721 | 0 | 0 | 64555.699 | 173765.42 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436009 | ANÁLISIS GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO DE LAS CUENCAS DEL RÍO MAULE Y DEL RÍO MATAQUITO | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2028-10-24 |  |  | Sin Reajuste | 370353.858 | 370353.858 | 0-0 |  | 0 | 124714.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124714.826 | 0 | 0 | 70462.103 | 175176.929 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436015 | ANÁLISIS GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO DE LA CUENCA DEL RÍO TOLTÉN | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2028-11-03 |  |  | Sin Reajuste | 551549.61 | 551549.61 | 0-0 |  | 0 | 88605.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88605.697 | 0 | 0 | 68155.108 | 275774.805 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 436016 | ANÁLISIS GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO DE LA CUENCA DEL RÍO AYSÉN | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-15 | 2028-10-24 |  |  | Sin Reajuste | 207564.482 | 207564.482 | 0-0 |  | 0 | 60606.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60606.978 | 0 | 0 | 0 | 43175.263 | 103782.241 | Diseño de Ingenieria
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40072185-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA- INH 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 376929 | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Sin Reajuste | 0 | 12657 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40078257-0 | CONSERVACION GALPON LABORATORIO CALIBRACIONES BANCO PRUEBA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 433368 | Conservación Galpón calibraciones Banco Prueba | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 143988 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40078257-0 | CONSERVACION GALPON LABORATORIO CALIBRACIONES BANCO PRUEBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433368 | Conservación Galpón calibraciones Banco Prueba | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 143988 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 50000734-0 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°1 - REPARACION DE EMERGENCIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 433374 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°1-REPARACION DE EMERGENCIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100841 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 50000734-0 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°1 - REPARACION DE EMERGENCIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433374 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°1-REPARACION DE EMERGENCIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100841 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 50001505-0 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 433375 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°2 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 142542 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 50001505-0 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433375 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°2 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 142542 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Superintendencia de Servicios Sanitarios | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041751-0 | REPOSICION TERRAZA - PISO 7 SISS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376927 | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 562206 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 545546 | 0
[32 empty] | 2892856384.811 | 1263498245.455 | 27333243.565 | 278798643.181 | 262054223.88 | 221095289.897 | 211614630.573 | 262602214.359 | 163698022.707 | 152983056.942 | 235049449.704 | 292849832.653 | 355096163.456 | 429681613.894 | 2923985551.146 | 7743874743.45