## 33.03.010 DGOP - FIDE
FLUJOS
Región | Receptor de los Recursos | Ejecutor del Proyecto | Proyecto | Código BIP | Monto del convenio | 2023 (M$) transferido | 2024 (M$) transferido | 2025 (M$) transferido | Ppto 2026 (M$) | Ppto 2027 (M$) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 2026 (M$) Total | 2027 (M$) Total | Total (M$) | Actualización de Estado al 03-04-2025 | Actualización de estado al 12-05-2025 | Actualización de estado al 04-06-2025 | Actualización de estado al 04-07-2025 | Actualización de estado al 06-08-2025 | Actualización 26-08-2025 | Actualización 10-10-2025 | Actualización 04-11-2025 | Actualización 12-2025 | Actualización 01/2026 | Actualización 02/2026
Tarapacá | Servicio Nacional de Aduana | Dirección de Arquitectura | Reposición complejo aduanero Quillagua | 40019944-0 | 28762467 | 75490 | 8633173 | 20053804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331241 | 331241 | 0 | 331241 | Actualmente tiene avance físico y financiero de 40% hasta EP N°6, Aduanas solicita recursos adicionales para pago de AIF, equipamiento y reajustes por M$2.750.000 | Etapa actual: contrato de obras en ejecución, 60% avance físico aproximado. Fecha de término prevista: septiembre 2025. | Etapa actual: contrato de obras en ejecución, 65% avance físico aproximado. Fecha de término prevista: septiembre 2025. | Etapa actual: contrato de obras en ejecución, 70% avance físico aproximado. En actualización ficha IDI (estado RE) por aumento de presupuesto solicitado por Aduanas. Fecha de término prevista: septiembre 2025. | Etapa actual: contrato de obras en ejecución, 85% avance físico aproximado. Ficha IDI actualizada en estado RS, por aumento de presupuesto solicitado por Aduanas. Fecha de término prevista: septiembre 2025. | Etapa actual: contrato de obras en ejecución, 100% avance físico aproximado. En preparación antecedentes para solicitud de autorización aumento de presupuesto por M$2.400 Fecha de término prevista: septiembre 2025. | Etapa actual: contrato de obras en ejecución, 100% avance físico aproximado. En trámite respuesta DIPRES por autorización aumento de presupuesto por M$2.400 Fecha de término prevista: septiembre 2025. | Etapa actual: contrato de obras en ejecución, 100% avance físico aproximado. Se procede a la modificación de convenio aumentando presupuesto por M$2.400, la DGOP cuenta con disponibilidad para este mayor gasto. Fecha de término prevista: septiembre 2025. | Etapa actual: contrato de obras en ejecución, 100% avance físico aproximado. Se procede con la última rendición del año (diciembre 2025) y del convenio correspondiente a EP 13 EP 14 devolución de retenciones y proforma. Fecha de término prevista: septiembre 2025. | Etapa actual: contrato de obras en ejecución, 100% avance físico aproximado. Se considera presupuesto para pago de proforma. Fecha de término septiembre 2025. | Etapa actual: contrato de obras 100% terminado . Fecha de término septiembre 2025. Convenio de transferencia vigente junio 2027.
Tarapacá | Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal | Dirección de Arquitectura | Conservación Paso fronterizo Colchane | 40052787-0 | 11459633 | 0 | 1747014 | 7105961 | 2606658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606658 | 0 | 2606658 | 2° modificación del convenio aprobado por Res DGOP N°007/11.03.2025, se informa adelanto parcial de la cuota 2026 por M$912.004 | Etapa actual: En proceso de elaboración y tramitación de la resolución de Dirección de Arquitectura para la adjudicación del contrato de obras. Fecha de término prevista: octubre 2026. | Etapa actual: En proceso de Toma de Razón CGR de la resolución de la Dirección de Arquitectura para la adjudicación del contrato de obras. Fecha de término prevista: octubre 2026. | Etapa actual: Se adjudicó contrato de obras mediante Resolución TRA DA región de Tarapacá N°2/20.05.2025. Fecha de término prevista: octubre 2026. | Etapa actual: Contrato en ejecución, avance de obra 10%. Fecha de término prevista: octubre 2026. | Etapa actual: Contrato en ejecución, avance de obra 5%. Fecha de término prevista: octubre 2026. | Etapa actual: Contrato en ejecución, avance de obra 10%. En preparación modificación convenio por redistribución cuotas años 2025-2026. Fecha de término prevista: octubre 2026. | Etapa actual: Contrato en ejecución, avance de obra 10%. La modificación convenio se encuentra para TR CGR, por redistribución cuotas años 2025-2026. Fecha de término prevista: octubre 2026. | Etapa actual: Contrato en ejecución, avance de obra 20%. Fecha de término prevista: octubre 2026. | Etapa actual: Contrato en ejecución, avance de obra 20%. Fecha de término prevista: octubre 2027. | Etapa actual: Contrato en ejecución, avance de obra 20%. Fecha de término prevista: octubre 2027. Convenio de transferencia vigente enero 2028.
Coquimbo | Municipalidad de Monte Patria | Dirección de Arquitectura | Escuela Fronteriza Frei Montalva Monte Patria | S/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RM | Gobierno Regional Metropolitano | Dirección de Arquitectura | Restauración Basílica del Salvador Etapa 1, Santiago | 40011526-0 | 12787272 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El año 2025 se avanzará hasta la licitación del proyecto. | Etapa actual: En proceso de reingreso a MIDESO para obtención de RS actualizado. Fecha de término prevista: primer semestre 2028. | Etapa actual: En proceso de reingreso a MIDESO para obtención de RS actualizado. Fecha de término prevista: primer semestre 2028. | Etapa actual: En proceso de reingreso a MIDESO para obtención de RS actualizado. Fecha de término prevista: primer semestre 2028. | Etapa actual: Se mantiene en proceso de reingreso a MIDESO para obtención de RS actualizado. Fecha de término prevista: primer semestre 2028. | Etapa actual: 22/08/2025 obtención de RS del proyecto. Fecha de término prevista: primer semestre 2028. | Etapa actual: 22/08/2025 obtención de RS del proyecto. Fecha de término prevista: primer semestre 2028. | El proyecto se encuentra en proceso de licitación hasta el 25/11/2025 Fecha de término prevista: primer semestre 2028. | El proyecto se encuentra en proceso de licitación hasta el 25/11/2025. Fecha de término prevista: primer semestre 2028. | Hay cambio en la fuente de financiamiento a partir del año 2026, al programa 22 de Arquitectura MOP. Fecha de término prevista: primer semestre 2028. | Mediante oficio N°27/9.01.2026 la Dirección de Arquitectura solicita lineamientos para la gestión financiera y presupuestaria del convenio. Convenio de transferencia vigente septiembre 2027, en revisión proceso de cierre administrativo.
RM | Gobierno Regional Metropolitano | Dirección de Arquitectura | Construcción Centro Oncologico Fundación Nuestros Hijos | 40016142-0 | 8588535 | 0 | 10000 | 0 | 8078535 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8078535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8078535 | 500000 | 8578535 | Se relicitará proyecto en abril/2025, se estima cursar 1 estado de pago 2025 | Etapa actual: por publicar. Fecha de término prevista: tercer trimestre 2027. | Etapa actual: por publicar. Fecha de término prevista: tercer trimestre 2027. | Etapa actual: por publicar. Fecha de término prevista: tercer trimestre 2027. | Etapa actual: Por publicar. Fecha de término prevista: tercer trimestre 2027. | Etapa actual: Por publicar. Fecha de término prevista: tercer trimestre 2027. | Etapa actual: Por publicar. Fecha de término prevista: tercer trimestre 2027. | El proyecto se encuentra en proceso de licitación hasta el 18/11/2025. El convenio se encuentra en elaboración para rebajar cuota 2025 a M$500.000. Fecha de término prevista: tercer trimestre 2027. | El proyecto se encuentra en proceso de apertura económica 29/12/2025. El convenio se encuentra en elaboración para rebajar cuota 2025 en M$500.000. Fecha de término prevista: tercer trimestre 2027. | El proyecto se encuentra en proceso de licitación, evaluación de oferta económica (1 de 3 ofertas con 6% sobre el presupuesto). El convenio se encuentra en espera de definiciones de fondos adicionales para comprometer su financiamiento. Fecha de término prevista: tercer trimestre 2027. | Mediante oficio N°94/28.01.2026 la Dirección de Arquitectura solicita gestión de suplemento de recursos para adjudicar proyecto. Vigencia convenio de transferencia noviembre 2026.
Aysén | Servicio Nacional de Aduana | Dirección de Arquitectura | Reposición Edificio administración Aduana Pto. Aysén | 40007111-0 | 2586342 | 300 | 2586042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devolución de retenciones correspondiente a EP N°10 pagado con fondos FIDE. | Etapa actual: obra terminada, entregada a Aduanas para la explotación. Fecha de término prevista: obra terminada 2024. Actualmente en proceso de devolución de retenciones. | Etapa actual: obra terminada, entregada a Aduanas para la explotación. Fecha de término prevista: obra terminada 2024. Actualmente en proceso de devolución de retenciones. | Etapa actual: obra terminada, entregada a Aduanas para la explotación. Fecha de término: obra terminada 2024. Actualmente en proceso de devolución de retenciones. | Etapa actual: obra terminada, entregada a Aduanas para la explotación. Fecha de término: obra terminada 2024. Actualmente en proceso de devolución de retenciones. | Etapa actual: obra terminada, entregada a Aduanas para la explotación. Fecha de término: obra terminada 2024. Actualmente en proceso de devolución de retenciones. | Etapa actual: obra terminada, entregada a Aduanas para la explotación. Fecha de término: obra terminada 2024. Actualmente en proceso de devolución de retenciones. | Etapa actual: obra terminada, entregada a Aduanas para la explotación. Fecha de término: obra terminada 2024. Actualmente en proceso de devolución de retenciones. | Etapa actual: obra terminada, entregada a Aduanas para la explotación. Fecha de término: obra terminada 2024. | Etapa actual: obra terminada, entregada a Aduanas para la explotación. Fecha de término: obra terminada 2024. | Etapa actual: obra terminada, entregada a Aduanas para la explotación. Fecha de término: 2024. Vigencia convenio de transferencia marzo 2026.
[5 empty] | 64184249 | 75790 | 12986229 | 28590015.471 | 10685193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10685193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331241 | 11016434 | 500000 | 11516434 | 0