## Hoja1
Programa de Inversiones MOP 2026
Cierre abril de 2026
Item | Programa Presupues-tario | Servicio | Región | Cod BIP | Etapa | Nombre Iniciativa | Nuevo/ Arrastre | Programado anual (Miles de $) | Inversión materializada a abril 2026 (Miles de $) | Clasificación Inversión | Nombre Contrato | Fecha inicio | Fecha Término | Avance Físico % | Provincia | Comuna
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS BUIN Y PAINE, PROV. DEL MAIPO, R.M. | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | 2026-10-05 | 2029-12-03 | 0 | MAIPO | BUIN, PAINE
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40070796-0 | EJECUCION | ANALISIS EMERGENCIA PRECIPITACIONES Y CRECIDAS JUNIO/AGOSTO/2023 Y JUNIO/2024 CUENCA RIO MAIPO, RM | A | 158610.205 | 64525.83 | 2. ESTUDIOS | CARACTERIZACION DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RIOSOCURRIDOS EN JUNIO 2024 Y JUNIO Y AGOSTO 2023 EN CUENCA DEL RIO MAIPO RM | 2025-06-12 | 2026-05-03 | 80 | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40010741-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | N | 395231.799 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, RÍOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA, REGIÓN DE OHIGGINS | 2026-04-16 | 2029-05-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40026218-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | A | 190824.096 | 12334.72 | 2. ESTUDIOS | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PARRAL REGIÓN DEL MAULE | 2024-04-23 | 2026-11-06 | 50 | LINARES | PARRAL
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40063140-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | A | 47269.321 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | 2024-07-26 | 2025-05-17 | 100 | LINARES | LINARES
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40033694-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 65541.547 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | 2022-12-27 | 2025-09-05 | 80.7 | PUNILLA | SAN CARLOS
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40070852-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION HIDRAULICA DEL RÍO ANDALIEN ENTRE PUENTE 1 Y ESTERO NONGUEN CONCEPCION | A | 170170 | 44299.551 | 2. ESTUDIOS | Actualización hidráulica del Río Andalién entre Puente 1 y Estero Nonguén, Concepción | 2025-12-26 | 2026-10-12 | 29.02 | CONCEPCION | CONCEPCION
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40002470-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE COLLIPULLI | N | 52418 | 0 | 2. ESTUDIOS | Planes Maestros de Aguas Lluvias de Collipulli y Lautaro, Region de La Araucania | 2026-10-13 | 2028-10-02 | 0 | MALLECO | COLLIPULLI
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40036870-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS LAUTARO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 104200 | 0 | 2. ESTUDIOS | Planes Maestros de Aguas Lluvias de Collipulli y Lautaro, Region de La Araucania | 2026-10-13 | 2028-10-02 | 0 | CAUTIN | LAUTARO
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 40047760-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y ESTUDIO DE DESLINDES RIO SIMPSON COMUNA DE COYHAIQUE | A | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES 2026 DOH | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 40047760-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y ESTUDIO DE DESLINDES RIO SIMPSON COMUNA DE COYHAIQUE | N | 50000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y ESTUDIO DE DESLINDES RIO SIMPSON COMUNA DE COYHAIQUE | 2026-09-01 | 2028-05-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 40054907-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE MANEJO DE CAUCE RIO CISNES COMUNA DE CISNES | A | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES 2026 DOH | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | AYSEN | CISNES
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 40054907-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE MANEJO DE CAUCE RIO CISNES COMUNA DE CISNES | N | 75000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE MANEJO DE CAUCE RÍO CISNES, COMUNA DE CISNES | 2026-08-01 | 2027-10-01 | 0 | AYSEN | CISNES
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070368-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO FLUVIAL Y CARACTERIZACIÓN ESPACIO FLUVIAL RIOS UKIKA Y RÓBALO | N | 192027 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico Hidráulico Fluvial y Caracterización del Espacio Fluvial Ríos Ukika y Róbalo, Comuna de Cabo de Hornos | 2026-06-15 | 2027-09-08 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070368-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO FLUVIAL Y CARACTERIZACIÓN ESPACIO FLUVIAL RIOS UKIKA Y RÓBALO | N | 380 | 172.501 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DOH AÑO 2026 XII REGION | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
01 | 0203 | Obras Hidráulicas | Interregional | 30469884-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | N | 100000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Marcha Blanca y difusión del Manual de Quebradas | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40068595-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO ESTABILIDAD TALUD Y PLATAFORMA RUTA C-485, SECTOR EMBALSE SANTA JUANA, VALLENAR | A | 319369.155 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria para la estabilizacion de ladera de cerro con afectacion de calzada en ruta C-485; sector embalse Santa Juana comuna de Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Region de Atacama | 2025-08-11 | 2026-04-08 | 0 | HUASCO | HUASCO
01 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40067591-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO RIESGOS NATURALES RUTA 60 CH. SECTOR: VIZCACHAS - TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO BÁSICO DIAGNOSTICO RIESGOS NATURALES RUTA 60 CH. SECTOR: VIZCACHAS - TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR (NUEVO 2026) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40067591-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO RIESGOS NATURALES RUTA 60 CH. SECTOR: VIZCACHAS - TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40029247-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM | A | 81528.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio Básico Diagnóstico de Terrenos Fiscales de la RM (Nuevo 2023) | 2024-04-26 | 2025-12-12 | 99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40043105-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | A | 233060.139 | 233060.139 | 2. ESTUDIOS | Estudio Diagnostico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial Nacional Regiòn de Araucania (Nuevos 2023) | 2023-11-30 | 2025-02-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40068861-0 | EJECUCION | ANALISIS Y DIAGNÓSTICO CONECTIVIDAD VIAL RUTA 5 - PASO MAMUIL MALAL | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE CONECTIVIDAD RUTA 5 PASO MAMUIL MAMAL (NUEVO 2026) | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | CAUTIN | CURARREHUE
01 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40068861-0 | EJECUCION | ANALISIS Y DIAGNÓSTICO CONECTIVIDAD VIAL RUTA 5 - PASO MAMUIL MALAL | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | CURARREHUE
01 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40054530-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES | A | 528277.807 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico evaluación estructural de Puentes Modulares | 2025-07-02 | 2026-12-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40062846-0 | EJECUCION | ANALISIS METODOLOGICO PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | N | 100900 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Análisis Metodológico para Evaluación de Impactos de Programas y Proyectos Estratégicos | 2026-04-28 | 2027-07-22 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
01 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40062846-0 | EJECUCION | ANALISIS METODOLOGICO PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | N | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40011260-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | A | 103682.75 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 2021-04-21 | 2024-06-04 | 79.39 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40015705-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO | A | 46424 | 39227.017 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico Especificaciones Técnicas MC-V5 Actualización por Desempeño | 2025-03-06 | 2026-03-06 | 98.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40016879-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Actualizacion Est Hidrológico y Dis Hidraulico en M.C. Cambio Climático (Nuevos 2026) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40016879-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40024373-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL | A | 412736 | 241441.2 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Transito de la Red Vial. | 2022-01-17 | 2026-04-23 | 75.02 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40032573-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | A | 133000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico Del Sistema de Contención de Puentes de La Red Vial Etapa 1. Región V. (Segundo llamado) | 2024-09-26 | 2026-03-20 | 64.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40043117-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | A | 659820.327 | 589553.327 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO BÁSICO ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | 2024-01-12 | 2026-04-06 | 95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40043135-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL | A | 58848.903 | 58848.903 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico e Implementación nuevo Sistema de Información para la Gestión Vial | 2023-10-06 | 2025-11-29 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40043145-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V y VI REG. | N | 85000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico Para La Determinación Y Reducción De La Huella Carbono En Obras Viales De Las Regiones De Valparaíso Y Ohiggins | 2026-05-29 | 2027-02-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40043828-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS | A | 823727 | 346435.085 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Actualización Metodologías Gestión y Determinación Estado Caminos Pavimentados, no Pavimentados y Soluciones Básicas | 2023-12-27 | 2027-01-10 | 59.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40048171-0 | EJECUCION | ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS | A | 104635 | 62213.105 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico "Análisis Y Actualización Ruta Interlagos" Regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. | 2024-04-05 | 2026-05-15 | 85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40054548-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DECLARACION AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | N | 77625 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnostico declaracion ambiental de materiales de Construccion de la Direccion de Vialidad | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | VALPARAISO, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ALGARROBO, CARTAGENA, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40063382-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE CAMINOS PAVIMENTADOS | N | 708735 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE CAMINOS PAVIMENTADOS. | 2026-02-09 | 2028-02-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40063383-0 | EJECUCION | ANALISIS MEDICIONES DE RUIDO EN RUTAS REGIONES ZONA AUSTRAL DE CHILE | N | 25831.841 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS MEDICIONES DE RUIDO EN RUTAS REGIONES ZONA AUSTRAL DE CHILE | 2026-03-09 | 2028-01-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40063386-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL DE LAS REGIONES DE OHIGGINS, MAULE Y ÑUBLE. | N | 200000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnostico Seguridad Vial Varias Rutas Red Vial de las Regiones de Ohiggins, Maule y Ñuble. (Nuevos 2026) | 2026-09-01 | 2028-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40063386-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL DE LAS REGIONES DE OHIGGINS, MAULE Y ÑUBLE. | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40063389-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO ZONAS DE ADELANTAMIENTO REGIONES BIOBIO Y ARAUCANIA | N | 50000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnostico Zonas de Adelantamiento Regiones Biobio y Araucania (Nuevos 2026) | 2026-10-01 | 2028-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40063389-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO ZONAS DE ADELANTAMIENTO REGIONES BIOBIO Y ARAUCANIA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40065877-0 | EJECUCION | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS BASICOS Y NO PAVIMENTADOS SIST. ALTO RENDIMIENTO ETAPA I | N | 845169.662 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO BÁSICO "ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS BÁSICOS Y NO PAVIMENTADOS SISTEMA ALTO RENDIMIENTO ETAPA I". | 2026-04-02 | 2028-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40071004-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL DE TUICIÓN DE LA DV | N | 428569 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial de Tuición de la DV (Tercer Llamado) | 2026-06-01 | 2030-05-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40071004-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL DE TUICIÓN DE LA DV | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40072471-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS RURALES | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnostico Auscultacion Automatizada de Pavimentos Rurales (Nuevos 2026) | 2026-10-01 | 2028-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40072471-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS RURALES | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40072771-0 | EJECUCION | ANALISIS ,MEDICION Y ASIGNACION DE FLUJOS VEHICULARES A LA RED VIAL NACIONAL | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Analisis ,Medicion y Asignacion de Flujos Vehiculares a la Red Vial Nacional (Nuevos 2026) | 2026-10-01 | 2028-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40072771-0 | EJECUCION | ANALISIS ,MEDICION Y ASIGNACION DE FLUJOS VEHICULARES A LA RED VIAL NACIONAL | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40072772-0 | EJECUCION | ANALISIS DE LA INCORPORACION DE POLVO CAUCHO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOSTENIBLE | N | 52000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Analisis Act. de Soluciones de Pav Asfaltica en Caliente Modificadas con Polvo Caucho (Nuevos 2026) | 2026-10-01 | 2028-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40072772-0 | EJECUCION | ANALISIS DE LA INCORPORACION DE POLVO CAUCHO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOSTENIBLE | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40072773-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO E INVESTIGACION DE METODOLOGIAS DE DISENO DE PAVIMENTOS QUE POSIBILITEN SOSTENIBILIDAD E INNOVACION | N | 72000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnostico Analisis Aplic. Metod. de Diseno de Pav.Considerando Sostenibilidad e Innovacion (Nuevos 2026) | 2026-09-01 | 2028-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40075658-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO CONTRATOS DE REDES VIALES DE CONSERVACION | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnostico Contratos de Redes Viales de Conservacion (Nuevos 2026) | 2026-10-01 | 2028-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0206 | Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40020220-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | N | 80000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio Básico Diagnostico Riesgo Geológico y Mitigación en cuevas de Anzota y Playa Corazones Arica | 2026-11-01 | 2028-12-01 | 0 | ARICA | ARICA
01 | 0206 | Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40049585-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS y QUIANE | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | CARACTERICZACIÓN ARQUEOLOGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS Y QUIANE L4 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | ARICA | ARICA
01 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 40056106-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | A | 143096.662 | 61238.246 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Consulta Indígena Rapa Nui 2do llamado Región de Valparaíso Isla de Pascua | 2024-11-21 | 2026-01-29 | 72 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
01 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 40072684-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN GEOTECNICA Y GEOFISICA DE MOLO DE ABRIGO DE VALPARAISO | N | 650000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN GEOTECNICA Y GEOFISICA DE MOLO DE ABRIGO DE VALPARAISO | 2026-07-09 | 2028-01-15 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
01 | 0206 | Obras Portuarias | Los Ríos | 40059155-0 | EJECUCION | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
01 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | EJECUCION | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | A | 41372.264 | 39579.264 | 2. ESTUDIOS | Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | 2022-08-26 | 2026-04-17 | 100 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
01 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | EJECUCION | ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | A | 38633 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | 2023-06-30 | 2026-03-02 | 97 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
01 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047644-0 | EJECUCION | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONA NORTE CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | A | 57384.375 | 29583.475 | 2. ESTUDIOS | Análisis Condiciones Naturales Zona Norte Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas | 2025-08-13 | 2026-02-22 | 100 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
01 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | EJECUCION | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | A | 98326.722 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Condiciones Naturales Muelle Transbordadores de Puerto Natales - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2024-09-27 | 2026-03-21 | 88 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
01 | 0207 | Aeropuertos | Maule | 40071964-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, REGION DEL MAULE | A | 97.031 | 97.031 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, REGION DEL MAULE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
01 | 0207 | Aeropuertos | Maule | 40071964-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, REGION DEL MAULE | N | 100316.296 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, REGION DEL MAULE | 2026-07-03 | 2027-08-28 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
01 | 0207 | Aeropuertos | Ñuble | 40058872-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | A | 103030.231 | 83727.298 | 2. ESTUDIOS | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO O¿HIGGINS - 2DO LLAMADO | 2025-03-31 | 2026-04-23 | 100 | DIGUILLÍN | CHILLAN
01 | 0207 | Aeropuertos | Interregional | 40059941-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | A | 513181.616 | 154745.963 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | 2025-04-25 | 2027-02-04 | 46.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0207 | Aeropuertos | Interregional | 40073527-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS AERÓDROMOS REDES SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AERÓDROMOS | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS AERÓDROMOS REDES SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AERÓDROMOS | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0207 | Aeropuertos | Interregional | 40073527-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS AERÓDROMOS REDES SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AERÓDROMOS | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINSITRATIVOS ACTUALIZACION PLANES MAESTROS AERÓDROMOS REDES SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AERÓDROMOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0211 | Planeamiento | Metropolitana de Santiago | 40069802-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE AMENAZAS SOCIONATURALES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | N | 75700 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico de Amenazas Socionaturales en el Marco de la Gestión de Riesgos | 2026-09-01 | 2027-11-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
01 | 0211 | Planeamiento | Metropolitana de Santiago | 40069802-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE AMENAZAS SOCIONATURALES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | N | 197 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto publicacion en Diario Oficial Licitacion Amenazas Socionaturales | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
01 | 0211 | Planeamiento | Metropolitana de Santiago | 40069807-0 | EJECUCION | ANALISIS CONTROL DE PÉRDIDAS EN PROVISIÓN DE AGUA POTABLE R.M. | A | 124793 | 0 | 2. ESTUDIOS | Análisis Control de Pérdidas en Provisión de Agua potable SSR Región Metropolitana de Santiago | 2025-09-01 | 2026-10-26 | 43.22 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
01 | 0211 | Planeamiento | Maule | 40074781-0 | EJECUCION | ANALISIS DE DESBORDES DE CAUCES MEDIANTE GEOMÁTICA EN LA RUTA J-80, SECTOR ESTERO LLICO. | N | 35000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Análisis de Desbordes de Cauces Mediante Geomática en Ruta J-80 Sector Estero Llico | 2026-08-01 | 2027-05-01 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
01 | 0211 | Planeamiento | Maule | 40074781-0 | EJECUCION | ANALISIS DE DESBORDES DE CAUCES MEDIANTE GEOMÁTICA EN LA RUTA J-80, SECTOR ESTERO LLICO. | N | 182 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto publicacion en Diario Oficial Licitacion Desbordes de Cauces sector Estero Llico | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
01 | 0211 | Planeamiento | Maule | 40074852-0 | EJECUCION | ANALISIS GEOMORFOLÓGICO Y MEDICIÓN DE DESLIZAMIENTO CON GEOMÁTICA, KM 135, RUTA 115-CH | A | 56806.722 | 0 | 2. ESTUDIOS | Analisis Geomorfológico y Medición de Deslizamiento con Geomática KM 135 Ruta 115-CH | 2025-12-05 | 2026-08-02 | 63.02 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
01 | 0211 | Planeamiento | Aysén | 40062940-0 | EJECUCION | ANALISIS Y EVALUACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE E IMPACTO EN AREAS URBANAS, REGION AYSEN | A | 228420 | 0 | 2. ESTUDIOS | Analisis y Evaluacion Infraestructura Transporte e Impacto en Areas Urbanas Región Aysen | 2025-11-27 | 2026-10-23 | 48.69 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
01 | 0211 | Planeamiento | Interregional | 40063115-0 | EJECUCION | ANALISIS DEMANDA TRANSPORTE INTERREGIONAL LOS LAGOS, AYSÉN Y MAGALLANES | A | 85106 | 0 | 2. ESTUDIOS | Análisis Demanda de Transporte Interregional Los Lagos Aysén y Magallanes | 2025-09-08 | 2026-10-03 | 47.25 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA, COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA, MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
01 | 0211 | Planeamiento | Interregional | 40063119-0 | EJECUCION | ANALISIS SOLUCION BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA REGULACION Y PROVISION DE AGUA EN CHILE | A | 199991.1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Análisis Solución Basadas en la Naturaleza para la Regulación y Provisión de Agua | 2025-08-22 | 2026-11-25 | 31.04 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0211 | Planeamiento | Interregional | 40068966-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PARA ELABORAR PLANES TERRITORIALES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUC. MULTISECTORIAL | A | 211710 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico para Elaborar Planes Territoriales de Inversión en Infraestructura Multisectorial | 2025-08-26 | 2026-10-20 | 45.92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059169-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES | A | 117504.894 | 117504.894 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico y Levantamiento de Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2do llamado | 2025-07-25 | 2026-04-21 | 100 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067840-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO Y LEV. DE NUEVOS SIST DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES | A | 449653 | 148995.373 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico y Levantamiento de Nuevos Sistemas de Servicios Sanitarios Rurales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2025-12-10 | 2026-12-05 | 35 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40056357-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | A | 478490.828 | 243471.208 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales Región de Biobío Segundo Llamado | 2025-01-25 | 2026-07-09 | 81.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40056357-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | A | 667615 | 151400.38 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de Maule zona 4 (2) | 2025-12-27 | 2028-07-14 | 10 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40058602-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR | A | 887306.14 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para Sistemas Unificados Regiones Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío tercer llamado | 2025-12-29 | 2027-08-01 | 10 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0222 | Arquitectura | Arica y Parinacota | 40020264-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 81495.271 | 0 | 2. ESTUDIOS | Actualización Inventario Patrimonio Cultural Inmueble Región Arica y Parinacota | 2023-07-10 | 2026-01-20 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0222 | Arquitectura | Maule | 40024785-0 | EJECUCION | LEVANTAMIENTO IMNVENTARIO PATRIMONIAL REGION DEL MAULE | A | 145616 | 52006.132 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE LA REGION DEL MAULE | 2025-12-26 | 2028-09-01 | 10 | TALCA | MAULE
01 | 0222 | Arquitectura | Biobío | 40021091-0 | EJECUCION | -- INVENTARIO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES REGION DEL BIOBIO REGION DEL BIOBIO | A | 222364.905 | 31766.415 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DEL BIOBIO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0222 | Arquitectura | La Araucanía | 40039092-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE LA ARAUCANIA | A | 222190.99 | 0 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-10-30 | 2026-08-21 | 5.7 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Arica y Parinacota | 40060799-0 | EJECUCION | ANALISIS CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES ARICA Y PARINACOTA | A | 100000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES | 2025-11-10 | 2027-11-04 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | O Higgins | 40049996-0 | EJECUCION | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO | N | 900000 | 0 | 2. ESTUDIOS | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO COSTERO ETAPA 2 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Biobío | 30480777-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO HIDROLOGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | N | 79639.2 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | 2026-04-27 | 2027-04-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Biobío | 40009216-0 | EJECUCION | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | N | 242175 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EXPLORACION DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Biobío | 40069167-0 | EJECUCION | ANALISIS SISTEMA DE ALERTA CRECIDAS Y PELIGRO DE INUNDACION, CUENCAS COSTERAS PROVINCIA DE ARAUCO | N | 288916 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANALISIS SISTEMA DE ALERTA CRECIDAS Y PELIGRO DE INUNDACION, CUENCAS COSTERAS ARAUCO | 2026-09-01 | 2027-05-01 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Los Ríos | 40069763-0 | EJECUCION | EXPLORACION PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS LOS RIOS | N | 120000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EXPLORACION PARA LA IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS, REGION DE LOS RIOS AÑO 2026 | 2026-06-08 | 2026-12-08 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Los Lagos | 40060621-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE LA RED REGIONAL PARA LA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEREOLOGICOS LOS LAGOS | N | 112139 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNOSTICO RED REGIONAL PARA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS REGION DE LOS LAGOS | 2026-08-01 | 2028-11-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40054271-0 | EJECUCION | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | A | 102000 | 0 | 2. ESTUDIOS | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | 2024-06-19 | 2027-01-17 | 42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40059706-0 | EJECUCION | ANALISIS INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS . | A | 60474.026 | 0 | 2. ESTUDIOS | DESARROLLO DE UN SISTEMA PREDICTIVO DE PRECIPITACIÓN Y CAUDAL EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS | 2024-10-28 | 2026-12-14 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | A | 240000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA BIOBÍO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2025-12-03 | 2028-11-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | A | 119014.503 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-06-28 | 2026-12-25 | 64 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | A | 78341.165 | 78341.165 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAIPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-07-23 | 2025-12-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | A | 303625 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA RAPEL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2025-06-13 | 2027-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | A | 259904 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANALISIS DE LA CUENCA SALAR DE ATACAMA PARA LA FORMULACION DEL PERH | 2025-08-22 | 2027-12-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | A | 0 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ARRASTRE 2025 EN ADELANTE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 192000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA ACONCAGUA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2026-05-28 | 2028-11-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 169000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA AYSEN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2026-06-01 | 2028-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 217441 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA ELQUI PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2026-05-01 | 2028-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 185000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA LIGUA PETORCA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2026-05-28 | 2028-11-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 215188 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA LIMARÍ PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2026-05-01 | 2028-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 164782 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA MATAQUITO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2026-06-01 | 2028-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 40000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2026-05-05 | 2028-05-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0403 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 196703.83 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA TOLTÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2026-05-04 | 2028-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Arquitectura | Arica y Parinacota | 40053823-0 | EJECUCION | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GA CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0202 | Arquitectura | Arica y Parinacota | 40053823-0 | EJECUCION | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | N | 5406304 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2026-01-20 | 2027-04-15 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0202 | Arquitectura | Arica y Parinacota | 40053823-0 | EJECUCION | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | N | 103934 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación Complejo Fronterizo Chacalluta Arica y Parinacota | 2026-03-27 | 2027-08-19 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0202 | Arquitectura | Antofagasta | 40069601-0 | EJECUCION | HABILITACION PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA | N | 192504 | 0 | 1. OBRAS | HABILITACIÓN PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA | 2026-05-07 | 2027-02-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0202 | Arquitectura | Antofagasta | 40069601-0 | EJECUCION | HABILITACION PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA | N | 7496 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | HABILITACION PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0202 | Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | A | 5610090.565 | 763048.949 | 1. OBRAS | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA (2) | 2025-12-05 | 2028-01-24 | 2.98 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0202 | Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | A | 1800 | 835.542 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0202 | Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | A | 0 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OTROS GASTOS AMPLIACION EDIFICIO MOP | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0202 | Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | N | 49500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIFO AMPLIACION EDIFICIO MOP | 2026-07-16 | 2028-04-04 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0202 | Arquitectura | Atacama | 40066563-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLAN ESCUELAS Y LICEOS REGIÓN DE ATACAMA | A | 1252757.055 | 1098892.029 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PLAN ESCUELAS Y LICEOS, REGIÓN DE ATACAMA GRUPO 1 | 2025-06-25 | 2026-04-06 | 95.71 | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, TIERRA AMARILLA, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0202 | Arquitectura | Valparaíso | 30108083-0 | EJECUCION | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA SAN ANTONIO | N | 5219314 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA SAN ANTONIO OBRAS COMPLEMENTARIAS. SEGUNDO LLAMADO | 2026-03-26 | 2027-02-19 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0202 | Arquitectura | Valparaíso | 30478299-0 | EJECUCION | REPOSICION REPOSICIÓN NUEVA TELETÓN, VALPARAÍSO | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICION CENTRO DE REHABILITACION TELETON VALPARAISO SEGUNDO LLAMADO | 2026-09-17 | 2028-09-16 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | A | 16070 | 16022.303 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CASTORCITOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | A | 64.688 | 64.688 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SANTIAGO | LO PRADO
02 | 0202 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 0 | SANTIAGO | LO PRADO
02 | 0202 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | EJECUCION | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | A | 98999.999 | 98999.999 | 1. OBRAS | DISEÑO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MONUMENTO PÚBLICO EN HOMENAJE A GABRIELA MISTRAL Y LAS MUJESRES DE CHILE | 2025-10-01 | 2026-03-30 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | EJECUCION | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | A | 2343245.952 | 677554.328 | 1. OBRAS | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | 2024-09-09 | 2026-01-30 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | EJECUCION | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | A | 24106.358 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO (SEGUNDO LLAMADO) | 2024-11-15 | 2025-12-31 | 91.23 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | EJECUCION | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | A | 2238.642 | 2238.642 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA DE DISEÑO HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO NUDO BAQUEDANO - MODIFICACIÓN DE PROYECTO | 2025-09-09 | 2025-11-18 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Arquitectura | Ñuble | 40070591-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | N | 72169 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-11-01 | 2028-07-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0202 | Arquitectura | Ñuble | 40070591-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0202 | Arquitectura | Biobío | 30132335-0 | EJECUCION | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | N | 2628600 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICION LICEO JOSE DE LA CRUZ MIRANDA CAÑETE (2° LLAMADO) | 2026-03-16 | 2027-09-07 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0202 | Arquitectura | Biobío | 40033132-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION LABORATORIO DE LIMNOLOGIA Y CALIDAD DE AGUA, LOS ANGELES, REGION DEL BIOBIO | A | 77592 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION LABORATORIO DE LIMNOLOGÍA Y CALIDAD DE AGUA LOS ÁNGELES REGIÓN DEL BIOBIO | 2025-11-01 | 2026-11-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0202 | Arquitectura | La Araucanía | 30460322-0 | EJECUCION | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | A | 7736951.094 | 2765260.339 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN ESCUELA RURAL G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | 2025-01-13 | 2026-10-05 | 61.96 | MALLECO | LOS SAUCES
02 | 0202 | Arquitectura | La Araucanía | 30460322-0 | EJECUCION | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | A | 93539.365 | 29031.718 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF OBRA REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | 2025-05-26 | 2027-02-15 | 56.68 | MALLECO | LOS SAUCES
02 | 0202 | Arquitectura | La Araucanía | 40019008-0 | PREFACTIBILIDAD | REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 99923.824 | 18167.968 | 2. ESTUDIOS | REPOSICION EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANÍA | 2025-09-29 | 2027-04-17 | 2 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0202 | Arquitectura | La Araucanía | 40051205-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO FERIA LIBRE COMUNA DE TRAIGUEN | A | 75401.01 | 26390.354 | 2. ESTUDIOS | MEJORAMIENTO FERIA LIBRE, COMUNA DE TRAIGUEN | 2025-10-08 | 2026-06-24 | 50 | MALLECO | TRAIGUEN
02 | 0202 | Arquitectura | La Araucanía | 40059148-0 | EJECUCION | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS ARAUCANÍA | A | 814510.588 | 576642.281 | 1. OBRAS | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS ARAUCANIA | 2025-07-17 | 2026-06-12 | 80.47 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0202 | Arquitectura | Los Ríos | 30309972-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | N | 399430.654 | 64448.654 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA_OBRAS DE EXCAVACIONES Y TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS | 2026-02-10 | 2027-05-11 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0202 | Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394079-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | A | 116881.8 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL XII REGION 2025 SERVICIOS DE ARQUEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA | 2025-09-11 | 2026-08-02 | 30 | MAGALLANES | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394079-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | A | 129585.9 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSULTORIA DE ACTUALIZACION Y ADECUACION AL DISEÑO CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80 | MAGALLANES | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2021 | A | 16198.543 | 16198.543 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INGRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019 - 2022 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES | 2025-12-04 | 2026-03-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 136745.28 | 103899.241 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - COMUNA DE LINARES REGION DEL MAULE | 2025-12-11 | 2026-05-25 | 78 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 296002.497 | 269821.957 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2025 REGION DEL BIOBIO | 2025-11-07 | 2026-05-06 | 91.84 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 496508 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | A | 393319 | 65256.307 | 1. OBRAS | Construcción obras complementarias Embalse Chironta Año 2024, segundo llamado | 2025-07-26 | 2026-02-01 | 43 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | A | 11314.691 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | 26 JUAGADO CIVIL DE STAGO, PERITO JUDICIAL DESIGNADO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047574-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | N | 490935.043 | 0 | 1. OBRAS | obras de conservacion de obras de riego canal lauca 2026 CO-OCCL-26 | 2026-06-19 | 2026-11-06 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047574-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | N | 509064.957 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Conservación operacional Embalse Caritaya | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40057987-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 350000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Obras de Cauce San José Rural 2026 Región de Arica y Parinacota | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40057987-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Obras Global Cauce Río Codpa 2026, Región de Arica y Parinacota | 2026-05-01 | 2027-01-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40057987-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 476000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Obras Global Cauce Río San José Urbano 2026, Región de Arica y Parinacota | 2026-06-30 | 2026-11-27 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40057987-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 423999 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de obras global cuenca río Camarones 2026 Región de Arica y Parinacota | 2026-06-30 | 2026-11-27 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40079204-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS DE CAUCE VALLE DE LLUTA | N | 346000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Obras de Cauce Valle de Lluta 2026 Región de Arica y Parinacota | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPIC | A | 98594.757 | 96393.613 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALERTA TEMPRANA CONTROL ALUVIONAL IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 2025-12-10 | 2026-03-27 | 97.8 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPIC | A | 35349.831 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARA LA QUEBRADA DE ALTO MOLLE COMUNA DE ALTO HOSPICIO | 2024-10-11 | 2026-06-23 | 83.63 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPIC | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALERTA TEMPRANA CONTROL ALUVIONAL IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO REGIÓN DE TARAPACÁ ETAPA 2 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40047422-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | A | 13147.413 | 13147.413 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 2025, HUAVIÑA Y MOCHA ETAPA 2. | 2025-06-11 | 2025-12-22 | 100 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40047422-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | A | 423330.971 | 250173.876 | 1. OBRAS | CONSERVACION LOCALIDAD CHAPIQUILTA REGIÓN DE TARAPACA | 2025-12-03 | 2026-03-23 | 100 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40057989-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACA 2024-2025 | A | 28583.067 | 28583.067 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES 2025, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2025-08-05 | 2025-12-03 | 100 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, HUARA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40060663-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO 2025 COMUNAS DE CAMIÑA Y HUARA | N | 270000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO 2026, COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2026-06-08 | 2026-09-26 | 0 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40063840-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES RIO CAMIÑA, REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 | A | 617506.992 | 59300.475 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES RÍO CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2025-2026 | 2025-07-09 | 2026-03-26 | 79.76 | TAMARUGAL | CAMIÑA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40071562-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES 2025 COMUNA DE HUARA REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 44999.136 | 44999.136 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO REPARACIÓN MENOR DE OBRAS FLUVIALES 2025 SECTOR CAIGUA QUILLAGUASA | 2025-12-05 | 2026-01-19 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20115998-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIALES EN QUEBRADA UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA | A | 323879 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Diseño - Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Universidad de Antofagasta | 2025-10-23 | 2026-12-12 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40050990-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA ANTOFAGASTA | A | 4998554.502 | 2218558.334 | 1. OBRAS | Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 - Antofagasta | 2025-09-16 | 2026-10-11 | 48.2 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40050990-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA ANTOFAGASTA | A | 274827.653 | 81384.808 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 | 2025-11-06 | 2026-12-01 | 36.54 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40059245-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024- | N | 893627 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura Embalse Conchi | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40059245-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024- | N | 74240 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Infraestructura Embalse Conchi | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | A | 2537130.539 | 595897.419 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES BOCATOMAS IV, SAN PEDRO DE ATACAMA 2025-2026 | 2025-06-23 | 2026-07-08 | 45.89 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | A | 315542.651 | 315542.651 | 1. OBRAS | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS II - SAN BARTOLO 2024-2025 | 2025-05-14 | 2026-01-16 | 100 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | A | 2169099.6 | 1501600.129 | 1. OBRAS | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - TRANQUE HUACHAR - SAN PEDRO DE ATACAMA | 2025-07-09 | 2026-02-07 | 87.88 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | A | 251821.809 | 111021.28 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES BOCATOMA IV, SAN PEDRO DE ATACAMA 2025-2026 | 2025-07-21 | 2026-08-05 | 56.35 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | A | 33934.032 | 33934.032 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas II - San Bartolo 2024-2025 | 2025-05-29 | 2026-01-31 | 100 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | A | 13680.486 | 13680.486 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | 2025-05-12 | 2025-12-23 | 100 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | A | 70864.28 | 70041.169 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - TRANQUE HUACHAR - SAN PEDRO DE ATACAMA | 2025-08-12 | 2026-03-13 | 99.47 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS V - ALTO LOA - 2027 | 2026-12-01 | 2028-02-01 | 0 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS V - ALTO LOA - 2027 | 2027-02-01 | 2028-04-01 | 0 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40072625-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO - EMERGENCIA 2025 REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 867321.967 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE EMERGENCIA - OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ANTOFAGASTA - 2025 | 2025-10-06 | 2026-04-04 | 0 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40072754-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 2501888.382 | 895929.234 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES - REGION DE ANTOFAGASTA - EMERGENCIA 2025 | 2025-09-22 | 2026-04-20 | 42.52 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40079164-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS SAN PEDRO DE ATACAMA 2026 -COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 135151 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE RIBERA SAN PEDRO DE ATACAMA 2026 - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394679-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | A | 7035.635 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2017-04-14 | 2024-06-04 | 95 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394680-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | A | 10747.187 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2016-07-07 | 2024-07-25 | 99 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394680-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | A | 9905.813 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 2016-09-05 | 2019-07-09 | 98.59 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | A | 174717.407 | 174717.407 | 1. OBRAS | Construcción Obra Fluvial Sector Hallazgo Paleantológico en Etapa I Chañaral | 2025-07-03 | 2025-12-30 | 100 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | A | 601524.821 | 601524.821 | 1. OBRAS | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa II | 2025-01-21 | 2026-02-28 | 100 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | A | 408483.706 | 141820.008 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO CHAÑARAL ETAPA II | 2025-04-22 | 2026-11-13 | 62.81 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | A | 4507486.289 | 1427679.514 | 1. OBRAS | Construcción Canalización Quebrada Paipote Sector Rural Etapa III comuna de Copiapó | 2025-07-05 | 2026-05-01 | 67.63 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | A | 0 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 2022-03-04 | 2023-05-15 | 33.6 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | A | 86316.717 | 86316.717 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QDA. PAIPOTE | 2025-01-27 | 2026-01-26 | 78.35 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | A | 35869.075 | 35869.075 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QUEBRADA PAIPOTE COPIAPÓ | 2025-02-03 | 2026-01-14 | 84.65 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | A | 361430.309 | 144406.486 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF OBRA DE CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QUEBRADA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA III REGIÓN DE ATACAMA | 2025-07-12 | 2026-07-07 | 61.1 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | N | 124176.5 | 68377.4 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO VARIANTE RUTA 31CH, QUEBRADA DE PAIPOTE, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA | 2026-01-13 | 2026-06-18 | 55.06 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394731-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | A | 6038.788 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2016-10-24 | 2026-03-11 | 99 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 30394731-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | A | 7063.89 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2016-12-29 | 2024-03-17 | 98.25 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 40067897-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | N | 3167018 | 78004.5 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO DEL RÍO COPIAPÓ REGIÓN DE ATACAMA SEGUNDO LLAMADO | 2026-03-17 | 2027-07-10 | 1.69 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 40067897-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | N | 261265.896 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | 2026-05-04 | 2027-08-27 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Atacama | 40079170-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAUCES NATURALES CUENCA RIO SALADO, INCA DE ORO | N | 346950 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CUENCA RÍO SALADO INCA DE ORO | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40060598-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 3153629.907 | 2512767.993 | 1. OBRAS | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Comuna de monte Patria Región de Coquimbo | 2025-05-07 | 2026-05-02 | 54.66 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40060598-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 152789.74 | 68735.892 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la Conservación sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Región de Coquimbo | 2025-05-28 | 2026-05-23 | 75.24 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40060598-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 2472050.538 | 0 | 1. OBRAS | Obras Complementarias de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí, Región de Coquimbo, Etapa 2 | 2026-04-16 | 2027-01-11 | 0 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40060598-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 169596.98 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal Obras Complementarias de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Región de Coquimbo Etapa 2 | 2026-06-11 | 2027-03-08 | 0 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40064036-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO ALL26-3 | N | 89557.68 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2026 | 2026-04-28 | 2026-10-25 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40064036-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO ALL26-3 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2026, etapa 2 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40064036-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO ALL26-3 | N | 59915.547 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2026 | 2026-05-12 | 2026-11-08 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40064036-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO ALL26-3 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2026, etapa 2 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40064038-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO MC26-3 | N | 120000 | 0 | 1. OBRAS | Encauzamientos y Refuerzos de Riberas Tipo Gavión en quebrada Tulahuén, localidad de Tulahuén, Monte Patria. | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40064038-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO MC26-3 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación con Encauzamiento en río Hurtado, localidad Pichasca, comuna de Río Hurtado | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40064038-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO MC26-3 | N | 273754.447 | 0 | 1. OBRAS | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Pichasca, localidad Pichasca, comuna de Río Hurtado | 2026-05-12 | 2026-10-09 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40064038-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO MC26-3 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación con Refuerzos de Riberas en Quebrada Agua Negra, comuna de Vicuña. | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40064038-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO MC26-3 | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | Desembanque, Encauzamientos y Refuerzos de Riberas Tipo Enrocados en quebrada La Viga, Pisco Elqui, Paihuano. | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40064038-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO MC26-3 | N | 132645.553 | 0 | 1. OBRAS | Encauzamientos y Refuerzos de Riberas Tipo Gaviones en Estero Punitaqui, sector La Higuera, Punitaqui. | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40066357-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | A | 881.961 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL VILLALON COMUNA DE OVALLE REGION DE COQUIMBO | 2025-05-05 | 2026-01-30 | 100 | LIMARI | OVALLE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40066357-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | A | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la IFC para la Conservación Sistema de Riego Canal Villalón Región de Coquimbo | 2025-07-24 | 2026-04-20 | 51.02 | LIMARI | OVALLE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40075331-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EMBALSE CANELILLO, REGION DE COQUIMBO | A | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40075331-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EMBALSE CANELILLO, REGION DE COQUIMBO | N | 163981.235 | 0 | 2. ESTUDIOS | Actualización del Estudio de Factibilidad y Desarrollo de Análisis Complementarios para el Embalse Canelillo Región de Coquimbo | 2026-08-01 | 2028-06-01 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40075331-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EMBALSE CANELILLO, REGION DE COQUIMBO | N | 47633.765 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio de Actualización Factibilidad y Desarrollo de Análisis Complementarios Embalse Canelillo Región de Coquimbo | 2026-09-01 | 2028-06-01 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40079199-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CULIMO COMUNA DE LOS VILOS | N | 73520 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CULIMO COMUNA DE LOS VILOS | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40079216-0 | EJECUCION | CONSERVACION CANAL NUEVO COCINERA TRAMO KM 0.00 - KM 20.00 Y OBRAS ANEXAS EMBALSE EL BATO, COMUNA DE ILLAPEL | N | 259862 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CANAL NUEVO COCINERA TRAMO KM 0.00 - KM 20.00 Y OBRAS ANEXAS EMBALSE EL BATO, COMUNA DE ILLAPEL | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40079218-0 | EJECUCION | CONSERVACION CANAL MATRIZ PALOMA SECTOR EL GUINDO Y OBRAS ANEXAS EMBALSE PALOMA, COMUNA DE OVALLE Y MONTE PATRIA | N | 263998 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ PALOMA SECTOR EL GUINDO Y OBRAS ANEXAS EMBALSE PALOMA, COMUNA DE OVALLE Y MONTE PATRIA | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40079228-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CORRALES COMUNA DE SALAMANCA | N | 266489 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CORRALES COMUNA DE SALAMANCA | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | 0 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-01-03 | 2025-07-27 | 100 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | 0 | 0 | 1. OBRAS | MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 1,48 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2024-2025 | 2024-11-26 | 2025-10-22 | 100 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | 547137.227 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 2023-01-10 | 2024-10-01 | 99.98 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | N | 718956.191 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Obras Complementarias Sistema de Regadío Cuncumen San Antonio Región de Valparaíso | 2026-05-11 | 2027-02-05 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | N | 262383 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30460144-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería de Detalles Embalse La Chupalla, Región de Valparaíso | 2026-12-01 | 2028-10-01 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30460144-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Análisis Ambiental Embalse La Chupalla, Región de Valparaíso | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30460144-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Plan de Manejo Forestal Diseño de Ingeniería de Detalles Embalse La Chupalla, Región de Valparaíso | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30460144-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Revisión del Diseño de Ingeniería de Detalles Embalse La Chupalla, Región de Valparaíso | 2026-12-01 | 2029-05-01 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40027327-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EMBALSE CUENCA INTERMEDIA RIO ACONCAGUA. REGIÓN DE VALPARAÍSO. | N | 568182.325 | 0 | 2. ESTUDIOS | Actualización y Complementación de Antecedentes Técnicos Agroeconómicos e Hidrológicos para la Postulación del Proyecto Embalse Catemu a la etapa de Factibilidad Región de Valparaíso | 2026-03-20 | 2026-12-25 | 5.74 | SAN FELIPE | CATEMU
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047428-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | A | 307487.732 | 307487.732 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO LOS LOROS EN LLAILLAY COMUNA DE LLAILLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2025-07-19 | 2025-12-31 | 100 | SAN FELIPE | SAN FELIPE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047579-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | A | 479652.643 | 104013.926 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS 2025 2026 | 2025-10-09 | 2026-04-07 | 72.75 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047579-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | A | 6467.876 | 6467.876 | 1. OBRAS | REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BATERÍAS DE POZOS N°2, N°6, COMUNA DE SANTA MARÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO¿ | 2025-12-23 | 2026-01-22 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056036-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | A | 304158.087 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Emergencia Embalse Aromos | 2023-12-28 | 2024-09-25 | 99.67 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056990-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | A | 10681978.312 | 1062051.706 | 1. OBRAS | CO-EM-CRN-02 OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR REÑACA NORTE 2, VIÑA DE MAR VALPARAÍSO | 2024-09-02 | 2025-12-27 | 87 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056990-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | A | 445816.18 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA AL INSPECCIÓN FISCAL OBRA EMERGENCIA RESTITUCIÓN COLECTOR AALL REÑACA NORTE ETAPA 2 VIÑA DEL MAR VALPARAISO | 2024-09-02 | 2025-09-02 | 96.28 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056990-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | A | 47205.07 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONTRATO CON-GEO-CRN-02 "CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO". | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 49 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40061147-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | A | 8609 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y CONCÓN AÑO 2025 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2025-05-17 | 2025-12-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40066380-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2024- 2025 | A | 40144.514 | 0 | 1. OBRAS | OBRA EMERGENCIA CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN VALPARAÍSO | 2024-10-09 | 2025-10-04 | 100 | MARGA MARGA | QUILPUE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40070392-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ALL26-2 | N | 451517.562 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED PRIMaRIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2026 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40070392-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ALL26-2 | N | 1348482.438 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR Y CONCÓN AÑO 2026 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2026-04-30 | 2026-12-26 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40072151-0 | EJECUCION | CONSERVACION ATRAVIESO CANAL EL SALERO SAN JOSE, PROVINCIA DE LOS ANDES, VALPARAISO | A | 202940.134 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Atravieso Canal El Salero San José, Provincia De Los Andes, Valparaíso | 2025-12-30 | 2026-05-29 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40072827-0 | EJECUCION | CONSERVACION CANAL EL MOLINO, COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 177981.525 | 144365.309 | 1. OBRAS | Conservación Canal El Molino, Comuna de San Felipe, Región de Valparaíso | 2025-10-17 | 2026-03-16 | 63.46 | SAN FELIPE | SAN FELIPE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40073585-0 | EJECUCION | CONSERVACION SIFÓN POCURO CANAL CHACABUCO-POLPAICO, COMUNA CALLE LARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2074107.362 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal Chacabuco Polpaico Sifon Pocuro comuna de Calle Larga Región de Valparaíso | 2026-04-21 | 2026-10-18 | 0 | LOS ANDES | CALLE LARGA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40073585-0 | EJECUCION | CONSERVACION SIFÓN POCURO CANAL CHACABUCO-POLPAICO, COMUNA CALLE LARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 137376.456 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras de Conservación Sifón Pocuro Canal Chacabuco Polpaico, comuna de Calle Larga, región de Valparaíso. | 2026-06-15 | 2026-12-12 | 0 | LOS ANDES | CALLE LARGA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40073712-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL WADDINGTON, COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1344917.826 | 0 | 1. OBRAS | Obras de conservación canal Waddington, comuna de Limache, región de Valparaíso. | 2026-04-06 | 2027-05-11 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40073712-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL WADDINGTON, COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 55502.646 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la Conservación del Canal Waddington, comuna de Limache, región de Valparaíso. | 2026-06-01 | 2027-07-01 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40078262-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR MELGAREJO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1597005.57 | 0 | 1. OBRAS | OOCC CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR MELGAREJO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO REGION DE VALPARAÍSO | 2026-03-20 | 2026-10-16 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40078262-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR MELGAREJO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 193851.033 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR MELGAREJO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO REGION DE VALPARAÍSO | 2026-03-09 | 2026-10-05 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | A | 654069.828 | 0 | 2. ESTUDIOS | Actualización de las Estrategias de Mitigación Contra Aluviones en Zona Alta y Media de la Quebrada de Macul, Comunas de Peñalolén y La Florida, Región Metropolitana | 2025-06-13 | 2026-05-09 | 21 | SANTIAGO | MACUL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | A | 15227268.33 | 1979595.426 | 1. OBRAS | CO-PLA-4.1 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA, ETAPA 4, SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA | 2025-04-17 | 2027-06-26 | 54 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | A | 793452.941 | 135063.083 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-PLA-41 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 4 SAN JOAQUÍN RM | 2025-05-23 | 2027-07-23 | 37.11 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | A | 72516.033 | 53722.774 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AP-PLA-03 ACTUALIZACIÓN PROYECTO PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | 2024-11-06 | 2026-06-22 | 96 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | CO PLA 05 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE VICTOR JARA, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA | 2027-04-01 | 2028-06-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 610001 | 0 | 1. OBRAS | OC PLA 02 OBRAS COMPLEMENTARIAS, INSTALACIÓN DE COMPUERTAS, PARQUE VICTOR JARA, RM¿. | 2026-05-28 | 2027-06-22 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 96459 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-OC-PLA-02 ASESORÍA INSPECCION FISCAL OBRA COMPLEMENTARIAS PARQUE VICTOR JARA RM | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-PLA-05 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 5 SAN JOAQUÍN RM | 2027-04-01 | 2029-06-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | A | 650395 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO COLECTORES INTERCEPTORES SANTIAGO SUR PONIENTE | 2025-04-04 | 2027-08-12 | 26 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS | A | 113492.085 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Sistema de Drenaje Urbano Zona Norte de Santiago, Canal los Choros, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana | 2024-03-14 | 2026-12-14 | 68.84 | SANTIAGO | HUECHURABA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | A | 444219.663 | 165598.475 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | 2025-02-28 | 2026-12-01 | 52.57 | SANTIAGO | LA FLORIDA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | A | 3394313 | 1134558.413 | 1. OBRAS | CO-CSM-1.1 ¿CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM¿ | 2024-04-24 | 2026-05-14 | 90 | SANTIAGO | MAIPU
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | A | 263085.81 | 104551.145 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI CSM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM | 2024-06-04 | 2026-07-04 | 90 | SANTIAGO | MAIPU
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | A | 64784.587 | 64784.587 | 1. OBRAS | CONSERVACION CONFLUENCIA ESTERO LAS VACAS - RÍO COLORADO, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 2024-11-12 | 2026-01-11 | 100 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | A | 95009.185 | 95009.185 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE MUROS TRANSVERSALES EN QUEBRADA DE RAMON AGUAS ABAJO PUENTE PADRE HURTADO COMUNA DE LA REINA | 2025-08-08 | 2026-03-02 | 90 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | A | 389786.891 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES PROVINCIA DE MELIPILLA REGIÓN METROPOLITANA | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 0 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | A | 110064.131 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RIO MAIPO EN SECTOR CONFLUENCIA CON ESTERO SAN JOSE Y QUEBRADA LA SOLANA Y OTROS CAUCES DE LA COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO, PROVINCIA DE CORDILLERA, REGIÓN METROPOLITANA | 2025-06-30 | 2026-01-26 | 100 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | A | 276035.156 | 159180.511 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, REGION METROPOLITANA, 2025-2026 | 2025-08-04 | 2026-06-12 | 82.27 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40050512-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COLECTORES SAN FRANCISCO Y ALM. LATORRE, EL BOSQUE, LA CISTERNA Y OTRAS, R.M. | N | 250000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE COLECTORES SAN FRANCISCO Y ALMIRANTE LATORRE, COMUNAS DE EL BOSQUE, LA CISTERNA, SAN RAMÓN Y LA PINTANA, REGIÓN METROPOLITANA | 2026-05-29 | 2028-04-08 | 0 | SANTIAGO | EL BOSQUE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | A | 121932.042 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CANAL CHOLQUI, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | 2025-03-15 | 2025-09-11 | 100 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | N | 1565141.994 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Canal Mallarauco Etapa 3 Comuna de Melipilla Región Metropolitana | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | A | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Obra de Conservación Canal El Vínculo | 2025-05-16 | 2025-12-12 | 100 | MAIPO | PAINE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | N | 587167.907 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Canal Vinculo Etapa 2 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | MAIPO | PAINE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | A | 4536201.764 | 720935.993 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01 CANAL SANTA CORINA SANTIAGO 2025 | 2025-06-10 | 2026-06-10 | 63.86 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | A | 485295.12 | 203650.686 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de Emergencia Colector Primario Canal 01 - Canal Santa Corina Santiago - 2025 | 2025-09-12 | 2026-08-13 | 64.78 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | A | 101750.166 | 38759.204 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia Estero Las Cruces comunas de Quilicura, Pudahuel y Lampa, Región Metropolitana | 2025-06-10 | 2026-03-07 | 52.14 | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | A | 37712.083 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de emergencia Rio Mapocho Sector Famae comuna de Peñaflor provincia de Talagante Región Metropolitana | 2025-03-13 | 2026-03-18 | 91.8 | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | A | 69622.384 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Conservación Monitoreo y Control Sifón Canal La Isla, Comuna de Pirque Región Metropolitana | 2025-04-24 | 2025-12-23 | 100 | CORDILLERA | PIRQUE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | A | 5032.301 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la IFO para la Conservación de Riego Canal La Isla Región Metropolitana Segundo Llamado | 2025-08-13 | 2025-12-11 | 100 | CORDILLERA | PIRQUE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40068093-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | A | 218174.974 | 174807.045 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | 2025-08-12 | 2026-02-08 | 95 | MELIPILLA | CURACAVI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40072385-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES | N | 597835 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES- OBRAS DEFINITIVAS, COMUNA DE CONCHALÍ, REGIÓN METROPOLITANA | 2026-05-01 | 2027-04-01 | 0 | SANTIAGO | CONCHALI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40072385-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES | N | 43636.364 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Obras de Regulación Colector Barón de Juras Reales | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | SANTIAGO | CONCHALI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40075515-0 | EJECUCION | CONSERVACION BOCATOMA CANALES UNIDOS DE BUIN, COMUNA DE BUIN, REGION METROPOLITANA | N | 1067143.999 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Bocatoma Canales Unidos de Buin Comuna de Buin Región Metropolitana | 2026-09-01 | 2027-06-01 | 0 | MAIPO | BUIN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40075515-0 | EJECUCION | CONSERVACION BOCATOMA CANALES UNIDOS DE BUIN, COMUNA DE BUIN, REGION METROPOLITANA | N | 20000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de la obra Conservación Bocatoma Canales Unidos de Buin Comuna de Cuin Región Metropolitana | 2026-09-01 | 2027-06-01 | 0 | MAIPO | BUIN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40077049-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES CUENCAS SECTOR ORIENTE DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | N | 71678 | 0 | 1. OBRAS | ¿Servicio de Desembanque Quebrada de Ramón, Comuna de La Reina, Región Metropolitana, 2026¿ | 2026-06-08 | 2026-09-06 | 0 | SANTIAGO | LAS CONDES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40077049-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES CUENCAS SECTOR ORIENTE DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | N | 30000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | limpieza y desembanque rio Mapocho sectores Oriente y Poniente | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | SANTIAGO | LAS CONDES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40077049-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES CUENCAS SECTOR ORIENTE DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | N | 64974 | 58835.831 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA Y CAMIONES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN QUEBRADA GRANDE-HONDA, DESCARGA QUEBRADA GRANDE-HONDA A QUEBRADA APOQUINDO, Y QUEBRADA APOQUINDO COMUNA DE LAS CONDES, REGIÓN METROPOLITAN | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 100 | SANTIAGO | LAS CONDES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40077228-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL SAN JOSÉ, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1433816.096 | 0 | 1. OBRAS | Conservación sistema de Riego Canal San José Comuna de Melipilla Región Metropolitana | 2026-04-27 | 2026-12-23 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40077228-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL SAN JOSÉ, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 146103.602 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de obra Conservación Sistema de Riego Fiscal Canal San José Comuna de Melipilla Región Metropolitana | 2026-06-30 | 2027-02-25 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40078299-0 | EJECUCION | CONSERVACION QUEBRADAS REGIÓN METROPOLITANA MC26-2 | N | 347000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE QUEBRADAS ÑILHUE Y SECA EN COMUNA DE LO BARNECHEA RM | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40079169-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTERO SAN JOSÉ Y QUEBRADAS SAN JOSE DE MAIPO 2026 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTERO SAN JOSÉ Y QUEBRADAS ALEDAÑAS 2026 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40079171-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAUCES NATURALES RIO MAIPO 2026 | N | 340000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES RIO MAIPO 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40079174-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTERO LA BERLINA Y ESTERO EL AJIAL 2026 | N | 90000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTERO LA BERLINA Y ESTERO EL AJIAL 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | MAIPO | PAINE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40079175-0 | EJECUCION | CONSERVACION QUEBRADA LO CAÑAS Y ALEDAÑAS 2026 | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN QUEBRADA LO CAÑAS Y ALEDAÑAS | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | MAIPO | PAINE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40079180-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAUCES NATURALES RIO CLARILLO 2026 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES RIO CLARILLO 2026 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40079182-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAUCES NATURALES ESTERO COLINA 2026 | N | 340000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES ESTERO COLINA 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40079183-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAUCES NATURALES ESTERO PUANGUE 2026 | N | 340000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES ESTERO PUANGUE 2026 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | MELIPILLA | MARIA PINTO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40079419-0 | EJECUCION | CONSERVACION RÍO MAPOCHO EN COMUNA DE VITACURA 2026 | N | 340000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación rio Mapocho en comuna de Vitacura 2026 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 0 | SANTIAGO | VITACURA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 30103268-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | A | 1527714.88 | 220023.532 | 2. ESTUDIOS | Diseño del Embalse Bollenar Comuna de Rengo Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2025-12-04 | 2027-10-30 | 18.71 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 30103268-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | N | 145078.196 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Análisis Ambiental Embalse Bollenar Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2026-05-08 | 2027-05-03 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 30103268-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | N | 144411.974 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Revisión del Estudio de Diseño de Ingeniería de Detalles Embalse Bollenar Comuna de Rengo Región del Libertador Bernardo OHiggins | 2026-06-26 | 2028-07-20 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 30133205-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | A | 80767.68 | 21241.5 | 1. OBRAS | SERVICIO DE REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL RÍO LOS CIPRESES, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O¿HIGGINS, PERÍODO 2024-2027 | 2025-08-11 | 2028-04-02 | 30 | CACHAPOAL | SAN VICENTE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | A | 6048425.64 | 858099.747 | 1. OBRAS | CONTRATO CO-CSR-01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, RENGO, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | 2024-09-26 | 2026-12-05 | 31.31 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | A | 388529.147 | 143950.505 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-CSR-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, REGIÓN LIBERTADOS BERNARDO O HIGGINS | 2025-03-07 | 2027-05-07 | 51 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | N | 13989.847 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | N | 8500 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 7-1 Rol 207-186 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | N | 10000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 7-10 Rol 207-213 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | N | 19000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 7-2 Rol 207-185 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | N | 20000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 7-3 Rol 207-184 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | N | 23500 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 7-7 Rol 207-210 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | N | 1510.153 | 710.153 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES NOTARIOS Y CONSERVADORES AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | N | 3500 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40047430-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | A | 75347.563 | 75347.563 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO CACHAPOAL, Y ESTEROS ALHUE, LAS PALMAS, QUILICURA, COMUNAS DE PICHIDEGUA, LAS CABRAS, REGIÓN DE OHIGGINS (05/2025) | 2025-09-09 | 2026-01-07 | 100 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40047430-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | A | 103407.295 | 103407.295 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO TINGUIRIRICA, ESTEROS CHIMBARONGO Y ANTIVERO, COMUNAS DE PLACILLA, SAN FERNANDO Y CHIMBARONGO, REGIÓN DE OHIGGINS (07/2025) | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 100 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057005-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YÁQUIL Y NANCAGUA COMUNA DE NANCAGUA | A | 496465 | 341266.095 | 1. OBRAS | CONTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YAQUIL Y NANCAGUA, COMUNA DE NANCAGUA | 2025-10-01 | 2026-07-28 | 84.71 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40060112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2025 | N | 250793.578 | 0 | 1. OBRAS | ¿CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE O¿HIGGINS 2025¿ | 2026-04-21 | 2026-07-20 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40071833-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES, REGIÓN DE O'HIGGINS O'HIGGINS | N | 1036616.783 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES, VARIOS SECTORES, LOS CRUCEROS, PUNTA DE CORTES, MILLAHUE ARRIBA, MILLAHUE ABAJO, IDAHUE, LO DE LOBOS, AGUAS CLARAS, COMUNAS DE OLIVAR, DOÑIHUE, COINCO, COLTAUCO Y RENGO, REGIÓN DE O HIGGINS 2025 | 2026-03-19 | 2027-01-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40074191-0 | EJECUCION | CONSERVACION CANAL PERALILLO, COMUNA DE SANTA CRUZ REGIÓN DE OHIGGINS | N | 481470.416 | 0 | 1. OBRAS | Obras de conservación canal Peralillo, comuna de Santa Cruz, Región de O´Higgins | 2026-05-20 | 2026-11-16 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40074712-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DE OHIGGINS 2025- | N | 617244 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES, LA ARBOLEDA DE PEDEHUE, TRES PUENTES, SUBIDA TALCAREHUE, VILLA ALEGRE Y CASAS DE LATA, COMUNAS DE SAN FERNANDO, PLACILLA Y PALMILLA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2025 | 2026-10-01 | 2027-08-01 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40076429-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES(1), 2025- | N | 1030796 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES CACHAPOAL 2025-2026 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40079062-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES, PROVINCIA DEL COLCHAGUA, VI | N | 723612 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECORES PROVINCIA DEL COLCHAGUA VI | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | COLCHAGUA | PUMANQUE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | O Higgins | 40079065-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES, CARDENAL CARO, VI REGIÓN | N | 873642 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAUSES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES CARDENAL CARO VI REGION DE O´HIGGINS | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 30108094-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO, REGIÓN DEL MAULE | N | 207900.619 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad Embalse en Río Teno Región del Maule | 2026-04-22 | 2030-03-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 30108094-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO, REGIÓN DEL MAULE | N | 106827.381 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría del Estudio de Factibilidad Embalse Río Teno Región del Maule | 2026-09-01 | 2030-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 30124712-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ | A | 643658.067 | 130124.645 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad Embalse Longaví Región del Maule | 2025-10-01 | 2029-09-15 | 13.08 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 30124712-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ | N | 127854.409 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Factibilidad Embalse Longaví | 2026-07-01 | 2030-01-01 | 0 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40047583-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 304437.332 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE ANCOA, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGIÓN DEL MAULE AÑO 2025 - 2026. | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40047583-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 103101.6 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Empedrado, Obras de Distribución y sus Obras Anexas, región del Maule, año 2026. | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40047583-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 703429.668 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGION DEL MAULE AÑO 2025 - 2026 | 2026-07-01 | 2027-04-01 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40062141-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE MC26-3 | N | 301479.34 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERAS Y ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGIÓN DEL MAULE 2026 | 2026-12-15 | 2027-03-25 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40062141-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE MC26-3 | N | 726900 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RIO LIRCAY SECTOR LA ISLA COMUNA DE SAN CLEMENTE | 2026-05-29 | 2026-11-01 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40062141-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE MC26-3 | N | 1059520 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RIOS TENO Y LONTUE SECTORES ISLA MARCHANT ETAPA 1 Y LAS VEITICINCO, COMUNAS DE CURICO Y MOLINA DE MOLINACOMUNA DE CURICO | 2026-05-29 | 2026-10-26 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40065721-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | A | 1671380.702 | 1440280.669 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGION DEL MAULE | 2025-04-24 | 2025-12-05 | 90 | LINARES | LINARES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40065721-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | A | 61580.359 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Sistema de Riego Canal Melado Región del Maule | 2025-05-05 | 2025-11-01 | 100 | LINARES | LINARES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40068817-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE REGULACIÓN EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, SECTOR ARMERILLO, SAN CLEMENTE, REGIÓN DEL MAULE | N | 103000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Regulación Embalse La Laguna sector Armerillo Región del Maule | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40068817-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE REGULACIÓN EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, SECTOR ARMERILLO, SAN CLEMENTE, REGIÓN DEL MAULE | N | 32091.195 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la IFC del contrato de obra Conservación Sistema de Regulación Embalse La Laguna sector Armerillo Región del Maule | 2026-09-01 | 2027-05-01 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40068879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | A | 2228070.639 | 741568.427 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | 2025-10-03 | 2026-06-30 | 35.37 | LINARES | LINARES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40068879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | A | 169615.378 | 73137.54 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica Y Administrativa A La Inspección Fiscal Para El Contrato Conservación Embalse Ancoa Sitio Original, Región Del Maule | 2025-11-17 | 2026-08-14 | 47.68 | LINARES | LINARES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40068879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | N | 50694.18 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato Devolución de Anticipo Conservación Ancoa Sitio Original | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40074962-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAQUI CHICO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | N | 833697.567 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Canal Maqui Chico, Comuna de Romeral, Región del Maule | 2026-04-23 | 2026-10-20 | 0 | CURICO | ROMERAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40074962-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAQUI CHICO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | N | 169220.142 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Maqui Chico Comuna de Romeral Región del Maule | 2026-06-19 | 2026-12-16 | 0 | CURICO | ROMERAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40075498-0 | EJECUCION | CONSERVACION CANAL CERRILLOS 22, COMUNA DE TENO, REGION DEL MAULE | A | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CURICO | TENO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40075498-0 | EJECUCION | CONSERVACION CANAL CERRILLOS 22, COMUNA DE TENO, REGION DEL MAULE | N | 980413.999 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Canal Cerrillos Comuna de Teno Región del Maule | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 0 | CURICO | TENO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 40075498-0 | EJECUCION | CONSERVACION CANAL CERRILLOS 22, COMUNA DE TENO, REGION DEL MAULE | N | 95748 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Canal Cerrillos Comuna de Teno Región del Maule | 2026-08-01 | 2027-07-01 | 0 | CURICO | TENO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Maule | 50001147-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL MAULE ALL26-2 TALCA-MAULE | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación red primaria de Aguas Lluvias región del Maule 2026 | 2026-09-01 | 2029-04-01 | 0 | TALCA | TALCA, MAULE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | N | 499999 | 0 | 1. OBRAS | CO-CLL-05 CONSTRUCCIÓN COLECTOR ECUADOR Y MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA NORTE ETAPA 5 SISTEMA AALL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-CLL-05 ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR ECUADOR CHILLÁN ÑUBLE | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-CLL-06 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL LA LUZ ETAPA 6 CHILÁN ÑUBLE | 2026-10-01 | 2029-02-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | N | 0.822 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | N | 1982.178 | 1982.178 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 5 Rol 373-102 Canal de La Luz | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | A | 6830367.659 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Embalse Zapallar, Región de Ñuble | 2025-12-05 | 2030-05-13 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | A | 599039.158 | 190925.088 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SERVICIO DE APOYO EXPERTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TERRITORIALES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL EMBALSE ZAPALLAR | 2025-11-25 | 2026-11-20 | 21.19 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | A | 360 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones de contratos embalse Zapallar | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 181040.84 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ¿SERVICIO DE ESTUDIOS DE TÍTULO PARA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DE PLANES DE MANEJO FORESTAL Y MEDIDAS FORESTALES DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 2026-05-08 | 2026-10-10 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 205926.131 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ACTIVIDADES ASOCIADAS A LAS MEDIDAS DE FAUNA TERRESTRE DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-05-11 | 2027-05-17 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 150000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadío Embalse Zapallar, Río Diguillín, Ñuble | 2026-09-01 | 2030-07-01 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 1480549.79 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Zapallar, Región De Ñuble, Segundo LLamado | 2026-07-01 | 2031-02-05 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 226885.59 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AVANCE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE VEGETACIÓN TERRESTRE Y PAS FORESTALES DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-03-13 | 2027-01-17 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 267830.08 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Ejecución del Plan de Reasentamiento Embalse Zapallar Región de Ñuble Segundo Llamado | 2026-05-06 | 2028-04-15 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 352296.525 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Medidas de Mitigación Medio Humano Embalse Zapallar Región de Ñuble - Segundo Llamado | 2026-06-26 | 2027-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 662006.52 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | MEDIDAS Y EXIGENCIAS ARQUEOLOGÍA EMBALSE ZAPALLAR. REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-01-14 | 2026-10-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 295730.312 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 71121 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 10 2026 Zapallar | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 1767.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 100 ZAPALLAR 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 3756.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 101 ZAPALLAR 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 1641.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 104 ZAPALLAR 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 3550.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 107 ZAPALLAR 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 16270.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 108 ZAPALLAR 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 2200 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 131 Rol 106-11 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 3200 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 132 Rol 106-11 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 55893 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 14 2026 Zapallar | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 51473.75 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 15 2026 Zapallar | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 6619.323 | 3341.132 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 196 Zapallar | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 2131.266 | 1075.766 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 197 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 3635.324 | 1835.324 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 198 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 2401.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 201 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 837.3 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 202 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 1925.55 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 203 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 1620 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 205 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 929.35 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 207 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 4235 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 208 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 1842 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 211 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 1887 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 212 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 916 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 217 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 93990 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 22 Zapallar | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 95000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 22 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 22808.014 | 22808.014 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 74 Convenio | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 81249.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 82 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 9076 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 84 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 10950.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 85 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 7309.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 86 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 6776.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 87 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 5747.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 88 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 5938.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 90 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 7165.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 91 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 8346 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 92 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 37359.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 93 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 31761.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 94 Zapallar 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 7253.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 96 ZAPALLAR 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 11624.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 97 ZAPALLAR 2026 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 17388.3 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 98 ZAPALLAR 2026 | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 96757 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 9-A | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 89742.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 9-B | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 122807.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 9-C ZAPALLAR | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 100460.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 9-D EMBALSE ZAPALLAR | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 102470 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote 9-E Zapallar | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 16116.042 | 8316.042 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE PERITOS TASADORES DOH AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 36375.578 | 8375.578 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES NOTARIOS Y CONSERVADORES AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 33026.291 | 6026.291 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 2797432.247 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato Devolución de Anticipo Construcción Embalse Zapallar, Región de Ñuble | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047432-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 141851.497 | 141851.497 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL 3 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025 | 2025-10-21 | 2026-08-17 | 100 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047432-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 36772.249 | 36772.249 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL 4 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2025 | 2025-10-31 | 2026-01-29 | 100 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047432-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | N | 210655.725 | 66997.714 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL 5 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2025 - 2026 | 2026-03-19 | 2026-06-17 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047585-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | A | 164815.785 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE EMERGENCIA REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ QUILLON COMUINA DE QUILLON REGION DE ÑUBLE | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047585-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | N | 999989.215 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2025-2026 REGION DE ÑUBLE | 2026-04-10 | 2026-10-07 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40070654-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | N | 565804.35 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias Región de Ñuble 2026 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40071711-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | A | 6361574.57 | 884702.436 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco. Rivas y Municipal, San Carlos, Ñuble | 2025-11-18 | 2026-09-14 | 12.72 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40071711-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | A | 231332.243 | 43460.518 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco Rivas y Municipal San Carlos Ñuble | 2025-12-16 | 2026-10-12 | 18.4 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40074802-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ ÑIQUEN, COMUNA DE ÑIQUEN, REGION DE ÑUBLE | N | 1880406.592 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Ñiquén, Comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | 2026-05-07 | 2027-04-02 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40074802-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ ÑIQUEN, COMUNA DE ÑIQUEN, REGION DE ÑUBLE | N | 138067.892 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Ñiquén, Comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | 2026-06-30 | 2027-05-26 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40075720-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 27136.544 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Pago de Viáticos y traslados Inspección Fiscal asociado al proyecto Embalse Nueva La Punilla | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40075720-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1210263.456 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pagos de Bonos cumplimiento RCA N°18 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40075720-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Contratos Embalse Punilla | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40075720-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 446355 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Apoyo Técnico - Administrativo para la Gestión y Pago de Bonos a Beneficiarios del Proyecto Embalse Nueva La Punilla, Región de Ñuble | 2026-04-20 | 2027-07-04 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 40075720-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 520116.516 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Desarrollo de Antecedentes Técnicos y Actividades Territoriales para el Proyecto Embalse Nueva La Punilla Región de Ñuble | 2026-04-30 | 2027-12-21 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 50002016-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAUCES NATURALES RÍO COIHUECO COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE MC26-1 | N | 342720 | 0 | 1. OBRAS | DESEMBANQUE Y ENCAUZAMIENTO RIO COIHUECO EN ZONA URBANA | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Ñuble | 50002020-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAUCES NATURALES ESTERO COYANCO COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE MC26-1 | N | 347289.6 | 0 | 1. OBRAS | REFUERZO DE RIBERA EN ESTERO COYANCO, COMUNA DE QUILLÓN. | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | A | 4660413.91 | 1482592.76 | 1. OBRAS | Construccion obra sedimentadora en rio Andalien sector trinitarias región del Biobío | 2025-11-12 | 2026-11-07 | 33.5 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | A | 407837.121 | 105417.279 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE OBRA SEDIMENTADORA EN RÍO ANDALIEN, SECTOR TRINITARIAS, REGIÓN DEL BIOBIO | 2025-12-18 | 2026-12-13 | 28 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 126288.692 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 4831.146 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE PERITOS TASADORES DOH AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 5000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CO SGT 06 ETAPA 6 CONSTRUCCIÓN CANAL GAETE | 2026-12-01 | 2029-08-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1300397.063 | 0 | 1. OBRAS | CO-SGT-05 CONSTRUCCIÓN COLECTOR AALL NEFF TRAMO EFE TALCAHUANO BIO BIO | 2026-05-18 | 2027-06-12 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 20000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-SGT-05 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL GAETE ETAPA 5 TALCAHUANO BIOBIO | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-SGT-06 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL GAETE ETAPA 6 TALCAHUANO BIOBIO | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | A | 567704.345 | 254490.797 | 2. ESTUDIOS | AD-EQ-15 ADECUACION DISEÑO OBRAS ESTERO QUILQUE LOS ANGELES BIOBIO | 2025-12-05 | 2027-01-01 | 41.3 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | A | 203495.469 | 153756.183 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CP-EQ-01 COMPLETITUD PROYECTO RED PRIMARIA AALL SISTEMA QUILQUE LOS ÁNGELES BIOBIO | 2025-02-28 | 2026-05-13 | 90 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 2 LOS ANGELES BIOBIO | 2026-08-01 | 2028-09-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | N | 56.047 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | N | 943.953 | 943.953 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES NOTARIOS Y CONSERVADORES AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30482512-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | A | 789866.89 | 789866.89 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | 2023-11-28 | 2026-03-23 | 93.5 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 30482512-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | A | 79358.125 | 79358.125 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | 2023-12-18 | 2026-01-18 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40015379-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | A | 1030324.243 | 617662.351 | 1. OBRAS | CO-ET-02 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PORTALES COMUNA DE TOME REGION DEL BIOBIO | 2025-06-11 | 2026-04-07 | 85 | CONCEPCION | TOME
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40015379-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | A | 179060.422 | 86910.993 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-ET-02 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR PORTALES COMUNA DE TOME REGION DEL BIOBIO | 2025-06-16 | 2026-06-16 | 67 | CONCEPCION | TOME
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40047650-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | N | 123891 | 0 | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ SEGUNDO LLAMADO | 2026-04-24 | 2027-05-19 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40059157-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | N | 178020 | 0 | 1. OBRAS | REFUERZO DE RIBERAS ESTERO NONGUÉN SECTOR PASARELA PASAJE 2-SEGUNDO LLAMADO | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40060706-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | A | 387548.846 | 387548.846 | 1. OBRAS | Conservación Obra de Riego Fiscal 2025 - 2026, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del sistema de riego Cayucupil | 2025-08-21 | 2026-04-18 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40060706-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | N | 885228.154 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL 2025-2026, CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DEL SISTEMA DE RIEGO BIOBÍO NORTE | 2026-03-06 | 2026-11-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40060706-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | N | 220000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL 2026, SISTEMA DE RIEGO CAYUCUPIL | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40060706-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL 2027, SISTEMA DE RIEGO BIOBÍO NORTE | 2026-12-01 | 2027-11-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40060706-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL 2027, SISTEMA DE RIEGO CAYUCUPIL | 2026-12-01 | 2027-11-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40060708-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | A | 600492 | 310827.341 | 1. OBRAS | Conservación Global Río Biobío y Río Duqueco, Comunas de Quilleco, Quilaco y Santa Bárbara, Provincia y Región del Biobío 2025 ¿ 2026 | 2025-08-21 | 2026-07-27 | 76.52 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40063554-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTERO DICHATO Y COLLEN, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 215985.942 | 215985.942 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTERO DICHATO Y COLLÉN, COMUNA DE TOMÉ, SEGUNDO LLAMADO | 2025-10-27 | 2026-03-03 | 100 | CONCEPCION | TOME
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40067898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | A | 162972.026 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico del Comportamiento de Quebradas de la comuna de Chiguayante, Región del Biobío | 2025-03-06 | 2026-04-15 | 85 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40067898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | A | 380000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico Plan Maestro de Cauces ríos Curanilahue, Ranas y Plegaria, en la comuna de Curanilahue | 2025-05-29 | 2026-10-11 | 40 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40067898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | A | 117143.6 | 49706.3 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico ríos Lía, Conumo, Pichilo y Carampangue, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco. | 2025-02-14 | 2026-07-09 | 74 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40070764-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIOBIO MC26-2 | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40070764-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIOBIO MC26-2 | N | 202515.758 | 0 | 1. OBRAS | Global de Conservación de Cauces 2026 Provincia de Concepción y Biobío | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40079155-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTERO LA HIGUERA, COMUNA DE PENCO | N | 345000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación estero La Higuera Comuna de Penco | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | CONCEPCION | PENCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40079160-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA COMUNAS DE TOMÉ Y CHIGUAYANTE | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40079160-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA COMUNAS DE TOMÉ Y CHIGUAYANTE | N | 117000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación red primaria comunas de Tomé y Chiguayante | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40079179-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAUCES CUENCA RÍO ANDALIEN | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 40079179-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAUCES CUENCA RÍO ANDALIEN | N | 339000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de estero Nonguén | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Biobío | 50000932-0 | EJECUCION | CONSERVACION REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIA 2026 REGIÓN DEL BIOBÍO VARIAS COMUNAS | N | 218209 | 0 | 1. OBRAS | Conservación redes primarias de aguas lluvias 2026 varias comunas de la Provincia de Concepción y Biobío | 2026-08-01 | 2027-01-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 20188580-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | A | 1035.139 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1, Comuna de Temuco | 2024-01-11 | 2025-09-02 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 20188580-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | A | 1506885.948 | 960719.532 | 1. OBRAS | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 2, Comuna de Temuco | 2025-08-27 | 2027-03-20 | 45.94 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 20188580-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | A | 16593.92 | 0 | 2. ESTUDIOS | Actualización Diseño Construcción Colector Interceptor de Aguas Lluvias Santa Rosa, Temuco, Región de la Araucanía | 2025-09-22 | 2026-09-17 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 20188580-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | A | 605372.08 | 174453.292 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 2, Comuna de Temuco | 2025-10-02 | 2027-06-24 | 26.7 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30002745-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 306402.088 | 0 | 2. ESTUDIOS | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 2022-12-29 | 2024-12-03 | 100 | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30002745-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 15856.56 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 2022-12-15 | 2024-12-04 | 99.98 | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30002745-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 27933.512 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Sistema de Regadio Vertientes-Pua, Consulta Indigena | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30034469-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | A | 73008 | 0 | 2. ESTUDIOS | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 2021-04-08 | 2023-06-27 | 99.02 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | A | 1412574.049 | 511087.458 | 1. OBRAS | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 2024-10-09 | 2026-04-02 | 84.65 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | A | 415559 | 215992.63 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCIÓN ETAPA 3-B COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 2024-12-12 | 2026-06-05 | 87.78 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30099413-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | A | 23621.688 | 0 | 2. ESTUDIOS | Construccion Obras Fluviales Rio Lumaco, Comuna de Lumaco, Región de La Araucania (Diseño) 2022 | 2023-12-14 | 2025-08-28 | 93.3 | MALLECO | LUMACO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30101997-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | A | 1042745 | 626533.893 | 1. OBRAS | Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 2024-09-24 | 2026-09-14 | 66 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30101997-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | A | 27934.721 | 27934.721 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Construcción Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 100 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30101997-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | A | 271474.279 | 112919.041 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 2024-09-25 | 2026-09-15 | 78.02 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40027158-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA CANAL IMPERIAL, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 531.284 | 0 | 2. ESTUDIOS | Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 2023-08-23 | 2025-03-31 | 100 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40027158-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA CANAL IMPERIAL, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 61004.829 | 61004.829 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 2023-08-15 | 2025-03-31 | 100 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047390-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Canal 21 de Mayo, Región De La Araucanía | 2026-11-01 | 2028-03-01 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047390-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación Sistema de Riego 21 de Mayo Región de la Araucanía | 2026-11-01 | 2028-03-01 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | A | 287977.614 | 287977.614 | 1. OBRAS | Conservación con enrocado y encauzamiento en Río Quepe en sector La Bandera en Comuna de Padre Las Casas y sectores Ragñintuleufu y Boroa en Comuna de Nueva Imperial | 2025-06-12 | 2026-03-09 | 99 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | N | 206000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación con Enrocado en Río Negro, sector can can , Comuna de Cunco, Región de la Araucania | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | N | 894209.125 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de Riberas 2024 Global para 2026 | 2026-06-01 | 2028-01-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047517-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | A | 469283.572 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red primaria de aguas lluvias Colector 10 Temuco | 2025-12-31 | 2026-08-28 | 30 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047517-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | N | 109177.428 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Red Primaria Aguas lluvias Tramo 1 Colector 14 , Temuco, Región de La Araucanía | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047587-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | A | 38396.846 | 37238.955 | 1. OBRAS | Conservacion Sistema de Riego Comuy, Temporada Julio-Septiembre 2025, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía | 2025-09-08 | 2025-12-16 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40060716-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | A | 343097.701 | 75316.422 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2025-05-13 | 2026-03-31 | 64.12 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40064630-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | N | 159270 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2026-09-01 | 2027-08-01 | 0 | MALLECO | COLLIPULLI
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40073569-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO TOLTÉN SECTOR COMUY, COMUNA DE PITRUFQUÉN | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas con Enrocado de emergencia en río Toltén, sector Comuy Comuna de Pitrufquén | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40075075-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERA EN ESTERO SIN NOMBRE CON CONGLOMERADO Y DESEMBANQUE | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Ribera en estero sin nombre con conglomerado y desembanque, Comuna de Cunco | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40076891-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERA CON ENROCADO EN RÍO MALLECO, SECTOR DE CANCURA, COMUNA DE ANGOL | N | 309300 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de riberas conenrocado en río Malleco, sector Cancura Comuna de Angol | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | MALLECO | ANGOL
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40076893-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO ICALMA, SECTOR ICALMA, COMUNA DE LONQUIMAY | N | 309300 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de riberas con gaviones en estero Icalma, Comuna de Lonquimay | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40079361-0 | EJECUCION | CONSERVACION REGADIO LOS GALPONES SECTOR COMUY, PITRUFQUEN | N | 340000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Sistema de Regadio Comuy, temporada 2026, , comuna de Pitrufquen | 2026-08-01 | 2027-01-01 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047438-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | A | 12000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025. COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL | 2024-10-24 | 2025-12-22 | 99 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40064050-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RIOS AÑO 2025-2027 | A | 573682.075 | 127287.083 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Ciudad de Valdivia, Región de los Ríos 2025-2026 | 2025-08-26 | 2026-06-22 | 40 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40064050-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RIOS AÑO 2025-2027 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | conservación red primaria de aguas lluvias región de Los Ríos 2026-2027 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Ríos | 50001432-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS MC26-3 | N | 633989 | 0 | 1. OBRAS | Conservación global de riberas de cauces naturales en la cuenca del río Bueno región de los ríos 2026-2027 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO, RIO BUENO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30131955-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | A | 125420 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Obras de Control Aluvional Parque Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2024-08-08 | 2026-06-14 | 69 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376623-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PUERTO MONTT | N | 700000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Colector Red Primaria Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 2026-03-17 | 2027-09-08 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376623-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PUERTO MONTT | N | 150000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Colector Red Primaria Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 2026-04-09 | 2027-10-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010873-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | A | 6302 | 0 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2022-04-13 | 2025-11-18 | 98 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010874-0 | DISEÑO | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | A | 898 | 0 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2022-04-13 | 2025-11-18 | 98 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40021417-0 | EJECUCION | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | N | 800000 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 2026-08-03 | 2027-10-26 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40021417-0 | EJECUCION | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | N | 60000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 2026-08-03 | 2027-12-06 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40036789-0 | DISEÑO | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | A | 155962 | 0 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 2025-03-05 | 2027-03-01 | 45 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40036790-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | A | 151795 | 0 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 2025-03-05 | 2027-03-01 | 45 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40047439-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | A | 220535 | 219873.368 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2025: Río Azul y Río Espolón, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | 2025-07-16 | 2026-01-24 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40047439-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | A | 105752 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Estero Chinchinco, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 2025-06-13 | 2026-01-13 | 76 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40049755-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS PUDETO 1, COMUNA DE ANCUD | A | 140713 | 11983.694 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Construcción Colector Aguas Lluvias Pudeto 1, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 2025-12-17 | 2027-03-27 | 3 | CHILOE | ANCUD
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40049756-0 | DISEÑO | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR COMUNA DE PUERTO VARAS | A | 289375 | 0 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Reposición y Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada Honda y Mirador, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2025-07-03 | 2027-04-04 | 31 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40059811-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS AV. ANGELMO, COMUNA DE PUERTO MONTT | N | 115972 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Colector Red Primaria Aguas Lluvias Avenida Angelmó, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagosv | 2026-04-17 | 2027-07-26 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40064691-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA CAUCE QUEBRADA HONDA, CALLE VICENTE PÉREZ ROSALES, PUERTO VARAS | A | 88991 | 88990.342 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria Cauce Quebrada Honda, Calle Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagosv | 2025-09-16 | 2026-01-14 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40064775-0 | EJECUCION | CONSERVACION ATRAVIESO RED PRIMARIA CANAL LAUTARO, CALLE PEDRO MONTT, OSORNO, LOS LAGOS | A | 303704 | 51740.052 | 1. OBRAS | Conservación Atravieso Red Primaria Canal Lautaro, Calle Pedro Montt, Ciudad de Osorno, Región de Los Lagos | 2025-12-17 | 2026-05-16 | 23 | OSORNO | OSORNO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40068480-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO VARAS, REGION DE LOS LAGOS | A | 58062 | 58061.185 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Ciudad de Puerto Varas, Comuna de Puerto Varas, Región De Los Lagos | 2025-08-06 | 2026-01-10 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40069265-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 2025, CIUDAD DE ANCUD, REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 260465 | 260464.772 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias 2025, Ciudad de Ancud, Región de Los Lagos | 2025-12-04 | 2026-06-02 | 100 | CHILOE | ANCUD
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40069270-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2025. CIUDAD DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 187312 | 186812.043 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2025, Ciudad de Osorno, Región de Los Lagos | 2025-10-08 | 2026-03-07 | 100 | OSORNO | OSORNO
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40070382-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS MC25-4 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, PUERTO VARAS, QUELLON, QUEMCHI, OSORNO, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40070382-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS MC25-4 | N | 178243 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 F3 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, PUERTO VARAS, QUELLON, QUEMCHI, OSORNO, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40070382-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS MC25-4 | N | 71757 | 0 | 1. OBRAS | Suministro Horas Máquina para encauzamiento de Ríos y Esteros en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2026-05-06 | 2026-08-04 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, PUERTO VARAS, QUELLON, QUEMCHI, OSORNO, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40074072-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2025-2026 | N | 139885 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 F2 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, QUELLON, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40074072-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2025-2026 | N | 10115 | 0 | 1. OBRAS | Suministro Horas Máquina para encauzamiento de Ríos y Esteros en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2026-05-06 | 2026-08-04 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, QUELLON, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40076008-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 2 REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | N | 179920 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, QUELLON, PURRANQUE, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40076008-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 2 REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | N | 138338 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 F3 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, QUELLON, PURRANQUE, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40076008-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 2 REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | N | 11662 | 0 | 1. OBRAS | Suministro Horas Máquina para encauzamiento de Ríos y Esteros en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2026-05-06 | 2026-08-04 | 0 | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, QUELLON, PURRANQUE, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40079158-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 3 REGIÓN DE LOS LAGOS 2026 | N | 347000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de Cauces Naturales 3 Región de Los Lagos 2026-2027 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO, COCHAMO, PUERTO VARAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40079159-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RIO LIUCURA, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | N | 340000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Rio Liucura, Comuna de San Juan de La Costa | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 40070812-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE AYSÉN 2026-2028 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Obras de Riego Fiscal Región de Aysén año 2026 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 40070822-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN ALL 26-3 | N | 199000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén 2025-2026 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 40073073-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL TAMANGUITO, COMUNA DE COCHRANE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 747349.891 | 0 | 1. OBRAS | Obras de conservación canal Tamanguito, Comuna de Cochrane, Región de Aysén | 2026-03-26 | 2026-09-22 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 40074965-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO TRANQUILO 2025-2026 REGIÓN DE AYSÉN | A | 23550 | 23550 | 1. OBRAS | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE PARA REHABILITACIÓN DEL RÍO TRANQUILO, ETAPA 1, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 2025-12-10 | 2026-03-10 | 100 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 40074965-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO TRANQUILO 2025-2026 REGIÓN DE AYSÉN | N | 118286 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE PARA REHABILITACIÓN DEL RIO TRANQUILO TRAMO 3 COMUNA DE IBAÑEZ | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 40074965-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO TRANQUILO 2025-2026 REGIÓN DE AYSÉN | N | 164339 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE PARA REHABILITACIÓN DEL RIO TRANQUILO TRAMOS 1 Y 2 COMUNA DE IBAÑEZ | 2026-05-05 | 2026-11-01 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 40074989-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCES EN RÍOS PAN DE AZUCAR Y EL SILENCIO 2025-2026 LAGO VERDE Y LA JUNTA | A | 189923.889 | 189923.889 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO EL SILENCIO, COMUNA DE CISNES Y RIO PAN DE AZUCAR, COMUNA DE LAGO VERDE | 2025-12-20 | 2026-05-19 | 100 | COIHAIQUE, AYSEN | LAGO VERDE, CISNES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 40077561-0 | EJECUCION | CONSERVACION RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE EN RIO TURBIO COMUNA DE LAGO VERDE 2026 | N | 1741.826 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE EN RÍO TURBIO, COMUNA DE LAGO VERDE, AÑO 2026 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Aysén | 50001933-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RIO MOSCO COMUNA DE O´HIGGINS | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO MOSCO COMUNA DE O´HIGGINS | 2026-07-01 | 2027-02-01 | 0 | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047627-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CANAL PROLONGACIÓN COMUNA PUNTA ARENAS | A | 339948.096 | 80035.95 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Canal Prolongación Punta Arenas | 2025-07-11 | 2026-12-18 | 50.4 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | A | 12890929.556 | 2796236.466 | 1. OBRAS | CO-MLLM-01 MEJORAMIENTO ESTERO LLAU-LLAU, PUNTA ARENAS, MAGALLANES | 2025-07-07 | 2026-12-29 | 41 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | A | 706971 | 191578.118 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-MLLM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN MEJORAMIENTO LLAU-LLAU PUNTA ARENAS | 2025-11-26 | 2027-04-26 | 23.14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CO-MLLM-02 MEJORAMIENTO CHORRILLO MAGDALENA PUNTA ARENAS | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | N | 189614.6 | 0 | 2. ESTUDIOS | CP-MLLM-01 Completitud y BIM Proyecto "Mejoramiento Estero Llau-Llau y Chorrillo Magdalena, Punta Arenas" | 2026-03-12 | 2026-10-29 | 50.3 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-MLLM-02 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CHORRILLO MAGDALENA PUNTA ARENAS | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | N | 297595.943 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | N | 2404.057 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 DOH. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40069339-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2025 - 2026 | A | 67276.171 | 67276.171 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2025-2026 | 2025-08-12 | 2026-03-05 | 100 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070135-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, PUNTA ARENAS | N | 150000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Punta Arenas, 2026 | 2026-06-19 | 2026-09-17 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40074653-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERA DE CAUCE NATURAL, CHORRILLO LA PALOMA, COMUNA DE NATALES 2025 | N | 189610 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Ribera de Cauce Natural, Chorrillo La Paloma, Comuna de Natales, 2026 | 2026-07-02 | 2026-11-29 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40077030-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERA DE CAUCE NATURAL, RÍO DE LAS MINAS, COMUNA DE PUNTA ARENAS, 2026 | N | 262000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Ribera de Cauce Natural, Río de las Minas, Comuna de Punta Arenas, 2026 | 2026-06-01 | 2026-09-29 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40077854-0 | EJECUCION | CONSERVACION SIST. DE REGADÍO HHFF P. NATALES 2026-2027 , REGIÓN DE MAGALLANES | N | 70000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2026-2027 | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30077061-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | N | 52250 | 0 | 2. ESTUDIOS | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 2026-08-01 | 2028-12-01 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | A | 22707.02 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 2020-01-21 | 2023-04-01 | 95.29 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | A | 1425.544 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 2020-04-07 | 2024-01-07 | 90 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30083427-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | A | 68.724 | 68.724 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30083427-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30083427-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | N | 694000 | 0 | 1. OBRAS | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MULLURI, ETAPA I, SECTOR DM 3.900,00 AL DM 14.400,000, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2026-05-31 | 2031-05-05 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30083427-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal Habilitación Senda de Penetración Caritaya - Muyuri (Nuevos 2025) | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30132075-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | A | 109111.961 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | 2021-09-07 | 2023-08-28 | 100 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30132075-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | N | 5243 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico y Propuesta de Intervención Patrimonial del Monumento Histórico Tambo de Zapahuira | 2026-09-01 | 2027-07-01 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30132117-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | A | 251700 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | 2023-09-27 | 2025-09-16 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30239372-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | A | 11539999.606 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | 2023-05-05 | 2026-07-18 | 100 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30239372-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | A | 493999.573 | 133484.797 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2023-07-31 | 2026-07-31 | 82.3 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta A-27, Sector Km 32 - Km 40,2, XV Región (Nuevo 2026) | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-27, Sector Km 32 - Km 40,2, XV Región (Nuevo 2026) | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30244022-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | A | 3000 | 747.187 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30244022-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | A | 87000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30300972-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | N | 54000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 2026-08-01 | 2028-12-01 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30364289-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | A | 7339999.962 | 2844014.817 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2024-05-20 | 2026-05-10 | 95 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30364289-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | A | 287000.324 | 168439.279 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 89.07 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30364290-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | A | 4887788.475 | 3062042.036 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2024-05-20 | 2026-05-10 | 95 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30364290-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | A | 37905.611 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 89.07 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30458889-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | A | 72865.42 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 2018-06-19 | 2020-12-25 | 82.7 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30459183-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 5,SECTOR: BIF. AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | A | 11000 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Comuna Arica, Provincia Arica, Región Arica y Parinacota | 2023-11-15 | 2025-11-08 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30459736-0 | DISEÑO | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | A | 233000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 2017-09-14 | 2025-05-10 | 99.86 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | A | 180680.035 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 2021-06-10 | 2024-08-27 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30481307-0 | DISEÑO | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | A | 5000.09 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 2018-11-23 | 2021-04-04 | 100 | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30483141-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 5, sector cuesta Chaca Sur, Tramo DM. 2.009.000,000 - DM. 2.023.814,429, Región de Arica y Parinacota (segundo llamado) | 2026-04-13 | 2028-04-02 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 30483141-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | N | 110000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Cuesta Chaca Sur (Segundo Llamado), Tramo Dm 2.0009.000,000 - Dm 2.023.814,429, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 2026-04-29 | 2028-04-29 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40004007-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | A | 3000 | 1062.733 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40004007-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | N | 1553000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR C: ROTONDA ARENAS - LÍMITE URBANO SUR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (TERCER LLAMADO). | 2026-06-15 | 2029-05-30 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40004007-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | N | 159000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento pasada urbana Ruta 5 en Arica, Sector C: Rotonda Arenas - Límite urbano Sur, Región de Arica y Parinacota (Tercer llamado). | 2026-06-15 | 2029-06-15 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | 394191.476 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2020-08-06 | 2024-07-16 | 87.42 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | 14857.458 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2020-08-10 | 2024-07-20 | 88.44 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | 14770.022 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2020-08-10 | 2024-07-20 | 85.51 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40022986-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235 | A | 80010 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y Parinacota | 2021-08-17 | 2025-03-29 | 95 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 155920.345 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | 2021-03-12 | 2023-05-25 | 79.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40027285-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32 | A | 318372.6 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO MEJORAMIENTO RUTA A-27 SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA- DM 32 XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 2023-10-18 | 2025-06-29 | 58.4 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40033187-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION | A | 259948.545 | 40553.59 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Cruce Ruta 11 Ch-Limite Parque Nacional Lauca, XV Región (Nuevo 2023) | 2023-10-25 | 2025-07-06 | 35.01 | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40037286-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION | A | 331465.254 | 188335.029 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Limite Parque Nacional Lauca - Hito Tripartito, XV Región (Nuevo 2023) | 2023-11-28 | 2027-02-20 | 44.09 | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40038462-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | A | 1675530.095 | 443977.811 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 2024-04-30 | 2028-04-09 | 21.41 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40038462-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | A | 1162170.689 | 267597.012 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 2024-04-30 | 2028-04-09 | 41.77 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40038462-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | A | 316213.483 | 103961.851 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 2024-08-27 | 2028-08-06 | 39.36 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40038462-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | A | 323730.479 | 105244.468 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 2024-08-31 | 2028-08-10 | 39.48 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40038474-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | A | 406404.015 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, DM. 0,00 AL DM. 13.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 2024-02-06 | 2024-12-24 | 85.86 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 49384.887 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA PUMUTA, DM. 40.400,00 AL DM. 57.900,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-20 | 2024-10-19 | 98.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 74921.605 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 92.800,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-10 | 2024-11-22 | 97.39 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 37266.961 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 92.800,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-10 | 2024-12-22 | 98.14 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 473404.978 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-04-26 | 2025-02-01 | 90.59 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40047688-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN | A | 3300 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 2023-07-20 | 2024-03-16 | 99.63 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40049748-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE RIO ACHA EN RUTA A-133 | N | 160196.159 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE ACHA EN RUTA A-133 COMUNA DE ARICA Y CONSTRUCCION PUENTE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2026-06-08 | 2028-06-27 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40049844-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025-2027 | N | 239990 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-345, SECTOR CRUCE RUTA 5 - PAMPANUNE, DM. 0,00 AL DM. 20.000,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40049844-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025-2027 | N | 79146 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-345, SECTOR CRUCE RUTA 5 - PAMPANUNE, DM. 0,00 AL DM. 55.000,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40049918-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | A | 369427.43 | 369427.43 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2024-12-17 | 2025-12-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40049918-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | A | 3084829.801 | 638022.745 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2025-09-12 | 2026-05-23 | 4.36 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40050040-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | A | 4073702.664 | 1841076.84 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2025-10-30 | 2029-10-09 | 11.82 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40050040-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | A | 1916949.538 | 641620.131 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAMARONES, SECTOR CAMARONES, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2025-08-21 | 2029-08-21 | 7.6 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40050040-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | A | 1205130.268 | 193641.029 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2025-11-14 | 2029-10-24 | 1.96 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40050040-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | A | 353392.079 | 116592.079 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGION DE ARICA Y PARIN | 2025-09-16 | 2029-07-27 | 13 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40050040-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO, COMUNA DE ARICA, ETAPA IV, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2026-07-01 | 2030-09-01 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40050040-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | N | 583000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2026-01-30 | 2030-01-09 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40050040-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | N | 106383 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO, COMUNA DE ARICA, ETAPA IV, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2026-08-01 | 2030-09-01 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40050040-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | N | 256248.196 | 36588.742 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2026-01-27 | 2029-12-27 | 4.96 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40050040-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | N | 150000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA (SEGUNDO LLAMADO) | 2026-07-01 | 2030-06-01 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40050040-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | N | 140000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGION DE ARICA Y PARINA | 2026-06-03 | 2030-04-13 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40051786-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | A | 100000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | A | 2128616.264 | 313990.031 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, (SEGUNDO LLAMADO) | 2025-08-21 | 2026-11-14 | 10.04 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | A | 1592872.839 | 149073.875 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI ¿ CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. (SEGUNDO LLAMADO) | 2025-11-22 | 2026-09-18 | 4.63 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | A | 752340.235 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2025-01-31 | 2026-03-27 | 99.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | A | 59.319 | 59.319 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 45.000,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2025-01-17 | 2026-03-13 | 99.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | A | 392430.762 | 135217.167 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2025-11-08 | 2026-11-08 | 35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | A | 218428.052 | 145828.052 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2025-08-08 | 2026-10-02 | 39.25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063096-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | A | 1260141.052 | 765670.141 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta 11 CH, Sector Quebrada Taipicagua y Ruta A-149, Sector Fundición, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 2025-04-23 | 2025-11-19 | 38.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063096-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | A | 6467656.048 | 489015.301 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-109, Sector Río Azufre y Ruta A-111, Sector Ancolacane y Ruta A-127, Sector Hospicio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 2025-08-08 | 2026-03-08 | 19 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063096-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | A | 205229.949 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-13, Sector Puquios, tramo Km. 72,300 al Km. 73,700; Región de Arica y Parinacota | 2025-06-05 | 2025-12-02 | 38.14 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063096-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | A | 718741.143 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-345, Sectores Quebrada de Pampanune y Cochiza, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 2025-06-03 | 2025-12-29 | 86.89 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063096-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | A | 1296563.281 | 412598.786 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-95, Sector Visluvio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 2025-06-04 | 2025-10-31 | 79.21 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063096-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | A | 701668.144 | 148032.529 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta S/R A-304, Sector Desembocadura Río Vítor, Región de Arica y Parinacota. | 2025-06-23 | 2025-11-20 | 80.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063096-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | A | 257557.022 | 156270.374 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta 11 CH, sector Quebrada Taipicagua y Ruta A-149, Sector Fundición, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 2025-09-04 | 2026-04-04 | 83.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063096-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | A | 381778.834 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-109, Sector Río Azufre y Ruta A-111, Sector Ancolacane y Ruta A-127, Sector Hospicio, Provincia De Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 2025-09-03 | 2026-04-03 | 87.33 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063096-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | A | 180093.98 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-345, Sectores Quebrada de Pampanune y Cochiza, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 2025-08-29 | 2026-03-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063096-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | A | 70483.522 | 70483.522 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-95, Sector Visluvio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 2025-08-27 | 2026-01-27 | 59.28 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063096-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | A | 186296.231 | 93051.809 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta S/R A-304, Sector Desembocadura Río Vitor, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 2025-08-28 | 2026-01-28 | 78.64 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063096-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | A | 197790.793 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación Ruta A-13, Sector Puquios, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 2025-08-29 | 2025-12-29 | 71.97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40063221-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | N | 672572.333 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | 2026-03-13 | 2026-09-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40066422-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE DE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES | N | 186410.377 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE ACHA EN RUTA A-133 COMUNA DE ARICA Y CONSTRUCCION PUENTE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2026-06-08 | 2028-06-27 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40068364-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS POR EMERGENCIA RUTA 5 NORTE, SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO | A | 3268474.536 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN OBRAS POR EMERGENCIA RUTA 5 NORTE, SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2024-10-31 | 2025-07-28 | 99.77 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40068592-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA 5, S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO | A | 682459.18 | 219758.921 | 2. ESTUDIOS | Estudio de prefactibilidad "construcción y mejoramiento ruta 5, s: cuesta cultura Chinchorro, región de Arica y Parinacota" | 2025-09-11 | 2027-03-05 | 37.04 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40070236-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE RUTA A-319 KM 10 (FCO. HUMIRE) | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Cochiza en Rio Camarones, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2026) | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40070236-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE RUTA A-319 KM 10 (FCO. HUMIRE) | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40070241-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUENTE COCHIZA EN RIO CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Cochiza en Rio Camarones, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2026) | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40070241-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUENTE COCHIZA EN RIO CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40074834-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO POR EMERGENCIA ESTABILIDAD TALUDES RUTA 5 S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO REG AYP | N | 109.466 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40074834-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO POR EMERGENCIA ESTABILIDAD TALUDES RUTA 5 S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO REG AYP | N | 305188.422 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento por Emergencia Estabilidad de Taludes Ruta 5, Sector Cuesta Cultura Chinchorro Región de Arica y Parinacota | 2026-05-29 | 2027-10-21 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | A | 195923.161 | 0 | 1. OBRAS | Pago Costo Póliza Garantía Adicional contrato Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.(contrato 200983) | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30123577-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION VIADUCTO TANA RUTA 5 REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 415984 | 49278.043 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Construcción Viaducto Tana, Ruta 5, Región de Tarapacá. | 2026-01-26 | 2028-04-15 | 9.33 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30131601-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | N | 2300000 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 1, Sector Patillos - Aeropuerto, KM 354.200 al KM 372.698, comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 2026-02-03 | 2028-02-23 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30131601-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | N | 304412.773 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal Reposición Ruta 1, Sector Patillos - Aeropuerto, km 354.200 al km 372.698, comuna de Iquique, provincia de Iquique, región de Tarapacá. | 2026-03-05 | 2028-04-05 | 4.86 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30398852-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | A | 2789214.789 | 2074989.873 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 2025-02-05 | 2027-01-26 | 93.52 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30398852-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | A | 494080.188 | 101821.351 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa - Cuesta Guanillos, Tramo DM 270.933,381 a DM 293.239,309, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 2025-02-24 | 2027-02-24 | 44.1 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30404773-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | A | 2518248.925 | 0 | 1. OBRAS | CONTRATO DE TERMINACIÓN DE OBRAS RUTA A-653, SECTOR CRUCE A-65 BY-PASS CUESTA DUPLIJSA, SEGUNDO LLAMADO¿ PROVINCIA DE TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA | 2025-12-19 | 2026-09-15 | 44.459 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | A | 193979.457 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 2019-01-30 | 2023-04-09 | 100 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | A | 668020.291 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 2018-08-09 | 2022-09-17 | 91.86 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30458378-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | A | 0 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 2018-03-13 | 2021-07-13 | 94.36 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30458426-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | A | 16999999.636 | 5357498.573 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 15 CH, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, DM 67.500 al DM 84.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 2025-03-07 | 2027-04-26 | 27.56 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30458426-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | A | 485809.897 | 113172.51 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15 Ch, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, Dm 67.500 Al Dm 84.000, Comuna De Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 2025-04-07 | 2027-06-07 | 3.9 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | A | 15000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Consultoria para Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta A-555 por sectores, Badenes Carora - Pachica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2021-03-09 | 2022-02-02 | 94.56 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | A | 41110 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 2019-10-15 | 2020-06-15 | 93.2 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | A | 29000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 2018-08-20 | 2020-08-24 | 91.85 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 30483132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | A | 163736.291 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 2019-05-31 | 2020-09-22 | 99.79 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40003986-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | A | 136743.818 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá 2º Llamado | 2024-05-14 | 2026-10-01 | 51.47 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40004533-0 | DISEÑO | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | A | 49440.2 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 2020-04-23 | 2021-04-18 | 90.48 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40004533-0 | DISEÑO | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | A | 21560 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá Nuevos 2020, Etapa II, 2° Llamado | 2021-11-17 | 2022-12-12 | 91.93 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40020281-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | A | 132777.55 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | 2021-09-13 | 2025-12-31 | 81.04 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40020281-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | A | 16400 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | 2021-09-09 | 2025-08-19 | 88.01 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40020281-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | A | 42388.943 | 42388.943 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | 2024-11-20 | 2026-05-20 | 71.67 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40020521-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | A | 242400.327 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PATACHE PATILLO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2025-03-10 | 2027-04-29 | 25.3 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40020525-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE TARAPACÁ PERIODO 2024 - 2025 | A | 164000.447 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Bypass Pozo Almonte, Ruta 5 Dm 1.805.627 al Dm 1.806.565, Ruta 5 Dm 1.810.256 al Dm 1.811.277, Ruta A-65 Dm 0,000 al Dm 3.580, Ruta A-615 Dm 0,000 al Dm 3.286, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2024-10-23 | 2025-05-21 | 94.824 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40020526-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento ruta 15-CH; sector: Tarapaca - Alto Pachica Reg. Tarapaca (Nueva 2026) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40020526-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | N | 144000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 15-CH; sector: Tarapaca - Alto Pachica Reg Tarapaca (Nueva 2026) | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40020526-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40026739-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE TRAMO I PABELLÓN PICA - AEROPUERTO (333,9 al 343, 9 Km) (NUEVO 2026) | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40026739-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | N | 76000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal reposicion ruta 1 sector pabellon de pica - patache (Nuevo 2026) | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40026739-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 125000 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2021-03-23 | 2021-08-20 | 54.33 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 9000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | 2021-04-23 | 2023-08-17 | 98.98 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | A | 9883.717 | 0 | 1. OBRAS | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 2021-03-31 | 2021-12-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | A | 13178.788 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 2021-03-24 | 2021-12-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | A | 6790.408 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial; Conservación Ruta A-65; sector Dm 3.000 a Dm 14,500; Cruce A-653, Provincia de Tamarugal; Region de Tarapacá | 2021-06-17 | 2022-01-29 | 99.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40030506-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE | A | 46547.685 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022 SEGUNDO LLAMADO | 2023-09-08 | 2025-05-30 | 30.08 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40030668-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | A | 1387591.916 | 195550.446 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 2025-01-15 | 2027-01-15 | 51.12 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40030668-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | A | 326616.641 | 101369.758 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 2025-12-02 | 2027-11-02 | 8.5 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40030668-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | N | 1902887.12 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa IV, Cuarto Llamado, Región de Tarapacá | 2026-01-23 | 2028-01-13 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40030668-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | N | 225926.628 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA - PICA - POZO ALMONTE, ETAPA IV, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 2026-04-02 | 2028-03-02 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40030671-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | A | 1308101.586 | 280458.23 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 2024-05-02 | 2028-04-11 | 67.73 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40030671-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | A | 1841562.803 | 891829.332 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Camiña Colchane, III Etapa, Segundo Llamado Región de Tarapacá | 2024-05-02 | 2028-04-11 | 51.95 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40030671-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | A | 366173.313 | 122061.619 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 2024-06-14 | 2028-05-14 | 43.26 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40030671-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | A | 450461.253 | 149475.901 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA- COLCHANE, III ETAPA, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2024-11-14 | 2028-10-14 | 31.5 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40031013-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 5300 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN CAMINO A-387, KM 0 AL KM 21,71 PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVO 2024 | 2024-07-19 | 2025-04-15 | 99.725 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40031015-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA | A | 158300 | 65299.118 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta A-755 Sector Pintados - Pica, Prov. del Tamarugal, Región De Tarapacá. | 2024-08-20 | 2026-02-14 | 82.98 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40035382-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | A | 403858.846 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-475, KM. 22 AL KM. 32, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2024-10-02 | 2025-07-29 | 73.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40035397-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 89885.85 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA A-515 Y A-525, EMERGENCIA 2022, PROVINCIA DEL TAMARUGAL SEGUNDO LLAMADO | 2024-06-18 | 2025-04-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40035397-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 6500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km. 1.825,00 al Km. 1.840,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal. | 2024-01-11 | 2024-11-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40035397-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 12152.509 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 2022-09-07 | 2023-04-20 | 87.36 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40035397-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 39972.1 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Horas Maquina por emergencias Conservacion Red Vial Obras de Emergencia Horas Maquina Ruta A-525 Sector Puente San Juan( Acceso Huaviña) y Baden en Km 24 Comuna de Huara | 2025-12-30 | 2026-01-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40036572-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40036572-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento ruta 15-ch s: Chapire-Huayna Potosi (Nuevo 2026) | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40036572-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 15-ch s: Chapire-Huayna Potosi (Nuevo 2026) | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40036572-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40036577-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, R. TARAPACA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento ruta 15-ch; s Alto Pachica - Alto Huasquiña, R. Tarapaca (Nuevo 2026) | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40036577-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, R. TARAPACA | N | 48000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal mejoramiento ruta 15-ch; s Alto Pachica - Alto Huasquiña, R. Tarapaca (Nuevo 2026) | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40036577-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, R. TARAPACA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40047506-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025 | A | 5001 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-455, Km 0 al Km 10, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 2025-05-23 | 2025-10-20 | 98.465 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40049828-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | A | 3300 | 3300 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-45, SECTOR KM 43,1 A 58,1, COMUNA DE CAMIÑA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, AÑO 2024, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2024-10-08 | 2025-07-05 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40049828-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | A | 31699.996 | 31699.996 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector km 1700 a km 1730, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | 2024-10-08 | 2025-08-04 | 81.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40049828-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | A | 7000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector Km 1859 a Km 1887, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | 2024-10-31 | 2025-08-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40050066-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | A | 281184.539 | 172142.539 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector Guanillo, Región de Tarapacá | 2025-09-25 | 2027-09-15 | 35.51 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40050130-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN AMPLIACIÓN PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ (SEGUNDO LLAMADO) | 2026-07-31 | 2027-11-23 | 0 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40050130-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | N | 152.471 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40050277-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | N | 511235.186 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela de la Comuna de Camiña, Camino A-45 desde Km 49,500 al Km 70,000 Por Sectores; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá. | 2026-08-31 | 2027-03-29 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40050277-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | N | 228507.418 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Escuela Básica Casa del Sol de La Huayca, Sector Camino A-665 desde Km 26 al Km 27; Comuna de Pozo Almonte; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá, Segundo Llamado | 2026-08-31 | 2026-12-29 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40050279-0 | EJECUCION | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | N | 417861.221 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Vial, Travesías en Camino A-665, Sector KM 31,000 AL KM 50,000 y Camino A-755, Sector KM 15,000 AL 29,055 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Segundo Llamado. | 2026-08-31 | 2027-02-27 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40050279-0 | EJECUCION | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | N | 349672.684 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Vial, Travesías en Camino A-665, Sector KM 7.000 AL KM 11.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Segundo Llamado. | 2026-08-31 | 2027-03-29 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40054565-0 | DISEÑO | REPOSICION Y RELOCALIZACION PLAZA DE PESAJE HUARA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria reposicion y relocalización plaza de pesaje Huara (Nuevo 2026) | 2026-09-01 | 2029-01-01 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40054565-0 | DISEÑO | REPOSICION Y RELOCALIZACION PLAZA DE PESAJE HUARA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40055976-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | A | 7700 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | 2024-05-28 | 2025-01-28 | 100 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40056185-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO R. DE TARAPACÁ 2023-2026 | A | 5519999.796 | 1259574.557 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Camino A-457, Sector Km 38 a Km 63, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región De Tarapacá | 2025-10-27 | 2026-06-24 | 3.095 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40060796-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: INCHUCAREJA - Q. CASOXALLA | A | 90000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40060957-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TAMARUGAL, SECTOR PICA POZO ALMONTE, ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 2026-08-31 | 2030-08-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40060957-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE IQUIQUE Y TAMARUGAL, SECTOR NORTE, ETAPA IV, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2026-08-31 | 2030-08-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40060957-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE IQUIQUE Y TAMARUGAL, SECTOR SUR, ETAPA IV, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2026-08-31 | 2030-08-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40060957-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | N | 106383 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia del Tamarugal, comunas de Pica y Pozo Almonte, Etapa II | 2026-08-01 | 2030-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40060957-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | N | 106383 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por niveles de servicio y por precio unitario de los Caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, sector Norte, comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara, etapa IV | 2026-10-01 | 2030-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40060957-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | N | 106383 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por niveles de servicio y por precio unitario de los Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Sur, comuna de Iquique, etapa IV | 2026-08-01 | 2030-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40068298-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | A | 843337.774 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 102 a km 113.5, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 2025-05-16 | 2026-02-10 | 60.21 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40068298-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | A | 437933.07 | 430198.07 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 113.5 a km 126, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 2025-05-14 | 2025-12-10 | 99.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40068298-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | A | 6257815.846 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 126 a km 144, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 2025-05-14 | 2026-07-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40068298-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | A | 7460913.597 | 3395698.122 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 144 a km 162, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 2025-12-09 | 2026-09-05 | 12.74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40070080-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, COMUNA DE POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 381630 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km 1675 a Km 1700, Provincia Del Tamarugal, Región de Tarapacá | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40070447-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 16 - ACCESO PUERTO DE IQUIQUE | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad construccion conexion vial ruta 16 - acceso Puerto de Iquique (Nueva 2026) | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Tarapacá | 40070447-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 16 - ACCESO PUERTO DE IQUIQUE | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30069291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | A | 198113.561 | 85875.348 | 1. OBRAS | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 2020-03-05 | 2025-09-01 | 100 | EL LOA | OLLAGUE
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30069291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | A | 157180.172 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 2020-12-30 | 2025-08-30 | 100 | EL LOA | OLLAGUE
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30123640-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | A | 7200000.478 | 3538815.194 | 1. OBRAS | Mejoramiento Circunvalación Calama, Sector Yalquincha - Tucnar Huasi, Región de Antofagasta. | 2025-06-06 | 2027-05-27 | 27.64 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30123640-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | A | 541138.33 | 174922.043 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La Inspección Fiscal Mejoramiento Circunvalación Calama, Sector Yalquincha - Tucnar Huasi, Tramo Circunvalación Dm 0.0 - Dm 2.797, Ruta 21 Dm 0.0 - Dm 2.965, Comuna De Calama, Provincia El Loa, Región De Antofagasta. | 2025-08-01 | 2027-08-01 | 35.35 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30123640-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30131282-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | A | 1300 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 2022-08-03 | 2024-09-01 | 0 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30131282-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | A | 35105.659 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 2022-08-16 | 2024-07-16 | 0 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30132606-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | A | 3000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 2020-08-21 | 2024-10-29 | 29.68 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30255722-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Av. Costanera de Mejillones, Sector Primera industrial a Quinta industrial, Tramo: DM 0.000 a DM 5.320, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 2026-01-20 | 2028-01-10 | 0 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30255722-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | N | 150000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal construcción Av. Costanera de Mejillones, sector Primera Industrial a Quinta Industrial, tramo DM 0.000 a DM 5.320, comuna de Mejillones, provincia de Antofagasta, región de Antofagasta. | 2026-04-14 | 2028-04-14 | 0 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30390475-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 239525.936 | 0 | 1. OBRAS | Indemnización Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta (Ctto original 329500) | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 0 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30427024-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 1548177.792 | 1208442.731 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 2023-01-24 | 2026-01-08 | 99.61 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30458834-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | A | 0 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Carmen Alto-Limite Provincial, Tramo: DM. 1.461.420,00 - DM. 1.496.969,84, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 2025-05-07 | 2027-04-27 | 0 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30458834-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | A | 90000 | 52419.63 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 sector Carmen Alto - Límite Provincial, tramo DM 1.461.420,00 DM 1.496.969,84 Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 2025-05-08 | 2027-05-08 | 100 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30458834-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | N | 149999.921 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Carmen Alto-Limite Provincial, Tramo: DM. 1.461.420,00 - DM. 1.496.969,84, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta.(Original 371193) | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30458843-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | A | 4802990.243 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 23-CH, sector: Calama - San Pedro de Atacama, Tramo 4C, DM 86.200,000 a DM 93.418,913, Región de Antofagasta. | 2025-12-26 | 2027-06-19 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30458843-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 23-Ch Sector: Calama - San Pedro De Atacama (Nuevo 2026) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30458843-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 355100.377 | 108694.266 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector: Calama - San Pedro de Atacama, Tramo 4C DM 86.200,000 a DM 93.418,913, comuna de Calama, Provincia el Loa, Región de Antofagasta. | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 18.61 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30458843-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 100000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria de Impeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 23-Ch Sector: Calama - San Pedro De Atacama (Nuevo 2026) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30483144-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | A | 21584999.91 | 7214970.755 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata, DM. 50.000,00 - DM. 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 2025-03-17 | 2028-03-01 | 34.05 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30483144-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | A | 507999.534 | 141959.663 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 24, sector Cuesta Montecristo - Chuquicamata, tramo dm 50.000,00 - dm 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. | 2025-03-21 | 2028-03-21 | 31.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30483148-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | A | 5000000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollagüe, Tramo KM. 146,700 a KM. 196,107, Región de Antofagasta. | 2025-07-07 | 2027-12-24 | 0 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 30483148-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | A | 682229.918 | 259503.635 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector Cebollar - Ollagüe, Tramo KM 146,700 al KM 162,170 y KM 168,000 al KM 196,107 Comuna de Ollagüe, Provincia El Loa, Región de Antofagasta. | 2025-08-14 | 2028-02-14 | 25.35 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | A | 33000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2020. | 2020-12-08 | 2024-12-24 | 96 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | A | 12000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | 2020-12-08 | 2024-12-17 | 95.62 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40004072-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | A | 366353 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta. | 2021-11-17 | 2024-12-31 | 47.33 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40004174-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | A | 142318 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | 2021-03-04 | 2024-05-17 | 100 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40004194-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | A | 2500000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento de Ruta 1, Sector Paso Malo - Caleta Urco, para el Tramo Dm 199.000 al 220.000 y Mejoramiento del Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Región de Antofagasta | 2025-09-16 | 2027-09-06 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40004194-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | A | 154405.049 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 2022-01-26 | 2024-01-16 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40004194-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | N | 276585.365 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Ruta 1 Paso Malo - Caleta Urco y Mejoramiento Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Sector Tocopilla - Caleta Urco, Tramo KM 199,000 al KM 220,000, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de | 2026-03-05 | 2028-03-05 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40004311-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR | A | 315999.58 | 200303.132 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Sico, Ruta 23-CH, Sector Socaire - Salar de Capur, Regiòn de Antofagasta | 2023-09-29 | 2026-02-15 | 93.01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 100364.617 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 2020-10-31 | 2024-11-24 | 95.16 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 181361.256 | 181361.256 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | 2022-02-08 | 2026-01-18 | 93.61 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 564900.41 | 520354.432 | 1. OBRAS | TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGUNDO LLAMADO (CODIGO SAFI: 365458); NUEVO 2020 | 2023-05-04 | 2026-02-17 | 94.69 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 107583.928 | 84760.356 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | TERMINO DE OBRAS ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 358.903)¿; NUE | 2023-11-09 | 2026-02-09 | 97.22 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40011764-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | A | 86600 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta | 2021-10-22 | 2026-03-20 | 92.97 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40020590-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | A | 247000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento de Ruta 1, Sector Paso Malo - Caleta Urco, para el Tramo Dm 199.000 al 220.000 y Mejoramiento del Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Región de Antofagasta | 2025-09-16 | 2027-09-06 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40020590-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | N | 55317.073 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Ruta 1 Paso Malo - Caleta Urco y Mejoramiento Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Sector Tocopilla - Caleta Urco, Tramo KM 199,000 al KM 220,000, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de | 2026-03-05 | 2028-03-05 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40031002-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | A | 287999.746 | 151164.563 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-Ch, Toconao - Socaire, Región de Antofagasta | 2022-12-12 | 2026-03-06 | 76.2 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40031012-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 8500000 | 1930733.723 | 1. OBRAS | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Crucero - Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 - DM. 1.588.150, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | 2025-07-21 | 2027-01-12 | 20.6 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40031012-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 609392.076 | 194294.959 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5, Sector: Crucero ¿ Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 ¿ DM. 1.588.150, Comuna de Maria Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 2025-08-11 | 2027-02-11 | 43.1 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40032217-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (NUEVO 2026) | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40032217-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 250 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40038277-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA | A | 186719.77 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA ¿MEJORAMIENTO RUTA B-39, SECTOR: BAQUEDANO ¿ MINERA GABY, DESDE KM 0,000 AL KM 114,800, REGIÓN DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2023. | 2023-09-15 | 2026-02-11 | 79.55 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40038495-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | A | 1970392.201 | 253549.874 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta; (código safi : 374604); Nuevo 2023 | 2024-09-26 | 2028-09-05 | 18.3 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40038495-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | A | 2737224.749 | 622885.162 | 1. OBRAS | Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta: (Código safi 398301 ); 2do Llamado; Nuevo 2023 | 2025-06-05 | 2029-05-15 | 9.97 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40038495-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | N | 156739.28 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374604); Nuevo 2023 | 2026-06-28 | 2030-05-28 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40038495-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | N | 94544.6 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO: ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA", 2DO LLAMADO; NUEVO 2023 | 2026-06-26 | 2029-05-26 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40039401-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO | A | 259714 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 29, Sector Crucero - Cuesta Montecristo, Región de Antofagasta | 2023-10-03 | 2025-12-21 | 80.52 | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40039622-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 2000000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 1, sector Caleta Urco - Aduana, tramo 1: km 220 a km 236,9, comuna de Tocopilla, provincia de Tocopilla, región de Antofagasta | 2026-04-06 | 2028-03-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40039622-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 269999.762 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector Caleta Urco-Aduana, tramo I km 220 a km 236,99, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 2026-04-20 | 2028-04-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40046667-0 | DISEÑO | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL TOCOPILLA | N | 50000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniera Reposicion Oficina Provincial Tocopilla (Nuevo 2026) | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40049829-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | A | 97570.849 | 97570.849 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 240,000 al Km. 260,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 2025-01-29 | 2025-12-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40049829-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | A | 78760.873 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 27-CH (SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA), KM. 75,000 AL KM. 105,000, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | 2024-11-16 | 2026-02-09 | 98.721 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40049877-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA ALTIPLANICA S: ACCESOS EL TATIO | N | 280140 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de prefactibilidad mejoramiento conexión vial ruta altiplánica s: acceso El Tatio, Región de Antofagasta | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40049879-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. | A | 368493 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA B- 710, SECTOR PAPOSO VARILLAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 2025-04-17 | 2027-10-04 | 31.18 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40049903-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | A | 1879937.275 | 1879937.275 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-163, KM. 16,200 AL KM. 31,480; RUTA B-145, KM. 21,980 AL KM. 26,360 Y ACCESO CUPO, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2024 | 2025-08-08 | 2026-05-05 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | A | 1777175.847 | 829724.122 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 409817); 2DO LLAMADO; NUEVO 2024. | 2025-08-02 | 2029-07-12 | 9.72 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | A | 2385920.401 | 901203.279 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395526); NUEVO 2024. | 2025-06-26 | 2029-06-05 | 11.15 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | A | 1344700 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 417069); 4to Llamado; NUEVO 2024 | 2025-11-25 | 2029-11-04 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | A | 2010764.722 | 681384.07 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | 2025-07-30 | 2029-07-09 | 9.92 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | N | 143231.465 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | 2026-05-28 | 2030-04-28 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | N | 92124.653 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 3ER LLAMADO; NUEVO 2024 | 2026-06-26 | 2029-10-26 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | N | 92474.556 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO: "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2DO LLAMADO"; NUEVO 2024. | 2026-07-14 | 2029-06-14 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | N | 92474.556 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGÜE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2DO LLAMADO"; NUEVO 2024. | 2026-07-14 | 2029-06-14 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40050180-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 27-Ch Sector: San Pedro De Atacama-Paso Jama Tramo I (Nuevo 2026) | 2026-11-01 | 2029-12-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40050180-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 27-Ch Sector: San Pedro De Atacama-Paso Jama Tramo I (Nuevo 2026) | 2026-11-01 | 2029-12-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40054850-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO -CMT | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO CMT, REGIÓN DE ANTOFAGASTA" | 2026-05-30 | 2028-05-19 | 0 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40056277-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | A | 1981.157 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas B-180 y B-168 Accesos a Maria Elena (Nuevo 2024) | 2024-06-04 | 2025-10-27 | 93 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40057285-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B-955 S: ALTAMIRA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 381679.556 | 123065.457 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería: Mejoramiento Ruta B-955 S, Altamira, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2025 | 2025-08-21 | 2027-07-12 | 41.88 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40058856-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | A | 3984092.652 | 3948362.654 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Ruta B-12, Km. 35 al Km. 55, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 2024 | 2025-03-21 | 2026-05-15 | 95.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40060388-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 140,000 al Km. 165,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2025 | 2026-08-01 | 2028-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40060391-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025 -2026 | N | 210000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación para Pavimentos Rurales, Ruta B-357, Km. 12,00 - Km. 24,00, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40060958-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA IV, REGION DE ANTOFAGASTA | 2026-07-14 | 2029-06-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40060958-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | N | 773630.356 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | 2026-05-28 | 2030-05-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40060958-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | N | 805286.376 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA; Nuevo 2025 | 2026-06-28 | 2030-06-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40060958-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2026 | 2026-08-13 | 2029-07-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40060958-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | N | 21642.857 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA IV, REGION DE ANTOFAGASTA | 2026-10-01 | 2029-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40060958-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | N | 24350 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-10-01 | 2029-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40060958-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | N | 83677.044 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | 2026-07-14 | 2030-06-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40060958-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | N | 84132.788 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | 2026-07-14 | 2030-06-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40061053-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION PASO FRONTERIZO OLLAGÜE. RUTA 21 CH. SECTOR: CHIU CHIU-ESTACIÓN SAN PEDRO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construccion Paso Fronterizo Ollagüe. Ruta 21 Ch. Sector: Chiu Chiu-Estación San Pedro (Nuevo 2026) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40061053-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION PASO FRONTERIZO OLLAGÜE. RUTA 21 CH. SECTOR: CHIU CHIU-ESTACIÓN SAN PEDRO | N | 600 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40061125-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B-165, RUTA 23CH - TOCONCE, COMUNA DE CALAMA. | N | 139348 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA B-165, RUTA 23CH-TOCONCE, COMUNA DE CALAMA | 2026-07-01 | 2029-01-01 | 0 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40061332-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AVENIDA SALVADOR ALLENDE | N | 178069.058 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO AVENIDA SALVADOR ALLENDE, REGIÓN ANTOFAGASTA. | 2026-03-06 | 2027-06-19 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40070458-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027 | N | 1177235.847 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA I, (SAFI 420018); REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | 2026-06-22 | 2028-06-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40070458-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027 | N | 105843.824 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA I, REGION DE ANTOFAGASTA | 2026-07-28 | 2028-06-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40073704-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2026 | A | 3094862.433 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Ruta B-207, Km. 15,000 al Km. 25,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2025 | 2025-08-25 | 2026-05-22 | 82.504 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Antofagasta | 40073704-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2026 | A | 4291046 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Varias Rutas, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 2025-08-25 | 2026-05-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30081108-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30081108-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | N | 56000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento ruta c-46, Vallenar Huasco (Nuevo 2026) | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30081108-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30106221-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | A | 500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 2013-05-28 | 2017-09-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30124429-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | A | 1257700.98 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II; VARIANTE EL PARRAL KM 44,600 SECTOR ALBARICOQUE km 54,248 ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | 2023-11-04 | 2025-09-16 | 99.9 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30124429-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | A | 37946.867 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II DESDE VARIANTE EL PARRAL KM 44;600 HASTA SECTOR ALBARICOQUE KM 54;248 COMUNA ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | 2023-11-14 | 2025-04-14 | 90.71 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30124429-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | A | 6000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30124429-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30124738-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | A | 49500 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 2018-11-29 | 2025-10-08 | 23.4 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento ruta c-35 sector: Los Loros(km 53)-juntas(km 88), Tierra Amarilla (Nueva 2026) | 2026-11-01 | 2029-03-01 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal mejoramiento ruta c-35 sector: Los Loros(km 53)-juntas(km 88), Tierra Amarilla (Nueva 2026) | 2026-11-01 | 2029-03-01 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30131594-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO | A | 62439 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13. Sector: Diego de Almagro - Llanta, Región de Atacama (Nuevo 2023) | 2023-07-14 | 2025-11-30 | 91.35 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30134899-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | N | 220000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria construccion puente Huasco y paso superior de FFCC en ruta costera Provincia de Huasco; Region de Atacama | 2026-04-05 | 2028-08-07 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30134899-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30224273-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | A | 35965.766 | 0 | 1. OBRAS | DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977 | 2020-12-23 | 2021-05-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30273579-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | A | 132264.9 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 2021-08-09 | 2024-04-25 | 100 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30290175-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | A | 112246.38 | 27790.62 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA C-115-B; DIEGO DE ALMAGRO - LIMITE REGIONAL PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 2022-12-17 | 2026-04-30 | 92.62 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30370926-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | A | 1500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 2017-12-22 | 2019-05-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30371173-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | A | 67844.521 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 2016-10-19 | 2021-05-26 | 90.05 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30371173-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | A | 7157.292 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 2017-03-02 | 2021-06-09 | 95.48 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30371173-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | A | 133000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 2017-11-02 | 2022-02-09 | 93.6 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30386472-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | A | 283961.119 | 129365.067 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Puente Brasil en Ruta C-48 y Accesos, Vallenar Región de Atacama | 2025-10-08 | 2027-07-30 | 0.34 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30387092-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | A | 3632139.168 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector: Enlace Travesía Copiapó, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | 2024-07-03 | 2026-07-21 | 92.5 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30387092-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | A | 188495.373 | 119741.97 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía - Copiapó, Tramo I, DM. 580,00 - DM. 12.000,00, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | 2024-08-07 | 2026-08-07 | 77 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30387092-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | Reposición ruta 5 sector enlace Travesía - Copiapo (Nueva 2026 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30387092-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal reposición ruta 5 sector enlace Travesía - Copiapo (Nueva 2026) | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30387092-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30388972-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | A | 1000000 | 666748.931 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA C-13 BIFURCACION POTRERILLOS-SALAR DE PEDERNALES PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 2025-05-07 | 2027-12-28 | 20.74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30456923-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento paso San Francisco s: Pedernales - salar de Maricunga, Diego de Almagro (Nueva 2026) | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30456923-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal mejoramiento paso San Francisco s: Pedernales - salar de Maricunga, Diego de Almagro (Nueva 2026) | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30456923-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30457123-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | A | 140981 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 2018-01-25 | 2020-12-10 | 91 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30458877-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO | N | 348075.59 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta 31 CH sectores cuesta Codoceo y El Salto Provincia de Copiapo Region de Atacama | 2026-04-23 | 2028-12-03 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30460679-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | A | 9010 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | 2019-07-12 | 2024-03-27 | 99.19 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30481760-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA | A | 75999.597 | 13620.597 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Maitencillo y Accesos, Freirina, Región de Atacama | 2024-04-29 | 2026-05-04 | 88.71 | HUASCO | FREIRINA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30483189-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL | A | 415720 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL, REGIÓN DE ATACAMA. | 2025-01-28 | 2027-05-18 | 33 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30487155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | A | 10000000 | 4090880.958 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta C-13 S: Cruce Ruta 5 - El Salado - D. De Almagro (Nuevo 2023) | 2025-08-11 | 2028-07-26 | 4.57 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30487155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | A | 480000.003 | 148690.499 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-13, sector Ruta 5 - Diego de Almagro, tramo dm. 0.400 - dm. 21.400, Comuna de Chañaral, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. | 2025-08-25 | 2028-08-25 | 10.14 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 30487155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40003806-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | A | 267235 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-350 sector Cerrillos (Km 0) Los Loros (Km 34.300) Prov. Copiapó Región de Atacama | 2020-11-23 | 2022-10-29 | 57.66 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40004538-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | A | 168900 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2021-10-06 | 2023-09-26 | 27.18 | HUASCO | VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 169813.344 | 45531.994 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 2021-04-08 | 2025-09-01 | 96.34 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 1604384.417 | 864776.351 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | 2022-06-21 | 2026-05-31 | 90.79 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 105480.865 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 2021-08-20 | 2025-09-28 | 91.11 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 1023142.791 | 450733.975 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | 2022-06-08 | 2026-05-18 | 93.21 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 20296.007 | 20296.007 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 90.35 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 192045.392 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 89.89 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 16435.295 | 16435.295 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | 2022-03-29 | 2026-02-06 | 95.69 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 93961.68 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 2021-11-10 | 2026-01-01 | 100 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 113938.835 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | 2021-11-16 | 2025-09-26 | 90.03 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 270174.489 | 88642.918 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria A La Inspeccion Fiscal Contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera Etapa III Region De Atacama | 2022-09-07 | 2026-07-18 | 85.18 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 27926.523 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De Atacama | 2021-11-10 | 2025-09-20 | 97.84 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 62000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | 2023-01-16 | 2026-11-26 | 17.17 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 8564.852 | 8564.852 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 2022-03-29 | 2026-02-06 | 91.79 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40011741-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | A | 251420.914 | 82852.727 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 2025-04-28 | 2026-10-20 | 63.14 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40020320-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2, COPIAPO | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Puentes Paipote 1 y 2, Copiapó (Nuevo 2026) | 2026-11-01 | 2028-11-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40020320-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2, COPIAPO | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Puentes Paipote 1 y 2, Copiapó (Nuevo 2026) | 2026-11-01 | 2028-11-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40020320-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2, COPIAPO | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40020326-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN | A | 21085 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 2021-08-09 | 2024-04-25 | 100 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40020330-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | A | 255200.625 | 51732.892 | 2. ESTUDIOS | Estudio Diseño de Ingeniería Reposición Puente Manflas en Ruta C-393, comuna de Tierra Amarilla; Region de Atacama | 2025-10-07 | 2028-02-09 | 13.22 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40026077-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS SECTOR CUESTA LOS CASTAÑOS | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector Cuesta Los Castaños (Nueva 2026) | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40026077-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS SECTOR CUESTA LOS CASTAÑOS | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40026114-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA | N | 437368.191 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGIÓN DE ATACAMA. | 2026-06-15 | 2028-11-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40027075-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 53741.492 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | 2021-08-04 | 2023-05-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40027075-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 38230 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 40,850 - km 56,870 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 2021-07-27 | 2022-11-20 | 99.23 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40027075-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 21747.245 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 56,870 - km 72,900 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 2021-08-04 | 2022-09-21 | 84.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40027075-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 10605.228 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 34,831 - km 52,929 Provincia de Copiapó, Región de Atacama(Plan de recuperación) | 2021-08-04 | 2022-12-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40027075-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 83821.793 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | 2021-08-04 | 2023-03-27 | 81.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40027078-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 19392.981 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA 31-CH SECTOR: SALAR DE MARICUNGA_TRES CRUCES KM 171 AL KM 205) PROVINCIA DE COPIAPO-REGION DE ATACAMA (PLAN DE RECUPERACION) | 2021-07-08 | 2023-01-01 | 88.88 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40027078-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 29225.407 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial (Conservación Periódica Ruta 31-CH, km 205,00 (Tres Cruces) - km 234,00 (Llanos de Piedra Pómez), Provincia de Copiapó, Región de Atacama (plan de recuperación) | 2021-04-20 | 2023-01-01 | 81.06 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40034246-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-485 S:RUTA 5 - ALTO DEL CARMEN | A | 518400 | 100787.086 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-485 S: Ruta 5 - Alto Del Carmen Provincia de Huasco Region de Atacama | 2025-12-03 | 2028-07-15 | 4.62 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40035400-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 75000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica Ruta 5 km Km 986al Km 1010) Provincia De Chañaral-Region De Atacama | 2022-03-30 | 2023-02-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40037770-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | A | 2367164.597 | 371413.693 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 2023-05-31 | 2027-05-10 | 58.46 | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40037770-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | A | 1040000 | 325644.794 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | 2023-05-16 | 2027-04-25 | 82.73 | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40037770-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | A | 342000 | 130722.639 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 2023-07-17 | 2027-05-27 | 68.97 | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40037770-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | A | 414000 | 140474.781 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia de Copiapo Sector Costa Etapa I Region De Atacama | 2024-01-10 | 2027-11-20 | 55.2 | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40038423-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | A | 315273.965 | 57907.685 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120 Chañaral - Ruta 5 Provincia de Chañaral Region de Atacama | 2024-06-24 | 2027-02-04 | 78.51 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40047681-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | A | 169999.787 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Vial, Pasadas Zonas Urbanas; Travesía Ruta C-46 Km 20,900 Al Km 23,400, Provincia De Huasco, Región De Atacama. | 2024-06-04 | 2025-03-01 | 95.38 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40050111-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | A | 363678 | 111644.179 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector: Tierra Amarilla Cerrillos, Tierra Amarilla, Región de Atacama | 2024-09-27 | 2026-12-16 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40050114-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | A | 156025 | 108626.482 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda Copayapu S: Puente Copayapu-Matta, Copiapo Región de Atacama | 2024-12-26 | 2026-04-10 | 87.83 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | A | 665651.081 | 456884.265 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 0 al Km 25,000; Provincia de Copiapo;Region de Atacama | 2025-03-13 | 2026-03-08 | 99.88 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | A | 77559.486 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 25,000 al km 39,000; Provincia Copiapo;Region de Atacama | 2024-08-07 | 2025-08-02 | 99.4 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | A | 61984.46 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-390, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2024-08-14 | 2025-08-09 | 90.29 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | A | 891964.15 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 0 al km 3,240. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 2025-08-15 | 2026-08-10 | 62.65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | A | 2691683 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 0 al km 26,24, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 2025-11-28 | 2026-07-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | A | 688171 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 26,24 al km 54,81, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 2025-11-20 | 2026-07-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | A | 1294997.668 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Ruta C-211 Cruce C-261(Bolaco) Cruce C-225 (Manto Verde) km 0 al km 17,246 y ruta C-225; Cruce ruta C-209 km 23,300 al km 26,100. Provincia de Chañaral, Región de Atacama.) | 2025-09-16 | 2026-07-13 | 52.25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | A | 2433184 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Ruta C-440, km 0,000 al km 38,970. Provincia de Huasco, Región de Atacama.) | 2025-11-20 | 2026-09-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | A | 288767.07 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-211 y C-225, Provincia de Chañaral, Región De Atacama | 2025-10-21 | 2026-08-17 | 13.44 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | A | 49294.866 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-17 y Ruta 31 CH, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2024-09-16 | 2025-11-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | N | 258938 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-319, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2026-04-06 | 2026-12-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40060959-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | 2026-07-24 | 2029-07-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40060959-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA,ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | 2026-08-07 | 2030-07-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40060959-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR PONIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | 2026-08-07 | 2030-07-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40060959-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE HUASCO, SECTOR ORIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | 2026-07-27 | 2030-07-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40060959-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE HUASCO, SECTOR PONIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | 2026-07-27 | 2030-07-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40060959-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | 2026-11-01 | 2030-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40060959-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | N | 36383 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR PONIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA | 2026-11-01 | 2030-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40060959-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | N | 36383 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL,ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA | 2026-11-01 | 2030-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070039-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ATACAMA | N | 258335 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Pavimento Rural Ruta C-299 km 0 al km 18,530 , Comuna Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070039-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ATACAMA | N | 126335 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Pavimento Rural Ruta S/R C-834 km 0 al km 7,400 , Comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070039-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ATACAMA | N | 26665 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación Pavimento Rural Ruta C-299 km 0 al km 18,530 , Comuna Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070039-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ATACAMA | N | 13335 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación Pavimento Rural Ruta S/R C-834 km 0 al km 7,400 , Comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070039-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ATACAMA | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070137-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS, PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR CORDILLERA, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | 2026-08-10 | 2029-07-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070137-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS, PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR SURORIENTE, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | 2026-08-10 | 2029-07-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070137-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO, PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR CORDILLERA, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | 2026-11-01 | 2030-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070137-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS COMUNAS DE DIEGO DE ALMAGRO Y CHAÑARAL, PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR SURORIENTE, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | 2026-11-01 | 2030-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070162-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2026-2027 | N | 86993 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad vial en pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-489 km 4,560 al km 10,71, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 2026-12-01 | 2028-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070162-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2026-2027 | N | 80000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Periodica Ruta C-489 km 35;1 al km 54;9 Alto del Carmen Provincia de Chañaral | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070162-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2026-2027 | N | 9813 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación de Seguridad vial en pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-489 km 4,560 al km 10,71 Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Atacama | 40070162-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2026-2027 | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVOS-PUBLICACIONES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | A | 113842.393 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 2020-09-29 | 2023-05-31 | 99 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | A | 64990 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA GEOTECNICA-FLUVIAL MEJORAMIENTO RUTA 64D305, ISLON-LAS ROJAS-PELICANA, ETAPA II, PUENTE PELICANA Y ACCESOS, DM 21,880 AL DM 22,400, PROVINCIA DE ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 36.3 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 30101424-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | A | 500000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 30122993-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | A | 20000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 2014-08-11 | 2018-07-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 30224036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 30376625-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | A | 32497.2 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA DE EXPERTO MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN A (NUEVO 2022) | 2022-06-28 | 2023-12-20 | 1 | LIMARI | MONTE PATRIA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 30423923-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | A | 80492.124 | 62074.038 | 1. OBRAS | Construcción ruta de acceso a Caleta Huentelauquén, Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2024-10-22 | 2025-07-19 | 100 | CHOAPA | CANELA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 30423923-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 30486473-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 6113949.762 | 1795211.89 | 1. OBRAS | Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. | 2025-02-03 | 2027-01-24 | 51.08 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 30486473-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 533090.186 | 179488.81 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna Vicuña, Región de Coquimbo. | 2025-04-30 | 2027-04-30 | 48.78 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 30486473-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | A | 722732.739 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 2020-06-30 | 2024-08-08 | 93.74 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40003478-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | A | 126672.004 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Puente sobre Estero Punitaqui, Comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo | 2024-04-18 | 2026-03-09 | 67.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40004314-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA | A | 2704 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41&#8208;Ch, Sector San Isidro/Calingasta &#8208; Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | 2022-11-10 | 2024-12-29 | 95 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40007337-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | A | 31500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Ambiental (forestal) Reposición Puente Montegrande en ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-01-04 | 2025-01-03 | 68 | ELQUI | PAIGUANO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40007337-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | A | 3000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ELQUI | PAIGUANO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40007337-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2026) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ELQUI | PAIGUANO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40007337-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Puente Monte Grande Ruta D-487 Comuna De Paihuano (Nuevo 2026) | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 | ELQUI | PAIGUANO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40007337-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Puente Monte Grande Ruta D-487 Comuna De Paihuano (Nuevo 2026) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | ELQUI | PAIGUANO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40011774-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO | A | 21072 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente lo Rojas en Ruta D-325, Región de Coquimbo | 2023-10-16 | 2025-09-05 | 94 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40011842-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | A | 11985.556 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cuncumén en ruta D-835; Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 2022-11-22 | 2024-11-26 | 90 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40017867-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | A | 400000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40017867-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación Ruta 41-CH, Sector La Serena - Las Rojas, Tramo Km 4,680 - Km 8,400, Comuna de La Serena, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | 2026-09-30 | 2029-03-18 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40017867-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | N | 120000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Ampliación Ruta 41CH, Sector la Serena - Las Rojas, Tramo KM 4,680 KM 8,900, Comuna de la Serena, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | 2026-09-15 | 2029-03-15 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40019295-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | A | 935000.318 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina (Segundo Llamado) | 2024-04-29 | 2026-08-27 | 46 | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40020258-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | A | 2422310.716 | 1446041.425 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | 2021-08-16 | 2026-03-31 | 100 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40020258-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | A | 3545189.202 | 303829.766 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 2022-02-09 | 2026-01-19 | 88.31 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40020258-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | A | 161069.609 | 96973.809 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 2022-05-24 | 2026-06-24 | 97.9 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40020258-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | A | 138930.281 | 31180.713 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | 2021-10-12 | 2026-01-12 | 100 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40020258-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | A | 18365.276 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40020258-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | N | 1634.724 | 1634.724 | 5. EXPROPIACIONES | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG COQUIMBO 2021, PUENTE TILAMA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40021441-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | A | 202043 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | 2021-11-08 | 2024-09-23 | 80 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40021441-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA RUTA COSTERA, SECTOR HUMEDAL LA BOCA - EMPALME RUTA D-110, REGIÓN DE COQUIMBO (NUEVO 2026) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40027835-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | A | 7107.087 | 0 | 1. OBRAS | Conservación camino Básico: Camino D-415, Cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca) - El Mollaco - Cruce D-51 (El Peñón), Sector km 20,00 a km 29,30, Comuna de Coquimbo,Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2021-07-27 | 2022-11-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | A | 13496.061 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce ruta D-595 (Hurtado) sector Dm. 30,00 a Dm. 5.000,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2021-07-09 | 2022-08-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40027837-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | A | 27202.519 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo: camino D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-05-22 | 2025-05-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40028928-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | A | 490.967 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-215, cruce ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 2.500,0 a Dm. 17.500,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2022-07-28 | 2024-05-18 | 100 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40030451-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | A | 193595.655 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Ingeniería Básica ruta 41 CH, acceso puente La Laguna y puente Garganta del Diablo, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2025-12-01 | 2026-09-12 | 33.4 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 2521721.152 | 1152817.838 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 2023-05-03 | 2027-04-12 | 72.89 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 1520426.634 | 301462.976 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, IV etapa, Región de Coquimbo | 2023-05-02 | 2027-04-11 | 77.2 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 1595851.97 | 347793.362 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 2023-06-12 | 2027-05-22 | 69.04 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 315851.731 | 104517.416 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 2023-06-02 | 2023-07-19 | 71.43 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 259813.533 | 101941.928 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector central IV etapa, Región de Coquimbo | 2023-07-04 | 2027-06-04 | 69.37 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 311334.348 | 119518.363 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 2023-07-26 | 2027-06-26 | 69.27 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 25000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40031211-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | A | 172713.149 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | 2025-12-22 | 2027-07-15 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40038056-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | A | 245159.635 | 85082.525 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería: Reposición Puente El Durazno en ruta D-779, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-08-27 | 2026-07-18 | 75.7 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40038081-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO | A | 296881.299 | 88740.549 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería: Reposición ruta D-51, tramo 1, sector cruce ruta 43-Maitencillo, Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2025-04-23 | 2027-04-13 | 40 | ELQUI | ANDACOLLO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40038498-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | A | 1648000.253 | 567032.159 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, III Etapa, Región de Coquimbo | 2024-05-22 | 2028-05-01 | 65.37 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40038498-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | A | 263999.777 | 71307.107 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana III etapa Región de Coquimbo | 2024-07-03 | 2028-06-03 | 44.51 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | A | 80916.566 | 80916.566 | 1. OBRAS | Conservación Periódica ruta D-451, cruce D-595 (Samo Alto)-Los Maitenes, sector Dm.0,0 a Dm.6.565,0. Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2025-03-17 | 2026-01-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica ruta D-715, Combarbalá-Cogotí- Cruce D-597 (Tulahuén), sector Dm. 14.000,0 a Dm 28.000,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40046622-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | A | 47110.428 | 26317.428 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41-CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | 2024-02-16 | 2025-08-09 | 99 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40048592-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | A | 56472.471 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela (2023-2024), Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2025-03-05 | 2025-12-15 | 92.26 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049000-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | A | 1814.377 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km. 53,100 a km. 56,900 y km. 70,00 a km. 72,00; Ruta D-353, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-355, sector km. 0,00 a km. 0,100; Ruta D-347, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-283, sector km. 0,0 a km | 2024-07-24 | 2025-07-19 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049813-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | A | 520683.52 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, SECTOR EMBALSE LA LAGUNA LÍMITE FRONTERIZO, TRAMO EMBALSE LA LAGUNA - QUEBRADA INFIERNILLO, REGIÓN DE COQUIMBO. | 2025-01-31 | 2027-07-20 | 34.58 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049814-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | A | 112813.073 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Morrillos en ruta D-595, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-04-11 | 2026-03-02 | 77.6 | LIMARI | RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049815-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | A | 978776.881 | 963193.029 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), etapa 1, sector Santa Gracia-cuesta La Higuera, Dm. 20.040,00 a Dm. 37.390,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2025-04-11 | 2026-06-05 | 99.746 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049816-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | A | 128724.847 | 18342.065 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento ruta de acceso a Caletas Puntas de Choros, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-10-07 | 2026-04-30 | 65 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049817-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | A | 172998.899 | 81625.031 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta De Acceso Caleta Totoralillo Norte Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2025-04-17 | 2026-11-08 | 65.4 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049819-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | A | 389474.503 | 204847.72 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Ampliación y Mejoramiento Conectividad Vial Sectores: Marquesa - Vicuña - Rivadavia, Región de Coquimbo. | 2024-12-06 | 2026-07-29 | 80.33 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049823-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | A | 355999.662 | 105317.19 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA D-445, CRUCE RUTA 41-CH (VICUÑA)-CRUCE RUTA D-595 (HURTADO), RUTA ANTAKARI, TRAMO 2, SECTOR DM 19.000,00 A DM 41.000,00, PROVINCIAS DE ELQUI Y LIMARI, REGION DE COQUIMBO | 2025-04-24 | 2027-10-01 | 44 | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049824-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024 | A | 587979.971 | 357498.194 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periódica Camino D-539, Cruce D-505 (Las Sossas) Cruce D-563 (Los Aromos de Tabalí) Sector Dm 0,00 al Dm 3067,00 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 2024-10-17 | 2026-03-11 | 83.846 | LIMARI | OVALLE
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | A | 264834.161 | 262934.675 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-935 cruce D-927 (Matancilla) - El Potrero, sector Dm 0,00 al Dm 5.120,0; Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2024-10-29 | 2025-11-23 | 99.891 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | A | 798990.333 | 589949.414 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo: Conservación Periódica Ruta D-695, Cruce D-55 (Chañaral Alto) - San Lorenzo - Cruce D-715 (Las Chilcas), sector Dm. 0,000 a Dm. 16.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-12-18 | 2026-02-11 | 94.517 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | A | 249519.646 | 249519.646 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-805, Cruce D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Santa Virginia-Los Perales de Céspedes, Dm. 34.390,00 a Dm. 41.763,00. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región De | 2024-11-18 | 2025-11-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | A | 631140.82 | 296954.435 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), sector Condoriaco-Mina Arqueros, Dm. 70.840,0 a Dm. 87.130,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-11-08 | 2026-07-01 | 77.85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | A | 1202730.46 | 809581.892 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica Ruta D-793, Cruce D-71 Pama Bajo- D 605, sector Dm. 0,0 a Dm. 6.763,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-11-08 | 2025-12-03 | 76.828 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | A | 687123.109 | 681443.077 | 1. OBRAS | Programa de Sellos: Conservación Periódica Ruta D-485, cruce Ruta 41 CH (Rivadavia) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector Dm. 0,0 al Dm. 16.080,0. Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2025-06-17 | 2026-02-15 | 99.726 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | A | 233333.605 | 170337.415 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación de la Red Vial Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2025-04-25 | 2026-04-25 | 82.58 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | A | 366153.754 | 231154.773 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Conservación de la red vial Provincias de Limari y Choapa, Región de Coquimbo | 2025-06-16 | 2026-06-16 | 75.94 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049905-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | A | 307489.309 | 188612.715 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Ruta D-415: Cruce D-41CH (Quebrada de Talca)-El Mollaco-cruce D-51 (El Peñon), sector desde Dm. 19.900,0 a Dm. 29.300,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2025-04-25 | 2026-04-20 | 94.97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049905-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | A | 2664467.884 | 1604537.392 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación: Ruta D-901, cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo-cruce D-71 (Los Rulos), sector Dm. 13.000,000 a Dm 21.300,000, y ruta D-937, cruce D-787 (Linderos)-Atelcura-cruce D-787, sector Dm 8.076,00 a Dm 14.076,00. Comuna d | 2025-05-05 | 2027-04-25 | 76.287 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049905-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | A | 1643024.734 | 685437.251 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación: ruta D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.120 a DM. 10.800,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 58.638 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049905-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | A | 1246972.495 | 268016.388 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación: Ruta D-635:Cruce Ruta 45 - Chalinga - Los Canelos - Parral de Quiles-Cruce D-617, sector Dm. 28.400,00 a Dm. 39.400,00. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí. Región de Coquimbo | 2025-05-28 | 2026-05-23 | 41.58 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049905-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | A | 28190 | 22109.447 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Ruta D-887: Cruce ruta D-377-E (Socavón) - El Espino-Cruce D-377-E (Tunel Las Astas) , sector Dm 0,000 al Dm 6.745, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2025-03-13 | 2026-03-08 | 99.634 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40049905-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | A | 572855.247 | 536713.512 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-837, cruce D-845 (Cancha Brava)-cruce D-827 (Arboleda Grande) sector Dm.0,00 a Dm. 2.289,00 y ruta D-827, cruce D-81 (El Boldo)-Cunlagua-La Jarilla, sector Dm.0,00 a Dm.4.000,00. Comuna de Salamanca, Provincia de C | 2025-05-29 | 2026-05-24 | 97.701 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40050019-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | A | 700 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2026) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40050019-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | N | 525000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector Sur, Comuna de Combarbalá, I Etapa, Región de Coquimbo | 2026-07-06 | 2030-06-15 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40050019-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | N | 525000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector Sur, Comunas de Monte Patria y Punitaqui, I Etapa, Región de Coquimbo | 2026-09-27 | 2030-09-06 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40050019-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | N | 89805 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, Comuna de Combarbalá, I Etapa, Región de Coquimbo | 2026-08-20 | 2026-10-06 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40050019-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | N | 89795 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, Comunas de Monte Patria y Punitaqui , I Etapa, Region de Coquimbo | 2026-08-20 | 2030-07-20 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40050281-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | A | 591008.601 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial 2024-2025; Comuna de Monte Patria; Provincia de Limarí, Region de Coquimbo | 2025-12-30 | 2026-08-27 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40050281-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | A | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40050282-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40050282-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | N | 716757.046 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 2026-02-25 | 2026-10-23 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40050282-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | N | 833563.763 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024-2025, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2026-02-24 | 2026-10-22 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40050282-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | N | 404264.57 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024-2025, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2026-02-25 | 2026-10-23 | 17.59 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40050479-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | A | 540000.332 | 43.668 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40051090-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN RUTA D-687 | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Seguridad Vial En Ruta D-687 (Nuevo 2026) | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40059557-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | A | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2026) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40059557-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 0.001 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Puente Huanta, ruta D-373: cruce ruta 41 CH (Huanta)-cruce D-385, Dm.20.000,00. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2026-05-18 | 2027-04-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40059557-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 0.001 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Puente San Marcos, ruta D-685: cruce ruta D-55 (San Marcos)-El Quillay-cruce D-605 (Manquehue), sector Dm. 1.117,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2026-05-18 | 2027-04-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40059557-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Puentes Menores: El Maitén en ruta D-577, Los Clonquis en ruta D-733 y La Cisterna en ruta D-767, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2026-07-01 | 2028-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40060935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2030 | A | 800 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2026) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40060935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2030 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, IV etapa, Región de Coquimbo | 2026-09-01 | 2029-08-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40060935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2030 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, IV etapa, Región de Coquimb | 2026-09-01 | 2029-08-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40060935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2030 | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa - Canela, IV Etapa, Region de Coquimbo, | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40060935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2030 | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa - Salamanca, IV Etapa, Region de Coquimbo | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40061224-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485 COMUNA DE PAIHUANO | A | 231000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de estabilidad de taludes en ruta D-485, sector Monte Grande, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2025-11-18 | 2027-01-12 | 31 | ELQUI | PAIGUANO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40061224-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485 COMUNA DE PAIHUANO | A | 83.402 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | PAIGUANO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40061643-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-55, S: EL PALQUI, COMUNA DE MONTEPATRIA | A | 274496 | 102641.594 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión Construcción y Mejoramiento Pasada Urbana Ruta D&#8208;55 S: El Palqui, Comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo | 2025-03-24 | 2026-07-27 | 61.47 | LIMARI | MONTE PATRIA
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40066221-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | A | 3432448.257 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA D-595: CRUCE RUTA 43 - SAMO ALTO - HURTADO - PABELLÓN, SECTOR DM 72.000,00 AL DM 87.110,00 COMUNA DE RÍO HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO | 2025-06-05 | 2026-04-01 | 58.461 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40066221-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | A | 2849579.937 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA: RUTA D-81: CRUCE D-705 (ILLAPEL) - CRUCE D-835 (SALAMANCA), SECTOR DM 24.500,00 AL DM 27.270,00. COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | 2025-06-10 | 2026-06-05 | 95.552 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40066221-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | N | 600000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por emergencia camino D-669, cruce D-55 (Huatulame)-La Laja-cruce D-605 (Punitaqui), sector Dm.18.500,00 a Dm. 35.600,00. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2026-04-27 | 2027-04-22 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40066221-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | N | 1081346.595 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por emergencia ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-La Chupalla-cruce D-457, sector Dm. 25.500,00 a Dm.30.500,00. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2026-04-01 | 2026-11-27 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40066221-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | N | 1063050 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia ruta D-597: Monte Patria-Juntas-Caren-Tulahuén, sector Dm.30.500 al Dm.35.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2026-03-25 | 2027-03-20 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40066221-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | N | 908755 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por emergencia ruta D-605, cruce ruta 45 (Ovalle)-Punitaqui-cruce D-55 (Combarbalá), sector Dm.31.500,00 a Dm. 37.500,00. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2026-04-08 | 2027-04-03 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40066221-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | N | 815333.108 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por emergencia: ruta D-635, cruce ruta 45-Chalinga-Los Canelos-Parral de Quiles-cruce D-617, sector Dm. 16.700,00 a Dm. 16.900,00. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2026-03-05 | 2027-02-28 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40066221-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | N | 838273.152 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia: ruta D-951, cruce ruta 5 (Caletera Millahue Oriente)-cruce ruta 47 (Confluencia), sector Dm. 8.500,00 a Dm. 13.500,00. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2026-03-31 | 2026-12-26 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40066221-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | N | 797035.086 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencias Camino D-335, cruce ruta 41 CH (La Calera)-cruce D-425 (La Villa), sector Dm. 1.960,0 a Dm. 2.120,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2026-03-03 | 2026-10-29 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40068582-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE TILAMA, RUTA D-377-E, COMUNA DE LOS VILOS | A | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2026) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40068582-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE TILAMA, RUTA D-377-E, COMUNA DE LOS VILOS | N | 50000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniera Reposicion Puente Tilama En Ruta D-377-E Longitudinal Interior Choapa, Region De Coquimbo (Nuevo 2026) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40070041-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE COQUIMBO | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Pavimentos Rurales por Conservación: Ruta D-715: Combarbala - Cogoti - Cruce D-597 (Tulahuen) sector km 14,04 al km 28,00, Comuna de Combarbala, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40070041-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE COQUIMBO | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Pavimentos Rurales por Conservación: Ruta D-841: Cruce D-827 (Arboleda Grande) - Manquehua, sector km 0,00 al km 3,50, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40070041-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE COQUIMBO | N | 111000 | 0 | 1. OBRAS | Pavimentos Rurales por Conservación: Ruta D-969: Cruce D-875 (Los Loros) - El Arrayan, sector km 0,00 al km 8,94, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40070446-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-409 POR COQUIMBO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construccion Y/O Mejoramiento Pasada Urbana Ruta D-409 Por Coquimbo (Nuevo 2026) | 2026-08-01 | 2028-01-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0204 | Vialidad | Coquimbo | 40070446-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-409 POR COQUIMBO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | A | 3000 | 25.473 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | A | 20826.18 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 438 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 27 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 1462 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 51 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 39273.82 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIAICON VIA JUDICIAL LOTE Nº 89 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30005719-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | A | 128250 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | 2025-06-30 | 2028-04-15 | 0 | VALPARAISO | CONCON
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30080312-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | A | 300000 | 94.614 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30080632-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | A | 1272223.751 | 1272223.751 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 2023-08-08 | 2026-12-21 | 100 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30080632-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | A | 279699.394 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 2023-08-21 | 2025-03-21 | 68.49 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30080632-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30081505-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniera CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA"NUEVO 2026" | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | QUILLOTA | LA CRUZ, NOGALES
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30081505-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | QUILLOTA | LA CRUZ, NOGALES
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30081531-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | A | 121792.206 | 30345.315 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS, ETAPA 1: REDISEÑO RUTA F-360, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-06-24 | 2025-09-17 | 81.22 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30102080-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | A | 3000 | 442.374 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | A | 72000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30106452-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | A | 408999.809 | 135587.6 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-300, La Calera ¿ Pachacama - Ocoa, Región de Valparaíso | 2025-04-22 | 2027-05-12 | 40.78 | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30106702-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | A | 67.75 | 67.75 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN FELIPE | LLAILLAY
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30106702-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | A | 9932.25 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | SAN FELIPE | LLAILLAY
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | A | 128250 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | 2025-06-30 | 2028-04-15 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | A | 110000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION RUTA F-30-E S:CRUCE RUTA F-20 - CONCON,PROV.VALPARAISO"NUEVO 2026" | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF AMPLIACION RUTA F-30-E S:CRUCE RUTA F-20 - CONCON,PROV.VALPARAISO"NUEVO 2026" | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30121216-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | A | 120000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Rapel, Ruta G-80-I, Región de Valparaíso | 2022-08-29 | 2026-07-29 | 85.93 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30123830-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALPARAISO | CASABLANCA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | A | 90000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30219274-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | A | 535020.62 | 668.595 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO | QUINTERO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30219274-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | N | 3262.485 | 3262.485 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Ampliación Ruta F-20, Acceso a Quintero | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO | QUINTERO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30469338-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | A | 3000 | 37.002 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30469338-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | A | 77000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30480266-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES | A | 666622.714 | 404013.271 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Ruta E-85, Tramo Urbano Ciudad De Los Andes, Región de Valparaíso | 2023-11-16 | 2026-09-11 | 83.68 | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, SANTA MARIA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30482391-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | A | 16833.76 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVÍAS ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO (RE-LICITACION) | 2024-12-09 | 2026-01-18 | 97.5 | VALPARAISO, PETORCA | CASABLANCA, PUCHUNCAVI, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | A | 1829.334 | 0 | 1. OBRAS | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | 2021-06-24 | 2024-05-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40007060-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | A | 1732084.577 | 504059.474 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | 2025-10-08 | 2027-01-01 | 13.86 | QUILLOTA | HIJUELAS
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40007060-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | A | 30000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | QUILLOTA | HIJUELAS
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40017172-0 | EJECUCION | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | A | 16980000.487 | 2476963.555 | 1. OBRAS | Ampliación Puente Lo Gallardo, Sector Río Maipo - Ruta CH-66, Tramo Conexión Llolleo - Santo Domingo, Comunas de San Antonio y Santo Domingo, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso | 2023-11-23 | 2028-08-31 | 72.6 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40017172-0 | EJECUCION | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | A | 649999.624 | 200751.751 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | 2024-02-01 | 2028-06-01 | 55.56 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40017172-0 | EJECUCION | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | A | 800000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40026079-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BY PASS LA LIGUA | A | 15000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40026101-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | N | 19982 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-382 Y F-326 COMUNAS DE QUILLOTA Y LA CRUZ. REGION DE VALPARAISO | 2026-09-01 | 2029-05-01 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA, LA CRUZ
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40026107-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA | A | 444708.551 | 130427.735 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 2024-12-31 | 2027-01-20 | 44.6 | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | QUINTERO, QUILLOTA, LIMACHE
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40027404-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | A | 11000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | A | 300000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 348343.364 | 130120.585 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Los Andes, Etapa IV, Región de Valparaíso | 2022-09-21 | 2026-08-31 | 99.67 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 1380385.272 | 451603.861 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Etapa I, Región de Valparaíso | 2022-12-06 | 2027-11-10 | 66.37 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 1973468.337 | 802904.275 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa IV, Región de Valparaíso, | 2022-09-21 | 2026-08-31 | 84 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 1500033.987 | 634131.422 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Felipe, Etapa IV, Región de Valparaíso | 2022-10-13 | 2026-09-22 | 87.19 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 1309837.538 | 452434.585 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valparaíso, Etapa IV, Región de Valparaíso | 2022-09-22 | 2026-09-01 | 89.68 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 2175931.846 | 670144.253 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 2022-10-13 | 2026-09-22 | 85.98 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 220373.886 | 81148.429 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 83.45 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 373044.266 | 196318.831 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS | 2024-04-05 | 2026-10-05 | 80.12 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 266374.832 | 117296.983 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-05-04 | 2027-12-09 | 64.37 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 173724.742 | 80625.784 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 85.66 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 266482.325 | 96170.315 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 84.95 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40031020-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | A | 87450.086 | 30629.686 | 2. ESTUDIOS | E.I REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661, COMUNA DE CATEMU, REGION DE VALPARAISo | 2024-06-24 | 2027-05-10 | 54.38 | SAN FELIPE | CATEMU
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40031025-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES | A | 244887.244 | 111582.016 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE MILITARES EN RUTA E-767, PROVINCIA DE LOS ANDES | 2025-12-19 | 2027-12-09 | 21.19 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40031031-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA ZAPALLAR | A | 203009.523 | 122085.521 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA DE ZAPALLAR, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2025-10-20 | 2029-12-08 | 17 | VALPARAISO, PETORCA | PUCHUNCAVI, ZAPALLAR
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40036124-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | A | 153472.024 | 51612.604 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA F-830, CRUCE LA DRAGA - CASABLANCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2025-07-15 | 2027-06-05 | 37.5 | VALPARAISO | CASABLANCA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40036449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO | A | 153999.963 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVI-ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-11-20 | 2026-01-08 | 63.72 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 22058.65 | 0 | 2. ESTUDIOS | "DISEÑO REPOSICION PUENTE ENCON, EN CAMINO RUTA E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 2023-04-03 | 2026-05-02 | 85.39 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 425035.867 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | "CONSULTORIA ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, PROVINCIA ISLA DE PASCUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 2023-05-04 | 2024-04-28 | 99.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40046963-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE | A | 189986 | 19049.562 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | 2023-12-29 | 2026-12-23 | 63.07 | SAN FELIPE | CATEMU, PANQUEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40047046-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | A | 159942.782 | 67534.949 | 2. ESTUDIOS | "ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA G-966 SECTOR SAN SEBASTIAN-LO ABARCA, COMUNA DE CARTAGENA, REGION DE VALPARAISO " | 2024-05-13 | 2026-08-01 | 87.32 | SAN ANTONIO | CARTAGENA, EL TABO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40049945-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL COSTERA ORIENTE S: PAPUDO- CRUCE RUTA F-20 | A | 407155 | 58375.002 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL COSTERA ORIENTE S: PAPUDO- CRUCE RUTA F-20, REGIÓN DE VALPARAÍSO." | 2025-12-03 | 2027-05-27 | 17 | PETORCA | PAPUDO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40049949-0 | DISEÑO | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | A | 515601 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA AMPLIACIÓN RUTA E-35, CRUCE LONGITUDINAL LA LIGUA- CABILDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-11-29 | 2027-04-18 | 17 | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050021-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | A | 1549258.981 | 576285.005 | 1. OBRAS | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Marga Marga, Etapa IV, Región de Valparaíso " | 2025-12-02 | 2029-11-11 | 9.94 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050021-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | A | 1681786.177 | 110830.343 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa IV, Región de Valparaíso | 2025-12-02 | 2029-11-11 | 1.28 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050021-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | A | 1588406.04 | 497757.988 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Quillota, Etapa IV, Región de Valparaíso | 2025-12-02 | 2029-11-11 | 6.37 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050021-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | A | 1560147.681 | 395050.571 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | 2024-12-03 | 2028-11-12 | 15.56 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050021-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | N | 95889.429 | 0 | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2026-07-29 | 2029-12-29 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050021-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | N | 72032.286 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | " ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVCIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 2026-07-29 | 2029-12-29 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050021-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | N | 97766.44 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVCIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2026-08-10 | 2030-01-10 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050021-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | N | 114054.97 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR CORDILLERA, COMUNAS DE PETORCA Y CABILDO, ETAPA V, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2026-08-03 | 2029-02-03 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050021-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | N | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | LICITACIONES 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050022-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 3888730.497 | 2549993.916 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, IX ETAPA, REGION DE VALPARAISO | 2025-04-29 | 2027-04-19 | 51.01 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050022-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 249851.925 | 89288.046 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, COMUNA LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, ETAPA IX, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2025-05-19 | 2027-05-09 | 43.33 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050216-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | A | 393671.252 | 154468.109 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE SEMINARIO, RUTA G-986, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2025-11-13 | 2029-09-18 | 19.54 | SAN ANTONIO | EL QUISCO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050245-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | A | 245000.376 | 138171.376 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM.PUTAENDO Y S. FELIPE"¿. | 2025-09-10 | 2028-11-10 | 17.57 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050398-0 | DISEÑO | AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE | A | 795480 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-62 Sector Cruce Ruta 64 (San Pedro) - Cruce Ruta F-610, Comunas De Quillota Y Limache, Región De Valparaíso. | 2025-04-11 | 2027-08-14 | 31.22 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40050636-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA | A | 803205.711 | 342281.478 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-85, LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA, REGION DE VALPARAISO | 2025-09-09 | 2026-05-07 | 64.81 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40056583-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 8347999.825 | 2268493.516 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Básica. Conservación Periódica Ruta IPA 1-IPA 2, Comuna y Provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso | 2024-10-29 | 2026-03-14 | 72.53 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40056583-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 423000.009 | 256620.659 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION DE LA RED VIAL,CONSERVACION PERDIODICA, RUTAS IPA 1 - IPA 2, COMUNA Y PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, REGION DE VALPARAISO | 2025-01-02 | 2026-05-02 | 91.59 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40057409-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 573899.974 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 1 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 2024-11-05 | 2025-12-05 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40057409-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 168159.328 | 168159.328 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 8 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 2024-11-05 | 2026-04-05 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40057409-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 313400.511 | 126633.784 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA 2024 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 2025-03-19 | 2026-09-19 | 69.76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40057594-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | A | 66898.763 | 66898.763 | 1. OBRAS | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-210, G-966, G-986 Y G-80-I, PROVINCIA DE VALPARAISO Y SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 2025-07-23 | 2025-12-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40059867-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | A | 64576.075 | 43782.075 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 2025-07-22 | 2027-02-12 | 42.81 | SAN ANTONIO | ALGARROBO, EL TABO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40060427-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTAS F-818-G Y F-800, COMUNA CASABLANCA, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO. | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40060427-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | N | 130000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-1548, F-678 Y F-680, COMUNAS DE OLMUE Y LIMACHE, PROVINCIA MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO. | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40060427-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | N | 155000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-718 Y F-852, COMUNA CASABLANCA, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO. | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40060427-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTAS F-1378, F-1350, F-352 Y F-384, COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA, REGION DE VALPARAÍSO. | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40060670-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | A | 10079.503 | 10079.503 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica (Emergencia) Ruta F-760, sector Cuesta Colliguay, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | 2024-05-25 | 2024-09-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40061571-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, COMUNA DE ZAPALLAR | N | 198452.85 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA REPÓSICION PUENTE CATAPILCO PROVINCIA DE PETORCA.REGION DE VALPARAISO | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | PETORCA | ZAPALLAR
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40063098-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA DE LA RUTA G-986 POR LA COMUNA DE EL QUISCO | A | 284013 | 102534.385 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión Construcción Y/O Mejoramiento Pasada Urbana de la Ruta G-986 por la comuna de El Quisco, Región de Valparaíso | 2025-04-17 | 2026-07-31 | 60.53 | SAN ANTONIO | EL QUISCO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 1683081.289 | 1634966.834 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-462, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA ZAPALLAR PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | 2025-06-11 | 2026-06-06 | 97.19 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 992544.18 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA RUTA F-190, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 2025-06-11 | 2026-01-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 2327401.569 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-50, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA QUILPUE PROVINCIA MARGA MARGA REGION DE VALPARAÍSO | 2025-03-25 | 2026-03-20 | 62.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 5275.825 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periodica Ruta E-30-F , Emergencia Invierno 2024, Comuna de Concón, Provincia de Valparaíso | 2024-11-19 | 2025-05-18 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 1020661.402 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-244 Y S/R-E-1567, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PAPUDO Y LA LIGUA PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | 2025-02-11 | 2025-12-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 120443.373 | 104766.063 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-635, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA CATEMU PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 2025-06-11 | 2025-12-08 | 91.54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 11100.988 | 11100.988 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-715 Y E-533, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS SANTA MARIA Y PUTAENDO PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 2025-06-04 | 2026-03-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 1284269.643 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS E-675 Y E-753, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA LOS ANDES Y SAN ESTEBAN PROVINCIA LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 2025-06-04 | 2026-06-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 3553969.198 | 3216616.201 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS E-765 Y E-761, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA SAN ESTEBAN PROVINCIA LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 2025-06-11 | 2026-06-06 | 90.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 1326061.52 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS F-366,342, F414 Y F 368, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS LA CRUZ, NOGALES Y QUILLOTA, PROVINCIA QUILLOTA Y REGION DE VALPARAISO | 2025-03-25 | 2026-01-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 310266.562 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS G-818 G-986, y G-80-I EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS SAN ANTONIO EL QUISCO Y SANTO DOMINGO PROVINCIA SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO | 2025-02-11 | 2025-12-08 | 79.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 545408.366 | 416124.327 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS URB F-232 Y F 134, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 2025-06-11 | 2026-01-07 | 76.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 1483979.318 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS, F-1536, S/R -F-1622, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS DE LIMACHE Y OLMUE PROVINCIAMARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 2025-06-11 | 2026-03-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 61190.978 | 61190.978 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Caminos F-760, Emergencia Invierno 2024, Comuna Quilpué, Provincia Marga Marga, Región de Valparaíso | 2025-02-11 | 2026-02-06 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40065775-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 405402.662 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA 2025 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION EMERGENCIA 2024 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | 2025-06-11 | 2026-08-05 | 76.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40066892-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60 CH. SECTOR JUNCAL TUNEL CRISTO REDENTOR | A | 717000.405 | 303093 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60-CH, SECTOR JUNCAL PORTAL TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2025-09-25 | 2028-01-13 | 13.93 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40069784-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS RED VIAL ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | A | 510 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2025 LICITACIONES | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40069784-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS RED VIAL ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | N | 397810 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, COMUNA DE ISLA DE PASCUA, I ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 2026-08-24 | 2028-08-23 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40069784-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS RED VIAL ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | N | 60000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Isla de Pascua, Comuna de Isla de Pascua, I Etapa, Región de Valparaíso | 2026-08-01 | 2028-07-01 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40070042-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE VALPARAISO | N | 109380 | 0 | 1. OBRAS | Pavimento Rural por Conservación: Caminos S/R-E-1769,S/R-E-1771, S/R-E-1773, S/R-E-1775, S/R-E-1777 y S/R E-1753, Comuna de La Ligua y Petorca, Provincia de Petorca, Región de Valparaiso. | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40070138-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO | N | 509010 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa V, comunas de Algarrobo, Quisco, Tabo,Cartagena, San Antonio y Santo Domingo, Región de Valparaíso | 2026-08-13 | 2029-07-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40070138-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Valparaíso sector Urbano, Etapa V, Comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Con Con Región de Valparaíso | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40070138-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO | N | 79010 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA V, COMUNAS DE ALGARROBO, QUISCO, TABO,CARTAGENA, SAN ANTONIO Y SANTO DOMINGO, REGIÓN D | 2026-12-01 | 2029-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40070138-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA VALPARAÍSO SECTOR URBANO, ETAPA V, COMUNAS DE VALPARAÍSO, VIÑA DEL MAR Y CON CON REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2026-12-01 | 2029-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40070165-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, COMUNA DE ALGARROBO, PROV. SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | N | 205850 | 0 | 1. OBRAS | Obras de sello tipo CAPE SEAL, bacheos en sectores con pérdida de material, obras de saneamiento y seguridad vial. | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40070571-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO VARIAS RUTAS EN ISLA DE PASCUA, ETAPA I, COMUNA ISLA DE PASCUA | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniera MEJORAMIENTO VARIAS RUTAS EN ISLA DE PASCUA, ETAPA I, COMUNA ISLA DE PASCUA"NUEVO 2026" | 2026-10-01 | 2029-04-01 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 40077987-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CONSERVACION PERIODICA RUTA E-30-F, REGION DE VALPARAISO | N | 62442 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA E-30-F, SECTOR CACHAGUA,COMUNA ZAPALLAR, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO. | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0204 | Vialidad | Valparaíso | 50001636-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL COMUNAS DE OLMUE Y LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 56700 | 0 | 1. OBRAS | CRV LLAY LLAY | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | A | 326662.71 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 2018-09-21 | 2022-05-26 | 100 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | A | 420000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | A | 75000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | A | 1500000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MELIPILLA | MARIA PINTO
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | A | 19654.629 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 2020-01-13 | 2022-01-02 | 100 | MAIPO | PAINE
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | REFORESTACIÓN PUENTE HUECHUN Y PUENTES RUTA G-16 REGIÓN METROPOLITANA (NUEVO 2026) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | CORDILLERA, CHACABUCO, TALAGANTE | PIRQUE, TIL TIL, ISLA DE MAIPO
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | A | 657679.247 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | 2021-03-08 | 2023-12-28 | 100 | TALAGANTE | PADRE HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | A | 143318.723 | 0 | 1. OBRAS | Trato Directo " Terminación Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector La Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana." (SAFI 309487) | 2025-08-13 | 2025-12-13 | 100 | TALAGANTE | PADRE HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | A | 355000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TALAGANTE | PADRE HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | A | 2047993 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MAIPO | PAINE
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | EJECUCION | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | A | 47000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 2025-09-29 | 2026-10-24 | 0 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | A | 157348.08 | 122318.059 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad "Construcción By Pass A La Ciudad De Talagante, Región Metropolitana" (Nuevo 2024) | 2024-11-08 | 2026-05-02 | 95.8 | TALAGANTE | TALAGANTE
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | A | 15660.724 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | 2021-02-23 | 2022-11-25 | 100 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | A | 101569.719 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | INDEMNIZACIÓN Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana (Original 291725) | 2025-09-08 | 2026-09-03 | 0 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | A | 47000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 2025-09-29 | 2026-10-24 | 0 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | A | 32085.6 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | 2024-04-08 | 2025-11-29 | 82.35 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | A | 55000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | REFORESTACIÓN PUENTE HUECHUN Y PUENTES RUTA G-16 REGIÓN METROPOLITANA (NUEVO 2026) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | N | 8795.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 179-A1 REPOSICION PUENTES EN RUTA G-16: CHICAUMA VENTARRON EL ATAJO LOS QUILOS EL NARANJO EL ESCORIAL Y RUNGUE | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | A | 48414 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 2025-09-29 | 2026-10-24 | 0 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | A | 32085.6 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | 2024-04-08 | 2025-11-29 | 82.35 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | A | 36000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020 | A | 9000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino Cuesta Zapata G-910-F Km 0,0 al 5,3 y 5,5 al 5,8, Comuna De Curacaví, Provincia De Melipilla, RMS, Nuevo 2020 | 2020-10-07 | 2021-09-30 | 99.97 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION DE VARIOS DESNIVELES EN CRUCES CON LÍNEA FÉRREA REGIÓN METROPOLITANA | A | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Reposición Varios Cruces Desnivelados Ferroviarios Región Metropolitana (segundo llamado) | 2022-08-04 | 2024-04-25 | 100 | MAIPO, TALAGANTE | PAINE, TALAGANTE
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | DISEÑO | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ | A | 30500 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ (NUEVO 2021) | 2022-12-19 | 2024-05-12 | 70 | MELIPILLA | CURACAVI
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011477-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, CALLE SERRANO - RUTA G-46, BUIN | A | 500000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MAIPO | BUIN
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | A | 248201.475 | 92499.447 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5 - Avda. Ejército Libertador, Región Metropolitana De Santiago | 2024-12-09 | 2027-07-27 | 46.4 | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 1010610.998 | 716101.338 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 2021-10-01 | 2025-02-07 | 95.56 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 10634.395 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 2021-10-07 | 2025-12-15 | 98.65 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 788929.532 | 788929.532 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 2021-09-30 | 2026-01-07 | 97.44 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 2654582.066 | 487712.395 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | 2023-02-02 | 2027-01-12 | 81.4 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 1351246.454 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 2021-08-12 | 2025-07-22 | 92.59 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 75777.952 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metrop | 2021-11-30 | 2025-10-30 | 97.2 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 35381.095 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 2021-11-30 | 2025-10-30 | 97.9 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 49339.34 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 2021-11-18 | 2025-10-18 | 98.27 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 302693.005 | 72198.153 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metro | 2023-02-08 | 2027-01-08 | 78.08 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 75247.275 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 2021-09-29 | 2025-09-29 | 98.16 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | A | 205921.769 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle Actualización Mejoramiento ruta G-30 Cerrillos - Lonquén. segunda etapa tramo A (Nuevo 2024) | 2024-09-26 | 2026-10-16 | 0.6 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40031145-0 | DISEÑO | REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M | A | 90999.68 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición de 3 Puentes en Provincias de Melipilla, Maipo y Cordillera, Región Metropolitana | 2022-12-15 | 2025-08-31 | 80 | MAIPO, MELIPILLA | PAINE, MELIPILLA
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | A | 1700960.637 | 93303.381 | 1. OBRAS | Conserv. Periódica Sendas Multipropósito en Caminos Santa Filomena Las Vertientes Rol G-520 Km 0,0 - 6,34, Cam Las Tórtolas Rol G-498 Km 0,0 - 1,721, Cam.Sta. Victoria Rol G-526 Km 0,0 - 1,424, Cam Estancilla Valdivia de Paine Abrantes Rol G-500 Km 0,0 - | 2025-11-20 | 2026-09-16 | 14.332 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | A | 1624401.923 | 1120944.661 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino Chorrillos - La Primavera, Rol G-172, kms 0,0 al 5,155, Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. 2° Llamado | 2025-05-27 | 2026-02-21 | 89.214 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | A | 1492626.243 | 40596.366 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Adriana Rol G-580 Km 0,0 al 1,5 Comuna de Talagante, Provincia de Talagante, RMS y Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Camino Champa ¿ Melipilla (Puente Ingeniero Marambio Antiguo) Ro | 2025-12-16 | 2026-10-12 | 6.177 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 1100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino San Alfonso- Loncha Rol G-696, km 0,0 al 6,498, Comuna de Alhué, Provincia de Melipilla, RMS. | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | A | 200521 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovias en Rutas de las Provincias de Chacabuco-Talagante-Melipilla | 2023-11-27 | 2025-05-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | A | 143778 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovías en Rutas de las Provincias de Santiago Maipo y Cordillera | 2023-11-24 | 2025-05-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE | A | 289095 | 113017.261 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAMPA -PUDAHUEL - PEÑAFLOR - TALAGANTE - EL MONTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 2025-06-19 | 2026-12-11 | 47 | TALAGANTE | EL MONTE
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40050284-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 2025-2026 | A | 818514.44 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Escuela Blumenthal en Ruta G-78 km 14,400 al 15,440; Escuela La Esperanza, en Ruta G-248 km 0,850 al 1,000 y El Lucero N°373 en Ruta S/R G-152 km 1,600 al 2,312 comunas de Talagante, Padre Hurtado y Lampa, Provincias de Talagante y | 2025-12-19 | 2026-12-14 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40050284-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 2025-2026 | N | 330000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Escuela Carmen Bajo, en Ruta G-646, Km 1,400 al 2,200 y Escuela Enrique Reymond, en Ruta G-62-I Km 1,800 al Km 2,545, Comunas de Melipilla y San Pedro, Provincia de Melipilla, RMS Segundo Llamado | 2026-10-01 | 2027-08-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | A | 1569999.998 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino Rungue-Lo Echevers Rol G-16, Km 34,000 a Km 47,000 y Camino El Lucero S/R G- 152, Km 0,000 Al Km 0,200; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | 2025-11-28 | 2026-11-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | N | 953194.998 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Calles Locales, Lado Oriente y Lado Poniente, Sector 2 Ruta 70 A. Vespucio (Pte. Centenario - Príncipe de Gales 5,7 km) km 18,000 al km 23,700; Comunas Vitacura, Las Condes y La Reina, Provincia de Santiago, RMS | 2026-05-29 | 2027-05-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periodica Camino Av. La Florida-San José de Maipo-Lo Valdés, Rol G-25, km 44,000 al km km 52,000; Sectores El Tinoco y Quebrada el Jaboncillo, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, RMS. | 2026-09-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | N | 118000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Diversos Puentes Comunas de San Bernardo, Buin, Paine, Provincia de Maipo, RMS. | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | N | 84000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Calles Locales, Lado Oriente y Lado Poniente, Sector 2 Ruta 70 A. Vespucio (Pte. Centenario - Principe de Gales 5,7 km) km 18,000 al km 23,700; Comunas Vitacura, Las Condes y La Reina, Provincia de Sa | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | N | 220000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Periódica Camino Rungue-Lo Echevers Rol G-16, km 34,000 a km 47,000, y Camino El Lucero S/R G- 152, Km 0,000 al Km 0,200; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para el Contrato de "Conservación Periodica Camino Av. La Florida-San José de Maipo-Lo Valdes, Rol G-25, km 44,000 al km 52,000; Sectores El Tinoco y Quebrada el Jaboncillo, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordill | 2026-10-01 | 2027-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | N | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para el Contrato de "Conservación Periódica Diversos Puentes comunas de San Bernardo, Buin, Paine, Provincia de Maipo, RMS" | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Pirque, Puente Alto y San José de Maipo; Etapa IV; Región Metropolitana | 2026-08-03 | 2029-07-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Comunas de Til Til, Colina y Lampa; Etapa IV; Región Metropolitana. | 2026-08-03 | 2029-07-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa IV; Región Metropolitana | 2026-07-30 | 2029-07-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Calles Locales Urbanas; Etapa IV; Región Metropolitana | 2026-08-01 | 2030-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 650000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana | 2026-05-25 | 2029-05-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 650000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Talagante; Comunas de El Monte, Talagante, Peñaflor, Isla de Maipo y Padre Hurtado; Etapa III; Región Metropolitana | 2026-06-01 | 2029-05-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 800000 | 0 | 1. OBRAS | Terminanción Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | 2026-05-30 | 2029-05-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 88000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AAsesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur, Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué, Etapa IV, Región Metropolita | 2026-05-25 | 2029-04-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 44000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Comunas de Pirque, Puente Alto y San José de Maipo; Etapa IV; Región Metropolitana. | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 44000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Comunas de Til Til, Colina y Lampa; Etapa IV; Región Metropolitana. | 2026-09-01 | 2030-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 44000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa IV; Región Metropolitana | 2026-09-01 | 2030-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 44000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Calles Locales Urbanas; Etapa IV; Región Metropolitana | 2026-09-01 | 2030-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 66000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Melipilla sector Norte, Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto, Etapa IV, Región Metro | 2026-05-25 | 2029-04-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | N | 270000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Comunas de El Monte, Talagante, Peñaflor, Isla de Maipo y Padre Hurtado, Etapa II | 2026-05-25 | 2029-04-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40061305-0 | DISEÑO | AMPLIACION RUTA G-180 SECTOR: COSTANERA NORTE - AMERICO VESPUCIO | N | 185422.912 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN RUTA G-180 SECTOR: COSTANERA NORTE ¿ AMÉRICO VESPUCIO, COMUNA DE RENCA, REGIÓN METROPOLITANA | 2026-04-01 | 2028-01-21 | 7 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40061923-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE CHOROMBO G-74-F, COMUNA DE MARÍA PINTO, PROVINCIA MELIPILLA, REGIÓN METRO | A | 50000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA, MARIA PINTO
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40063124-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION RUTA 76, SECTOR: ESQUINA BLANCA - MALLOCO RM | N | 102199.028 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PRE INVERSION AMPLIACION RUTA 76- SECTOR ESQUINA BLANCA - MALLOCO RM- REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 2026-03-09 | 2027-07-02 | 0 | SANTIAGO | MAIPU
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | A | 394354.088 | 97595.317 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Camino Bollenar-Mallarauco-Peñaflor, Rol G-380, Sector Cuesta Pelvin Km 26,5 Al 29,50, Comuna de Peñaflor, Provincia de Talagante, RM, 2º llamado | 2025-06-10 | 2026-01-06 | 87.754 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | A | 1308889.432 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Sector Cuesta Chada Km 36,5 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RM. | 2025-04-29 | 2025-12-25 | 70.16 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | A | 76683.876 | 31576.334 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA DE APOYO A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION POR EMERGENCIA CAMINO BOLLENAR-MALLARAUCO- PEÑAFLOR, ROL G-380, SECTOR CUESTA PELVIN KM 26,5 AL 29,50, COMUNA DE PEÑAFLOR, PROVINCIA DE TALAGANTE, RM | 2025-06-12 | 2026-01-12 | 82.4 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | A | 50101.876 | 33287.454 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Sector Cuesta Chada Km 36,5 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RM. | 2025-06-10 | 2026-02-10 | 78.96 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070342-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : A. VESPUCIO - LAMPA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad construccion y/o mejoramiento ruta g-16 sector : a. Vespucio - Lampa (Nueva 2026) | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | SANTIAGO, CHACABUCO | QUILICURA, LAMPA
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070342-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : A. VESPUCIO - LAMPA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO, CHACABUCO | QUILICURA, LAMPA
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40074294-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO G768F - F768G CRUCERO COLLIGUAY Y F760 CHORRILLOS COLLIGUAY. RMS Y VALPARAISO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO G768F - F768G CRUCERO COLLIGUAY Y F760 CHORRILLOS COLLIGUAY. RMS Y VALPARAISO (ADELANTADO 2026) | 2026-12-01 | 2029-04-01 | 0 | MELIPILLA | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40074294-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO G768F - F768G CRUCERO COLLIGUAY Y F760 CHORRILLOS COLLIGUAY. RMS Y VALPARAISO | N | 1100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MELIPILLA | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30043498-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | A | 4473009.75 | 1948773.161 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | 2025-11-04 | 2027-04-28 | 39.19 | CACHAPOAL | MOSTAZAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30043498-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CACHAPOAL | MOSTAZAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30043498-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | N | 296000.327 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | 2026-03-30 | 2027-08-30 | 0 | CACHAPOAL | MOSTAZAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30083002-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | A | 7672999.706 | 2558455.04 | 1. OBRAS | Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 2024-07-12 | 2026-07-02 | 100 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30083002-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | A | 461000.437 | 168734.838 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, Diversas Rutas, Sector Tramo 2 Circunvalación, Tramo DM 2.680 y DM 5.718, Ramón Sanfurgo (Ruta I-86) y Rafael Casanova (Ruta i-72), Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Re | 2024-08-26 | 2026-08-26 | 100 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30108960-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | A | 15000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30108960-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Ampliacion Ruta H-27 Carretera El Cobre, Rancagua-Machali (Nuevo 2026) | 2026-12-01 | 2029-02-01 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30108960-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Ampliacion Ruta H-27 Carretera El Cobre, Rancagua-Machali (Nuevo 2026) | 2026-12-01 | 2029-02-01 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30108960-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | A | 3000 | 61.863 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30122160-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | A | 3773317.018 | 1521378.672 | 1. OBRAS | Cierre, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 2025-08-25 | 2026-09-19 | 64 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30123731-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | N | 168261 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-112 Litueche - Pupuya, Km 0,00 A Km 11.00 , Comunas de Litueche y Navidad, Región de O Higgins | 2026-01-14 | 2027-05-09 | 0 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30131977-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | A | 77214.477 | 0 | 1. OBRAS | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 2017-01-24 | 2019-08-03 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30135536-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | A | 6060 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | 2021-06-24 | 2023-12-11 | 100 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, LAS CABRAS, PEUMO, QUINTA DE TILCOCO
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30241072-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | A | 1890290.187 | 1036889.239 | 1. OBRAS | Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2025-01-22 | 2026-05-17 | 83.91 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30241072-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | A | 234168.052 | 139239.676 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quiahue, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2025-04-21 | 2026-05-21 | 88.94 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30241072-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | A | 6000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30447937-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | A | 80000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 2018-06-05 | 2023-04-25 | 100 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30459773-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | A | 140.014 | 140.014 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | 2020-12-24 | 2024-09-04 | 100 | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30484904-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | A | 514137.159 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González , Chimbarongo, Región de O Higgins | 2023-07-26 | 2025-04-16 | 87.06 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30484904-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | A | 83628.053 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González, Chimbarongo, Región de O Higgins | 2023-09-21 | 2025-03-21 | 100 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 30485128-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA | A | 103903.171 | 103903.171 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta I-45 S: La Rufina - Acceso A Termas Del Flaco, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2024-08-13 | 2026-02-04 | 100 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40003014-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | A | 2517494.172 | 529949.35 | 1. OBRAS | Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente Población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal Santa Cruz | 2025-05-15 | 2026-07-09 | 25.5 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40003014-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | A | 460214.789 | 140730.363 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal S | 2025-08-06 | 2026-10-06 | 58.42 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40003014-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | A | 12000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40008921-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | A | 227000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40016792-0 | DISEÑO | REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | A | 50998.4 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | 2021-12-20 | 2023-10-26 | 100 | CACHAPOAL | REQUINOA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40018404-0 | DISEÑO | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | A | 62830 | 6000 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | 2022-07-14 | 2026-04-04 | 88.49 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, CHEPICA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40018408-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | A | 50664.551 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40018408-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | N | 1050010 | 0 | 1. OBRAS | Término Construcción Pasarelas La Palma Chica y La Palma Grande, Comuna de Rancagua, Región de O Higgins | 2026-09-30 | 2028-03-23 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40018408-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | N | 2335.449 | 2335.449 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Pasarela La Palma Chica y La Palma Grande | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40019930-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | A | 552981.222 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | 2023-12-28 | 2025-11-17 | 96.21 | COLCHAGUA | PALMILLA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40020380-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | A | 102000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40027840-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | A | 60000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 2021-04-30 | 2022-10-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40028273-0 | DISEÑO | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | A | 58767 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región de O´Higgins, VI Etapa | 2023-07-03 | 2025-09-20 | 100 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MOSTAZAL, PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PALMILLA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030551-0 | DISEÑO | REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS. | A | 23000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Reposición y Normalización de Puentes Grupo I en Región de O Higgins | 2022-10-03 | 2025-03-31 | 98.6 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1159510.154 | 365826.955 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Region de O´Higgins | 2023-12-28 | 2027-12-07 | 48.91 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1474897.931 | 562179.876 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 2023-07-11 | 2027-06-20 | 83.63 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1309431.375 | 389041.686 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Cachapoal Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 2023-07-10 | 2027-06-19 | 47.47 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1518991.25 | 698507.684 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro; Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | 2023-08-30 | 2027-08-09 | 63.09 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1266371.221 | 592881.251 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Region de O´Higgins | 2023-07-26 | 2027-07-05 | 79.7 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1370079.849 | 652508.7 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 2023-08-01 | 2027-07-11 | 63.32 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1418434.359 | 716598.767 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 61.96 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1625349.729 | 913227.632 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | 2025-04-28 | 2029-04-07 | 19.99 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1140879.274 | 528787.305 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | 2024-05-07 | 2028-04-16 | 29.54 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1128805.02 | 345091.472 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 2024-05-07 | 2028-04-16 | 29.69 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1672249.452 | 884194.932 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 2025-05-26 | 2029-05-05 | 19.31 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 241236.135 | 100769.054 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | 2025-11-27 | 2029-10-27 | 8.12 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 244518.562 | 101181.948 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 2024-09-03 | 2028-08-03 | 42.61 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 218261.774 | 87198.82 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 2024-02-12 | 2027-12-23 | 53.81 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 229596.357 | 89596.357 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa I, Región de O´Higgins | 2024-01-04 | 2027-11-14 | 57.53 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 213579.415 | 85579.415 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O´Higgins | 2024-01-05 | 2027-11-15 | 58.39 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 223011.126 | 92948.172 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O´Higgins | 2024-03-04 | 2028-01-13 | 54.57 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 218485.044 | 98423.527 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 2023-12-29 | 2027-11-08 | 59.75 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 267955.522 | 120640.752 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 2024-01-31 | 2027-12-11 | 56.72 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 262295.843 | 115992.956 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagual Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 2025-06-30 | 2029-05-30 | 20.08 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 250517.69 | 98141.795 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Región de O´Higgins | 2024-06-17 | 2028-05-17 | 46.07 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 232148.784 | 96022.877 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | 2024-12-26 | 2028-11-26 | 32.97 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 605000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 2026-04-20 | 2030-03-30 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 75894 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sur Poniente, Etapa I Región de O´Higgins | 2026-07-30 | 2030-06-30 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40031614-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40031614-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | N | 1500000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Puente Clonqui y Accesos, en Ruta H-265, Comuna de Machalí | 2026-04-08 | 2027-08-01 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40031614-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | N | 166000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Clonqui y Accesos, en Ruta H-265, Comuna de Machalí | 2026-08-31 | 2027-12-01 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40031614-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones de Contratos Año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40032185-0 | DISEÑO | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | A | 550182.726 | 37922.536 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Reposición Varios Puente de la Región de O´Higgins, VII Etapa | 2024-11-14 | 2027-01-03 | 71.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40036827-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA | A | 561999.989 | 41463.351 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Codao, Camino H-774, Comuna Peumo - Pichidegua, Provincia Cachapoal, Región de O Higgins | 2025-08-19 | 2027-02-10 | 41.48 | CACHAPOAL | PEUMO, PICHIDEGUA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40038452-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | A | 2174087.84 | 861569.755 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 2025-01-28 | 2029-01-07 | 24.13 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40038452-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | A | 354357.624 | 142357.624 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 2025-09-24 | 2029-08-24 | 12.11 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40038452-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O`Higgins | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40038452-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O¿Higgins | 2026-12-01 | 2030-11-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40039345-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | A | 4955815.795 | 2812632.358 | 1. OBRAS | Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue, Provincia Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2025-01-27 | 2026-04-22 | 11.55 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40039345-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | A | 181141.647 | 143106.438 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2025-04-25 | 2026-06-25 | 6.92 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 2066771.226 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 3 y Contrato de Cierre Rejuvenecimiento Grupo 10, varias comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2025-09-22 | 2026-07-19 | 6.27 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 32873 | 0 | 1. OBRAS | Cierre Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Paredones, Provincias de Colchagua y de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2024-11-25 | 2025-09-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 17126.578 | 0 | 1. OBRAS | Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de OHiggins | 2024-05-06 | 2025-08-29 | 99.19 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40044675-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE | A | 7997.477 | 3913.077 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería para la Construcción Puente Santa Teresa, Camino I-620, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2024-04-29 | 2025-07-23 | 98.86 | COLCHAGUA | PUMANQUE
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40044978-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO | A | 313999.697 | 49814.097 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Conexión Vial Corcolén- Puente Alta, Comunas de Malloa y Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | 2025-04-03 | 2026-06-27 | 54.11 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40046668-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | A | 6407999.763 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 2025-08-28 | 2026-10-22 | 39.27 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40046668-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | N | 476999.6 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 2026-01-07 | 2027-03-07 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40047847-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE O´HIGGINS | A | 342073.123 | 124875.478 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería para la Construcción Diversas Pasarelas, Etapa III , Región de O Higgins | 2025-10-29 | 2027-06-21 | 21.39 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40047979-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | A | 390000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CACHAPOAL | SAN VICENTE
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40047979-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino H-634 Km 18,3 Al 20,6 Sector La Vinilla, Comuna De San Vicente (Nuevo 2026) | 2027-04-01 | 2028-09-01 | 0 | CACHAPOAL | SAN VICENTE
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40047979-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino H-634 Km 18,3 Al 20,6 Sector La Vinilla, Comuna De San Vicente (Nuevo 2026) | 2027-04-01 | 2028-09-01 | 0 | CACHAPOAL | SAN VICENTE
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40049834-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | A | 1966939.266 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 2, Comunas de Paredones y Peralillo, Provincias de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | 2025-12-10 | 2026-09-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40049834-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | N | 3068700.693 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 1, Comunas de Lolol, Nancagua y Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2026-01-19 | 2026-08-17 | 25.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40049909-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | A | 1710379.391 | 1710379.391 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 51, Comuna de Lolol, Paredones, Provincia de Colchagua, Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 2024-12-16 | 2026-01-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40049909-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | A | 1557557.7 | 1273894.228 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 52, Comunas de Marchigue y Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 2025-05-14 | 2026-05-28 | 89.47 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40050023-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | 2026-07-30 | 2029-07-14 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40050023-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | 2026-04-20 | 2029-04-04 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40050023-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | 2026-08-31 | 2029-07-31 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40050023-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | 2026-08-31 | 2029-07-31 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40050291-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ,DEMARCACIÓN REGIÓN DE O'HIGGINS 2025-2026 | N | 887499.833 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Vial, Demarcación Varias Comunas Etapa V, Región de O Higgins | 2026-03-03 | 2026-12-28 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40050292-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 2025-2026 | A | 1054301.118 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Zonas de Escuela, Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 2025-11-24 | 2026-09-20 | 9.1 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40050293-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESIAS REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | A | 1110725.483 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Pasadas Urbanas -Travesías Provincia de Cachapoal, Región Del Libertador General B. O Higgins | 2025-11-10 | 2026-08-07 | 39.12 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40054783-0 | DISEÑO | AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO | A | 903921.598 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 90, Sector: Placilla San Gregorio Región de O`Higgins | 2025-07-29 | 2028-03-15 | 11.87 | COLCHAGUA | PLACILLA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40056844-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | A | 12000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40059038-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXION VIAL H-27 CARRETERA EL COBRE CON H-35 COMUNAS DE MACHALI - REQUINOA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construccion Conexion Vial H-27 Carretera El Cobre Con H-35 Machali - Requinoa (Nuevo 2026) | 2026-11-01 | 2028-04-01 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI, REQUINOA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40059038-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXION VIAL H-27 CARRETERA EL COBRE CON H-35 COMUNAS DE MACHALI - REQUINOA | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI, REQUINOA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40059183-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA I-72 SECTOR LOLOL ALTO NILAHUE REGION DE OHIGGINS | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniera Mejoramiento Ruta I-72 Sector Lolol Alto Nilahue Region De Ohiggins (Nuevo 2026) | 2026-11-01 | 2028-06-01 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40059183-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA I-72 SECTOR LOLOL ALTO NILAHUE REGION DE OHIGGINS | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones de Contratos Año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40059346-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE LA CANDELARIA, CAMINO I-776 CHEPICA | A | 131000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COLCHAGUA | CHEPICA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40059346-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE LA CANDELARIA, CAMINO I-776 CHEPICA | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | Reposicion Puente La Candelaria Camino I-776 Chepica (Nuevo 2026) | 2027-04-01 | 2029-02-01 | 0 | COLCHAGUA | CHEPICA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40059346-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE LA CANDELARIA, CAMINO I-776 CHEPICA | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Puente La Candelaria Camino I-776 Chepica (Nuevo 2026) | 2027-04-01 | 2029-02-01 | 0 | COLCHAGUA | CHEPICA
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40060360-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | N | 5000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos Pavimentados, Comunas de Malloa, San Vicente y Requinoa, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40060360-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | N | 520000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación del Camino I-72, Comunas de Lolol y Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40069368-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA I-60 POR LA COMUNA DE PUMANQUE | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construccion Y Mejoramiento Pasada Urbana Ruta I-60, Comuna De Pumanque (Nuevo 2026) | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | COLCHAGUA | PUMANQUE
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40069368-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA I-60 POR LA COMUNA DE PUMANQUE | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COLCHAGUA | PUMANQUE
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40070167-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS | N | 125000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de La Red Vial Camino Pavimentado H-76-I, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40072467-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE LA PUNTILLA, COMUNA DE LOLOL | N | 0 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Construcción Puente La Puntilla, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2027-04-01 | 2028-10-01 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0204 | Vialidad | O Higgins | 40072467-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE LA PUNTILLA, COMUNA DE LOLOL | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones de Contratos Año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 20166923-1 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | A | 204010 | 15075.187 | 1. OBRAS | Reforestación Reposición Pav. Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los Ruiles - Chanco, KM 28,600 AL KM 42,177. | 2025-12-10 | 2028-05-28 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 20166923-1 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | A | 9200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 20169881-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | A | 78000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | 2012-01-06 | 2013-08-28 | 99.41 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 20177442-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CURICO | ROMERAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30062103-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | A | 1293.721 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | 2019-12-09 | 2021-11-28 | 100 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30062103-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | A | 33000.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCION, TRAMO KM. 42 AL KM. 65 | 2024-07-09 | 2025-07-04 | 100 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30062103-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | A | 3000 | 21.834 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | A | 72000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30063993-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | A | 23375.902 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | 2016-10-03 | 2018-08-24 | 100 | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | A | 105990.206 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | 2021-07-31 | 2024-01-13 | 80 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | A | 3000 | 111.002 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | A | 105200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Costero Norte, S: Boyeruca-Cr. Ruta J-60 (Nuevo 2026) | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Costero Norte, S: Boyeruca-Cr. Ruta J-60 (Nuevo 2026) | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | N | 1800 | 1800 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Mej y Const Camino Costero Norte S: Boyeruca Cr Ruta J-60 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30080989-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | A | 22.75 | 22.75 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30080989-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | A | 607902.345 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30080989-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | N | 36446.426 | 36446.426 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-659-2021 Lote(s) Nº 62-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80) | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30080989-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | N | 62128.229 | 62128.229 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-98-2021 Lote(s) Nº 58-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 5904067.51 | 797826.401 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta L-32, sector Puente Marimaura - Cruce Ruta 126, Tramo DM. 19.316,000 al DM. 31.186,480, Provincia de Linares, Región del Maule | 2023-08-23 | 2025-09-11 | 99.8 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 128799.042 | 62312.823 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-32, Sector Puente Marimaura-Cruce Ruta 126, Tramo DM 19.316,000 al DM 31.186,480, Comuna de San Javier; Provincia de Linares, Regiòn del Maule. | 2023-08-30 | 2026-02-28 | 96.25 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 6155.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 67 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 3906.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 30 34 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 3000 | 89.168 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 35595.828 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | N | 3341.672 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 103-C MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 3000 | 91 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 111820.802 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1700000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán - Linares, Tramo Dm. 53.836,16 al Dm. 62.321,98, Provincia de Linares, Región Del Maule. | 2026-04-08 | 2028-03-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 283000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta L&#8208;11, Sector Puente Putagan - Linares, Tramo Dm 53.836,16 Al Dm 62.321,98, Provincia De Linares, Comuna De Linares, Región Del Maule. | 2026-04-15 | 2028-04-15 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1041.316 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 169 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 2961.499 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 185-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 3690.429 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 187 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 2541.342 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 193-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 2751.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 213 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1957.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 222-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 4331.328 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 170 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1137.34 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 172 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 2667.685 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 173 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 3058.58 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 174 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 3273.344 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 175 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 2469.478 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 184 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1780.164 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 216 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1517.293 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 236 240 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30082059-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30107547-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | A | 320 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 2016-10-05 | 2021-04-23 | 100 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | A | 9542142.999 | 5269517.529 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (HUALAÑE) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM. 65,466 al DM 29.020,000, Provincia de Curicó, Región del Maule. | 2024-10-09 | 2027-03-28 | 48.44 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | A | 485000 | 197060.413 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta J-80, Sector: Cruce J-60 (Hualañé) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM 65,466 al DM 29.020,000, Comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquèn, Provincia de Curicó, Región del Maule | 2024-11-14 | 2027-05-14 | 52.2 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | A | 350978.827 | 1812.579 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | A | 452003 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 2018.183 | 2018.183 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 205-B MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2026-03-01 | 2026-03-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30122001-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | A | 1649.093 | 1649.093 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, LONGAVI
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30122001-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | A | 116040.561 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, LONGAVI
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30122001-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ESTUDIO ACTUALIZACIÓN "ESTUDIO DE DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTORES TRAMO I: RUTA L-11 - RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO. TRAMO II: RUTA L-535 - COLVINDO Y 4 PUENTES, REGIÓN DEL MAULE". | 2026-04-15 | 2026-12-11 | 0 | LINARES | LINARES, LONGAVI
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30122001-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | N | 1010.029 | 1010.029 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, LONGAVI
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30122001-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | N | 1300 | 1300 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, LONGAVI
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30122001-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | N | 152.471 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, LONGAVI
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30122189-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | A | 34071.616 | 34071.616 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 171 173 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30122189-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | A | 179763.73 | 179763.73 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 58 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30122189-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | A | 116183.341 | 116183.341 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 60 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30122189-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | A | 189853.3 | 21.834 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30122189-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | A | 109066 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30122189-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | N | 1061.947 | 1061.947 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-535-Colvindo y 4 Puentes | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30123520-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30123520-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | N | 256967.414 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule (Original 309568) | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | A | 1769035.174 | 763993.199 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, Comunas de San Clemente, Pelarco y Colbun, Etapa III, Región del Maule. (Nueva 2023) | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 67 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | A | 238993.558 | 88726.037 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA III, REGIÓN DEL MAUL | 2024-05-29 | 2028-02-08 | 51.11 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30132426-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | A | 200000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CURICO | RAUCO, TENO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30132620-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | A | 6380 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | 100 | CURICO | SAGRADA FAMILIA
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30132633-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | A | 26386.158 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 2016-09-28 | 2018-01-20 | 100 | CURICO | CURICO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30137598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | A | 200000 | 185.402 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30224326-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | A | 2500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30398835-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | A | 3375510.114 | 289447.558 | 1. OBRAS | Mejoramiento Estabilización de Taludes en Ruta 115-CH, Sector La Mina - Límite Internacional, Construcción Puentes Médano 1 y Médano 2, Provincia de Talca, Región del Maule | 2025-07-11 | 2027-07-01 | 25 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30398835-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | A | 459063.122 | 157504.5 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Estabilización Taludes Ruta 115-CH, Construcción Puente Medano 1 y Medano 2, Sector La Mina - Limite Internacional, Tramo Dm 103.580,00 a Dm 105.017,00, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Ma | 2025-10-07 | 2027-10-07 | 6.01 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30398835-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | A | 300000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30399282-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | A | 633344.801 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26, Provincia de Linares | 2023-10-25 | 2025-10-14 | 99.44 | LINARES | VILLA ALEGRE
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30479809-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | A | 1245117.6 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGUE EN RUTA L-45, KM. 25,34. PROVINCIA DE LINARES;REGION DEL MAULE | 2025-12-30 | 2027-12-20 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30479809-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30481269-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | A | 3186 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | 2019-05-30 | 2023-03-10 | 100 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 30483261-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | A | 14000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | 2019-12-30 | 2022-04-18 | 98.98 | CURICO | MOLINA
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | A | 4635000 | 1160565.402 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal, Región del Maule | 2025-02-07 | 2027-01-28 | 39.74 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | A | 444000 | 145160.519 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K&#8208;20, Sector Gualleco - Carrizal, Tramo Dm. 0,00 - Dm 30.060,00, Comunas de Curepto y Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule | 2025-02-27 | 2027-02-27 | 55.61 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | A | 3000 | 495.92 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | A | 376315.681 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2423 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 115 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-05-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 34755.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 32 33 34 35 36 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1051 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 43 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 4077 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 73 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2412 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 73-E MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 12537.35 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 21 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 11963.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 113 117 120 122 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-05-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 12425.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25 28 29 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 11464.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 37 38 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 8777.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 39 40 41 42 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 8332.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 73-B 73-G 75 79 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 4891.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 85-E 86-A 86-C 87-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2851.94 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENI Lote(s) Nº 65-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 4479.146 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 112 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 7179.193 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 116 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 6411.236 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 118-A 121 121-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 6266.73 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 123 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2749.928 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 128-A 130 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1340.872 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 131 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 10029.739 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 16514.806 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 17304.713 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 3-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2457.782 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55 57 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 7005.043 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 59 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 24456.746 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 61 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 3312.768 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 62 64 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 4629.729 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 63 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 9385.727 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 64-C 65-B MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 657.041 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 65 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 5393.414 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 68-D 69 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 8134.94 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 68-E 70 71 72 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1101.933 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 7 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 3777.302 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 73-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2777.589 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 73-C 76 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 3902.021 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 73-D MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2175.144 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 73-F MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 727.358 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 77 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2772.574 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 78 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2256.909 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 78-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 8029.149 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 81-B 82-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 14121.273 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 81-C 82-B MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 3670.508 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 81-E MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1917.844 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 82-C MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 3317.563 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 82-D MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 7068.966 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 83-B 83-D MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 4752.358 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 83-C 84-B MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2919.996 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 83-E 85-A 85-A1 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2264.211 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 84 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2670.316 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 84-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1262.254 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 85 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 5604.715 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 85-F 86-D MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 9918.747 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 85-G 86-E MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 4291.428 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 85-H MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2591.982 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 86-F MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 4322.172 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 88-E MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 12211.12 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89-A 91 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 17745.582 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89-B 91-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 10439.382 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 91-B 92 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 13017.118 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 91-C 93 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 7978.546 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 96 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 4953.779 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 97 97-C MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 7887.755 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 64-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1710.867 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 69-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2304.833 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 4739.146 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 22 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1899.888 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 15 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1785.389 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1846.175 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 18 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 10029.739 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 19 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1629.777 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 20 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1189.023 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 4564.675 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 46 48 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 11096.925 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 49 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1462.228 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 5 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 15540.009 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 50 51 53 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1095.523 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 10259.827 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 60 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2531.083 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 64-B MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1483.461 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 74 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 10629.199 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 2474.114 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 83 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 7036.54 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 94 95 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1153.728 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiciones VIA CONVENIO Lote(s) Nº 24 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 1101.933 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PATRICIA MATURANA MIÑO Lote(s) Nº 7 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 1547042.334 | 644025.171 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó-Romeral, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 2023-07-19 | 2027-06-28 | 81.26 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 2047622.754 | 487052.855 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa IV, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 69.87 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 1976741.776 | 881274.684 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 2022-09-23 | 2026-09-02 | 87.95 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 2046166.556 | 1022458.886 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 2022-11-29 | 2026-11-08 | 82.77 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 1426070.522 | 417697.733 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Empedrado, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 2023-05-31 | 2027-05-10 | 76.29 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 1185209.487 | 416786.07 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé-Rauco, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | 2023-08-17 | 2027-07-27 | 72.65 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 2116571.083 | 1015612.751 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | 2023-06-15 | 2027-02-23 | 72.43 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 244636.607 | 81529.164 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule (NUEVA 2023) SECTOR TENO | 2024-05-23 | 2028-05-02 | 49.2 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 256911.444 | 91405.004 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 2022-12-22 | 2026-12-01 | 85.52 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 252716.016 | 85164.016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 2023-09-22 | 2027-06-03 | 66 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 281273.137 | 107382.847 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO - ROMERAL, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-05-31 | 2028-02-10 | 48.63 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 277798.578 | 90219.386 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR HUALAÑE-RAUCO, COMUNAS CURICO, RAUCO Y HUALAÑE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE.(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 2024-10-30 | 2028-02-12 | 44.56 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 240359.65 | 80102.796 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas De Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 2024-05-28 | 2028-05-07 | 48.68 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 262071.195 | 87987.061 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR CONSTITUCION - EMPEDRADO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA I, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | 2024-05-23 | 2028-05-02 | 46.3 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011063-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | A | 38602.081 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACION CONTRATO: CAMINO BASICO POR CONSERVACION K-31, TRAMO KM. 21,40 AL KM. 28,20 SK-471, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 3,88, COMUNA DE RIO CLARO PROVINCIA DE TALCA REGION DEL MAULE | 2024-12-09 | 2025-07-22 | 87 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011064-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | A | 2780.531 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | 2020-12-16 | 2021-12-21 | 99.72 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011064-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | A | 59818 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | 2021-01-04 | 2022-01-19 | 100 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40011806-0 | DISEÑO | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | A | 19018 | 0 | 2. ESTUDIOS | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 2021-04-01 | 2022-03-27 | 100 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | SAN CLEMENTE, CAUQUENES, RAUCO, LONGAVI
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40017202-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1 | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40021482-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | A | 912214.909 | 228801.592 | 1. OBRAS | REPOSICION PUENTE VILLASECA, CAMINO ROL L-600 PROVINCIA DE LINARES REGION DEL MAULE, 2DA CONV | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 55.45 | LINARES | RETIRO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40021482-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | A | 14000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LINARES | RETIRO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40025776-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | A | 57449 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA | 2022-04-22 | 2023-03-18 | 78.7 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, MOLINA
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40025899-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | A | 453441.019 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 24,067, Provincia de Linares | 2023-05-17 | 2024-11-07 | 100 | LINARES | LINARES, LONGAVI
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40026687-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION VARIANTE CHANCO, RUTA M-50, SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | N | 136080.128 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad, Construcción Variante Chanco, Ruta M-50, Sector: Cauquenes - Chanco, Región del Maule. | 2026-03-23 | 2027-09-14 | 1.85 | CAUQUENES | CHANCO
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40027080-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 33090.2 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | 2021-05-18 | 2022-05-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40027841-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | A | 59 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-70. Sector Km 2,02 al 10,52; Comuna de Cauquenes; Provincia de Cauquenes (Segunda convocatoria).- | 2021-07-22 | 2022-07-17 | 35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40027841-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | A | 1572.237 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, PROVINCIA DE CURICO | 2022-10-14 | 2023-02-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40027841-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | A | 8569.078 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACION, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL: 126 S, SECTOR KM. 0,000 AL KM. 25,276, COMUNA DE CAUQUENES, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE | 2025-02-05 | 2026-04-01 | 59.53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40027841-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | A | 53999.83 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | 2021-04-12 | 2022-04-07 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 1420000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Curicó Sur, Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, Región Del Maule (NUEVA 2023)(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 2024-01-02 | 2027-12-12 | 32.39 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 1182280.15 | 361668.043 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Pelluhue y Chanco, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa I, Región Del Maule | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 83.6 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 1337194.426 | 455365.231 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco, Etapa III, Region Del Maule | 2023-09-02 | 2027-08-12 | 79.24 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 2055203.602 | 522743.4 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 2024-10-15 | 2028-09-24 | 45.95 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 1241445.802 | 423982.111 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | 2024-01-03 | 2027-12-13 | 62.41 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 1169593.541 | 457379.007 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 64.47 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 1124986.17 | 243243.22 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael y Talca, Etapa III, Región Del Maule | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 71.93 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 1814842.119 | 1131961.744 | 1. OBRAS | Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | 2023-09-23 | 2027-09-02 | 74.73 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 1542454.632 | 616460.779 | 1. OBRAS | Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 72.24 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 233898.609 | 80630.354 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | 2024-05-31 | 2028-05-10 | 48.01 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 204173.161 | 73750.709 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa III, Region Del Maule | 2024-05-11 | 2028-01-21 | 52.21 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 254011.457 | 84514.12 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | 2024-05-29 | 2028-02-08 | 51.02 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 271418.583 | 99791.83 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FICAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIO UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR PELLUHUE Y CHANCO, COMUNAS DE CAUQUENES, PELLUHUE Y CHANCO, ETAPA I, REGION DEL MAULE.(SEGUNDA | 2025-03-31 | 2028-06-13 | 33.05 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 280284.141 | 50596.266 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-11-05 | 2028-07-17 | 31 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 223116.559 | 62859.759 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region De | 2025-05-29 | 2029-02-07 | 23.86 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 285779.364 | 86017.164 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | 2024-11-07 | 2028-07-19 | 38.05 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 284070.328 | 74903.128 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, COMUNAS DE CAUQUENES Y CHANCO, ETAPA III, REGION DEL MAULE, 2DA CONV | 2025-04-15 | 2028-08-27 | 28.57 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 278247.853 | 107065.868 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | 2024-08-20 | 2028-05-01 | 45.25 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40030998-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA | A | 286000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Provincia de Talca y Linares Nuevo 2022 | 2024-07-03 | 2026-07-13 | 65 | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, CUREPTO, PENCAHUE, SAN JAVIER
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40035374-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 2260 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | 2022-05-31 | 2023-05-26 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40035374-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 3240.317 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-620, sector km 2,2 al km 11,20, comuna de Curico (2DA CONVOCATORIA) | 2023-01-10 | 2023-10-07 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40038455-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | A | 2805000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa IV, Región Del Maule (Nueva 2023) | 2024-12-31 | 2028-12-10 | 45.43 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40038455-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | A | 256080 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR COSTA CENTRO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA IV, REGIÓN DEL MAULE. | 2025-04-02 | 2028-12-12 | 28.93 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40039742-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | A | 99.761 | 0 | 1. OBRAS | PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL RUTA J - 60 (CURICÓ) - HUALAÑE - INFIERNILLO | 2024-02-15 | 2025-02-09 | 99.97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40040107-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | A | 8200 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial, Conservación Periódica, Camino L-32, Sector Km 0 Al Km 3; K-16, Sector Km 36 Al Km 41; Comunas de Linares y Sagrada Familia | 2023-06-15 | 2024-01-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40040107-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | A | 113699.8 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría Proyecto de Conservación Pasarelas e Inspección de Puentes, Región del Maule | 2024-07-19 | 2026-12-26 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40043727-0 | EJECUCION | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 57104.462 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, K-275 sector km 18,4 al km 28,5; Comuna de Molina, Provincia de Curicó | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40043727-0 | EJECUCION | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 94.189 | 0 | 1. OBRAS | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, K-611 SECTOR KM 5,195 AL KM 11,000; COMUNA DE TALCA PROVINCIA DE TALCA | 2023-04-29 | 2024-04-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40043727-0 | EJECUCION | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 1342.652 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, L-355 sector km 0,471 al km 5,471; Comuna de Colbun, Provincia de Linares | 2023-07-06 | 2024-03-02 | 32.67 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40043727-0 | EJECUCION | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 17541.662 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, M-500 sector km 11,17 al km 41,1; Comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes | 2023-04-06 | 2024-09-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40043727-0 | EJECUCION | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 79799.5 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y Parral, Provincia de Linares | 2023-05-17 | 2024-05-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40047711-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | A | 8635.59 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. | 2023-04-25 | 2023-10-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40047711-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | A | 24.674 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE 2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 2023-08-31 | 2024-04-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40047711-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | A | 26.518 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE 2023 | 2023-04-29 | 2023-10-26 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40047711-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | A | 13.56 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | 2023-10-07 | 2024-04-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40047848-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | A | 9638.429 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | 2024-01-18 | 2025-08-10 | 100 | TALCA, CURICO | PELARCO, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, MOLINA
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40049663-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | A | 32293.03 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-391, Sector Derrumbe Embalse Ancoa, Comuna de Linares | 2024-01-11 | 2025-08-03 | 100 | LINARES | COLBUN
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40049835-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | A | 1532655.358 | 1235096.622 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTE BOQUIL EN CAMINO ROL J-80, PTE. PURAPEL EN CAMINO ROL L-36-M Y OTROS, AÑO 2024, REGION DEL MAULE, 2DA CONV. | 2025-04-02 | 2026-03-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40049835-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | A | 2077708.431 | 148214.331 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2024, Región del Maule. | 2025-12-31 | 2026-12-26 | 7.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40049835-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | A | 27821.857 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino K-15 sector km. 45,6 al km. 70,0 comuna de Pelarco, Provincia de Talca | 2024-08-02 | 2025-09-26 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40049835-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | A | 233.179 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, Rol J-60; J-52-K y M-50, Comunas de Licantén, Constitución, Chanco | 2024-08-27 | 2025-10-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40049910-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | A | 4624.387 | 2312.387 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, L-700 sector km 15,74 al km 31,20; Comuna de Retiro, Provincia de Linares | 2024-06-20 | 2024-12-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40049910-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | A | 6772 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, M-450 sector km 0,38 al km 3,56 del km 13,2 al 15,05 del km 36,31 al 38; Comunas de Chanco y Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca | 2024-09-24 | 2025-09-19 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40050294-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2026 | N | 550121.139 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Ruta 115-CH, Cruce Corralones, Provincia de Talca, Región del Maule, 2024 | 2026-04-24 | 2027-04-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40050296-0 | EJECUCION | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL MAULE 2025 - 2026 | A | 567833.369 | 308990.937 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Travesías, Región del Maule 2024-2025. | 2025-11-13 | 2026-11-08 | 57.22 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 198886.338 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Pasarela Colgante Escalones, comuna de Licantén provincia de Curicó. | 2024-06-17 | 2025-04-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 869134.191 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Puente Maitenhuapi y Accesos, camino rol K-440 | 2024-06-13 | 2024-09-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 350641.743 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó | 2024-07-26 | 2025-03-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 3000 | 67.334 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 17000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40058379-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CHUPALLAR PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | A | 312099.97 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-399, COMUNA LINARES | 2025-04-08 | 2026-05-03 | 91.8 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40058380-0 | FACTIBILIDAD | REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE | A | 186032.656 | 94402.656 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Reposición Puente Los Vientos En Ruta K-426 (Nuevo 2024) | 2025-04-08 | 2026-11-29 | 81 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40059787-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2027 | A | 1708411.92 | 517987.978 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, camino Rol K-660 y camino Rol S/R-K-668; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 2025-12-03 | 2027-05-27 | 63.03 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40059787-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2027 | N | 99999.9 | 0 | 1. OBRAS | "Caminos Basicos por Conservación, camino Rol M-472 y camino Rol M-890; Comunas de Chanco y Cauquenes, Provincia de Cauquenes" | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40059787-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2027 | N | 171191.9 | 0 | 1. OBRAS | "Caminos Basicos por Conservación, Camino Rol L-390-M; Comuna de San Javier, Provincia de Linares" | 2026-08-01 | 2028-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40060372-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2025-2027 | A | 4330449.758 | 3304297.663 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Caminos Nacionales 126 N y 128, Provincias de Linares y Cauquenes, Región del Maule, 2025 | 2025-12-06 | 2026-06-04 | 55.33 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40060372-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2025-2027 | N | 99999.9 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares Norte, Talca y Cauquenes, Región del Maule. | 2026-08-01 | 2028-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40060372-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2025-2027 | N | 2326339.507 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, J-52-K y M-50-K Provincia de Talca, Región del Maule, 2025 | 2026-02-12 | 2027-02-07 | 61.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40060873-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUDES RUTA 115 CH, S: LA MINA-LTE. INTERNACIONAL-COBERTIZOS | A | 320000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40066635-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | A | 1953534.505 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia , camino Rol J-440-I y L-751, Comuna de Teno y Parral, Provincias de Curicó y Linares (segunda convocatoria) | 2025-04-23 | 2025-12-19 | 81.92 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40066635-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | A | 4684942.428 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia , Camino Rol L-45; Comuna de Linares, Provincia de Linares | 2025-03-25 | 2025-11-20 | 88.4 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40066635-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | A | 2331305.404 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Camino Rol S/R-L-332, comuna de San Javier, provincia de Linares | 2025-04-02 | 2025-11-28 | 44.85 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40066635-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | A | 3220704.2 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Camino Rol J-25 y J-55, Comuna Romeral | 2025-03-25 | 2025-11-20 | 100 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40066635-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | A | 3271674 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó 2024 | 2025-03-25 | 2025-11-20 | 47.55 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40066635-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | N | 4818301.112 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Camino Rol M-80-N; Comuna Pelluhue, Provincia de Cauquenes | 2026-03-05 | 2026-10-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40066635-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | N | 1778537 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Cauquenes 2024 | 2026-03-31 | 2026-11-26 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40066635-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | N | 1655001 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Talca 2024 (segunda convocatoria) | 2026-04-02 | 2026-11-28 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40070044-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGION DEL MAULE | N | 99999.9 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Elementos de Seguridad Vial- Talca- Región del Maule | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40070213-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, REGIÓN DEL MAULE | N | 99999.9 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes caminos de la Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40070213-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, REGIÓN DEL MAULE | N | 99999.9 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes caminos de la Provincia de Curicó, Región del Maule | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40075839-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5, TALCA, TRAMO SUR: PUERTAS NEGRAS - PEHUENCHE SUR | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA CONSTRUCCION VIAL RUTA 115 CH-RUTA 5, TALCA; TRAMO SUR: PUERTAS NEGRAS - PEHUENCHE SUR (ADELANTADO) | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Vialidad | Maule | 40075839-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5, TALCA, TRAMO SUR: PUERTAS NEGRAS - PEHUENCHE SUR | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 1688999.684 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | 2022-05-24 | 2024-11-30 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 2000.344 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región d | 2022-06-08 | 2024-09-13 | 100 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 250.25 | 250.25 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 50750 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | A | 758561.785 | 276.64 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 2000000 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta N-59-Q, Sector Chillán - Yungay, Comuna de Chillan Viejo, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | 2026-05-29 | 2028-11-14 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta N-59-Q, Sector: Chillán - Yungay (Nuevo 2026) | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 502246.31 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLÁN - YUNGAY, TRAMO KM 0,00 AL KM 5,50 COMUNA CHILLAN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 2026-05-29 | 2028-11-29 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta N-59-Q, Sector: Chillán - Yungay (Nuevo 2026) | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 4128.602 | 4128.602 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4-A 8-A REPOSICION RUTA N-59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 2) | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 3303.835 | 3303.835 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo 1) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 4086.627 | 4086.627 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo1) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30130385-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | A | 93717.027 | 57904.027 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | 2020-11-20 | 2024-05-28 | 98.44 | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30130385-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | N | 213283 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Impacto Ambiental Construcción y mejoramiento ruta n-114, o-14 Cobquecura-Dichato (Nuevo 2024) | 2026-12-01 | 2029-10-01 | 0 | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | A | 3000 | 300.844 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | A | 209000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | N | 36997.873 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 33 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | N | 5303.517 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40006136-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | A | 91852.254 | 53271.254 | 2. ESTUDIOS | CONSULTORIA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN PUENTE CERRO NEGRO, COMUNAS DE QUILLÓN Y BULNES, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-11-06 | 2026-06-19 | 83.32 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40008536-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | A | 128516.827 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 2021-06-18 | 2025-05-28 | 100 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40008536-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | A | 6412.043 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 2021-06-22 | 2025-05-22 | 97.9 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 107142.945 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 2021-04-20 | 2025-05-29 | 100 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 77505.291 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 2020-10-23 | 2025-01-31 | 100 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 15550 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-04-12 | 2025-03-22 | 97.96 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 1050 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-06-02 | 2025-06-02 | 100 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 7710 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-10-19 | 2025-10-19 | 89.38 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 1400 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-05-19 | 2025-05-19 | 92.68 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011107-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | A | 2256000 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-12-26 | 2027-06-19 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011107-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | A | 391946.205 | 48373.483 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-12-26 | 2027-06-26 | 7.69 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011107-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | A | 3184.298 | 741.228 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011107-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | A | 48654.22 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011107-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | N | 10345.78 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 15 16 REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011116-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023 | A | 223067.462 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA CONSERVACIÓN PUENTE ÑIPAS, RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-04-21 | 2026-07-15 | 75.27 | ITATA | RANQUIL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40011118-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | A | 4000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-03-19 | 2024-12-14 | 94.49 | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40020935-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | A | 3047.054 | 1198.034 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40020935-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | A | 28000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | A | 11165000 | 6128686.234 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR SECTOR: ETAPA 1 RUTA N-52 TRAMO: DM 0.000 A DM 14.579,625, COMUNAS DE NINHUE Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DEL ÑUBLE | 2025-08-07 | 2027-07-28 | 34.91 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | A | 530000 | 182150.173 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior, sector etapa 1 Ruta N&#8208; 52, tramo DM 0,000 a DM 15.579,625, comunas de Ninhue y Portezuelo, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 2025-08-21 | 2027-08-21 | 29.43 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | A | 2000 | 113.75 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | A | 660000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 11112.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 54-D 54-E 54-F 54-G MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 48211.151 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 186-A 186-B 208 209-A MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 32332.214 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 209-B 262 268 398 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 11848.04 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 53-C 53-D 53-E 53-F MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 4060.905 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta Intercomunal del Secano Interior | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 33535.981 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL DURAZNO EN RUTA N-888, PUENTE LA CANOA EN RUTA N-888 Y PUENTE PATAGUAL EN RUTA N-820, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-01-17 | 2024-11-30 | 97.23 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 154263.796 | 100578.796 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES GALLIPAVO Y SANTA ROSA EN RUTA N-72, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-07-20 | 2025-01-14 | 98.13 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 3.208 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-11-16 | 2025-02-16 | 91.06 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 22.75 | 22.75 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 50813.822 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | N | 4163.613 | 4163.613 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-A CONTRUCCION DE PTES MENORES PUENTE LA CANOA | 2026-05-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 6485.048 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450 | 2024-11-26 | 2025-05-25 | 99.71 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 8990.754 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-07-28 | 2022-01-24 | 99.07 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | A | 11400 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-05-17 | 2021-11-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40029641-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | A | 73207.417 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-04-22 | 2025-05-31 | 96.88 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40030688-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | A | 295905.6 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL, REGIÓN DE ÑUBLE | 2022-09-30 | 2024-11-03 | 49.51 | ITATA | RANQUIL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40030997-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126 | A | 73000.484 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCIÓN PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-09-06 | 2026-03-30 | 86 | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40035393-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | A | 6500 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-04-25 | 2025-05-29 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40035393-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | A | 1456.42 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 92.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40035393-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | A | 296714.081 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 ADELANTADO 2021 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 92.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40036828-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE SAN CARLOS | A | 220010 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE - SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-10-20 | 2027-03-14 | 0 | ITATA, PUNILLA | QUIRIHUE, NINHUE, SAN CARLOS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40036832-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA N-55 KM 52.600 AL KM 77.248, COMUNA DE PINTO, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 5000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Reposicion Ruta N-55 Km 52.600 Al Km 77.248, Comuna De Pinto, Región De Ñuble (Nuevo 2026) | 2026-08-01 | 2028-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40037092-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | A | 219.879 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLÓN, REGION DE ÑUBLE | 2024-04-26 | 2025-08-19 | 99.96 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40038179-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | A | 131344.812 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 2 | 2023-11-20 | 2024-12-31 | 97.41 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40038179-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | A | 2731.911 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA I, LEVANTAMIENTO DE EJES E INVENTARIO VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-03-20 | 2025-12-15 | 99.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 131454.203 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N- 620, CRUCE N-62 (ORO VERDE)- PORTEZUELO- ORILLAS DEL ITATA- CUCHACUCHA- CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 6,780 AL KM 26,760, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y PORTEZUELO, PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN | 2024-07-15 | 2025-03-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 21225.351 | 21164.144 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, KM 0,000 AL KM 14,846, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-06-28 | 2025-01-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 801147.037 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85 DEL KM 0,060 AL KM 22,64, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-08-21 | 2025-05-18 | 97.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 47292.121 | 44742.535 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 31202.783 | 29768.654 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 2025-02-24 | 2025-09-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 15543.332 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA ORIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 2024-12-30 | 2025-07-28 | 95.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 774.76 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 1, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-08-09 | 2025-03-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 42988.834 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 3, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-08-16 | 2025-02-16 | 90.95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40043728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 115367.026 | 105999.997 | 1. OBRAS | Camino Básico por conservación Ruta N-271, Cruce N-269 (La Gloria) - Cruce N-265 (El Peñón). Km 0,000 al Km 6,950 y ruta S/R-N-253, Cruce N-269 (Enlace Tiuquilemu) - San Gregorio (Calle Estado), km 0,000 al km 1,360 y km 3,460 al km 5,912, Comuna de Ñiqu | 2023-07-13 | 2025-12-15 | 99.74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40043728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 3070 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO) - CARTAGO - MONTE LEÓN, KM 9,590 AL KM 14,600, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-12-19 | 2025-03-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40047588-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026 | N | 2101356.22 | 148655.933 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED VIAL, PUENTE EL ALA, RUTA N-620, KM 6.500, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE. | 2026-01-15 | 2027-01-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40047698-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2023-2024 REGIÓN DEL ÑUBLE | A | 2872.168 | 2872.168 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA, ESCUELA ENRIQUE GRAF REYES, ESCUELA NIBLINTO, ESCUELA SAN JORGE DE ÑIQUÉN, COMUNAS DE COIHUECO Y ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-04-17 | 2024-10-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049699-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE | A | 649465.2 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Roble, N-48-O, comunas de Quillón y Bulnes, Región de Ñuble (Nuevo 2024) | 2025-11-20 | 2027-11-30 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049846-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2027 | A | 1822000.247 | 1540741.709 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CRUCE RUTA 146, SECTOR: BULNES - LÍMITE REGIONAL (PUENTE QUEIME), KM 5,700 AL KM 10,100, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 94.12 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | A | 2741441.297 | 731063.508 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-12-09 | 2026-04-03 | 68.41 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | A | 2658076.267 | 932522.528 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y KM 23,250 AL KM 24,000 Y RUTA N-404, CRUCE N-42 (COLMUYAO) - SAN JOSÉ - CRUCE N-410 (ESCUELA EL AVE | 2024-11-05 | 2026-01-29 | 52.426 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | A | 2006703.983 | 859392.992 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 35,870 AL KM 46,740, COMUNA DE COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-01-17 | 2026-03-25 | 69.25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | A | 401011.563 | 239169.546 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-503, CRUCE N-501 (MIRAFLORES) - CERRILLOS - CRUCE N-545 (TANILVORO), KM 0,000 AL KM 8,994, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-03-14 | 2026-01-08 | 90.57 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | A | 191502.357 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) ¿ LA MONTAÑA ¿ CRUCE N-575 (PASO VIELMA) KM 6.46 AL KM 17.46, COMUNA DE CHILLÁN Y PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-11-12 | 2025-11-17 | 93.758 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | A | 342850.589 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-72, KM 16,650 AL KM 19,680 Y RUTA N-595, KM 1,580 AL KM 4,550 Y KM 6,350 AL KM 10,029, COMUNAS DE CHILLÁN y CHILLÁN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-12-03 | 2025-09-29 | 90.06 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | A | 356988.108 | 170214.993 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-760-M, SAN CARLOS - TRAPICHE - CRUCE M-730-N (POCILLAS), SECTOR: SAN CARLOS (CRUCE CALLE TOMÁS YÁVAR) - LÍMITE REGIONAL, KM 4,760 AL KM 17,050, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-01-16 | 2026-01-11 | 94.935 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | A | 290787.512 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-935, CRUCE N-59-Q (YUNGAY) - LA PATA DE GALLO - SANTA LUCÍA ALTO - BAQUEDANO, KM 12,262 AL KM 21,080, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-01-30 | 2025-03-11 | 79.017 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | A | 152552.6 | 137837.392 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 1 | 2024-12-31 | 2026-03-31 | 96.91 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | A | 112646.708 | 94670.669 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 2 | 2024-12-20 | 2025-11-20 | 96.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | A | 14185.27 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 3 | 2024-12-03 | 2025-11-03 | 96.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40049987-0 | DISEÑO | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | A | 444237.854 | 109967.618 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO VARIANTE SAN IGNACIO, REGION DE ÑUBLE. | 2025-06-03 | 2027-11-20 | 17.55 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40050041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | A | 1696093.241 | 850411.567 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-02-07 | 2029-01-17 | 24.01 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40050041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | A | 1769657.259 | 1077184.789 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-01-17 | 2028-12-27 | 34.05 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40050041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | A | 2450249.766 | 1553657.084 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-01-17 | 2028-12-27 | 40.45 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40050041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | A | 269600.991 | 110456.015 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-02-07 | 2029-02-07 | 27.08 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40050041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | A | 315481.833 | 112289.941 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-03-24 | 2029-03-24 | 20.96 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40050041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | A | 310917.071 | 102588.124 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-06-25 | 2029-06-25 | 16.04 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40050299-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | A | 890177.414 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-12-24 | 2026-08-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40050299-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | A | 666661.076 | 82793.672 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-12-24 | 2026-07-22 | 13.1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40050299-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | N | 0.01 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-07-09 | 2026-04-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40050300-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | N | 550100.176 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | 2026-03-02 | 2026-09-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40051980-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | A | 595799.235 | 119954.249 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO, REGION DE ÑUBLE | 2025-01-28 | 2027-06-17 | 50.65 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 1530 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-510, CRUCE N-50 (LONQUÉN) ¿ RINCOMÁVIDA ¿ CRUCE N-620 (SAN MANUEL), KM 0,000 AL KM 3,300 Y KM 8,850 AL KM 11,198 Y RUTA N-640, CRUCE N-620 (TRES ESQUINAS) ¿ LUCUMÁVIDA ¿ CRUCE N-630 (LLAHUECUY), KM 0,000 AL KM 3,250; | 2024-07-22 | 2025-05-18 | 99.804 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 1156.736 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) - LA MONTAÑA - CRUCE N-575 (PASO VIELMA), KM 17,490 AL KM 19,500 Y RUTA S/R-N-593, CRUCE N-549 (PINTO) - LOS PEDERNALES - CRUCE N-569 (LA PIEDRA), KM 0,000 AL KM 3,010, COMUNA DE PINTO, PROVINC | 2024-11-08 | 2025-06-26 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 2670 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-05-30 | 2025-03-26 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 234948.824 | 233998.824 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-805, CRUCE N-777 (EL CARMEN) ¿ LOMAS BLANCAS- CRUCE N-777 (CHAMIZAL), SECTOR KM 19,200 AL KM 24,150, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-06-21 | 2025-04-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 9475.532 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | 2024-05-30 | 2025-01-25 | 95.339 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | A | 214019.047 | 200406.574 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTA N-679, CRUCE N-705 (PUENTE SAN VICENTE ALTO) - LAS HORMIGAS - LO PALACIO, KM 5,500 AL KM 10,630 Y RUTA N-705, CRUCE N-677 (PUENTE URRUTIA) - HUEMUL - AGUA SANTA - VERGARA, KM 0,000 AL KM 8,060, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN | 2024-07-10 | 2025-10-03 | 99.586 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40055542-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | A | 1620054.499 | 851975.801 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-03-25 | 2028-03-04 | 60.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40055542-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | A | 1740945.547 | 1058559.459 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-03-25 | 2028-03-04 | 58.69 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40055542-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | A | 274647.204 | 45058.784 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-07-17 | 2028-07-17 | 38.71 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40055542-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | A | 271952.302 | 78359.902 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-01-15 | 2029-01-15 | 27.29 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | A | 313.994 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-447 CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 0,280 AL KM 25,970, COMUNAS DE SAN CARLOS Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-02-21 | 2024-12-31 | 98.31 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | A | 5648.245 | 5648.245 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA S/R-N-418 CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - SAN MIGUEL - PULILA - CRUCE N-40 (MENGOL), VARIOS SECTORES, Y RUTA S/R-N-432, CRUCE N-50 (LA POSTA) ¿ CUNA DE PRAT ¿ AGUA FRÍA ¿ CRUCE N-38 (NINHUE), KM 1,960 AL KM 4,600, COMUNAS DE | 2024-03-05 | 2024-12-13 | 100 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | A | 338071.815 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Obras por Emergencia Ruta N-479, Cruce N-447 (Bustamante) - Calabozo - Escuela Los Queñes, varios sectores, Provincia De Punilla, Región De Ñuble. | 2024-01-30 | 2024-09-26 | 100 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | A | 242448.905 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-555, CRUCE N-55 (EMPEDRADO) - LOS PELLINES - PUENTE MAÑIHUALES - LOS GUAYOS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-03-05 | 2025-10-01 | 86.84 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | A | 342416.621 | 150867.106 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA S/R N-313 CRUCE N-31 (PUNILLA) - LOS MAYOS - EL ROBLE, KM 0,000 AL KM 10,200, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-09-02 | 2025-12-31 | 97.32 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | A | 454180.062 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024- | 2024-02-19 | 2024-09-19 | 98.14 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | A | 409.5 | 409.5 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | A | 9590.5 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 853.19 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, CRUCE N-59-Q (VARIANTE SAN IGNACIO) - SAN IGNACIO - CRUCE N-681 (PUENTE ZAPALLAR) Y RUTA N-681, CRUCE N-679 (LA PLACITA) - PUENTE ZAPALLAR - CRUCE N-679 (LAS HORMIGAS), KM 0,000 AL KM 4,960, COMU | 2024-02-06 | 2024-09-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 12672.576 | 12672.576 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-485 CRUCE N-447 (NIBLINTO) ¿ MINAS DEL PRADO, KM 0,200 AL KM 0,700, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-11-03 | 2023-12-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 3994 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia Ruta S/R-N-933 Cruce N-935 (Puente Las Mulas) - Santa Lucía Bajo - Río Cangrejo, Varios Sectores, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | 2023-10-12 | 2024-07-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 2999.527 | 576.506 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 7000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40059100-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y PASADA URBANA RUTA N-55 SECTOR CHILLAN - PINTO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD AMPLIACION Y PASADA URBANA RUTA N-55 SECTOR CHILLAN - PINTO (ADELANTADO) | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN, PINTO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40059100-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y PASADA URBANA RUTA N-55 SECTOR CHILLAN - PINTO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN, PINTO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40059142-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA N-447, KM 11,55 A KM 25,95, TRES ESQUINAS DE CATO-COIHUECO, COMUNA COIHUECO | N | 51000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA "REPOSICIÓN RUTA N-447, KM 11.55 AL KM 25.95, TRES ESQUINAS - COIHUECO, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-05-17 | 2027-10-09 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060406-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | A | 493812.372 | 425563.246 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025-2026 | 2025-11-18 | 2026-02-16 | 86.271 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060406-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | A | 359484.235 | 347789.682 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025-2026 | 2025-10-24 | 2026-02-21 | 97.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060406-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | A | 556875.954 | 446118.096 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025-2026 | 2025-11-14 | 2026-03-14 | 49.529 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060406-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | A | 541628.884 | 431245.731 | 1. OBRAS | Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Punilla, Etapa I, Región de Ñuble, 2025-2026. | 2025-11-10 | 2026-03-10 | 74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060406-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | A | 469515.552 | 427762.82 | 1. OBRAS | Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Punilla, Etapa II, Región de Ñuble, 2025-2026. | 2025-11-06 | 2026-03-06 | 95.116 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060437-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | N | 2009143.129 | 629631.94 | 1. OBRAS | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, GRUPO 4, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-01-15 | 2027-01-10 | 18.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060437-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | N | 2782597.075 | 1525299.577 | 1. OBRAS | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, GRUPO 8, COMUNAS DE NINHUE Y SAN NICOLÁS, PROVINCIAS DE ITATA Y PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 2026-01-05 | 2027-06-29 | 31.83 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060903-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025 | A | 138300 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-12-09 | 2026-04-03 | 68.41 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060956-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | A | 1377272.722 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De Las Provincias de Itata y Punilla Sector Norponiente, comunas de Ninhue, Ñiquen, Quirihue y San Carlos, Etapa II, Región De Ñuble | 2025-12-19 | 2029-11-28 | 6.45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060956-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | A | 1377272.825 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de Las Provincias De Diguillin e Itata, Sector Secano Poniente, comunas de Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Pemuco, Quillón, Portezuelo, Ranquil, Etapa II, Región De Ñuble. | 2025-12-19 | 2029-11-28 | 7.12 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060956-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | N | 1390909.086 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Diguillin y Punilla Sector Suroriente, comunas de Chillan, Coihueco, Pinto y San Fabián, Etapa II, Región De Ñuble. | 2026-01-15 | 2029-12-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060956-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | N | 1377272.825 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE ÑIQUEN, SAN CARLOS Y SAN FABIÁN, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-01-20 | 2029-12-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060956-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | N | 1236363.632 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA Y PUNILLA, SECTOR SURPONIENTE, COMUNAS DE NINHUE, PORTEZUELO, QUIRIHUE, SAN CARLOS, SAN NICOLÁS Y TREHUACO, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-02-17 | 2030-01-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060956-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | N | 113145.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA Y PUNILLA SECTOR SURPONIENTE, COMUNAS DE NINHUE, PORTEZUELO, QUIRIHUE, SAN CARLOS, SAN NICOLÁS Y TREHUACO, | 2026-08-27 | 2030-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060956-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | N | 113145.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE ÑIQUEN, SAN CARLOS Y SAN FABIÁN, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-07-01 | 2030-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060956-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | N | 113145.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, COMUNAS DE BULNES, CHILLÁN, CHILLÁN VIEJO, PEMUCO, QUILLÓN, PORTEZUELO | 2026-08-27 | 2030-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060956-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | N | 113145.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN Y PUNILLA SECTOR SURORIENTE, COMUNAS DE CHILLÁN, COIHUECO, PINTO Y SAN FABIÁN, ETAPA II, REGIÓN DE ÑU | 2026-07-01 | 2030-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40060956-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | N | 113145.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE ITATA Y PUNILLA SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE NINHUE, ÑIQUÉN, QUIRIHUE Y SAN CARLOS, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUB | 2026-08-27 | 2030-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40068179-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | A | 2254220.539 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-224 km 0,4 al km 12,2, Comuna de Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 2025-11-21 | 2026-10-11 | 63.11 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40068179-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | A | 1640369.919 | 1438907.353 | 1. OBRAS | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-110, km 1,8 al km 8,0, Ruta N-100 km 1,0 al km 5,6, Ruta S/R-N-406 km 0,0 km 2,0 y Ruta N-140 km 4,0 al km 8,0, Comunas de Cobquecura y Quirihue, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 2025-11-21 | 2026-09-17 | 91.01 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40068179-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | A | 924753.141 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-31 KM 30,00 AL 36,00 Y RUTA N-479 KM 0,00 AL 16,44, COMUNAS DE SAN FABIÁN Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-06-04 | 2026-03-27 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40068179-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | A | 1675089.086 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA, RUTA N-828, KM 0,000 AL KM 1,500, Y RUTA S/R-N-613, KM 0,000 AL KM 4,600, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 2025-12-12 | 2026-10-08 | 94.45 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40068179-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | A | 156.89 | 156.89 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40068179-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | A | 12243.04 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40068179-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | N | 512540 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Conservación por Emergencias Red Vial, Región de Ñuble 2024-2025 | 2026-05-19 | 2027-05-19 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40068179-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | N | 7600.07 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 CONSERVACION EMERGENCIAS RED VIAL, RUTA N-224 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la red vial, conservación periódica Ruta N-689, Cruce N-59-Q (Pueblo Seco) - Cruce N-685 (Las Quilas), km 0,00 al km 9,450, Comuna de San Ignacio, Provincia de Diguillin , Región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 69093 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 60489 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 101159 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Punilla, Región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 37477 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Rutinaria, varias rutas de la Provincia de Diguillín, Sector Norte y Poniente, Región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 35226 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Rutinaria, varias rutas de la Provincia de Diguillín, Sector Sur y Oriente, Región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 30725 | 0 | 1. OBRAS | Conservación rutinaria, varias rutas de la Provincia de Itata, Sector Centro, región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 30484 | 0 | 1. OBRAS | Conservación rutinaria, varias rutas de la Provincia de Itata, Sector Poniente, región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 33431 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Rutinaria, varias rutas de la Provincia de Punilla, Sector Norte y Poniente, Región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 34157 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Rutinaria, varias rutas de la Provincia de Punilla, Sector Sur y Oriente, Región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección técnica de Conservación Periódica, Módulo 6, Región de Ñuble | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 3539 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AsesorÍa a la Inspección Técnica de Contratos de Conservación Rutinaria para varios caminos de la región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40070170-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | N | 3539 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AsesorÍa a la Inspección Técnica de Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40074818-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES REGIÓN DE ÑUBLE, RUTA N-677, KM 0.54 AL KM 6.72 | A | 172000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0204 | Vialidad | Ñuble | 40077360-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE, GLOSA 5 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la red vial, conservación periódica Ruta N-689, Cruce N-59-Q (Pueblo Seco) - Cruce N-685 (Las Quilas), km 0,00 al km 9,450, Comuna de San Ignacio, Provincia de Diguillin , Región de Ñuble. | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 20090722-1 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | A | 198000.49 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | 2024-05-17 | 2025-11-08 | 85.49 | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 20090722-1 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | A | 44000.005 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-06-06 | 2026-01-06 | 94.45 | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | A | 17000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 2000010 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Región del Bío Bío | 2026-08-21 | 2028-08-10 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 257000.005 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Ralco - Lonquimay, Sector Chenqueco - Guallalí, Tramo Sectores Primarios, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2026-08-21 | 2028-08-21 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | A | 240939.336 | 31564.512 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RÍO BIOBÍO, SECTOR: CHIGUAYANTE - LAJA (ACTUALIZACIÓN PROYECTO PUENTE AMDEL), REGIÓN DEL BIOBÍO | 2023-10-24 | 2026-09-13 | 80.39 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | A | 3500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30077015-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | A | 695999.696 | 203559.335 | 1. OBRAS | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por Bajo Los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio, tercer llamado. | 2024-07-11 | 2026-02-12 | 100 | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30077015-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | A | 71691.1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, Sector Bajo Los Ríos, Tramo DM 55,7 a DM 63,3, Comunas de Curanilahue y Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-08-07 | 2026-02-07 | 89.74 | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30077015-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | A | 500 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30123855-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | A | 159999.556 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30132689-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | A | 383000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida, Hualqui, Región del Biobío | 2022-10-03 | 2025-08-23 | 66.98 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 39525.647 | 39525.647 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 13118.466 | 6559.233 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 101 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 6131.342 | 3065.671 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 103 104 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 5276.262 | 2638.131 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 145 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 33034.494 | 33034.494 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 151 152 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 6294.796 | 3147.398 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 176 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 9303.35 | 4651.675 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 64 65 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 12559.092 | 6279.546 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 81 82 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 8010.952 | 4005.476 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 83 84 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 28780.252 | 14390.126 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 87 88 90 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 42965.347 | 22408.296 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 97 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 3000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30145872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | A | 400000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30257623-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | A | 233.411 | 233.411 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Plaza de Peaje San Roque, Obras Viales Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. 3° llamado | 2022-12-28 | 2023-12-28 | 100 | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30259523-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | A | 90000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | 2022-08-09 | 2024-09-23 | 0 | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30259523-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | A | 16500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | 2022-08-08 | 2024-08-08 | 30.16 | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30259523-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30290173-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | A | 38192.872 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | 2019-09-06 | 2023-01-08 | 97.51 | BIO BIO | ANTUCO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30370479-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | A | 19.896 | 19.896 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2017-08-23 | 2018-02-18 | 100 | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30370479-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | A | 19980.104 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-09-27 | 2025-08-06 | 100 | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | A | 2845514.255 | 1772361.531 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta O-60 sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-07-29 | 2026-04-20 | 95 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | A | 176804.813 | 37465.885 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío Región del Biobío | 2024-08-26 | 2026-04-20 | 100 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | A | 3757.441 | 3757.441 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117-A 121 121-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | A | 7408.101 | 7408.101 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 44-A 48-D 51 53 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | A | 3000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | A | 36834.458 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30395625-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | A | 5483000 | 489367.079 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta P-721; P-722, Sector Tirua - Loncotripay - Los Maquis, Comuna de Tirua, Provincia de Arauco, Región del Bio Bio (Cuarto Llamado) | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 7.81 | ARAUCO | TIRUA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30395625-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | A | 439999.999 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-721; P-722, Sector Tirúa - Loncotripay - Los Maquis, Tramo DM 0.000 al DM 16.170, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2025-12-05 | 2027-12-05 | 17.72 | ARAUCO | TIRUA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30395625-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | A | 1500 | 178.5 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ARAUCO | TIRUA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30445322-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | A | 3947964.247 | 1697335.856 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-02-07 | 2026-03-11 | 62 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30445322-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | A | 392793.685 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | 2023-05-18 | 2025-06-18 | 99.5 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30447975-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | A | 5604.403 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte Etapa II Región del Biobío | 2018-01-27 | 2022-04-30 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30447975-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | A | 5051.204 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillín, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 2019-06-28 | 2023-06-07 | 97.3 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30447975-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | A | 1573.444 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillin, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 2019-09-10 | 2023-06-10 | 94.96 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 30481242-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | A | 8228.458 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 2018-12-29 | 2019-05-28 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 47000.365 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 2020-09-04 | 2024-11-18 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 30000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | 2020-04-01 | 2024-03-11 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 15004 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | 2020-06-18 | 2024-05-18 | 95.35 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 6.023 | 6.023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | 2020-09-24 | 2024-11-24 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40003142-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | A | 1419009.668 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | 2023-06-08 | 2027-01-18 | 65.9 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40003276-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | A | 8973143.609 | 3441700.315 | 1. OBRAS | Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Tramo Binimellis - 8 Oriente, Región del Biobío | 2025-02-25 | 2026-08-19 | 59.59 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40003276-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | A | 536744.04 | 170878.778 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Sector Binimellis - 8 Oriente, Tramo Dm 500 - Dm 1.100 y Dm 4.400 - Dm 7.400, Comuna de Chiguayante, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2025-04-07 | 2026-10-07 | 68.22 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40003276-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | A | 5000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente (2°llamado) | 2021-10-28 | 2023-05-28 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40003276-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | N | 419380.859 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 (Original 305987) | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40004534-0 | EJECUCION | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | A | 15000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2019-09-24 | 2022-04-03 | 99.95 | BIO BIO | TUCAPEL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 1443504.25 | 399557.78 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | 2022-05-03 | 2026-04-12 | 96.25 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 1564458.449 | 404431.538 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | 2021-10-27 | 2026-04-30 | 74.18 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 1689821.396 | 560755.076 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | 2022-05-12 | 2026-04-21 | 92.82 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 765254.688 | 765254.688 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | 2021-09-14 | 2026-01-21 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 2103292.541 | 712100.963 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | 2022-04-28 | 2026-04-07 | 95.89 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 2085668.708 | 726466.761 | 1. OBRAS | Terminación Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío. | 2024-05-06 | 2027-06-20 | 50.43 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 34.142 | 34.142 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 2020-10-28 | 2024-12-28 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 143918.737 | 88399.748 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | 2022-06-06 | 2026-05-06 | 97.84 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 118438.378 | 61022.551 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, Etapa I, Región del Biobío. | 2022-06-24 | 2026-05-24 | 97.16 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 31556.366 | 31556.366 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | 2021-10-19 | 2026-01-19 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 97251.613 | 64660.613 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | 2021-12-07 | 2026-02-07 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 84976.667 | 55769.427 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del Biobío. | 2022-05-30 | 2026-04-30 | 97.87 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 239824.592 | 66764.489 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | 2024-05-20 | 2027-05-20 | 57.22 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011105-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 2984.708 | 2984.708 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas Valle del Biobío año 2023, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-05-11 | 2024-01-05 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011255-0 | DISEÑO | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO | A | 35000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | 2022-03-08 | 2024-08-14 | 79.5 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011261-0 | DISEÑO | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | A | 945010.253 | 234501.823 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2024-09-26 | 2026-10-16 | 76.15 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40011265-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (ACTUALIZACIÓN) | A | 541007.853 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Camino Curanilahue Nacimiento por Bajo Los Ríos, Región del Biobío. | 2025-10-08 | 2028-03-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40025518-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | A | 13977999.725 | 1092101.214 | 1. OBRAS | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio (Segundo llamado) | 2023-09-12 | 2026-02-22 | 86.53 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40025518-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | A | 318494.283 | 125871.287 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBÍO, PUENTE BICENTENARIO ORIENTE Y PONIENTE, CONCEPCIÓN - SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 2024-12-31 | 2028-10-16 | 39.86 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40025518-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | A | 306505.556 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | 2022-05-12 | 2025-09-12 | 97 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40027042-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | A | 3096861.281 | 1396892.429 | 1. OBRAS | Construcción Ciclovía Ruta Q-503, sector cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral, tramo Dm. 26,000 al Dm. 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2025-06-24 | 2026-12-16 | 43.68 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40027042-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | A | 265839.467 | 87599.467 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta Q-503, Sector Cruce Longitudinal (Los Ángeles) El Peral, tramo DM 26.000 al DM 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2 llamado | 2025-08-01 | 2027-01-01 | 44.89 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40027042-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 13378.342 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2021-10-02 | 2024-12-13 | 100 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 75721.658 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 4°llamado | 2024-05-06 | 2025-07-30 | 99.17 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2022-04-22 | 2023-05-02 | 96.58 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 180038.412 | 33990.681 | 1. OBRAS | Terminación Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito)-Salto del Laja-Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío Región del Biobío | 2025-12-26 | 2026-04-25 | 18.94 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | 2022-04-04 | 2025-05-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 151.216 | 151.216 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020-2022, Región del Biobío (Plan de Recuperación) | 2021-04-14 | 2023-02-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40027217-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | A | 953.668 | 953.668 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 2022-07-27 | 2024-10-30 | 100 | BIO BIO | TUCAPEL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40027842-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | A | 15000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2021-10-13 | 2023-02-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40029493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | A | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 2022-07-01 | 2024-07-01 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40030369-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION | TOME
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40030369-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ"NUEVO 2026" | 2026-10-01 | 2028-05-01 | 0 | CONCEPCION | TOME
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40030369-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | N | 15600 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ"NUEVO 2026" | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | CONCEPCION | TOME
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40030369-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | N | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | TOME
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40030384-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | A | 5000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-436, cruce Ruta 160 (Los Ríos), cruce Ruta P-424 (Trongol Bajo) Comunas de Los Álamos y Curanilahue Región del Biobío 3° llamado | 2023-09-15 | 2024-10-21 | 100 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40030393-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | A | 58.463 | 58.463 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Cruce Ruta Q-340, Cruce Ruta Q-380 (Pte Bautmann)-Cruce Ruta Q-350,Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2022-09-13 | 2024-04-05 | 100 | BIO BIO | NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40030515-0 | EJECUCION | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | A | 42000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | 2024-05-24 | 2025-07-18 | 99.97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40031617-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 1819.366 | 1819.366 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2024, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-12-17 | 2025-07-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40035058-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | A | 714000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 2022-08-18 | 2025-12-17 | 71.1 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 11826.169 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-60-O, km 73, Sector término variante Quilacoya, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 2°llamado | 2023-02-02 | 2024-04-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 498048.834 | 460939.569 | 1. OBRAS | Conservación periódica Ruta Q-61, KM 114 al KM 137.5, Comuna de Alto Biobío. Provincia de Biobío, Región del Biobío 2ºllamado | 2023-06-14 | 2025-10-28 | 99.22 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 496226.472 | 320788.513 | 1. OBRAS | Conservación tala selectiva de árboles en Rutas 156 y 126, Comunas de San Pedro de La Paz, Coronel, Santa Juana, Nacimiento y Tomé, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 2025-08-11 | 2026-04-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 125000.098 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | 2023-07-24 | 2024-11-27 | 97.34 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | A | 16575.559 | 16575.559 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-210 (Carampangue-La Punta) km 0,0 al km 2,3, P-340 (Los Ñancos) km 0,55 al km 5,1 y P-330 (Ovejería) km 0,0 al km 2,73, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºllamado | 2023-12-05 | 2025-06-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | A | 16894.533 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto del Laja) y Q-110 (Ruta 5 - El Pino - Los Troncos), Comuna de los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-04-10 | 2025-10-02 | 98.01 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | A | 7610.5 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2 llamado. | 2024-08-13 | 2025-04-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40037608-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | A | 355900.115 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-48-O, Sector: Puente 7 - Agua de la Gloria, Provincia Concepción. 2° llamado | 2024-03-27 | 2026-11-28 | 35.78 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038305-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS | A | 37251.544 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 2023-10-11 | 2025-10-23 | 88.01 | ARAUCO | LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | A | 2442169.093 | 1017026.645 | 1. OBRAS | CGM por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa IV, Region del Biobío. | 2024-09-26 | 2028-09-05 | 49.23 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | A | 2506045.125 | 1160404.127 | 1. OBRAS | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa IV , Región del Biobío. | 2024-07-01 | 2028-06-10 | 51.34 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | A | 1528156.464 | 660038.964 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío. | 2024-04-16 | 2028-03-26 | 48.48 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | A | 229763.128 | 72960.912 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Arauco Norte, etapa IV, Región del Biobío. | 2024-08-19 | 2028-07-19 | 40.79 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | A | 230171.022 | 73588.56 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío | 2024-07-09 | 2028-06-09 | 45.48 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | A | 219477.627 | 72156.275 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa IV, Región del Biobío | 2024-10-30 | 2028-09-30 | 36.27 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038494-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 567775.935 | 386878.205 | 1. OBRAS | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | 2023-12-12 | 2025-12-31 | 98.53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038494-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 44005.192 | 23583.345 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | 2024-01-26 | 2026-01-26 | 96.26 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038732-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | A | 413000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038732-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | N | 1500000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Q-148, Sector: cruce ruta 180 (La Suerte) - Cruce Ruta Q - 34 (Las Quilas), provincia del Biobío, región del Biobío | 2026-06-27 | 2028-06-16 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038732-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | N | 179000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-148, Sector Cruce Ruta 180 (La Suerte) - Cruce Ruta Q-34 (Las Quilas), Tramo: Km 0,230 al Km 9,230, Comuna de los Ángeles, Provincia del Bío Bío, Región del Bío Bío | 2026-06-15 | 2028-06-15 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038736-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA | A | 182293.75 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta Q-60-O, Sector: Rere-Talcamavida, Región del Biobío. | 2023-12-01 | 2026-07-03 | 63.09 | CONCEPCION, BIO BIO | HUALQUI, YUMBEL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038838-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | A | 132755.451 | 99903.405 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Eje Av. Jorge Alessandri Sector: Trebol Autopista Costera | 2024-06-03 | 2025-12-15 | 99.5 | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40038846-0 | DISEÑO | NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DEL BIOBIO | A | 182965.962 | 57998.873 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes, Región del Biobío. | 2025-08-25 | 2026-09-19 | 71.61 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40039762-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B | A | 274000 | 44473.813 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui, Tram 1-B, Región del Biobío | 2024-03-06 | 2024-06-04 | 58.08 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 686972.251 | 686972.251 | 1. OBRAS | Conservación Periódica camino O-48-N, Km 58,9 al Km 69,5 (Ruta 5-Agua de la Gloria), Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2025-02-10 | 2026-02-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 39999.982 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta O-680, Agua de la Gloria - El Queule - Hualqui, tramo km 0 al km 5, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2023-07-18 | 2024-08-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 66733.553 | 66733.553 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | 2024-12-09 | 2026-01-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 11.66 | 11.66 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | 2024-04-05 | 2025-05-05 | 99.19 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 194479.031 | 167037.338 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2025-05-06 | 2026-05-06 | 84.43 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | N | 558916.66 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Obras de Arte Metálicas entre Km 9,7 al 10,1 del Camino Q-530 y Pasarela Peatonal para el Puente Canal Cuel en el Km 2,24 del Camino S/R-Q-533, Comuna de Los Ángeles, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 2026-01-08 | 2026-11-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40042816-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA | A | 6945.929 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 2023-10-11 | 2025-10-23 | 88.01 | BIO BIO | SANTA BARBARA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40044942-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO | A | 32629.512 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 2023-10-11 | 2025-10-23 | 88.01 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40045238-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | A | 154.83 | 154.83 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Mejoramiento camino Q-561, sector Cruce Q-469 (Cementerio Quilleco)-Cañicura-Los Prados, Comuna de Quilleco, Prov. Biobio, Región del Biobío | 2023-10-17 | 2025-06-08 | 100 | BIO BIO | QUILLECO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40045968-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | A | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | 2023-02-13 | 2025-02-02 | 97.03 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40046658-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 35000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 2023-12-05 | 2025-01-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 28921.425 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-04-18 | 2024-04-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-06-02 | 2024-12-05 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 10079 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-12-01 | 2024-05-29 | 99.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 15000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Quilleco-Pte. Duqueco-Los Aromos, Rutas Q-575, Km 0,9 al 6,9, S/R Q-607 Km 0,2 al 8,6 y Ruta Q-653, Km 3,0 al Km 6,9, Comunas Santa Barbara y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 2023-08-22 | 2025-01-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 2500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-07-25 | 2025-09-25 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40046876-0 | EJECUCION | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | A | 457000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049836-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | A | 1351124.88 | 492110.045 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta O-910, KM 0 AL KM 4, y Ruta O-882, KM 22 AL KM 26, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 2025-12-03 | 2026-11-28 | 36.51 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049836-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | A | 437000.37 | 112075.497 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2025-10-03 | 2026-10-03 | 32.64 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049836-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | N | 515875 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica caminos S/R Q-135, S/R Q-139, S/R Q-141, S/R Q-235 y S/R Q-255, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2026-02-02 | 2027-03-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 386862.633 | 336862.633 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas año 2024, Sectores de Huillinco, Huallepen Bajo, Paillahue, Elicura, Calebu y otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-12-23 | 2025-12-18 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 881.195 | 881.195 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2024-10-21 | 2025-08-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 3787.417 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Tubul y Raqui, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-08-26 | 2025-06-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 209042.107 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2025-10-03 | 2026-10-03 | 32.64 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 140338.973 | 140338.973 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Biobio, Región del Biobio | 2026-01-08 | 2027-01-08 | 20.05 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 886720.035 | 472389.739 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, (Quilacoya - San Onofre - Hualqui), km 5,9 al km 12,6, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2024-11-20 | 2026-03-13 | 98.57 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 2489823.755 | 1751194.523 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta P-328 cruce P-20 (Llico) - Piure - cruce P-352 (Tropén), km. 1,81 al km.10,24, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-12-10 | 2026-05-13 | 77.14 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 325727.087 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-620 (Puente La Obra- Petagorda- Reunión), km 0,0 al km 6,6, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-11-18 | 2025-12-13 | 88.12 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 1059124.557 | 828338.774 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación ruta Q-679, cruce Q-61 (Los Mayos) - Cruce Q-681 (Los Maitenes), tramo km 1.25 al km 7.03. Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2025-02-21 | 2026-02-16 | 92.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 25000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983, Cruce N-59-Q (Tucapel) - Monte Verde - Cruce Q-965 (Trupán), Tramo Km 9,20 al Km 13,20 comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-07-22 | 2025-06-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 367102.451 | 0 | 1. OBRAS | Camino básico por Conservación rutas O-362 (Lloicura - Chito Vera) km 0,0 al km 5,7 y O-366 (Cementerio - Lloicura) km 0,0 al km 1,019, Comuna Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2024-10-09 | 2025-08-11 | 88.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 2617137.834 | 1580942.792 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Ruta O-540 (Florida - San Antonio de Dadi) km. 5,0 al km.13,4, Ruta O-550-Q (Ruta 148 - Cancha Los Monteros - Coihue) km.11,8 al km.12,5 y Ruta Q-560-O (Ruta 148 - Pelecó - Cancha los Monteros) km. 7,2 al km. 9,6, Comuna d | 2025-02-19 | 2026-04-14 | 68.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 431024.896 | 382551.162 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Ruta P-622 (Cruce P-630 - Lencanboldo) km 0,0 al km.7,3 y Ruta P-560 (Cañete-Cayucupil-Butamalal), km 13,2 al km 16,45. Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2024-10-23 | 2025-12-17 | 98.88 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 211044.711 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-155 (Santa Amalia-Esquina Verde) km. 0,0 al km 2,3 y km. 3,4 al km 5,5, Ruta Q-238 (San Rafael-Las Ciénagas) km. 5,3 al km 8,6, y Ruta S/R-Q-704 (Los Puentes-Misque) tramo km. 0,0 al km. 1,9, Comunas de Los Ángeles, | 2024-10-10 | 2026-01-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 68885.496 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-458 (Puente Nicodahue -Choroico) km 9,2 al km 12,91 y Ruta Q-340 (Puente Bautmann - Taboleo ) km 2,0 al km 4,32 Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-10-11 | 2025-09-06 | 99.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 35021.233 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-751 (Granaderos - Santa Adriana - Reservas Quilapalo), Km.9,3 al km. 16,0 y Ruta S/R Q-864 (Canal Biobío - Alhuelemu), 0,00 al km 4,0, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-10-11 | 2025-11-05 | 98.76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 24674.579 | 24674.579 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | 2024-12-09 | 2026-01-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | A | 274143.055 | 54438.957 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2025-05-06 | 2026-05-06 | 84.43 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049926-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE PONOTRO EN RUTA P-632, COMUNA DE CAÑETE | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO REPOSICION PUENTE PONOTRO EN RUTA P-632, COMUNA DE CAÑETE"NUEVO 2026" | 2026-09-01 | 2028-05-01 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40049926-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE PONOTRO EN RUTA P-632, COMUNA DE CAÑETE | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | A | 1701560.874 | 1057934.874 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | 2024-09-09 | 2028-08-19 | 51.18 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | A | 2397686.89 | 1350320.069 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de Las Provincia De Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, Etapa Iv, Region del Biobío | 2024-12-04 | 2028-11-13 | 31 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | A | 2882210.51 | 1996311.874 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Camino de La Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, Etapa I, Región del Biobío. | 2025-02-10 | 2029-01-20 | 40.97 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | A | 942567.01 | 565924.01 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos De La Provincia de Biobío Sector Nororiente, Etapa III, Región Del Biobio | 2025-01-03 | 2028-12-13 | 17.95 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | A | 1693996.601 | 1160858.391 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región Del Biobío | 2025-04-10 | 2029-03-20 | 22.36 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | A | 2111977.958 | 1098846.537 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobio. | 2024-12-05 | 2028-11-14 | 27.35 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | A | 239060.534 | 77032.964 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, etapa I, Región del Biobío. | 2025-04-22 | 2029-03-22 | 25.54 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | A | 247594.345 | 81877.34 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región del Biobío. | 2025-05-23 | 2029-04-23 | 20.32 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | A | 297270.275 | 119822.654 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa IV, Región de Biobío. | 2025-01-10 | 2028-12-10 | 31.69 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | A | 234794.814 | 76985.358 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa III, Región del Biobío | 2025-04-07 | 2029-01-07 | 23.64 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | A | 256037.715 | 81823.029 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobío. | 2025-01-20 | 2028-12-20 | 29.79 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | A | 232242.062 | 77068.801 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | 2024-10-22 | 2028-09-22 | 35.21 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050121-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | N | 1185314.509 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Puente Juan Pablo II, Región del Biobío | 2026-01-02 | 2027-08-25 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050121-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | N | 287578.389 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Puente Juan Pablo II, Región del Biobío (Segundo llamado) | 2026-05-12 | 2027-10-12 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050121-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050151-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION AMPLIACION RUTA O-60-Q SECTOR HUALQUI-LA LEONERA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construcción Ampliación Ruta O-60-Q, Sector Hualqui - La Leonera, Región del Biobío | 2026-06-15 | 2027-12-07 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050301-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL BIO BIO AÑO 2025-2026 | A | 909064.21 | 112018.424 | 1. OBRAS | Conservación de elementos de Seguridad Vial en rutas de la Provincia de Biobío, Año 2025, Región del Biobío | 2025-10-21 | 2026-08-17 | 18.01 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050302-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA REGION DEL BIOBÍO AÑO 2025-2026 | A | 782090.701 | 152343.947 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2025, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2025-09-12 | 2026-05-10 | 26.72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40050303-0 | EJECUCION | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | A | 475321.037 | 259627.19 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Ruta 160, Km 121,5 al Km 123,7, Sector Pehuén, y Km 130,9 al Km 133,0, Sector Santa Rosa, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2025-09-08 | 2026-05-06 | 63.43 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | A | 59999.853 | 0 | 1. OBRAS | Conservación periódica Ruta 156 de La Madera, km 43.165 al km 87.900 por sectores y otros caminos, comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 2024-04-12 | 2025-06-06 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40053478-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | A | 57354.689 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 2023-12-05 | 2025-02-23 | 89.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40053478-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | A | 24286.056 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O, Tramo 0.82 al 5.99, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 2024-04-08 | 2025-02-02 | 99.57 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40054624-0 | EJECUCION | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO | A | 79000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40054624-0 | EJECUCION | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO | N | 104000 | 0 | 1. OBRAS | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO"NUEVO 2026" | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40054624-0 | EJECUCION | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO | N | 20950 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA ISNPECCION FISCAL NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO"NUEVO 2026" | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40054624-0 | EJECUCION | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO | N | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40056503-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | A | 381.941 | 381.941 | 1. OBRAS | Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta S/Rol 3995, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-12-07 | 2024-09-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40056503-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | A | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Obras de emergencia, Corte y Estabilizacion de taludes en Ruta P-20, Sector Km 37,9 al Km 41,0 (por sectores), Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Region del Biobio | 2024-02-21 | 2024-11-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40057215-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | A | 1956450.908 | 716975.649 | 1. OBRAS | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 2024-09-09 | 2026-08-30 | 77.03 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40057215-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | A | 227063.42 | 85852.039 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 2024-10-24 | 2026-09-24 | 77.11 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40057218-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 2592999.751 | 831086.457 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-08-12 | 2026-08-02 | 83.02 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40057218-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 182999.54 | 89429.937 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sector Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-08-27 | 2026-07-27 | 86.59 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060389-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Pavimento Rural por Conservación: Camino S/R Q-677; Alto Mañil - La Tuna - Cruce Q-653 (Corcovado) y Camino Q-465; El Molino - Tinajón - Los Cuartos, Comuna de Quilleco y Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060389-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | N | 50250 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2026-2027, Región del Biobio | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060438-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | A | 1228752.421 | 766152.742 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, Sector Cheñeco, Los Ñancos y Las Puentes, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2025-10-27 | 2026-08-23 | 63.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060438-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | A | 1197317.756 | 1197317.756 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, Sector Lloncao y Paicaví, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2025-10-28 | 2026-08-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060438-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | A | 1289115.223 | 1289115.223 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, Sector Tranaquepe y San Ramón, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2025-10-07 | 2026-08-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060438-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | N | 73000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, Sector Colhue, Catrén y otros, Comuna de Lebu y Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060438-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | N | 12000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2026-2027, Región del Biobio | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060936-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2027 | N | 350000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global a Seie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío y Concepción,Sector Nacimiento y Santa Juana Sector Sur, Etapa I,Región del Biobío . | 2026-08-12 | 2028-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060936-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2027 | N | 38696 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío y Concepción, Comunas de Santa Juana y Nacimiento, sector Sur, Etapa I, Región del Biobío. | 2026-08-01 | 2028-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060936-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2027 | N | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Región del Biobío | 2026-08-03 | 2029-07-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa IV Región del Biobío | 2026-08-04 | 2029-07-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 368775 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción Sector Nor Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. 2°llamado | 2026-07-14 | 2029-06-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa IIII, Región del Biobío. | 2026-08-04 | 2029-07-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 887805 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Sur Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. | 2026-02-17 | 2030-01-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa II, Región del Biobío | 2026-07-29 | 2029-07-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Región del Biobío Nuevos 2026 | 2026-07-01 | 2029-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa IV Región del Biobío Nuevo 2026 | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa Iv, Región del Biobío Nuevos 2026 | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 102655.84 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción Sector Nor Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío 2°llamado | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 87410 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción Sector Sur Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. 2°llamado | 2026-06-17 | 2030-05-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa II, Región del Biobío | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40060945-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | N | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40061121-0 | EJECUCION | REPOSICION DE PUENTES MENORES GRUPO 1, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40061122-0 | EJECUCION | REPOSICION DE PUENTES MENORES GRUPO 2, PROVINCIA DE BIOBIO | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | A | 1066218.962 | 720735.823 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta Q-60-O,Km 74,2 al Km 75 Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 2025-04-21 | 2026-02-15 | 82.92 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | A | 2865298 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de taludes en Ruta Q-61, Km 37 al Km 38 Comuna de Santa Barbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 2025-12-31 | 2027-04-25 | 6.96 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | A | 2757497.561 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta S/R Q-466, Sector Km 0.0 al Km 9.7 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 2025-06-10 | 2026-06-05 | 51.28 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | A | 251194.137 | 96703.505 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de corte y estabilización de taludes en Ruta S/R Q-687, Km 0,8 al Km 2,0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 2025-04-22 | 2025-12-18 | 90.27 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | A | 863587.5 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de Puente Santander, Puente N°1 y Puente N°2 en Ruta O - 680, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. Emergencias invierno 2024. | 2025-12-30 | 2027-06-23 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | A | 2744877.946 | 1687439.015 | 1. OBRAS | Conservación Periódica en Ruta Q-380, Km 10,00-Km 13,80 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 2025-04-21 | 2026-04-16 | 61.54 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | A | 398242.723 | 332346.641 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Estabilización de Taludes en Ruta P-302-O, Km 1,6-Km 2,7 (Por Sectores), Comuna de Curanilahue, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 2025-06-09 | 2026-04-05 | 96.9 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | A | 1484338.451 | 1000359.115 | 1. OBRAS | Obras de emergencia de corte y estabilización de taludes en Ruta O-440 en Km 8,3 al Km 8,5 y Ruta O-690 en Km 7,3 al Km 7,5,Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 2025-06-10 | 2026-05-06 | 71.5 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | A | 2529819.341 | 1479544.3 | 1. OBRAS | Obras de emergencias de corte y estabilización de taludes en Ruta O-250, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2025-06-10 | 2026-10-03 | 69.78 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | A | 2000 | 22.75 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | A | 77897.424 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | N | 312600 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de Corte en Ruta 156, Sector Km 5,4 al Km 99,5 (Por Sectores), Comunas de San Pedro de La Paz, Coronel, Santa Juana y Nacimiento, Provincia de Concepción y del Biobío, Región del Biobío. | 2026-08-03 | 2028-03-25 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | N | 478554.017 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Biobio, Región del Biobio | 2026-01-08 | 2027-01-08 | 20.05 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | N | 274320 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2026-2027, Provincia de Concepción, Región del Biobio | 2026-07-01 | 2027-11-01 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | N | 8626.916 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG BIOBIO RUTA O-440 | 2026-05-01 | 2026-12-28 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | N | 15832.748 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG BIOBIO RUTA O-690 | 2026-05-01 | 2026-12-28 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | N | 37813.19 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG DEL BIOBIO RUTA Q-61 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | N | 43154.224 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG DEL BIOBIO RUTA Q-466 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40067531-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | N | 34675.498 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG BIOBIO RUTA O-250 | 2026-05-01 | 2026-12-28 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40070048-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES REGION DEL BIOBIO, 2025-2027 | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría Diagnóstico y Elaboración de Proyectos Pavimentos Rurales, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40070048-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES REGION DEL BIOBIO, 2025-2027 | N | 20000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría Diagnóstico y Elaboración de Proyectos Pavimentos Rurales, Provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío. | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40070075-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA ARAUCO Y BIOBIO, REGION DEL BIOBIO | N | 20000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40070142-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS INDIGENAS ETAPA II, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGION DEL BIOBIO | N | 60000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Caminos Indígenas, Etapa II, Sector Valle del Biobío y Valle del Queco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40070142-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS INDIGENAS ETAPA II, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGION DEL BIOBIO | N | 38696 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Caminos Indígenas, Etapa II, Sector Valle del Biobío y Valle del Queco, comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40070142-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS INDIGENAS ETAPA II, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGION DEL BIOBIO | N | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40070143-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL PROVINCIA DEL BIOBIO, REGION DEL BIOBIO | N | 350000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa II, Región del Biobío. Nuevo 2026 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | BIO BIO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40070143-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL PROVINCIA DEL BIOBIO, REGION DEL BIOBIO | N | 39000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 | BIO BIO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40070143-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL PROVINCIA DEL BIOBIO, REGION DEL BIOBIO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | BIO BIO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40070215-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BIOBIO | N | 16000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Vial Zonas de Escuela, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2026-10-01 | 2027-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40070612-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BIOBIO EN EJE ALESSANDRI , PROVINCIA DE CONCEPCION | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BIOBIO EN EJE ALESSANDRI , PROVINCIA DE CONCEPCION"NUEVO 2026" | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40070612-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BIOBIO EN EJE ALESSANDRI , PROVINCIA DE CONCEPCION | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40072498-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | A | 804314.578 | 798825.359 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío (Año 2025-2026) | 2025-12-05 | 2026-04-14 | 99.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40072498-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | A | 684477.139 | 631299.987 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío (Año 2025-2026) | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 99.54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40072498-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | A | 685833.026 | 614751.935 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío (Año 2025-2026) | 2025-12-05 | 2026-04-04 | 99.57 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40072498-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | A | 589706.479 | 589706.479 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío (Año 2025-2026) | 2025-12-05 | 2026-04-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40072498-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | A | 111693.384 | 99738.275 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincia de Biobío, Región del Biobío año 2025-2026 | 2025-12-17 | 2026-04-17 | 89.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 40072498-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | A | 112379.229 | 89975.415 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y Aplicación de Supresor de Polvo en las Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío (2025-2026) | 2025-12-18 | 2026-04-18 | 80.36 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 50001425-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO -SUPRESORES DE POLVO | N | 102384 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO (año 2026-2027) | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 50001425-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO -SUPRESORES DE POLVO | N | 104000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE BIOBÍO SECTOR NORTE, REGIÓN DEL BIOBÍO (año 2026-2027) | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 50001425-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO -SUPRESORES DE POLVO | N | 104500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE BIOBÍO SECTOR SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO (año 2026-2027) | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 50001425-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO -SUPRESORES DE POLVO | N | 99860 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN DEL BIOBÍO (año 2026-2027) | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 50001425-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO -SUPRESORES DE POLVO | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincia de Biobío, Región del Biobío año 2026-2027 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 50001425-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO -SUPRESORES DE POLVO | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío año 2026-2027 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Biobío | 50001425-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO -SUPRESORES DE POLVO | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30043928-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30070012-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | A | 1132.838 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | 95.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30076636-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | A | 6488.718 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | 2022-05-31 | 2023-09-04 | 100 | CAUTIN | LAUTARO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | A | 46362 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 2020-03-04 | 2022-06-02 | 100 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | A | 40000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | A | 108.46 | 108.46 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | A | 9891.54 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30107162-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30124912-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | A | 5328.045 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30124912-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | N | 24671.955 | 24671.955 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta S-31 Cajón-Vilcún-Refugio Llaima | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30125055-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL | A | 413601 | 16739.733 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PUREN - LIMITE REGIONAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-03-27 | 2026-07-30 | 79.39 | MALLECO | LOS SAUCES, PUREN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30132761-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | N | 30000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN (NUEVO 2024) | 2026-09-01 | 2027-08-01 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | A | 1638.436 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscalcontrato Terminación Mejoramiento CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 2020-07-07 | 2021-07-07 | 97.76 | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30174772-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | A | 960.579 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; comunas de Carahue y Saavedra; Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de | 2015-08-06 | 2017-01-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | A | 45000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30221173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | A | 11000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MALLECO | TRAIGUEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | A | 3299697.708 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | 2023-02-17 | 2025-07-02 | 100 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | A | 16877.889 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | 2023-03-15 | 2025-09-15 | 43.75 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | A | 11775.916 | 11158.687 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Tramo Km 0,000 Al Km 2,500, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 2024-11-21 | 2025-06-21 | 99.72 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | A | 75000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | A | 160000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 2023-01-18 | 2024-12-08 | 100 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | A | 10000.39 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 2023-03-15 | 2024-12-08 | 100 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | A | 1000 | 714 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | A | 69187.832 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2018-05-05 | 2019-02-17 | 82.53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | A | 11375.25 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Hu | 2020-09-09 | 2023-07-31 | 98.37 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | A | 2638.007 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Arau | 2017-10-13 | 2021-09-13 | 92.77 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30371278-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | A | 4101.475 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 2017-05-20 | 2019-07-09 | 80.01 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30388735-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | A | 526.362 | 526.362 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 2020-04-23 | 2024-07-16 | 100 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30400279-0 | DISEÑO | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | A | 257791.649 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2019-01-15 | 2025-12-29 | 83.02 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30444722-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | A | 464.573 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2020-11-27 | 2022-04-20 | 100 | CAUTIN | CURARREHUE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30458972-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | A | 417999.751 | 5193.751 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas 181-CH Y S-11-R, Curacautín. | 2024-11-25 | 2026-10-16 | 75.58 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30458978-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | A | 94.598 | 94.598 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30458978-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | A | 349905.402 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30458978-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | N | 1500000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Almagro - Teodoro Schmidt, Tramo del Dm 0,00 al Dm 10.920,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautin, Región de la Araucanía (Segundo Llamado) | 2026-05-25 | 2027-11-16 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30458978-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | N | 290000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Almagro - Teodoro Schmidt, Tramo del DM 0,00 al DM 10.920,00, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 2026-06-15 | 2027-12-15 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | A | 21000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30480901-0 | EJECUCION | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EQUIPAMIENTO - TALLER DE MAQUINARIAS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30480901-0 | EJECUCION | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | A | 15000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EQUIPOS - TALLER DE MAQUINARIAS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30480901-0 | EJECUCION | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | A | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES Taller de Maquinarias Vialidad Región de la Araucanía | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30480901-0 | EJECUCION | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2026-09-09 | 2027-12-17 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30480901-0 | EJECUCION | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | 147828.667 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 2020-04-10 | 2024-03-20 | 98.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | 72062.73 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 2020-10-22 | 2024-10-01 | 86.04 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | 709.617 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de | 2021-08-23 | 2025-07-23 | 76.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | A | 12520.929 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 2018-04-25 | 2022-06-03 | 96.74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | A | 89054.335 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 2019-01-16 | 2023-02-07 | 97.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | A | 2585.508 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 2018-10-19 | 2022-09-19 | 92.33 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30482963-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | A | 40000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 2018-11-26 | 2021-08-12 | 95 | CAUTIN | CUNCO, FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | A | 20059.241 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2018-11-29 | 2020-12-02 | 100 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | A | 3000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | A | 3680.952 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | N | 2319.048 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 30 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30483167-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | A | 8699999.665 | 3504047.666 | 1. OBRAS | Reposición Puente Malleco y Accesos en Ruta R-152, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 2025-06-30 | 2027-02-20 | 41.22 | MALLECO | ANGOL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30483167-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | A | 520000.12 | 217916.895 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal reposición puente Malleco y accesos en ruta R&#8208;152, comuna de Angol, provincia de Malleco, región de la Araucanía. | 2025-08-28 | 2027-08-28 | 32.47 | MALLECO | ANGOL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30483167-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MALLECO | ANGOL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30483236-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | A | 12290 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2020-11-26 | 2025-08-12 | 97.02 | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 30484343-0 | FACTIBILIDAD | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | A | 244521.844 | 0 | 1. OBRAS | Estudio de Factibilidad Ampliación Mejoramiento ruta S-40. sector: labranza-Imperial-Carahue; Región de La Araucanía (2° Llamado) | 2025-07-30 | 2027-07-20 | 8.06 | CAUTIN | TEMUCO, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40000118-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | A | 136000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | A | 7755.73 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 2020-07-11 | 2022-05-07 | 100 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | A | 21789.258 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Dm 11500;0 al Dm 22295;0 comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | 2024-01-31 | 2025-03-26 | 97.71 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | A | 16920.702 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Terminación Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-06-12 | 2025-11-10 | 100 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | A | 3501.179 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino III etapa, Región de La Araucanía | 2020-06-09 | 2022-05-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | A | 1512.669 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 2021-03-09 | 2023-02-09 | 97.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40003212-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI MONOPAINE - CHAPOD - PULIL, PADRE LAS CASAS | A | 359000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40003772-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | A | 166489.071 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40003772-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | N | 291000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN PUENTE POCOYÁN Y ACCESOS EN RUTAS S-648 ENTRE RUTAS 60 S-60 Y S-70, COMUNAS DE TEODORO SCHMIDT Y TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. | 2026-09-25 | 2028-08-15 | 0 | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40003772-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | N | 90000.184 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PUENTE POCOYÁN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70, SECTOR POCOYAN, TRAMO KM 0 A KM 5.665,149, COMUNAS DE TEODORO SCHMIDT Y TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2026-09-25 | 2028-09-25 | 0 | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40003772-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | N | 9460.03 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 5 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40003772-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | N | 49050.899 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40009707-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS SUR Y OESTE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 120000 | 30000 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consulta Indígena de los proyectos Mejoramiento Camino bäsico Intermedio Puerto Saavedra-Pichichelle-Malalhue; comuna de Saavedra; Regiónd de La Araucanía y Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Sur y Oeste; Región de La Araucanía: camino Afunalhue-Ca | 2025-12-27 | 2026-12-12 | 12.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 958.517 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra, tramo Dm 0;00 al Dm 2880;00 Comuna de Tolten, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2020-10-14 | 2021-06-11 | 88.43 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 22070 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 2021-02-22 | 2022-02-22 | 27.49 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 491260 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Terminación Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía (2° Llamado) | 2025-04-11 | 2026-08-13 | 10.79 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40011169-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40012482-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | A | 34000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40015138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | A | 105000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40016268-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | A | 94.597 | 94.597 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40016268-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | A | 9905.403 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40016546-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | A | 2000 | 178.5 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | A | 45.5 | 45.5 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | A | 174954.5 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40018637-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | A | 2399.691 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2021-08-12 | 2023-05-28 | 98.38 | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 1439372.62 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 2025-11-20 | 2027-03-15 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 426192.432 | 79103.571 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 2025-12-17 | 2027-04-17 | 18.88 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 7117.422 | 3558.711 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 9330.983 | 9330.983 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 111 112 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 8581.396 | 8581.396 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 116 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 5949.852 | 2974.926 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 12474.807 | 7871.743 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 25 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 7027.136 | 3513.568 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 27 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 15287.248 | 7643.624 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 6466.958 | 3233.479 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 7882.206 | 3941.103 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 46 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 13031.456 | 6515.728 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 64 66 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 8795.15 | 4397.575 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 86 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 8755.898 | 4377.949 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 11944.574 | 11944.574 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 90 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 3000 | 66.418 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 17354.914 | 17354.914 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 51 52 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020021-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020186-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | A | 5983999.785 | 2215516.477 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2° LLAMADO) | 2025-04-07 | 2026-11-28 | 36.08 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020186-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | A | 468990.42 | 178954.369 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL DEL 2° LLAMADO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 2025-06-18 | 2027-02-08 | 44.09 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020186-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020211-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | A | 5787.871 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | 2021-06-03 | 2022-11-25 | 19.54 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020285-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 1179275.373 | 377755.582 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía | 2023-11-20 | 2026-03-31 | 97.6 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020285-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 149457.387 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía | 2024-09-06 | 2026-03-31 | 57.8 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020285-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 1284.692 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 2021-12-01 | 2023-11-01 | 93.19 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 2410560.986 | 846560.986 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA - TERMINACIÓN Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 2024-05-06 | 2027-06-26 | 59.35 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 2091674.247 | 766267.476 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | 2023-09-06 | 2027-08-16 | 72.98 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 533071.56 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 92.81 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 53232.263 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 2021-07-23 | 2025-07-02 | 2.72 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 2441470.549 | 1111560.379 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 81.22 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 305304.258 | 104333.721 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | 2023-05-04 | 2027-04-04 | 75.82 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 309742.111 | 50652.311 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal TERMINACIÓN Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Caut | 2024-06-13 | 2027-06-13 | 55.23 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 51060 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | 2021-09-06 | 2025-07-17 | 95.65 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 278893.595 | 69865.079 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelb | 2024-03-12 | 2028-02-12 | 49.72 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40021418-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | A | 439290.132 | 23973.383 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ripio Ruta R-791, Puente Contraco Troyo Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2025-02-10 | 2027-05-01 | 53.74 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40025844-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | A | 6521.703 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | 2023-06-07 | 2025-03-06 | 100 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40025844-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | A | 94.598 | 94.598 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40025844-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | A | 11000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40026294-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | A | 7700 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2021-07-13 | 2023-03-07 | 99.81 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40026294-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | A | 12600 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 2021-08-02 | 2023-02-02 | 85.7 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | A | 8590.971 | 8590.971 | 5. EXPROPIACIONES | Expropoiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 50 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | A | 22.75 | 22.75 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | A | 1386.279 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | A | 1401.499 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2023-06-08 | 2025-02-05 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | A | 8290.092 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2021-04-15 | 2021-12-11 | 99.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | A | 6558.71 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (reformulado) | 2022-03-10 | 2023-03-05 | 99.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | A | 991350.552 | 458177.818 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Red Vial Ruta R-560, Ercilla - Victoria por Fundo El Cielo, Tramo del Dm. 1.570 al Dm. 11.570, comuna de Ercilla, provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2° llamado) | 2025-11-20 | 2026-11-15 | 83.64 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | A | 9095.819 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | 2022-10-11 | 2023-12-05 | 99.61 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | A | 10401.188 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (3er llamado) | 2023-08-11 | 2025-05-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 2532.594 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2024-06-06 | 2025-07-31 | 76.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 136267.574 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2021-02-23 | 2022-03-20 | 55.71 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40029496-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | A | 39257.989 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 2021-05-18 | 2022-08-11 | 95.03 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030672-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | A | 13192.841 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Araucanía Central etapa I; Región de La Araucanía | 2023-01-18 | 2025-01-07 | 100 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030672-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | A | 2038103.438 | 803248.172 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa XI; Región de La Araucanía (2° llamado) | 2024-01-19 | 2026-03-31 | 96.66 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030672-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | A | 83286.465 | 51051.281 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía | 2024-08-22 | 2026-07-22 | 69.02 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 1353980.614 | 565980.613 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Central Sur etapa I; Región de La Araucanía | 2023-01-18 | 2026-12-28 | 82.96 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 3978446.823 | 500873.437 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | 2023-01-05 | 2026-12-15 | 68.23 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 1769083.643 | 571374.728 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 69.48 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 1329332.597 | 254712.596 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa I; Región de La Araucanía | 2023-02-01 | 2027-01-11 | 81.85 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 1900172.974 | 191472.974 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Lagos Villarrica y Caburgua; Región de La Araucanía | 2023-10-24 | 2027-10-03 | 65.35 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 1986398.617 | 714733.343 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Sur etapa III; Región de La Araucanía | 2023-02-16 | 2027-01-26 | 81.6 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 2886816.84 | 1771977.938 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 75.14 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 282553.701 | 46948.901 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Lagos Villarrica - Caburgua; Región de | 2024-01-15 | 2027-12-15 | 51.74 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 338225.023 | 93228.408 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La | 2023-09-04 | 2026-12-15 | 73.18 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 281002.98 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Central Sur I; Región de La Ar | 2023-07-31 | 2027-06-30 | 61.7 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 285512.328 | 23792.694 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; | 2023-07-31 | 2027-06-30 | 61.7 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 297108.823 | 98948.535 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La | 2024-01-16 | 2027-12-16 | 56.07 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 276493.644 | 46082.274 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Región de La Ar | 2023-11-30 | 2027-10-30 | 55.32 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 282426.984 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal para el contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios caminos de la de la provincia de Cautín; sector Costa Sur et | 2023-11-30 | 2027-10-30 | 51.06 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40031085-0 | DISEÑO | NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LA ARAUCANIA | N | 52500 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERIA NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LA ARAUCANIA (NUEVO 2026) | 2026-11-01 | 2028-07-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40031093-0 | DISEÑO | REPOSICION VARIOS PUENTES MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | N | 300000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA REPOSICION VARIOS PUENTES MENORES, ETAPA I PROVINCIA DE CAUTIN Y MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40031574-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO LABRANZA - MOLLULCO , TEMUCO | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CAMINO LABRANZA - MOLLULCO, TEMUCO | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40031574-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO LABRANZA - MOLLULCO , TEMUCO | N | 100000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CAMINO LABRANZA - MOLLULCO, TEMUCO | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40035399-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 13400.282 | 13400.282 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Padre Las Casas - Cunco II Etapa, Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 2022-03-24 | 2023-04-22 | 99.97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40037803-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | A | 215000.145 | 212400 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Quepe - Prados de Huichahue; Tramo Dm 9230;000 al Dm 16842;706; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2023-09-26 | 2025-08-31 | 100 | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40037803-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | A | 115446.233 | 11273.265 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 26 27 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40037803-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | A | 8178.911 | 8178.911 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40037803-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | A | 6504.334 | 6504.334 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 42 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40037803-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | A | 9889.879 | 9889.879 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 43 44 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 834418.402 | 115218.402 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautin y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | 2024-05-10 | 2028-04-19 | 47.72 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 1624370.529 | 586508.366 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 59.2 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 2008770.952 | 793268.742 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV, Región de La Araucanía (2° llamado) | 2024-05-16 | 2028-04-25 | 54.19 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 1191897.72 | 491897.72 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I, Región de La Araucanía | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 63.63 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 3179626.585 | 1956246.658 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Orien | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 84.34 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 1660916.025 | 419722.315 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 63.55 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 207006.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín y Malleco, sector Malleco-Orien | 2025-02-10 | 2029-01-10 | 15.46 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 285570.144 | 58259.887 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región | 2024-07-19 | 2028-06-19 | 35.91 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 383758.485 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa | 2024-12-10 | 2028-11-10 | 24.5 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 215842.833 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | 2024-10-04 | 2028-09-04 | 28.8 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 208057 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | 2024-10-17 | 2028-09-17 | 36.49 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 349764.73 | 89350.682 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima E | 2024-10-01 | 2028-09-01 | 36.91 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038515-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | A | 1010402.917 | 98889.279 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | 2024-01-09 | 2026-03-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038515-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | A | 1086499.692 | 1013252.892 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2023-12-15 | 2026-03-31 | 98.86 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038515-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | A | 160574.978 | 79316.701 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2024-05-22 | 2026-04-22 | 81.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038515-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | A | 113856.837 | 85491.568 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | 2024-05-16 | 2026-03-31 | 91.83 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038944-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | A | 2230010 | 744579.557 | 1. OBRAS | Construcción Pasarela Vehicular Rapanilahue y accesos Comunas de Lumaco y Galvarino; Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía | 2025-12-29 | 2027-12-19 | 12.66 | MALLECO | LUMACO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038944-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | A | 3000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MALLECO | LUMACO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038944-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | N | 262188.08 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Vehicular Rapanilahue y accesos Comunas de Lumaco y Galvarino Nuevo 2025 | 2026-04-14 | 2028-04-14 | 0 | MALLECO | LUMACO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40038954-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | GORBEA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40045092-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | A | 2274902.796 | 255049.321 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Los Laureles - Pichipellahuen, tramo Dm. 0.00 al Dm. 12160.00, comuna de Lumaco, provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2025-12-01 | 2027-05-25 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40045092-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | A | 25000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40046641-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | A | 2050.028 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Pitrahue - Codopille; Tramo DM 0;00 al DM 4300;00 y Molino Tiznado ¿ Puente Zanja, tramo Dm. 0.00 al Dm.4.165, comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2023-08-07 | 2024-12-31 | 99.97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40046641-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | A | 36949.916 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Conservación Camino Básico Collipulli - San Andrés, comuna de Collipulli; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía; 2do llamado | 2023-09-04 | 2024-11-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40046641-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | A | 62900 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Caminos Básicos 1/2023; Región de La Araucanía | 2023-08-25 | 2025-02-07 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40046643-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | A | 36017.689 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Pasada Urbana de Pucón; tramo Dm 78;744 al Dm 80;057 (ascendente) y Dm 78;797 al Dm 80;148 (descendente); comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-09-04 | 2025-06-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40046643-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | A | 19384.278 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Pasada Urbana Galvarino; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 2023-05-22 | 2024-05-16 | 98.85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40046649-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | A | 8028.834 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 2024-08-20 | 2025-09-14 | 84.06 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40046649-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | A | 382282.245 | 382282.245 | 1. OBRAS | ONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 2024-12-31 | 2026-01-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40046654-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | A | 189.941 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Ruta S-65; Camino Pitrufquén - Ñancul; Tramo DM 15940 al 24800; comuna de Pitrufquén; Región de La Araucanía | 2024-05-22 | 2025-02-16 | 99.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40046654-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | A | 97628.234 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-01-25 | 2025-03-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40048728-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | A | 177000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40048728-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | N | 1200000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento camino Los Laureles - Pedregoso - Villarrica, Tramo del DM 10.300,00 al DM 25.800,00; comunas de Cunco y Villarrica, Provincia de Cautin, Región de la Araucanía | 2026-04-06 | 2028-03-26 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40048728-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | N | 245000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Los Laureles - Pedregoso - Villarrica, Sector Los Laureles - Pedregoso, Tramo del Dm 10.300 al Dm 25.800,00, Comunas de Cunco y Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 2026-04-06 | 2028-04-06 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40049397-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | A | 1862192.296 | 1581212.535 | 1. OBRAS | Mejoramiento del Camino Básico Intermedio Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Dm 4900 al Dm 18060; Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-02-15 | 2026-02-20 | 95.95 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40049397-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | A | 68037.275 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento del Camino Básico Intermedio denominado Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Km 4,900 al Km 18,060 Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-03-27 | 2026-02-20 | 100 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40049397-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | A | 73000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40049912-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 | A | 1703410 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION por pavimentos rurales PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 Camino Básico por Conservación Comunidad California, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.100,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40049912-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 | N | 1004590 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION por pavimentos rurales PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 Camino Básico por Conservación Central Alhueco Vega Larga, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.543,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 5.24 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | A | 3349322.759 | 1446923.914 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2025-07-02 | 2029-06-11 | 22.11 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | A | 3244377.879 | 1078377.879 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2025-06-10 | 2029-05-20 | 15.32 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | A | 2394988.785 | 464988.785 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2025-05-06 | 2029-04-15 | 7.05 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | A | 289452.333 | 72059.025 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Almagro - Puerto Domínguez; Región de La Araucanía | 2025-08-20 | 2029-08-20 | 14.5 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | A | 304851.028 | 65018.72 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Araucanía Central Epata I; Región de La Araucanía | 2025-09-11 | 2029-09-11 | 10.42 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | A | 337931.865 | 111606.473 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRTAO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Curacautín - Malalcahuello Etapa I; Región de La Araucanía | 2025-07-24 | 2029-07-24 | 14.3 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | N | 2037044.599 | 422828.949 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por Precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, Sector Lastarria, etapa II, Región de La Araucanía | 2026-01-07 | 2029-12-17 | 4.97 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Cautín, sector Villarrica - Loncoche, Etapa I, Region de La Araucania. | 2026-09-07 | 2029-08-22 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | N | 162102.58 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por Precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, Sector Lastarria, etapa II, Región de La Araucanía | 2026-06-30 | 2030-04-30 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | N | 36500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de ¿Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Cautín, sector Villarrica - Loncoche, Etapa I, Region de La Araucania. | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050304-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | A | 813085.968 | 455156.736 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Nacional, varias rutas; Provincias de Malleco y Cautín; Región De La Araucanía, 2024-2025 | 2025-10-09 | 2026-07-06 | 73.89 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050305-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ZONAS DE ESCUELA REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | A | 909214.748 | 525609.153 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIAS DE CAUTÍN Y MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2024-2025 N°1 | 2025-11-13 | 2026-08-10 | 69.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40050305-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ZONAS DE ESCUELA REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | N | 80000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, EN LAS PROVINCIAS DE CAUTÍN Y MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2024-2025 N°2 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40051702-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-965 CURARREHUE-PUENTE BASAS | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | CURARREHUE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40052889-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | A | 4665681.562 | 2466821.289 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-08-19 | 2026-08-09 | 74.92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40052889-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | A | 364627.9 | 154997.024 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 80.83 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40052889-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | A | 3000 | 178.5 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40052889-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | A | 110000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40054663-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CHOROICO HUICHAHUE FAJA 20.000, CUNCO | A | 223000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40054665-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | MELIPEUCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40054665-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | N | 113000 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO (NUEVO 2026) | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 | CAUTIN | MELIPEUCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40054665-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | N | 30375.45 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO (NUEVO 2026) | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 | CAUTIN | MELIPEUCO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40055058-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | A | 56000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056687-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | A | 137332.6 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | A | 16134.743 | 7014.07 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Bacheo y Recapado Asfaltico Lautaro - Curacautín, Tramo Dm 44.750 al Dm 55.490, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 2024-06-12 | 2025-06-21 | 99.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | A | 979093.431 | 679634.307 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Chol Chol - Huamaqui, Tramo Dm 2.200 al Dm 13.070, Comuna de Chol Chol, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 2024-07-30 | 2026-03-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | A | 610470.388 | 44554.817 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Curarrehue, Tramo Dm 0.000 al Dm 1.930, Comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (2° llamado) | 2025-11-18 | 2026-09-14 | 7.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | A | 29184.935 | 24896.547 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Chada Loica - Cementerio, Tramo Dm 4.575 al Dm 10.735, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 2024-09-12 | 2025-12-06 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramo Dm 462 al Dm 3.630, Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 2880314.628 | 1253043.648 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Catrico María Luisa Los Raulíes, Tramo Dm 0,00 al Dm 13.433,785; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2025-07-14 | 2027-01-05 | 48.69 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 2915240.99 | 2239502.975 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Cudico Pino Huacho, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.070,00; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-11-14 | 2026-05-29 | 91.19 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 1162987.193 | 900872.073 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lliu LLiu- 7a Faja Huellanto, Tramo Dm 0,00 al Dm 8100;00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-10-09 | 2026-04-08 | 92.96 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 30278.128 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Sahuelhue - Alpehue, Tramo Dm 1.560,00 al Dm 6.560,00; Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-07-08 | 2025-07-03 | 100 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 232663.853 | 169269.193 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB CAUTÍN 1/2023; Región de La Araucanía | 2024-12-09 | 2026-03-09 | 99.99 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Camino Básico por Conservación ¿Puente Allipén - Molino Allipén, Tramo Dm 0,00 al Dm 2.437,00; Comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía¿. | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Camino Básico por Conservación ¿Quitratue ¿ S-91, Tramo Dm 627,116 al Dm 5.500,00; Comunas de Gorbea - Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía¿. | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056895-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 1148397.954 | 157348.455 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2025-10-09 | 2026-12-03 | 12.38 | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056895-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 1601.615 | 1601.615 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2024-06-04 | 2025-07-29 | 100 | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056895-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 22999.881 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 2024-2025 Provincias de Malleco y Cautín Región de La Araucanía | 2024-11-15 | 2025-09-15 | 84.47 | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056898-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 3312529.365 | 1593602.525 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Acceso Colonia Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.998,00; Curacautín - Colonia San Antonio, Tramo Dm 4.300,00 al Dm 4.670,00; Santa Ema Rariruca - Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 3 | 2025-08-28 | 2027-02-19 | 59.04 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056898-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 451338.435 | 379202.714 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Bifurcación Santa Rosa Adencul - Puente Santa Rosa por Toquihue, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.610,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2024-07-19 | 2026-02-09 | 90.88 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056898-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 81132.693 | 73298.089 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Victoria Púa por Longitudinal Antiguo, Tramo Dm 4220,00 al Dm 12.388,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 2024-06-19 | 2025-10-13 | 100 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056898-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 25999.87 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION CAMINOSBASICOS PROVINCIA DE MALLECO Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCBB/2023-2025; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2024-11-25 | 2025-12-25 | 100 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056899-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 5814.3 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Trintre - Tronicura - Quilquén - Traiguén, Tramo Dm 25.800,00 al Dm 37.994,00; Comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2024-08-02 | 2025-11-25 | 100 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056899-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 1880586.299 | 277814.374 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 Camino Básico por Conservación Lumaco - Butarrincón, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.000,00; Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, región de La Araucanía | 2025-11-26 | 2027-02-19 | 10.36 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056899-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 1447000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Traiguén - Quino por la Colmena, Tramo Dm 12.260,00 al Dm 16.710,889; Púa Quino- Traiguén, Tramo Dm 12.560,00 al Dm 12.970,00; Comunas de Traiguén | 2026-03-25 | 2027-05-19 | 0 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 40355.693 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Coyahue - Metrenco, Tramo Dm 4.000,00 al Dm 7.450,00; Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-08-20 | 2025-11-02 | 96.36 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 493905.804 | 472010.537 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Fin Fin Alto Boroa, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.715,00; Boroa Laurel - 4 Esquinas, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.325,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Ca | 2024-08-27 | 2026-02-08 | 100 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 219683.789 | 146019.766 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Galvarino Chol Chol por Aillinco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.500,00; Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-08-21 | 2025-12-14 | 100 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 2381180.502 | 1956636.49 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Pelantaro Quinahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 17.435,00; Comunas de Temuco y Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-08-07 | 2026-06-28 | 80.44 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 119877.903 | 89055.036 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Peñehue Llollelhue, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.400,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 2024-09-05 | 2025-12-03 | 100 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | A | 17409.669 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Tromen Alto Cinco Laureles Tromen Bajo, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.244,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-09-12 | 2025-11-06 | 100 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Camino Básico por Conservación Naupe - Ralico, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.800,00; Acceso Nilquilco, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.380,00 Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056966-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | A | 370000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056966-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | N | 10326.922 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 18 MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40056966-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | N | 3204.474 | 3204.474 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Camino Metrenco Huillinco | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40057641-0 | EJECUCION | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | A | 1423200.926 | 302525.908 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puente Quinque y Accesos, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 2025-10-24 | 2026-10-19 | 7.05 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40057641-0 | EJECUCION | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | N | 656599.267 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puentes Marambio; Añilco y sus accesos; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 2026-01-30 | 2027-03-26 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40057641-0 | EJECUCION | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | N | 770200 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN Reposición Puente Rinco y Accesos, Tramo Dm 2.800,00 al Dm 3.021,883, Comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 2026-01-12 | 2027-03-08 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40057641-0 | EJECUCION | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | N | 74508.934 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal para Obras de Reposición Puentes menores MARAMBIO y AÑILCO de la Ruta S-239-T; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40057641-0 | EJECUCION | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | N | 370490.666 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Reposición Puente Quinque y Accesos, comuna Pitrufquen, provincia de Cautín, Región de La Araucanía y Reposición Puente Rinco y Accesos, Dm. 2.800 | 2026-01-13 | 2027-03-13 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40058194-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO FILOCO COPIHUAL KM 0 A KM 8.9, PITRUFQUEN | A | 300000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40059660-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2025-2027 BUEN VIVIR | A | 2099409.292 | 470537.497 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024 Camino Básico por Conservación Los Pinos- Solo Yo- El Yunque, Tramo Dm 0,000 al Dm 7.250,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2025-12-03 | 2026-11-28 | 22.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40059660-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2025-2027 BUEN VIVIR | N | 251896.737 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024 - 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato: Camino Básico por Conservación Los Pinos - Solo Yo - El Yunque, Dm. 0,000 al Dm. 7.250, Región de La Araucanía | 2026-03-25 | 2027-03-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060361-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA CAUTIN Y MALLECO 2025-2027 | N | 267000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA 2025-2027 Conservación Red Vial Ruta R-90-P, Sector Lumaco - Capitan Pastente, tramo dm 21.960 al dm 34.118, Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060361-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA CAUTIN Y MALLECO 2025-2027 | N | 222000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA 2025-2027 Conservación Red Vial Sello y Bacheo Asfaltico Ruta S-40 sector Labranza Nueva Imperial, tramo del dm 14.968 al dm 23.000, comunas de Temuco y Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de la Araucan | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060938-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | N | 245000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de La Provincia De Cautín, Sector Cautín, Etapa IV, Región De La Araucanía | 2026-09-02 | 2029-08-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060938-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | N | 245000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Conservación Global Mixto por Nivel de servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco, Sector Nahuel, Etapa II, Región de la Araucanía | 2026-09-03 | 2029-08-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060938-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | N | 44113 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco, Sector Nahuel, Etapa II, Región de la Araucanía | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060938-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | N | 44113 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección fiscal Contrato Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cautín, Sector Cautín, Etapa IV, Región De La Araucanía. | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060939-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | N | 882000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa V; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2026-06-30 | 2028-06-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060939-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | N | 420000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte, Etapa II, Región de La Araucanía | 2026-09-08 | 2028-08-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060939-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | N | 525000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global De Caminos De La Provincia De Malleco Sector Nahuelbuta Etapa XII; Región De La Araucanía | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060939-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | N | 525000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa II, Región de La Araucanía | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060939-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | N | 78750 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato ¿Conservación Global De Caminos De La Provincia De Malleco Sector Nahuelbuta Etapa XII; Región De La Araucanía¿. | 2026-08-01 | 2028-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060939-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | N | 38750 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte, Etapa II, Región de La Araucanía | 2026-09-01 | 2028-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060939-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | N | 38750 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección fiscal Contrato ¿Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa II, Región de La Araucanía¿. | 2026-09-01 | 2028-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40060939-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | N | 144186.055 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa V; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2026-07-01 | 2028-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40061161-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIOS CRUCES REGION DE LA ARAUCANIA, ETAPA I | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIOS CRUCES REGION DE LA ARAUCANIA, ETAPA I | 2026-12-01 | 2029-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40063364-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN, ZONAS URBANAS GLOSA 5 2024-2025 | N | 40016 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN, ZONAS URBANAS GLOSA 5, 2024-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramo Dm 0,00 al Dm 462, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 9327792.447 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta 181 CH Cruce ruta 5 Victoria -Curacautin -tunel las Raíces- Paso Pino Hachado, km 71,8 al km 80,4, comuna de Curacautin, provincia de Cautín, reg | 2025-06-06 | 2026-06-01 | 54.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 492284.042 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta R-730 Traiguen-Pichipellahuen por Hueñilhue, km 7,68 al km 7,76, comuna de Traiguén, provincia de Malleco, región de la Araunía | 2025-08-08 | 2026-08-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 706251.675 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Galvarino-Rucatraro, km 5,7 al km 6,2, comuna de Galvarino, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 2025-09-24 | 2026-03-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 928264.996 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Renaico-Tolpan, km 5,8 al km 5,9 y km 6,7 al km 6,8, comuna de Renaico, provincia de Malleco, región de La Araucanía. | 2025-06-05 | 2026-05-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 842528.871 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Roble Huacho- Pichiquepe, km 1,5 al km 1,7, comuna de Padre Las Casas, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 2025-09-23 | 2026-02-20 | 47.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 1309606.992 | 1281109.259 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-452 Carahue-Catripulli-Molco, km 2,09 al km.,3,13, comuna de Carahue, provincia de Cautín, región de La Araucanía | 2025-05-07 | 2026-01-02 | 97.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 690969.064 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-46 Carahue-Puerto Dominguez-Rariruca, km 4,8 al km 5,1, comuna de Saavedra, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 2025-09-23 | 2026-03-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 1483209.048 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-497 Las Hortensias - Colico, (km 11,4 al km 12,1) y (km 13,9 al km 14,1), comuna de Cunco, provincia de Cautín, región de La Araucanía | 2025-07-29 | 2026-01-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 674207.249 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-575 Sahuelhue - Caren, km 5,7 al km 5,8, comuna de Melipeuco, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 2025-08-08 | 2026-08-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 325415.966 | 98206.963 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-70 Pitrufquén-Cr. ruta S-70 (pte. Peule), km 20,255 al km 20,982, comuna de Pitrufquén, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 2025-05-07 | 2026-01-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 1684485.513 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-70 Pitrufquén-Cr.ruta S-70 (pte.Peule), km 33,8 al km 34,5, comuna de Tolten, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 2025-04-07 | 2026-04-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 840443.163 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-901 Los Sauces-Relicura, km 7,06 al km 7,18, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 2025-09-29 | 2026-03-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 635780.559 | 269231.623 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-953 termas de San Luis, km 0,4 al km 0,54, comuna de Pucon, provincia de Cautín, región de la Araucanía. | 2025-09-29 | 2026-03-28 | 50.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 1178590.343 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-965 Curarrehue - flor del Valle, km 14,7 al km 14,8, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 2025-04-07 | 2026-01-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 596379.654 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-965 Curarrehue - Flor del Valle, km 23,1 al km 23,3, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 2025-06-05 | 2026-03-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 399767.315 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría de apoyo a la Inspección Fiscal de Conservación por Emergencias ruta S-70 Pitrufquén-Cr. ruta S-70 (pte. Peule), km 20,255 al km 20,982, comuna de Pitrufquén, provincia de Caut | 2025-07-15 | 2026-07-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 322024.537 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría de apoyo a la Inspección Fiscal para la Conservación de obras por Emergencias ruta S-965 Curarrehue - flor del Valle, km 14,7 al km 14,8, comuna de Curarrehue, provincia de Cau | 2025-07-15 | 2026-04-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 3000 | 408.537 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | A | 200000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | N | 538947.013 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia S/R Paillaco - Renahue, km 2,56 al km 2,83, comuna de Pucón, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 2026-04-07 | 2026-10-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067087-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | N | 1324.818 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv por Emergencias Red Vial Reg de la Araucanía, Ruta S-901, Sector Los Sauces | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067724-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ACCESO A QUILONCO TRAMO KM 0,000 AL KM 4,305. VILCUN | A | 320000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40067788-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO LAUTARO TEMUCO, TRAMO KM 6.61 AL KM 17.34 | A | 130000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | TEMUCO, LAUTARO
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40068308-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUTUE BAJO RINCONADA (S731) Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA (S727/S731), VILLARRICA | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40068308-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUTUE BAJO RINCONADA (S731) Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA (S727/S731), VILLARRICA | N | 52500 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO PUTUE BAJO RINCONADA (S731) Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA (S727/S731), VILLARRICA (NUEVO 2026) | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40068308-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUTUE BAJO RINCONADA (S731) Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA (S727/S731), VILLARRICA | N | 35000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO PUTUE BAJO RINCONADA (S731) Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA (S727/S731), VILLARRICA (NUEVO 2026) | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40069144-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE NIGUE, TOLTÉN | N | 100138.141 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE NIGUE, TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. | 2026-05-05 | 2028-03-25 | 0 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40069145-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE QUEULE, TOLTÉN | N | 102712.324 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE QUEULE, TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 2026-05-29 | 2028-06-17 | 0 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40070145-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA | N | 315000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR RUTA INTERLAGOS, COMUNAS DE VILLARRICA, CUNCO Y FREIRE, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40070145-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA | N | 315000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CORDILLERA LONQUIMAY TROYO, COMUNA DE LONQUIMAY, ETAPA I, REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40070145-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA | N | 44113 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR RUTA INTERLAGOS, COMUNAS DE VILLARRICA, CUNCO Y FREIRE, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40070145-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA | N | 44113 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CORDILLERA LONQUIMAY TROYO, COMUNA DE LONQUIMAY, ETAPA I, REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40070172-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, PROVINCIAS CAUTIN y MALLECO, REGION DE LA ARAUCANÍA. | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación de Pavimentos Rurales Ruta S-324, Labranza Trañi Trañi, Tramo Dm 2.362 al Dm 6.232, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40070786-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO - MISIÓN INGLESA, KILOMETRO 0 AL 7,9. PADRE LAS CASAS. | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40070855-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES MALLECO -CAUTIN 2025 | N | 210000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES MALLECO -CAUTIN 2025 | 2026-11-01 | 2028-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40075064-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA, REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | N | 3099999.976 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Obras de Emergencia - Puente Eduardo Frei Montalva, Ruta S-40 , KM 55,380 - 55,617 | 2026-04-29 | 2027-04-23 | 0 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 40077382-0 | EJECUCION | REPOSICION CONEXION RUTA S-844, CAMINO BIFURCACION 790 - LA BARRA - NIGUE, TOLTEN | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Vialidad | La Araucanía | 50001533-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, PROVINCIA DE CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANÍA (ZONA URBANA). | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL, PROVINCIA DE CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANÍA (ZONA URBANA) Conservación de Pavimentos Rurales Ruta S-324, Labranza ¿ Trañi Trañi, Tramo Dm 0,000 al Dm 2,362 y del dm 6,232 al Dm 6.753, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región d | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | CAUTIN | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 20190030-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | A | 100010 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicios Caracterización Arqueológica Puerto Nuevo - Quillaico, Región de Los Ríos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | A | 360040.48 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2020-11-04 | 2022-11-04 | 96.7 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30071390-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | A | 1483204.131 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 2016-07-16 | 2019-12-28 | 89.4 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | A | 6730978.231 | 3945944.646 | 1. OBRAS | Reposición Rutas T-47 y T-45 Choshuenco - Riñihue, tramo I, km 0,000 a km 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 2025-04-07 | 2027-03-28 | 47.03 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | A | 185021.652 | 151021.652 | 1. OBRAS | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 100 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | A | 456000 | 150456.726 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo I, KM 0,000 a KM 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2025-04-09 | 2027-04-09 | 48.98 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | A | 152897 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 2022-03-23 | 2024-09-23 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | A | 8103.226 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo Dm 12.153,20 al Dm 22.000,00, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2024-10-23 | 2025-02-23 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | A | 6300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | A | 211000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Impacto Ambiental Construcción segundo acceso a San Jose de la Mariquina | 2025-08-04 | 2027-08-18 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30080601-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | A | 3000 | 345.632 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30080601-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | A | 8000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30090837-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | A | 341380.568 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 2021-02-23 | 2022-05-19 | 99.2 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30090914-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | A | 45000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30091524-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | N | 73000 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIAL DE VALDIVIA, SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 100 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30093222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | A | 6011482.524 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2022-07-04 | 2025-10-19 | 77.57 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30093222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | A | 516000.447 | 109701.291 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-07-26 | 2025-07-12 | 97.15 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30093222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | A | 29000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30093222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | N | 163517.808 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos (Contrato Original: 329596) | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30093450-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | A | 989999.68 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización de Gastos Generales - Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos (ctto original 250840) | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30099344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | A | 586685.416 | 490470.543 | 1. OBRAS | Demolición Antiguo Puente Quinchilca, Los Lagos, Región de Los Ríos | 2025-10-07 | 2026-05-05 | 93.92 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | A | 217113.34 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 2016-11-11 | 2019-02-23 | 92.74 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | A | 104593.901 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 2019-06-05 | 2022-03-11 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | A | 4483406.305 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA T-340, SECTOR TOROBAYO CURIÑANCO, TRAMO DM. 0,000 AL DM. 18,086, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2023-11-15 | 2026-05-03 | 99.7 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | A | 59000.006 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | 2023-12-04 | 2025-12-04 | 93.61 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | A | 250000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | A | 130000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicios de Rescate Arqueológico, ruta T-340 Torobayo-Curiñanco Valdivia, Región de Los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | A | 753928.329 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 2021-02-23 | 2022-06-18 | 78.05 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | A | 371729.194 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 2024-11-30 | 2025-12-27 | 92.43 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | A | 304000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS (NUEVO 2026) | 2026-10-01 | 2029-12-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 40000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS (NUEVO 2026) | 2026-10-01 | 2029-12-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 17937 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICAL LOTES Nº 113 114 115 116 117 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 20027.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 100 102 103 104 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 2477.85 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 101 108 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 5993.85 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 105 106 109-A MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 15488.85 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 109-B 110 111 112-A 112-B MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 6330.25 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 118 119 120 121 122 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 5922 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 123 124 125 126 127 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 3341.06 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 128 129 132 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 13033.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 133 134 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 29155.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 141 142 143 144 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 46834.3 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 145 146 147 148 149 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 44609.67 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 151 153 154 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 5999.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 163 164 165 166 167 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | A | 743002.479 | 47614.548 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 2021-06-08 | 2025-07-01 | 100 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | A | 555091 | 490220.965 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2021-07-30 | 2025-06-30 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | A | 51000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 136400 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio asociado a Impacto Ambiental - Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia (península) | 2026-08-28 | 2028-12-05 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30106340-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | A | 555159 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | N | 3151279.829 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila - Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 2026-02-18 | 2027-08-22 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | N | 522962.36 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Camino T-345, Sector Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue), Tramo km 18,069 a km 30,689, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2026-02-18 | 2027-08-18 | 5.39 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30123950-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | A | 73614 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas T-328 y T-290, Sector Balseadero San Javier Ruta 5 (Fase 2 Conectividad Puente Mulpún - Pupunahue), Región de Los Ríos | 2024-04-04 | 2026-03-25 | 85 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30132448-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | A | 92000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30284822-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | A | 374798 | 13335.616 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2022-12-16 | 2027-05-09 | 29.73 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30446273-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | A | 15999.857 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 2019-12-02 | 2024-09-26 | 100 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30458842-0 | DISEÑO | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 158529.375 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2021-11-29 | 2025-02-11 | 80 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30458845-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | A | 3693 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LICAN RUTA 215-CH, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2023-02-03 | 2027-02-12 | 54.93 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30458860-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA (NUEVO 2026) | 2026-08-01 | 2030-05-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30458860-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30458861-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | A | 6840000.257 | 1203978.331 | 1. OBRAS | Reposiciòn Puente Collillelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos, Región de los Ríos. | 2025-11-07 | 2027-10-28 | 9.52 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30458861-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | A | 3000 | 87.336 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30458861-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | A | 107000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30458861-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | N | 610000.305 | 36726.959 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal reposición puente Collilelfú 2 y accesos en ciudad de los Lagos, Región de los Ríos, comuna los Lagos, provincia valdivia, Región de los Rios. | 2026-01-12 | 2029-01-12 | 9.57 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30468383-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | A | 3028599.868 | 1538474.155 | 1. OBRAS | Rehabilitación del basculamiento a 45° del puente Cau Cau, provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 2025-10-07 | 2026-06-04 | 66 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | A | 3785000 | 1280768.842 | 1. OBRAS | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Comunas de Mariquina, Máfil, Maldivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-06-25 | 2026-06-15 | 35.83 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | A | 616000 | 192159.391 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A (Varios Sectores), Comunas de Mariquina, Mafil, Valdivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos¿ | 2024-08-26 | 2026-08-26 | 76.56 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | A | 6999.598 | 5500.849 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480980-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | A | 3712751.291 | 984628.916 | 1. OBRAS | Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 2024-05-07 | 2026-05-31 | 82.72 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480980-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | A | 263908.372 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 2024-06-12 | 2025-05-12 | 86.25 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480980-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | A | 214000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | A | 745310.739 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | N | 8104.96 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 52 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | N | 4140.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 80 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | N | 36111.92 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 50 55 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | N | 36087.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56 57 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | N | 23418.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 59 60 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | N | 28950.68 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 63 64-A 64-B MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | N | 44775.33 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 66 67 68 69 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | N | 6113.05 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 70 71 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | N | 13824.55 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 72 73 74 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | N | 47506 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 75 76 77 78 79 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | N | 10146.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 81 82 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | N | 22657.536 | 16689.261 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30483136-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | A | 7000000 | 2999283.218 | 1. OBRAS | Construcción Rupumeica Alto - Rupumeica Bajo, Sector Cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura - Rupumeica Bajo, Tramo Km 18,444 al Km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de los Ríos | 2025-07-02 | 2027-12-19 | 12.92 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30483136-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | A | 469999.998 | 149379.799 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rupumeica Alto- Rupumeica Bajo, sector cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura -Rupumeica Bajo, tramo km 18,444 al km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 2025-09-30 | 2028-03-30 | 18.8 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 30483136-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | A | 12000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | A | 3529141.649 | 2415818.235 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto | 2024-10-19 | 2026-03-27 | 98.91 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | A | 66795.049 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | N | 1721.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 19 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | N | 1430.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 32-B MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | N | 1844.3 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 35 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (QUIMAN) | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | N | 2056.413 | 2056.413 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto (Las Huellas) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | N | 2876.082 | 2876.082 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto (Quiman) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40003407-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | A | 351461.464 | 153334.085 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexion Vial Rutas T-225 A T-255 en Panguipulli Huellahue - Cr. Coz Coz, Región de los Ríos. | 2024-12-26 | 2026-11-16 | 60.74 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40003669-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | A | 396878.79 | 57129.411 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono, Región de Los Ríos | 2023-12-27 | 2026-07-14 | 96.21 | RANCO | FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 387897.18 | 387897.18 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 2021-11-12 | 2026-01-19 | 100 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 556849.452 | 552750.786 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 2021-08-18 | 2025-12-24 | 100 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 2128254.617 | 801930.886 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2023-09-01 | 2026-09-15 | 84.69 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 885971.051 | 516427.347 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 2022-04-14 | 2026-03-24 | 94.29 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 1274665.636 | 587180.757 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | 2022-05-25 | 2026-05-04 | 100 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 2137310.541 | 1120937.155 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 100 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 75000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 2021-04-17 | 2025-03-27 | 20.59 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 170728.985 | 98782.818 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 2022-07-20 | 2026-07-20 | 93.9 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 282497.004 | 94716.909 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa IV Región de Los Ríos | 2024-05-13 | 2027-05-13 | 62.21 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 37745.004 | 36070.587 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 2022-01-07 | 2025-12-07 | 99.89 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 109035.384 | 101788.521 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 2022-05-17 | 2026-04-17 | 99.3 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 118875.945 | 20419.719 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Continuación Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | 2025-03-20 | 2025-12-20 | 96.89 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40012473-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | A | 487000.033 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | 2023-12-27 | 2026-01-15 | 97.87 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40021402-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | A | 122000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40021408-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO | A | 38221.867 | 5500.958 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Chamil y La Plata en Ruta T-60, Comuna de Paillaco | 2023-09-13 | 2024-10-07 | 100 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40021416-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE | A | 704408.62 | 0 | 2. ESTUDIOS | Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | 2024-04-24 | 2026-02-03 | 55.27 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40021423-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II ETAPA | A | 210909.935 | 45367.869 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovías en Red Vial Región de los Ríos II Etapa | 2024-01-12 | 2025-07-05 | 82.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40029499-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | A | 34761.775 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Indemnización Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40030690-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | A | 8059.876 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa III | 2023-11-03 | 2025-11-30 | 100 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40030690-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | A | 1940.124 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 2023-10-31 | 2025-10-30 | 100 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | A | 1553315 | 390326.041 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 2023-02-07 | 2027-01-17 | 82 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | A | 2131606.215 | 1049606.215 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | 2024-05-03 | 2028-04-12 | 55.51 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | A | 2277827 | 852317.793 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | 2023-01-25 | 2027-01-04 | 88.59 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | A | 272628.487 | 92610.743 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 2023-07-25 | 2027-06-25 | 70.67 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | A | 274506.602 | 90121.676 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | 2024-06-04 | 2028-05-04 | 48.42 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | A | 275713.555 | 95247.768 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 2023-03-03 | 2027-02-03 | 66.87 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40031049-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | A | 393362.89 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-985 S: Chinchin-Lican, Comuna de Rio Bueno | 2024-10-22 | 2026-04-05 | 37.08 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40035380-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 935000.014 | 287874.879 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia | 2025-07-22 | 2026-05-18 | 67.89 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40035380-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 17000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 99.92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40036799-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | A | 7000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40038456-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 851529.149 | 501792.058 | 1. OBRAS | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 2024-04-25 | 2026-05-24 | 92.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40038456-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 1705825.256 | 377636.256 | 1. OBRAS | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 2025-08-02 | 2027-08-02 | 25.94 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40038456-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 230284.78 | 87903.992 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 2024-12-03 | 2026-10-03 | 75.22 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40038708-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | A | 184552.77 | 60272.811 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Blanco Ruta T-559 y sus Accesos, Comuna de Futrono, Región de Los Ríos | 2024-08-20 | 2025-11-28 | 24.6 | RANCO | FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40038716-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA SECTOR MEHUIN - PICHICULLIN | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40039135-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | A | 293660 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Rutas T-71 Y T-87 Comuna de Rio Bueno Región De Los Ríos. (Nuevo 2024) | 2024-10-22 | 2026-02-04 | 74.1 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 100 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-737, Tronlico - Choroico; y ruta T-795, Cuinco - Santa Rosa, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 2023-04-06 | 2024-04-05 | 99.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 30820.479 | 23281.46 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-983, Chiscaihue - Las Vertientes; y ruta T-985, Chin Chin - Lican, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | 2023-06-13 | 2025-01-07 | 99.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 345091.448 | 184826.487 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para Proyectos de Conservación año 2023 - 2024, Región de Los Ríos | 2024-10-08 | 2026-07-30 | 66.37 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 1429366.937 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-11-21 | 2026-11-21 | 65.91 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 1267262.018 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-04-09 | 2026-04-09 | 75.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 1069465.077 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-01-31 | 2026-05-03 | 92.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 546411.342 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2025-05-06 | 2026-05-06 | 59.83 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 98313.29 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 1 | 2025-03-17 | 2026-02-17 | 97.68 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 397997.136 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 2 | 2025-03-20 | 2027-01-20 | 59.09 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40043731-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 625.625 | 625.625 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 2023-08-31 | 2025-01-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 218480.947 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, ruta T-519 S: Cruce T-551 ¿ Cuchuy ¿ cruce T-551, km 0 al 10,466, comuna de Los Lagos | 2024-08-20 | 2025-08-20 | 100 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 756267.179 | 447299.657 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, ruta T-790, Cruce Ruta 5 (La Poza) - Cruce Ruta 208 ; Ruta T -940, Cruce ruta 210 (La Unión)- Cruce T-790 (La Poza), Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 2025-02-06 | 2026-02-06 | 100 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 15000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-292 S: Cruce Ruta 202 (Pufudi) - Putabla - Cruce T-310 (Formio), km 6,051 al 9,551, comuna de Máfil | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 99.54 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 51.426 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-668 S: Cruce T-678 (Pichirropulli) - Pichiquema; y Ruta T-669 S: T-655 (Aguas Negras) - T-625 (El Llolly) | 2024-07-24 | 2025-07-24 | 100 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40048146-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | A | 11592.447 | 11592.447 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Travesías, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 2024-11-08 | 2025-06-06 | 100 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40048147-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Elementos de Seguridad Vial, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | RANCO | LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40049455-0 | DISEÑO | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIOS CRUCES PELIGROSOS REGION DE LOS RIOS | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIOS CRUCES PELIGROSOS REGION DE LOS RIOS (NUEVO 2026) | 2026-09-01 | 2028-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40049455-0 | DISEÑO | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIOS CRUCES PELIGROSOS REGION DE LOS RIOS | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40049606-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | A | 76709 | 42580.756 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-800 Tramo Parque Alerce Costero - Hueicolla Región de Los Ríos | 2024-10-18 | 2025-12-12 | 72.29 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40049607-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO | A | 726810 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento T-551 S: Los Lagos - Nontuela, Comunas de Los Lagos y Futrono, Región de Los Ríos | 2025-04-22 | 2026-10-14 | 57.2 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40049608-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO (NUEVO 2026) | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40049608-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40049609-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-941-S LOS CAJONES - COÑARIPE, COMUNA DE PANGUIPULLI | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40054604-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DE LOS RIOS | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40056524-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS TOROBAYO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS TOROBAYO (NUEVO 2026) | 2026-09-01 | 2028-05-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40056524-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS TOROBAYO | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40057630-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 1000.388 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-12-17 | 2025-10-13 | 99.97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 1313815.95 | 1174188.356 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial, Recapado Ruta T-39 Los Lagos - Panguipulli, Provincia De Valdivia, Región De Los Ríos | 2024-09-13 | 2026-03-01 | 97.34 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 65484.494 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Recapado Ruta T-551 Futrono - Llifén, Ruta T-851 Lago Ranco - Calcurrupe, T-559 Llifén y Ruta T-759 Puerto Nuevo - Coique, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-09-10 | 2025-12-10 | 97.13 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 1186189.821 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Recapado y Reparación de Ruta 201-CH Y Ruta 203-CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-10-12 | 2025-08-08 | 85.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 138515.607 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-640 Colonia Tres Chiflones, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 98.05 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 161844.109 | 146934.23 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Recapado T-851, Río Bueno - Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-10-09 | 2025-10-09 | 99.53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 206532.863 | 206532.863 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Sello T-145 Malalhue - Curaco, T-105 Curaco - Hondonada y T-107 Malalhue - Contrabajo, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2025-02-06 | 2026-03-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 557690.033 | 172193.825 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Sello T-312 Santa Elvira - San Javier, T-296 Pelchuquín - San Antonio y Reparación T-344 Cabo Blanco - Av. España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2025-03-06 | 2026-03-06 | 88.13 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40057801-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Zonas de Escuelas, varios sectores, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060703-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | N | 375000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNA DE PANGUIPULLI, SECTOR CORDILLERA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS, ETAPA I | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060703-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | N | 375000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNAS DE LA UNION Y RIO BUENO, PROVINCIA DE RANCO, REGION DE LOS RIOS, ETAPA I | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060703-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | N | 375000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNAS DE LAGO RANCO Y FUTRONO, PROVINCIA DE RANCO, REGION DE LOS RIOS, ETAPA I | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060703-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | N | 375000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNAS DE LANCO Y PANGUIPULLI, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS, ETAPA IV | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060703-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | N | 38696 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNAS DE LANCO Y PANGUIPULLI, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS, ETAPA IV | 2026-08-01 | 2028-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060703-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | N | 38696 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, PROVINCIA DE RANCO, REGION DE LOS RIOS, ETAPA IV | 2026-09-01 | 2028-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060703-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | N | 495 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060704-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2026-09-15 | 2029-08-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060704-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia, sector Cordillera, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2026-09-15 | 2029-08-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060704-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Norte - Cordillera, Etapa I, Región de Los Ríos | 2026-09-15 | 2029-08-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060704-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | N | 1431612 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Norte, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2026-01-08 | 2029-12-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060704-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | N | 740000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2026-04-14 | 2030-03-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060704-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060704-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060704-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Norte - Cordillera, Etapa I, Región de Los Ríos | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060704-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | N | 210099.953 | 26571.953 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Norte, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2026-02-16 | 2030-01-16 | 2.55 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060704-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | N | 311500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2026-05-15 | 2030-04-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40060704-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | N | 666.722 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40064554-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS PUENTES REGION DE LOS RIOS 2024 - 2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial , Conservación Puente San José, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40064557-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2025 -2026 | A | 4424108.53 | 3195644.533 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Recapado T-981-U Crucero - Entrelagos, Km 53,6 al Km 74,06, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 2025-11-05 | 2026-08-02 | 73.09 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40064557-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2025 -2026 | A | 1118748.519 | 767028.719 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Sello T-302 Santa Elvira - Quitacalzón, y T-328 Las Lomas - Balseadero San Javier, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2025-10-09 | 2026-10-09 | 70.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40066886-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2025-2026 | N | 1907000.244 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN DE PUENTE CURILELFU, PUENTE SIN NOMBRE, PUENTE EL SALTO, COMUNAS DE LA UNIÓN, RÍO BUENO Y LOS LAGOS, PROVINCIAS DE RANCO Y VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2026-05-29 | 2027-03-25 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40066886-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2025-2026 | N | 288999.615 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN DE PUENTE CURILELFU, PUENTE SIN NOMBRE, PUENTE EL SALTO, COMUNAS DE LA UNIÓN, RÍO BUENO Y LOS LAGOS, PROVINCIAS DE RANCO Y VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2026-05-29 | 2027-03-29 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40067224-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP - GORE) REGION DE LOS RIOS 2024 - 2026 | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación , T-763: Alucema - Quillin, km 0,0 al 3,25, Comuna Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | RANCO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40069436-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES CUYAIMA Y CANO RODRIGUEZ, PROVINCIA DEL RANCO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Cuyaima y Cano Rodriguez, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | RANCO | LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40069436-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES CUYAIMA Y CANO RODRIGUEZ, PROVINCIA DEL RANCO | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40070159-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40070159-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2026-10-15 | 2029-09-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40070159-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40070159-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40070159-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40070161-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINO INDIGENA REGION DE LOS RIOS | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNA DE MARIQUINA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS, ETAPA II | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40070161-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINO INDIGENA REGION DE LOS RIOS | N | 43478 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNAS DE MARIQUINA, MÁFIL, LOS LAGOS, PAILLACO, VALDIVIA Y CORRAL, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS, ETAPA II | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40070161-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINO INDIGENA REGION DE LOS RIOS | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40070174-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIAS COMUNAS DE LAS PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS | N | 63152 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica T-559 Curriñe - Maihue, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 2026-10-01 | 2027-07-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40077971-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY KM5,9 - ACCESO NORTE A NIEBLA KM13,7 | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA (NUEVO 2026) | 2026-08-01 | 2030-05-01 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Ríos | 40077971-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY KM5,9 - ACCESO NORTE A NIEBLA KM13,7 | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | A | 1547765.693 | 141778.262 | 1. OBRAS | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 2021-06-08 | 2026-07-11 | 33.32 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | A | 31234.226 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 2009-12-31 | 2024-12-29 | 98 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | A | 651999.4 | 155337.011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | 2022-12-12 | 2026-07-12 | 92.21 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30061828-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | A | 1923.014 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | 2018-11-14 | 2020-11-03 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30069055-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | A | 94.598 | 94.598 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30069055-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30069070-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | A | 36000 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 2018-08-04 | 2021-07-01 | 50.8 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | A | 10000000 | 657939.886 | 1. OBRAS | Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-Ch, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo Dm. 22.100 - Dm. 48.420, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2025-06-23 | 2027-06-13 | 7.14 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | A | 522000 | 89149.326 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22.100,00. - DM 48.420,00, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 2025-06-27 | 2027-06-27 | 33.93 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30080507-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | A | 2670971.093 | 1278022.755 | 1. OBRAS | Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 - Comuna Puyehue - Provincia de Osorno | 2025-05-28 | 2027-05-18 | 18.87 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30080507-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | A | 365873.416 | 72505.816 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Inspeccion Fiscal Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 Provincia de Osorno | 2025-10-28 | 2027-10-28 | 8.28 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30083665-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | A | 1213248.29 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad Técnica, Construcción Puente Dalcahue, Ruta W&#8208;59, Isla de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (Cuarto Llamado) | 2025-03-21 | 2027-05-10 | 12.94 | CHILOE | CURACO DE VELEZ
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30101663-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | A | 30000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30112219-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | A | 20800 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 2019-07-30 | 2021-08-18 | 87 | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | A | 128861.627 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 2020-09-18 | 2023-07-07 | 0 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | A | 12188994.847 | 6738479.723 | 1. OBRAS | Terminación Construcción By Pass Castro, Ruta 5 Sector Llau Llao &#8208; Ruta 5 sector Alcaldeo, Tramo DM. 850 &#8208; DM. 16.860, Comuna Castro y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | 2024-06-11 | 2026-06-01 | 81 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | A | 374045.038 | 175795.011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Construcción Bypass Castro, Sector Ruta 5 Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Tramo DM. 850 - DM. 16.860, Comuna de Castro y Chonchi, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 2024-08-07 | 2026-08-07 | 76.75 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 0 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 2021-07-31 | 2025-02-28 | 93.69 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 90065.58 | 90065.58 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 3 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 4464.184 | 2232.092 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 65372.157 | 65372.157 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 3619.928 | 3619.928 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 21 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 5453.67 | 2726.835 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 22 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 3178.89 | 3178.89 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 43 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 7922.174 | 7922.174 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 44 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 4598.374 | 4598.374 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 46 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 566782.576 | 283391.288 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4-A 4-B1 4-C1 5-A 5-C1 5-D1 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 22151.121 | 22151.121 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 7-A 8-A1 8-B1 8-C1 8-D1 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 3000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 115264.13 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 7 Puentes y Accesos Sector: Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue - Tramo Puente El Blanco (Nuevo 2026) | 2026-11-01 | 2029-05-01 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Puentes y Accesos Sector: Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue - Tramo Puente El Blanco (Nuevo 2026) | 2026-11-01 | 2029-05-01 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | A | 20715.437 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 2019-07-01 | 2021-12-17 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | A | 137304.663 | 0 | 1. OBRAS | Servicio de rescate arqueológico proyecto Reposición Puente Quilo | 2024-12-30 | 2026-07-30 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | N | 50600 | 0 | 1. OBRAS | Reposicion Puente Quilo En Ruta W-20,Comuna De Ancud (Nuevo 2026) | 2026-10-01 | 2029-04-01 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | N | 20240 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposicion Puente Quilo En Ruta W-20,Comuna De Ancud (Nuevo 2026) | 2026-09-01 | 2029-03-01 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | A | 303681.281 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de ingeniería construcción enlace Carelmapu en el acceso norte al Puente Chacao, región de Los Lagos | 2025-06-30 | 2026-10-23 | 14.12 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | N | 160729 | 0 | 2. ESTUDIOS | Ampliación Camino Acceso Sur Puente Chacao - Ruta 5, Región Los Lagos (Tercer Llamado) | 2026-05-29 | 2027-10-30 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | N | 118800 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Fondos concursables Resolución de Calificación Ambiental del Puente del Chacao | 2026-02-09 | 2027-05-05 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | A | 57354158.192 | 595028.342 | 1. OBRAS | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 2014-02-19 | 2028-10-17 | 60.39 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | A | 8400000 | 2876407.361 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 2014-05-22 | 2028-11-30 | 74.85 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | A | 6184.599 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | 2020-09-01 | 2026-01-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | N | 450000 | 0 | 1. OBRAS | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 2026-08-01 | 2029-02-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | N | 8010.564 | 0 | 1. OBRAS | Traslado de instalaciones por interferencia con la Obra - Diseño y Construcción Puente Chacao, Región de Los Lagos | 2026-06-08 | 2026-08-07 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | N | 148.56 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 238677.34 | 50723.9 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | 2022-10-05 | 2024-12-01 | 96.72 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 2152323 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 2024-07-11 | 2026-07-01 | 41.13 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 371103.26 | 136662.564 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria de Inspeccion Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 2024-10-21 | 2026-10-21 | 69.71 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 110956.633 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé Region de Los Lagos - Etapa I | 2022-12-28 | 2024-06-28 | 100 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 10335.706 | 10335.706 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 15-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 2226.359 | 2226.359 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 15-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 489.606 | 489.606 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 2365.933 | 2365.933 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 3447.715 | 3447.715 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 2663.755 | 2663.755 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17-D MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 1049.497 | 1049.497 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 193-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 147420.967 | 58.224 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30137590-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | A | 341471.866 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización Construcción Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) (Original 213684) | 2023-08-31 | 2024-07-01 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | A | 271859.064 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia Puente Cancura Ruta U-55-V ; comunas de Osorno y Puerto Octay Provincia de Osorno | 2018-01-26 | 2018-08-24 | 23.03 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | A | 195628.391 | 0 | 1. OBRAS | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 2017-06-08 | 2018-03-24 | 98.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30257872-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | A | 292419.892 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | 2021-11-19 | 2026-03-03 | 91.78 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | A | 4558960.498 | 579294.505 | 1. OBRAS | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 2017-02-09 | 2026-06-29 | 60.12 | PALENA | FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | A | 638577.255 | 212963 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 2018-09-26 | 2019-09-26 | 94.25 | PALENA | FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30309675-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | N | 7383999.584 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector Caleta Gonzalo - Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, Dm. 143.152,000 al Dm. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2026-03-05 | 2028-09-20 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30309675-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | N | 479999.528 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 7, Sector: Caleta Gonzalo - Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, DM 143.152,000 al DM 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos | 2026-04-21 | 2028-11-21 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | A | 5669000.336 | 2772415.786 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta W-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen - Provincia de Chiloé - Region de Los Lagos | 2024-05-10 | 2026-06-21 | 80.41 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | A | 118000.431 | 72316.991 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-883, C: Cruce Longitudinal Díaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2024-06-05 | 2026-04-05 | 85.35 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | A | 1579.368 | 1579.368 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | A | 28420.632 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30371077-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | A | 303263.006 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 2017-07-26 | 2018-05-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30371175-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | A | 2000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 2017-07-26 | 2021-10-03 | 92.99 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30384429-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | A | 134031 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V&#8208;69, Sector Puelo &#8208;Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | 2022-01-17 | 2025-03-02 | 78 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30399823-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | A | 2919.328 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | 2021-12-20 | 2025-11-12 | 99.01 | LLANQUIHUE | FRESIA, LLANQUIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30399934-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | A | 73599.014 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30399934-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | N | 14632.384 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 17 18 19 20 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30399934-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | N | 3010.706 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 24 25 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30399934-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | N | 8677.014 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 35 36 37 38 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30399934-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | N | 4622.046 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 42 43 44 45 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30399934-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | N | 4488.034 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 46 50 54 55 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30399934-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | N | 9297.46 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 47 48 49 56 57 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30399934-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | N | 1673.342 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACIONES VIA JUDICIAL LOTES Nº 39 40 MEJ RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU-CR RUTA V-60 | 2026-03-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30402825-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | A | 22407.14 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 2019-08-28 | 2023-07-08 | 0 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30407375-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | A | 14782.368 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 2021-02-18 | 2022-10-08 | 100 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30416124-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | A | 66861.843 | 0 | 1. OBRAS | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 2020-12-10 | 2022-04-10 | 95.12 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30458869-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | A | 3734038.257 | 891369.972 | 1. OBRAS | Terminacion Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (2do llamado) | 2025-10-14 | 2027-01-07 | 24.44 | CHILOE | QUELLON
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | A | 6139732.335 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 2023-06-20 | 2025-12-06 | 53.75 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | A | 510838.197 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U&#8208;40, Sector Osorno-Intersección Ruta U&#8208;52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 2023-08-28 | 2025-12-28 | 95 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | A | 400000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | N | 9107.86 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 18 19 21 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | N | 13322.75 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 5 6-A 6-B 6-C MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | N | 1803.28 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23 24 28 29 38 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | N | 18803.28 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23 24 28 29 388 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | N | 5978.06 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25 37 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | N | 9566.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 32 33 34 35 36 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | N | 13210.78 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 40 41 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | N | 20248.94 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 45 46 47 48 50 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | N | 32094.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 51 54 57 58 59 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | N | 13111.32 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56 60 61 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | N | 21049.85 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 63 64 65 71 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30459747-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | N | 31217.98 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8 10 13 14 15 MEJORAMIENTO RUTA V-90 RUTA 5-MAULLIN | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | A | 1294.273 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Puentes Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Ruta Futacuin-El Encanto_Santa Elvira, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno - Reactivación | 2020-08-24 | 2022-04-16 | 99.55 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 30483135-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | A | 176375.941 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Palena Nº 2, Palena | 2025-05-29 | 2026-11-20 | 23.25 | PALENA | PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 1387749.55 | 331878.286 | 1. OBRAS | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue Comuna de los Muermos Etapa III Región de Los Lagos | 2023-01-20 | 2026-12-30 | 85.26 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 249999.688 | 104534.808 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 2023-03-29 | 2026-12-29 | 84.81 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003392-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | A | 11173.79 | 11173.79 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003392-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | A | 269897.46 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003392-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 235 - CH Sector Puerto Ramirez - Palena. Tramo I DM. 33.180,000 al DM 42.900,000. | 2026-08-24 | 2028-05-05 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003392-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | N | 100000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 235-CH, sector Puerto Ramirez - Palena, tramo I DM 33.180,000 al DM 42.900,000, comunas de Chaitén - Palena, provincia de Palena, Región de los Lagos. | 2026-08-24 | 2028-11-04 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | A | 6353585.023 | 2585401.782 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó - Pte. Pucheguín, Comuna De Cochamó, Región De Los Lagos | 2024-05-17 | 2026-05-07 | 56.63 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | A | 178134.728 | 138518.952 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó-Pte. Pucheguin, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 2024-06-04 | 2026-06-04 | 87.09 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | A | 3008.633 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 115 116 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 2025-01-01 | 2025-11-28 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | A | 2722.508 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | A | 3262.718 | 3262.718 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 160-C1 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | A | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 167-B1 167-B2 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | A | 3000 | 87.336 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | A | 4918.367 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | N | 5604.72 | 5604.72 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta V-69 S:Cochamo-Pte Pucheguin | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003435-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | A | 193648 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | 2022-12-12 | 2025-06-29 | 63.61 | CHILOE | CHONCHI
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003559-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | A | 3610581.479 | 2815415.594 | 1. OBRAS | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 2023-01-26 | 2026-02-08 | 99.05 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003559-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | A | 102252.911 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V&#8208;85, Sector El Yale &#8208; Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 2023-02-02 | 2025-10-27 | 100 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40003559-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | A | 261896.645 | 54623.657 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 2020-05-28 | 2022-08-14 | 96.16 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | A | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | 97.52 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40007464-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | A | 962632.627 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno | 2024-01-13 | 2026-01-02 | 92.09 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1830743.027 | 595116.99 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 97.11 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1556399.271 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 2021-08-14 | 2025-07-24 | 100 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 2615254.183 | 1482526.8 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-01-15 | 2026-04-24 | 100 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 158273.295 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 2021-07-26 | 2025-11-30 | 100 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 583215.28 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 2021-09-24 | 2025-09-03 | 100 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 2679948.2 | 1575678.276 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 2022-01-08 | 2026-04-17 | 95.51 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1266590.061 | 114713.375 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | 2022-09-14 | 2026-08-24 | 94.88 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 859508.565 | 408535.565 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 2022-01-11 | 2026-04-20 | 94.23 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 2346597.821 | 1154059.855 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 2022-01-15 | 2026-04-24 | 89.83 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1470474.577 | 1042411.39 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-04-22 | 2026-04-01 | 96.18 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1322079.464 | 417764.297 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | 2023-04-28 | 2027-04-07 | 84.85 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 2589537.752 | 305462.322 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 2023-06-06 | 2027-05-16 | 67.04 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1838995.01 | 736526.413 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | 2023-05-26 | 2027-05-05 | 72.84 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 2502957.137 | 707822.304 | 1. OBRAS | Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos (2do Llamado) | 2025-04-16 | 2029-03-26 | 16.68 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 212966.379 | 80185.521 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-06-22 | 2026-03-22 | 95.52 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 226.513 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 45.56 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 100873.288 | 63139.671 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-05-12 | 2026-01-21 | 95.25 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 55072.161 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 2022-12-31 | 2025-08-31 | 80.63 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 168267.653 | 10193.172 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-03-30 | 2025-12-09 | 99.13 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 173919.203 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 2022-05-24 | 2025-09-24 | 94.26 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 74438.868 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-01-12 | 2025-09-12 | 98.34 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 121033.374 | 16191.72 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 98.9 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 144805.201 | 57578.401 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | 2022-09-26 | 2026-09-26 | 71.37 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 131286.593 | 70274.711 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | 2022-05-26 | 2022-07-12 | 97 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 125812.125 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 95.91 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 242234.844 | 98794.844 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | 2023-11-16 | 2027-10-26 | 62.55 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 259050.907 | 83722.907 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 2024-03-13 | 2027-05-01 | 58.64 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 273550.374 | 104628.974 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | 2024-08-08 | 2028-08-08 | 34.56 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 277558.234 | 105958.234 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 2025-06-24 | 2029-06-24 | 11.63 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40012113-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | A | 273666.522 | 62766.522 | 2. ESTUDIOS | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | 2022-10-21 | 2026-07-02 | 65.22 | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, CHAITEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40019529-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO | A | 98200 | 0 | 2. ESTUDIOS | Terminacion Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | 2025-04-09 | 2026-10-05 | 66.12 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40020032-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | A | 32765.9 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | 2021-12-24 | 2026-03-25 | 77.6 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40020035-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | A | 8394324.845 | 4228923.607 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, Sector: CR. U-55-v - CR. U-981-T, Región de Los Lagos. (Nuevos 2023) | 2025-03-20 | 2027-03-10 | 31.9 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40020035-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | A | 388000 | 131089.378 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, sector: cr u-55-v - cr u-981-t, tramo dm. 0.000 - dm 19.606.33, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 2025-04-09 | 2027-04-09 | 38.83 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40020035-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | A | 15000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | A | 8265000 | 2587734.97 | 1. OBRAS | Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 - Ruta U-500, Acceso Norte a Osorno, Región de Los Lagos | 2025-07-29 | 2028-07-13 | 7.8 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | A | 530000 | 173890.639 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Conexión vial Ruta 5 - Ruta U¿500, acceso norte a Osorno, sector camino a Pilauco, Tramo DM 0.230 - DM 3.780, comuna de Osorno, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 2025-09-29 | 2025-11-04 | 18.96 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | A | 176579.729 | 176579.729 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 46 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | A | 1193101.41 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 11390.839 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | 2022-01-04 | 2023-03-20 | 100 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 20729.813 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna De Río Negro, Provincia De Osorno. | 2021-04-08 | 2021-12-30 | 98.07 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 6596.566 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Dalcahue Zona Sur, Provincia De Chiloé. | 2021-04-29 | 2022-01-24 | 99.25 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | A | 15131.735 | 15131.734 | 1. OBRAS | Conservación Periodica de la Red vial W-651, Putemun-Rilan-Aguantao, del Km. 0,000 al km. 16,730, Comuna de Castro. Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2023-01-20 | 2024-01-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | A | 174259.994 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 2021-02-03 | 2021-12-30 | 90.72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40027997-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | A | 88226.062 | 86410.706 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022) | 2022-09-20 | 2025-10-23 | 4.23 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029080-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | A | 484809.653 | 119378.329 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta U-55-V Sector Cruce Nochaco - Cascada, Puerto Octay | 2024-12-16 | 2027-05-05 | 40.58 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029525-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | A | 6476000 | 2077570.718 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta U&#8208;350, Sector Cuquimo - Cunamo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2025-05-23 | 2027-05-13 | 16.15 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029525-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | A | 437299.515 | 144362.156 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta U-350, Sector Cuquimo - Cunamo, Tramo Dm 0,000 - Dm 11.421,066, Comunas de Osorno y San Juan de La Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2025-06-23 | 2027-06-23 | 32.77 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029525-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | A | 6928.405 | 6928.405 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029525-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | A | 70000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029525-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | N | 3484.789 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 5 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029691-0 | EJECUCION | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | A | 693176.076 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029691-0 | EJECUCION | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | N | 221094 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 309 313 315 318 319 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - BAHIA MANSA, SECTOR: LOMA DE LA PIEDRA - BAHIA MANSA | 2026-05-01 | 2026-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 29077.318 | 14538.659 | 5. EXPROPIACIONES | Exproipiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 253 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 11421.046 | 5710.523 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 184 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 22316.491 | 22316.491 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 185-A AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 18480.317 | 18480.317 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 190 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 148352.069 | 148352.069 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 192 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 172308.639 | 172308.639 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 193-B AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 9594.762 | 9594.762 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 195 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 38558.468 | 19279.234 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 197 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 43264.826 | 43264.826 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 224 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 21044.426 | 21044.426 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 231 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 87502.508 | 87502.508 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 235 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 260598.465 | 260598.465 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 244 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 264265.657 | 264265.657 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 248 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 78483.19 | 78483.19 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 250-A AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 101964.862 | 101964.862 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 251 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 11931.168 | 11931.168 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 266 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 12318.145 | 12318.145 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 267 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 15038.02 | 7519.01 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 272 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 24680.786 | 24680.786 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 275 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 14288.659 | 14288.659 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 278 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 11302.79 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 280 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 190328.6 | 190328.6 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones (VIA CONVENIO) Lote(s) Nº 216 221-A3 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 6000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 50475.332 | 25237.666 | 5. EXPROPIACIONES | Resol. SRM LOS LAGOS Nº 371 DE FECHA 10-08-2022 Lote(s) Nº 237 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 46794.402 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | N | 44273.12 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CALBUCO Lote(s) Nº 243 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | N | 117817.885 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 238 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | N | 16349.102 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 271-A AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | N | 11670.944 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 271-B AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | N | 9451.515 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 271-C AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | N | 119803.141 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 274 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | N | 4875.96 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 286 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 876715.753 | 80737.239 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | 2022-11-24 | 2026-11-03 | 85.99 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 1401814.205 | 784038.348 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 85.79 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 1463470.178 | 561349.345 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 82.4 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 17464.18 | 17464.18 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Este, Etapa I, Región de Los Lagos | 2023-04-13 | 2027-04-13 | 67.21 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 15313.701 | 15313.701 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | 2023-05-09 | 2027-05-09 | 65.98 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 253613.565 | 62642.901 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | 2022-12-30 | 2026-12-30 | 80.88 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 253228.473 | 84338.09 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | 2023-04-18 | 2027-04-18 | 78.18 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 199380.082 | 66161.906 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos | 2023-04-17 | 2027-04-17 | 73.2 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | N | 1100000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Ancud Este, Etapa I, Región de los Lagos | 2026-04-18 | 2027-04-13 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | N | 870000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Ancud Oeste, Etapa I, Región de los Lagos | 2026-04-18 | 2027-04-13 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | N | 41000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | 2026-09-30 | 2027-08-26 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | N | 41000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | 2026-09-30 | 2027-08-26 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40035408-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 268944.057 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 2022-12-08 | 2023-12-16 | 96.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40035408-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 1080304.681 | 578860.458 | 1. OBRAS | Terminacion Camino Básico por Conservación ruta Nal - Yuste - Fuerte Ahui, Rol W-218, km 0,000 al km 6,869, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Region de Los Lagos | 2025-03-28 | 2026-09-19 | 68.43 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40036588-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7 GRUPO 1, REGION DE LOS LAGOS | A | 766451.142 | 312891.302 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Reposición Puentes Mayores Ruta 7, Grupo 1, Región de Los Lagos | 2025-05-13 | 2027-02-02 | 16.64 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40036595-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA | A | 269616 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de ingeniería Reposición Puente Choroy - Traiguen Ruta U-302 San Juan de la Costa | 2024-04-08 | 2027-05-13 | 62.46 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40036598-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO U-911 SECTOR: PUENTE VESPERINA- LAS GAVIOTAS, PUERTO OCTAY | N | 239270.219 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENERÍA MEJORAMIENTO CAMINO U-911, SECTOR PUENTE VESPERTINA - LAS GAVIOTAS, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 2026-06-15 | 2028-12-31 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40036599-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | N | 100000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Construccion Conexión Vial Ruta 5 - Ruta 225-Ch, Puerto Varas (3do Llamado) | 2026-07-01 | 2027-12-23 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40036602-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5 | A | 103310.097 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria Reposicion Puentes mayores Region de Los Lagos Grupo 5 | 2023-08-10 | 2026-01-26 | 74 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40036618-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | A | 283945 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento en Caminos Rol V-590 y V-720 Provincia de Llanquihue | 2024-07-09 | 2026-11-26 | 54.84 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40038505-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 1330161.851 | 402376.455 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | 2025-07-25 | 2027-07-15 | 21.93 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40038505-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 855138.035 | 261875.898 | 1. OBRAS | Conservación Global De Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | 2025-07-25 | 2027-07-15 | 19.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40038505-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 272000.336 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Conservaciòn Global de Caminos Indigenas Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | 2025-08-11 | 2027-08-01 | 21.01 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40040152-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 8657.079 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | 2023-05-10 | 2025-02-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 49278.574 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Puente Aulen, Camino Contao La Poza Rolecha El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué | 2024-04-30 | 2025-04-29 | 95.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 18005.026 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao ¿ La Poza ¿ Rolecha ¿ El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (2do Llamado) | 2023-08-24 | 2025-01-20 | 42.08 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 27018.021 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periodica de la Red Vial Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | 2023-08-24 | 2024-06-19 | 99.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 5860.147 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periodica De La Red Vial, Ruta V-510 Sector: Los Muermos - Cruce Cuatro Vientos Y Ruta V-46 Sector: Los Muermos ¿ La Pasada, Comunas De Maullín Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 2023-09-15 | 2024-07-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 1817838.445 | 0 | 1. OBRAS | Terminacion Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao - La Poza - Rolecha - El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (3er Llamado) | 2025-08-29 | 2026-08-24 | 0.4 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 12363.98 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | 2023-04-18 | 2024-03-26 | 99.09 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 65059.342 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Colonia La Isla - Polizones, Rol V-220, Km. 0,000 Al Km. 8,459, Comuna De Fresia, Provincia De Llanquihue | 2023-09-12 | 2024-12-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 67002.813 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez)- Paso Futaleufú, 231-CH km 24,400 al km 35,840, Comuna de Futaleufú, Provincia de Palena | 2023-07-18 | 2025-03-01 | 97.83 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 39776.551 | 0 | 1. OBRAS | Camino Basico por Conservacion Cruce Ruta 5 (Monte Verde) - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0,00 al km 8,00, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | 2023-05-10 | 2024-06-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 458913.643 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Chulchuy - Bahía Lincay - Puqueldón, Rol W-623, Km 3,400 Hasta El Km 8,542; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé (2do Llamado) | 2023-08-11 | 2024-09-07 | 98.67 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 622566.557 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Las Quemas - Quiquel, Rol W-397 km 0,00 al km 3,355 y Camino Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455 del km 0,900 al km 1,590 y del km 4,090 al km 6,576, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé (2do llamado) | 2024-04-27 | 2025-11-22 | 82.51 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1623.666 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Ruta Pucatrihue - Escuela Caleta Manzano, Rol U-302, Km 2,140 Al Km 3,257 Y Km 7,060 Km Al 18,310, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 2023-07-18 | 2024-07-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 10282 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación ruta W-169 Manao - Punta Chilén, km 0,70 al km 4.981, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 2023-07-22 | 2024-12-31 | 71.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1011.56 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Vial, Camino Básicos V-843 San Rafael - San Antonio, km 2,050 al km 5, 850, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 2023-03-24 | 2024-03-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40043887-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | A | 603054 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RÍO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | 2025-04-10 | 2027-06-29 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40046685-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | N | 346029.93 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO, REGION DE LOS LAGOS | 2026-11-09 | 2029-02-26 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40046685-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | N | 56549.964 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección fiscal Conservaciòn Puente Atirantado Yelcho Región de Los Lagos | 2026-10-07 | 2029-02-07 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40046685-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | N | 83.402 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40047558-0 | DISEÑO | REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | A | 294393 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | 2025-04-09 | 2026-10-01 | 10 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40047629-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | A | 351045.19 | 147931.19 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | 2025-04-04 | 2027-08-22 | 43.26 | CHILOE | CHONCHI
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 80760.032 | 64765.012 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Isla Puluqui, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | 2024-09-18 | 2026-03-12 | 97.36 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 2932398.194 | 2762116.296 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Rol W-300, W-389, W-460 Y W-875, Comunas De Ancud, Dalcahue, Castro Y Quellón, Provincia De Chiloé | 2025-04-10 | 2026-06-04 | 61.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 553.311 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Ruta V-305 Quebrada Honda - Punta Larga - Frutillar Y V-155 Llanquihue - Frutillar - Quilanto Comuna De Frutillar, Provincia De Llanquihue | 2024-09-14 | 2025-09-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 1184342.887 | 650025.482 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Ruta V-320 Maichihue - Traiguén - Llico Bajo - Huar, Comuna De Los Muermos, Provincia De Llanquihue (2do Llamado) | 2025-04-09 | 2026-05-17 | 59.66 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 638486.949 | 638486.949 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Ruta V-930 Maullín - Carelmapu y Ruta V-860 Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | 2024-11-09 | 2026-05-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 583905.169 | 541632.227 | 1. OBRAS | Conservación Periódica "Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro", Rol U-900, Km Inicio 19,000 Al Km 35,281 Y "Colonia Zagal -Rio Maule- Tegualda", Rol U-960 ¿V, Km Inicio 0,000 Al Km 6,560 Comuna De Purranque, Provincia De Osorno | 2024-10-18 | 2026-01-11 | 97.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 97542.876 | 97542.876 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino Aucar-Puchauran, Rol W-109, Comuna De Quemchi, Provincia De Chiloé | 2024-10-29 | 2025-11-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 55619.371 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Vilupulli) Notué-Quiao, Rol W-650, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 2024-08-03 | 2026-01-25 | 75.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 2339247.949 | 1644500.738 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-160 Osorno - Trumao Y U-180 Cuinco - Colimahuida - Colhue, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 2024-12-18 | 2025-12-13 | 88.62 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 1628372.646 | 1026296.795 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-175, U-179, U-151 Y U-11 , Comunas De Osorno Y San Pablo, Provincia De Osorno | 2024-10-26 | 2026-04-19 | 85.71 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 124249.639 | 124249.639 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-220 Osorno - Trinidad - Laguna De Los Patos Y Rol U-102 Pincoy - San Pablo, Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno | 2025-01-07 | 2026-01-02 | 38.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 184451.41 | 184451.41 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial, Rutas Rol V-340 Y V-442, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue | 2024-10-17 | 2025-11-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 1116489.003 | 505973.563 | 1. OBRAS | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | 2025-05-13 | 2026-05-08 | 51.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 1574105.704 | 822718.87 | 1. OBRAS | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 2025-06-03 | 2026-03-30 | 25.46 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 5048.146 | 5048.146 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puentes Escuela Monte Verde Y Puente Torres, Comunas De Puerto Montt Y Fresia, Provincia De Llanquihue | 2024-08-30 | 2025-08-25 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 951575.98 | 889183.653 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 2024-12-04 | 2026-02-01 | 89.44 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 1566611.921 | 1566611.921 | 1. OBRAS | Terminacion Conservación Periódica Camino Mocopulli - Dalcahue, Rol W-45, Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | 2025-10-24 | 2026-10-19 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049874-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | A | 198435.584 | 61609.799 | 1. OBRAS | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De Puyehue (Grupo 12), Provincia De Osorno | 2024-12-21 | 2026-01-30 | 87.18 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049874-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | A | 282742.642 | 30569.286 | 1. OBRAS | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Pablo (Grupo 14), Provincia De Osorno | 2024-12-20 | 2025-12-15 | 73.72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049874-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | A | 16601.366 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Río Negro (Grupo 11), Comuna De Purranque (Grupo 9) Y Comuna De Puerto Octay (Grupo 7), Provincia De Osorno | 2024-07-12 | 2026-07-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 3582094.905 | 3296296.459 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Colonia Ponce) - Quilanto, Rol U-997, km 0,00 al km 17,692, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 2025-04-10 | 2026-10-02 | 95.35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 1029765.093 | 968212.821 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro, Rol U-500, km 13,207 al km 16,433, El Rincón - Chahuilco, Rol U-516, km 0,000 al km 4,164 y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, km 0,000 al km 3,566, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | 2024-06-14 | 2026-02-05 | 86.38 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 1406345.561 | 726462.107 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (El Quilar) - Doca, Rol W-145, km 4,000 al km 11,187, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 2025-04-16 | 2026-04-11 | 75.02 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 20191.56 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación El Pangal ¿ Amortajado, Rol V-732 Km 0,00 Al Km 5,5 Y Camino Maullín ¿ El Pangal, V-730 Km 0,00 Al Km 1,300, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue | 2024-05-10 | 2025-04-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 2489463.418 | 1189364.16 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Futacuhín ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Rol U-475, Km 6,780 Al Km 19,276, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 2024-08-28 | 2026-02-19 | 62.34 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 588398.575 | 583398.575 | 1. OBRAS | Camino Básico por conservación Huyar- Dian, Rol W-569 del Km 3,900 al km 7,312, Comuna Curaco de Vélez y Camino Putique - Coñab, Rol W-607 del Km 0,00 al Km 2,878, Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 2024-11-23 | 2026-02-16 | 91.84 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 271515.143 | 271515.143 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación La Mona-Chapuco, Rol U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 2024-06-19 | 2026-01-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 2844156.257 | 1263938.461 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto, Rol V-155, km 9,550 al km 15,218 y km 29,860 al km 37,799 Comunas de Llanquihue y Frutillar, Provincia de Llanquihue | 2024-09-27 | 2026-03-21 | 60.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 293234.306 | 293234.306 | 1. OBRAS | Caminos Básicos Por Conservación Caminos Chovi-San Juan, Rol W-401 Del Km 0,000 Al Km 6,416; Camino Chovi - Playa, Rol W-263 Del Km 0,000 Al Km 1,009; Camino Chovi - Estero San Juan, Rol W-155 Del Km 0,000 Al Km 0,545 Y Camino Chovi - Quetalco, Rol W-395 | 2024-11-14 | 2026-02-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 795000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación varios Caminos Básicos por Conservación, provincia de Chiloé | 2026-06-30 | 2027-04-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | A | 255854.187 | 84530.875 | 1. OBRAS | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | 2025-04-22 | 2029-04-22 | 19.91 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | A | 1513730.44 | 835873.156 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | 2024-12-12 | 2028-11-21 | 22.61 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | A | 1778108.308 | 766799.981 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | 2024-12-03 | 2028-11-12 | 25.03 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | A | 1788508.153 | 1012896.155 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos (2do llamado) | 2025-04-16 | 2029-03-26 | 18.43 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | A | 1694802.451 | 828899.408 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Región De Los Lagos | 2024-12-28 | 2028-12-07 | 23.48 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | A | 1245550.955 | 620295.354 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De Caminos De La Provincia De Osorno, Interlagos Norte, Etapa I, Región De Los Lagos | 2024-12-24 | 2028-12-03 | 23 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | A | 192678.464 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | 2025-06-10 | 2029-06-10 | 1.05 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | A | 279659.34 | 92699.692 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | 2025-08-06 | 2029-08-06 | 14.56 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | A | 320900.906 | 88382.296 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Red de Caminos Interlagos Norte, Etapa I, Provincia de Osorno, Región De Los Lagos | 2025-06-23 | 2029-06-23 | 18.6 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | A | 268907.509 | 76825.893 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Provincia de Osorno, Región De Los Lagos | 2025-05-09 | 2029-05-09 | 19.91 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050260-0 | EJECUCION | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | A | 45000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050260-0 | EJECUCION | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | N | 160779.36 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal Reposición campamento Dirección de Vialidad complejo Fronterizo Cardenal Samore (Nuevos 2025) | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050311-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | A | 1706749.023 | 931370.584 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zona de Escuelas 2024 - 2025, Provincia de Chilóe - Region de Los Lagos | 2025-06-10 | 2026-07-05 | 44.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050311-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | A | 696840.091 | 581699.713 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024-2025, Comunas de Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, San Pablo Y Osorno, Provincia de Osorno | 2025-06-03 | 2026-06-28 | 99.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40050311-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | A | 646428.449 | 627154.156 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas 2024-2025, Provincia de Llanquihue y Palena, Region de Los Lagos | 2025-01-09 | 2026-02-03 | 99.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40056519-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 454172.168 | 366548.932 | 1. OBRAS | Conservación Elementos De Seguridad Vial Y Facilidades Peatonales, Ruta W-800, Sector Ruta 5 - Huillinco, Comuna De Chonchi, Ruta W-635 , Sector Ichuac y W-637 Sector Puqueldón - San Agustín, Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé | 2024-11-15 | 2025-12-25 | 77.59 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40056519-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 308990.828 | 256846.005 | 1. OBRAS | Conservación Elementos De Seguridad Vial, Rutas V-590; V-69; Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Hulaihue Y Puerto Varas, Rutas U-720; U-55-V; U-40, Comuna De Osorno, Purranque; Puerto Octay; Bahía Mansa, Provincia De Osorno, Llanquihue Y Palena, 2024, Región | 2024-09-04 | 2026-02-26 | 95.48 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40056519-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 1736837.347 | 615988.622 | 1. OBRAS | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta V-839, Sector Caicaen, km 1,240 al Dm 4,889, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue (3er. Llamado) | 2025-10-21 | 2027-04-14 | 55.88 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40056521-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 69860.478 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta 7 , Dm 5,000 al Dm 8,700, Sector Puerto Montt - Chamiza ; , Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 2024-08-03 | 2025-11-30 | 76.93 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40056521-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 1114675.01 | 869514.92 | 1. OBRAS | Conservación De Seguridad Vial, Travesías Y Facilidades Para Peatones, Ruta W-853, Comuna De Queilen Y Ruta W-877, Sector Huidad-Auchac, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 2025-04-10 | 2026-04-05 | 57.12 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40056521-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 488910.34 | 393822.46 | 1. OBRAS | Conservación Elementos de Seguridad Vial, Travesía y facilidades para peatones, Bahía de estacionamiento y paradero de Buses, Ruta U-300, Sector la Misión, comuna de San Juan de la Costa y Ruta U-900, Sector Hueyusca, comuna de Purranque (Segundo Llamado) | 2025-04-26 | 2026-07-20 | 95.18 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40058582-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 13057.217 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 10), Provincia De Osorno | 2024-06-18 | 2025-12-10 | 99.27 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40058582-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 12299.955 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 8), Provincia De Osorno | 2024-06-20 | 2026-06-10 | 99.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40058582-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 99453.518 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 9), Provincia De Osorno | 2024-08-01 | 2026-01-23 | 94.74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40059025-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | A | 11008071.225 | 10043735.063 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Castro - Tara, Comunas De Castro Y Chonchi, Provincia De Chiloé | 2024-11-15 | 2026-05-09 | 92.47 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40059025-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | A | 7195193.183 | 6287625.935 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Chacao - Ancud, Comunas De Ancud, Provincia De Chiloé | 2025-09-17 | 2027-03-11 | 40.98 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40059025-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | A | 1700530 | 1700530 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Mocopulli - Castro, Comunas De Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé | 2024-09-12 | 2025-07-09 | 100 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40059025-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | A | 176319.49 | 176319.49 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Contratos De Conservacion Ruta 5 Longitudinal Sur, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos (2do. Llamado) | 2024-11-13 | 2026-05-13 | 89.23 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40059025-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | N | 800000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Ancud - Degañ, Comunas De Ancud, Provincia De Chiloé | 2026-06-30 | 2027-12-22 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060445-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2025-2027 | N | 310976 | 0 | 1. OBRAS | Pavimento Rural por Conservación Ancud - Quetalmahue - Circunvalación Guabún, Rol W-200, km 18,780 al km 27,820, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé. | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060445-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2025-2027 | N | 210000 | 0 | 1. OBRAS | Pavimento Rural por Conservación ruta W-872 Quellón Viejo - Trincao - Yaldad, km. 0,00 al km 8.22, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé. | 2026-09-01 | 2028-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 1100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Puerto Montt Y Puerto Varas, Etapa II, Región De Los Lagos | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 306000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna De Maullin Etapa Iv, Region De Los Lagos. | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 459000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Osorno, Comunas De Río Negro Y San Juan De La Costa, Etapa III, Región De Los Lagos | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 459000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Palena, Comuna De Hualaihue, Etapa II, Región De Los Lagos | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 459000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De La Provincia De Osorno, Sector Comunas De Osorno Y San Juan De La Costa, Etapa III, Región De Los Lagos | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 765000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna De Cochamó, Etapa I, Región De Los Lagos | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 459000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Palena, Sector Comuna De Chaitén, Etapa I, Region De Los Lagos | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 459000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Palena, Sector Comunas De Futaleufu Y Palena, Etapa I, Region De Los Lagos | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 1016602.462 | 41309.326 | 1. OBRAS | Conservación global mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Calbuco, etapa II, Región de los Lagos. | 2026-01-13 | 2028-12-28 | 0.53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 63428 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, COMUNA DE HUALAIHUE, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS | 2026-10-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 63428 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, COMUNAS DE PUERTO MONTT Y PUERTO VARAS, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 63428 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna De Maullin Etapa IV, Region De Los Lagos | 2026-09-30 | 2029-08-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 63428 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, COMUNAS DE RÍO NEGRO Y SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 2026-11-01 | 2029-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 63428 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS DE OSORNO Y SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 2026-11-01 | 2029-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 63428 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Cochamó, Etapa I, Región De Los Lagos | 2026-09-30 | 2029-08-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 63428 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACION GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNA DE CHAITÉN, ETAPA I, REGION DE LOS LAGOS | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 63428 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACION GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNAS DE FUTALEUFU Y PALENA, ETAPA I, REGION DE LOS LAGOS | 2026-10-01 | 2029-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40060941-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | N | 132390 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la inspección fiscal, conservación global mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Calbuco, etapa II, Región de los Lagos. | 2026-06-30 | 2029-05-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40062905-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS | A | 1160866.582 | 233033.576 | 1. OBRAS | Conservacion caminos de acceso a comunidades indigenas comuna de chonchi (grupo 6), provincia de chiloé | 2025-12-18 | 2026-12-13 | 7.12 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40062905-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS | N | 1155133.626 | 205935.825 | 1. OBRAS | Conservacion caminos de acceso a comunidades indigenas comuna de san juan de la costa norte (asociacion de mujeres ), provincia de osorno | 2026-01-14 | 2027-01-09 | 11.7 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40065149-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU E.II-REG. DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 1617999.53 | 475997.726 | 1. OBRAS | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 13), Provincia De Osorno. (Lafquenmapu) | 2025-12-18 | 2026-12-13 | 10.26 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40065302-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 6903591.073 | 5685404.443 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | 2025-07-09 | 2026-07-04 | 41.51 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40065302-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 7672614.752 | 6897667.531 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | 2025-06-24 | 2026-06-19 | 42.3 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40065302-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 310946.24 | 140544.587 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 2025-08-05 | 2026-08-05 | 40.18 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40065302-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | A | 261915.14 | 154185.382 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 2025-07-09 | 2026-07-04 | 44.67 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40066279-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 -2026 | A | 1797739.692 | 443269.95 | 1. OBRAS | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Puerto Octay (Grupo 09) Y Comuna De Osorno (Grupo 10), Provincia De Osorno, Region de Los Lagos | 2025-12-13 | 2026-12-08 | 11.85 | OSORNO | PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40066279-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 -2026 | A | 1245260.584 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De San Juan De La Costa Sur (Grupo 1) Y Comuna De San Juan De La Costa Norte (Grupo 14), Provincia De Osorno, Region de Los Lagos | 2025-12-13 | 2026-12-08 | 90.67 | OSORNO | PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40067009-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS LAGOS AÑO 2025-2026 | N | 1582000.191 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN DE PUENTE PELLINES EL SALTO, PUENTE LOS ÁLAMOS, PUENTE EL LLOLLE, COMUNA DE MAULLÍN, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS | 2026-06-29 | 2026-10-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40067009-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS LAGOS AÑO 2025-2026 | N | 294999.763 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿REPOSICIÓN DE PUENTE PELLINES EL SALTO, PUENTE LOS ÁLAMOS, PUENTE EL LLOLLE, COMUNA DE MAULLÍN, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS¿ | 2026-06-29 | 2026-11-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40068213-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026 | A | 1168534.789 | 201571.244 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Llicaldad) - La Montaña, Rol W-580, km 0,000 al km 7,866, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé | 2025-12-13 | 2027-06-06 | 7.84 | CHILOE | CASTRO, QUEILEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40068213-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026 | N | 648465 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Detico - San Miguel - Contuy, Rol W-805, km 6,330 al km 15,000, Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé | 2026-03-13 | 2027-09-04 | 0 | CHILOE | CASTRO, QUEILEN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40069098-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0) | A | 493834.893 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40069098-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0) | N | 6165.107 | 6165.107 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta 226-CH, S: Ruta 5 Lagunitas | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40070051-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE LOS LAGOS | N | 157500 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Pavimento Rural por Conservación, Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez) - Paso Futaleufú, Rol Ruta 231 CH, Km 14,400 al km 24,400, Comuna de Palena, Provincia de Palena | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40070150-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | N | 275000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Osorno, Sector Comuna De Osorno Y San Pablo, Etapa III, Región De Los Lagos | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40070150-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | N | 300806 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Castro Y Dalcahue, Etapa II, Región De Los Lagos | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40070150-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | N | 61852 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE CASTRO Y DALCACHUE, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40070150-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNA DE OSORNO Y SAN PABLO, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40070688-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL DE PUENTES REGION DE LOS LAGOS 2025 - 2028 | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40070688-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL DE PUENTES REGION DE LOS LAGOS 2025 - 2028 | N | 165000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puente Lleguiman N°2 Ruta W-609, Comuna De Hualaihue, Provincia De Palena | 2026-09-01 | 2028-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40076570-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA PUENTE YELCHO, REGION DE LOS LAGOS | N | 557004.593 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Puente Yelcho, del Km 245,168 Al Km 245,418, Ruta 7, Longitudinal Austral, Sector: Puerto Montt - Chaitén - Límite Regional | 2026-02-20 | 2026-07-20 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40079513-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PAVIMENTOS RURALES, REGIÓN DE LOS LAGOS 2026 - 2028 | N | 157000 | 0 | 1. OBRAS | Pavimento Rural por Conservación, Ruta Cruce Ruta 5 (Mocopulli) - Puente Puacura, Rol W-461, km 0,000 al km 6,951, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Los Lagos | 40079513-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PAVIMENTOS RURALES, REGIÓN DE LOS LAGOS 2026 - 2028 | N | 157000 | 0 | 1. OBRAS | Pavimento Rural por Conservación, Ruta Oromo - Quilque - Coñico, Rol U-709, km 0,000 al km 7.968, Comuna de Purranque , Provincia de Osorno | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30035697-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30077144-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | A | 105000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30077144-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | N | 1500000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega ¿ Cruce Ruta 240, Etapa II (Pavimentación), Tramo: Cruce Mano Negra ¿ Intersección con Ruta 240 Ch, Km 589,041 A Km 601,141, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 2026-02-25 | 2028-02-15 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30077144-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | N | 300000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, etapa II (pavimentación), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240 CH, KM 589,041 a KM 601,141, comuna de Coyhaique, provincia de Coyhaique, región de A | 2026-02-26 | 2028-02-26 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30093406-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | A | 2093000.049 | 195959.415 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | 2021-02-18 | 2026-04-07 | 74.5 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30093406-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | A | 41042.988 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 2022-01-24 | 2025-01-24 | 71.29 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30093406-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | A | 633956.836 | 170740.329 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminación de Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde ¿ La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Comuna de Lago Verde, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 2025-03-19 | 2026-04-19 | 97.76 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30093406-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | A | 200000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30098568-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | A | 455000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 2020-09-07 | 2023-06-28 | 75.24 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30098568-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | A | 16000.064 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 2021-04-06 | 2023-06-28 | 98.65 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30112736-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | A | 30000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30113737-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | A | 531258.505 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 2018-06-20 | 2025-10-22 | 97.52 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30113737-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | A | 1257.409 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 2019-05-31 | 2024-03-31 | 99.44 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30113737-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | N | 262500 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO-LAGO BROWN-FRONTERA,XI REG (NUEVO 2026) | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30113737-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | N | 29531 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO-LAGO BROWN-FRONTERA, XI REG (NUEVO 2026) | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30128290-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | A | 60000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | 2016-09-20 | 2023-02-07 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30131496-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | A | 1607966.786 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO; A) RUTA 7, SECTOR: CRUCE RUTA 240 CH (ALTO BAGUALES) - CRUCE RUTA 243 CH, TRAMO: KM 602,593 A KM 609,812, B) RUTA 240 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUENTE EL MORO, TRAMO: KM 0,165 A KM 4,319, C) RUTA 243 CH, SECTOR: | 2024-05-27 | 2026-01-31 | 85.8 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30224329-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | A | 25000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | A | 834128.934 | 597966.525 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-05-02 | 2026-01-12 | 98.88 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | A | 672577.705 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-01-22 | 2025-07-30 | 89.06 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | A | 63855.02 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-07-12 | 2026-01-12 | 89.66 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | A | 637.027 | 637.027 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | A | 199362.973 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30255323-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE | A | 1332.086 | 1332.086 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y ACCESOS; RUTA X-614, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2023-04-11 | 2025-09-19 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30257572-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | A | 17150000.232 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Palena y Puente Rosselot en Ruta 7, Comuna Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 2025-03-11 | 2027-11-16 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30257572-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | A | 250000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, SECTOR RUTA 7, TRAMO LIMITE REGIONAL - LA JUNTA, COMUNA CISNES, REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO. | 2025-08-05 | 2028-05-05 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30257572-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30261422-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | A | 7000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30271072-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | A | 6075000 | 1205844.21 | 1. OBRAS | Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa II: pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde &#8208; Alcantarilla Cascada, KM 720,171 a KM. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Ay | 2025-06-23 | 2027-06-13 | 6.95 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30271072-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | A | 575000 | 170193.494 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa II: Pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde - Alcantarilla Cascada, Km. 720,171 a Km. 737,031, Comuna de Rio Ibañez, Provincia del Gen | 2025-06-25 | 2027-06-25 | 41.42 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30283174-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | A | 12184313.863 | 6695627.701 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector: El Manzano-Cochrane; tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén (Nuevo 2023) | 2025-03-07 | 2027-10-23 | 34.83 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30283174-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | A | 500000 | 163288.504 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: El Manzano-Cochrane; Tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. | 2025-04-15 | 2028-04-15 | 32.67 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30283174-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | A | 30000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | A | 7637000 | 0 | 1. OBRAS | "Mejoramiento Ruta 7 sur, sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta-Puente El Belga, KM 800,500 a KM 816,680, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". (Nuevo 2023) | 2025-11-27 | 2028-04-15 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | A | 430000 | 77980.856 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | La Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta - Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta - Puente El Belga, Km 800,500 a Km 816,680, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 2025-12-10 | 2028-12-10 | 7.36 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO (NUEVO 2026) | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO (NUEVO 2026) | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | N | 100000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-922-2023 Lote(s) Nº 176 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: MURTA PUERTO TRANQUILO (ACCESO NORTE PUERTO TRANQUILO-ACCESO CAPILLA DEL MARMOL) | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30283224-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | A | 157233.958 | 49808.88 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 2022-04-18 | 2027-05-07 | 57.78 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30283224-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | A | 346760.841 | 258393.851 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR; ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE, TRAMO; PUENTE LAS OVEJAS - PUENTE TRAIHUANCA, KM 766,340 A KM 785,440, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 2025-09-13 | 2028-06-21 | 34.43 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30283224-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | A | 262015 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 2021-03-02 | 2023-04-21 | 80.47 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30285173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | A | 80000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30285173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | N | 1272000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 265 CH, sector: cruce el Maitén-Guadal; tramo: km 0,100 a km 8,340, comuna de Chile Chico, provincia del General Carrera, Región de Aysén | 2026-03-26 | 2028-03-15 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30285173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | N | 278000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X&#8208;608, Sector Mejoramiento Ruta 265 CH, Sector: Cruce El Maitén-Guadal; Tramo: KM 0,100 a KM 8,340, Comuna de Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 2026-04-01 | 2028-04-01 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30285173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | N | 11853.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 18 MEJORAMIENTO RUTA 265 S: CR EL MAITEN-GUADAL | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30305872-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | A | 153680 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 2023-01-19 | 2025-03-09 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30353632-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | A | 410000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce | 2019-02-06 | 2020-05-12 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30403479-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | A | 5135655.199 | 953485.192 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | 2023-11-22 | 2025-11-11 | 92.42 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30403479-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | A | 323408.58 | 189814.604 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO | 2024-05-14 | 2026-05-14 | 88.8 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30403479-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | A | 100000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30443927-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30459231-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | A | 229066 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - CAMINO X-91, SECTOR: PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO, TRAMO 1: Km 1074 - Km 1081, COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-12-04 | 2027-06-19 | 61 | CAPITAN PRAT | TORTEL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30481246-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | A | 0 | 0 | 1. OBRAS | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2004 POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTIAGO URZUA MILLAN | 2022-06-16 | 2022-11-16 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30481246-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | A | 33000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 30481274-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | A | 51250.611 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 2019-03-28 | 2023-09-30 | 92.55 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40002995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40011088-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | A | 3329140.152 | 582941.35 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-05-04 | 2025-08-31 | 89.57 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40011088-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | A | 173741.053 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-08-30 | 2025-08-09 | 91.37 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40011088-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | A | 3217.42 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-08-12 | 2025-08-12 | 99.75 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40012594-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES | N | 1500000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento Ruta 7 norte (etapa II pavimentación), Sector: Fiordo Queulat ¿ Puente Chucao Tramo: KM. 415,889 a KM. 433,193, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 2026-05-13 | 2028-05-02 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40012594-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES | N | 133000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 7 Norte (Etapa 2: Pavimentación), Sector Fiordo Queulat - Puente Chucao, Tramo Km 415,889 A Km 433,193, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 2026-06-15 | 2028-06-15 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40012598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR LAS PULGAS-PUENTE UNIÓN, COMUNA DE CISNES | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR LAS PULGAS-PUENTE UNIÓN, COMUNA DE CISNES | 2026-12-01 | 2029-04-01 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40012598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR LAS PULGAS-PUENTE UNIÓN, COMUNA DE CISNES | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Aesoria Inspección Fiscal MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR LAS PULGAS-PUENTE UNIÓN, COMUNA DE CISNES | 2026-12-01 | 2029-04-01 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40012970-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PUENTE CHUCAO-PORTEZUELO QUEULAT, COMUNA CISNES | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PUENTE CHUCAO-PORTEZUELO QUEULAT 1 y 2, COMUNA CISNES | 2026-12-01 | 2030-02-01 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40012970-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PUENTE CHUCAO-PORTEZUELO QUEULAT, COMUNA CISNES | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PUENTE CHUCAO-PORTEZUELO QUEULAT 1 y 2, COMUNA CISNES | 2026-12-01 | 2030-02-01 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40019922-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | A | 338000.2 | 142441.2 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-11-05 | 2025-12-29 | 83.68 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40020702-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | A | 18948.042 | 18291.03 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 2023-11-16 | 2025-02-28 | 100 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40020702-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | A | 2245309.307 | 783077.904 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCAS RIO BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-08-14 | 2026-08-04 | 68.24 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40020702-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | A | 393864.632 | 165309.497 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | 2024-09-17 | 2026-09-17 | 73.01 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40029640-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | A | 8229 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 9 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40029640-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | A | 1514771.375 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2025-11-10 | 2028-10-27 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40029640-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | N | 180999.595 | 60098.415 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL TERMINACIÓN CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2026-01-23 | 2028-12-23 | 4.77 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | A | 3038337.936 | 838645.947 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-06-26 | 2026-06-16 | 62.36 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | A | 2527972.434 | 1217052.434 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-01-29 | 2028-01-08 | 35.03 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | A | 2891899.581 | 1580979.581 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-01-25 | 2028-01-04 | 45.47 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | A | 3315636.987 | 1953236.987 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR CUENCA RIO IBAÑEZ, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-07-05 | 2028-06-14 | 51.27 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | A | 3605152.17 | 1831061.273 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCAS RÍOS SIMPSON Y AYSÉN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-01-25 | 2028-01-04 | 64.04 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | A | 2206480.094 | 862980.094 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-07-08 | 2028-06-17 | 50.96 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | A | 353561.768 | 114307.368 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA SECTOR CUENCA RÍO IBAÑEZ ETAPA II; REGION DE AYSEN | 2024-08-10 | 2028-08-10 | 41.7 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | A | 333807.412 | 106109.812 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE Y AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; ETAPA I; REGION DE AYSEN | 2024-04-22 | 2028-04-22 | 45.58 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | A | 330508.109 | 116466.156 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA ETAPA II; REGION DE AYSEN | 2024-08-20 | 2026-08-20 | 78.89 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | A | 389591.181 | 133596.061 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-06-18 | 2028-06-18 | 43.4 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | A | 359192.865 | 131495.265 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-04-24 | 2028-04-24 | 46.88 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | A | 376890.129 | 88398.129 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2025-05-14 | 2029-05-14 | 21.33 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40035412-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 394911.658 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGI | 2024-02-16 | 2024-10-29 | 70.91 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40038576-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | A | 240000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40040120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2025 | A | 48351.06 | 48351.06 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-111, CRUCE RUTA 7- VALLE MIRTA - CLARO SOLAR - CRUCE X-13; SECTOR LAGO CLARO SOLAR - CRUCE X-13, KM. 18,000 A KM. 23,795, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 2024-09-23 | 2026-01-23 | 76.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40040274-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | A | 3608.716 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN II DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; KM. 646.901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-11-06 | 2025-09-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40040274-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | A | 30152.979 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2025-03-01 | 2026-01-01 | 33.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40040274-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | A | 4643.004 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, P | 2024-02-23 | 2025-03-23 | 84.72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40048019-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | A | 585000.299 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA ACTUALIZACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR: CRUCE CABEZAS ¿ VILLA ORTEGA, TRAMO: Dm 547.673,00 A Dm 560.820,00 Y DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTES: RAMÓN CABEZAS, MALITO, AZUL Y EMPERADOR GUILLERMO Nº3, REGIÓN DE AYSÉN. | 2025-03-13 | 2027-07-23 | 27.15 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40048026-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN, COMUNA RIO IBAÑEZ | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN, COMUNA RIO IBAÑEZ | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40048026-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN, COMUNA RIO IBAÑEZ | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Inpeccion Fiscal MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN, COMUNA RIO IBAÑEZ | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40049245-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | A | 402910 | 205245.108 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ¿MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSÉN ¿ PUERTO CHACABUCO¿ REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO¿. | 2024-12-23 | 2026-06-16 | 80 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40050312-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | A | 862.812 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS: X-13 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS) KM 0.000 A KM 74.893 Y X-120 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA) KM 0.000 A KM 73.249, COMUNA DE CISNES Y LAGO VERDE, PROVINCIAS DE C | 2024-09-04 | 2025-07-01 | 99.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40050316-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | A | 745463.585 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONA DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL , SECTORES: TRAMO I KM 474,420 A KM 475,320 (SECTOR VILLA AMENGUAL); TRAMO II KM 508,710 A KM 509,670 ( SECTOR PUENTE DORA ), TRAMO III KM 532,020 | 2025-07-17 | 2026-03-14 | 34.74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40056536-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | A | 2615775.664 | 1907949.716 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X- 13; CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE-PASO LAS PAMPAS, SECTOR PUENTE FIGUEROA - LAGO VERDE, TRAMO: KM 60,187 AL KM 70,141, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 2025-09-10 | 2026-03-09 | 76.68 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40056536-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | A | 52000 | 0 | 1. OBRAS | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION: A) CAMINO X-230, CRUCE X-24 - ACCESO SUR A PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO SUR PUERTO CISNES, TRAMO KM 3,987 AL KM 8,633; B) CAMINO X-208, CRUCE X-230 - AERÓDROMO PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO AERÓDROMO, TRAMO KM 0,000 AL | 2024-10-17 | 2026-03-31 | 21.01 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40056536-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | A | 145535.526 | 91105.73 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 2025-09-30 | 2026-04-30 | 61.4 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40059879-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - VALLE SIMPSON. COMUNA DE COYHAIQUE | N | 100000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - CR VALLE SIMPSON | 2026-09-01 | 2028-03-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40059881-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 243-CH SECTOR: LAS BANDURRIAS (FIN PAV) - DOS LAGUNAS, COMUNA DE COYHAIQUE | A | 200000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40059886-0 | PREFACTIBILIDAD | REPOSICION PUENTE ANTOLIN SILVA Y ACCESOS EN SECTOR BALMACEDA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD REPOSICION PUENTE ANTOLIN SILVA Y ACCESOS EN SECTOR BALMACEDA (NUEVO 2026) | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40059886-0 | PREFACTIBILIDAD | REPOSICION PUENTE ANTOLIN SILVA Y ACCESOS EN SECTOR BALMACEDA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40060456-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | A | 485029.755 | 64085.524 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-439; CRUCE X-45 (PUESTO VIEJO) MINA KATERFIELD; KM. 20,000 A KM. 24,446, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 2025-12-23 | 2026-08-20 | 13.26 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40060456-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | A | 875601.24 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación: Camino X-423; Cruce Ruta 7 (Villa Mañihuales) - Cruce X-421 (El Gato), KM 0,000 a KM 6,000 Comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 2025-12-16 | 2026-10-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40060456-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | A | 293566.478 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal, Camino Básico por Conservación: Camino X-423; Cruce Ruta 7 (Villa Mañihuales) - Cruce X-421 (El Gato) Km 0,000 A Km 6,000; Comuna De Aysén, Provincia De Aysén, Región De Aysén y Camino Básico Por Conservación, Camino X-439; Cru | 2025-12-30 | 2026-10-30 | 25.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40063253-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | A | 174505 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSTRUCCIÓN PUENTE RIO BLANCO Y ACCESOS; SECTOR: CRUCE CAMINO X-550, KM 11,166; TRAMO: CAMINO S/ROL, DM 0,000 A 0,354, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 2025-12-30 | 2026-12-23 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40063253-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | A | 50000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40063253-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | N | 577888.019 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN PUENTE RIO BLANCO Y ACCESOS; SECTOR: CRUCE CAMINO X-550, KM 11,166; TRAMO: CAMINO S/ROL, DM 0,000 A 0,354, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 2026-04-07 | 2027-04-02 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40065279-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2025-2026 | A | 902652.139 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO EL VOLCAN - CRUCE EL VAGABUNDO, KM. 1.027,000 A KM. 1033,000,COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 2025-12-10 | 2026-08-07 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40065279-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2025-2026 | A | 178309.654 | 30718.007 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO EL VOLCAN - CRUCE EL VAGABUNDO, KM. 1.027,000 A KM. 1033,000, COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA CAPITAN P | 2025-12-29 | 2026-08-26 | 100 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40068297-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2025-2029 | N | 420000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de General Carrera, Sector Sur Oriente Etapa III, Comuna de Chile Chico, Región de Aysén | 2026-09-01 | 2029-08-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40068297-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2025-2029 | N | 420000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCA RIO CISNES ETAPA III, COMUNAS DE COYHAIQUE, LAGO VERDE Y CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | 2026-10-01 | 2029-09-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40068297-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2025-2029 | N | 31809 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de General Carrera, sector Sur Oriente Etapa III, comuna de Chile Chico, Región de Aysén | 2026-10-01 | 2030-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40068297-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2025-2029 | N | 31809 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Aysén y Coyhaique, sector Cuenca Rio Cisnes Etapa III, comunas de Coyhaique, Lago Verde y Cisnes, Regió | 2026-10-01 | 2030-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40070052-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE AYSEN | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR PAVIMENTO RURAL RUTA 265 CH, SECTOR PUENTE EL MAQUI, KM. 13,994 AL 23,077, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 2026-11-01 | 2027-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40070052-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE AYSEN | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR PAVIMENTO RURAL RUTA 7, SECTOR BAHÍA MANSA, KM. 827,600 AL 834,658 PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 2026-11-01 | 2027-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40070052-0 | EJECUCION | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE AYSEN | N | 36000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA PAVIMENTOS RURALES PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 2026-11-01 | 2027-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40070154-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE AYSEN | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBALDE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT SECTOR CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA II ETAPA COMUNAS TORTEL Y OHIGGINS REGION DE AYSEN | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40070154-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE AYSEN | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la provincia Capitan Prat, sector cuenca ríos Bravo y Pascua, II etapa, comunas de Tortel y Villa OHiggins, Región de Aysén | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40070155-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de las provincias de Aysén y Coyhaique, sector norte cuenca Río Palena, etapa III, Comunas de Cisnes, Guaitecas y Lago Verde, Región de Aysén | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 40070155-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN | N | 31547 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria para la inspección fiscal contrato de Conservación global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de las provincias de Aysén y Coyhaique, sector norte cuenca Río Palena, etapa III, Comunas de Cisnes, Guaitecas y Lago Verde, | 2026-12-01 | 2029-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 50000101-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA PUENTE PRESIDENTE IBÁÑEZ RUTA 240 | N | 6051000.036 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Puente Presidente Ibáñez Ruta 240 | 2026-07-01 | 2028-01-01 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Vialidad | Aysén | 50000101-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA PUENTE PRESIDENTE IBÁÑEZ RUTA 240 | N | 259999.667 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación por Emergencia Puente Presidente Ibáñez Ruta 240 | 2026-07-01 | 2028-01-01 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | A | 184870.867 | 70049.481 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA PUERTO TORO (KM 0 AL 37), COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2022-12-12 | 2026-03-31 | 92.9 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | A | 1211439.215 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 2014-01-14 | 2025-12-31 | 70.67 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | A | 6412.501 | 6412.501 | 1. OBRAS | Servicio de Reforestación de 1,14 ha, en Sector Laguna Azul, Parque Nacional Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2025-09-02 | 2026-02-02 | 100 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | A | 372574.344 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 2016-04-28 | 2025-06-28 | 100 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | A | 3080880.322 | 1489974.633 | 1. OBRAS | REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA DE ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (TERCER LLAMADO). | 2023-08-10 | 2025-11-16 | 77.84 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | A | 7567539.336 | 4208977.213 | 1. OBRAS | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2014-01-16 | 2025-09-30 | 75.62 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | A | 28460.564 | 0 | 1. OBRAS | Contrato de Reforestación CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RIO TOLEDO-RIO CONDOR | 2025-12-31 | 2026-08-31 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | A | 593999.703 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2014-12-17 | 2024-12-17 | 100 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | A | 7231320 | 3250589.621 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 9, Sector Kon Aiken - Gobernador Phillipi, Tramo DM 30.158, 00 - DM 32.656, 00 y DM 35.800,00 - DM 41.158, 00, Comuna de Punta Arenas, Provincia Magallanes, Regiòn de Magallanes y Antartica Chilena | 2024-10-25 | 2026-10-15 | 50 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | A | 523552.836 | 141606.716 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR KON AIKEN - GOBERNADOR PHILLIPI, TRAMO DM. 30.158,00 - DM. 32.656,00 Y DM 35.800,00 - DM 41.158,00, COMUNA DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | 2025-03-21 | 2027-03-21 | 48 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | A | 15000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | A | 180598.276 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | 2022-02-03 | 2025-09-15 | 100 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | A | 3940000 | 2521227.585 | 1. OBRAS | Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1: Km 15.084,150 &#8208; Km 26.900,000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y La Antártica Chilena | 2025-07-15 | 2028-01-01 | 15.21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | A | 4213.25 | 4213.25 | 1. OBRAS | Servicio de Reforestación de 0,82 ha, en Sector Laguna Azul, Parque Nacional Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2025-09-15 | 2026-02-15 | 100 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | A | 231181.542 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2022-03-03 | 2025-02-03 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | A | 558000.009 | 181484.432 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1 Dm 15.084,150 ¿ Dm 26.900,000, Comuna de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2025-07-15 | 2028-01-15 | 24.76 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | A | 1679656.871 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 -AV. ÚLTIMA ESPERANZA, TRAMO DM. 0,00 AL DM. 1225,58, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. (TERCER LLAMADO) | 2024-07-30 | 2026-01-01 | 88.56 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | A | 22.75 | 22.75 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | A | 15222.63 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | N | 134754.62 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3-B 3-C MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD PUERTO NATALES AVENIDA ULTIMA ESPERANZA | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30391776-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MAGALLANES | RIO VERDE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | N | 577644.24 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA (SEGUNDO LLAMADO) | 2026-06-08 | 2028-05-28 | 0 | MAGALLANES | RIO VERDE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | N | 64492.308 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA (SEGUNDO LLAMADO) | 2026-07-07 | 2028-06-26 | 0 | MAGALLANES | RIO VERDE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | N | 129.014 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MAGALLANES | RIO VERDE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | A | 1805299 | 973688.202 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CRUCE CASAS VIEJAS - CRUCE DOROTEA, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2025-11-19 | 2027-05-13 | 25 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | A | 375421.89 | 55047.642 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL: REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CRUCE CASAS VIEJAS - CRUCE DOROTEA, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2025-12-31 | 2027-07-31 | 8.84 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | A | 55000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | A | 14299999.867 | 7172456.191 | 1. OBRAS | Reposición Puente Rubens y Accesos, Ruta 9 Norte Provincia de Última Esperanza Región de Magallanes | 2025-04-24 | 2027-09-11 | 70 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | A | 499999.775 | 103526.124 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Rubens y Accesos, Sector Ruta 9 Norte, Tramo DM. 181.668,000 a DM 185.773,005, Comuna Natales, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2025-04-24 | 2027-10-24 | 41.6 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | A | 22.75 | 22.75 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | A | 977.25 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | A | 337996 | 95148.159 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2022-02-24 | 2025-12-20 | 83.64 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | A | 1204555.77 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | 2021-04-22 | 2025-09-28 | 100 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | A | 73755.174 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2021-12-10 | 2025-05-03 | 96.64 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 8215098.631 | 3829882.164 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2021-12-10 | 2024-05-28 | 87.25 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 8686901.832 | 1537580.653 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2022-01-19 | 2026-03-20 | 85.13 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 225945.907 | 196912.314 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2021-12-14 | 2026-03-14 | 98.88 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 206053.676 | 158485.135 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2022-01-21 | 2026-03-21 | 97.21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 63500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Expropiaciones Arrastre 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 2612225.867 | 33005.021 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 2021-10-15 | 2025-09-24 | 90.33 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 1760810.237 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 2021-08-11 | 2025-09-30 | 95.19 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 1224840.814 | 537820.014 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 2021-12-21 | 2025-12-30 | 77.69 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 108459.38 | 59853.111 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 2022-02-17 | 2026-02-17 | 95.53 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 156475.217 | 18367.998 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 2022-05-25 | 2026-05-25 | 85.93 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION | A | 54000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE RIO PÉREZ, COMUNA DE RÍO VERDE, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2024-01-08 | 2026-02-26 | 90 | MAGALLANES | RIO VERDE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | A | 482000.217 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2022-09-13 | 2025-03-14 | 100 | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rutas Y-160 (tramo: km 0,100 - km 2,700) e Y-156 (tramo: km 0,000 - km 9,480), Sector Laguna Amarga, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2026-06-15 | 2028-12-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | N | 45000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal - Mejoramiento Rutas Y-160 E Y-156, Sector Laguna Amarga, Tramos Y-160 (Km 0,100 - Km 2,700) E Y-156 (Km 0,000 - Km 9,480) Comuna de Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2026-06-29 | 2028-12-29 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | A | 1281249.538 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 2023-08-09 | 2025-09-30 | 100 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | A | 168590.122 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 2023-09-11 | 2025-09-11 | 97.8 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 9 Norte y Ruta 252 Ch, Sector Barrio Industrial - Aeropuerto de Punta Arenas Tramo: Dm. 7700,00 a Dm. 18400,00 por Ruta 9n y Dm. 0.00 a Dm. 1,340 por Ruta 252 Ch, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de | 2026-07-29 | 2029-04-14 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | N | 70870 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9 Norte y Ruta 252 CH, sector Barrio Industrial - Aeropuerto de Punta Arenas, Tramo: DM. 7700,00 a DM. 18400,00 por Ruta 9N y DM. 0.00 a DM. 1,340 por Ruta 252 CH, comuna de Punta Arenas, provincia de Maga | 2026-07-27 | 2029-05-27 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | N | 130 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | A | 3500259.005 | 938478.837 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. (SEGUNDO LLAMADO) | 2024-03-20 | 2026-03-10 | 87.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | A | 226258.075 | 109262.774 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2024-04-15 | 2026-04-15 | 97.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION | A | 205703.612 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCIÓN - BAHÍA PINTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (CUARTO LLAMADO) | 2024-10-10 | 2026-10-20 | 77 | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049479-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE KAYECHO EN RUTA Y- 530, PROVINCIA DE MAGALLANES, XII REGION | N | 11000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de ingeniería reposición puente Kayecho en ruta y-530, provincia de Magallanes, XII región (Nuevo 2026) | 2026-11-01 | 2029-07-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | A | 202332.546 | 199120.673 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREINVERSION MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACIÓN Y AV. FREI., REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA. | 2024-11-13 | 2026-02-26 | 97.38 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40050320-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RUTA RUTA 255 CH CAMINO CRUCE RUTA 9 N GOBERNADOR PHILIPPI MONTE AYMOND KM 135 AL KM 141 COMUNA DE SAN GREGORIO PROVINCIA DE MAGALLANES REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | 2026-12-01 | 2028-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | A | 532885.303 | 527593.324 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reemplazo Puente Mecano Río del Oro, Sector Baquedano por Alcantarilla Corrugada Tipo Arco Perfil Bajo. Ruta Y-635, Cruce Y-71 (Cruce Baquedano)-Porvenir, Km 12,0, Comuna Porvenir, Provincia de Tierra d | 2024-11-06 | 2026-01-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | A | 87752.596 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Reposición Carpeta de Rodado Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 N-Lago Sarmiento-Guarderia Lago Grey, Km 40,9 al 57,3 y Ruta Y-158, Cruce Y-150-Pudeto-Estacionamiento Salto Grande, Km 0,0 al 1,49, Comuna Torres | 2024-08-16 | 2025-08-16 | 96.624 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | A | 358915.978 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONVENIO DE CONSERVACION MOP-CMT RUTA Y-85, IV Etapa, CAMINO CRUCE Y-71 (ONAISSIN) ¿ LAGO FAGNANO - CORDILLERA DARWIN, TRAMO RIO RASMUSSEN - RIO AZOPARDO ¿RIO BETBEDER, KM 0,0 KM 77.400 Y RUTA Y-763, CAMINO C | 2025-05-27 | 2028-05-26 | 59.27 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | A | 4332707.8 | 2550297.099 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-545, Cruce Ruta 257CH - Punta Dungeness, Km 0,0 al Km 16,0, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo LLamado) | 2025-08-25 | 2027-02-16 | 61.993 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | A | 2571258.35 | 881229.803 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-85, Cruce Ruta 257CH (Onaissin) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Km 0,0 al Km 19,0, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | 2025-08-25 | 2027-02-16 | 30.527 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059816-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA | A | 1142000.12 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN PUENTE SOMBRERO, RUTA Y-665, KM 4,69, COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 2025-11-05 | 2027-03-30 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059816-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA | A | 278999.847 | 120027.442 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: REPOSICIÓN PUENTE SOMBRERO, RUTA Y-665, KM 4,69, COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 2025-12-16 | 2027-05-16 | 18.51 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060410-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2027 | N | 337812 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Habilitación de Zonas Despejadas, Ruta 9 N, Camino Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 78,00 al 92,50, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica C | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060410-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2027 | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Asfaltico Ruta 9 Norte-Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 213,1 al Km 217,3, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2027-02-01 | 2028-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, Sector Comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, Etapa IV, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (NUEVO 2026) | 2026-07-24 | 2029-07-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Comunas de Porvenir y Primavera, Etapa IV, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2026-07-24 | 2029-07-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | N | 420000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza, Sector Comunas de Natales y Torres del Paine, Etapa II, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2026-07-27 | 2029-07-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, Sector Comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, Etapa IV, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (NUEVO | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | N | 32778 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Comunas de Porvenir y Primavera, Etapa IV, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (NUEVO 2025) | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | N | 36383 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza, Sector Comunas de Natales y Torres del Paine, Etapa II, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (NUEVO 2025) | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060953-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | N | 450000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, Etapa VI, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (NUEVO 2025) | 2026-07-24 | 2028-07-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060953-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | N | 225000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA SECTOR DE TORRES DEL PAINE ETAPA XV REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 2026-08-10 | 2028-07-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060953-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | N | 38696 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, Etapa VI, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (NUEVO 2025) | 2026-06-01 | 2029-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060953-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | N | 38696 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza, Sector Comuna de Torres del Paine, Etapa XV, Región de Magallanes y Antártica Chilena (NUEVO 2026) | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, CONS. PERIÓDICA, PTE. RÍO PENITENTE, COMUNA DE LAGUNA BLANCA, | N | 669400 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Puente Río Penitente, Ruta 9 Norte, Km 146,15; Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | 2026-01-15 | 2027-01-15 | 6.35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064320-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII | N | 1638010 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII | 2026-09-01 | 2029-08-16 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064320-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII | N | 156010 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII | 2026-10-01 | 2031-06-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067239-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA URBANA RUTA 9 PUNTA ARENAS | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de prefactibilidad construcción mejoramiento conexión vial pasada urbana ruta 9 Punta Arenas (Nueva 2026) | 2026-11-01 | 2028-04-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067239-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA URBANA RUTA 9 PUNTA ARENAS | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESERVA GASTO ADMINISTRATIVO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067245-0 | DISEÑO | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA Y-905, PTO. WILLIAMS - PTO. NAVARINO, COMUNA CABO DE HORNOS | N | 1100 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de ingenieria normalización y mejoramiento ruta y-905, pto. Williams - pto. Navarino, comuna Cabo de Hornos (Nueva 2026) | 2026-09-01 | 2029-04-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES | N | 350000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAGALLANES LAGUNA BLANCA Y RIO VERDE ETAPA I REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 2026-07-31 | 2028-07-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES | N | 38696 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAGALLANES LAGUNA BLANCA Y RIO VERDE ETAPA I REGIONA DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (NUEVO 2026) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40073849-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUÑA - YENDEGAIA, ETAPA XIII Y XIV (C.M.T) | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Etapa XIII, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2026-12-01 | 2029-10-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40073849-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUÑA - YENDEGAIA, ETAPA XIII Y XIV (C.M.T) | N | 49999 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUÑA - YENDEGAIA, ETAPA XIII Y XIV (C.M.T) | 2026-10-01 | 2027-11-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40073849-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUÑA - YENDEGAIA, ETAPA XIII Y XIV (C.M.T) | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Etapa XIII, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2026-12-01 | 2029-10-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Vialidad | Interregional | 30466158-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | A | 580.2 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas -Travesías; Provincia de CAutín; Región de La Araucanía 2017 | 2018-07-26 | 2019-03-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40026598-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | A | 10381.027 | 10181.027 | 1. OBRAS | TERMINACION CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCH | 2025-08-01 | 2025-12-29 | 99.95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40035428-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | A | 3278.592 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE | 2022-05-10 | 2022-12-06 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40045164-0 | DISEÑO | NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 Y 13 | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 y 13 (NUEVO 2024) | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Vialidad | Interregional | 40063936-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - PICHILEMU | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Construcción conexión vial ruta Costera sector: Santo Domingo - Pichilemu (Nuevos 2025) | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30065797-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | A | 77953 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | 2022-05-18 | 2026-03-09 | 72.7 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40066030-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO, ETAPA 2 | A | 3425713 | 1015225.923 | 1. OBRAS | Conservación Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 2 | 2025-06-17 | 2026-06-06 | 55 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Tarapacá | 30211072-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | A | 46691.028 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Mejoramiento Paseo Borde Costero Playa Huayquique Iquique | 2023-05-31 | 2026-05-07 | 92.3 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Obras Portuarias | Tarapacá | 30469789-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Paseo Borde Costero Sector Primeras Piedras 3er Llamado | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Obras Portuarias | Tarapacá | 40021352-0 | FACTIBILIDAD | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | A | 79677.867 | 0 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad Reposición Infraestructura Caleta Pisagua Comuna de Huara | 2024-05-02 | 2026-03-28 | 85 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Tarapacá | 40029840-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE EMERGENCIA MURO DE PROTECCION COSTERA BELLAVISTA , COMUNA IQUIQUE | A | 2147876.775 | 1794548.685 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE EMERGENCIA MURO PROTECCIÓN COSTERA BELLAVISTA, IQUIQUE | 2025-06-09 | 2026-04-05 | 80.07 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Obras Portuarias | Tarapacá | 40038239-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME - OBRAS MARÍTIMAS, IQUIQUE | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME (SEGUNDO LLAMADO) | 2026-09-01 | 2028-03-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Obras Portuarias | Antofagasta | 30380327-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Restauración Muelle Histórico Taltal | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 0 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0206 | Obras Portuarias | Antofagasta | 30484435-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | A | 20 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 2024-01-10 | 2026-03-10 | 99.69 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Antofagasta | 40038741-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | A | 147029.414 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena Tocopilla | 2024-12-30 | 2026-07-12 | 60.79 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Antofagasta | 40040546-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, MEJILLONES | A | 2509528.729 | 530135.766 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones | 2025-08-26 | 2026-10-20 | 32.89 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES
02 | 0206 | Obras Portuarias | Atacama | 30062899-0 | EJECUCION | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | A | 8575273.75 | 2038297.627 | 1. OBRAS | Reposición Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno Comuna de Freirina - Región de Atacama | 2025-09-02 | 2026-12-26 | 25.68 | HUASCO | FREIRINA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Atacama | 30062899-0 | EJECUCION | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | A | 490 | 0 | 7. VIATICOS | VIATICOS Y TRASLADO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACIETUNO, COMUNA FREIRINA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | HUASCO | FREIRINA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Atacama | 30068774-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | A | 84321.681 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Construcción infraestructura Portuaria Caleta Barranquilla | 2025-03-26 | 2026-11-26 | 33.5 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Atacama | 30069022-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | A | 290 | 0 | 7. VIATICOS | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO, CALDERA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Atacama | 30069022-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | N | 211263 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Obispito Caldera | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Atacama | 40000540-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | A | 1692595.75 | 648617.322 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Totoral Bajo | 2025-04-09 | 2026-04-19 | 62 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Atacama | 40000540-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | A | 290 | 0 | 7. VIATICOS | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Atacama | 40070229-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA REGIÓN DE ATACAMA | A | 1705228.809 | 1438760.097 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, BORDE COSTERO HUASCO | 2025-09-10 | 2026-03-09 | 95.58 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, CHAÑARAL, HUASCO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Atacama | 40070229-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA REGIÓN DE ATACAMA | A | 572408.108 | 572408.108 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, BORDE COSTERO PLAYA BRAVA CALDERA | 2025-09-10 | 2026-03-09 | 96.97 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, CHAÑARAL, HUASCO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Coquimbo | 30486471-0 | DISEÑO | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | A | 82556 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Reposición de la Playa en Los Vilos Comuna de Los Vilos | 2024-11-20 | 2026-04-19 | 76.46 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Coquimbo | 40038552-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | A | 1677575.783 | 1677575.783 | 1. OBRAS | Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | 2025-08-19 | 2026-06-15 | 100 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Coquimbo | 40049850-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | A | 2477539.803 | 1427290.211 | 1. OBRAS | Mejoramiento Embarque y Desembarque en Caleta Corrales La Higuera | 2025-06-04 | 2026-09-08 | 75.41 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Coquimbo | 40049853-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | A | 442950.658 | 442950.658 | 1. OBRAS | Construcción Obras Marítimas Caleta Talca Comuna de Ovalle | 2025-06-24 | 2026-02-19 | 100 | LIMARI | OVALLE
02 | 0206 | Obras Portuarias | Coquimbo | 40061002-0 | EJECUCION | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA FARO MONUMENTAL, LA SERENA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA FARO MONUMENTAL LA SERENA ETAPA 1 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Coquimbo | 40061120-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | N | 2454347.426 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | 2026-04-29 | 2027-03-25 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Coquimbo | 40070005-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caleta Pichidangui, Comuna Los Vilos | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Coquimbo | 50000074-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION MOLO DE ABRIGO CALETA TALQUILLA OVALLE | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION MOLO DE ABRIGO CALETA TALQUILLA, OVALLE | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 30099436-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Borde Costero entre El Durazno- Cueva el Pirata Quintero Región de Valparaíso segundo llamado | 2026-07-15 | 2028-04-05 | 0 | VALPARAISO | QUINTERO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 30106643-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación Infraestructura Bahia Cumberlan Juan Fernandez 2do llamado | 2026-11-01 | 2028-07-01 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 30106643-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | 2026-11-01 | 2029-01-01 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 30364023-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | A | 185000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción borde costero sector Las Torpederas Valparaíso | 2024-06-27 | 2027-01-06 | 65 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 40026617-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | A | 1113055.915 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | 2023-11-21 | 2025-12-05 | 100 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 40026617-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | A | 8472.694 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón 2° llamado | 2023-12-28 | 2025-12-05 | 100 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 40045806-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | A | 3210723.198 | 967213.631 | 1. OBRAS | Conservación Obras Terrestres Caleta Portales Valparaíso Tercer llamado | 2025-09-25 | 2026-10-15 | 25 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 40046708-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS RAPA NUI | N | 522529 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caletas Pesqueras Rapa Nui | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 40046713-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2. SAN ANTONIO | A | 79064.353 | 0 | 1. OBRAS | Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | 2024-04-15 | 2025-11-24 | 100 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 40046721-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | A | 1010033.063 | 983825.944 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura en Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández segundo llamado | 2025-10-20 | 2026-05-18 | 85 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 40057568-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | A | 7684920.396 | 1284726.694 | 1. OBRAS | Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Papudo | 2025-07-24 | 2027-01-15 | 30 | PETORCA | PAPUDO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 40059134-0 | EJECUCION | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | A | 481165.867 | 625582.867 | 1. OBRAS | Conservación de emergencia muro contención Borde Costero Algarrobo | 2025-09-02 | 2026-06-29 | 100 | SAN ANTONIO | ALGARROBO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 40065017-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO HORCÓN | A | 386069.149 | 353069.149 | 1. OBRAS | Conservación Borde Costero Horcón | 2025-05-22 | 2026-02-28 | 99 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI
02 | 0206 | Obras Portuarias | Valparaíso | 40078099-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA MUROS AV. BORGOÑO COMUNA DE CONCÓN CONCÓN | N | 418246.334 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia Muros Av Borgoño comuna Concón | 2026-06-01 | 2026-11-28 | 0 | VALPARAISO | CONCON
02 | 0206 | Obras Portuarias | O Higgins | 40049233-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | A | 500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación caleta de pescadores Pichilemu comuna pichilemu | 2024-03-28 | 2024-12-13 | 100 | CARDENAL CARO | PICHILEMU
02 | 0206 | Obras Portuarias | O Higgins | 40057853-0 | EJECUCION | REPOSICION EMBARCADERO Y AMPLIACION CALETA LA BOCA DE RAPEL, NAVIDAD | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Reposición de Embarcadero y Ampliación Caleta La Boca de Rapel Navidad | 2026-07-03 | 2027-09-11 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0206 | Obras Portuarias | Maule | 40015295-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | A | 8194.918 | 8194.918 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Llico | 2024-06-21 | 2025-10-05 | 100 | CURICO | VICHUQUEN
02 | 0206 | Obras Portuarias | Maule | 40050867-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ESPIGÓN MARÍTIMO CALETA PELLINES. CONSTITUCIÓN. | A | 380379.758 | 380379.758 | 1. OBRAS | Construcción Espigón Marítimo Caleta Pellines | 2025-05-23 | 2026-03-19 | 100 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0206 | Obras Portuarias | Maule | 40056119-0 | EJECUCION | REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PASARELA PEATONAL ORIENTE BC CURANIPE, PELLUHUE. | A | 350 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICION DE EMERGENCIA PASARELA BORDE COSTERO CURANIPE | 2024-10-07 | 2025-07-04 | 100 | CAUQUENES | PELLUHUE
02 | 0206 | Obras Portuarias | Maule | 40056121-0 | EJECUCION | REPOSICION DE TRES MUELLES FLOTANTES RIO MAULE, CONSTITUCION | A | 818216.617 | 728216.617 | 1. OBRAS | Reposición Tres Muelles Flotantes Río Maule | 2025-05-12 | 2026-02-15 | 100 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0206 | Obras Portuarias | Maule | 40057710-0 | EJECUCION | REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, | A | 1698586.601 | 1698586.601 | 1. OBRAS | Reposicion de emergencia Proteccion de Ribera Río Maule 2do llamado | 2025-05-26 | 2026-03-31 | 100 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0206 | Obras Portuarias | Maule | 40058096-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUILLINES, CONSTITUCIÓN | A | 722000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | 2025-05-15 | 2027-11-01 | 10.96 | CAUQUENES | PELLUHUE
02 | 0206 | Obras Portuarias | Maule | 40068616-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO Y CALETA PESQUERA LOANCO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación borde costero y caleta pesquera Loanco | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | CAUQUENES | CHANCO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Maule | 40068617-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PELLINES, CONSTITUCION | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Consservacion Caleta Pellines | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0206 | Obras Portuarias | Maule | 40068653-0 | EJECUCION | CONSERVACION EXPLANADA CALETA PELLUHUE | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación explanada caleta Pelluhue | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | CAUQUENES | PELLUHUE
02 | 0206 | Obras Portuarias | Ñuble | 40020223-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PERALES - LADO SUR ESTERO, COELEMU | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Perales Sur | 2026-11-01 | 2027-09-01 | 0 | ITATA | COELEMU
02 | 0206 | Obras Portuarias | Ñuble | 40074009-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN COSTERA, SECTOR PERALES, COELEMU | N | 1415672 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA TALUD DE PROTECCIÓN DE PERALES | 2026-12-11 | 2027-04-10 | 0 | ITATA | COELEMU
02 | 0206 | Obras Portuarias | Biobío | 30486089-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | A | 190708 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejorameinto Borde Costero Playa Blanca Coronel y Lota | 2025-12-01 | 2027-05-25 | 0 | CONCEPCION | LOTA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Biobío | 40010940-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RAMPA MULTIPROPOSITO Y AMPLIACION EXPLANADA CALETA PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | N | 4000000 | 470946.443 | 1. OBRAS | Construcción rampa multipropósito y ampliación de explanada Caleta Punta Lavapie | 2026-01-21 | 2028-01-11 | 4 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Biobío | 40010940-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RAMPA MULTIPROPOSITO Y AMPLIACION EXPLANADA CALETA PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | N | 140000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal Construcción rampa multipropósito y ampliación explanada Punta Lavapie | 2026-06-10 | 2028-05-30 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Biobío | 40036482-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | A | 85000.299 | 57084.299 | 2. ESTUDIOS | Prefactibilidad Mejoramiento Desembocadura Rio Tubul | 2024-08-14 | 2025-10-03 | 100 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Biobío | 40047075-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | A | 1100000.309 | 1076798.361 | 1. OBRAS | Construcción frente de Atraque Caleta Quidico | 2025-01-06 | 2026-02-06 | 100 | ARAUCO | TIRUA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Biobío | 40050000-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CALETA ALTO DEL REY BOCA SUR | A | 18012.86 | 16801.86 | 1. OBRAS | Mejoramiento Caleta Alto del Rey | 2025-05-28 | 2025-10-25 | 100 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0206 | Obras Portuarias | Biobío | 40060494-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAEST PORTUARIA Y COMPLEMENTARIA PUERTO SUR Y PUERTO NORTE ISLA SANTA MARÍA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Infraestructura Portuaria y Obras Complementarias Puerto Sur y Puerto Norte Isla Santa Maria | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | CONCEPCION | CORONEL
02 | 0206 | Obras Portuarias | Biobío | 40060494-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAEST PORTUARIA Y COMPLEMENTARIA PUERTO SUR Y PUERTO NORTE ISLA SANTA MARÍA | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria ala Inspeccion Fiscal de la Conservacion Infraestructura Portuaria y Obras Complementarias Puerto Sur y Puerto Norte Isla Santa Maria | 2026-12-01 | 2028-02-01 | 0 | CONCEPCION | CORONEL
02 | 0206 | Obras Portuarias | Biobío | 40060496-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO LA POZA, TALCAHUANO | A | 685000.066 | 413086.51 | 1. OBRAS | Conservacion la Poza talcahuano | 2025-09-15 | 2026-05-13 | 93 | CONCEPCION | SANTA JUANA, TALCAHUANO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Biobío | 40060498-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA COLIUMO, TOME | A | 641431.921 | 446257.131 | 1. OBRAS | Conservacion caleta Coliumo | 2025-06-26 | 2026-04-22 | 100 | CONCEPCION | TOME
02 | 0206 | Obras Portuarias | La Araucanía | 30097841-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD AL MAR PARA PESCA ARTESANAL - SAAVEDRA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento condiciones de Navegabilidad sector pesquero, Puerto Saavedra | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0206 | Obras Portuarias | La Araucanía | 30482320-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | A | 136885 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Fluvial Sector Cendyr Nautico, Carahue 4to llamado | 2024-03-04 | 2025-09-06 | 100 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0206 | Obras Portuarias | La Araucanía | 30482321-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | A | 701160.877 | 298776.913 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Caleta La Barra | 2024-04-17 | 2025-12-30 | 100 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0206 | Obras Portuarias | La Araucanía | 30486050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Evaluacion Ambiental Mejoramiento desembocadura Queule | 2026-12-01 | 2029-03-01 | 0 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0206 | Obras Portuarias | La Araucanía | 40047072-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ PROVINCIA DE CAUTÍN | A | 580000 | 284087.742 | 1. OBRAS | Conservacion Embarcadero Puerto Dominguez 4to llamado | 2025-09-23 | 2026-04-30 | 100 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Ríos | 30465533-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | A | 1035665 | 738785.955 | 1. OBRAS | Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | 2025-03-20 | 2026-02-18 | 100 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Ríos | 40014308-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL SECTOR COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN | N | 1912643 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Borde Fluvial sector Cocule, comuna de La Unión | 2026-03-24 | 2027-05-18 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Ríos | 40059310-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 982885.932 | 502676.062 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA MEHUÍN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2025-12-19 | 2026-08-26 | 19 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Ríos | 40059310-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1277598.158 | 687167.913 | 1. OBRAS | Conservación Caletas Pesqueras de Bonifacio, El Piojo y Chaihuín, Comunas de Valdivia y Corral, Región de Los Ríos. | 2025-11-05 | 2026-08-12 | 65.2 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Ríos | 40059310-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA EL PIOJO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2026-12-08 | 2027-08-05 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 30352328-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | A | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Quellón | 2024-07-29 | 2025-09-02 | 100 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 30377026-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PLAYA URBANA PUERTO VARAS | N | 2000000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento playa urbana Puerto Varas | 2026-05-08 | 2028-01-28 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 30377073-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | A | 66111.274 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero sector Iansa Llanquihue | 2024-10-09 | 2025-12-03 | 100 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40002840-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | A | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría inspección fiscal Varadero Quellon Etapa 1 | 2024-03-11 | 2025-03-06 | 100 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40020114-0 | EJECUCION | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | A | 2782931.635 | 1578761.671 | 1. OBRAS | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | 2024-11-06 | 2026-03-31 | 91.3 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40029760-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, MAULLIN | A | 4502556.354 | 2161608.417 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA QUENUIR | 2025-09-11 | 2026-11-05 | 62.3 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40032344-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DE RAMPA DEL ACCESO PRINCIPAL DE ISLA PULUQUI, CALBUCO | A | 2170650 | 1075403.606 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rampa del Acceso Principal de Isla Puluqui comuna de Calbuco | 2025-10-13 | 2026-08-09 | 61.3 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40038844-0 | EJECUCION | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | A | 1466166 | 1142436.975 | 1. OBRAS | Reposición Rampa Sector Capilla Isla Alao Comuna de Quinchao | 2025-01-21 | 2026-04-28 | 99 | CHILOE | QUINCHAO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40038844-0 | EJECUCION | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | A | 28264.143 | 28264.143 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Rampa Capilla Antigua Isla Alao comuna de Quinchao | 2025-04-11 | 2026-01-20 | 77.81 | CHILOE | QUINCHAO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40038871-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | A | 400017.47 | 112324.763 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura Portuaria sector Muelle Chaitén | 2025-10-23 | 2026-06-30 | 56 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40038882-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | A | 65442.093 | 65442.093 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | 2025-06-07 | 2026-01-06 | 100 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40043864-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA PESQUERA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | A | 7500000 | 2146889.38 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA | 2025-09-25 | 2027-04-18 | 43 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40050370-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | A | 2700 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Rampa Punta Coronel y borde costero Pargua Comuna de Calbuco | 2024-12-27 | 2025-09-03 | 100 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40050376-0 | EJECUCION | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | A | 17500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | 2024-12-27 | 2025-12-25 | 100 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40050376-0 | EJECUCION | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PROTECCION COSTERA BARRIO INDUSTRIAL QUELLON - ETAPA 2 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40050417-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | N | 1307250 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caleta La Vega comuna de Calbuco | 2026-06-15 | 2027-04-11 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40060113-0 | EJECUCION | CONSERVACION MUELLE CHEPU BAJO, COMUNA DE ANCUD | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MUELLE CHEPU BAJO, COMUNA DE ANCUD | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40060115-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRESTRUCTURA PORTUARIA ISLAS DESERTORES, COMUNA DE CHAITEN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRESTRUCTURA PORTUARIA ISLAS DESERTORES, COMUNA DE CHAITEN | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40060120-0 | EJECUCION | CONSERVACION LIMPIEZA DE FONDO AREA OPERACIONAL CALETA ESTAQUILLA, LOS MUERMOS | A | 584130 | 561215.467 | 1. OBRAS | Conservación Limpieza de Fondo Área Operacional Caleta Estaquilla | 2025-10-21 | 2026-05-19 | 100 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40069089-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPA CHACAO BYPASS, COMUNA DE ANCUD | N | 834796 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RAMPA CHACAO BYPASS, COMUNA DE ANCUD | 2026-03-09 | 2026-09-25 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0206 | Obras Portuarias | Los Lagos | 40077469-0 | EJECUCION | CONSERVACION MUELLE SECTOR INIO COMUNA DE QUELLON | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MUELLE SECTOR INIO, COMUNA DE QUELLON | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Obras Portuarias | Aysén | 30130906-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0206 | Obras Portuarias | Aysén | 30305725-0 | EJECUCION | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN DE PUERTO YUNGAY | 2026-12-01 | 2028-07-01 | 0 | CAPITAN PRAT | TORTEL
02 | 0206 | Obras Portuarias | Aysén | 30452524-0 | EJECUCION | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | N | 122313 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | 2026-09-15 | 2028-01-04 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0206 | Obras Portuarias | Aysén | 40002717-0 | DISEÑO | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | A | 65564 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO PARA EL PROYECTO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | 2024-05-24 | 2026-10-02 | 89.1 | CAPITAN PRAT | TORTEL
02 | 0206 | Obras Portuarias | Aysén | 40021583-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO O´HIGGINS | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO O´HIGGINS | 2026-12-01 | 2029-10-01 | 0 | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Aysén | 40049199-0 | EJECUCION | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | AYSEN | GUAITECAS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Aysén | 40049199-0 | EJECUCION | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE MANIOBRABILIDAD PARA LA CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | AYSEN | GUAITECAS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Aysén | 40056410-0 | EJECUCION | CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS | A | 837172 | 167884.803 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN MUELLE LAGO VARGAS | 2025-11-29 | 2026-07-27 | 31 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0206 | Obras Portuarias | Aysén | 40059546-0 | EJECUCION | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | A | 340410 | 199117.381 | 1. OBRAS | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | 2025-09-02 | 2026-06-22 | 80 | AYSEN | AYSEN
02 | 0206 | Obras Portuarias | Aysén | 40059552-0 | EJECUCION | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | A | 1480448 | 160377.436 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA COMUNA CISNES | 2025-11-29 | 2026-09-25 | 28 | AYSEN | CISNES
02 | 0206 | Obras Portuarias | Aysén | 40076381-0 | EJECUCION | CONSERVACION MUELLE FLOTANTE CHILE CHICO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MUELLE FLOTANTE CHILE CHICO | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | A | 8473349 | 4810050.256 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes - Etapa 1 - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2025-05-08 | 2028-03-08 | 36.21 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA
02 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Etapa 1 | 2026-12-01 | 2031-03-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Etapa 1 | 2026-11-01 | 2031-02-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | A | 4000000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Obras Marítimas para Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams - Etapa 2 | 2025-07-11 | 2026-09-09 | 7.82 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | A | 74000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | 2022-06-03 | 2024-11-24 | 100 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | A | 137085.6 | 98805.6 | 2. ESTUDIOS | Diseño construcción rampas de conectividad canal Fitz Roy Río Verde | 2022-12-12 | 2026-05-13 | 93 | MAGALLANES | RIO VERDE
02 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | A | 468893 | 0 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad de Ampliación Caleta de Pescadores Artesanales de Puerto Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2025-04-10 | 2026-12-01 | 39 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | A | 1730926.33 | 1396256.297 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | 2025-01-15 | 2026-02-18 | 91.5 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR
02 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | A | 115215.71 | 115215.71 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINAL DE CONECTIVIDAD BAHÍA CHILOTA - Segundo Llamado | 2025-05-15 | 2026-03-31 | 100 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR
02 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLAICIÓN TERMINAL DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA SECTOR TRES PUENTES | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR
02 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047639-0 | DISEÑO | AMPLIACION OBRAS ANEXAS MUELLE BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS-AREA ACCESO TRAVEL LIFT | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | AMPLIACION OBRAS ANEXAS MUELLE BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS-AREA ACCESOTRAVEL LIFT | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0206 | Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051342-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO NATALES | N | 487602.475 | 0 | 1. OBRAS | Conservación caleta pesquera artesanal de Puerto Natales | 2026-03-10 | 2026-12-05 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0207 | Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40062267-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA | A | 140 | 140 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO CHACALLUTA - TERCER LLAMADO | 2025-09-03 | 2026-01-01 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0207 | Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40075259-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 329919.617 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2026-04-17 | 2026-11-13 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0207 | Aeropuertos | Tarapacá | 40012727-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Aeropuertos | Tarapacá | 40012727-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA DE REVISIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Aeropuertos | Tarapacá | 40012727-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DETARAPACÁ | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Aeropuertos | Tarapacá | 40012727-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | A | 1251.386 | 1251.386 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, 2do LLAMADO - REGION DE TARAPACÁ | 2022-11-24 | 2026-01-01 | 100 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Aeropuertos | Tarapacá | 40051202-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | A | 20000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | 2024-02-29 | 2025-02-23 | 93 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Aeropuertos | Tarapacá | 40057009-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA CIUDAD DE IQUIQUE | N | 348761.103 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 2026-02-20 | 2029-09-23 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Aeropuertos | Tarapacá | 40070314-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS TARAPACA | N | 329920 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAMADO | 2026-06-26 | 2027-01-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | A | 27500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 2020-09-24 | 2022-07-16 | 100 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40057181-0 | DISEÑO | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | A | 19141.994 | 7425.023 | 2. ESTUDIOS | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | 2024-10-02 | 2026-09-29 | 94 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40057181-0 | EJECUCION | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | N | 450000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA | 2026-08-01 | 2027-11-01 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40057181-0 | EJECUCION | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA | 2026-08-01 | 2027-11-01 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40057181-0 | EJECUCION | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMININSTRATIVOS AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40058171-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 294162.126 | 156226.252 | 2. ESTUDIOS | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | 2024-10-02 | 2026-09-29 | 94 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40058171-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 1232.077 | 1232.077 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2024-10-24 | 2025-12-11 | 100 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40060343-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | A | 1833254.531 | 1724254.531 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | 2025-08-08 | 2026-04-05 | 99.08 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40060343-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | A | 95290.511 | 75906.146 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | 2025-08-18 | 2026-03-18 | 88.81 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40060344-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 91.641 | 91.641 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMININSTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40060344-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 2600000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-06-16 | 2026-12-13 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40060344-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 154700 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-06-15 | 2026-12-15 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40068549-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 2724.28 | 2724.28 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2025-07-25 | 2026-01-21 | 80.79 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40077208-0 | EJECUCION | CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 191.641 | 91.641 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40077208-0 | EJECUCION | CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 262813.142 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA | 2026-04-01 | 2026-08-29 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Aeropuertos | Antofagasta | 40077208-0 | EJECUCION | CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 49362.319 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA | 2026-04-22 | 2026-10-19 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Aeropuertos | Atacama | 40060627-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | A | 104 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0207 | Aeropuertos | Atacama | 40060627-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | N | 1842811.856 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | 2026-07-25 | 2027-02-20 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0207 | Aeropuertos | Atacama | 40060627-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | N | 51500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0207 | Aeropuertos | Atacama | 40070204-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINO Y CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | A | 201.282 | 183.282 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0207 | Aeropuertos | Atacama | 40070204-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINO Y CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | N | 1330948.244 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR | 2026-03-21 | 2026-09-17 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0207 | Aeropuertos | Atacama | 40070204-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINO Y CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | N | 121498 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR | 2026-04-15 | 2026-10-12 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0207 | Aeropuertos | Coquimbo | 40027215-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | A | 341545.752 | 78568.903 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - TERCER LLAMADO | 2022-07-29 | 2026-09-16 | 66 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0207 | Aeropuertos | Coquimbo | 40027215-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | A | 3649.568 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA DE REVISIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - (TERCER LLAMADO) | 2022-09-30 | 2024-06-07 | 66.9 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0207 | Aeropuertos | Coquimbo | 40070487-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 2750829.269 | 775782.069 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | 2026-02-20 | 2026-07-20 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0207 | Aeropuertos | Coquimbo | 40070487-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 182979.518 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | 2026-04-09 | 2026-10-06 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0207 | Aeropuertos | Valparaíso | 40007451-0 | DISEÑO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 17691.786 | 15025.091 | 2. ESTUDIOS | SCVM-DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN ¿ FASE1 | 2024-07-04 | 2026-08-31 | 98 | VALPARAISO | CONCON
02 | 0207 | Aeropuertos | Valparaíso | 40007451-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 716.371 | 716.371 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2020-11-07 | 2025-12-30 | 100 | VALPARAISO | CONCON
02 | 0207 | Aeropuertos | Valparaíso | 40024610-0 | DISEÑO | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | A | 81440.015 | 4404.274 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | 2022-09-09 | 2026-09-28 | 94.1 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0207 | Aeropuertos | Valparaíso | 40054128-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | N | 1450000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | 2026-05-29 | 2027-07-23 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0207 | Aeropuertos | Valparaíso | 40054128-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | N | 285000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | 2026-06-01 | 2027-04-08 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0207 | Aeropuertos | Valparaíso | 40059813-0 | EJECUCION | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | A | 4954151.165 | 2096759.486 | 1. OBRAS | NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | 2025-09-16 | 2026-09-01 | 63.06 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0207 | Aeropuertos | Valparaíso | 40071390-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON VALPARAISO | A | 4674811.707 | 185452.494 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | 2025-12-23 | 2026-07-21 | 5.25 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0207 | Aeropuertos | Valparaíso | 40071390-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON VALPARAISO | N | 245362.842 | 46936.736 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGIÓN DE VALPARAISO - 2DO LLAMADO | 2026-02-09 | 2026-09-07 | 0 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | A | 111762.742 | 111762.742 | 1. OBRAS | MOVIMIENTO DE TIERRA AERÓDROMO DE PELDEHUE, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | 2025-08-27 | 2026-01-18 | 100 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | A | 30654.152 | 0 | 1. OBRAS | REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) | 2021-04-20 | 2026-05-20 | 93.12 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | A | 20500 | 0 | 1. OBRAS | REFORESTACION LOS ANDES CERRO LA CRUZ | 2022-06-08 | 2026-03-08 | 45.62 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | A | 33052.574 | 33052.574 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO AERÓDROMO DE PELDEHUE | 2019-10-09 | 2024-10-09 | 100 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | N | 160000 | 14280 | 1. OBRAS | MANTENCIÓN y REFORESTACIÓN DE ESPECIES NATIVAS, PLAN DE MANEJO DE PRESERVACIÓN SOTERRADO ALTA TENSIÓN TRAMO LOS MAQUIS POLPAICO | 2026-01-29 | 2029-01-29 | 11.12 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | N | 320000 | 0 | 1. OBRAS | MOVIMIENTO DE TIERRA AERÓDROMO DE PELDEHUE, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA, ETAPA 2 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 0 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | A | 3296473.301 | 2555833.732 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 2 | 2024-02-03 | 2026-02-03 | 99.66 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | A | 85293.615 | 20029.249 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA A LA IF OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - ETAPA II | 2024-02-28 | 2025-12-02 | 94.26 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40051136-0 | EJECUCION | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGIÓN METROPOLITANA | A | 322 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40051136-0 | EJECUCION | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGIÓN METROPOLITANA | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 2026-08-01 | 2028-01-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40051136-0 | EJECUCION | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGIÓN METROPOLITANA | N | 90000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 2026-08-01 | 2028-01-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40056421-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - 2DO LLAMADO | 2026-09-01 | 2031-10-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40056421-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | N | 0.01 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA DE REVISION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - 2DO LLAMADO | 2026-09-01 | 2031-10-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40061010-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M. | N | 1467457.454 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M. | 2026-02-16 | 2026-07-16 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40061029-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA | N | 5000000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA | 2026-03-21 | 2027-03-16 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40061029-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA | N | 386103.347 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN | 2026-03-28 | 2027-04-22 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40061163-0 | DISEÑO | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | N | 83109.6 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA DE REVISIÓN NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 2026-04-01 | 2027-10-16 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40061163-0 | DISEÑO | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | N | 321371.4 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTARIA NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 2026-03-20 | 2028-05-18 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40069975-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 3731521 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO - 2DO LLAMADO | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Aeropuertos | Maule | 30446422-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | A | 0.001 | 0.001 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | 2023-10-16 | 2024-06-12 | 100 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0207 | Aeropuertos | Maule | 30446422-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 3 | 2026-05-16 | 2027-02-10 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0207 | Aeropuertos | Maule | 30446422-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | N | 100000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION ETAPA 3 - 2DO LLAMADO | 2026-05-18 | 2027-01-06 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0207 | Aeropuertos | Maule | 30446422-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | N | 86.251 | 86.251 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0207 | Aeropuertos | Ñuble | 40070539-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 206 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS, REGIÓN DE ÑUBLE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0207 | Aeropuertos | Ñuble | 40070539-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 10310 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS, REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0207 | Aeropuertos | Ñuble | 40070539-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS, REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0207 | Aeropuertos | Biobío | 30370325-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | A | 68056 | 0 | 2. ESTUDIOS | SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA AERÓDROMO LAS MISIONES DE CAÑETE, REGIÓN DEL BIOBÍO - 2024 | 2025-06-16 | 2026-04-12 | 20 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0207 | Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | A | 0.001 | 0.001 | 1. OBRAS | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | 2023-09-22 | 2024-08-17 | 100 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | A | 1861010 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACIÓN NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | N | 1009.999 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR COMUNA TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBIO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Aeropuertos | Biobío | 40036741-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 360724.307 | 151036.076 | 2. ESTUDIOS | SCGE-DISEÑO-NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES REGIÓN DEL BIOBÍO-SEGUNDO LLAMADO | 2025-09-25 | 2026-07-22 | 60.88 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0207 | Aeropuertos | Biobío | 40051190-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | A | 1649229.071 | 1020940.639 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | 2025-05-27 | 2026-03-13 | 95.59 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Aeropuertos | Biobío | 40051190-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | A | 92183.598 | 92183.598 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | 2025-06-10 | 2026-03-12 | 99.23 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Aeropuertos | Biobío | 40060794-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | A | 42465.84 | 21519.37 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | 2025-09-02 | 2026-03-02 | 74.33 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0207 | Aeropuertos | Biobío | 40060801-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA ESCUELA DE GRUMETES ISLA QUIRIQUINA, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | N | 297432 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTO DE POSADA ESCUELA DE GRUMETES ISLA QUIRIQUINA, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | 2026-06-02 | 2026-09-30 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Aeropuertos | Biobío | 40072439-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN | N | 100000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Aeropuertos | Biobío | 40072439-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA DE REVISIÓN ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Aeropuertos | Biobío | 40072439-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Aeropuertos | La Araucanía | 30485932-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | A | 353000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | 2024-11-07 | 2025-12-19 | 100 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0207 | Aeropuertos | La Araucanía | 40039741-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | A | 1923.04 | 0 | 2. ESTUDIOS | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | 2023-10-03 | 2026-08-28 | 98.3 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0207 | Aeropuertos | La Araucanía | 40059794-0 | EJECUCION | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | A | 2325.084 | 2325.084 | 1. OBRAS | SERVICIO DE NORMALIZACIÓN AREA LIBRE DE OBSTÁCULOS I DEL AERÓDROMO DE PUCON, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - 3ER. LLAMADO | 2025-09-16 | 2025-12-15 | 100 | CAUTIN | PUCON
02 | 0207 | Aeropuertos | La Araucanía | 40059794-0 | EJECUCION | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | N | 426213.499 | 0 | 1. OBRAS | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON II ETAPA | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 0 | CAUTIN | PUCON
02 | 0207 | Aeropuertos | La Araucanía | 40069619-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 193842.693 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2026-04-17 | 2026-08-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Aeropuertos | La Araucanía | 40074969-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS, AERÓDROMO DE TRAIGUÉN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 599867.457 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS TRAIGUÉN | 2026-06-09 | 2026-11-06 | 0 | MALLECO | TRAIGUEN
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | A | 21264972.254 | 1638575.502 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | 2025-03-08 | 2026-08-30 | 39.33 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | A | 511389.891 | 172119.912 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¨AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA 4° LLAMADO | 2025-03-19 | 2026-09-10 | 68.33 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Ríos | 40017276-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | N | 156592.459 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PICHOY VALDIVIA | 2026-02-10 | 2029-06-04 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Ríos | 40017276-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | N | 60214 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA DE REVISION ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PICHOY, VALDIVIA | 2026-05-11 | 2028-03-22 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Ríos | 40049594-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | A | 206 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PANGUIPULLI, LA UNION
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Ríos | 40049594-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | 2026-11-01 | 2027-06-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PANGUIPULLI, LA UNION
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Ríos | 40049594-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PANGUIPULLI, LA UNION
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 30471983-0 | DISEÑO | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | A | 16970.04 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | 2023-03-14 | 2026-12-23 | 86.2 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40011593-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 290838.863 | 33174.224 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLICACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2DO LLAMADO) | 2023-12-01 | 2028-10-25 | 77 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40060987-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027. | A | 86.251 | 86.251 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40060987-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027. | N | 1552458 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027 | 2026-05-15 | 2027-06-01 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40060987-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027. | N | 154650 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027 | 2026-05-11 | 2027-05-11 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40060988-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | A | 206 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40060988-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | N | 10310 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40060988-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40060991-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | A | 103 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PALENA | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40060991-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | N | 103100 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | PALENA | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40060991-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | N | 51550 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | 2026-09-01 | 2027-05-01 | 0 | PALENA | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40066393-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | A | 4788 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | 2025-06-11 | 2026-02-06 | 100 | PALENA | CHAITEN
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40069849-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ISLA PULUQUI, CALBUCO | N | 265645.524 | 0 | 1. OBRAS | EJECUCIÓN-CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ISLA PULUQUI-REGIÓN DE LOS LAGOS | 2026-03-24 | 2026-07-22 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40078011-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO | N | 1700000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40078011-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO | N | 111000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40078011-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0207 | Aeropuertos | Los Lagos | 40078326-0 | EJECUCION | CONSERVACION CUBIERTA TERMINAL DE PASAJEROS AERÓDROMO MOCOPULLI | N | 346539 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION TECHUMBRE AERÓDROMO MOCOPULLI | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | CHILOE | DALCAHUE
02 | 0207 | Aeropuertos | Aysén | 40026169-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | A | 14327503.304 | 1726617.788 | 1. OBRAS | NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA - 2DO LLAMADO | 2025-04-09 | 2026-11-30 | 11.25 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Aeropuertos | Aysén | 40026169-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | A | 547394.883 | 159690.255 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | 2025-09-29 | 2027-05-22 | 30.5 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Aeropuertos | Aysén | 40026169-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | A | 540000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 1 EXPROPIACIÓN NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | 2025-04-01 | 2026-12-28 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Aeropuertos | Aysén | 40060166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | A | 1325875.289 | 1325875.289 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | 2025-11-24 | 2026-06-22 | 100 | AYSEN | AYSEN
02 | 0207 | Aeropuertos | Aysén | 40060185-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGIÓN DE AYSÉN | A | 233716.18 | 233716.18 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AD. FACHINAL-REGIÓN DE AYSÉN (2do llamado) | 2025-09-17 | 2026-01-25 | 100 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0207 | Aeropuertos | Aysén | 40067778-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN REGIÓN DE AYSÉN | A | 98508.298 | 98508.298 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN | 2025-08-11 | 2025-12-09 | 100 | AYSEN | AYSEN
02 | 0207 | Aeropuertos | Aysén | 40069348-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO REGIÓN DE AYSÉN | N | 320000 | 40198.481 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO - 2DO LLAMADO | 2026-02-13 | 2026-06-13 | 12.82 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Aeropuertos | Aysén | 40069349-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA HELICOPTEROS P.NACIONAL JEINIMENI REGIÓN DE AYSÉN | N | 305852.471 | 69841.651 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS P NACIONAL JEINIMENI-REGION DE AYSEN | 2026-02-11 | 2026-06-11 | 24.74 | AYSEN | AYSEN
02 | 0207 | Aeropuertos | Aysén | 40069898-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LAGO VERDE REGIÓN DE AYSÉN | N | 495163 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO LAGO VERDE | 2026-06-25 | 2026-12-22 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | A | 830000 | 665015.351 | 1. OBRAS | ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS CUARTEL SSEI AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 100 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | A | 763141 | 751589.75 | 1. OBRAS | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CUARTEL SSEI Y PLATAFORMA HANGAR FACH | 2025-10-07 | 2026-06-04 | 99.96 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | A | 22064.717 | 0 | 1. OBRAS | REFORESTACIÓN MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. | 2023-12-01 | 2027-11-30 | 76.2 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | A | 91966 | 79605.859 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS CUARTEL SSEI AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | 2025-09-29 | 2026-04-27 | 60 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | N | 2769718 | 0 | 1. OBRAS | HABILITACIÓN CALLE DE RODAJE ALFA Y OBRAS ANEXAS AEROPUERTO PUNTA ARENAS | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | A | 430275.08 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO REFERENCIAL "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH", SEGUNDO LLAMADO | 2022-11-28 | 2025-10-15 | 87.44 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | A | 3236.454 | 3236.454 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | 2022-09-28 | 2026-04-01 | 100 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | DISEÑO | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | A | 132773.089 | 89366.03 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SCCI-DISEÑO-NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2024-03-28 | 2028-01-12 | 79 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU, PUERTO WILLIAMS | A | 50 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD. GUARDIAMARINA ZAÑARTU | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU, PUERTO WILLIAMS | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD. GUARDIAMARINA ZAÑARTU | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU, PUERTO WILLIAMS | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA DE REVISIÓN ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD. GUARDIAMARINA ZAÑARTU | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | EJECUCION | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS. | N | 3000000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | EJECUCION | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS. | N | 100000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | EJECUCION | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS. | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | EJECUCION | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | A | 21573697 | 16834408.748 | 1. OBRAS | SCRM-EJECUCIÓN-CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH-REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2025-07-22 | 2027-07-12 | 71.14 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA
02 | 0207 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | EJECUCION | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | A | 592000 | 184381.962 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | 2025-09-15 | 2027-09-05 | 19.16 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40020282-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | A | 383105.947 | 192549.825 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION ARICA Y PARINACOTA | 2025-03-31 | 2026-06-10 | 78.32 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40020727-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR BELEN, COMUNA DE PUTRE | N | 120000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE BELEN COMUNA DE PUTRE | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40020727-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR BELEN, COMUNA DE PUTRE | N | 20000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR BELEN COMUNA DE PUTRE | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028428-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | A | 201835.055 | 39574.05 | 1. OBRAS | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de LAS MAITAS, Comuna de Arica | 2022-10-05 | 2025-11-19 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028428-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | A | 14772.458 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de Las Maitas, Comuna de Arica | 2022-10-05 | 2025-11-19 | 95.1 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028433-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | A | 9153 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR COMUNA DE PUTRE SEGUNDO LLAMADO | 2024-10-08 | 2025-09-08 | 100 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028433-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | A | 289 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Mejoramiento Integral Sistema Sanitario Rural de Tignamar, Comuna de Putre, segundo llamado | 2025-01-15 | 2026-01-05 | 95 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028434-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | A | 2264854.846 | 721707.991 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | 2024-11-25 | 2026-05-24 | 58.62 | ARICA | CAMARONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028434-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | A | 142552.809 | 60498.413 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES; SEGUNDO LLAMADO | 2025-03-28 | 2026-04-27 | 60.784 | ARICA | CAMARONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028448-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 168027.551 | 64650.308 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION ETAPA 2 PAGO DE GOMEZ NORTE | 2025-12-18 | 2026-05-17 | 12.91 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028448-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 86009.366 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECION FISCAL OBRA CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | 2023-11-15 | 2025-02-07 | 99.46 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40038041-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | A | 2073482.732 | 954088.579 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA | 2025-07-08 | 2027-11-16 | 25.45 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40038041-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | A | 243841.275 | 77936.289 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA. | 2025-07-30 | 2027-12-08 | 25.9 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40064909-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | A | 3088 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | 2025-01-17 | 2025-11-13 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40067577-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS PUTRE BELEN REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 342071.953 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMAS AGUAS SERVIDAS PUTRE Y BELEN | 2026-06-17 | 2027-02-02 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40067577-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS PUTRE BELEN REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 40000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | GESTION DE PROYECTOS CONSERVACION SISTEMAS AGUAS SERVIDAS PUTRE Y BELEN | 2026-06-01 | 2027-04-01 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40069071-0 | DISEÑO | CONSERVACIÓN FUENTE DE SISTEMA SANITARIO RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE | N | 270 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | GLOBAL CONSERVACION SOCOROMA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40070340-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE CUYA, COMUNA DE CAMARONES | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE CUYA, COMUNA DE CAMARONES | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40070340-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE CUYA, COMUNA DE CAMARONES | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR DE CUYA COMUNA DE ARICA | 2027-02-01 | 2028-02-01 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40022764-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | A | 856747.875 | 175438.327 | 1. OBRAS | Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | 2024-02-20 | 2026-01-27 | 96.07 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40022764-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | A | 138910 | 79970.613 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | 2024-04-04 | 2025-11-29 | 96.91 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40049170-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | A | 409730.956 | 36669.127 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | 2024-11-18 | 2025-12-23 | 96.41 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40049170-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | A | 113607.019 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE SEGUNDO LLAMADO | 2024-11-29 | 2026-01-03 | 77.73 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40049170-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | N | 863427.647 | 0 | 1. OBRAS | CONVENIO PRESTACION DE SERVICIO CALETA CARAMUCHO | 2026-08-01 | 2027-05-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40059940-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | A | 56778.916 | 49758.713 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA, TERCER LLAMADO | 2025-08-20 | 2026-01-17 | 100 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40060178-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | A | 200000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL (AIF) OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE, SEGUNDO LLAMADO | 2025-09-30 | 2026-11-04 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40060178-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | N | 1600000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE, CUARTO LLAMAD | 2026-07-18 | 2027-08-22 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40060178-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | N | 39202 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40060178-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | N | 5000 | 4442.985 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40060517-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | A | 18842.426 | 18842.426 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA, COMUNA DE HUARA | 2024-09-24 | 2026-03-22 | 100 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40066051-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE COMUNA POZO ALMONTE | A | 72607.077 | 41241.077 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE | 2025-08-22 | 2026-04-24 | 70 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40066813-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA COMUNA DE HUARA | A | 72607.077 | 41241.077 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA | 2025-08-27 | 2026-04-29 | 70 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40068950-0 | PREFACTIBILIDAD | REPOSICION SISTEMA SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE MAMIÑA POZO ALMONTE | A | 69711.717 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REPOSICION CON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MAMIÑA | 2025-09-09 | 2026-05-12 | 30 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40070233-0 | PREFACTIBILIDAD | REPOSICION CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAONZANA LAONZANA | N | 75022.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REPOSICIÓN CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIORURAL DE LAONZANA, TERCER LLAMADO | 2026-07-28 | 2027-03-30 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40075458-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURALES CALETAS BORDE COSTERO IQUIQUE IQUIQUE | A | 250 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMAS SANITARIOS RURALES DEL BORDE COSTERO, IQUIQUE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40075458-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURALES CALETAS BORDE COSTERO IQUIQUE IQUIQUE | N | 50000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMAS SANITARIOS RURALES DEL BORDE COSTERO, IQUIQUE, SEGUNDO LLAMADO | 2026-07-20 | 2027-01-21 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40077982-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOQUELLA, comuna de camiña | N | 714180.88 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOQUELLA, COMUNA DE CAMIÑA | 2026-09-28 | 2027-06-25 | 0 | TAMARUGAL | CAMIÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40077982-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOQUELLA, comuna de camiña | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOQUELLA, COMUNA DE CAMIÑA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TAMARUGAL | CAMIÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 50001706-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TIRANA, COMUNA POZO ALMONTE | N | 140000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR La Tirana | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40029291-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | A | 26341 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | 2024-10-02 | 2025-12-04 | 97.7 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40039986-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | A | 1905814.787 | 527809.24 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) SEGUNDO LLAMADO | 2025-03-26 | 2026-02-19 | 70.93 | EL LOA | CALAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40039986-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | A | 195293.971 | 107465.415 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N 1012/2023) | 2025-05-13 | 2026-03-09 | 82.45 | EL LOA | CALAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40060750-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | A | 82620.216 | 35408.664 | 2. ESTUDIOS | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI- COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2025-08-20 | 2026-08-12 | 60 | EL LOA | CALAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40060751-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | A | 78648.605 | 33706.545 | 2. ESTUDIOS | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA - COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2025-08-20 | 2026-08-12 | 60 | EL LOA | CALAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40069616-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 377023 | 122539.327 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2025-10-16 | 2026-03-15 | 60.24 | EL LOA | OLLAGUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40069787-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 275458 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN REDES DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40069789-0 | EJECUCION | CONSERVACION AGUAS SERVIDAS DE TOCONAO, COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 900010 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS DE TOCONAO COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-05-20 | 2026-12-16 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40075618-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE MATRICES SSR LASANA COMUNA DE CALAMA- REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 474010 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE MATRICES SSR LASANA - COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-05-11 | 2026-10-18 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40077867-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR QUILLAGUA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 140000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR QUILLAGUA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40077950-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE PEINE, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 194021 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE PEINE, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40077956-0 | EJECUCION | CONSERVACION CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE PEINE, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 163689 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMARAS DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE PEINE COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40036892-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | A | 920.788 | 920.788 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | 2023-09-21 | 2024-12-10 | 100 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40047809-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | A | 204160.694 | 157976.794 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | 2025-04-08 | 2026-05-08 | 97 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40047809-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | A | 136839.052 | 80824.146 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | 2025-07-12 | 2026-06-07 | 75 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40049921-0 | DISEÑO | INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR | A | 24633 | 21063 | 2. ESTUDIOS | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural Cavancha región de Atacama | 2025-02-28 | 2026-02-27 | 100 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40049923-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | A | 26600.9 | 25969.5 | 2. ESTUDIOS | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | 2025-03-24 | 2026-01-18 | 100 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40049927-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO, COMUNA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA | N | 121100 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA - SEGUNDO LLAMADO | 2026-03-17 | 2027-02-10 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40058081-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | N | 6003 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40060048-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO | N | 385026.618 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 2026-04-28 | 2026-10-25 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40060062-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | N | 140000 | 0 | 2. ESTUDIOS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | 2026-07-01 | 2028-01-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40060091-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CONAY LOS TAMBOS, COMUNA dE ALTO DEL CARMEN | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR CONAY LOS TAMBOS | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40060631-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PERALES VIEJO, COMUNA DE VALLENAR | N | 40000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento y ampliación SSR Perales Viejo comuna de Vallenar | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40060634-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR IMPERIAL, COMUNA DE VALLENAR | N | 60000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR Imperial comuna de Vallenar | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40060639-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | A | 41133.31 | 41133.31 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | 2025-08-22 | 2026-01-22 | 88 | HUASCO | FREIRINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40061810-0 | EJECUCION | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | A | 312339.597 | 138226.8 | 1. OBRAS | HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR TERCER LLAMADO | 2025-11-07 | 2026-05-06 | 56.59 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40061810-0 | EJECUCION | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | N | 10040 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40066263-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA | N | 3905 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40066271-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO FUENTES CAPTACIÓN SSR MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | A | 150070.9 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR LAS MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN | 2025-03-29 | 2025-10-25 | 58.96 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40069493-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO, COMUNA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA | N | 30000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO REGIÓN DE ATACAMA | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40070112-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX - POBLACIÓN LOS CANALES, REGIÓN DE ATACAMA | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR San Félix región de Atacama | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40070113-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LOS PERALES, COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR LOS PERALES COMUNA ALTO DEL CARMEN | 2026-09-01 | 2027-05-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40070148-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CACHIYUYO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR CACHIYUYO COMUNA DE VALLENAR | 2026-09-01 | 2027-05-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40070502-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR DOMEYKO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR DOMEYKO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40072931-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LOS LOROS REGIÓN DE ATACAMA | N | 512712 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Los Loros región de Atacama | 2026-06-05 | 2027-01-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40042767-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | A | 1947898.446 | 492529.367 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui (segundo llamado) | 2025-03-12 | 2026-08-04 | 52.3 | LIMARI | PUNITAQUI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40042767-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | A | 102976 | 53798.801 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Mejoramiento Sistema Sanitario Rural Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | 2025-04-15 | 2026-05-10 | 69.64 | LIMARI | PUNITAQUI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40042767-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | N | 12000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LIMARI | PUNITAQUI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40060937-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | A | 351097.057 | 255680.279 | 1. OBRAS | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Flor del Valle comuna de Monte Patria y SSR Barraza, comuna de Ovalle | 2025-07-12 | 2026-04-08 | 92.58 | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40060937-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Cogoti 18 comuna de Combarbala | 2026-10-01 | 2028-06-01 | 0 | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061135-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | A | 52368.58 | 19720.995 | 1. OBRAS | Conservación SSR El Arenal SSR La Calera y SSR El Tambo, comuna de Vicuña | 2025-03-18 | 2026-04-12 | 95 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061135-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | A | 280703.42 | 119472.974 | 1. OBRAS | OBRAS DE HABILITACIÓN DE FUENTE SSR LA HIGUERA, COMUNA DE LA HIGUERA, REGION DE COQUIMBO | 2025-08-01 | 2026-05-08 | 98 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061256-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | A | 192110 | 88369.792 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLA COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | 2025-03-13 | 2026-03-08 | 94 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061256-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | A | 99034.408 | 44324.054 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | 2025-06-16 | 2026-06-11 | 71.99 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061351-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | A | 31609 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Caimanes y SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | 2025-08-19 | 2025-12-17 | 40 | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061351-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | N | 20000 | 0 | 1. OBRAS | Obra Habilitacion de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR El Queñe Y SSR Quelen Alto, comunas de Salamanca, provincia de Choapa (Glosa 13) | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061765-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | A | 55393 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR Limari, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | 2024-09-18 | 2026-02-25 | 85 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061795-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023) | A | 70128 | 17379.34 | 1. OBRAS | OBRA DE HABILITACION DE FUENTE SSR LA TORRE LA SOSSA, COMUNA DE OVALLE | 2025-03-17 | 2026-03-12 | 96 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40062283-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | A | 95947.718 | 41404.462 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE Y SSR SOL DE LAS PRADERAS, COMUNA DE MONTE PATRIA | 2025-06-11 | 2026-05-01 | 91.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40062283-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | A | 286868.868 | 109445.641 | 1. OBRAS | Conservación SSR El Arenal SSR La Calera y SSR El Tambo, comuna de Vicuña | 2025-03-18 | 2026-04-12 | 95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40062283-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | A | 660064.938 | 269018.047 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR LOS CONDORES, COMUNA DE LOS VILOS, SEGUNDO LLAMADO | 2025-10-07 | 2026-04-05 | 40.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063405-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA | A | 61032 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Tahuinco, comuna de Salamanca (RES. DOH N°1012/2023) | 2025-03-17 | 2026-04-15 | 95 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063515-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | A | 267562.849 | 84915.694 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | 2025-03-14 | 2026-04-20 | 100 | LIMARI | PUNITAQUI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063515-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | A | 70306.878 | 45450.414 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | 2025-03-26 | 2026-02-19 | 87.99 | LIMARI | PUNITAQUI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063577-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE | A | 17513.25 | 17513.25 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR El Guindo, comuna de Ovalle | 2024-12-19 | 2026-01-13 | 100 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063616-0 | DISEÑO | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | A | 64792 | 64792 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y GEOFISICOS SSR PELADEROS, SSR TAMBO CENTRO, SSR TAMBO ORIENTE, SSR LIMAHUIDA Y SSR MINCHA SUR, PROVINCIA DE CHOAPA Y SSR JUNTA DOS RIOS, PROVINCIA DE LIMARI | 2025-06-10 | 2026-02-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40064844-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR Tulahuen comuna de Monte Patria | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | LIMARI | MONTE PATRIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40064931-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL | A | 800000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA COMUNA DE ILLAPEL | 2025-11-28 | 2027-05-22 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40064931-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL | A | 105000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA COMUNA DE ILLAPEL | 2025-10-30 | 2027-03-24 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065450-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA | A | 48213 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento Complementario SSR Tahuinco, comuna de Salamanca | 2025-03-17 | 2026-03-17 | 50 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065462-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | A | 41582 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento Complementario SSR Mincha Norte, comuna de Canela | 2025-03-12 | 2026-03-12 | 50 | CHOAPA | CANELA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065470-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA | N | 129217 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA | 2026-03-30 | 2026-07-28 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065471-0 | EJECUCION | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | A | 401395 | 148864.24 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA SSR CALETA HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA Y SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | 2025-12-18 | 2026-05-17 | 39.03 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065471-0 | EJECUCION | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PLANTA DE OSMOSIS INVERSA SSR CERRILOS DE TAMAYA Y SSR BARRAZA ALTO SOCOS, COMUNA DE OVALLE | 2026-08-10 | 2027-02-06 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065471-0 | EJECUCION | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 424930.991 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Planta de Osmosis Inversa SSR Chungungo comuna de La Higuera | 2026-03-11 | 2026-08-08 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065474-0 | EJECUCION | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | N | 650000 | 0 | 1. OBRAS | Obra de Habilitación de Fuentes SSR Los Nogales, SSR Samo Alto y SSR La Compañía. | 2026-07-01 | 2027-10-01 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40066446-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | A | 429414.596 | 173183.753 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO Y SSR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | 2025-10-16 | 2026-08-12 | 58.95 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40066452-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO | A | 155361.769 | 24711.787 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO Y SSR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | 2025-10-16 | 2026-08-12 | 58.95 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40066457-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR ISLON, COMUNA DE LA SERENA | A | 97517.804 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR ISLÓN Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA | 2025-11-18 | 2026-02-16 | 35.71 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40066476-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR EL DURAZNO, COMUNA DE COMBARBALA | N | 137643 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR El Durazno, comuna de Combarbala | 2026-03-30 | 2026-07-28 | 0 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40066485-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 4882.1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Caimanes y SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | 2025-08-19 | 2025-12-17 | 40 | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, LOS VILOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40066515-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS | N | 80000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO PLANTA DESALINIZADORA DE POZOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SALOBRES SSR EL ESFUERZO, REGIÓN DE COQUIMBO¿, SEGUNDO LLAMADO | 2026-09-29 | 2029-01-16 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068330-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | A | 153261 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR MARQUESA NUEVA TALCUNA, COMUNA DE VICUÑA Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA. SEGUNDO LLAMADO | 2025-10-27 | 2027-02-19 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068330-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 107231.242 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR FUNDINA, COMUNA DE RIO HURTADO Y SSR LAS MOLLACAS, COMUNA DE MONTE PATRIA | 2026-03-10 | 2027-03-20 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068330-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 82500 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR QUEBRADA DE TALCA, COMUNA DE LA SERENA | 2026-03-23 | 2027-04-27 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068330-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 69895.758 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA | 2026-06-30 | 2028-06-24 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068330-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | MEJORAMIENTOS INTEGRALES | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068330-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 31790 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 2026-12-01 | 2030-03-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068330-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 231 | 175.143 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES LLAMADO A LICITACIÓN CONTRATOS SSR | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068389-0 | EJECUCION | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | A | 139000 | 90350 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE CONSERVACION SSR LOS MAQUIS, SSR PANGALILLO, SSR GUANGUALI, SSR LA COLORADA Y SSR EL SAUCE, CHAÑARAL DE CARÉN, SERÓN, HURTADO EL CHAÑAR, EL TRAPICHE, EL MANZANO, LA HIGUERA DE PUNITAQUI, CAMARICO CHICO, REGION DE COQUIMBO. SEGUNDO LLAMADO | 2025-09-29 | 2026-06-06 | 45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068389-0 | EJECUCION | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 900000 | 0 | 1. OBRAS | OBRA CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 2026-06-01 | 2028-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068405-0 | EJECUCION | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | 0 CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068405-0 | EJECUCION | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 33100 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO HABILITACIÓN DE FUENTES SSR SAN JULIAN, LAS COCINERAS Y HUAMPULLA, REGIÓN DE COQUIMBO | 2026-03-17 | 2026-07-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068435-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL LAS CAÑAS I COMUNA DE ILLAPEL | 2026-08-01 | 2029-04-01 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068435-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS I COMUNA DE ILLAPEL | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068497-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | A | 23753.17 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR ISLÓN Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA | 2025-11-18 | 2026-02-16 | 35.71 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068497-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | A | 233868.621 | 205318.771 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR TRANQUILLA Y SSR HIGUERILLA, COMUNA DE SALAMANCA | 2025-11-20 | 2026-02-10 | 48.68 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068497-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | A | 530 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicacion diseños fuentes distintos SSR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068497-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 104874.365 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de fuentes disintos SSR, region de Coquimbo | 2026-09-01 | 2028-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068497-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 282634.325 | 67123.828 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR PUNTA COLORADA Y SSR PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | 2026-03-07 | 2026-07-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40068497-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Habilitacion Distintos SSR | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40071007-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS SSR EL TAMBO COMUNA DE SALAMANCA | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD EL TAMBO, COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40071007-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS SSR EL TAMBO COMUNA DE SALAMANCA | N | 48198.75 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD EL TAMBO, COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | 2026-06-02 | 2027-11-24 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40075019-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, PROVINCIA DE ELQUI COQUIMBO | N | 75000 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSERVACION DISTINTOS SSR, PROVINCIA DE ELQUI | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40075034-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR TRIGALES DE GUANAQUEROS, COMUNA DE COQUIMBO COQUIMBO | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR TRIGALES DE GUANAQUEROS, COMUNA DE COQUIMBO | 2026-07-01 | 2027-06-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40075037-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO COQUIMBO | N | 161138 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40075037-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO COQUIMBO | N | 5000 | 0 | 2. ESTUDIOS | GEOFISICO CONSTRUCCION DE FUENTES DISTINTOS SSR COMUNAS DE SALAMANCA RIO HURTADO Y COQUIMBO | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40075039-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO COQUIMBO | N | 133054 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 | LIMARI | RIO HURTADO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40075039-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO COQUIMBO | N | 5000 | 0 | 2. ESTUDIOS | GEOFISICO CONSTRUCCION DE FUENTES DISTINTOS SSR COMUNAS DE SALAMANCA RIO HURTADO Y COQUIMBO | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | LIMARI | RIO HURTADO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40075081-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ARBOLEDA GRANDE, COMUNA DE SALAMANCA COQUIMBO | N | 175180 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR CUNLAGUA ARBOLEDA GRANDE EL TEBAL, COMUNA DE SALAMANCA | 2026-05-18 | 2026-09-15 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40075081-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ARBOLEDA GRANDE, COMUNA DE SALAMANCA COQUIMBO | N | 5000 | 0 | 2. ESTUDIOS | GEOFISICO CONSTRUCCION DE FUENTES DISTINTOS SSR COMUNAS DE SALAMANCA RIO HURTADO Y COQUIMBO | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40075262-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LIMARI, COMUNA DE COQUIMBO COQUIMBO | N | 450010 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR LIMARI COMUNA DE OVALLE | 2026-06-30 | 2027-06-25 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40076308-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA SALAMANCA | A | 70 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION AIF BATUCO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40076308-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA SALAMANCA | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40076308-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA SALAMANCA | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 50002001-0 | EJECUCION | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES, PROVINCIA DE ELQUI, REGION DE COQUIMBO | N | 2000 | 0 | 1. OBRAS | OBRA HAB DE FUENTES SSR PROVINCIA DE ELQUI REGION DE COQUIMBO | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 50002001-0 | EJECUCION | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES, PROVINCIA DE ELQUI, REGION DE COQUIMBO | N | 25000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO HAB DE FUENTES SSR PROVINCIA DEL ELQUI REGION DE COQUIMBO | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30069980-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | A | 2087435.093 | 478846.082 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 2025-01-28 | 2026-07-22 | 49 | PETORCA | CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30069980-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | A | 200116.682 | 74414.391 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 2025-04-01 | 2026-09-23 | 70.3 | PETORCA | CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30098834-0 | EJECUCION | -- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES QUILPUÉ | A | 500000 | 0 | 1. OBRAS | INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE | 2025-09-01 | 2027-02-23 | 0 | MARGA MARGA | QUILPUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30098834-0 | EJECUCION | -- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES QUILPUÉ | A | 100000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONTRATO INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE | 2025-10-17 | 2027-04-10 | 0 | MARGA MARGA | QUILPUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40020297-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | A | 526656.282 | 166570.45 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE | 2024-11-07 | 2026-03-02 | 75.73 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40020297-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | A | 61355.76 | 61355.76 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA | 2025-01-01 | 2026-04-26 | 73.66 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40030068-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SISTEMA INTERCONECTADODE ABASTECIMIENTO VARIOS SSR DE LA COMUNA DE OLMUÉ OLMUE | A | 704079 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAS CUENCAS PELUMPEN Y LLIU LLIU COMUNAS DE OLMUE Y LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 2025-05-16 | 2028-01-31 | 1.03 | MARGA MARGA | OLMUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | A | 700080.872 | 700080.872 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | 2024-01-05 | 2026-01-04 | 94.03 | QUILLOTA | LA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | A | 40000 | 27842.687 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | 2024-04-18 | 2026-04-18 | 0 | QUILLOTA | LA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40036181-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | A | 1950140.462 | 672867.969 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | 2025-08-06 | 2027-03-29 | 10.41 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40036181-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | A | 41775.546 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO PARALELISMO VIAL RUTA 66 PROYECTO SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO REGION DE VALPARAISO | 2025-05-19 | 2025-12-15 | 68.9 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40036181-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | A | 256645.238 | 94645.238 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | 2025-08-29 | 2027-04-21 | 23 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40036181-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA II | 2026-12-01 | 2029-02-01 | 0 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40044803-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | A | 1727567.675 | 735899.886 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | 2025-01-17 | 2026-05-12 | 61.11 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40044803-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | A | 231536.371 | 91892.774 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES - SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | 2025-03-31 | 2026-07-24 | 61.1 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40051429-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | A | 1948255.761 | 669748.616 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | 2025-04-17 | 2026-08-10 | 16.28 | SAN FELIPE | CATEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40051429-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | A | 232478.105 | 48646.079 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA CONTRATO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | 2025-09-04 | 2026-12-28 | 30.99 | SAN FELIPE | CATEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40057626-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | A | 398502.287 | 398502.287 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | 2024-08-10 | 2026-02-01 | 80.36 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060303-0 | DISEÑO | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA COMUNAS DE CARTAGENA Y SAN ANTONIO | A | 69020 | 49385 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL | 2025-08-06 | 2026-05-27 | 73.08 | SAN ANTONIO | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060304-0 | DISEÑO | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA | A | 85525 | 21700 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR MOLINO LOS YUYOS CERRO LA VIRGEN Y AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNAS DE QUILPUE Y LA CALERA | 2025-08-06 | 2026-04-03 | 47.49 | QUILLOTA, MARGA MARGA | CALERA, QUILPUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060306-0 | DISEÑO | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | A | 49761.825 | 7999.18 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE CONSERVACION SSR RIECILLO RIO BLANCO YRIO COLORADO COMUNAS DE SAN ESTEBAN Y LOS ANDES | 2025-04-16 | 2025-12-12 | 75 | LOS ANDES | LOS ANDES, SAN ESTEBAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060307-0 | DISEÑO | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | A | 78540 | 45517.5 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL | 2025-08-06 | 2026-05-27 | 73.08 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40061269-0 | DISEÑO | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | A | 87122.063 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACION SSR CINCO SECTORES COMUNA DE CATEMU REGION DE VALPARAISO | 2025-04-28 | 2026-07-12 | 47.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40061269-0 | DISEÑO | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | A | 64379 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR EL ALGARROBAL COMUNA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 2025-04-16 | 2026-06-30 | 50.69 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40061269-0 | DISEÑO | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | A | 63516.25 | 25644.5 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU REGION DE VALPARAISO | 2025-04-07 | 2026-06-21 | 71.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40061269-0 | DISEÑO | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | A | 63874.187 | 31713.5 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2025-03-31 | 2026-06-14 | 71.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40061269-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | N | 10000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40062230-0 | DISEÑO | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | A | 203740.233 | 12918.814 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS | 2024-12-23 | 2026-02-26 | 70.91 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40062230-0 | DISEÑO | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | N | 10000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40063646-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | A | 714412.208 | 393237.604 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | 2025-04-08 | 2026-04-05 | 84.87 | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40063646-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | A | 119963.003 | 92360.045 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONTRATO CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | 2025-05-19 | 2026-03-15 | 2.1 | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40064550-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION DESALADORA OBRAS DE CONDUCCIÓN OPTIMIZACIÓN SSR, PROV PETORCA, VALPARAÍSO | A | 1041 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación contratos 425842 y 425852 Diseño y AIF de Planta Desaladora y Obras de Conducción para la Optimización del SSR, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PETORCA | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40064550-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION DESALADORA OBRAS DE CONDUCCIÓN OPTIMIZACIÓN SSR, PROV PETORCA, VALPARAÍSO | N | 440000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Planta Desaladora y Obras de Conducción para la Optimización del SSR, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso. | 2026-09-01 | 2029-05-01 | 0 | PETORCA | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40064550-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION DESALADORA OBRAS DE CONDUCCIÓN OPTIMIZACIÓN SSR, PROV PETORCA, VALPARAÍSO | N | 60000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Diseño de Planta Desaladora y Obras de Conducción del SSR, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso. | 2026-09-01 | 2029-06-01 | 0 | PETORCA | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40067342-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | N | 409914.174 | 140032.765 | 1. OBRAS | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | 2026-01-31 | 2026-07-30 | 56.92 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070453-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MAITENES, COMUNA DE LIMACHE | A | 43540 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE CONSERVACION SERVICIO SANITARIRO RURAL LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE | 2025-11-29 | 2026-03-29 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070456-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSR LAS COIMAS SAN FELIPE PUTAENDO | N | 50000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070459-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR EL CAJON DE SAN PEDRO QUILLOTA | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL CAJON DE SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA | 2026-05-22 | 2028-01-12 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070459-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR EL CAJON DE SAN PEDRO QUILLOTA | N | 62000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL CAJON DE SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA | 2026-09-01 | 2028-01-01 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070461-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSR LOS LAURELES LIMACHE - MARGA MARGA | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LAURELES COMUNA DE LIMACHE | 2026-04-30 | 2027-06-24 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070461-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSR LOS LAURELES LIMACHE - MARGA MARGA | N | 80000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LAURELES COMUNA DE LIMACHE | 2026-08-01 | 2027-09-01 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070461-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSR LOS LAURELES LIMACHE - MARGA MARGA | N | 141 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN SSR LOS LAURELES COMUNA DE LIMACHE | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070463-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSR LAS COMPUERTAS SAN FELIPE - CATEMU | N | 350000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COMPUERTAS COMUNA DE CATEMU | 2026-04-30 | 2027-06-24 | 0 | SAN FELIPE | CATEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070463-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSR LAS COMPUERTAS SAN FELIPE - CATEMU | N | 90000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA CONTRATO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COMPUERTAS COMUNA DE CATEMU | 2026-07-31 | 2027-09-24 | 0 | SAN FELIPE | CATEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070463-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSR LAS COMPUERTAS SAN FELIPE - CATEMU | N | 141 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN SSR LAS COMPUERTAS COMUNA DE CATEMU | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 0 | SAN FELIPE | CATEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070465-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL QUEBRADA HERRERA, COMUNA DE PUTAENDO | N | 141 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070655-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | N | 728509.125 | 144455.795 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE FUENTES AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA DE GUZMANES COMUNA DE PUTAENDO | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20.15 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070655-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | N | 9000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40070655-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | N | 935.506 | 135.506 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2026 REG. DE VALPARAISO. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40071745-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR JHON KENNEDY Y EX-HACIENDA DE CATAPILCO ZAPALLAR | A | 1129121.614 | 579427.41 | 1. OBRAS | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL JHON KENNEDY Y EX HACIENDA DE CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR | 2025-10-23 | 2026-09-18 | 41.7 | PETORCA | ZAPALLAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40072949-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSSR EL ASIENTO Y EL SAUCE SAN FELIPE Y LOS ANDES | N | 366872 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL ASIENTO COMUNA DE SAN FELIPE | 2026-04-17 | 2026-10-14 | 0 | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, SAN FELIPE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40076327-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSSR ARTIFICIO CABILDO | N | 3000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40076335-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSSR VALLE HERMOSO LA LIGUA | N | 5000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40076336-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSSR POLCURA LA CHIMBA PETORCA | N | 3178.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40076338-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSSR PEDEGUA PETORCA | N | 21000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001136-0 | DISEÑO | AMPLIACION SSR MANUEL MONTT, PADRE HURTADO Y PARADERO 4 PETORCA Y CABILDO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURALES MANUEL MONTT - PADRE HURTADO Y PARADERO 4 COMUNAS DE PETORCA Y CABILDO | 2026-11-01 | 2028-10-01 | 0 | PETORCA | CABILDO, PETORCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001136-0 | DISEÑO | AMPLIACION SSR MANUEL MONTT, PADRE HURTADO Y PARADERO 4 PETORCA Y CABILDO | N | 146 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIOS RURALES MANUEL MONTT - PADRE HURTADO Y PARADERO 4 COMUNAS DE PETORCA Y CABILDO | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 0 | PETORCA | CABILDO, PETORCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001137-0 | DISEÑO | AMPLIACION DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR RENACER Y LA VICTORIA COMUNA DE QUINTERO Y LIMACHE | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR RENACER Y LA VICTORIA COMUNAS DE QUINTERO Y LIMACHE | 2026-11-01 | 2028-11-01 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA | QUINTERO, LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001137-0 | DISEÑO | AMPLIACION DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR RENACER Y LA VICTORIA COMUNA DE QUINTERO Y LIMACHE | N | 146 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIÓN DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR RENACER Y LA VICTORIA COMUNAS DE QUINTERO Y LIMACHE | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA | QUINTERO, LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001140-0 | DISEÑO | AMPLIACION DISEÑO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR EL TOTORAL Y AGUAS BUENAS COMUNAS DEL QUISCO Y SAN ANTONIO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR EL TOTORAL Y AGUAS BUENAS COMUNAS DE EL QUISCO Y SAN ANTONIO | 2026-11-01 | 2028-10-01 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, EL QUISCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001140-0 | DISEÑO | AMPLIACION DISEÑO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR EL TOTORAL Y AGUAS BUENAS COMUNAS DEL QUISCO Y SAN ANTONIO | N | 146 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL TOTORAL Y AGUAS BUENAS COMUNAS DE EL QUISCO Y SAN ANTONIO | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, EL QUISCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001141-0 | DISEÑO | AMPLIACION DISEÑO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR SANTA ROSA EL ROBLE LLAY LLAY | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SANTA ROSA EL ROBLE COMUNA DE LLAY LLAY | 2026-11-01 | 2028-09-01 | 0 | SAN FELIPE | LLAILLAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001141-0 | DISEÑO | AMPLIACION DISEÑO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR SANTA ROSA EL ROBLE LLAY LLAY | N | 146 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION DISEÑO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR SANTA ROSA EL ROBLE COMUNA DE LLAY LLAY | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 0 | SAN FELIPE | LLAILLAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001142-0 | DISEÑO | AMPLIACION DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR POBLACION HIDALGO Y EL ZAINO COMUNAS DE PUTAENDO Y SANTA MARIA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR POBLACION HIDALGO Y EL ZAINO COMUNAS DE PUTAENDO Y SANTA MARIA | 2026-11-01 | 2028-10-01 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO, SANTA MARIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001142-0 | DISEÑO | AMPLIACION DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR POBLACION HIDALGO Y EL ZAINO COMUNAS DE PUTAENDO Y SANTA MARIA | N | 146 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR POBLACION HIDALGO Y EL ZAINO COMUNAS DE PUTAENDO Y SANTA MARIA | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO, SANTA MARIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001443-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA LA LIGUA | N | 10000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001451-0 | EJECUCION | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CALDERAS COMUNA DE CALLE LARGA CALLE LARGA | N | 70000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LOS ANDES | CALLE LARGA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001705-0 | EJECUCION | AMPLIACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA HERRERA COMUNA PUTAENDO | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL QUEBRADA HERRERA COMUA DE PUTAENDO | 2026-12-01 | 2029-09-01 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 50001705-0 | EJECUCION | AMPLIACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA HERRERA COMUNA PUTAENDO | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO | 2026-12-01 | 2029-09-01 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40006910-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA | A | 145588 | 0 | 1. OBRAS | Construcción SSR El Taco Comuna de Lampa, Cuarto llamado | 2024-04-03 | 2026-04-03 | 98.86 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | A | 1599004 | 44303.948 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen - Segundo Llamado | 2022-05-30 | 2025-11-25 | 84.9 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | A | 154071 | 1148.188 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes de Ulmén Comuna de Melipilla - Segundo Llamado | 2022-05-30 | 2025-11-25 | 83.7 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 316.322 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | 2023-12-13 | 2024-06-10 | 99.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 355.048 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR El Melocotón y el Romeral de las comunas San José de Maipo y San Bernardo | 2023-12-12 | 2024-06-09 | 97.4 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 71.63 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | 2023-12-13 | 2024-06-10 | 71.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | A | 17496 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | 2023-05-03 | 2025-06-17 | 99.85 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | A | 56499.152 | 41161.013 | 1. OBRAS | Construcción SSR Quincanque Comuna San Pedro, quinto llamado | 2024-01-10 | 2026-04-09 | 100 | MELIPILLA | SAN PEDRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | A | 5588 | 2870.837 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción SSR Quincanque comuna San Pedro | 2024-01-10 | 2026-04-09 | 99.5 | MELIPILLA | SAN PEDRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | A | 901060.874 | 513260.733 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto de Melipilla | 2024-03-22 | 2026-04-11 | 94.4 | MELIPILLA | MARIA PINTO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | A | 86313.898 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto | 2024-03-22 | 2026-04-11 | 94.4 | MELIPILLA | MARIA PINTO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | A | 1871361.701 | 28089.147 | 1. OBRAS | Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Polpaico, comuna de Til Til, segundo llamado | 2023-06-19 | 2027-03-01 | 59 | CHACABUCO | TIL TIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | A | 214887.921 | 1790.776 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Estación Polpaico | 2023-06-19 | 2027-03-01 | 57.9 | CHACABUCO | TIL TIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | A | 289344 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví tercer llamado | 2023-09-06 | 2026-03-24 | 95.2 | MELIPILLA | CURACAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | A | 40780 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví | 2023-09-06 | 2026-03-24 | 92.9 | MELIPILLA | CURACAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | A | 711734 | 521152.963 | 1. OBRAS | Construcción Sistema APR Lo Espino, Lampa | 2024-10-24 | 2026-05-03 | 95.1 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | A | 67998 | 49762.931 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción SSR Lo Espino, Lampa | 2024-10-24 | 2026-05-03 | 94 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II | A | 1465145 | 0 | 1. OBRAS | Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | 2025-02-26 | 2026-08-20 | 27.5 | MELIPILLA | SAN PEDRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II | A | 138728 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | 2025-02-26 | 2026-08-20 | 20.3 | MELIPILLA | SAN PEDRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | A | 1123789.347 | 553270.235 | 1. OBRAS | Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | 2024-10-21 | 2026-06-03 | 89.4 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | A | 106315.634 | 22260.174 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | 2024-10-21 | 2026-06-03 | 74.3 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40060109-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13 | A | 22000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Domingo Ortiz de Rozas Comuna de Alhué Provincia Melipilla, Tercer llamado | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 100 | MELIPILLA | ALHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | A | 2033057 | 279561.474 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de APR San Alfonso, comuna de San José de Maipo | 2024-10-08 | 2026-09-28 | 66 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | A | 184675 | 14151.151 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Mejoramiento y Ampliación Sistema Servicios Sanitarios San Alfonso Comuna de San José de Maipo (Glosa 13) | 2024-10-08 | 2026-09-28 | 54.4 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | A | 100000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | 2025-12-31 | 2027-06-24 | 0 | TALAGANTE | TALAGANTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | N | 1090000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO TALAGANTE | 2026-04-06 | 2027-09-28 | 0 | TALAGANTE | TALAGANTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | N | 10000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALAGANTE | TALAGANTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | N | 5169.86 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LONQUEN SORRENTO | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | TALAGANTE | TALAGANTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40069798-0 | EJECUCION | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIHUE EL MONTE | A | 3882328 | 304366.345 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIGUE, COMUNA DE EL MONTE | 2025-10-13 | 2027-09-13 | 14.2 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40069798-0 | EJECUCION | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIHUE EL MONTE | A | 380033 | 11464.555 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento SSR Chiñigue, comuna de El Monte. | 2025-10-13 | 2027-09-13 | 6.2 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40069806-0 | EJECUCION | -- AMPLIACION SSR EL ROSARIO LOS OLMOS EL MONTE | N | 900000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | 2026-05-25 | 2028-04-30 | 0 | TALAGANTE | EL MONTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40069806-0 | EJECUCION | -- AMPLIACION SSR EL ROSARIO LOS OLMOS EL MONTE | N | 90000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | 2026-08-01 | 2028-02-01 | 0 | TALAGANTE | EL MONTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40069811-0 | EJECUCION | -- AMPLIACION SSR SAN MANUEL MELIPILLA | A | 1822215 | 284628.785 | 1. OBRAS | Termino de Obras AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | 2025-12-17 | 2027-06-10 | 11.2 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40069811-0 | EJECUCION | -- AMPLIACION SSR SAN MANUEL MELIPILLA | A | 179674 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Término de Obras AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | 2025-12-29 | 2027-06-22 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40071585-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SSR DOMINGO ORTIZ DE ROZAS COMUNA DE ALHUE | N | 678400 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Planta de Tratamiento SSR Domingo Ortiz de Rozas comuna de Alhue Segundo Llamado | 2026-03-16 | 2027-03-16 | 0 | MELIPILLA | ALHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40074306-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR QUILAPILÚN , COMUNA DE COLINA | N | 450000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR QUILAPILÚN, COMUNA DE COLINA | 2026-06-19 | 2027-09-12 | 0 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40074342-0 | EJECUCION | CONSERVACION POZOS PROFUNDOS PROVINCIA DE MELIPILLA | N | 360000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POZOS PROFUNDOS PROVINCIA DE MELIPILLA | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | TALAGANTE | TALAGANTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40074819-0 | EJECUCION | CONSERVACION POZOS PROFUNDOS PROVINICIA DE CHACABUCO COLINA | N | 360000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POZOS PROFUNDOS PROVINICIA DE CHACABUCO | 2026-06-12 | 2027-06-07 | 0 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40074871-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS PAINE | N | 360000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | 2026-06-10 | 2027-09-03 | 0 | MAIPO | PAINE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40078367-0 | EJECUCION | CONSERVACION SANTA INÉS DE PATAGUILLA, COMUNA DE CURACAVÍ | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SANTA INÉS DE PATAGUILLA, COMUNA DE CURACAVÍ | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | MELIPILLA | CURACAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40012170-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | N | 1362207 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL (Segundo llamado) | 2026-03-17 | 2027-03-12 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40012170-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | N | 131405 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | 2026-03-17 | 2027-03-12 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40019320-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | A | 624315 | 167813.184 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación SSR La Finca Comuna de Santa Cruz - Etapa2 (Término de Obra) | 2025-03-20 | 2026-03-15 | 93.87 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40019320-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | A | 57209 | 12938.705 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA GESTION DE PROYECTO Mejoramiento y Ampliación SSR La Finca Comuna de Santa Cruz - Etapa2 (Término de Obra) | 2025-03-20 | 2026-03-15 | 81.99 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020575-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | A | 3883482.176 | 279294.122 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | 2023-10-19 | 2026-10-03 | 93.5 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020575-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | A | 1671569.183 | 280518.89 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | 2024-08-30 | 2027-08-15 | 92.19 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020575-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | A | 411078.723 | 129547.97 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 2023-11-16 | 2026-10-31 | 89.81 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020575-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | A | 258540.844 | 128554.313 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | 2024-08-30 | 2027-08-15 | 88.09 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40024026-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | A | 473720 | 338974.804 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 (Segundo llamado) | 2024-07-19 | 2026-02-09 | 98.7 | COLCHAGUA | PLACILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40024026-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | A | 52387 | 8753.2 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | 2024-07-19 | 2026-02-09 | 54.72 | COLCHAGUA | PLACILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 308.569 | 308.569 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | 2023-03-15 | 2025-07-07 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 6014.736 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL, COMUNA DE PICHILEMU. | 2023-03-21 | 2026-04-24 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1400 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 2023-03-15 | 2024-03-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 66033.695 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU. | 2023-03-21 | 2026-04-24 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40028345-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | A | 552225 | 182875.795 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación ) | 2025-03-20 | 2026-03-05 | 73.94 | COLCHAGUA | PLACILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40028345-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | A | 52277.314 | 11573.276 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación) | 2025-03-20 | 2026-03-05 | 31.73 | COLCHAGUA | PLACILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40029382-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA APR DE PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO | A | 4188 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 2021-10-13 | 2022-03-12 | 100 | COLCHAGUA | PERALILLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40029382-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA APR DE PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO | A | 608 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 2021-10-13 | 2022-03-12 | 100 | COLCHAGUA | PERALILLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40029550-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | N | 1124180 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR RASTROJOS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA (Terminación) | 2026-03-26 | 2027-03-21 | 0 | CACHAPOAL | SAN VICENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40029550-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | N | 109186 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT (Terminación) | 2026-03-26 | 2027-03-21 | 0 | CACHAPOAL | SAN VICENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40031343-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | N | 105600 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA (Terminación) - 2°Llamado | 2026-07-01 | 2027-09-01 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40031343-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | N | 80000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA (Terminación) - 2°Llamado | 2026-07-01 | 2027-09-01 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40034551-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI | A | 2041287 | 847236.17 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI ETAPA 2 | 2025-10-13 | 2027-01-06 | 31 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40041144-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ | A | 8466 | 0 | 1. OBRAS | HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI (SEGUNDO LLAMADO) | 2025-06-11 | 2026-02-06 | 82.83 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40041144-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ | A | 1482.256 | 668.296 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI (SEGUNDO LLAMADO) | 2025-06-11 | 2026-02-06 | 98.18 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40045603-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | A | 137019 | 106529.312 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 2023-08-08 | 2026-01-24 | 98.94 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40045603-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | A | 13947 | 7886.22 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 2023-08-08 | 2026-01-24 | 97.34 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40047771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO | N | 1115620.971 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SSR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO | 2026-03-04 | 2027-05-28 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40048682-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | A | 419235 | 226173.083 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | 2024-12-17 | 2026-03-12 | 99.5 | COLCHAGUA | PERALILLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40058172-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO | A | 4073157 | 1495399.053 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR HIJUELA EL MEDIO (Segundo llamado) | 2025-11-10 | 2026-11-05 | 41.4 | CACHAPOAL | COLTAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40058451-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | A | 160644 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Fuente SSR El Quillay, El Calvario, El Potrero, Paredones | 2025-03-13 | 2025-07-11 | 15 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40058451-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | N | 1328 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR QUILLAY LA LIGUA, CALVARIO Y POTRERO | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40059089-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE | N | 3200025.57 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL ROSARIO, LITUECHE | 2026-04-16 | 2029-09-27 | 0 | CARDENAL CARO | LITUECHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40059089-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE | N | 175000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF al contrato MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL ROSARIO, LITUECHE | 2026-06-01 | 2030-02-01 | 0 | CARDENAL CARO | LITUECHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40059244-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | A | 535338 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 2024-07-19 | 2025-09-27 | 75.14 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40059244-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | A | 50032 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 2024-08-30 | 2025-11-08 | 29.86 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40059923-0 | DISEÑO | CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH | A | 52083 | 16430.432 | 2. ESTUDIOS | Diseño Habilitación Nueva Fuente SSR La Estrella - Comuna de La Estrella (3° llamado) | 2025-10-02 | 2026-03-31 | 44.4 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40060051-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023) | A | 12996 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES. | 2025-04-02 | 2026-01-27 | 100 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40060179-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | A | 38520.019 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR La Estrella comuna de La Estrella | 2025-04-21 | 2025-12-17 | 64 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40064789-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SERVICIO SERVICIO SANITARIO RURAL EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS | A | 680322 | 359307.51 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR EL MANZANO | 2025-11-05 | 2026-09-01 | 59 | CACHAPOAL | LAS CABRAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40065408-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE | A | 3477365.909 | 512846.915 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR MARCHIGUE, COMUNA DE MARCHIGUE | 2025-09-03 | 2027-09-03 | 18.81 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40065569-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | N | 78103.07 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSE LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO (2° llamado 2025) | 2026-04-14 | 2027-01-09 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40065747-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS | N | 95864.011 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS (2° llamado) | 2026-04-03 | 2027-04-08 | 0 | CACHAPOAL | LAS CABRAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40065870-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | N | 2000000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO LOS YUYOS, COMUNA DE PICHIDEGUA | 2026-07-01 | 2028-04-21 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40065870-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | N | 142893 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF al contrato MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | 2026-06-01 | 2028-02-01 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40066392-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR GUACARHUE , COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO | A | 9689 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR GUACARHUE | 2025-05-13 | 2025-12-09 | 95 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40066677-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO | N | 2750270 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 2026-04-16 | 2027-06-15 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40066961-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL QUINTA, CHIMBARONGO | A | 1321264 | 300885.127 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR QUINTA, CHIMBARONGO | 2025-11-11 | 2027-05-05 | 18.4 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40071788-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PUMANQUE, COMUNA DE PUMANQUE | N | 60000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA FUENTE SSR PUMANQUE COMUNA DE PUMANQUE | 2026-07-30 | 2027-04-26 | 0 | COLCHAGUA | PUMANQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40074290-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CORCOLÉN, COMUNA DE MALLOA | N | 36378.3 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR CORCOLÉN - MALLOA | 2026-10-01 | 2027-08-01 | 0 | CACHAPOAL | MALLOA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40074719-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR EL CALEUCHE - SAN ROBERTO - SAN LUIS, PICHIDEGUA | N | 600000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR El Caleuche - San Roberto - San Luis (Comuna de Pichidegua) | 2026-07-01 | 2028-10-01 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40074761-0 | EJECUCION | CONSERVACION - CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR AGUA BUENA, COMUNA DE SAN FERNANDO | N | 60000 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR AGUA BUENA, COMUNA DE SAN FERNANDO | 2026-06-30 | 2027-03-27 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40074812-0 | EJECUCION | CONSERVACION - CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR SAN VICENTE DE PUCALÁN, COMUNA DE LITUECHE | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Fuente SSR San Vicente de Pucalán, Comuna de Litueche | 2026-07-01 | 2027-02-01 | 0 | CARDENAL CARO | LITUECHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40074864-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LICANCHEU, MATANZAS, VEGAS DE PUPUYA - COMUNA DE NAVIDAD | N | 58138 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mej. y Ampliación SSR Licancheu - Matanzas - Vegas de Pupuya | 2026-07-01 | 2028-05-01 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40075532-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR BUCALEMU - LAS VIÑAS EL POTRERO, COMUNA DE PAREDONES | N | 305000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR BUCALEMU - LAS VIÑAS EL POTRERO, COMUNA DE PAREDONES | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40075540-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL HUIQUE, COMUNA DE PALMILLA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación SSR El Huique - Comuna de Palmilla | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | COLCHAGUA | PALMILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40075540-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL HUIQUE, COMUNA DE PALMILLA | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF al Mejoramiento y Ampliación SSR El Huique - Comuna de Palmilla | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 | COLCHAGUA | PALMILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40075552-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CODEGUA, COMUNA DE CHIMBARONGO | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CODEGUA - COMUNA DE CHIMBARONGO | 2026-09-01 | 2029-03-01 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40075552-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CODEGUA, COMUNA DE CHIMBARONGO | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF al Mejoramiento y Ampliación SSR Codegua - Comuna de Chimbarongo | 2026-12-01 | 2029-03-01 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40075675-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR AUNQUINCO, COMUNA DE CHÉPICA | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR AUQUINCO - COMUNA DE CHÉPICA | 2026-07-30 | 2028-03-21 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40075675-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR AUNQUINCO, COMUNA DE CHÉPICA | N | 55000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF al contrato MEJORAMIENTO SSR AUQUINCO - COMUNA DE CHÉPICA | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 30135625-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN | A | 135331 | 3167.001 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLBÚN ALTO-LA GUARDIA, COLBÚN (2) | 2025-03-14 | 2025-12-09 | 100 | LINARES | COLBUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40011683-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | A | 65000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE 2023 (1) | 2023-05-30 | 2025-07-01 | 96 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40011683-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | A | 5371 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | 2023-05-30 | 2025-07-01 | 5.8 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40036417-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DEL APR VILLA ILLINOIS, TALCA. | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DEL APR VILLA ILLINOIS, TALCA | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40052412-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR NAME SUR CAUQUENES | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SISTEMA APR NAME SUR, CAUQUENES | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40058705-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023) | A | 201457 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (Segundo Llamado) | 2025-12-31 | 2026-07-29 | 0 | TALCA | MAULE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40059548-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8) | A | 880708 | 158844.083 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8) | 2025-10-03 | 2026-07-30 | 16 | CURICO | TENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40059569-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | A | 80 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)-3 | 2025-05-08 | 2025-09-27 | 100 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40062545-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | A | 686618 | 555913.733 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | 2025-03-31 | 2026-03-26 | 97 | LINARES | PARRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40063252-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS | A | 333197 | 324145.898 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS REGIÓN DEL MAULE | 2024-12-27 | 2025-12-22 | 100 | LINARES | YERBAS BUENAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40063578-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | A | 2862032 | 949068.259 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | 2025-06-03 | 2026-11-25 | 60.1 | LINARES | PARRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40063581-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | A | 1024908 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | 2025-08-04 | 2026-05-01 | 0 | TALCA | RIO CLARO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40063660-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | A | 1031415 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE, SEGUNDO LLAMADO | 2025-12-31 | 2026-10-27 | 0 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40064728-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | A | 1342244 | 647566.486 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | 2025-08-27 | 2026-08-22 | 73 | TALCA | TALCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40064793-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | A | 355338 | 77132.244 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDO LLAMADO) | 2025-12-31 | 2026-07-29 | 8 | CURICO | SAGRADA FAMILIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40067438-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ | A | 1597559 | 251120.577 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ | 2025-12-02 | 2027-01-26 | 51 | LINARES | LONGAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40067482-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PICHINGAL, MOLINA | N | 301601 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR PICHINGAL, MOLINA (Segundo Llamado) | 2026-01-29 | 2026-07-28 | 0 | CURICO | MOLINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40067982-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | A | 135000 | 57310.536 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | 2025-09-30 | 2026-10-25 | 45 | CURICO | SAGRADA FAMILIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40068025-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS, SAN RAÚL, LAS MOTAS, LONGAVÍ | N | 90260 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS, LONGAVÍ, SEGUNDO LLAMADO | 2026-04-22 | 2027-07-16 | 0 | LINARES | LONGAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40068371-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | N | 240000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO (SEGUNDO LLAMADO) | 2026-07-01 | 2027-09-24 | 0 | CURICO | TENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40068371-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | N | 31500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO (SEGUNDO LLAMADO) | 2026-08-01 | 2027-11-01 | 0 | CURICO | TENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40068371-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | N | 250 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicacion AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO (SEGUNDO LLAMADO) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CURICO | TENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40069218-0 | DISEÑO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | N | 100000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | 2026-04-24 | 2027-05-19 | 0 | CAUQUENES | CHANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40069341-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | A | 134000 | 25953.329 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | 2025-11-11 | 2026-12-06 | 20 | TALCA | MAULE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40069700-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | A | 113000 | 22856.312 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | 2025-12-16 | 2027-01-10 | 20 | CURICO | TENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40069809-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicacion MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LINARES | RETIRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40069809-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | LINARES | RETIRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40069809-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO | N | 5000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | LINARES | RETIRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40069827-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO | N | 61474 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | CURICO | RAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070032-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA | A | 291944 | 156968.802 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA (SEGUNDO LLAMADO) | 2025-10-17 | 2026-05-15 | 61 | CURICO | MOLINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070124-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES | A | 104612 | 97933.912 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES | 2025-11-14 | 2026-03-14 | 100 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070193-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE | A | 75701 | 29618.294 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE (SEGUNDO LLAMADO) | 2025-12-17 | 2026-04-16 | 86 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070198-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | LINARES | LONGAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070198-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | LINARES | LONGAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070198-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LINARES | LONGAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070338-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL | A | 105552 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL | 2025-12-31 | 2027-08-23 | 0 | LINARES | PARRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070492-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO | N | 41694 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO, SEGUNDO LLAMADO | 2026-04-30 | 2027-12-21 | 0 | TALCA | RIO CLARO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070499-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN CORRALLONES, SAN CLEMENTE | N | 62930 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN CORRALLONES, SAN CLEMENTE | 2026-04-30 | 2027-12-21 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070580-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN | A | 100000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN | 2025-12-03 | 2027-07-26 | 0 | LINARES | COLBUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070618-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN | N | 100423 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN, TERCER LLAMADO | 2026-10-01 | 2027-08-01 | 0 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070640-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN | A | 203852 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN | 2025-12-16 | 2027-08-08 | 0 | LINARES | COLBUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070728-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE | A | 455348 | 119934.08 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE | 2025-10-25 | 2026-06-22 | 61 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40070817-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES | A | 543359 | 168284.919 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES | 2025-11-13 | 2026-06-11 | 65 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40071010-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PTAS DE LA CHIRIPA, COLBÚN | N | 140000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRAATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LA LOCALIDAD DE LA CHIRIPA,COMUNA DE COLBÚN, PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DE MAULE | 2026-05-30 | 2027-10-23 | 0 | LINARES | COLBUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40071600-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SSR SANTA CORINA HACIA LOS RANCHONES, TALCA | N | 20000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40071700-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR RAU, COMUNA DE COLBUN | N | 326725.891 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR RAU, COMUNA DE COLBUN | 2026-06-01 | 2026-11-28 | 0 | LINARES | COLBUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40072505-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | A | 250 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40072505-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | N | 430000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | 2026-09-01 | 2029-01-01 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40072505-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | N | 43000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | 2026-09-01 | 2028-01-01 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40073581-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PANGUILEMO UNIDO, TALCA | A | 1167167 | 234544.817 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR PANGUILEMO UNIDO, TALCA | 2025-12-03 | 2026-10-29 | 36 | TALCA | TALCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40073724-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LAS ENCINAS, LINARES | N | 715238 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR LAS ENCINAS, LINARES | 2026-04-16 | 2026-12-12 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40075644-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, RETIRO | N | 475000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, RETIRO | 2026-08-10 | 2027-03-08 | 0 | LINARES | RETIRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40075650-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LUIS HUMBERTO CERONI, CAUQUENES | N | 475000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR LUIS HUMBERTO CERONI, CAUQUENES | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40075816-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PAHUIL , CHANCO | N | 600000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR PAHUIL, CHANCO | 2026-06-01 | 2026-12-28 | 0 | CAUQUENES | CHANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40076424-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SONDAJES COMUNAS DE RIO CLARO, CUREPTO, TALCA Y VILLA ALEGRE | N | 255000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SONDAJES SSR CUMPEO, DOCAMÁVIDA, HUILQUILEMU Y PUTAGÁN, COMUNAS DE RÍO CLARO, CUREPTO, TALCA Y VILLA ALEGRE | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | TALCA, LINARES | TALCA, VILLA ALEGRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40077497-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LA CUESTA, CURICO | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR LA CUESTA, CURICO | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | CURICO | CURICO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 50000584-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR SAN FRANCISCO LOS LARGOS, SAN CLEMENTE | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR SAN FRANCISCO LOS LARGOS, SAN CLEMENTE | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 50001515-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SSR LOMA DE LAS TORTILLAS, VILLA ALEGRE | N | 20000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SSR LOMA DE LAS TORTILLAS, VILLA ALEGRE | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 0 | LINARES | VILLA ALEGRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 3258.614 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACION SSR COLTÓN QUILLAY,COMUNA DE BULNES Y SSR LAS QUILAS, COMUNA DE SAN IGNACIO | 2022-09-16 | 2023-02-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 5152.386 | 0 | 1. OBRAS | Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa ,Comuna De San Nicolas II | 2023-06-29 | 2024-01-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 1836 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP Obras de Conservación SSR Buli Estación Comuna de San Carlos | 2021-09-04 | 2022-04-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1685 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestion de proyectos Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | 2022-12-27 | 2025-12-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40036985-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | N | 259116 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO COMUNA DE CHILLÁN VIEJO | 2026-07-15 | 2027-05-11 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40036985-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción servicio sanitario rural llollinco, comuna de chillan viejo | 2026-07-01 | 2027-08-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40036986-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40036986-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 700000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | 2026-03-31 | 2027-03-26 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40036986-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 100000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural La Ermita Comuna de San Ignacio | 2026-05-30 | 2027-03-26 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40036987-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | A | 270594.947 | 238294.388 | 1. OBRAS | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural EL Nogal, Comuna de Bulnes | 2025-06-30 | 2026-04-26 | 100 | DIGUILLÍN | BULNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40041178-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | A | 180609 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | 2024-04-17 | 2025-10-09 | 100 | ITATA | TREGUACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40045584-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | A | 1049936.405 | 92051.022 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR Chacayal de Cato, comuna de Coihueco, Región de Ñuble | 2025-10-09 | 2027-01-02 | 14.58 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40045589-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | A | 165000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | 2024-05-31 | 2025-05-26 | 100 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40049391-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 788780 | 151731.545 | 1. OBRAS | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural San Pedro Comuna de San Ignacio | 2025-12-24 | 2027-03-19 | 31.09 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40049391-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 180856 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Servicio Sanitario Rural San Pedro Comuna de San Ignacio | 2026-05-15 | 2027-08-08 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40049899-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR CHACAY COMUNA DE ÑIQUÉN | A | 800 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40049899-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR CHACAY COMUNA DE ÑIQUÉN | N | 1500000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural Chacay, comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | 2026-03-06 | 2027-08-28 | 1.79 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40049899-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR CHACAY COMUNA DE ÑIQUÉN | N | 174475 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Chacay Comuna de Ñiquén Región de Ñuble | 2026-04-07 | 2027-09-29 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40049906-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS, COMUNA DE COIHUECO | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural Las Cabras, Comuna de Coihueco | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40049906-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS, COMUNA DE COIHUECO | N | 20000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural Las Cabras, Comuna de Coihueco | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40053244-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40053244-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 1359286 | 0 | 1. OBRAS | Construcción SSR Montaña Garay Comuna de San Ignacio | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40053244-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 713 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY, COMUNA DE SAN IGNACIO | 2026-08-03 | 2027-03-16 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40057311-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESPERANZA LOS MAITENES COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40057311-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESPERANZA LOS MAITENES COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESPERANZA LOS MAITENES, COMUNA DE SAN IGNACIO | 2026-07-15 | 2027-07-10 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40057311-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESPERANZA LOS MAITENES COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ESPERANZA LOS MAITENES, COMUNA DE SAN IGNACIO. | 2026-07-31 | 2027-07-31 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40057888-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR PERALES COMUNA DE CHILLAN | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ITATA | COELEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40057888-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR PERALES COMUNA DE CHILLAN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR Perales Comuna de Coelemu | 2026-08-28 | 2027-08-23 | 0 | ITATA | COELEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40057888-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR PERALES COMUNA DE CHILLAN | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Perales Comuna de Coelemu | 2026-09-04 | 2027-08-30 | 0 | ITATA | COELEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061385-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | A | 16720.649 | 16720.649 | 1. OBRAS | Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 2025-05-09 | 2025-11-20 | 100 | DIGUILLÍN | YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061385-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | A | 1585 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 2025-05-09 | 2025-11-20 | 100 | DIGUILLÍN | YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40063618-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 53971.973 | 23536.661 | 1. OBRAS | Conservación SSR Coipin, comuna de San Nicolás, región de Ñuble | 2025-07-24 | 2025-12-21 | 100 | PUNILLA | SAN NICOLAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40063667-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | A | 2646556 | 725929.002 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | 2025-11-07 | 2027-05-01 | 25 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40063667-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | A | 800 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40063667-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | N | 233926 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita Comuna de Ñiquén (segundo llamado) | 2026-04-21 | 2027-10-13 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40064719-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO | A | 266510.001 | 247581.504 | 1. OBRAS | Conservación SSR Colvindo comuna de Ñiquén y Miraflores comuna de Coihueco | 2025-10-06 | 2026-04-04 | 93.37 | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40064719-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40064796-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUL, QUILLÓN Y PEMUCO | A | 366514.05 | 46410 | 1. OBRAS | Conservación SSR Nueva Aldea de Ránquil El Culbén y San Miguel Alto de Pemuco | 2025-12-30 | 2026-09-06 | 20.55 | DIGUILLÍN, ITATA | PEMUCO, QUILLON, RANQUIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40064796-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUL, QUILLÓN Y PEMUCO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA | PEMUCO, QUILLON, RANQUIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40064845-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO | A | 584966 | 90297.2 | 1. OBRAS | Conservación SSR Héroes de La Concepción, comuna de Coihueco | 2025-11-17 | 2026-06-15 | 25 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40064845-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40067449-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ, SAN MIGUEL DE PEMUCO Y CHORRILLOS | A | 2865.451 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas APR Chorrillos, Comuna de Coelemu, Región de Ñuble | 2021-03-04 | 2022-01-13 | 0 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40070114-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | A | 800 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40070114-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | N | 998576 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento servicio sanitario rural Maitenes Virguin Las Rosas, comuna de Ñiquen, Región de Ñuble | 2026-05-04 | 2028-04-23 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40070114-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | N | 73038 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento servicio sanitario rural Maitenes Virguín Las Rosas, comuna de Ñiquén Región de Ñuble | 2026-05-29 | 2028-05-18 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40071850-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR BUCHUPUREO COBQUECURA, Y SSR VEGAS DE ITATA COELEMU | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ITATA | COBQUECURA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40071850-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR BUCHUPUREO COBQUECURA, Y SSR VEGAS DE ITATA COELEMU | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estanque SSR Buchupureo Cobquecura, y SSR Vegas de Itata Coelemu | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | ITATA | COBQUECURA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40071887-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR CENTRO CEMENTERIO RANQUIL Y SSR HUENUTIL DEL CENTRO ÑIQUEN RANQUIL Y ÑIQUEN | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ITATA, PUNILLA | RANQUIL, ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40071887-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR CENTRO CEMENTERIO RANQUIL Y SSR HUENUTIL DEL CENTRO ÑIQUEN RANQUIL Y ÑIQUEN | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Servicio conservación estanque SSR Centro Cementerio, comuna de Ránquil y Huenutil del Centro, Comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | ITATA, PUNILLA | RANQUIL, ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40071893-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CHUDAL, PORTEZUELO Y SSR DADINCO Y SSR EL OLIVO DE LAJUELAS SAN NICOLAS COMUNA DE SAN NICOLÁS | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PUNILLA | SAN NICOLAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40071893-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CHUDAL, PORTEZUELO Y SSR DADINCO Y SSR EL OLIVO DE LAJUELAS SAN NICOLAS COMUNA DE SAN NICOLÁS | N | 10010 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Chudal, Portezuelo y SSR Dadindo y SSR El Olivo de Lajuelas San Nicolás | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | PUNILLA | SAN NICOLAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40071894-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR EL ROBLE YUNGAY Y SSR SAN MIGUEL ALTO PEMUCO YUNGAY Y PEMUCO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | PEMUCO, YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40071894-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR EL ROBLE YUNGAY Y SSR SAN MIGUEL ALTO PEMUCO YUNGAY Y PEMUCO | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estanque SSR El Roble Yungay y SSR San Miguel Alto Pemuco | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | PEMUCO, YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40071895-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR SAN MANUEL BULNES Y SSR EL CRUCERO BULNES BULNES | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40071895-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR SAN MANUEL BULNES Y SSR EL CRUCERO BULNES BULNES | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estanque SSR San Manuel Bulnes y SSR El Crucero Quillón | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40071897-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR VISTA BELLA SAN IGNACIO Y SSR HOSAIN SABAG EL | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estanque SSR Vista Bella San Ignacio y SSR Hosain Sabag El Carmen | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40074321-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA QUEBRADA LA HERRADURA COMUNA DE QUILLÓN | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40074321-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA QUEBRADA LA HERRADURA COMUNA DE QUILLÓN | N | 430000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN | 2026-07-15 | 2027-07-10 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40074321-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA QUEBRADA LA HERRADURA COMUNA DE QUILLÓN | N | 81790 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación servicio sanitario rural La Quebrada La Herradura, comuna de Quillón | 2026-07-31 | 2027-07-31 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40074345-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALA COMUNA DE QUILLON | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40074345-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALA COMUNA DE QUILLON | N | 711491 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALÁ, COMUNA DE QUILLÓN | 2026-08-31 | 2027-08-26 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40074345-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALA COMUNA DE QUILLON | N | 75671 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALÁ, COMUNA DE QUILLÓN. | 2026-07-31 | 2027-07-31 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40074366-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN SSR RANGUELMO COMUNA DE COELEMU | N | 70329 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Captación, Tratamiento y Distribución SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | ITATA | COELEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40074370-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR CAPILLA COX COMUNA COX | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40074370-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR CAPILLA COX COMUNA COX | N | 550000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CAPILLA COX, COMUNA DE CHILLÁN | 2026-07-31 | 2027-05-27 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40074370-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR CAPILLA COX COMUNA COX | N | 102027 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CAPILLA COX, COMUNA DE CHILLÁN. | 2026-07-31 | 2027-05-31 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40074995-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CHUDAL PORTEZUELO Y SSR SANTA CRUZ DE CUCA, CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE REGION DE ÑUBLE | N | 390812 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR CHUDAL PORTEZUELO Y SSR SANTA CRUZ DE CUCA, CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2026-07-31 | 2027-01-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40074999-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR EL BARCO, SSR AGUAS FINAS BATUCO RANQUIL, SSR BUSTAMANTE, COIHUECO Y SSR NEVADOS DE YUNGAY, YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE REGION DE ÑUBLE | N | 74479 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR EL BARCO, SSR AGUAS FINAS BATUCO, RANQUIL, SSR BUSTAMANTE - NIBLINTO, COIHUECO Y SSR NEVADOS DE YUNGAY, YUNGAY | 2026-06-30 | 2027-03-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40075005-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR SAN PEDRO HUENUCHEO, SSR SANTA CAIMACO, SSR SAN RAMÓN Y SSR CANCHILLA REGION DE ÑUBLE | N | 74479 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR SAN PEDRO HUENUCHEO, SSR SANTA ANA DE CAIMACO, SSR SAN RAMÓN Y SSR CANCHILLAS, QUILLÓN | 2026-06-30 | 2027-03-12 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40075006-0 | EJECUCION | CONSERVACION N SSR HUACALEMU, PORTEZUELO, SSR PILICURA, COBQUECURA, SSR SANTA GRACIELA Y SSR V REGION DE ÑUBLE | N | 74479 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR HUACALEMU, PORTEZUELO, SSR PILICURA, COBQUECURA, SSR SANTA GRACIELA Y SSR VIDICO, SAN NICOLÁS | 2026-06-30 | 2027-03-12 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40075032-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR EL CARDAL Y SSR MONTE BLANCO REGION DE ÑUBLE | N | 63717 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de ingeniería mejoramiento y ampliación servicio sanitario rural El Cardal, comuna de Yungay | 2026-07-31 | 2027-06-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40075032-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR EL CARDAL Y SSR MONTE BLANCO REGION DE ÑUBLE | N | 45935 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MONTE BLANCO, COMUNA DE SAN CARLOS | 2026-07-31 | 2027-06-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40076843-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES SSR LOS LLEUQUES COMUNA DE PINTO | N | 90071 | 0 | 1. OBRAS | Conservación cambio de lechos filtrantes SSR Los Lleuques, comuna de Pinto | 2026-05-06 | 2026-07-05 | 0 | DIGUILLÍN | PINTO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40076870-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR BULI ORIENTE COMUNA DE SAN CARLOS | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Estanque SSR Buli Oriente Comuna de San Carlos | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40076871-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR COREA COMUNA DE PEMUCO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | PEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40076871-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR COREA COMUNA DE PEMUCO | N | 260000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL COREA COMUNA DE PEMUCO | 2026-07-31 | 2027-07-26 | 0 | DIGUILLÍN | PEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40076871-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR COREA COMUNA DE PEMUCO | N | 73834 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO COREA, COMUNA DE PEMUCO | 2026-07-31 | 2027-07-31 | 0 | DIGUILLÍN | PEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40076872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR QUINCHAMALI COMUNA DE CHILLAN | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40076872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR QUINCHAMALI COMUNA DE CHILLAN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR Quinchamalí Comuna de Chillán | 2026-11-01 | 2028-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40076872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR QUINCHAMALI COMUNA DE CHILLAN | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal SSR Quinchamalí Comuna de Chillán | 2026-11-01 | 2028-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40076922-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BUCHUPUREO, COMUNA DE COBQUECURA | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BUCHUPUREO, COMUNA DE COBQUECURA | 2026-10-01 | 2027-08-01 | 0 | ITATA | COBQUECURA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40078403-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento y ampliación Servicio Sanitario Rural Campanario, comuna de Yungay | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40078404-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN sERVICIO SANITARIO RURAL NINQUIHUE, COMUNA DE SAN CARLOS | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento y ampliacion Servicio Sanitario Rural Ninquihue, comuna de San Carlos | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40078405-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Cocharcas Nueva Esperanza, comuna de San Carlos | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40078406-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ENTRE TODOS NAVIDAD, COMUNA DE EL CARMEN | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento y ampliación servicio sanitario rural Entre Todos Navidad, comuna de El Carmen | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40078408-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE PINTO | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento y ampliación Servicio Sanitario Rural Manuel Rodríguez, comuna de Pinto | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | PINTO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 50001243-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL COPIHUAL COMUNA DE COIHUECO | N | 20000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación servicio sanitario rural Copihual, comuna de Coihueco | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 50001903-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SECTOR LA MATA COMUNA DE SAN CARLOS | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR SECTOR LA MATA, comuna de San Carlos | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 50001991-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES COMUNA DE CHILLÁN VIEJO | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR San Martín Los Colihues Comuna de Chillán Viejo | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 50002011-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO IMPULSIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PORTEZUELO COMUNA DE PORTEZUELO | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Impulsión Servicio Sanitario Rural Portezuelo, comuna de Portezuelo | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | ITATA | PORTEZUELO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 50002023-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA, SAN MANUEL COMUNA DE BULNES | N | 30000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Y Ampliación Comité De Agua Potable Rural La Esperanza, San Manuel, Comuna De Bulnes | 2026-09-01 | 2028-06-01 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 50002229-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CHILLANCITO COMUNA DE QUILLÓN | N | 30000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción sondaje servicio sanitario rural Chillancito, comuna de Quillón | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40015137-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | A | 2287137 | 709157.71 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | 2025-11-03 | 2026-12-28 | 35.82 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40015137-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | A | 233393.365 | 72350.758 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | 2025-11-10 | 2027-01-04 | 27.49 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40015142-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIOBIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES, SEGUNDO LLAMADO | 2026-03-31 | 2027-08-23 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40015142-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 70365 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION SSR DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES, SEGUNDO LLAMADO | 2026-06-29 | 2027-09-22 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020367-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | A | 63956.69 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | 2024-06-15 | 2025-04-11 | 100 | CONCEPCION | SANTA JUANA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020367-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | A | 90 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | 2024-08-07 | 2025-05-04 | 98 | CONCEPCION | SANTA JUANA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40023573-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 1275.153 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 2021-08-26 | 2025-09-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40023573-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 9809.847 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 2021-08-26 | 2025-09-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2921 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Sondaje Servicio Sanitario Rural de la Espiga de Oro, comuna de Negrete; Los Leones, comuna de Cabrero; San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y El Polígono, comuna de Yumbel | 2023-12-30 | 2025-04-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 966.602 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión contrato Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 2021-12-16 | 2025-07-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1860.027 | 1860.027 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | 2022-12-30 | 2026-03-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 9666.021 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 2021-12-16 | 2025-07-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 46277.122 | 13265.86 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Calebu Elicura, comuna de Contulmo | 2023-12-30 | 2025-07-22 | 66 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 60850.474 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Ralco, comuna de Alto Biobio | 2023-12-30 | 2025-06-12 | 74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 21055.358 | 21055.358 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | 2022-12-30 | 2026-03-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 113692.875 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Patagual, comuna de Coronel | 2023-12-22 | 2025-08-28 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2618.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Instalación Servicio Sanitario Rural de Cuyimpalihue comuna de Cañete | 2023-12-30 | 2025-08-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 33024 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Gestión de terrenos y recopilación de antecedentes técnicos de expropiación de sistemas sanitarios rurales, grupo N°2, Región del Biobío | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 28916 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio Tramitación Carpetas Expropiaciones SSR Biobío | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029298-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | A | 2574 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 100 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029298-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | A | 2585 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 100 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029483-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | A | 2609 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 100 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029483-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | A | 1197 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 100 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40031108-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | A | 3515683.858 | 1354539.743 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS (TERCER LLAMADO) | 2024-12-31 | 2026-10-22 | 60.92 | ARAUCO | LOS ALAMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40031108-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | A | 343151.184 | 97979.346 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Antihuala - Temuco Chico - La Araucana, Los Álamos | 2025-01-01 | 2026-10-23 | 44.95 | ARAUCO | LOS ALAMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036414-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRUA COMUNA DE CABRERO | A | 8400 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | 2024-09-25 | 2025-11-23 | 100 | BIO BIO | CABRERO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036414-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRUA COMUNA DE CABRERO | A | 31637 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | 2024-11-12 | 2025-12-07 | 100 | BIO BIO | CABRERO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036434-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | A | 515 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036434-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | N | 20000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | 2026-10-01 | 2027-11-01 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036434-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSTECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | 2026-10-01 | 2027-11-01 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036437-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | A | 473164 | 125113.043 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | 2024-10-02 | 2025-10-27 | 88.1 | CONCEPCION | SANTA JUANA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036437-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | A | 54284 | 23247.84 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | 2024-12-12 | 2026-01-06 | 88.8 | CONCEPCION | SANTA JUANA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40038369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | A | 5309422.999 | 1986356.662 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | 2025-06-30 | 2027-06-30 | 38.15 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40038369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | A | 265000 | 147573.637 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | 2025-07-14 | 2027-07-04 | 29.24 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40042150-0 | EJECUCION | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | A | 1200 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | 2022-11-04 | 2023-05-03 | 100 | BIO BIO | NEGRETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40045638-0 | EJECUCION | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | A | 6242 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichiarauco, comuna Curanilahue, Segundo Llamado | 2025-03-14 | 2025-08-11 | 100 | ARAUCO | CURANILAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40050584-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | A | 2048177 | 764932.724 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | 2025-07-08 | 2026-10-01 | 62.32 | BIO BIO | NEGRETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40050584-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | A | 309614 | 88009.11 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | 2025-07-14 | 2026-10-07 | 55.26 | BIO BIO | NEGRETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40050585-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | A | 2843353 | 561817.524 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | 2025-12-29 | 2026-11-24 | 17.44 | BIO BIO | LAJA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40050585-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | A | 252000 | 47312.076 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | 2025-12-31 | 2027-02-24 | 17.85 | BIO BIO | LAJA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40050585-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | BIO BIO | LAJA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40050586-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SSR DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40050586-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SSR DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 6558.72 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40050586-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SSR DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 5297.36 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40057474-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | A | 1337332.594 | 177077.626 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU, TERCER LLAMADO | 2025-11-26 | 2027-02-19 | 6.84 | ARAUCO | LEBU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40057474-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | A | 174481 | 50869.044 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | 2025-12-15 | 2027-02-08 | 14 | ARAUCO | LEBU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060056-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | A | 6049032 | 2933194.79 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Pehuen, comuna de Lebu | 2025-07-17 | 2027-08-06 | 32.81 | ARAUCO | LEBU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060056-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | A | 246000 | 88639.102 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | 2025-08-04 | 2027-08-24 | 29.07 | ARAUCO | LEBU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060056-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ARAUCO | LEBU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060141-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | A | 29780.983 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | 2025-03-22 | 2025-08-19 | 100 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060141-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | A | 118800 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA DE TUCUMAN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 2024-12-06 | 2025-05-05 | 100 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060141-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | N | 302399.017 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO | 2026-04-25 | 2026-10-22 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060727-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | BIO BIO | SANTA BARBARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060727-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | BIO BIO | SANTA BARBARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060727-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 40000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2026-10-01 | 2027-08-01 | 0 | BIO BIO | SANTA BARBARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40062296-0 | EJECUCION | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | A | 162129 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO | 2024-09-27 | 2025-08-23 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40062296-0 | EJECUCION | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | A | 29313 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONTRATO CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 100 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40062398-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARI RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | A | 168300 | 75576.615 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA, SEGUNDO LLAMADO | 2025-12-29 | 2026-06-07 | 49.09 | BIO BIO | CABRERO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | A | 50821.529 | 27007.321 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE RARINCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | 2024-11-26 | 2026-01-12 | 94 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | A | 43917.527 | 32648.527 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE VIRQUENCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | 2024-11-28 | 2026-02-02 | 91.08 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | A | 238754 | 118846.157 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Chacayal Norte Sur, comuna de Los Ángeles, Tercer Llamado | 2025-08-06 | 2027-01-18 | 51.7 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | A | 84832.436 | 19782.56 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | 2025-03-13 | 2026-08-15 | 57.9 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | A | 168384.153 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación SSR Punta Lavapie, comuna de Arauco | 2025-10-06 | 2027-04-14 | 5.81 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | A | 149659.892 | 54399.756 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal N°1 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío, Segundo Llamado | 2025-03-12 | 2026-09-03 | 66 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | A | 54071.991 | 38622.272 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal N°3 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | 2025-10-22 | 2027-04-15 | 22 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | A | 473.935 | 80.042 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40064683-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | A | 154913.528 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Isla Mocha, comuna de Lebu | 2025-04-04 | 2026-09-06 | 42 | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40064683-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | A | 123338.145 | 11962.15 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Talcamávida, comuna de Hualqui, Segundo Llamado | 2025-11-07 | 2027-04-11 | 6.48 | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40064683-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | A | 122780.327 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Tranaquepe comuna de Tirua | 2025-04-11 | 2026-09-13 | 41.05 | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40064683-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | A | 137500 | 45523.296 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL N°2 - REVISIÓN VARIOS ESTUDIOS SSR, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2025-06-27 | 2026-12-19 | 35.5 | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40064683-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | A | 171 | 80.042 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40065449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | A | 171007.676 | 22509.088 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de La Capilla y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de El Rosal Villa Alegre a Comunidad Indígena, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | 2025-07-01 | 2027-02-21 | 16.2 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40065449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | A | 116950.999 | 31845.393 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Coliumo, comuna de Tomé | 2025-03-31 | 2026-09-02 | 53.3 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40065449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | A | 84040.12 | 32207.121 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Chaimávida Soto, comuna de Concepción | 2025-03-15 | 2026-09-16 | 53.8 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40065449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | A | 41099.991 | 10100 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal N°3 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | 2025-10-22 | 2027-04-15 | 22 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40065449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | A | 176 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40065449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | N | 64799 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento de Sistemas Básicos SSR de la comuna de Santa Juana | 2026-06-02 | 2027-08-26 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40065449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | N | 29999.659 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal N°4 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | 2026-04-15 | 2027-10-07 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40066256-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 90 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40066256-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 10800 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Instalación Servicio Sanitario Rural de Huechicura, comuna de Cañete, Segundo Llamado | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40066256-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 70600 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL OLIVO, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 2026-03-18 | 2027-07-31 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40066256-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 45000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR REPOSO, COMUNA DE CAÑETE | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40066256-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 75000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REPOSO Y SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE; SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL OLIVO Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE PARAGUAY, COMU | 2026-08-01 | 2028-02-01 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40066256-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 29999.659 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal N°4 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | 2026-04-15 | 2027-10-07 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40066377-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | A | 168300 | 86487.83 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA, SEGUNDO LLAMADO | 2025-12-29 | 2026-06-07 | 49.09 | BIO BIO | LAJA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40066410-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | A | 54739 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHILO, COMUNA DE ARAUCO | 2025-03-15 | 2025-08-12 | 100 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40067297-0 | DISEÑO | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA | N | 40000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO; SERVICIO SANITARIO RURAL PASO LARGO; COMUNA DE SANTA JUANA | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | CONCEPCION | SANTA JUANA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40067305-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | A | 180 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40067305-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | N | 75000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de ingeniería Mejoramiento y ampliación SSR Agua Pura, comuna de Los Ángeles | 2026-03-11 | 2027-08-13 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40067305-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | N | 113189.007 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE, COMUNA DE LOS ANGELES, SEGUNDO LLAMADO | 2026-04-10 | 2027-10-17 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40067305-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | N | 33332.993 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal N°4 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | 2026-04-15 | 2027-10-07 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40067925-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | A | 117402.336 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de ingeniería Mejoramiento y Ampliación SSR Corte Lima, comuna de Los Ángeles | 2025-10-09 | 2027-03-13 | 8 | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40067925-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | A | 43666.664 | 7271.973 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal N°3 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | 2025-10-22 | 2027-04-15 | 22 | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40067925-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | N | 0 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel y Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles | 2027-03-01 | 2028-07-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40067925-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel; Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles y Servicio Sanitario Rural Corte Lima, Los Ángeles | 2027-03-01 | 2028-07-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40069069-0 | EJECUCION | CONSERVACION FUENTES SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES BIOBIO | A | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LOS ANGELES, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILLECO, SANTA BARBARA, YUMBEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40069069-0 | EJECUCION | CONSERVACION FUENTES SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES BIOBIO | N | 28505.663 | 0 | 2. ESTUDIOS | Conservación de Fuentes Servicios Sanitarios Rurales Varios Sectores Biobío | 2026-11-30 | 2027-10-26 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LOS ANGELES, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILLECO, SANTA BARBARA, YUMBEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40070226-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES EL POLÍGONO, COMUNA DE YUMBEL | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural El Polígono, comuna de Yumbel | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40073713-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 118324 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ANGELES | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40073713-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 20506 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ANGELES Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40073717-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LA CANTERA, COMUNA DE QUILLECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DE BIOBÍO | A | 109080 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, COMUNA DE QUILLECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DE BIOBÍO | 2025-12-31 | 2027-08-18 | 0 | BIO BIO | QUILLECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40073722-0 | EJECUCION | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40073722-0 | EJECUCION | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ANGELES Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40073725-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SONDAJE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE | N | 48875 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SONDAJE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40075636-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ADUCCIÓN DE SSR TIRÚA, COMUNA DE TIRÚA. | N | 45831 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Aducción Servicio Sanitario Rural de Tirúa comuna de Tirúa | 2026-11-01 | 2027-07-01 | 0 | ARAUCO | TIRUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40075636-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ADUCCIÓN DE SSR TIRÚA, COMUNA DE TIRÚA. | N | 5126 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal Contrato Conservación Aducción Servicio Sanitario Rural de Tirúa Comuna de Tirúa | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | ARAUCO | TIRUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40076361-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL POLIGONO, YUMBEL YUMBEL | A | 300 | 107.813 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40076361-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL POLIGONO, YUMBEL YUMBEL | N | 132921.432 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Habilitación Sondaje Planta Agua Potable Localidad El Polígono de Yumbel | 2026-05-28 | 2026-10-25 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40076917-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SSR VILLUCURA, COMUNA DE SANTA BÁRBARA | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLUCURA, COMUNA DE SANTA BÁRBARA SANTA BARBARA | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | BIO BIO | SANTA BARBARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40076917-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SSR VILLUCURA, COMUNA DE SANTA BÁRBARA | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLUCURA, COMUNA DE SANTA BÁRBARA SANTA BARBARA | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | BIO BIO | SANTA BARBARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40077476-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA VICTORIA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 17092 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA VICTORIA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40077478-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED DE ALCANTARILLADO DE PASAJE LOS ÁLAMOS, SSR LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | N | 19229 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SSR LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40077482-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | N | 27015 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | BIO BIO | QUILLECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40077482-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | N | 5000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | BIO BIO | QUILLECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40078377-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOTATO - ALTOS DEL SOL, COMUNA DE CONCEPCION | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40078377-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOTATO - ALTOS DEL SOL, COMUNA DE CONCEPCION | N | 18504.556 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR Lotato - Altos del Sol, comuna de Concepción | 2026-11-01 | 2028-09-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40078377-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOTATO - ALTOS DEL SOL, COMUNA DE CONCEPCION | N | 1495.444 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR Lotato - Altos del Sol, comuna de Concepción | 2026-11-01 | 2028-04-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 50001363-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PONOTRO, COMUNA DE CAÑETE | A | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 50001363-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PONOTRO, COMUNA DE CAÑETE | N | 5517.62 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR Ponotro, comuna de Cañete | 2026-12-01 | 2028-05-01 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 50001363-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PONOTRO, COMUNA DE CAÑETE | N | 1380.507 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR Ponotro comuna de Cañete | 2026-12-01 | 2028-05-01 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 50001378-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | A | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 50001378-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 5583.202 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR San Carlos de Purén comuna de Los Ángeles | 2026-12-01 | 2028-05-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 50001378-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 1380.507 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR San Carlos de Purén comuna de Los Ángeles | 2026-12-01 | 2028-05-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 50002126-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | A | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 50002126-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 12803.129 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 50002126-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 5440.357 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal Contrato Mejoramiento SSR San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30064321-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR CATRIMALAL TEMUCO | N | 642090 | 0 | 1. OBRAS | Instalacion APR Catrimalal, Temuco | 2026-04-28 | 2028-04-17 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30064321-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR CATRIMALAL TEMUCO | N | 217226 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Instalacion APR Catrimalal, Temuco | 2026-05-12 | 2028-05-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30073030-0 | EJECUCION | -- INSTALACION SISTEMA APR UNION RIO BLANCO CURACAUTIN | N | 713406 | 0 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Union Rio Blanco, Curacautin | 2026-04-14 | 2027-10-06 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30073030-0 | EJECUCION | -- INSTALACION SISTEMA APR UNION RIO BLANCO CURACAUTIN | N | 150000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Instalacion Sistema APR Union Rio Blanco, Curacautin | 2026-05-12 | 2027-11-01 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30082374-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | A | 705404 | 440234.472 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Pedregoso, Freire | 2024-07-20 | 2026-09-03 | 93.7 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30082374-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | A | 178925 | 75926.617 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Instalación Sistema APR Pedregoso, Freire | 2024-07-23 | 2026-08-08 | 86.53 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30130132-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | A | 75231.604 | 43100.497 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Ñereco, Lautaro | 2024-08-28 | 2026-04-10 | 95.77 | CAUTIN | LAUTARO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30130132-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | A | 62379 | 39115.732 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ñereco comuna de Lautaro Región de La Araucanía | 2024-09-06 | 2026-04-10 | 91.57 | CAUTIN | LAUTARO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30136983-0 | EJECUCION | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | A | 234063 | 0 | 1. OBRAS | Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | 2024-03-28 | 2025-12-05 | 100 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30136983-0 | EJECUCION | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | A | 20664.597 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | 2024-04-13 | 2025-12-05 | 100 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30463592-0 | EJECUCION | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | N | 683843.056 | 0 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Laguna Jara, Lonquimay | 2026-04-21 | 2027-10-13 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30463592-0 | EJECUCION | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | N | 167512 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Instalacion Sistema APR Laguna Jara, Lonquimay | 2026-05-12 | 2027-11-03 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30463626-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | A | 153089 | 95960.969 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Marimenuco Alto, Lonquimay | 2024-09-02 | 2026-05-17 | 95.93 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30463626-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | A | 52914.548 | 35075.956 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Marimenuco Alto Lonquimay | 2024-09-16 | 2026-05-17 | 82.75 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30463675-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | N | 542957 | 0 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Pehuenco, Lonquimay | 2026-04-10 | 2027-12-01 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30463675-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | N | 109144 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Pehuenco, Lonquimay | 2026-04-20 | 2027-12-11 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40007081-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | A | 0 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 2020-06-03 | 2022-06-23 | 90.02 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40008481-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | A | 599653 | 182714.881 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | 2024-10-02 | 2026-07-24 | 91.66 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40008481-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | A | 96160 | 43781.949 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | 2024-10-03 | 2026-05-26 | 89.43 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40021944-0 | EJECUCION | -- APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN PAJAL, TEMUCO TEMUCO | A | 2032048 | 0 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Boyeco, Panco, CollimallinManiuco y Pajal, Temuco | 2025-12-30 | 2028-04-18 | 0 | CAUTIN | CHOLCHOL, TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40021944-0 | EJECUCION | -- APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN PAJAL, TEMUCO TEMUCO | A | 135000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Instalacion Sistema APR Boyeco, Panco, Collimallin Maniuco y Pajal, Temuco | 2026-10-30 | 2029-02-16 | 0 | CAUTIN | CHOLCHOL, TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40021944-0 | EJECUCION | -- APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN PAJAL, TEMUCO TEMUCO | N | 37547 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | CHOLCHOL, TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 3469.846 | 3469.846 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Los Calabozos, Comuna de Pucon | 2023-12-12 | 2025-09-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 10432.484 | 0 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Instalación Sistema APR Renaco Pastale, Comuna de Chol Chol | 2023-12-12 | 2025-12-02 | 54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 4015.846 | 0 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Sara Ibacache, Comuna de Pucon | 2024-01-10 | 2025-12-23 | 77.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 10359.722 | 0 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Boca Budi, Comuna de Puerto Saavedra | 2023-12-12 | 2025-12-22 | 58.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 14307.589 | 0 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Codinhue, Comuna de Vilcun | 2023-12-22 | 2025-11-21 | 92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 52649.177 | 0 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Currihuil Sandoval, Comuna de P. las Casas | 2023-11-29 | 2025-06-08 | 76.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 17350.2 | 17350.2 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Flor del Valle, Comuna de Melipeuco | 2023-12-22 | 2025-10-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 4198.32 | 0 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR General Lopez, Comuna de Vilcun | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 87.57 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 6536.03 | 0 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Hualahue, Comuna de P. las Casas | 2023-11-30 | 2025-12-09 | 86 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 29425.388 | 29425.388 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Quetroleufu, Comuna de Pucon | 2023-11-24 | 2025-06-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 42086.985 | 0 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon | 2023-11-18 | 2025-06-30 | 82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 76803 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR CARHUELLO, COMUNA DE PUCÓN | 2023-10-21 | 2025-12-08 | 80.62 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 22276.8 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR FAJAS 4000 A 26000, COMUNA DE CUNCO | 2023-11-04 | 2025-10-29 | 91.62 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 3570 | 3570 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR HUAQUI, COMUNA DE LONCOCHE | 2023-10-21 | 2025-07-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 9282.493 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR COIHUE PAINEMAL COMUNA DE CHOLCHOL | 2023-10-31 | 2025-10-20 | 90.29 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 14994 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CORRETUE, COMUNA DE CURACAUTÍN | 2023-11-24 | 2025-05-29 | 90.66 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 105293.904 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEHUENTUE; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR RUCAHUE AILIO; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR PUYANGUE, COMUNA DE CARAHUE | 2023-11-24 | 2025-05-29 | 99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 18690.229 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEWEN DE COYAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 2023-12-12 | 2025-05-29 | 86.87 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 1190 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NUEVA QUEULE, COMUNA DE TOLTÉN | 2023-10-21 | 2025-09-01 | 99.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 23077.911 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR AILLINCO GALVARINO | 2023-11-29 | 2025-10-19 | 69.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 30107 | 11662 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CRUZ BLANCA, COMUNA DE VILLARRICA | 2023-10-21 | 2025-12-13 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 13209 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CHIHUIMPILLI, COMUNA DE FREIRE | 2023-11-24 | 2025-04-12 | 93.06 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 2023 | 2023 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR TIL TIL, COMUNA DE PITRUFQUEN | 2023-10-21 | 2025-12-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal N°4 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | 2023-11-24 | 2025-05-29 | 89.22 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL N°6 (7 PREFACTIBILIDADES) | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 79.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 92955.504 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Inspección Fiscal N°7 (7 Prefactibilidades) | 2024-01-12 | 2025-03-23 | 90.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 40569.479 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Inspección Fiscal N°9 (7 Prefactibilidades) | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 86.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 8856 | 8856 | 2. ESTUDIOS | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 2020-07-07 | 2025-05-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 76726.06 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal N°1 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 2021-11-12 | 2023-12-12 | 97.19 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 144197.2 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 2021-11-02 | 2024-05-06 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40030969-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | A | 287372.436 | 0 | 1. OBRAS | Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | 2025-04-30 | 2026-06-24 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40030969-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | A | 27861 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | 2025-08-11 | 2026-10-05 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40031094-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | A | 1469218 | 407915.395 | 1. OBRAS | Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | 2025-05-13 | 2027-05-03 | 53.77 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40031094-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | A | 261833 | 89616.952 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | 2025-06-02 | 2027-05-23 | 46.11 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40032007-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | A | 1159227.206 | 394388.969 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | 2025-11-14 | 2027-05-08 | 29.11 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40032007-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | A | 202759 | 88124.736 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHAMPULLI CARAHUE | 2025-11-21 | 2027-05-15 | 28.31 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40032011-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA | A | 291363 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40032011-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA | A | 89920 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | 2026-08-31 | 2027-08-26 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40032580-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | A | 180000 | 0 | 1. OBRAS | Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | 2025-04-30 | 2027-04-20 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40032580-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | A | 86000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | 2025-06-30 | 2027-06-20 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40034871-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | A | 555456.849 | 233628.045 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Huallipulli, Lonquimay | 2024-08-20 | 2026-10-05 | 86.28 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40034871-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | A | 130842.412 | 45861.648 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural huallipulli Lonquimay | 2024-08-28 | 2026-08-18 | 82.13 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | A | 685493.673 | 147253.909 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | 2025-08-06 | 2026-08-29 | 37.2 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | A | 137276.158 | 75692.632 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue, Carahue | 2025-08-20 | 2026-08-20 | 72.1 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035350-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | A | 313785.135 | 155335.594 | 1. OBRAS | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | 2024-08-27 | 2026-03-25 | 99.91 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035350-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | A | 52121 | 50238.288 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | 2024-08-27 | 2026-03-25 | 99.43 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035371-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | A | 1502765.226 | 604526.109 | 1. OBRAS | Instalación Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | 2025-07-23 | 2027-11-10 | 46.5 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035371-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | A | 225003 | 70129.675 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Instalacion Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | 2025-07-28 | 2027-11-15 | 27.06 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40036492-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | A | 861254.5 | 172872.712 | 1. OBRAS | Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | 2025-11-21 | 2027-05-15 | 14.7 | CAUTIN | MELIPEUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40036492-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | A | 167930 | 54330.473 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | 2025-12-23 | 2027-06-16 | 23.99 | CAUTIN | MELIPEUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40051415-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | A | 126060 | 0 | 1. OBRAS | Habilitacion Sondaje Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 2024-10-04 | 2025-11-05 | 100 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40054401-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | N | 3369 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM, PERQUENCO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-12-31 | 2028-02-24 | 0 | CAUTIN | PERQUENCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40054401-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM, PERQUENCO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 2027-09-24 | 2026-07-24 | 0 | CAUTIN | PERQUENCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40054401-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | N | 294.84 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | PERQUENCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40054401-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | N | 3074.161 | 2074.161 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | PERQUENCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40059387-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARUIO RURAL VILLA LOS BOLDOS, TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 96675.238 | 52945.755 | 1. OBRAS | Conservación SSR Villa Los Boldos, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2025-08-20 | 2026-02-16 | 98 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40059387-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARUIO RURAL VILLA LOS BOLDOS, TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 46306.772 | 46178 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal SSR Conservación Villa Los Boldos de Toltén, Región Araucanía | 2025-09-22 | 2026-03-21 | 100 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060031-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH | A | 176000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica | 2025-08-11 | 2027-11-29 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060031-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH | N | 466412 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Ñancul, Villarrica (Glosa 08) | 2026-04-27 | 2028-08-14 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060083-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | A | 932735 | 383103.217 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Santa Filomena Pedregoso, Villarrica | 2025-11-13 | 2027-11-03 | 20.5 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060083-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | A | 219455 | 65415.407 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Santa Filomena Pedregoso, Villarrica | 2025-12-24 | 2027-12-14 | 7.49 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060085-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RAPAHUE, CHOL CHOL (RES.DOH N°1012/2023) | A | 589936.558 | 137735.597 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | 2025-11-03 | 2026-11-03 | 40 | CAUTIN | CHOLCHOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060085-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RAPAHUE, CHOL CHOL (RES.DOH N°1012/2023) | A | 125002 | 47950.316 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | 2025-11-19 | 2026-11-19 | 44.17 | CAUTIN | CHOLCHOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060085-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RAPAHUE, CHOL CHOL (RES.DOH N°1012/2023) | A | 14678.194 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CAUTIN | CHOLCHOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060085-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RAPAHUE, CHOL CHOL (RES.DOH N°1012/2023) | N | 29356.388 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | CHOLCHOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060088-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH | A | 767079.025 | 303799.352 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Comuy, Pitrufquen (Glosa 13) | 2025-07-23 | 2027-01-14 | 46.95 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060088-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH | A | 174438 | 51352.356 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Comuy, Pitrufquen | 2025-08-06 | 2027-01-28 | 48.88 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060090-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | A | 844344.844 | 156600.751 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica (Glosa 13) | 2025-07-30 | 2027-07-20 | 28.89 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060090-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | A | 181500 | 118680.457 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica | 2025-08-08 | 2027-07-29 | 31.68 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060092-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | A | 304356.28 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | 2025-12-29 | 2028-04-17 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060092-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | A | 112684 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y AmpliacIón Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | 2026-08-31 | 2028-12-18 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060092-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | N | 9076 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO | 2026-01-01 | 2026-12-28 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060092-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | N | 94528.11 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060092-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | N | 7249.89 | 2149.89 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060094-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, COMUNA FREIRE (RES. DOH N°1012/2023) | A | 922974 | 131195.005 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire (Glosa 13) | 2024-11-25 | 2026-07-04 | 83 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060094-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, COMUNA FREIRE (RES. DOH N°1012/2023) | A | 268441.463 | 92846.186 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire | 2025-03-27 | 2026-09-18 | 65.41 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060096-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | N | 618872 | 100020.043 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | 2026-01-06 | 2027-12-27 | 2.79 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060096-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | N | 202535 | 17437.189 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | 2026-01-28 | 2028-01-18 | 11.39 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060096-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | N | 5076.549 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060096-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | N | 1376.307 | 1376.307 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE PERITOS TASADORES SSR AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | A | 298366.624 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas (Glosa 13) | 2025-12-23 | 2027-06-16 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | A | 99009.345 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060098-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | A | 243208 | 70886.932 | 1. OBRAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun | 2025-03-27 | 2026-09-18 | 72.44 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060098-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | A | 366472.511 | 235706.43 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun (Glosa 13) | 2024-10-30 | 2026-06-05 | 96.29 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060099-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | A | 275947.06 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema SSR Caupolican Tranaman, Puren | 2025-12-30 | 2028-04-18 | 0 | MALLECO | PUREN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060099-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | A | 136000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolicán Tranaman, Puren | 2025-05-30 | 2027-09-17 | 0 | MALLECO | PUREN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060101-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | A | 281825 | 174034.88 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas (Glosa 13) | 2024-11-06 | 2026-04-30 | 90.5 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060101-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | A | 246792.371 | 89903.977 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas | 2025-04-22 | 2026-10-14 | 63.68 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40061077-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 159000 | 76277.662 | 1. OBRAS | Conservacion SSR Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 2025-10-06 | 2026-04-04 | 75 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40061077-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 51651.545 | 49279.066 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la inspeccion fiscal SSR Conservacion Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 2025-10-16 | 2026-04-14 | 97.22 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40062692-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CAUTIN. REG. DE LA ARAUCANIA | A | 507402.599 | 493968.581 | 1. OBRAS | Conservacion Sistema APR Chihuimpilli, comuna de Freire, Region de La Araucania | 2025-10-02 | 2026-05-30 | 89 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40062692-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CAUTIN. REG. DE LA ARAUCANIA | A | 141000 | 79625.027 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservacion SSR Chihuimpilli, Comuna de Freire, Región Araucanía | 2025-10-13 | 2026-06-10 | 77.33 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40063516-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS | A | 1057435.592 | 258000.38 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 2025-08-12 | 2027-08-02 | 27.73 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40063516-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS | A | 185624.83 | 66970.403 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 2025-08-29 | 2027-08-19 | 35.29 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40063859-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIAION SSR SAN RAMON PADRE LAS CASAS | A | 303497 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 2026-11-30 | 2028-05-23 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40063859-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIAION SSR SAN RAMON PADRE LAS CASAS | A | 100000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 2026-11-30 | 2028-05-23 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40064437-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN | N | 340892.341 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | 2026-01-16 | 2027-01-11 | 18.72 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40064437-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN | N | 162677.233 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | 2026-01-28 | 2027-01-28 | 26.52 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40066508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL | A | 771926.482 | 416510.886 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | 2025-10-30 | 2027-10-20 | 23.16 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40066508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL | A | 223149 | 96640.964 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | 2025-11-19 | 2027-11-09 | 22.35 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40066710-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA | N | 560783.04 | 59814.453 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANIA | 2026-01-16 | 2027-01-16 | 20 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40066710-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA | N | 165589 | 31130.936 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-01-16 | 2027-01-16 | 28.22 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40066766-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN ARAUCANÍA | A | 75901.176 | 75770.601 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Obra Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | 2025-10-06 | 2026-04-04 | 100 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40067281-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | A | 1999999.95 | 791507.832 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 2025-07-11 | 2027-10-29 | 28.77 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40067281-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | A | 462229 | 92963.643 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 2025-07-15 | 2027-11-02 | 35.25 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40067301-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | A | 200000.006 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Region de La Araucania | 2025-12-29 | 2027-06-22 | 0 | MALLECO | COLLIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40067301-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | A | 80862 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | MALLECO | COLLIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40071425-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA SERVICIO SANITARIO RURAL COLICURA, COMUNA DE PUREN | A | 189999.584 | 57417.434 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia SSR Colicura (Huitranlebu), Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 2025-05-06 | 2025-11-02 | 100 | MALLECO | PUREN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 282 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | 2023-09-30 | 2025-08-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 334 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | 2023-08-22 | 2025-07-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2700 | 0 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | 2023-09-30 | 2025-08-20 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2960 | 0 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | 2023-08-22 | 2025-07-26 | 97.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 0 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | 2024-01-12 | 2025-08-15 | 90.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 0 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | 2024-01-15 | 2025-08-09 | 96.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 54116 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Habilitación Captaciones Cabo Blanco, Valdivia | 2025-06-05 | 2025-11-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 0 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | 2024-01-15 | 2024-12-20 | 92.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 48192.6 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL CARDO-CERRILLOS, PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2024-01-15 | 2025-10-20 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 39645 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Puquiñe, Lanco | 2024-01-15 | 2025-10-23 | 81.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 0 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 92.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 0 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA, PAILLACO, REGION DE LOS RIOS | 2024-01-15 | 2025-11-13 | 89 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40029728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | A | 117816.258 | 117816.258 | 1. OBRAS | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 2022-08-27 | 2024-12-29 | 100 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40036418-0 | EJECUCION | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | N | 1004061 | 354102.908 | 1. OBRAS | REPOSICION SSR EL YECO MARIQUINA | 2026-01-22 | 2026-12-18 | 26.4 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40036418-0 | EJECUCION | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | N | 132000 | 5955.525 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | 2026-03-31 | 2027-05-25 | 3.5 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40046526-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | A | 21900 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | 2024-03-13 | 2025-12-30 | 98.05 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40046526-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | A | 1990 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyectos Construcción del servicio de agua potable rural de Mariquina, comuna de Futrono, región de Los Ríos | 2024-03-13 | 2025-12-30 | 0 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40048239-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | A | 20150 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 2024-03-26 | 2026-01-14 | 89.3 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40048239-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | A | 1798 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 2024-03-26 | 2026-01-14 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40048239-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | N | 10000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049790-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | A | 675522 | 107444.727 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B LAGO RANCO | 2025-01-16 | 2025-12-12 | 94.2 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049790-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | A | 46976.13 | 45984.467 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B | 2025-03-04 | 2026-02-08 | 99.54 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40051838-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | A | 1859610 | 727833.647 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | 2024-10-04 | 2026-01-27 | 86.4 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40051838-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | A | 132486 | 76503.872 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | 2025-01-09 | 2026-05-04 | 89.17 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40052374-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | A | 3986 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | 2024-08-30 | 2025-10-24 | 100 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40052374-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | A | 11160 | 8697.743 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR LA LUMA LOS LAGOS | 2025-01-15 | 2025-11-08 | 84.69 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40052444-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | A | 67572 | 21209.905 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUIFCO MARIQUINA | 2025-01-11 | 2025-12-30 | 96.3 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40054050-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | A | 21599.962 | 3026.924 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 2024-06-12 | 2026-02-14 | 98.9 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40054050-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | A | 33493 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 2024-08-29 | 2026-02-01 | 93.5 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40054694-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | A | 1902000 | 623543.318 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SSR MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES CORRAL | 2025-05-27 | 2026-04-01 | 63 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40054694-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | A | 165797.039 | 68772.738 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES | 2025-07-31 | 2026-05-27 | 70.5 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060073-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023) | A | 4909 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 2024-12-31 | 2025-08-13 | 100 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060488-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SSR CHAMPEL COMUNA DE LA UNION | N | 30000 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHAMPEL, LA UNION (Etapa Diseño) | 2026-06-01 | 2027-11-23 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060493-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SSR TRINGLO A COMUNA DE LAGO RANCO | N | 11850 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRINGLO A y LA ENSENADA LAGO RANCO (Estudio Hidrogeológico) | 2026-05-25 | 2026-11-21 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060495-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SSR ENSENADA COMUNA DE LAGO RANCO | N | 11850 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRINGLO A y LA ENSENADA LAGO RANCO (Estudio Hidrogeológico) | 2026-05-25 | 2026-11-21 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060512-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SSR LLONGAHUE COMUNA DE PANGUIPULLI | N | 11850 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLONGAHUE, PANGUIPULLI (Estudio Hidrogeológico) | 2026-06-01 | 2026-11-21 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060570-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR LA TRACA COMUNA MAFIL | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TRACA, COMUNA MAFIL | 2026-07-16 | 2027-07-11 | 0 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060570-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR LA TRACA COMUNA MAFIL | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TRACA, COMUNA MAFIL | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40061340-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ISABEL Y BOQUIAL COMUNA DE RIO BUENO RIO BUENO | N | 25000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ISABEL BOQUIAL Y LOS AZADORES, COMUNA RÍO BUENO | 2026-11-01 | 2029-05-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40061340-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ISABEL Y BOQUIAL COMUNA DE RIO BUENO RIO BUENO | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ISABEL BOQUIAL Y LOS AZADORES, COMUNA RÍO BUENO | 2026-11-01 | 2029-01-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40061340-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ISABEL Y BOQUIAL COMUNA DE RIO BUENO RIO BUENO | N | 8628 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40061341-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO LAGO RANCO | N | 25000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO | 2026-11-01 | 2028-07-01 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40061341-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO LAGO RANCO | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO | 2026-11-01 | 2028-07-01 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40061341-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO LAGO RANCO | N | 1579 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40061370-0 | DISEÑO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE NIEBLA-LOS MOLINOS, VALDIVIA | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramierto del SSR de Niebla-Los Molinos | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40065006-0 | DISEÑO | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA | A | 130155.55 | 20431.721 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS VALDIVIA | 2025-10-23 | 2027-06-15 | 29.5 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40065288-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS FUTRONO | A | 1249807.772 | 223266.082 | 1. OBRAS | Construccion SSR Cerrillos, Futrono | 2025-10-07 | 2026-12-01 | 4.97 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40065288-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS FUTRONO | A | 233454 | 79467.589 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Construccion SSR Cerrillos, Futrono | 2025-11-10 | 2027-01-04 | 29.9 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40065312-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE CUESTA SOTO-FILUN VALDIVIA | A | 97350 | 17956.379 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción SSR Cuesta Soto- Filun Valdivia | 2025-06-25 | 2027-01-01 | 22.7 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40065346-0 | DISEÑO | AMPLIACION SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA MARIQUINA | A | 84200 | 36974.095 | 2. ESTUDIOS | Diseño Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Mariquina, Mariquina | 2025-11-06 | 2027-05-15 | 22.4 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066092-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLASCAHUE LOS LAGOS | A | 8400 | 8400 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico Grupo 5 SSR Llascahue - SSR Alto Las Quemas | 2025-08-26 | 2026-02-02 | 100 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066093-0 | PREFACTIBILIDAD | ESTUDIO SSR PURRIÑE COMUNA LAGO RANCO | A | 10162.6 | 10162.6 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico Grupo 1 SSR Purriñe - SSR Mayay | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 65 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066094-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SSR EL TALLO COMUNA DE LANCO | N | 11900 | 7639.8 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico Grupo 6 SSR El Tallo-SSR Antilhue Alto Lanco | 2026-01-05 | 2026-06-14 | 30 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066098-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ALTO LAS QUEMAS FUTRONO | A | 7000 | 7000 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico Grupo 5 SSR Llascahue - SSR Alto Las Quemas | 2025-08-26 | 2026-02-02 | 100 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066099-0 | PREFACTIBILIDAD | INSTALACION SSR CIRUELO COMUNA DE LOS LAGOS | A | 9412.9 | 9412.9 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico Grupo 2 SSR Los Ciruelos - SSR Santa Carla | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 65 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066101-0 | PREFACTIBILIDAD | ESTUDIO SSR HUEIMA COMUNA DE LANCO | A | 9371.25 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico Grupo 3 SSR Hueima - SSR Huane | 2025-09-08 | 2026-02-15 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066102-0 | PREFACTIBILIDAD | ESTUDIO SSR HUANE COMUNA DE LANCO | A | 9371.25 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico Grupo 3 SSR Hueima - SSR Huane | 2025-09-08 | 2026-02-15 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066103-0 | PREFACTIBILIDAD | ESTUDIO SSR HUICHAHUE COMUNA DE PAILLACO | A | 10204.25 | 10204.25 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 SSR Huichahue - SSR Los Silos | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 100 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066105-0 | PREFACTIBILIDAD | ESTUDIO SSR LOS SILOS COMUNA DE PAILLACO | A | 10204.25 | 10204.25 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 SSR Huichahue - SSR Los Silos | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 100 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066106-0 | PREFACTIBILIDAD | ESTUDIO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO | N | 18601 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS | 2026-07-01 | 2026-05-26 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066108-0 | PREFACTIBILIDAD | -- ESTUDIO SSR ANTILHUE ALTO COMUNA DE LANCO | N | 13566 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico Grupo 6 SSR El Tallo-SSR Antilhue Alto Lanco | 2026-01-05 | 2026-06-14 | 30 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066109-0 | PREFACTIBILIDAD | ESTUDIO SSR SANTA CARLA COMUNA DE LOS LAGOS | A | 9412.9 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico Grupo 2 SSR Los Ciruelos - SSR Santa Carla | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 65 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066177-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA VALDIVIA | N | 1050000 | 52937.983 | 1. OBRAS | Construccion SSR Rincon de la Piedra, Valdivia | 2026-01-22 | 2027-03-18 | 2.6 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066177-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA VALDIVIA | N | 141500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Construccion SSR Rincon de la piedra, Valdivia | 2026-03-31 | 2027-05-25 | 2.6 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40066447-0 | DISEÑO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL FOLILCO, LOS LAGOS | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE FOLILCO, LOS LAGOS (ETAPA DISEÑO) | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068357-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINCUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI | A | 94023 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Servicio de Agua Potable Rural Ko Wincul Pucura Comuna de Panguipulli | 2025-06-05 | 2027-01-26 | 12.2 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068428-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PAMPA NEGRON LA UNIÓN | A | 1217855.464 | 339929.52 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | 2025-08-06 | 2026-09-30 | 46.57 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068428-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PAMPA NEGRON LA UNIÓN | A | 242181 | 99842.237 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Pampa Negron, La Unión | 2025-09-08 | 2026-11-02 | 46.9 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068446-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CALCURRUPE BAJO LAGO RANCO | A | 1174692 | 115242.036 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO | 2025-08-11 | 2026-12-04 | 30.6 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068446-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CALCURRUPE BAJO LAGO RANCO | A | 277268.471 | 79563.64 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Calcurrupe Bajo, Lago Ranco | 2025-10-06 | 2027-01-29 | 29.7 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068450-0 | EJECUCION | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MEHUÍN BAJO MARIQUINA | N | 25000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068450-0 | EJECUCION | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MEHUÍN BAJO MARIQUINA | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACION MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068450-0 | EJECUCION | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MEHUÍN BAJO MARIQUINA | N | 5000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068452-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | A | 1050000 | 209482.81 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | 2025-11-25 | 2027-03-20 | 10.82 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068452-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | N | 258635 | 47682.661 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | 2026-01-21 | 2027-05-16 | 5.95 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068474-0 | EJECUCION | AMPLIACION APR CRUCERO COMUNA DE RIO BUENO | A | 31500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Crucero, Rio Bueno | 2025-07-28 | 2026-12-20 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068474-0 | EJECUCION | AMPLIACION APR CRUCERO COMUNA DE RIO BUENO | N | 55000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068484-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSR RUNCA LINGUENTO COMUNA DE MAFIL | N | 1050000 | 338368.046 | 1. OBRAS | Ampliacion y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafil | 2026-01-13 | 2027-05-08 | 11.1 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40068484-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSR RUNCA LINGUENTO COMUNA DE MAFIL | N | 151558.1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafíl | 2026-05-25 | 2027-09-17 | 0 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40069176-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SSR EL TREBOL COMUNA DE LOS LAGOS | A | 127311.764 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO CONSTRUCCIÓN SSR EL TRÉBOL, LOS LAGOS | 2025-11-10 | 2027-04-24 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40069682-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SSR ROFUCO BAJO COMUNA LA UNION | N | 30000 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ROFUCO BAJO LA UNION (Etapa Diseño) | 2026-05-29 | 2027-11-20 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40070779-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR LOCALIDADES DE DAGLIPULLI, CHAQUEAN, TRES VENTANAS, CENTINELA, LA UNION | N | 6710 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40071198-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSR CONTRA CORONEL COMUNA RIO BUENO | N | 800000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SSR CONTRA CORONEL, RIO BUENO | 2026-03-27 | 2027-01-21 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40071198-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSR CONTRA CORONEL COMUNA RIO BUENO | N | 80000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Construcción SSR Contra Coronel | 2026-06-22 | 2027-04-18 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40071214-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR CUINCO COMUNA DE LA UNION | N | 25000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUINCO, LA UNIÓN | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40071214-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR CUINCO COMUNA DE LA UNION | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUINCO, LA UNIÓN | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40071214-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR CUINCO COMUNA DE LA UNION | N | 5861 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40071283-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA COMUNA RÍO BUENO | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA, COMUNA RÍO BUENO | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40071283-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA COMUNA RÍO BUENO | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA, COMUNA RÍO BUENO | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40071322-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR LAGO NELTUME COMUNA DE PANGUIPULLI | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAGO NELTUME, PANGUIPULLI | 2026-07-22 | 2027-09-15 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40071322-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR LAGO NELTUME COMUNA DE PANGUIPULLI | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAGO NELTUME, PANGUIPULLI | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40071492-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR NIEBLA LOS MOLINOS COMUNA DE VALDIVIA | N | 499539 | 0 | 1. OBRAS | HABILITACIÓN CAPTACIONES NIEBLA, VALDIVIA, TERCER LLAMADO | 2026-03-13 | 2026-10-09 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40073455-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR ROPULLI PICHIQUEMA COMUNA DE PAILLACO | A | 20000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40073455-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR ROPULLI PICHIQUEMA COMUNA DE PAILLACO | N | 25000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ROPULLI - PICHIQUEMA, PAILLACO | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40073455-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR ROPULLI PICHIQUEMA COMUNA DE PAILLACO | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ROPULLI - PICHIQUEMA, PAILLACO | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40073455-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR ROPULLI PICHIQUEMA COMUNA DE PAILLACO | N | 20000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40073840-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE RUTA 5 SUR PAILLACO | N | 30000 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RUTA 5 SUR, PAILLACO (Etapa Diseño) | 2026-06-26 | 2026-12-23 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40073851-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO COMUNA DE RÍO BUENO | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO | 2026-09-01 | 2027-11-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40073851-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO COMUNA DE RÍO BUENO | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40075308-0 | EJECUCION | AMPLIACION SSR LOS TAYOS ALTOS PANGUIPULLI | N | 180000 | 0 | 1. OBRAS | Sondaje SSR Los Tayos Altos Panguipulli | 2026-05-29 | 2026-11-25 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40075398-0 | DISEÑO | AMPLIACION SSR LLIFEN FUTRONO | N | 60000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO HABILITACION CAPTACION COMPLEMENTARIA SSR LLIFEN, FUTRONO | 2026-06-22 | 2026-12-19 | 0 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40017344-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | A | 1844432.113 | 403435.392 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 2025-09-16 | 2027-03-10 | 37 | OSORNO | OSORNO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40017344-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | A | 300000 | 83390.901 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco comuna de Osorno | 2025-10-20 | 2027-04-13 | 24 | OSORNO | OSORNO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40018524-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TOLQUIEN, COMUNA CURACO DE VELEZ | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Tolquien comuna de Curaco de Velez | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | CHILOE | CURACO DE VELEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40018524-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TOLQUIEN, COMUNA CURACO DE VELEZ | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal para la obra Construcción del Servicio Sanitario Rural de Tolquien comuna de Curaco de Velez | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | CHILOE | CURACO DE VELEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40019077-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Construccion Servicio Sanitario Rural Llanada Grande comuna de Cochamo Región de Los Lagos | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40019077-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Llanada Grande comuna de Cochamo Region de Los Lagos | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027914-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | A | 90 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 2022-11-22 | 2024-12-06 | 100 | CHILOE | CURACO DE VELEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 21416.591 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Quicavi-Pasaje 1, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 2025-09-18 | 2025-12-27 | 72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 2609.547 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 2019-11-28 | 2025-04-11 | 61.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 1253.5 | 626.749 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2024-10-15 | 82.95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 873.6 | 873.6 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2025-01-16 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 2053.667 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 2023-05-24 | 2025-09-08 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 436.8 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2024-12-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 711.225 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2020-10-29 | 2024-09-15 | 91.43 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 11998.438 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 2019-11-28 | 2025-04-11 | 67 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 7005.648 | 7005.648 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 2023-03-10 | 2025-10-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 12569.908 | 6746.998 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2024-10-15 | 91 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 4102.644 | 4102.644 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2025-01-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 21715.952 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 2023-05-24 | 2025-09-08 | 76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 28964.48 | 28964.48 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 2023-12-29 | 2026-03-06 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40029776-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | A | 5958 | 5957.084 | 1. OBRAS | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | 2023-09-10 | 2025-02-01 | 100 | CHILOE | PUQUELDON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033603-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | A | 652 | 651.425 | 1. OBRAS | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 2023-09-21 | 2024-09-15 | 100 | CHILOE | DALCAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033642-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | A | 2500000 | 454800.327 | 1. OBRAS | Construccion Servicio Sanitario Rural El Varal comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 2025-10-03 | 2027-03-27 | 17.06 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033642-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | A | 288217 | 64962.496 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable El Varal, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 2025-12-31 | 2027-06-24 | 13.16 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033644-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE QUIHUA 2 RIO YALE, COMUNA DE CALBUCO | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033644-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE QUIHUA 2 RIO YALE, COMUNA DE CALBUCO | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033650-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | A | 2125133 | 799572.142 | 1. OBRAS | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 2025-08-19 | 2027-02-10 | 62.1 | OSORNO | RIO NEGRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033650-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | A | 180000 | 62227.085 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 2025-10-20 | 2027-03-14 | 36.93 | OSORNO | RIO NEGRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40035576-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ISLA TAC COMUNA QUEMCHI | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Isla Tac comuna de Quemchi | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | CHILOE | QUEMCHI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40035576-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ISLA TAC COMUNA QUEMCHI | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Servicio Sanitario Rural de Isla Tac comuna de Quemchi | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | CHILOE | QUEMCHI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40035577-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI | A | 1308506 | 519713.983 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 2025-08-19 | 2026-08-14 | 64.92 | CHILOE | CHONCHI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40035577-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI | A | 221276 | 64975.074 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable Petanes, Comuna de Chonchi | 2025-11-06 | 2026-11-01 | 42.59 | CHILOE | CHONCHI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40038434-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | A | 1914613 | 542818.617 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos | 2025-10-28 | 2026-10-23 | 46.37 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40038434-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | A | 238509 | 48326.967 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche comuna de Cochamo | 2025-12-31 | 2026-12-26 | 29.85 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060209-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | A | 2500000 | 365285.337 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 2025-10-16 | 2027-04-09 | 9.97 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060209-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | A | 324399 | 50596.605 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 2025-12-31 | 2027-06-24 | 13.12 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060211-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO. | N | 30000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifca comuna de San Pablo | 2026-11-01 | 2027-07-01 | 0 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060211-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO. | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifca comuna de San Pablo | 2026-11-01 | 2027-07-01 | 0 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060211-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO. | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación AIF Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifca comuna de San Pablo | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060302-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHEQUIAN MATAO COMUNA DE QUINCHAO | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Chequian Matao comuna de Quinchao | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | CHILOE | QUINCHAO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060302-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHEQUIAN MATAO COMUNA DE QUINCHAO | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Servicio Sanitario Rural de Chequian Matao comuna de Quinchao | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | CHILOE | QUINCHAO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060861-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TIGRE COMUNA DE PALENA | N | 42369 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Tigre comuna de Palena | 2026-06-30 | 2027-04-16 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060919-0 | DISEÑO | -- INSTALACION SSR DE AGUA POTABLE EL LIMITE COMUNA DE FUTALEUFU | A | 350 | 69 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Diseño de Ingeniería SSR El Límite, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Palena, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PALENA | FUTALEUFU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060919-0 | DISEÑO | -- INSTALACION SSR DE AGUA POTABLE EL LIMITE COMUNA DE FUTALEUFU | N | 55070 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Limite, Comuna de Futaleufu, Región de Los Lagos. | 2026-07-01 | 2027-10-14 | 0 | PALENA | FUTALEUFU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060974-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS ANGELES (ISLA QUEHUI), COMUNA DE CASTRO | N | 32916 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Los Angeles (Isla Quehui) extensión Los Esteros Peldehue y San Miguel comuna de Castro | 2026-06-30 | 2026-10-28 | 0 | CHILOE | CASTRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40061294-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO | A | 273420 | 96294.639 | 1. OBRAS | Conservación Estanque Regulación SSR Polloico, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 2025-07-25 | 2026-02-20 | 95.44 | OSORNO | OSORNO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40061946-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE DE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO | A | 100000 | 26074.813 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERIA SSR DE AGUA POTABLE HUELECO QUILEN TRECAIMO Y PUFAYO COMUNA DE SAN PABLO | 2025-12-29 | 2027-02-02 | 17 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40062419-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | N | 820324 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Las Quemas Bajas comuna de Osorno Región de Los Lagos | 2026-03-10 | 2026-10-06 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40063550-0 | EJECUCION | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023) | A | 473523 | 62180.41 | 1. OBRAS | Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 2025-12-24 | 2026-06-22 | 42 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40063626-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | A | 158971 | 80185.721 | 1. OBRAS | Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 2025-07-25 | 2026-02-20 | 94.43 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40063854-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO (RES. DOH 1012/2023) | A | 605122.956 | 136256.61 | 1. OBRAS | Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 2025-10-03 | 2026-05-01 | 99.6 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40064742-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | A | 1999604 | 811319.986 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 2025-07-16 | 2026-08-10 | 69.02 | PALENA | CHAITEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40064742-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | A | 310867 | 104293.912 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 2025-09-03 | 2026-09-28 | 56.98 | PALENA | CHAITEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40065561-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE | A | 489760 | 292567.408 | 1. OBRAS | Conservación Estanque SSR Quetalco, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2025-09-25 | 2026-04-23 | 81.48 | CHILOE | DALCAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40066682-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL AUCHAC, COMUNA DE QUELLON | A | 95844 | 19710.291 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Auchac comuna de Quellón | 2025-07-24 | 2026-08-28 | 50 | CHILOE | QUELLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40066742-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | A | 68278 | 16578.966 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Villa Quinchao comuna de Quinchao | 2025-06-06 | 2026-07-11 | 50 | CHILOE | QUINCHAO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40067254-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI | N | 277500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación G3-2024 SSR Curamó, Comuna de Ancud y SSR Lliuco, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40067937-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | N | 200448 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Pozo Servicio Sanitario Rural de Mocopulli Comuna de Dalcahue | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 0 | CHILOE | DALCAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40067950-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR TRUMAO, COMUNA DE SAN PABLO | A | 700839 | 420696.08 | 1. OBRAS | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Trumao comuna de San Pablo | 2025-09-25 | 2026-05-23 | 76.29 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40067994-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGONI, COMUNA DE QUEILEN | A | 73710 | 20044.988 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Agoni comuna de Queilen | 2025-11-27 | 2027-01-01 | 17 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40068499-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL HUAYUN, COMUNA DE CALBUCO | N | 307449 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Servicio Sanitario Rural Huayun comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 2026-02-26 | 2026-09-24 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40069343-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA | A | 33253 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Tegualda, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | 2025-07-16 | 2025-12-08 | 68.61 | LLANQUIHUE | FRESIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40069406-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA DE PALENA | A | 350 | 69.001 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Diseño de Ingeniería SSR El Límite, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Palena, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40069406-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA DE PALENA | N | 68000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Palena, Comuna de Palena, Región de Los Lagos. | 2026-06-01 | 2027-10-01 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40069451-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Carelmapu comuna de Maullín | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40069451-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu comuna de Maullín | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40069454-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE LELBUN EXTENSIÓN VILLA EL LAGO, COMUNA QUEILEN | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Lelbun extensión Villa El Lago comuna de Queilen | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40069454-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE LELBUN EXTENSIÓN VILLA EL LAGO, COMUNA QUEILEN | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Lelbun extensión Villa El Lago comuna de Queilen | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40069457-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHIFIN EL MORO, COMUNA RIO NEGRO | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifin El Moro comuna de Río Negro | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | OSORNO | RIO NEGRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40069457-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHIFIN EL MORO, COMUNA RIO NEGRO | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifin El Moro comuna de Río Negro | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | OSORNO | RIO NEGRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40069912-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE POLIZONES, COMUNA DE FRESIA | A | 291984 | 48212.32 | 1. OBRAS | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Polizones, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | 2025-10-15 | 2026-05-13 | 16.74 | LLANQUIHUE | FRESIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40069973-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS CRUCERO PURRANQUE | N | 132733 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANITARIO DE RECOLECCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO COMUNA DE PURRANQUE | 2026-03-10 | 2027-10-26 | 0 | OSORNO | PURRANQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40069999-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHOPE CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO | A | 480846 | 330566.459 | 1. OBRAS | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Chope Chechil, comuna de Calbuco | 2025-10-18 | 2026-05-16 | 94.6 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40071943-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LECHAGUA, COMUNA DE ANCUD | N | 15000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Lechagua comuna de Ancud | 2026-09-01 | 2028-01-01 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40071954-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural Isla Tranqui comuna de Queilen | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40071954-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural Isla Tranqui comuna de Queilen | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40071961-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TORREON, COMUNA DE LOS MUERMOS | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Torreón comuna de Los Muermos | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40071961-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TORREON, COMUNA DE LOS MUERMOS | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Servicio Sanitario Rural de El Torreón comuna de Los Muermos | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40072805-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ASTILLEROS PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE | N | 171139 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Servicio Sanitario Rural de Astilleros Punahuel, Comuna de Dalcahue | 2026-02-25 | 2026-08-24 | 4.04 | CHILOE | DALCAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40078313-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PILMAIQUEN, COMUNA DE PUYEHUE | N | 32000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Pilmaiquen comuna de Puyehue | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40078313-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PILMAIQUEN, COMUNA DE PUYEHUE | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Pilmaiquen comuna de Puyehue | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40079567-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE HORNOPIREN, COMUNA DE HUALAIHUE | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Hornopiren comuna de Hualaihué | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40079569-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL NUEVA BRAUNAU, COMUNA DE PUERTO VARAS | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico y Geofisico para el Servicio Sanitario Rural de Nueva Braunau comuna de Puerto Varas | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40079570-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHUCAHUA, COMUNA DE CALBUCO | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Chucagua comuna de Calbuco | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40079573-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Servicio Sanitario Rural de La Chacra comuna de Castro | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | CHILOE | CASTRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40079573-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | N | 1000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto Conservación Servicio Sanitario Rural La Chacra comuna de Castro | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | CHILOE | CASTRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40079597-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA BARBARA, COMUNA DE CHAITÉN | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Santa Barbara comuna de Chaitén | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40079597-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA BARBARA, COMUNA DE CHAITÉN | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Santa Barbara comuna de Chaitén | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50000778-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE CRUCERO, COMUNA DE PURRANQUE | N | 11477 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Agua Potable de Crucero comuna de Purranque | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | OSORNO | PURRANQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50000893-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHICOLO EXTENSIÓN PUNTILLA PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUE | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pichicolo extensión Puntilla Pichicolo comuna de Hualaihué | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50000893-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHICOLO EXTENSIÓN PUNTILLA PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUE | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichicolo extensión Puntilla Pichicolo comuna de Hualaihué | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001309-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO DEL SSR OVEJERÍA BAQUEDANO, COMUNA DE OSORNO | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Baquedano Ovejería comuna de Osorno | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001313-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SSR CHIFÍN ALTO, COMUNA DE RÍO NEGRO | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Chifin Alto comuna de Río Negro | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | OSORNO | RIO NEGRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001323-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHAUQUEAR ALTO, COMUNA DE CALBUCO | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Chauquear Alto comuna de Calbuco | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001324-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL ESCUDO, COMUNA DE PUERTO OCTAY | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de El Escudo comuna de Puerto Octay | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001340-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLAICHA, COMUNA DE CALBUCO | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Llaicha comuna de Calbuco | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001342-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE QUENUIR COMUNA DE MAULLÍN | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Quenuir comuna de Maullín | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001343-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE RÍO LLOLLE, COMUNA DE QUELLÓN | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Rio Llolle, Comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 | CHILOE | QUELLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001355-0 | DISEÑO | CONSERVACION DE REDES DE DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS LAGOS | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción de Redes Distintos SSR Región de Los Lagos | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001360-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | N | 80000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001360-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001370-0 | EJECUCION | CONSERVACION DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE BAHIA PARGUA, COMUNA DE CALBUCO | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE BAHÍA PARGUA, COMUNA DE CALBUCO | 2026-10-01 | 2027-07-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001526-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE FORRAHUE, COMUNA DE OSORNO | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Forrahue comuna de Osorno | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001635-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE QUICAVI COMUNA DE QUEMCHI | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para el Mejoramiento y Ampliación del SSR Quicavi extensión Pasaje 1 comuna de Quemchi | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | CHILOE | QUEMCHI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE CAÑITAS RIO FRIO, COMUNA DE LOS MUERMOS | N | 80000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Cañitas Rio Frio comuna de Los Muermos | 2026-10-01 | 2028-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE CAÑITAS RIO FRIO, COMUNA DE LOS MUERMOS | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE CAÑITAS RÍO FRÍO, COMUNA DE LOS MUERMOS | 2026-10-01 | 2028-08-01 | 0 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 50001863-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PID PID COMUNA DE CASTRO | N | 33183 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Mecanica de Suelos para el Mejoramiento y Ampliación SSR Pid Pid comuna de Castro | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | CHILOE | CASTRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40029138-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE | A | 1800000 | 277892.992 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVCICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE COMUNA DE COYHAIQUE | 2025-12-30 | 2028-06-17 | 4.96 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40029138-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE | N | 170675.66 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción SSR Pampa Bahamonde Comuna de Coyhaique | 2026-05-29 | 2028-11-14 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40031161-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | A | 818803.612 | 320519.947 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 2025-03-18 | 2026-08-10 | 79.02 | AYSEN | AYSEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40031161-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | A | 152257.6 | 96891.2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 2025-03-20 | 2026-08-12 | 84 | AYSEN | AYSEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40031165-0 | EJECUCION | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | A | 1955950 | 514729.842 | 1. OBRAS | Reposición Servicio Sanitario Rural Río Tranquilo, Comuna Río Ibáñez | 2023-10-05 | 2026-03-23 | 80.16 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40031165-0 | EJECUCION | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | A | 269955.06 | 121948.9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | 2024-01-18 | 2026-04-07 | 100 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40039032-0 | EJECUCION | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE COMUNA DE COCHRANE | 2026-05-05 | 2030-01-14 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40039032-0 | EJECUCION | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | N | 92560 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | 2026-06-30 | 2029-03-16 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40048303-0 | EJECUCION | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS COMUNA DE COYHAIQUE | 2026-06-05 | 2028-03-26 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40048303-0 | EJECUCION | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | N | 73593.698 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS COMUNA DE COYHAIQUE | 2026-06-08 | 2028-03-29 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40049003-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ELENA - LAS LIEBRES, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SSR SANTA ELENA-LAS LIEBRES COMUNA DE COYHAIQUE | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40049003-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ELENA - LAS LIEBRES, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1103 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SSR SANTA ELENA-LAS LIEBRES COMUNA DE COYHAIQUE | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054071-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | N | 1500000 | 317440.749 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 2026-01-13 | 2028-03-03 | 8.27 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054071-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | N | 116382 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054082-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | A | 1299999.28 | 579397.574 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 2025-09-05 | 2027-08-26 | 37 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054082-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | A | 375628.917 | 125209.635 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 2025-09-29 | 2027-07-21 | 27 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059708-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | N | 105584 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR MELINKA PROVINCIA DE AYSEN COMUNA DE LAS GUAITECAS REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 2026-08-01 | 2029-12-01 | 0 | AYSEN | GUAITECAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059708-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | 2026-10-27 | 2030-02-08 | 0 | AYSEN | GUAITECAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059709-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | A | 1340000 | 359935.816 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE | 2025-07-23 | 2027-03-15 | 35 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059709-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | A | 449904 | 122700.9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | 2025-12-23 | 2027-08-15 | 15 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059762-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | N | 350000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | 2026-06-04 | 2029-05-19 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059762-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | N | 55802.666 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | 2026-09-04 | 2029-08-19 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059762-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | N | 3000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40061225-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITAR VIVIANA NORTE, COMUNA DE AYSÉN | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones 2026 SSR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40061225-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITAR VIVIANA NORTE, COMUNA DE AYSÉN | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SSR VIVIANA NORTE COMUNA DE AYSEN | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40061225-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITAR VIVIANA NORTE, COMUNA DE AYSÉN | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SSR VIVIANA NORTE COMUNA DE AYSEN | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40061225-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITAR VIVIANA NORTE, COMUNA DE AYSÉN | N | 3000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL AÑO 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40077089-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL ENSENADA VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 454348 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL ENSENADA VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 50000702-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 541588 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 50000777-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO CASTILLO COMUNA IBAÑEZ | N | 422872 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO CASTILLO, COMUNA DE IBAÑEZ | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | TORTEL, RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 50001641-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA TORTEL COMUNA DE TORTEL | N | 348502 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA TORTEL COMUNA DE TORTEL | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | CAPITAN PRAT | TORTEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | A | 62974.801 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Servicio Sanitario Rural Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas, 2do. Llamado | 2024-12-31 | 2026-05-28 | 90 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | A | 7171649 | 2569811.485 | 1. OBRAS | Reposición y Ampliación de Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 3er. Llamado | 2025-05-13 | 2026-11-04 | 55.3 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | A | 611889 | 137528.681 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 2do llamado | 2025-06-13 | 2026-12-05 | 60.1 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070133-0 | EJECUCION | CONSERVACION N SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA RENOVAL, COMUNA DE NATALES, 2025 | A | 28451.939 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Villa Renoval, Comuna de Natales, 2025 | 2025-07-21 | 2025-12-18 | 100 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40071261-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUNTA DELGADA, COMUNA DE SAN GREGORIO, REGIÓN DE MAGALLANES | A | 107250.833 | 107250.833 | 1. OBRAS | Conservación Servicio Sanitario Rural Punta Delgada, comuna de San Gregorio, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2025 | 2025-09-16 | 2026-01-21 | 100 | MAGALLANES | SAN GREGORIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40072824-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA | N | 204791.139 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Alcantarillado y Agua Potable Villa Tehuelches, comuna Laguna Blanca, 3er Llamado | 2026-03-09 | 2026-08-06 | 0 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA
02 | 0222 | Arquitectura | Arica y Parinacota | 40029750-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | A | 96200 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | 2025-08-08 | 2027-08-03 | 10 | ARICA | ARICA
02 | 0222 | Arquitectura | Valparaíso | 30453829-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | A | 817296 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESTAURACION ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAISO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0222 | Arquitectura | Valparaíso | 30453829-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | A | 45000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIO DE SEGURIDAD RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA 2025 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0222 | Arquitectura | Valparaíso | 30453829-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 333318.963 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DEL ASCENOSR ARTILLERÍA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 70 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0222 | Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | EJECUCION | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | A | 0.358 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0222 | Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | EJECUCION | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | A | 45000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA OBRA RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 2024-01-01 | 2025-03-29 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0222 | Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | EJECUCION | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | N | 312262 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0222 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | A | 113.96 | 113.96 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 10) | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0222 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | A | 95478.04 | 20243.883 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 11) | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0222 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | A | 5948 | 5630.17 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | 2014-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0222 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | N | 6739491 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | 2026-01-22 | 2028-02-11 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0222 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | N | 258971 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 - TÉRMINO DE OBRAS INCONCLUSAS | 2026-06-30 | 2028-07-19 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0222 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | N | 10029.12 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO ARBITRAJE AVLA GAM2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0222 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40061364-0 | EJECUCION | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA | A | 3416196 | 1572521.413 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2025 ETAPA 1 | 2025-09-04 | 2026-09-04 | 39 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0222 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40061364-0 | EJECUCION | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA | A | 172392 | 11141.375 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2025, ETAPA 1 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 33.33 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0222 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40068114-0 | EJECUCION | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | A | 1868773 | 1729067.133 | 1. OBRAS | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEMENTERIO GENERAL SANTIAGO | 2025-10-22 | 2026-04-25 | 98 | SANTIAGO | RECOLETA
02 | 0222 | Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40070417-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SITIO DE MEMORIA HORNOS DE LONQUEN | A | 113050 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CONTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SITIO DE LA MEMORIA LONQUEN | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | MAIPO | SAN BERNARDO
02 | 0222 | Arquitectura | Aysén | 40021160-0 | DISEÑO | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | A | 16600 | 16600 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS COCHRANE | 2023-11-23 | 2026-01-01 | 100 | AYSEN, CAPITAN PRAT | AYSEN, COCHRANE
02 | 0223 | Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | A | 0.001 | 0 | 1. OBRAS | VI-PLA-13 SERVICIO DE SEGURIDAD PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA RM | 2024-10-25 | 2025-09-04 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0234 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40070116-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 916297 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40070116-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 110000 | 1464.529 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40070116-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 220000 | 93618.922 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CAD AÑO 2026 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40070116-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 500000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales Granulares para Operaciones CAD Año 2026 Vialidad XV Arica y Parinacota | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40070116-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 289000 | 12376 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ARRIENDO MAQUINARIA APOYO FAENAS CAD AÑO 2026 VIALIDAD XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Arica y Parinacota | 40070116-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1314099 | 50069.25 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | INSUMOS CAD 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | A | 53550 | 14726.25 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Tarapaca CAD: Arriendo de Camión Aljibe ID:1024-35-LE25 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | A | 190915 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | A | 118151.944 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Suministro de Emulsión Asfáltica de quiebre lento CSS-1H para las rutas 15-CH, A-40, A-555, A-514, A-645 y A-703, ID:1024-23-LP25 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | A | 41003.519 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá CAD: Suministro de Emulsión Imprimante para las Rutas A-400, A402, A-456 y A-715, para el uso en faenas de la Administración Directa en Caminos de las Provincias de Iquique y Tamarugal, ID 1024-38-LP25 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | A | 349820 | 149146.813 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá Maquinaria: Combustible maquinarias, DRV Tarapacá 2025-2026. | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 75000 | 3491.23 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 186829.926 | 182903 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición barreras hormigón CAD, ID: 1024-52-LP25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 37488.941 | 37488.941 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición barreras metálicas varias rutas Plan CAD, ID: 1024-58-LP25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 593700 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición material granular (varias rutas) DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 29700 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición suministro agua industrial (varias rutas) DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 95800 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición suministro barreras metálicas (varias rutas) DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 307900 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición suministro emulsión CSS-1H (varias rutas) DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 110000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición suministro estabilizador iónico (varias rutas) DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 72931.743 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición suministro imprimante (varias rutas) DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 366000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición suministro pinturas y microesferas (varias rutas) DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 36400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición suministro pre mezcla asfáltica (varias rutas) DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 12000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición suministro señales verticales (varias rutas) DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 22000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición suministro tachas y pegamento (varias rutas) DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 248806.495 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición suministros y arriendos, DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 31500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Adquisición tubos corrugados HDPE, ID: | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 4998.238 | 4930.331 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá CAD: Compras Agiles Año 2026.- | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 11000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Compras menores (varias rutas) DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 4998.238 | 4998.238 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá CAD: Confección de Señalización Vial, la Adquisición de Suministro de 3 Rollos de papel adhesivo reflectante color amarillo verde limón flúor grado diamante y 2 rollos de papel adhesivo reflectante color verde grado alta intensidad, para de la Di | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 100000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Servicio arriendos maquinarias DRV 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 102867.548 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Suministro base granular camino A-715 km 0-5 ; ID: NUEVO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 67478.474 | 67478.474 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá CAD: Suministro de Material Granular, y su consecuente traslado y disposición entre el Km. 18 al 22, del Camino Público A-456 de tuición de la Dirección de Vialidad, Región de Tarapacá, ID 1024-37-LP25. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 20248.564 | 20248.564 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Suministro de mezcla asfáltica pre dosificada para operacines de bacheo, ID:1024-55-LP25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 176845.9 | 176845.9 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Suministro pinturas para contratos globales, ID:1024-53-LP25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 132000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD:Adquisición de Barreras Prefabricadas de Hormigón laterales simples tipo F, abatimientos y elementos reflectantes tipo captafaros, con su consecuente disposición, para la instalación de un sistema de pesaje en movimiento (WIM), en la Plaza de | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Tarapacá | 40070117-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | N | 65980.072 | 65980.072 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca Maquinaria: Insumos maquinaria nuevo llamado, ID:1024-48-LE25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | A | 1900128 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | A | 1015149.962 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Herramientas 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | A | 12709.404 | 12709.404 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL. CAD. 2025 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | A | 51405.8 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Suministro material granular OP 7.306.04F02 LIC; | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 100000 | 5787.074 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 51666.666 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Arena tipo B1-C1 Ruta B-247 LIC; 993-6-LE26 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 86407.453 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Arriendo Camión Aljibe ID; 993-14-LP26 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 88971.635 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Arriendo camión aljibe LIC; 993-13-LP26 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 80000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Arriendo dias maquina Camion Tracto con cama baja LIC; 993-4-LP26 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 83589.408 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cloruro de Magnesio para la OP Recebo Ruta IB-013 Prov. Loa S/E | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 14000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SUBDEPTO TUNELES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 12994.8 | 12994.8 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Emulsion tipo CSS-1H Ruta B-924 Comuna de Taltal LIC; 993-8-LE26 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 3360.56 | 1838.55 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Sacos de Hormigón 993-9-COT26 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 36025.822 | 36025.822 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Saldos Pendientes años 2025. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 124745.082 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio arriendo 60 dias Camion lechador Ruta B-924 B-247 Taltal LIC; 993-15-LP26 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 131197.5 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de arriendo 80 dias Maquina LIC; 993-9-LP26 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 140766 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo 80 dias maquina 3 Camiones aljibe 993-7-LP26 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 178644.113 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Suministro DE 310 toneladas emulsion Ruta B-247; 993-5-LP26 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Antofagasta | 40070118-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | N | 288228.795 | 87645.024 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL. CAD. 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Atacama | 40070119-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | A | 285425 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Atacama | 40070119-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | A | 895178.427 | 833 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Atacama | 40070119-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | A | 3887000 | 58793.39 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS CUADRILLA-TRATAMIENTO SIMPLE REGION DE ATACAMA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Atacama | 40070119-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | A | 600000 | 49016.865 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REGION DE ATACAMA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Atacama | 40070119-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | A | 500000 | 162480.821 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Atacama | 40070119-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | A | 700000 | 269787.102 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Atacama | 40070119-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | A | 1074506.659 | 334506.659 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Atacama | 40070119-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | A | 50000 | 3540.25 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE MAQUINARIA REGION DE ATACAMA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Atacama | 40070119-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | N | 3000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Coquimbo | 40070120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | A | 261591 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Coquimbo | 40070120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | N | 400000 | 138905.213 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CAD PROVINCIA DE CHOAPA VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Coquimbo | 40070120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | N | 1000000 | 84873.68 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CAD PROVINCIA DE ELQUI VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Coquimbo | 40070120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | N | 800000 | 6664 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CAD PROVINCIA DE LIMARI VIALIDAD REGIÓN DE COQUIMBO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Coquimbo | 40070120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | N | 75000 | 3387.208 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Coquimbo | 40070120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | N | 2000000 | 330098.39 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ARRIENDO HORAS MAQUINAS CAD VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Coquimbo | 40070120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | N | 500000 | 159.793 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD REGIONAL VIALIDAD REGIÓN DE COQUIMBO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Coquimbo | 40070120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | N | 580041 | 108291.626 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | COMBUSTIBLE CAD VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | A | 700198 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 90000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 614310 | 136830.414 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 ADMINISTRACIONM DIRECTA REGION DE VALPARAISO MATERIALES E INSUMOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 32430 | 21.97 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 COMBUSTIBLE CAMIONETAS CAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 699920 | 150246.537 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CAD REGION DE VALPARAISO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 300 | 71.06 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE PETORCA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE VALPARAISO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, ISLA DE PASCUA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 160 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, PROVINCIA DE LOS ANDES | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 500 | 98 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, PROVINCIA DE QUILLOTA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 300 | 100 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 100 | 23.5 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, PROVINCIA DE SAN FELIPE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 FIAR COMBUSTIBLE PROVINCIA MARGA MARGA, D.V. REGION DE VALPARAISO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 213400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 ISLA DE PASCUA CAD INSUMOS Y SUMINISTROS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 LABORATORIO REGIONAL VALPARAISO COMBUSTIBLE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 8000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 MAQUINARIA REGIONAL ARRIENDO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 296500 | 108601.304 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 MARGA MARGA CAD MATERIALES Y SUMINISTRO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 267603 | 24033.24 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 PETORCA CAD MATERIALES Y SUMINISTRO ARRIENDO MAQUINARIAS} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 232000 | 29232.348 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 PROVINCIA DE LOS ANDES CAD MATERIALES Y SUMINISTROS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 188830 | 110138.07 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 QUILLOTA CAD MATERIALES Y SUMINISTRO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 585900 | 150139.789 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 SAN ANTONIO CAD MATERIALES Y SUMINISTRO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 303160 | 4845.431 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 SAN FELIPE CAD MATERIALES Y SUMINISTRO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Valparaíso | 40070121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | N | 391939 | 19082.959 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2026 VALPARAISO CAD MATERIALES Y SUMINISTRO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 350000 | 97245.074 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Combustible para maquinarias y Equipos CAD, 1020-32-LR21 (Saldo) | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 95933.788 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Arriendo de Maquinaria, Equipo de Movimiento de Tierra. Licitación 1106-2-LQ24 (continuidad del ctto 403358) | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 193598 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 20917.552 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Continuidad de contrato de Arriendo de Maquinaria, Equipo de Movimiento de Tierra. Licitación 1106-2-LQ24 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 42729.502 | 41728.957 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo completo de Equipos de Asfalto, ID 1106-12-LP25, año 2025 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 183026.328 | 34909.424 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo completo de Equipos de Movimientos de tierra para Operaciones de Pavimentación y operaciones de emergencias, de la Dirección Regional de Vialidad Metropolitana ID 1106-22-LP25 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 46840.558 | 44440.431 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo de Equipos para Operaciones de Asfaltos en faenas de Conservación de la DVRM ID 1106-19-LP25 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 6879.997 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo de Maquina Hinca Pilotes OC 1106-107-SE25 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 6678.99 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo de Maquina, Equipo de Asalto, ID 1106-32-LQ23, año 2025 (continuación) | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 65102.732 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo de Maquinaria, para ser utilizado en operaciones que se ejecutan en la Red Vial de Caminos de Conservación y Administración Directa, de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana 2025 - OC 1106-37-SE25 - OC 1106-24-SE25 - OC 1106-3 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 3701.197 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo de Rodillo Liso Doble Tambor para Pavimentación con Asfalto, en Caminos Red Vial DVRM 2025 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 5585.678 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de arriendo Pavimentadora de Asfalto OC 1106-24-SE25 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | A | 320.356 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de arriendo Tractor Desbrozador para limpieza de faja caminos DVRM - OC 1106-93-TD25 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 100000 | 424.294 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 400000 | 268339.933 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Cordillera, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 400000 | 53563.94 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Chacabuco, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 361201.9 | 9592.959 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Maipo, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 400000 | 331947.965 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Melipilla, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 400000 | 49128.011 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Santiago, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 427028 | 399626.829 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Talagante, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 120 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Cordillera, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 120 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Chacabuco, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 120 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Maipo, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 120 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Melipilla, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 120 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Santiago, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 120 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Talagante, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 120 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Subdepartamento de Maquinaria DVRM, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Apertura FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Unidad de Laboratorio Regional DVRM, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 2083205.901 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato de Programación. ST. 31 CAD 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 150 | 57 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Cordillera, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 120 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Chacabuco, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 150 | 120 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Maipo, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 120 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Melipilla, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 150 | 88.009 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Santiago, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 120 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Talagante, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 120 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Subdepartamento de Maquinaria DVRM, año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 107.242 | 107.242 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago Efectuado de Propio Peculio, Programa CAD, AÑO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 57664.247 | 33317.12 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | servicio de arriendo comerc y arrdo maquinaria pesada OC 1106-181-SE25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 20525.854 | 20525.854 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de arriendo de Equipos de colocación de asfalto, Pavimentadora, y camión regador para caminos G-455, Romeral-Embalse El Yeso-Termas El plomo, Provincia de Cordillera. OC N°: 1106-7-TD26. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 51597.178 | 30839.556 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo de Equipos para faenas de asfalto, Provincias de Chacabuco y Talagante, Dirección Regional de Vialidad Metropolitana ID 11-06-1-LE26 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 95000 | 18219.723 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo de Maquinarias para faenas de Conservación y Administración Directa de la Dirección Regional de Vialidad Metropolitana ID 1106-5-LP26 OC 1106-26-SE26 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | N | 32130 | 23205 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de arriendo de un equipo autopropulsado o camión demarcador, para las operaciones de demarcación vial en los caminos de conservación y administración directa, de la dirección de vialidad región metropolitana . OC 1106-172-SE25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | A | 4309570.646 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de Conservación por Administración Directa St 31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | A | 538980 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 75000 | 5717.517 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 5039.65 | 1832.6 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 130 días de arriendo camión aljibe el cual se ocupara para apoyar trabajos de pavimentación a equipo Slurry 2, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región O´Higgins. Res. Adjudicación N° 1298/2024. Res. Contrato n° 12 de fecha 07 de enero de 2025. Sal | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 40000 | 8353.8 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 130 días de arriendo de camión aljibe, con una capacidad mínima de 15.000 lts., con sistema de riego, para apoyar en las labores de la Cuadrilla TSS; Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicación 572/2026. Res. Contratación 606 de f | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 38097.85 | 4812.36 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 130 días de arriendo de camión Tolva, Res. Adjudicaciónn° 327/2025, Contrato Res. (E) DRV O´Higgins N° 476 de fecha 19 de febrero de 2025. Saldo de la Contratación $38.097.850.- | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 22183.742 | 21114.646 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 180 días de arriendo camión aljibe para labores de recebo y reperfilado, CAD 2025, provincia de Colchagua. Res. Adjudicación 813/2025, Res. Contratación N° 954 de fecha 16 de abril de 2025. Saldo de la contratación $22,183,742,- | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 20000 | 2556.12 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 180 días de arriendo camión aljibe para labores de recebo y reperfilado,para la Provincia de Colchagua. Res. Adjudicación 591/2026, Res. Contratación N° 664 de fecha 10 de marzo de 2026. Monto contratado $38.341.800.- | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 40239.612 | 22131.787 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 60 días de arriendo Barredora autopropulsada para apoyo a los trabajos programados por la Administración Directa; Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicación n° 2466/2025. Res. Contratación n° 2581 de fecha 12 de noviembre de 2025 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 22491 | 11620.35 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 60 días de arriendo camión aljibe para apoyo en trabajos de las comunas de Litueche, la Estrella y Paredones, Vilidad Región de O´Higgins. Res. Adjudicacion n° 2684/2025. Res. Adjudicacion n° 2779 de fecha 03 de diciembre de 2025, Monto contratado $22.491 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 48433 | 19635 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 60 días de arriendo camión regador de asfalto (imprimador) para apoyo cuadrillas de asfalto; Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicación n° 1352/2025. Res. Contrato n° 1440 de fecha 16 de junio de 2025. Saldo de la contratación $4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 80325 | 12495 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 60 días de arriendo de terminadora de asfalto, para apoyo de los trabajo de mezcla asfaltica en caliente de las comunas de Litueche y la Estrella, Vialidad Región de O´Higgins, Res. Adjudicación n°1284/2025. Res. Contratación n° 1344 de fecha 06 de junio | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 10510 | 5950 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 60 días de arriendo retroexcavadora para apoyo a los trabajos programados por la Administración Directa de Provincia de Cardenal Caro, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicacion n° 2108/2025. Res. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 12376 | 12376 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 60 días de arriendo rodillo liso para trabajos en la Provincia de Cardenal Caro, Vialidad Región de O´Higgins. Res. Adjudicación n° 1330/2025. Res. Contratación n° 1468 de fecha 18/06/2025. Res. Aumento 2839/2025. Saldo de la contratación $12.376.000.- | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 7080.5 | 7080.5 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 7 días de arriendo de hincadora de postes de defensa para caminos de la Provincia de Cachapoal, Res. (e) DRV O´Higgins n° 2880 de fecha 15 de diciembre de 2025. Monto de la contratación $7.080.500.- | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 50000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Administración Directa Cachapoal | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 50000 | 17545.36 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Administración Directa Cardenal Caro | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 50000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Administración Directa Colchagua | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 50000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Administración Directa Oficina Regional | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 398000 | 217963.139 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Consumo de Combustible y Lubricantes Maquinaria | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 300000 | 183486.1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Suministros Cachapoal | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 600000 | 481462.911 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Suministros Colchagua | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 300000 | 180564.424 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Suministros Oficina Regional (Emulsiones, Gravilla, Polvo de Roca, etc.) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | O Higgins | 40070123-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | N | 500000 | 368872.972 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Suministros Provincia de Cardenal Caro | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Maule | 40070125-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | A | 587815 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Maule | 40070125-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | N | 55000 | 4287.514 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Maule | 40070125-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | N | 1021038.64 | 31038.64 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD ST31, Provincia de Cauquenes | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Maule | 40070125-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | N | 660000 | 49311.601 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD ST31, Provincia de Curicó | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Maule | 40070125-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | N | 1380000 | 2639.724 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD ST31, Provincia de Linares | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Maule | 40070125-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | N | 1370000 | 166284.65 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD ST31, Provincia de Talca | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Maule | 40070125-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | N | 1638744.264 | 397040.064 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CCBB y CAD ST31, Región del Maule | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Maule | 40070125-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | N | 1519644.111 | 269644.111 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Combustible TAE y Cupón electrónico, Región del Maule | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Ñuble | 40070126-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE | A | 212292 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Ñuble | 40070126-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE | N | 5000 | 3314.512 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Ñuble | 40070126-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE | N | 100000 | 11545.332 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Arriendo de Maquinaria para labores de AD - año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Ñuble | 40070126-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE | N | 400000 | 126754.049 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Combustible para la Administración Directa Región de Ñuble - 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Ñuble | 40070126-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE | N | 5442626 | 472645.138 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Materiales, herramientas e insumos para AD año 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | A | 85232.788 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Administración Directa 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | A | 601839 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 11000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición Barreras de Hormigón, Provincia Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 22269.235 | 22269.235 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición barreras doble onda y elementos de seguridad, Provincia Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 96000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ADQUISICION DE 2.000 M3 DE MATERIAL PETREO BAJO 2¿ PARA RECEBO GRANULAR EN CAMINO ¿CRUCE P-90-R (LAS HUELLAS) - CRUCE P-742¿ (CANIHUAL), PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 140000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ADQUISICIÓN DE 4.000 M3 DE MATERIAL PÉTREO BAJO 2¿ PARA RECEBOS GRANULARES ZONA NORTE, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 175000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ADQUISICIÓN DE 5.000 M3 MATERIAL PÉTREO BAJO 2¿ PARA RECEBOS GRANULARES ZONA CENTRO, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 165876 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de 5.000 m3 material pétreo bajo 2¿ para bacheo granular puesto en acopio norte, Pemerehue, Provincia Arauco 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 210000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de 5.000 m3 de material pétreo bajo 2" para bacheo granular puesto en acopio sur en Inspectoría de Cañete, Provincia Arauco 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 210000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de 5.000 m3 material pétreo bajo 2¿ para bacheo granular puesto en acopio centro, El Diezmo, Provincia Arauco 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 175000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ADQUISICIÓN DE 5.000 M3 MATERIAL PÉTREO BAJO 2¿ PARA RECEBOS GRANULARES ZONA SUR, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 49481.328 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de elementos prefabricados (cunetas, fosos, cajones), Provincia Arauco 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 1000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PREPARADO Y CEMENTO, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 9807 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de materiales para caminos y puentes (soldadura, pintura y clavicotes), Provincia Arauco 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 2800 | 743.738 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de pegamento tachas, e insumos de señales, Provincia Arauco 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 6000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ADQUISICIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES DE CUALQUIER TIPO, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 3510 | 3375.003 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de señales, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 114000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PIEZAS DE MADERA, DESTINADA A LA REPARACIÓN DE SUPERESTRUCTURA DE MADERA DE PUENTES, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 6000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ADQUISICIÓN DE TUBOS DE HDPE, PROVINCIA DE ARAUCO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 25767.084 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de tubos HDPE, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 2500 | 1677.9 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición diluyente Xilol, trabajos de demarcación, Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 277000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición mezclas asfálticas Caliboro El Maqui Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 283000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición mezclas asfálticas Coelemu Tomé Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 208000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición mezclas asfálticas Curihuillín Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 83000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición mezclas asfálticas El Rosal Lebu Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 268000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición mezclas asfálticas Florida Cancha La Rana Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 104000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición mezclas asfálticas La Punta Arauco Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 207000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición mezclas asfálticas Llancao La Rinconada Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 259000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición mezclas asfálticas Pangueco Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 272000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición mezclas asfálticas Paso Inferior Pte La Obra Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 174000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición mezclas asfálticas Pehuén Catribolí Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 247000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición mezclas asfálticas Pilpilco Los Alamos Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 104000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición mezclas asfálticas Ponotro Paicaví Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 1000 | 48.86 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Insumos menores AD Provincia Concpecion 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 16608 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Madera nativa para superestructura de puentes, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 1000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Servicio de recarga de cilindros de oxígeno y acetileno - Provincia de Arauco 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 18665.729 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Barreras Metálicas, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 133170.632 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Madera distintas escuadrías, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 180529 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Material Granular modalidad acopios, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 48760 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Material Granular para ruta Cruce Q-60-O - Las Vegas de Yumbel - Cruce Q-620 y ruta Cruce Q-544 - Cruce Q-606, Provincia Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 73140 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Material Granular para ruta Cruce Q-61 - San Jorge - Río Coreo, ruta Cruce Q-105 - Cruce Q-105 y ruta Cruce Q-34 - Pantanillo, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 48760 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Material Granular para ruta Cruce Q-652-O - Entre Puentes - Cruce Q-644 y ruta Cruce Q-780 - La Esperanza - Turquia, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 48760 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Material Granular para ruta Cruce Q-955 - Cruce Q-955 y ruta Cruce Q-615 - Cruce Q-561, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 45000 | 1955.646 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE RED VIAL NORTE, QUILACO, ALTO BIOBÍO, SANTA BÁRBARA, TUCAPEL, QUILLECO, ANTUCO, YUMBEL, CABRERO Y LOS ANGELES ID 1000-34-LE25 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 350000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de mezcla asfaltica Camino Q-865, Provincia Biobio, Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 20000 | 18706.8 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Microesferas de vidrio, labores de demarcación, Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 9735.502 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Señalización Vial, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 6137.723 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Tachas y Adhesivos para Tachas, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 48568.626 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Tubos HDPE, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 52360 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Vigas de Eucaliptus, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 168920.443 | 12875.681 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro emulsión imprimante y catiónica de quiebre lento CSS-1H, Región del Biobío 998-32-LP25 (Pagos 2026) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 60000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro Insumos Varios CAD, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 48600 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material granular modalidad en Planta Zona norte, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 12035.065 | 12029.472 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material granular modalidad en Planta Zona Sur, Provincia Biobío (1000-13-LE25) Pagos 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 48600 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material granular modalidad en Planta Zona Sur, Provincia de Biobío 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 44339.4 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo Camino Cruce N-320 - Paso Inferior Ruta 152 - Cruce O-330, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 40800 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo Cruce O-48-N - Cruce O-568 y Cruce Ruta 126 S - Paso Superior Ruta 158 - Paso Superior Ruta 158 - Cruce O-374, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 50838.585 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo Cruce O-48-N - El Retamo y Cruce O-48-N - Carabeo - Cruce O-420, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 58310 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo Cruce O-670 - Cerro Alto - Cruce O-666 y Cruce Q-652-O - Cruce O-702 y Cruce Q-60-O - Ateuco - Cruce O-772, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 28800 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo Cruce O-772 - Cruce O-724, Cruce O-680 - Cruce O-682 y en acopio Recinto Inspectoría de Hualqui, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 47980 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo Cruce Q-652-O - Cruce O-670, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 48000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo en acopio El Quillay, Florida, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 48000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo en acopio Enlace Penco, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 48000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo en acopio Recinto Cangrejillo, Florida, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 48000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo en acopio Recinto Curalí, Santa Juana, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 53304.86 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo en acopio Recinto Las Raíces, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 45600 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo seis caminos de Florida y uno de Penco, Provincia de Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 43200 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material pétreo Las Varas - Buenuraqui, Colcura - Huallerehue y el Sauce Torre Dorada, Provincia Concepción 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 357000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro mezcla asfaltica Camino Q-615, Provincia Biobío, Oficina Regional 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 326000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro Mezcla Asfaltica, Camino O-920 Concepcion, Oficina Regional 2025 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 100000 | 3710.631 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Biobío | 40070127-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | N | 850000 | 269348.853 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Combustibles año 2026 - Región del Biobío CAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | La Araucanía | 40070128-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | A | 851334 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | La Araucanía | 40070128-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | A | 50000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 ADM. DIRECTA Vialidad Región de la Araucanía | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | La Araucanía | 40070128-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | N | 1845000 | 1077689.612 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CAD 2026 PAVIMENTOS RURALES Vialidad Región de la Araucanía | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | La Araucanía | 40070128-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | N | 75000 | 3590.445 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | La Araucanía | 40070128-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | N | 2609 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 LABORATORIO (SUBT. 31) Vialidad Región de la Araucanía | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | La Araucanía | 40070128-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | N | 1530386 | 432596.363 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 PETROLEO Vialidad Región de la Araucanía | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | La Araucanía | 40070128-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | N | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 TOPOGRAFIA Vialidad Región de la Araucanía | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | La Araucanía | 40070128-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | N | 4422000 | 514434.43 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD CAUTIN 2026 Vialidad Región de la Araucanía | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | La Araucanía | 40070128-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | N | 4067700 | 462243.582 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD MALLECO 2026 Vialidad Región de la Araucanía | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | A | 670890 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | A | 4011618.381 | 217642.243 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PETROLEO REGIONAL-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 100000 | 12771.939 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FIAR GASTOS ESTUDIO CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS PROV. RANCO AÑO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 1000 | 668.946 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | APERTURA FIAR GASTOS ESTUDIOS CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS P. VALDIVIA AÑO 2026 CUENTADANTE MARCELO GARNICA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 50000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ARRIENDO CAMIONES REGIONAL-ST 31- AÑO 2026-VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 50000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ARRIENDO DE CAMIONES Y/O MAQUINARIAS PROVINCIAL VALDIVIA -ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 45000 | 29274 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ASFALTO EN FRIO PROVINCIAL RANCO- ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ASFALTO EN FRIO PROVINCIAL VALDIVIA- ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 51926.764 | 19625.48 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ASFALTO Y EMULSIONES REGIONAL - SUBT 31 - AÑO 2026 - VIALIDAD XIV REGION DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 86039.513 | 86039.513 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MADERAS PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 177130.619 | 177130.619 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MADERAS PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 944033.723 | 426615 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIAL PETREO PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 910000 | 115668 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIAL PETREO PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 80000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIAL PETREO REGIONAL-ST 31- AÑO 2026-VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIALES E INSUMOS PROV. VALDIVIA AÑO 2026 VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 10000 | 3213 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIALES E INSUMOS RANCO AÑO 2026 VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 9000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SEGURIDAD VIAL REGIONAL-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Ríos | 40070129-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | N | 55000 | 46774.311 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | TUBOS PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2026- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | A | 785018 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 112000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global Arriendo Maquinaria Pesada Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 94040.63 | 9276.002 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 9000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 94565.6 | 14565.6 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 42864.2 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 67035.854 | 67035.854 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 25173.141 | 25173.141 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 20000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de Gastos Arriendo horas maquina Regional, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 12000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Asfalto Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 50000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Asfalto Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 150000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de Gastos Convenio de acero Regional, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 2448328.86 | 1590372.195 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Equipo Asfalto Regional, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 12000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 42000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 25533.5 | 5533.5 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 242000 | 6426 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos horas maquina Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 180000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos horas maquina Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 140000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Horas Maquina Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 224117.344 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Madera Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 40000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Madera Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 35000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Madera Provincia de Palena, Región de Los Lago | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 166878.503 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Madera Puentes Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 963624.02 | 338624.02 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Material granular Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 801448.146 | 218484 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Material granular Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 444354.366 | 136850 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Material granular Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 570630.27 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Material Pétreo Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 218063.878 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Puentes Regional, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 24884.776 | 18884.776 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Seguridad Vial Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 235803.86 | 55803.86 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Seguridad Vial Regional, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 6000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Señales Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 39700 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Señales Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 15000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Señales Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 72500 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de gastos Tubos Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 90000 | 5636.479 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 5466.497 | 5466.497 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Los Lagos | 40070130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | N | 1173712.634 | 488712.634 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Combustible Regional, Región de Los Lagos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Aysén | 40070131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | A | 2831141.842 | 586508.446 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | OF. PROVINCIAL PCP: MATERIALES E INSUMOS CAD | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Aysén | 40070131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | A | 348492.4 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | OF. REGIONAL: MATERIALES E INSUMOS CAD | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Aysén | 40070131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | A | 410119 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Aysén | 40070131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | A | 650011.634 | 502024.183 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OF. PROVINCIAL PCP: ARRIENDO MAQUINARIA | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Aysén | 40070131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | A | 565714.291 | 103027.678 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OF. REGIONAL: COMBUSTIBLE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Aysén | 40070131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | A | 2661602.44 | 1100948.262 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OP. COYHAIQUE: INSUMOS CAD | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Aysén | 40070131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | N | 77000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Aysén | 40070131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | N | 661000 | 353965.5 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OP. AYSEN: ARRIENDO MAQUINARIA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Aysén | 40070131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | N | 902840.624 | 304035.604 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OP. AYSEN: MATERIALES E INSUMOS CAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Aysén | 40070131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | N | 46000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OP. AYSEN: OTROS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Aysén | 40070131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | N | 580497 | 317908.5 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OP. COYHAIQUE: ARRIENDO MAQUINARIA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | A | 294315 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD 2026 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | N | 70000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | N | 730592.8 | 6544.999 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Administración Directa Oficina Regional,Programa 234 ST31 (2026) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | N | 1653163.421 | 431163.421 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Administración Directa Provincia de Magallanes, Programa 234 ST 31(2026) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | N | 595307 | 255543.709 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Administración Directa Provincia de Última Esperanza, Programa 234 ST31 (2026) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | N | 789600 | 280889.663 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Administración directa Provincia Tierra del Fuego, Programa 234 ST31 (2026) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | N | 715498.525 | 157077.295 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Combustible Región de Magallanes Programa 234 ST 31, (2026) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0237 | Aeropuertos | Valparaíso | 40071098-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ISLA DE PASCUA | A | 103100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ISLA DE PASCUA | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0237 | Aeropuertos | Los Lagos | 40070757-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 429472 | 6887.01 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | INTERCOMUNAL
02 | 0237 | Aeropuertos | Aysén | 40069923-0 | EJECUCION | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGION DE AYSEN | A | 200000 | 10892.5 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGION DE AYSEN | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0237 | Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40072419-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | A | 200000 | 58369.24 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0237 | Aeropuertos | Interregional | 40069980-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, AERÓDROMOS MACROZONA CENTRO | N | 344354 | 169.575 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, AERODROMOS MACROZONA CENTRO AÑO 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0237 | Aeropuertos | Interregional | 40070537-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | A | 197796 | 14574.466 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0237 | Aeropuertos | Interregional | 40070537-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | N | 2204 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FIAR Adq. Materiales y útiles en general CAD 2026 | 2026-01-21 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0264 | Vialidad | Valparaíso | 40038706-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO SECTOR: ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES, ETAPA 3, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2026-08-24 | 2029-01-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0264 | Vialidad | Valparaíso | 40038706-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES | N | 500 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO SECTOR: ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES, ETAPA 3, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2026-08-24 | 2029-01-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Arica y Parinacota | 29000053-0 | EJECUCION | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | 2019-07-12 | 2026-02-12 | 94.64 | ARICA | ARICA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Arica y Parinacota | 29000661-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | A | 1044033.612 | 56267.526 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 2025-07-09 | 2028-07-09 | 17.12 | ARICA | ARICA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Arica y Parinacota | 924-0 | PREFACTIBILIDAD | -- ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA REGIÓN DE ARICA (PUERTO TERRESTRE CHACALLUTA) -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión para la Infraestructura Logística de la Región de Arica(Puerto Terrestre Chacalluta) | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000256-0 | EJECUCION | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 705285.901 | 180449.679 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Alternativas de Acceso a Iquique | 2024-05-17 | 2027-05-17 | 56.26 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000256-0 | EJECUCION | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 2018-05-18 | 2021-05-18 | 76.9 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000256-0 | EJECUCION | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 95.94 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000256-0 | EJECUCION | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Alternativas de Acceso a Iquique (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000256-0 | EJECUCION | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000294-0 | EJECUCION | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | A | 4000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000294-0 | EJECUCION | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000486-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TELEFÉRICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS) | A | 24269.7 | 0 | 2. ESTUDIOS | Asesoría Técnica Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | 2023-09-28 | 2024-04-15 | 74.8 | IQUIQUE | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000651-0 | EJECUCION | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS) | A | 185000 | 83500 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 4ta concesión | 2025-10-08 | 2025-11-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000651-0 | EJECUCION | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS) | N | 4500 | 4500 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 4ta concesión | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000657-0 | EJECUCION | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 46245.081 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 2018-12-10 | 2023-11-10 | 98 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000657-0 | EJECUCION | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 450767.594 | 137677.556 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 2025-07-09 | 2028-07-09 | 17.12 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000663-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TELEFÉRICO ALTO HOSPICIO - IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 650000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la construcción de la Obra: Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | 2026-08-01 | 2031-06-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 29000668-0 | EJECUCION | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (COMPENSACIONES) | A | 255963 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 3.1 del Convenio Ad - Referéndum N°4 Modificaciones del Terminal - Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 956-0 | EJECUCION | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO ALTO HOSPICIO - IQUIQUE (SUBSIDIO) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique(Subsidio) | 2026-12-01 | 2046-12-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Tarapacá | 958-0 | EJECUCION | -- TELEFERICO ALTO HOSPICIO - IQUIQUE (EXPROPIACIONES -- | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000074-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 2019-01-04 | 2022-04-04 | 96.64 | EL LOA | CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000254-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 569977.554 | 188888.684 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 2024-04-15 | 2027-04-15 | 50.46 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000254-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopistas de Antofagasta | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000254-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de Antofagasta | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000295-0 | EJECUCION | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | A | 4000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000295-0 | EJECUCION | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000299-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1215574.981 | 196356.387 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital de Antofagasta | 2024-10-25 | 2028-02-25 | 37.87 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000347-0 | EJECUCION | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Obras Carmen Alto y Faja 110 metros. Convenio pendiente Autopistas de Antofagasta | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000530-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | A | 878516 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Obras Adicionales Menores art. 1.9.2.14, b) de las Bases de Licitación Concesión Rutas del Loa | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000546-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000546-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000586-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA | A | 306071.819 | 73620.668 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | 2025-07-04 | 2028-05-04 | 16.12 | EL LOA | CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000586-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA | A | 52385.266 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 2022-04-08 | 2025-06-08 | 100 | EL LOA | CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000596-0 | EJECUCION | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 189337.5 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago Numeral 4.1 Convenio Ad - Referéndum N°2 Estudio Habilitación Punto de Control Vehículos Pesados Autopistas de Antofagasta | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000596-0 | EJECUCION | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 154497.43 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4.1 Convenio Ad - Referéndum N°3, Solución provisoria para detener el paso de camiones y buses por Ruta 26 (pórticos de control de Galibos) Autopistas de Antofagasta | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000596-0 | EJECUCION | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 193848 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Conservación y mantención solución provisoria para detener paso de camiones B26 Autopistas de Antofagasta CAD N°3 num 5 3 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000640-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | A | 766875.391 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | 2025-01-24 | 2027-09-24 | 19.03 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000640-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | A | 306071.82 | 73620.669 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | 2025-07-04 | 2028-05-04 | 16.12 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000667-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (INGRESOS MINIMOS GARANTIZADOS) | A | 1335862 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago artículo 1.12.7.1 Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) de las Bases de Licitación del contrato de concesión Segunda Concesión Rutas del Loa | 2025-06-26 | 2065-06-26 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000680-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 393808.967 | 125797.291 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 2024-05-20 | 2026-05-20 | 77.45 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 29000680-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 666343.26 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 2026-05-14 | 2029-05-11 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 925-0 | PREFACTIBILIDAD | -- ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (PUERTO TERRESTRE TRIPLE FRONTERA) -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión para la Infraestructura Logística de la Región de Antofagasta (Puerto Terrestre Triple Frontera) | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Antofagasta | 931-0 | EJECUCION | -- NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Nuevo Establecimiento Penitenciario de Calama (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Atacama | 29000185-0 | EJECUCION | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 446979.576 | 144228.116 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 34.9 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Atacama | 29000185-0 | EJECUCION | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Ruta 5 Vallenar - Huasco (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Atacama | 29000251-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Atacama | 29000251-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Atacama | 29000630-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 2282116 | 1075245.419 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 5.1 en relación con los numerales 2.8 y 2.9 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el D.S. N°153 de 1/8/2023 Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | 2023-11-13 | 2031-11-13 | 0 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Atacama | 29000630-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 57396.066 | 57396.066 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 5.5 del Convenio Ad - Referéndum N°2, aprobado por D.S. MOP N°153 de 2023, por concepto de costos asociados a los Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y por Catástrofe durante la explotación, Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | 2023-11-13 | 2029-11-13 | 0 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Atacama | 29000639-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL) | A | 766875.391 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | 2025-01-24 | 2027-09-24 | 19.03 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Atacama | 29000639-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL) | A | 306071.819 | 73620.668 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | 2025-07-04 | 2028-05-04 | 16.12 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Atacama | 29000673-0 | EJECUCION | CONCESIÓN NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COPIAPO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 308792.875 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Nuevo Establecimiento Penitenciario de Copiapo | 2026-04-09 | 2026-09-09 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Atacama | 29000673-0 | EJECUCION | CONCESIÓN NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COPIAPO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 353393 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Nuevo Establecimiento Penitenciario de Copiapó | 2026-09-01 | 2030-01-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000010-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos -La Serena | 2020-01-17 | 2023-01-17 | 97.2 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000305-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 446979.581 | 144228.121 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 34.9 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000305-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Ruta 43 La Serena - Ovalle (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000450-0 | EJECUCION | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000450-0 | EJECUCION | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000509-0 | EJECUCION | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | A | 1896465.872 | 1896465.872 | 4. OBRA CONCESIONADA | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | 2019-07-08 | 2036-03-08 | 0 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000509-0 | EJECUCION | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | A | 12657 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago de Conciliación Comisión Arbitral Causa Rol 3-2020 Ruta 43 de la Región de Coquimbo y Costos de mantención y conservación | 2024-06-25 | 2054-11-25 | 0 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000522-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | A | 11716670.72 | 11716670.72 | 4. OBRA CONCESIONADA | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 2018-08-01 | 2029-08-01 | 0 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000562-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1027754.796 | 202530.503 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | 2022-12-20 | 2028-02-20 | 56.52 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000563-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | 2022-09-20 | 2024-06-20 | 27.61 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000563-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 336659.453 | 292384.197 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | 2024-10-17 | 2026-01-17 | 88.95 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000563-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1175177.547 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | 2026-01-21 | 2029-01-21 | 2.25 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000644-0 | EJECUCION | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | A | 15307.162 | 15307.162 | 2. ESTUDIOS | Consultoría de Apoyo a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas para la Realización de la Etapa de Participación Ciudadana Decretada como Parte de la Tramitación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Planta Desaladora para la Región de | 2025-10-22 | 2025-12-22 | 72.9 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000644-0 | EJECUCION | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Desaladora de Coquimbo - Etapa II, Conducción y Almacenamiento | 2026-06-25 | 2027-08-04 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000644-0 | EJECUCION | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | N | 654223 | 0 | 2. ESTUDIOS | Segunda Asesoría Ambiental especializada en el marco del proyecto Planta Desaladora de Coquimbo | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000644-0 | EJECUCION | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | N | 15308 | 0 | 2. ESTUDIOS | Trato Directo para contratar a Arqueólogo y Segunda Asesoría ambiental especializada en el marco del proyecto ¿Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo¿ | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000658-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 4026.79 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 2021-11-03 | 2025-07-03 | 87.45 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000658-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 315619.616 | 56267.528 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 2025-07-09 | 2028-07-09 | 17.12 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000658-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1160842.163 | 93587.815 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Pública Fiscal: Aeropuerto La Florida de La Serena | 2022-09-23 | 2028-04-23 | 57.42 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000670-0 | EJECUCION | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1276557 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Planta Desaladora de la Región de Coquimbo (Trato Directo) | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000670-0 | EJECUCION | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 611132 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Planta Desaladora de la Región de Coquimbo (Inspección Fiscal) | 2026-06-01 | 2029-06-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000672-0 | EJECUCION | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | A | 10000 | 779.309 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000672-0 | EJECUCION | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000672-0 | EJECUCION | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000683-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | A | 70000 | 836.696 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS, OVALLE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000683-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS, OVALLE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 29000683-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS, OVALLE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 40074248-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO TRANVÍA COQUIMBO LA SERENA | N | 103000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnostico Tranvía Coquimbo La Serena | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Coquimbo | 944-0 | EJECUCION | -- CUARTA CONCESIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA, DE LA SERENA (COMPENSACIONES) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Ajustes Normalización DAP ¿ Obras Sobredimensionadas, Sistema BHS Cláusula 3ra del Convenio Ad - Referéndum N°1, DS MOP N°136/225 Cuarta Concesión Aeródromo La Florida de La Serena | 2026-11-01 | 2030-03-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000038-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 503781.989 | 122195.218 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 53.68 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000038-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000059-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 2017-10-04 | 2023-06-04 | 97.67 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000077-0 | EJECUCION | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | 2013-01-15 | 2019-01-15 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000077-0 | EJECUCION | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | A | 469214.004 | 187580.021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | 66.81 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000077-0 | EJECUCION | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | A | 3512.693 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 2017-10-04 | 2020-12-04 | 98.1 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000077-0 | EJECUCION | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | N | 549113.6 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta 60 CH | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000077-0 | EJECUCION | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Zona Norte 1 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000086-0 | EJECUCION | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 841739.385 | 76451.421 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 83.49 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000086-0 | EJECUCION | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Puerto Terrestre Los Andes | 2026-08-01 | 2029-12-01 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000123-0 | EJECUCION | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | A | 12505000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | 2006-06-01 | 2024-04-01 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000153-0 | EJECUCION | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 36137.4 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | 2013-02-14 | 2034-10-14 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000153-0 | EJECUCION | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 64521.7 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | 2012-12-31 | 2024-12-31 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000231-0 | EJECUCION | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | A | 4000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000231-0 | EJECUCION | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000275-0 | EJECUCION | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000275-0 | EJECUCION | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000491-0 | EJECUCION | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 366112.385 | 76451.42 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 83.49 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000491-0 | EJECUCION | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Complejo Los Libertadores | 2026-08-01 | 2029-12-01 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000494-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Anteproyecto Teleférico de Valparaíso | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000511-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | QUILLOTA | NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000511-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | QUILLOTA | NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000523-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | A | 3596562 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000523-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | A | 40000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000523-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000523-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 1650 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote(s) Nº 35 Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví Lote 35, cumplimiento de sentencia 1CConsejo de Defensa del Estado (Orellana con Consejo de Defensa del Estado) 1D, rol N° C-107-2020, 5º Juzgado de Civil | 2026-04-01 | 2026-04-28 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000523-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 415501.538 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Lote(s) Nº 43 Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví Lote 43, cumplimiento de sentencia 1CNúñez con Fisco de Chile 1D, rol N° C-1501-2020, 2º Juzgado de Civil de Valparaíso | 2026-04-01 | 2026-04-28 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000523-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 14000 | 11992.84 | 5. EXPROPIACIONES | Relicitación Camino Nogales Puchuncaví_cumplimiento de sentencia Arancibia Mena y otro con Fisco de Chile rol N° C-178-2020, 5º Juzgado de Civil de Valparaíso_ Lote(s) Nº 22 | 2026-03-01 | 2026-03-28 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000523-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 1650 | 1380.47 | 5. EXPROPIACIONES | Relicitación Camino Nogales Puchuncaví_cumplimiento de sentencia Consejo de Defensa del Estado (Orellana con Consejo de Defensa del Estado), rol N° C-107-2020, 5º Juzgado de Civil de Valparaíso_ Lote(s) Nº 35 | 2026-03-01 | 2026-03-28 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000523-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 3000 | 2624.189 | 5. EXPROPIACIONES | Relicitación Camino Nogales Puchuncaví_cumplimiento de sentencia Leiva Marcial y otros con Fisco de Chile rol N° C-3290-2019, 5º Juzgado Civil de Valparaíso_ Lote(s) Nº 20 | 2026-03-01 | 2026-03-28 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000523-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 37000 | 31584.992 | 5. EXPROPIACIONES | Relicitación Camino Nogales Puchuncaví_cumplimiento de sentencia Quiñones con Fisco de Chile, rol N° C-858-2021, 5º Juzgado de Civil de Valparaíso_ Lote(s) Nº 24 | 2026-03-01 | 2026-03-28 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000529-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 123431.824 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 21.36 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000529-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 2021-04-28 | 2024-06-28 | 63.55 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000529-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1139140.362 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas | 2026-02-17 | 2028-07-17 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000548-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 271.011 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000548-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000582-0 | EJECUCION | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | A | 30000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4 1 Convenio Ad - Referendum N°2 Relicitación Nogales Puchuncaví (Valores Devengados) | 2023-02-28 | 2029-02-28 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000582-0 | EJECUCION | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | N | 512254 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | 2da Concesión Nogales Puchuncaví Obligaciones por Cambios de Servicios BALI numeral 1 8 19 2 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000582-0 | EJECUCION | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Acceso sur a Maitencillo - Falta AA para encargar ejecución de las obras por un monto estimado en UF 578.358 + seguros + boletas, etc. Aún sin Actos Administrativos tramitados. | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000582-0 | EJECUCION | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | N | 0.001 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 5.1 del Convenio Ad ¿ Referéndum N°2 Relicitación Ruta Nogales - Puchuncaví | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000605-0 | EJECUCION | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | A | 2866269 | 1435588.56 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4 1Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Chile se Recupera - Obras Nogales Puchuncavi - COVID | 2022-02-03 | 2024-02-03 | 0 | QUILLOTA | NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000605-0 | EJECUCION | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | N | 0.001 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 5.1 Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Obras Nogales Puchuncavi | 2026-12-01 | 2046-12-01 | 0 | QUILLOTA | NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000641-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBALSE LAS PALMAS (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 5874439 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | DS MOP N° 3/2025 - PID Optimizado del Embalse Las Palmas - Análisis Ambiental - Estudio demanda y ev.social | 2026-06-01 | 2030-06-01 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000645-0 | EJECUCION | RUTA 60 CH (COMPENSACIONES) | A | 492000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Reclamación Ruta 60 CH - Rol 1-2024 - Procedimiento conciliatorio | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000655-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 26640.85 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 2017-06-13 | 2024-04-13 | 97.83 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000655-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 79521.452 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000655-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 764201.523 | 255764.91 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví | 2024-03-20 | 2026-08-20 | 74.41 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000655-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 266444.48 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 2026-08-11 | 2029-08-11 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000655-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.456 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000674-0 | EJECUCION | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | A | 10000 | 745.279 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 29000674-0 | EJECUCION | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 40021079-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | A | 1660074 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | 2021-07-09 | 2023-03-01 | 44.9 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 40068698-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RELICITACION CONCESION PUERTO TERRESTRE LOS ANDES | N | 810000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Puerto Terrestre Los Andes Segunda Concesión | 2026-08-05 | 2028-02-22 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Valparaíso | 849-0 | EJECUCION | -- EMBALSE LAS PALMAS (SUBSIDIO) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Subsidio Embalse Las Palmas | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 622.643 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 2015-04-10 | 2018-04-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1042241.411 | 232488.825 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 2024-04-23 | 2027-04-23 | 50.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.293 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 328301 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 2022-05-12 | 2025-11-12 | 26.36 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.455 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 925639.091 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz y Obras de Mejoramiento | 2026-02-23 | 2029-05-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez Sub Tramo B1 | 2021-07-09 | 2023-01-09 | 93.75 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 503781.99 | 122195.219 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 53.68 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 2018-02-06 | 2021-04-06 | 88.14 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1162880.785 | 234504.887 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia y para el Estudio y Construcción de las Obras de Rapida Ejecución | 2024-01-19 | 2027-01-19 | 55.78 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.294 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesión Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 Av. Grecia | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.454 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | EJECUCION | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 13672.482 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 2021-08-30 | 2024-08-30 | 97.52 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | EJECUCION | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 615311.535 | 148331.182 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago. | 2024-08-13 | 2027-08-13 | 42.76 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | EJECUCION | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Centro de Justicia (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 419484.872 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | 2023-08-11 | 2025-04-11 | 97.54 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 571559.929 | 83600.168 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | 2024-04-24 | 2027-04-24 | 55.62 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 11438.717 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | 2021-04-21 | 2024-04-21 | 97.42 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.292 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 44400 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 2022-05-12 | 2025-11-12 | 26.36 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.455 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | A | 441201.674 | 139844.781 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 64.89 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | A | 99317.5 | 29708.292 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | N | 45.454 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | A | 7034.367 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna y Estaciones de Transbordo para Transantiago. | 2020-07-01 | 2023-07-01 | 100 | SANTIAGO | LA CISTERNA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | A | 468323.171 | 56129.626 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 2023-07-04 | 2026-07-04 | 80.69 | SANTIAGO | LA CISTERNA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 2026-08-01 | 2029-12-01 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | EJECUCION | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 247097.999 | 59328.743 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins | 2025-06-05 | 2028-06-05 | 27.16 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | EJECUCION | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 247098.002 | 59328.745 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins | 2025-06-05 | 2028-06-05 | 27.16 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | EJECUCION | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1726.79 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | 2022-09-06 | 2025-04-06 | 96.67 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | EJECUCION | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 1980013 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | C&M Obra Pasarela El Mercurio + Ampliación de medidas territoriales (MOD DS 118) | 2026-06-01 | 2030-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | EJECUCION | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 615000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Ejecución de Obra Atravieso Serrano + Obras MOD DS 118 - Vespucio Norte | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 628636.593 | 107875.512 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 2024-04-17 | 2027-04-17 | 54.36 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.292 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.454 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 570587.979 | 83600.167 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | 2024-04-24 | 2027-04-24 | 55.62 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.292 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.455 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 10660001.169 | 3553039.967 | 4. OBRA CONCESIONADA | C&M, CAR N° 5, D.S MOP N° 228/2023 modifica los montos del D.S 212/2021, asociadas a la RCA 603/2010. contratadas mediante DS MOP N° 212/2021 Americo Vespucio Sur | 2022-01-13 | 2029-01-13 | 0 | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 569203 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | 2006-05-12 | 2032-05-12 | 0 | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000112-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACIONES) | A | 31430 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACIONES) | 2025-12-19 | 2026-12-19 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 413357.845 | 413357.845 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | 2017-09-08 | 2025-12-08 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 1237809.302 | 125329.302 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4.1 del Convenio Ad - Referéndum N°7 aprobado por D.S. MOP N°110 de 15-10-2025, Cuenta de Inversión y Compensación Convenio Ad - Referéndum N°7, Sistema Oriente - Poniente | 2025-12-01 | 2030-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 339609.56 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | C y M Puente Lo Saldes existente DS MOP 114 - Sistema Oriente Poniente | 2026-11-01 | 2031-11-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | DS MOP N° 114/2024 - Obras Puente Lo Saldes - Total UF 412.807,5 + intereses 5% estimada. Última cuota ajuste. Convenio pendiente | 2026-12-01 | 2041-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Traslado COPEC . UF 171.360. Evaluar pago o cargo cuenta. Aún sin Actos Administrativos tramitados | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | EJECUCION | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 126280 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | 2009-11-30 | 2030-03-30 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | EJECUCION | ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | A | 2622458.715 | 2622458.715 | 4. OBRA CONCESIONADA | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | 2007-12-31 | 2025-12-31 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | EJECUCION | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 9067.749 | 9067.749 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | 2017-12-29 | 2021-01-29 | 100 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | EJECUCION | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2234115.814 | 714904.822 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 2023-10-30 | 2027-02-28 | 57.55 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | EJECUCION | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | EJECUCION | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 591507 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección Fiscal para la Fiscalización del Proyecto de Climatización | 2026-05-01 | 2028-05-01 | 0 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | EJECUCION | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | EJECUCION | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | EJECUCION | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | EJECUCION | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | EJECUCION | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | A | 4000 | 178.5 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | EJECUCION | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | EJECUCION | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | EJECUCION | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | EJECUCION | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | EJECUCION | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | EJECUCION | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | EJECUCION | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | A | 20000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | EJECUCION | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | EJECUCION | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | A | 4000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | EJECUCION | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | EJECUCION | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | EJECUCION | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | EJECUCION | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | EJECUCION | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | EJECUCION | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MELIPILLA | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | MELIPILLA | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | EJECUCION | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 36063.55 | 34282.472 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 2020-11-08 | 2023-09-08 | 97.56 | SANTIAGO | QUILICURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | EJECUCION | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 550491.477 | 122537.352 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. | 2023-11-07 | 2026-11-07 | 67.64 | SANTIAGO | QUILICURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | EJECUCION | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | QUILICURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | EJECUCION | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | A | 4050 | 4050 | 2. ESTUDIOS | Estudio de medición de ruido | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | EJECUCION | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | N | 430000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Conceptual Segunda Concesión Sistema Norte - Sur | 2026-06-02 | 2027-08-16 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000303-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000303-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | EJECUCION | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | A | 4050 | 4050 | 2. ESTUDIOS | Estudio de medición de ruido | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | EJECUCION | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | N | 430000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Conceptual Segunda Concesión Sistema Américo Vespucio Sur | 2026-06-03 | 2027-08-17 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1076755.035 | 74997.89 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 2025-09-12 | 2028-09-12 | 6.66 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 5893.69 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 2024-09-26 | 2025-09-26 | 61.83 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 2022-07-21 | 2024-06-21 | 54 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.292 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.455 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | EJECUCION | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1114146.593 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 2021-09-10 | 2024-05-10 | 90.71 | SANTIAGO | PROVIDENCIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | EJECUCION | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra Concesionada: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 2026-06-30 | 2029-06-30 | 0 | SANTIAGO | PROVIDENCIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | EJECUCION | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 883940.093 | 316066.289 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | 2023-01-16 | 2026-05-16 | 83.05 | SANTIAGO | CERRO NAVIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | EJECUCION | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 7919.097 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 2015-01-20 | 2020-10-20 | 98 | SANTIAGO | CERRO NAVIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | EJECUCION | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 688505.855 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | 2026-06-26 | 2029-10-26 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000496-0 | EJECUCION | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (COMPENSACIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4.4 y 4.5 del Convenio Ad - Referéndum N°2 DS MOP N°135/2018 Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000497-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA NORTE - SUR (COMPENSACIONES) | A | 114800 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Reclamación ROL 1-2025 Sistema Norte -Sur | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | EJECUCION | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | A | 959400 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | 2010-04-21 | 2026-12-21 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000524-0 | EJECUCION | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | A | 24996.5 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numerales 2 7 al 2 10 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referéndum N°2 Monumento Presidente P. Aylwin - Plaza de La Ciudadanía | 2022-12-27 | 2028-12-27 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1070611.954 | 219904.232 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 2023-01-12 | 2026-05-12 | 58.36 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 528076.451 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 2026-05-29 | 2029-05-29 | 0 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.454 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1340804.115 | 111481.776 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 2021-12-07 | 2026-12-07 | 61.58 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1406764.591 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes (AVO II) | 2022-10-13 | 2026-12-13 | 61.16 | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ¿FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO AV. PRÍNCIPE DE GALES ¿ LOS PRESIDENTES (AVO II) | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | A | 597560 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Máquinas Inspección Equipaje Facturado DS 230-2021, que aprueba CAR N°1 y CAR N°2. Convenio DS 65 (Self Bag drop/maquinas SAG y Aduanas)del contrato de concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 2022-03-07 | 2027-09-07 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | A | 2840646.144 | 2840646.144 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago Numeral 2.4.6.5 de las Bases de Licitación, Provisión pago Indice del Servicio Prestado y Desempeño Operacional (IDO) | 2021-01-01 | 2066-01-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | A | 388516 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 5 1 del Conveno Ad - Referéndum N°1 Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales | 2022-04-25 | 2047-04-25 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000544-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | A | 10000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000544-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | A | 40000 | 1440.986 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000565-0 | EJECUCION | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO) | A | 28505250 | 27605645.168 | 4. OBRA CONCESIONADA | Subsidio a la Construcción del contrato Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 2021-06-01 | 2034-05-01 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 596922.828 | 244016.707 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | 75.33 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 628636.593 | 107875.514 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 2024-04-17 | 2027-04-17 | 54.36 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.292 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 616077.915 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para las Etapas de Construcción y Explotación de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | 2026-06-11 | 2029-06-11 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.454 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2735.171 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 17.35 | SANTIAGO | INDEPENDENCIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 105815.931 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | 2024-12-06 | 2025-12-06 | 88.35 | SANTIAGO | INDEPENDENCIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1034835.196 | 131379.56 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | 2025-10-28 | 2028-10-28 | 1.89 | SANTIAGO | INDEPENDENCIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 429055.275 | 276676.759 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la obra: Instituto Nacional de Neurocirugía | 2023-11-02 | 2026-05-02 | 67.65 | SANTIAGO | PROVIDENCIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 636149.182 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra: Instituto Nacional de Neurocirugía | 2026-05-12 | 2029-05-12 | 0 | SANTIAGO | PROVIDENCIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | EJECUCION | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | A | 10000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | PROVIDENCIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | EJECUCION | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | PROVIDENCIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | EJECUCION | CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 993944.36 | 424670.057 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería - de la obra: Concesión Orbital Sur Santiago | 2024-07-31 | 2028-05-31 | 25.09 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | EJECUCION | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | A | 8399165.482 | 4185532.482 | 4. OBRA CONCESIONADA | Sistema Americo Vespucio Norte (Sistema nuevas Inversiones - COVID) - Ampliación 4° pistas en tramo necesario para la materialización de la "Conexión con San Pablo y Ruta 68"; "Mejoramiento Conexión con San Pablo y Ruta 68"; Pasarela Mercurio; Verificaci | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | EJECUCION | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | DS MOP N°118/2021 - Desde 2024 se considera pago adicional por conservación y mantención de la nueva infraestructura, Plan Chile se recupera - Sistema A. Vespucio Nor-Poniente | 2026-11-01 | 2030-11-01 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓ0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | A | 40002.334 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 2016-01-12 | 2023-12-12 | 94.21 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓ0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | A | 1875812.047 | 360517.662 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 2024-05-03 | 2027-05-03 | 54.75 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000637-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 2050000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4.1 del Convenio Ad - Referéndum N°1 aprobado por Decreto MOP N°103 de 14.06.2022, (Resoluciones de Valores Devengados), Teleférico Bicentenario | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000637-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 1660000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 5.1 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por Decreto MOP N°62 de 06.08.2025, (Resoluciones de Valores Devengados), Teleférico Bicentenario | 2026-09-01 | 2031-09-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000643-0 | EJECUCION | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (IMG) | A | 4100000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Américo Vespucio Oriente Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) | 2024-08-27 | 2044-08-27 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000648-0 | EJECUCION | CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | DS MOP N° 160/2020 + DS MOP N° 232/2021 + DS MOP N° 256/2023. Reingeniería y obras cambios de trazado. Costo Total UF 729.604 + UF 24.309 anual por C&M. Compensación con uno o dos pagos por UF 289.766 + alza de tarifas. Convenio pendiente | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000653-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA G21 (COMPENSACIONES) | A | 10961065.953 | 10961065.953 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 3.1 a y b del Convenio Ad - Referéndum N°1 (Convenio de Extinción) del contrato de concesión Mejoramiento Ruta G21 | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 0 | CORDILLERA | PIRQUE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000662-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO AMB (COMPENSACIONES) | A | 62646.36 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Costos de mantención establecidos en la Resol SOP Exenta N°168 de 30-05-2023 que autoriza el pago en cumplimiento de la Transacción que puso fin al juicio arbitral Rol 8-2020 del Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Resuelvo 4 numeral Tercero - (cuatro b un | 2023-05-30 | 2025-05-30 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000662-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO AMB (COMPENSACIONES) | A | 65359.042 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Reclamación Segunda Concesión Aeropuerto Arturo Merino Benitez Roles Discrepancia D07-2019-16 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000676-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ALERTA DE TSUNAMI (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 473647 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: "Concesión Corredores de Transporte Público Ruta 150 y Autopista Concepción ¿ Talcahuano, Tramo II | 2026-09-09 | 2029-09-09 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 29000679-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (COMPENSACIONES) | N | 2050000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago de acuerdo al numeral 1.18.9.2 letra b) (Responsabilidad Pecuniaria CCSS) - Américo Vespucio Oriente PG LP | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 0 | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 30111618-0 | PREFACTIBILIDAD | RUTA G-21, ACCESO CENTROS DE ESQUI (ESTUDIOS) | N | 140000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE DEMANDA, EVALUACIÓN SOCIAL Y PROYECCIÓN DE INGRESOS PROYECTO SEGUNDA CONCESIÓN RUTA G21 CAMINO FARELLONES | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | A | 395926.567 | 99728.416 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión NorPoniente | 2022-02-02 | 2023-05-18 | 92.7 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 891-0 | EJECUCION | -- TELEFÉRICO BICENTENARIO (COMPENSACIONES) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Convenio con canalistas en estudio Aún sin Actos Administrativos tramitados Teleférico Bicentenario | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 891-0 | EJECUCION | -- TELEFÉRICO BICENTENARIO (COMPENSACIONES) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Estanque Las Torres - Costo Obras + PID UF 88.000 tasa 5%. En estudio aún sin Actos Administrativos tramitados Teleférico Bicentenario | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 891-0 | EJECUCION | -- TELEFÉRICO BICENTENARIO (COMPENSACIONES) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Teleférico Bicentenario Obras del numeral 1 9 2 14 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 916-0 | PREFACTIBILIDAD | -- ESTUDIO DE CAPACIDAD DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS NACIONALES (DISTRIBUCIÓN DE DEMANDA - DEFINICIÓN DE SLOTS) -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Capacidad de Aeropuertos y Aerodromos Nacionales (Distribución de Demanda - Definición de Slots) | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 917-0 | PREFACTIBILIDAD | -- ESTUDIO DE DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE CONCESIONES -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Demanda y Evaluación Social de la Cartera de Proyectos de Concesiones | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 918-0 | PREFACTIBILIDAD | -- DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA PARA ESTRUCTURACIÓN TEMPRANA DE PROYECTOS -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Definición de Metodología para Estructuración Temprana de Proyectos | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 919-0 | PREFACTIBILIDAD | -- EVALUACIÓN ESTRTEGICA Y OPTMIZACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO EN CONCESIONES EN OPERACIÓN CON MIRAS A SU RELICITACIÓN -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Evaluación Estrategica y Optimización de Modelos de Negocios en Concesiones en Operación con Miras a su Relicitación | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 920-0 | PREFACTIBILIDAD | -- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE INCORPORAR COBRO POR PESO DE RUTAS CONCESIONADAS -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad de Incorporar Cobro por Peso de Rutas Concesionadas | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 921-0 | PREFACTIBILIDAD | -- ANALISIS JURÍDICO DE GENERAR LEY CORTA PARA EXCLUIR ARÉAS NECESARIAS PARA EJECUTAR PROYECTOS EN ARÉAS PROTEGIDAS -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Análisis Jurídico de Generar Ley Corta para Excluir Aréas Necesarias para ejecutar Proyectos en Aréas Protegidas | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 922-0 | PREFACTIBILIDAD | -- ANÁLISIS JURÍDICO ECONOMICO QUE PERMITA AL SISTEMA FINANCIERIO GENERAR BONOS DE INFRAESTRUCTURA SIN IMPUESTO A L A RENTA -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Análisis Jurídico Económico que permita al Sistema Financiero Generar bonos de Infraestructura sin Impuesto a la Renta | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 923-0 | PREFACTIBILIDAD | -- ESTUDIO PARA GENERAR UNA PROPUESTA ESTANDARIZADA DE NIVELES DE SERVICIO EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio para Generar una Propuesta Estandarizada de Niveles de Servicio en Proyectos de Edificación | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 927-0 | PREFACTIBILIDAD | -- ESTUDIO BÁSICO PLAN DESARROLLO INTERMODAL DE SEGURIDAD PARA LA REGIÓN DE ARICA, ANTOFAGASTA Y EL MAULE -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Plan de Desarrollo Intermodal de Seguridad para la Región de Arica, Antofagasta y Maule | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 928-0 | PREFACTIBILIDAD | -- ESTUDIO PARA IDENTIFICAR Y DEFINIR SLA EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio para Identificar y Definir SLA en Proyectos de Edificación | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 932-0 | EJECUCION | -- ESTABLECIMEINTO PENINTENCIARIO SANTIAGO 1 (INSPECCIÓN FISCAL) -- | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Establecimiento Penitenciario Santiago 1 (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 964-0 | EJECUCION | -- SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA PARA TSUNAMI (EXPROPIACIONES) -- | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 966-0 | EJECUCION | -- REEMBOLSO IP N°409 RUTA 5 CALDERA - ANTOFAGASTA -- | N | 7269218 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Ruta 5, Tramo Caldera - Antofagasta (IP 409) | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | 967-0 | EJECUCION | -- REEMBOLSO IP N°414 RUTA 5 ANTOFAGASTA - IQUIQUE -- | N | 8368715 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Ruta 5, Tramo Antofagasta - Iquique (IP 414) | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000084-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 5701.609 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 2013-08-20 | 2020-06-20 | 100 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000084-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal para la explotación de la obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 2021-05-10 | 2024-05-10 | 81 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000084-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 636580.828 | 205236.525 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 2024-05-03 | 2027-05-03 | 51.14 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000084-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción Proyecto Marchigüe de la Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000084-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000169-0 | EJECUCION | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 2237759.5 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | 2017-12-22 | 2030-06-22 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000169-0 | EJECUCION | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 812954.047 | 650652.475 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago según el numeral 4.2 en relación a los numerales 2.1 al 2.5 del Convenio Ad ¿ Referéndum N°12, Proyecto Riego "Segunda Impulsión Sector La Cabaña", en la comuna de Lolol - Embalse Convento Viejo - (DS MOP 123 de 20.08.2024 | 2024-08-20 | 2034-08-20 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000169-0 | EJECUCION | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Arbitraje ROL 8: Obras Adicionales, Bodega Sur Poniente (BSP)-Comisión Administración y Gestión Comercial (b.Dos) - Concesiones Reciprocas Embalse Convento Viejo | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000169-0 | EJECUCION | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Obras y C&M Proyecto Marchigüe (Construcción Fase 4 + PID y Construcción Fase 5.) Aún sin Actos Administrativos tramitados. | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000276-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | A | 60000 | 19.606 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000276-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000276-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 29000572-0 | EJECUCION | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1568578.956 | 102939.643 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red O´Higgins Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu | 2024-05-10 | 2028-12-10 | 27.02 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU
02 | 0301 | D.G. Concesiones | O Higgins | 934-0 | EJECUCION | -- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RANCAGUA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Establecimiento Penitenciario de Rancagua (inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Maule | 29000553-0 | EJECUCION | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | 2021-08-04 | 2024-06-04 | 55.06 | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Maule | 29000553-0 | EJECUCION | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1584869 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | 2025-11-19 | 2028-07-19 | 1.78 | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Maule | 29000599-0 | EJECUCION | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | A | 1029360.29 | 303766.697 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Técnica a la Habilitación y Operación del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca | 2025-06-12 | 2028-06-12 | 19.24 | TALCA | TALCA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Maule | 29000675-0 | EJECUCION | GRUPO DE HOSPITALES RED MAULE (EXPROPIACIONES) | A | 10000 | 47.838 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES, LINARES | TALCA, CAUQUENES, LINARES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Maule | 29000675-0 | EJECUCION | GRUPO DE HOSPITALES RED MAULE (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES, LINARES | TALCA, CAUQUENES, LINARES
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Maule | 40050444-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA LOS CONQUISTADORES - CONSTITUCIÓN | N | 650000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta Los Conquistadores - Constitución | 2026-03-18 | 2027-02-07 | 0 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Ñuble | 29000510-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Ñuble | 29000510-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Ñuble | 29000566-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | A | 311927.46 | 207951.644 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010 - Proyecto Embalse La Punilla | 2024-12-23 | 2026-04-23 | 70 | PUNILLA | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Ñuble | 29000566-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | A | 404076.732 | 171520.177 | 4. OBRA CONCESIONADA | Compensaciones Asociadas a Resolución RCA N°18/2010 - Contrato Embalse La Punilla | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | PUNILLA | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000013-0 | EJECUCION | CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 22792.98 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | 2007-12-28 | 2032-12-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000047-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 458944.86 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 2024-09-17 | 2027-09-17 | 44.62 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000047-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Ampliación Rehabilitación y Mejoramiento Ruta Interportuaria - Talcahuano - Penco (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000047-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta Interportuaria Talcahuano Penco | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000069-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 2017-05-18 | 2021-05-18 | 99.4 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000135-0 | EJECUCION | INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL) | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Conexión Puente Industrial - Ruta Interportuaria | 2026-06-19 | 2027-09-02 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000184-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 458944.859 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 2024-09-17 | 2027-09-17 | 44.62 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000184-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.294 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000184-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de la Ruta 160 Coronel - Tres Pinos | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000184-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.454 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000184-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Ruta 160 Tramo coronel Tres Pinos (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000233-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | A | 10000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000233-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000233-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 5224.109 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 2015-05-19 | 2018-11-19 | 100 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 13134.747 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | 96.43 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 327962.235 | 72865.702 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 2024-12-16 | 2027-12-16 | 37.01 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.292 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1020000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopista Concepción Cabrero | 2026-06-01 | 2028-07-01 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.454 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000268-0 | EJECUCION | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | A | 17097 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | 2018-12-26 | 2024-12-26 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000268-0 | EJECUCION | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | A | 94836 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 2016-12-27 | 2034-06-27 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000268-0 | EJECUCION | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | DS MOP en trámite - Convenio Ad - Referéndum N°5 - C&M Obras priorizadas + CCTV - Convenio en trámite en MOP Ruta 160 coronel Tres Pinos | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000268-0 | EJECUCION | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | DS MOP en trámite - Convenio Ad - Referéndum N°5 - Ejecución Obras priorizadas CCTV - Convenio en trámite en MOP Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000277-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000277-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000356-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000356-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000444-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | A | 320403.72 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | 2018-12-31 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000444-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | A | 2158000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | CAR Nº 1 - DS Nº8 /2018 Num 6.1 - Autopista Concepción Cabrero | 2022-12-02 | 2026-12-02 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000444-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | A | 11931000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | CAR Nº 1 - DS Nº8 de 26/01/2018 (rotonda Bonilla y 36 obras adicionales) Num 5.1 Autopista Concepción Cabrero | 2018-06-08 | 2028-10-08 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 2016-02-03 | 2021-01-03 | 100 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 890064 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | 2021-01-06 | 2024-01-06 | 95.71 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.454 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 865554.107 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría ala Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la obra: Concesión Vial Puente Industrial | 2026-02-17 | 2029-02-17 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Concesión vial Puente Industrial (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000499-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 57129.81 | 27626.647 | 4. OBRA CONCESIONADA | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 2014-07-29 | 2045-05-29 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000499-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 15498.429 | 15498.429 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago C y M Obra Calle de Servicio y Conexiones Localidad de Pitraleo. Artículos 2.1.8 y 2.3.1 del CAR N°2. Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 2022-03-17 | 2028-01-17 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000499-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 817950 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago CAR N°4, DS 257/2023, Obra Atravieso o Via de escape Tsunami, Numeral 4.1 letra a. y b. Resoluciones Valores Devengados Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 2024-03-14 | 2025-06-14 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000499-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 143742.31 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 3.3.1 Convenio - Ad Referéndum N°2 Decreto N°64 de 30/04/2020 | 2020-04-30 | 2028-04-30 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000499-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 25317.421 | 25317.421 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 5.2 Convenio Ad - Referéndum N°4 Obra Atravieso o Vía de Escape Tsunami, aprobado por D.S MOP N° 257/2023, Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 2024-03-14 | 2031-03-14 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000499-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 17490.515 | 17490.515 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago según lo establecido en el numeral 4.4 en relación al numeral 4.2 del Convenio Ad - Referéndum N°2, Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 2020-10-09 | 2025-10-09 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000499-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 136451.28 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 3.5 Convenio - Ad Referéndum N°2 Decreto N°64 de 30/04/2020 | 2026-04-01 | 2034-04-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000503-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000503-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000532-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 2928774.6 | 2928774.6 | 4. OBRA CONCESIONADA | Concesión Vial Puente Industrial - CAdR (Res. 828) | 2021-07-08 | 2063-01-08 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000532-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 130458 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | D.S.MOP N° 135/2025 - C&M Modificaciones para no afectar Ruta 160 + Enlace Los Batros | 2026-11-01 | 2056-11-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000532-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 260591 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | DS MOP N° 132/2021 - CAdR N°1, num. 6.1 - CyM Obras rediseño Puente y Enlaces | 2026-11-01 | 2041-11-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000532-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | DS MOP N° 135/2025 - Modificaciones para no afectar Ruta 160 + Enlace Los Batros, etc. Total UF 742.748. Pago en 4 o 5 cuotas a partir del 2029 y extensión plazo de existir saldo. Convenio pendiente | 2026-12-01 | 2041-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000552-0 | EJECUCION | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1894754.511 | 347979.885 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Red Bíobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | 2022-05-26 | 2026-01-26 | 71.71 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000552-0 | EJECUCION | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1716671.908 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra Red Biobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota. | 2026-04-13 | 2029-04-13 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000584-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 672937.849 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión Vial Ruta Pie de Monte | 2026-04-17 | 2029-04-17 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000598-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL | A | 1453907.054 | 302472.991 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Segunda Concesión ruta del Itata (Acceso Norte a Concepción) | 2025-05-07 | 2029-05-07 | 12.07 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000598-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL | A | 327962.235 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 2024-12-16 | 2027-12-16 | 37.01 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000649-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SUBSIDIO) | A | 12860059.836 | 12860059.836 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago Subsidio a la Construcción Según Artículos 1.10.1 y 1.10.9 de las Bases de Licitación Concesión Vial Puente Industrial | 2025-12-01 | 2035-12-01 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000650-0 | EJECUCION | RED BIO BIO (EXPROPIACIONES) | A | 10000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000650-0 | EJECUCION | RED BIO BIO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000652-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR DE CONCEPCIÓN (OBRAS ARTÍSTICAS) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Carriel Sur de Concepción 2da concesión | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000654-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 283782.854 | 67791.903 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 48.07 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000654-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Segunda Concesión aeropuerto Carriel Sur (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000677-0 | EJECUCION | CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO RUTA 150 Y AUTOPISTA CONCEPCIÓN - TALCAHUANO TRAMO II (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 639661 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción Concesión Corredores de Transporte: Autopista Concepción - Talcahuano Tramo II y Ruta 150 | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000678-0 | EJECUCION | CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO RUTA 160 (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 592394 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción Concesión Corredor de Transporte Público Ruta 160 | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000685-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | FLORIDA, PENCO, TOME, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000685-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | FLORIDA, PENCO, TOME, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 29000685-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | FLORIDA, PENCO, TOME, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 948-0 | EJECUCION | -- RED HOSPITALES BÍO BÍO (COMPENSACIONES) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | DS MOP N° 2/2024 - PID Enlace Lota Convenio del PID pendiente además falta AA para ejecutar obras Red Hospitales Bío Bío | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CORONEL, LOTA, NACIMIENTO, SANTA BARBARA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 951-0 | EJECUCION | -- RUTA PIE DE MONTE (SUBSIDIO) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago Subsidio de la obra pública fiscal Ruta Pie de Monte | 2026-12-01 | 2046-12-01 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 952-0 | EJECUCION | -- CORREDOR DE TRANSPORTE RUTA 150 Y AUTOPISTA CONCEPCIÓN - TALCAHUANO TRAMO II (SUBSIDIO) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago Subsidios de la obra pública fiscal Corredor 150 y Autopista Concepción-Talcahuano | 2026-12-01 | 2046-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 953-0 | EJECUCION | -- COLRREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO RUTA 160 (SUBSIDIO) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Corredor de Transporte Público Ruta 160 (Subsidio) | 2026-12-01 | 2051-12-01 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 961-0 | EJECUCION | -- RUTA PIE DE MONTE (EXPROPIACIONES) -- | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 962-0 | EJECUCION | -- CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO RUTA 150 Y AUTOPISTA CONCEPCIÓN - TALCAHUANO TRAMO II (EXPROPIACIONES) -- | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | PENCO, TALCAHUANO, HUALPEN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Biobío | 963-0 | EJECUCION | -- CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO RUTA 160 (EXPROPIACIONES) -- | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 29000030-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli ¿ Temuco | 2022-01-02 | 2023-10-02 | 89.37 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 29000030-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 635504.313 | 161819.988 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 47.44 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 29000030-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 95.96 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 29000208-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | A | 4050 | 4050 | 2. ESTUDIOS | Estudio de medición de ruido | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 29000248-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | A | 4000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 29000248-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 29000278-0 | EJECUCION | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 29000278-0 | EJECUCION | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 29000597-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 879071.187 | 47032.037 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía | 2025-08-29 | 2028-09-29 | 6.38 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 29000597-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 285782.854 | 67791.904 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 48.07 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 29000597-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 40034171-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO | A | 615368.077 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 2022-09-09 | 2023-11-23 | 77.8 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 936-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - -- | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco (Asesoría a la inspección fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 941-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) -- | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | La Araucanía | 954-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SUBSIDIO) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Segunda Concesión Aeropuerto de la Región de la Araucanía (Subsidio) | 2026-12-01 | 2034-12-01 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Ríos | 29000567-0 | EJECUCION | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2794487.322 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | 2022-08-26 | 2027-01-26 | 67.7 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Ríos | 40060580-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION CONCESION VIAL RUTAS DE ACCESO A VALDIVIA (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) | N | 384055.207 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Asuntos Indígenas y Territoriales Concesión Vial Rutas de Acceso a Valdivia | 2026-04-08 | 2027-04-08 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Ríos | 40060580-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION CONCESION VIAL RUTAS DE ACCESO A VALDIVIA (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) | N | 15000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de mediciones de flujos vehiculares para el proyecto ¿Concesión Vial Rutas de Acceso a Valdivia¿ | 2026-05-13 | 2026-07-12 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Ríos | 930-0 | EJECUCION | -- CONCESION VIAL ACCESO A VALDIVIA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Concesión Vial Acceso a Valdivia (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MARIQUINA, PAILLACO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Ríos | 959-0 | EJECUCION | -- ACCESO A VALDIVIA (EXPROPIACIONES) -- | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MARIQUINA, PAILLACO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 29000224-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 31212.295 | 25698.069 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 29000224-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 452854.897 | 106796.86 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 41.74 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 29000224-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 789196.999 | 245548.938 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para los Proyectos y Obras de Mejoramiento del Contrato Concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua | 2024-11-11 | 2027-07-11 | 38.51 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 29000224-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 29000297-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | A | 4000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 29000297-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 29000501-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 8200000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4 .1 del Convenio Ad - Referéndum N°5, Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Resoluciones Valores Devengados) | 2024-08-30 | 2027-09-30 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 29000501-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | C&M Obras Carelmapu, Compromisos Territoriales y Cuesta Gómez - Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 2026-10-01 | 2033-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 29000501-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Enlace Carelmapu En revisión compensación Resoluciones Valores Devengados + plazo Aún sin Actos Administrativos tramitados Ruta 5 Puerto Montt - Pargua | 2026-12-01 | 2031-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 29000570-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 807099.988 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Chacao - Chonchi | 2026-03-11 | 2029-03-11 | 0 | CHILOE | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 29000656-0 | EJECUCION | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 285782.853 | 67791.904 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 48.07 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 29000656-0 | EJECUCION | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Cuarta Concesión Aeropuerto el Tepual de Puerto Montt (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-10-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 40051244-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO CHONCHI QUELLON | A | 1860168.013 | 266898.758 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chonchi - Quellón | 2025-06-27 | 2026-05-30 | 10.4 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 926-0 | PREFACTIBILIDAD | -- ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS (PUERTO TERRESTRE CARDENAL SAMORÉ) -- | N | 0.001 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión para la Infraestructura Logística de la Región de Los Lagos (Puerto Terrestre Cardenal Samoré) | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 945-0 | EJECUCION | -- CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (COMPENSACIONES) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Conciliación COVID formalizada. Convenio pendiente. | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 950-0 | EJECUCION | -- RUTA 5 TRAMO CHACAO - CHONCHI (SUBSIDIO) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago Subsidio de la obra pública fiscal Ruta 5 Tramo Chacao Chonchi | 2026-12-01 | 2041-12-01 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, DALCAHUE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 950-0 | EJECUCION | -- RUTA 5 TRAMO CHACAO - CHONCHI (SUBSIDIO) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Planta Desaladora de Coquimbo (Subsidios) | 2026-12-01 | 2066-12-01 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, DALCAHUE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 957-0 | EJECUCION | -- CONCESIÓN RUTA 5 CHACAO - CHONCHI (EXPROPIACIONES) -- | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, DALCAHUE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Los Lagos | 965-0 | EJECUCION | -- CONCESIÓN RUTA 5 CHACAO - CHONCHI (COMPENSACIONES) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Enlace Sur Puente Chacao sin Actos Administrativos Tramitados | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, DALCAHUE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000001-0 | EJECUCION | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | A | 2252839.905 | 579913.879 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato global de gastos de Estudios y Asesorías de Apoyo al Proceso de Comisiones Conciliadoras y Arbitrales | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000001-0 | EJECUCION | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | N | 46410 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Informe Técnico Arbitraje Rutas del Loa Rol 1-2025 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000001-0 | EJECUCION | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | N | 19932.5 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | INFORME TÉCNICO CON MOTIVO DE CONTROVERSIA SOBRE PROCEDENCIA COMPENSACIÓN POR MAYORES COSTOS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DENOMINADO_SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE, AV. EL SALTO ¿ RUTA 78 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000002-0 | EJECUCION | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | A | 242249 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Notarios y CBR (Honorarios , Expropiaciones Sistema Concesiones) | 2006-01-01 | 2019-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000002-0 | EJECUCION | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | A | 172249 | 48365.238 | 5. EXPROPIACIONES | Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 2006-01-01 | 2019-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000002-0 | EJECUCION | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | A | 175000 | 70442.838 | 5. EXPROPIACIONES | Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 2006-01-01 | 2019-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000002-0 | EJECUCION | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | A | 173683.726 | 46725.728 | 5. EXPROPIACIONES | Receptores Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 2006-01-01 | 2019-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000005-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 31212.295 | 25698.069 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 100 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000005-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 452854.896 | 106796.859 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 41.74 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000024-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 440901.675 | 139844.781 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 64.89 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000024-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.292 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000024-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.454 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000034-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 5907.519 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 2023-09-25 | 2025-11-25 | 83.2 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000034-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 635504.313 | 161819.989 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 47.44 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000048-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1778220.406 | 372383.65 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | 2024-03-25 | 2027-03-25 | 61.73 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000049-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 47732.886 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | 91 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000049-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1694207.651 | 326759.973 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal para la explotación de obras concesionadas programa de concesiones de infraestructura penitenciaria, grupo-2: Antofagasta y Biobío | 2025-06-30 | 2028-06-30 | 17 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000049-0 | FACTIBILIDAD | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 2019-07-19 | 2022-07-19 | 98.11 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000049-0 | FACTIBILIDAD | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2 | 2016-08-01 | 2019-07-01 | 99.9 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000050-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | A | 9200.107 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 2021-08-04 | 2024-08-04 | 99.64 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000050-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | A | 1757731.376 | 378990.294 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 2024-07-05 | 2027-11-05 | 41.02 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000062-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 555593.264 | 213679.977 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento | 2022-09-14 | 2026-02-14 | 90 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000062-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 43633.27 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial Concesión internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 2020-04-29 | 2022-10-29 | 91.19 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000062-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.294 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000062-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1102269.251 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyectos y Obras De Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Santiago ¿ | 2026-02-15 | 2029-06-15 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000062-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.455 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000078-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 2017-03-31 | 2020-11-30 | 99.45 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000078-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 2015-06-06 | 2018-12-06 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000108-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 6150000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 5.6 del CAR N°3, DS MOP N°20 del contrato de concesión Ruta 5, Tramo Temuco Río Bueno | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 83585.936 | 83585.936 | 4. OBRA CONCESIONADA | CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 2020-03-20 | 2023-03-20 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 6560 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | 2011-01-24 | 2034-05-24 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 73870 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 2010-12-31 | 2031-10-31 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 14843.431 | 14843.431 | 4. OBRA CONCESIONADA | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | 2008-07-07 | 2024-07-07 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 10250 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | 2010-12-02 | 2031-07-02 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | C&M Obras Free Flow Ruta 5 Sur Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000127-0 | EJECUCION | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 415000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | 2010-02-02 | 2028-10-02 | 100 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000127-0 | EJECUCION | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4.4.1 del Convenio Ad ¿ Referéndum N°5, DS MOP N°123/2025, Nueva PTAS y Construcción Camellones EP Antofagasta, Cárceles Grupo II (Resoluciones de Valores Devengados) | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000205-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | A | 4050 | 4050 | 2. ESTUDIOS | Estudio de medición de ruido | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000225-0 | EJECUCION | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1163972.108 | 100722.557 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Concesión Ruta 66 - Camino de La Fruta | 2024-02-29 | 2029-02-28 | 33.67 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000225-0 | EJECUCION | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000225-0 | EJECUCION | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | 2020-04-29 | 2024-02-29 | 98.46 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000225-0 | EJECUCION | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.455 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000241-0 | EJECUCION | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | A | 15670736.804 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones Autopista Santiago - San Antonio | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000241-0 | EJECUCION | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | A | 80000 | 10423.866 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000241-0 | EJECUCION | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | N | 250000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 78 Santiago - San Antonio sentencia 1CAsaga S.A. con Fisco de Chile 1D, rol N° C-5686-1999, 1º Juzgado Civil de San Miguel Lote Nº5 | 2026-04-01 | 2026-04-28 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000241-0 | EJECUCION | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | N | 15246.462 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 78 Santiago San Antonio_ Resolución N°363 de fecha 10/*12/2025_ Lote(s) Nº 15-2; 16-3 | 2026-03-01 | 2026-03-28 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000241-0 | EJECUCION | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | N | 709935.906 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 78 Santiago San Antonio_ Resolución N°364 de fecha 10/12/2025- Lote(s) Nº 43; 46-1; 47 | 2026-03-01 | 2026-03-28 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000241-0 | EJECUCION | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | N | 107807.52 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 78 Santiago San Antonio_Resolución N°335 de fecha 10/11/2025_ Lote(s) Nº 232 | 2026-03-01 | 2026-03-28 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000241-0 | EJECUCION | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | N | 9623.308 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 78 Santiago San Antonio_Resolución N°366 de fecha 11/12/2025_ Lote(s) Nº 12-1 | 2026-03-01 | 2026-03-28 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000242-0 | EJECUCION | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000242-0 | EJECUCION | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000244-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | A | 40000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000244-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | A | 1597537 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000244-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000244-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | A | 19426194 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2021-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | A | 90000 | 23369.464 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 466074.19 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_ Resolución N°236 de 29/10/2025_ Lote(s) Nº 219 y 223 | 2026-04-01 | 2026-04-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 116568.96 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°138 de 16/06/2025 Lote Nº 138 | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 371629.047 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°310 de 28/10/2025 Lote Nº 1 | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 2159.17 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°311 de 28/10/2025 Lote Nº 412-A | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 206499.638 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°312 de 28/10/2025 _ Lote Nº 414-2 | 2026-05-01 | 2026-12-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 38666.436 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°314 de 28/10/2025 _ Lotes Nº 466 y 467 | 2026-05-01 | 2028-12-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 5607.875 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°315 de 28/10/2025 _ Lote 511 | 2026-05-01 | 2028-12-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 2619.126 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°317 de 29-10-2025 _ Lote Nº 584-A | 2026-05-01 | 2028-12-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 6825.585 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°318 de 29-10-2025 _ Lote Nº 598 | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 817985.311 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°319 de 29-10-2025 _ Lotes Nº 158 _159 _161 _163 _170 y 171 | 2026-05-01 | 2028-12-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 10967.125 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°319 de 29-10-2025 _ Lote Nº 526 y 539-A | 2026-05-01 | 2028-12-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 30592.92 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°320 de 29-10-2025 _ Lotes Nº 561 y 567 | 2026-05-01 | 2028-12-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 79015.373 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°321 de 29-10-2025 _ Lote Nº 128 y 138 | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 362797.096 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°322 de 29-10-2025 _ Lote Nº 144 | 2026-05-01 | 2028-12-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 167885.965 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°324 de 29-10-2025 _ Lotes Nº 157-9_157-10_ 157-11_ 157-12_157-13_157-14 y 157-15 | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 150986.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°326 de 29-10-2025 _ Lotes Nº 221 y 224 | 2026-05-01 | 2028-12-28 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000249-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | A | 4000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000249-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000250-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | A | 4000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000250-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000255-0 | EJECUCION | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 446979.575 | 144228.115 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 34.9 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000255-0 | EJECUCION | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | 2021-10-08 | 2024-06-08 | 84.44 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000255-0 | EJECUCION | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 2015-04-30 | 2018-05-30 | 0 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000255-0 | EJECUCION | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Ruta 5 Norte, Tramo La Serena - Vallenar (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000296-0 | EJECUCION | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000296-0 | EJECUCION | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000525-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | A | 12886.058 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 2019-01-03 | 2024-02-03 | 100 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000525-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | A | 169888.874 | 169888.874 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 92.22 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000525-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.294 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000525-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1383158 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción y Explotación de la Obra: Mejoramiento ruta Nahuelbuta | 2026-02-04 | 2029-02-04 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000525-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.455 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000525-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Autopista Nahuelbuta (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000534-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( COMPENSACIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Resolución DGC (Exenta) N° 167/2025 - Modificaciones Subsector A1 - Plaza de Peaje Renaico. Costo Máximo UF 660.502 Cuotas de UF 153.955 a partir del 2027 hasta 2031. Numeral 5.7 Convenio pendiente Resoluciones Valores Devengados Ruta de Nahuelbuta | 2026-12-01 | 2031-12-01 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000541-0 | EJECUCION | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (COMPENSACIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Reclamo N°1 de 30.06.2021 - Sentencia Arbitral -PID Construcción de Camellones de Contención en el Perímetro del EP Antofagasta. Penitenciaria Grupo 2 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | A | 30000 | 18.959 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000554-0 | EJECUCION | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 10351 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | 2021-09-09 | 2026-04-09 | 50.57 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000554-0 | EJECUCION | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 100144.182 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | 2024-12-16 | 2025-11-16 | 87.81 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000554-0 | EJECUCION | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1803805.373 | 482088.326 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | 2025-11-19 | 2028-06-19 | 2.39 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000568-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | A | 1549690.108 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | 2022-07-22 | 2027-07-22 | 62.28 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000568-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | A | 99317.5 | 29708.292 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000568-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | N | 45.455 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000577-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | N | 779369 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Obras Adicionales según BALI 1.9.2.14 (b) - Ruta 66 Camino de la Fruta 2da Concesión | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000578-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | A | 1218627.234 | 350222.696 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena | 2022-12-27 | 2027-12-27 | 58.27 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000579-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1489716.867 | 213168.418 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la Obra: Interconexión Vial Santia - Valpáraiso - Viña del Mar | 2025-09-25 | 2028-09-25 | 7.8 | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000579-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.294 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000579-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.455 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000580-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | A | 99317.5 | 29708.292 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000580-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | A | 1209757.435 | 316194.281 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | 2023-05-29 | 2026-08-29 | 69.47 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000580-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | N | 45.454 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000580-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | N | 521624.192 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la obra: Segunda Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | 2026-10-01 | 2030-02-01 | 0 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000594-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 428675.837 | 112461.983 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | 66.81 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000594-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1494657.686 | 124772.138 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación y Construcción de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 2025-05-23 | 2028-07-23 | 14.43 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000594-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.292 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000594-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.455 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000595-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 487242.098 | 259200.098 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 3.3.2 del Convenio Ad - Referéndum N°3, C&M Sitio El Olivar aprobado por Decreto Supremo MOP N°101 de fecha 28 de agosto de 2025, Ruta 5 La Serena - Vallenar | 2025-08-28 | 2028-08-28 | 0 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000634-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1057618.983 | 178255.724 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | 2021-05-19 | 2029-07-19 | 50.82 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000634-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 99317.5 | 29708.317 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000634-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 45.454 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000638-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (SUBSIDIO) | A | 9420570 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Subsidio a la Construcción del contrato de Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta | 2019-09-30 | 2030-12-30 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000647-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (SUBSIDIO) | A | 18483175.585 | 18483175.585 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago artículos 3.2.2 y 1.12.1 de las Bases de Licitación Ruta de Nahuelbuta (Subsidio) | 2025-12-01 | 2036-12-01 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000659-0 | EJECUCION | INSPECCIÓN FISCAL RED AEROPORTUARIA AUSTRAL (CARLOS IBAÑEZ Y BALMACEDA) | A | 1511556.601 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | 2023-07-13 | 2030-12-13 | 29.48 | COIHAIQUE, MAGALLANES | COIHAIQUE, PUNTA ARENAS
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000660-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1497152.566 | 243463.856 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5 Tramo Temuco ¿ Río Bueno | 2025-11-07 | 2029-06-07 | 2.13 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000664-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CALDERA-ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica Especializada para la Medición de Flujos Vehiculares del Proyecto Concesión Ruta 5 Tramo Caldera ¿ Antofagasta | 2026-05-13 | 2026-07-12 | 0 | ANTOFAGASTA, COPIAPO, CHAÑARAL | ANTOFAGASTA, TALTAL, COPIAPO, CALDERA, CHAÑARAL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000666-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 588539 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de inspección fiscal para la construcción de la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno Puerto Montt | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000666-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000669-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | A | 4000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000669-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000669-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000671-0 | EJECUCION | RUTA NAHUELBUTA (COMPENSACIONES) | A | 2255000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 1.12.7.3 de las Bases de Licitación - Obras Menores Canales Ruta Nahuelbuta | 2025-12-26 | 2027-12-26 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000671-0 | EJECUCION | RUTA NAHUELBUTA (COMPENSACIONES) | N | 932750 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Relocalizados BALI (2.7.1.8) Ruta Nahuelbuta | 2026-07-01 | 2030-07-01 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000681-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA, LO PRADO, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000681-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA, LO PRADO, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000681-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA, LO PRADO, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000684-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | A | 30000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000684-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000684-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000684-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | N | 10900000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Segunda Concesión Camino de La Fruta - Ruta 66 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000686-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | A | 100000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2026 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, COLLIPULLI, ERCILLA, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000686-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | A | 18517331 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales),Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, COLLIPULLI, ERCILLA, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000686-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, COLLIPULLI, ERCILLA, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 29000686-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Publicaciones de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, COLLIPULLI, ERCILLA, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 40010576-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | A | 19300 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | 2020-06-03 | 2021-06-28 | 98.3 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 40024939-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | A | 391543 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | 2021-07-30 | 2022-10-03 | 82 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 40031802-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | A | 99064 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | 2022-06-07 | 2023-07-12 | 94.5 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 40049389-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION TREN REGION DE VALPARAISO - REGION METROPOLITANA | A | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Proyecto Ferroviario Tren Valparaiso - Santiago | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA, SANTIAGO, CHACABUCO | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, LLAILLAY, QUILPUE, LIMACHE, SANTIAGO, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 892-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 2410800 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago Compensaciones establecidas Convenio Ad - Referéndum N°1 aprobado por DS MOP N°115/2025 obras subsector B Ruta 66 Camino de la Fruta | 2025-10-23 | 2027-10-23 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 892-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 1473909 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 6.1en relación al numeral 2.1.11 del Convenio Ad - Referéndum N°1 aprobado por DS MOP N°115/2025 Ruta 66 Camino de la Fruta | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 892-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 0.001 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4.1 Convenio Ad - Referéndum N°1 aprobado por DS MOP N°115/2025 Ruta 66 Camino de la Fruta (Resoluciones Valores Devengados) | 2026-12-01 | 2032-10-01 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 892-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Resolucion DGC N° 35 (Exenta) de 2026, en trámite. PID y Obras ampliación viaductos sector B5 y PID readecuación sector A1 - Monto UF 262.522,6. Sin conservación. Convenio pendiente. | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 905-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) -- | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 929-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) -- | N | -0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Segunda Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 933-0 | EJECUCION | -- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VALDIVIA - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) -- | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Establecimientos Penitenciarios Valdivia - Puerto Montt (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | LLANQUIHUE, VALDIVIA | PUERTO MONTT, VALDIVIA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 935-0 | EJECUCION | -- ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS ALTO HOSPICIO Y LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | N | 0.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Establecimientos Penitenciarios Alto hospicio y La Serena (Inspección Fiscal) | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | IQUIQUE, ELQUI | IQUIQUE, LA SERENA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 937-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA SANTIAGO SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) -- | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTO DOMINGO, SANTIAGO, CERRILLOS, ESTACION CENTRAL, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 955-0 | EJECUCION | -- RED AEROPORTUARIA NORTE (ANDRES SABELLA 3ª Y DESIERTO ATACAMA 2ª) (SUBSIDIO) -- | N | 0 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Red Aeroportuaria Norte (Andres Sabella 3ª y Desierto Atacama 2ª) (Subsidio) | 2026-12-01 | 2034-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA, COPIAPO | ANTOFAGASTA, CALDERA
02 | 0301 | D.G. Concesiones | Interregional | 960-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) -- | N | 0 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato Global de Expropiaciones año 2027 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Antofagasta | 40050603-0 | EJECUCION | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOF | N | 183215 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Antofagasta | 40050603-0 | EJECUCION | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOF | N | 22857.143 | 12000 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | GEOFÍSICA DE AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA I 2026 | 2026-01-31 | 2026-05-04 | 60 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Antofagasta | 40050603-0 | EJECUCION | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOF | N | 19143 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | GEOFÍSICA DE AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS II 2026. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA II, 2026. | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | N | 160000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 1 año 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | N | 160000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 2 año 2026 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | N | 240000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 3 año 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | N | 30864 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, EN SECTORES DE APROVECHAMIENTO COMUN, REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 1 año 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 2 año 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | N | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 3 año 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | N | 49000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS SATELITALES Y SENSORES DE PRESIÓN (SUMERGIBLE) DE NIVEL Y TEMPERATURA DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRÁNEAS REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2026 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Biobío | 40059636-0 | EJECUCION | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | A | 83508.774 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Desarrollo Red Hidrométrica Región del Biobío, Emergencia y Cambio Climático - Obra | 2025-10-08 | 2025-12-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | A | 15000 | 15000 | 1. OBRAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ESTACIONES PIEZOMETRICAS PROVINCIA DE PALENA | 2025-12-30 | 2026-07-21 | 20 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 77596.33 | 77596.33 | 1. OBRAS | AMPIACION RED PIEZOMETRICA 3 PIEZOMETROS PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 2026-01-14 | 2026-03-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION II CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN SHAC DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2026 | 2026-07-31 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 130000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA 03 PIEZOMETROS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 275000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA SALAR DE ATACAMA I - 2026 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 275000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN RED PIEZOMETRICA SALAR DE ATACAMA II - 2026 DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED PIEZOMETRICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CISNES Y PALENA | 2026-05-01 | 2027-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED PIEZOMETRICA SECTOR CENTRO SUR | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 60000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES PIEZOMETRICAS COMUNA DE PUREN Y CHOLCHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-06-05 | 2026-08-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 225000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de 3 Piezómetros comunas de Punta Arenas , San Gregorio y Cabo de Hornos | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 125000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de 3 Piezómetros comunas de Torres del Paine, Natales y Primavera | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 69000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de 3 pozos | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 275000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGIÓN DE VALPARAISO ETAPA II AÑO 2026 | 2026-08-17 | 2026-11-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 120000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC CHOAPA BAJO Y SHAC SANTA GRACIA | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 80000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC INFIERNILLO, SHAC LOS VILOS Y SHAC QUEBRADA TALINAY | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 80000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC RÍO PONIO, ALTOS TALINAY SUR Y LIMARI EN DESEMBOCADURA | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 70000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de piezométro en SHAC de Salar de Aguilar | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 170000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE PIEZOMÉTRO EN SHAC DE SALAR GRANDE | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 160000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE PIEZOMETROS EN SHACS DE QUEBRADA PAN DE AZÚCAR Y LA COIPA | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 70000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción estaciones piezometricas Etapa 1 año 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 70000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción estaciones piezometricas Etapa 2 año 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 276873 | 0 | 1. OBRAS | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 2026-09-01 | 2030-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 14285.6 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN DE COQUIMBO 2026 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 12000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC CHOAPA BAJO Y SHAC SANTA GRACIA | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF AMPLIACION CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF AMPLIACION II CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 12000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Construccion 2 estaciones Piezometricas Etapa 1 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 12000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Construccion 2 estaciones Piezometricas Etapa 2 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 20000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC INFIERNILLO, SHAC LOS VILOS Y SHAC QUEBRADA TALINAY | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 20000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC RÍO PONIO, ALTOS TALINAY SUR Y LIMARI EN DESEMBOCADURA | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 35000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF para la construccion de piezómetros en SHACs de Salar Grande y Salar de Aguilar | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 54539 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ETAPA I AÑO 2026 | 2026-07-06 | 2026-10-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 40000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCLA CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ETAPA II AÑO 2026 | 2026-08-26 | 2026-11-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN RED PIEZOMETRICA: A C C1 C - 2026 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL PROYECTO AMPLIACION RED PIEZOMETRICA 03 PIEZOMETROS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 34900 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría Geofísica de 6 estaciones región de Magallanes 2026 | 2026-05-28 | 2026-08-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 23919 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría geofísica SHAC cordilleranos Provincia de Chañaral | 2026-04-27 | 2026-11-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 29750 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de prospección de aguas subterráneas a través de registro de datos geofísicos, Región Metropolitana de Santiago | 2026-05-04 | 2026-07-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 20000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | GEOFISICA AMPLIACIÓN RED PIEZOMETRICA 2026 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 85561 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PROSPECCION GEOFISICA REGION DE OHIGGINS | 2026-04-02 | 2026-07-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 200034.091 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | adquisicion de equipos registradores de datos con transmision via celular de bajo consumo | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | A | 27965 | 27965 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICA Y METEOROLOGICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 2025-12-15 | 2026-04-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | A | 52792 | 26396 | 1. OBRAS | Conservación Red fluviométrica Región de Atacama | 2025-04-08 | 2025-12-14 | 35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | A | 14077.6 | 7038.8 | 1. OBRAS | Conservación red meteorológica Región de Atacama | 2025-05-05 | 2026-07-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | A | 811668.686 | 405834.343 | 1. OBRAS | Restitución Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | 2025-10-29 | 2026-03-28 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | A | 27917.28 | 15958.64 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Reconstrucción Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | 2025-10-29 | 2026-04-29 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 790087 | 0 | 1. OBRAS | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 59600 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN A LA RED METEOLOLÓGICA REGIÓN DE VALPASRAÍSO 2026 | 2026-10-12 | 2027-03-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 34351.5 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE 06 ESTACIONES FLUVIO0METRICAS Y 03 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE OSORNO | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 18288.678 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE 06 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 03 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 70000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE 24 ESTACIONES HIDROMETRICAS DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-05-29 | 2026-08-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 90000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE 30 ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-05-27 | 2026-08-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 15648.5 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE 5 ESTACIONES CONTROL NIVEL EN LAGOS PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 26180 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE 7 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE CHILOE | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 140000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN RIO CHALINGA ANTES DE BOCATOMA CUNLAGUA | 2026-05-08 | 2026-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 160000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COGOTI ENTRADA EMBALSE COGOTI | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 36711.322 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO MAULLIN EN LAS QUEMAS | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 38000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Estación Fluviométrica Rio Melado en el Látigo | 2026-06-24 | 2026-08-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 98000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE ESTACION METEOROLOGICA DEL GLACIAR PICHILLANCAHUE EN VOLCAN VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 95000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN RÍO RAPEL EN PALOMO | 2026-05-08 | 2026-07-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 69500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y DE EMBALSES | 2026-04-27 | 2026-05-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 76576.5 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2026 | 2026-04-18 | 2026-06-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 65000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 2026 | 2026-07-31 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 2026 | 2026-07-20 | 2026-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 30000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 2026 | 2026-07-20 | 2026-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | conservacion de laboratorio ambiental | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 75000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE POZOS A TRAVÉS DE REVESTIMIENTO INTERNO | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 327000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estación Fluviométrica Río Cancosa en el Tambo | 2026-06-26 | 2026-08-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 87500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RIO CHUNGARÁ EN DESEMBOCADURA | 2026-06-26 | 2026-08-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación estación meteorológica Glaciar Balmaceda | 2026-05-28 | 2026-10-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 24000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION ESTACION NIVOMETRICA LAGUNA LOS CRISTALES | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION ESTACION QUEBRADA LA NEGRA Y CERRO LOS GUZMANES | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 71886.405 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION ESTACION RIO CACHAPOAL AJ RIO CLARO | 2026-04-02 | 2026-05-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 144577.232 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION ESTACION RIO TINGUIRIRICA EN LOS OLMOS | 2026-04-02 | 2026-06-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 25000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTACIONES METEOROLOGICAS | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTACIONES CUENCAS RIO BAKER Y PASCUA | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 57000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICA ACONCAGUA EN RIO BLANCO Y ALICAHUE EN COLLIGUAY | 2026-05-18 | 2026-08-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 10500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA RÍO ACONCAGUA EN RÍO BLANCO Y RÍO ALICAHUE EN COLLIGUAY AÑO 2026 | 2026-10-12 | 2027-03-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 2026-06-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 61000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación estaciones fluviométricas | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 87500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 2026 | 2026-08-21 | 2026-10-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 35000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación estaciones Fluviométricas provincia de Última Esperanza 2026 | 2026-05-28 | 2026-11-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 80000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación estaciones Fluviométricas provincias de Magallanes y Tierra del Fuego 2026 | 2026-05-28 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 77800 | 0 | 1. OBRAS | Conservación estaciones Hidrometeorológicas Prov Concepción, Arauco | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 35000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación estaciones meteorológicas | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 27000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS 2026 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 57000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación estaciones Meteorológicas región de Magallanes 2026 | 2026-05-28 | 2026-11-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 24000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación estaciones Piezometricas Prov Biobío y concepcion | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 130000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación estructuras metálicas para la estación meteorológica del Volcán Azufre y estación nivométrica Los Cóndores | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 22000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION LABORATORIO AMBIENTAL RED HIDROMETRICA REGION DE LOS RIOS AÑO 2026 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 20000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN MAYOR ESTACION FLUVIOMETRICA RÍO BRAVO REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 2026-2027 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 82000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN MAYOR ESTACIONES CUENCA RIO BAKER REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 2026-06-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 60000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Fluviométrica Región de Atacama 2026-2027 | 2026-06-08 | 2027-06-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 90000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED FLUVIOMETRICA REGION DE OHIGGINS | 2026-10-01 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 90000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Fluviométrica Región de Tarapacá | 2026-06-12 | 2026-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 47500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Hidrometrica 2026 | 2026-05-11 | 2026-10-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 230000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED HIDROMETRICA REGION DE OHIGGINS | 2026-05-25 | 2026-07-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 60000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED HIDROMÉTRICA REGIONAL | 2026-05-12 | 2026-07-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 25000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Meteorológica Región de Atacama 2026-2027 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 20000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED METEOROLÓGICA REGIÓN DE TARAPACÁ | 2026-06-18 | 2026-07-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 45000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Piezométrica Región de Atacama | 2026-06-17 | 2026-12-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Piezométrica Región de Tarapacá | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 38820 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION Y HABILITACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO MANSO EN LA FRONTERA | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 30000 | 0 | 1. OBRAS | CONTRATO CONSERVACIÓN A LA RED FLUVIOMETRICAS MEDIANTE HORAS MAQUINA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2026-10-22 | 2027-04-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 2737 | 0 | 1. OBRAS | INSTALACION DE BOMBA DE POZO DE AGUAS SERVIDAS EN DEPENDENCIAS DGA | 2026-04-08 | 2026-08-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | INSTALACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN RIO ROCIN AGUAS ARRIBA EMBALSE CHACRILLA Y MEJORAMIENTO RIO ROCÍN AGUAS ABAJO EMBALSE CHACRILLA | 2026-05-18 | 2026-07-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 24000 | 0 | 1. OBRAS | MANTENCION RED HIDROMETRICA ANTOFAGASTA I 2026 - DIRECCION GENERAL DE AGUAS - REGION DE ANTOFAGASTA | 2026-06-04 | 2026-08-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 53000 | 0 | 1. OBRAS | MANTENCION RED HIDROMETRICA ANTOFAGASTA II 2026 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | REPARACIÓN SLOMAN POST EVENTO 2025 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | Restitución Estación Fluviometrica Río Maipo en Naltahua | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 0 | 0 | 1. OBRAS | Restitución Estación Fluviometrica Río Mapocho en Rinconada de Maipú | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACIÓN DISEÑO ESTACIÓN BAJO SLOMAN 2026 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2026-06-16 | 2026-10-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN RIO CHALINGA ANTES DE BOCATOMA CUNLAGUA COMUNA DE SALAMANCA | 2026-05-08 | 2026-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 6666.667 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COGOTI ENTRADA EMBALSE COGOTI | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN RÍO RAPEL EN PALOMO | 2026-05-08 | 2026-07-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Restitución Estación Fluviometrica Río Maipo en Naltahua | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 0 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Restitución Estación Fluviometrica Río Mapocho en Rinconada de Maipú | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 20000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y POZOS REGION DE LA ARAUCANIA | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 108041.648 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS EN CUENCAS DEL RÍO ELQUI Y RIO LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2026 | 2026-05-02 | 2026-08-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 40000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Rediseño Estación Fluviométrica Río Coscaya en Saitoco | 2026-05-21 | 2026-06-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 10378.74 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICION E INSTALACION CAMPANA EXTRACTORA DE GASES EN SALA CENTRAL DE LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 2026-04-28 | 2026-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | A | 112455 | 112455 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES DE LAGOS GLACIARES RIO FRIO Y RIO AMARILLO PROVINCIA PALENA | 2025-11-13 | 2026-03-13 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | A | 127429.499 | 127429.499 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS CERRO LA OVEJA Y GRAN CAMPO NEVADO | 2025-11-11 | 2026-04-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | A | 81707.042 | 81707.042 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION DE ESTACION METEOROLOGICA DE ALTA MONTAÑA REGION ANTOFAGASTA | 2025-12-03 | 2026-12-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | A | 61910.566 | 61910.566 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA PUYEHUE- AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA- DGA LOS RIOS AÑO 2025 | 2025-10-17 | 2026-07-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | A | 61185.17 | 61185.17 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION DE ESTACION NIVOMETRICA CASA DEL CANTO | 2025-10-24 | 2026-05-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | A | 62675.793 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION DE UNA ESTACION METEOROLOGICA EN EL VOLCAN LLAIMA REGION DE LA ARAUCANIA | 2025-10-08 | 2025-12-12 | 5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | A | 64974 | 64974 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION ESTACION GLACIOMETEOROLOGICA MICHIMAHUIDA SUR | 2025-10-11 | 2026-03-11 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | A | 23516.8 | 23516.8 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO BLANCO DGA LOS RIOS AÑO 2025 | 2025-10-23 | 2026-05-23 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 37645.507 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION DE ESTACION VALLE LAS HORQUETAS PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 90000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Estación de Alta Montaña Cerro Llanquipa Región de Tarapacá | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 37645.507 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION ESTACION DE ALTA MONTAÑA CORCOVADO NORTE PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 57821 | 0 | 1. OBRAS | Construcción estacion fluviometrica Río Blanco Región de Los Ríos año 2026 | 2026-07-31 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 80000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN GLACIOMÉTRICA PAMPA ORCOGUANO | 2026-10-05 | 2026-11-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 6999.966 | 0 | 1. OBRAS | Construcción nueva estación Cerro Punar | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 33462 | 0 | 1. OBRAS | Construcción nueva estación Meteorológica | 2026-09-01 | 2027-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 362056 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | 2026-09-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 6804 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria de Inspeccion Fiscal por Construccion estacion fluviometrica rio Blanco Region de Los Ríos años 2026-2027 | 2026-07-31 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3588 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría de AIF Aucanquilcha y Campamento Geotérmico Corfo | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 21143 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría de diseño nueva estación Aucanquilcha y Campamento Geotérmico Corfo | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 13713.75 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría de diseño nueva estación Estandar | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40062179-0 | EJECUCION | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 4433.999 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICIÓN DE EPP DE ALTA MONTAÑA - HIDROLOGIA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0501 | Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | 40072185-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA- INH 2025-2029 | A | 12657 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TALAGANTE | PEÑAFLOR
02 | 0501 | Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | 40078257-0 | EJECUCION | CONSERVACION GALPON LABORATORIO CALIBRACIONES BANCO PRUEBA | N | 143988 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Conservación Galpón calibraciones Banco Prueba | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALAGANTE | PEÑAFLOR
02 | 0501 | Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | 50000734-0 | EJECUCION | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°1 - REPARACION DE EMERGENCIA | N | 100841 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°1-REPARACION DE EMERGENCIA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALAGANTE | PEÑAFLOR
02 | 0501 | Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | 50001505-0 | EJECUCION | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°2 | N | 142542 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | TALAGANTE | PEÑAFLOR
02 | 0701 | Superintendencia de Servicios Sanitarios | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | EJECUCION | REPOSICION TERRAZA - piso 7 SISS | A | 16660 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
[8 empty] | 2938841977.147 | 789170324.634