## GLOSA 09.d
GLOSA 09.d MOP
CUMPLIMIENTO GLOSA 09.d LEY DE PRESUPUESTO 2026: "Los servicios de este ministerio, según corresponda, deberán informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Obras Públicas del Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados acerca del cumplimiento de las metas y compromisos establecidos en el proceso de pavimentación de la ruta 7 austral" En $
Iniciativas en desarrollo en la R 7 al 17-04-2026 Datos según SAFI
Tramos Ruta 7 | Contrato SAFI | Empresa | Plazo (Días) | Inicio / Término | Obs. (16/Abril 2026): | % Av. Finac. al 17 Abril/2026 | Inversión Acumulada total 2026 S/SAFI | Reajuste Acumulado Año 2026 S/SAFI | Inversión Año 2026 S/SAFI | Inv. Años Anteriores S/SAFI (Con Reajuste) | Monto Contrato $
C. Gonzalo - Pte Manuel Feliu | 399515 | E.C TRICAM SPA | 930 | 05/MAR/2026 20-09-2028 | Recién Adj. (Falta entrega de terreno) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45968370325
Fiordo Queulat - Pte. Chucao | 411074 | EC APIA SPA | 720 |  | En espera de adj. | …….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49423468224
Villa Ortega - Mano Negra (589,041-601,141) | 392094 | DGOP # 060 25/FEB/2026 FLESAN S.A | 720 | 25/FEB/2026 15/FEB/2028 | Recién Adj. (Sin entrega de terreno) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26740644163
Laguna Verde - Alc. Cascada | 385952 | E.C FLESAN S.A | 720 | 23-06-2025 13-06-2027 | En Ejecución | 3% | 1189547410 | 16296800 | 1205844210 | 0 | 39228577339
Murta - Pte. El Belga | 372292 | E.C VALKO | 870 | 27/Nov/2025 15/ABRIL/2028 | En Ejecución | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 69884342076
Confluencia - Pte. Chacabuco | 372276 | E.C COMPAX SPA | 960 | 07-03-2025 23-10-2027 | En Ejecución | 23,56 % (a Abril 2026) | 3704267567 | 43817207 | 3748084774 | 6539975137 | 42581904843
Totales | [6 empty] | 4893814977 | 60114007 | 4953928984 | 6539975137 | 273827306970
Total inversión adurante año 2026 obra + reajuste |  |  | 4953928984
FUENTE: JEFE PROYECTO RUTA 7