## Hoja1
CONVENIOS VIGENTES ST 24 de SSSR
CONVENIO | INSTITUCIÓN | OBJETIVO | MONTO | MODO DE ENTREGA | RENDICIÓN | Fecha Firma Convenio | N° y Feccha Resolución | Duración | Avance % | Dificultades Detectadas
Convenio de colaboración y transferencia de recursos entre la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y el Instituto de Desarrollo Agropecuario para contribuir al desarrollo rural de la agricultura mediante la coordinación y ejecución de acciones destinadas al desarrollo y adecuación de obras de riego e infraestructura hidráulica, a la producción y distribución de agua potable, al saneamiento rural, así como también, al fortalecimiento de la coordinación interinstitucional que permitan avanzar en soluciones que mejoren o aseguren el acceso al agua a suarios/as de Indap en sus territorios. | INDAP | Contribuir al desarrollo rural de la agricultura familiar campesina mediante la coordinación y ejecución de acciones destinadas al desarrollo y adecuación de obras de riego e infraestructura hidráulica, a la producción y distribución de agua potable, al saneamiento rural, así como también, al fortalecimiento de la coordinación interinstitucional que permitan avanzar en soluciones que mejoren o aseguren el acceso al agua a usuarios/as de INDAP en sus territorios | M$ 300.000 | M$ 100.000 Año 2024 M$ 200.000 Año 2025 | M$ 1.288 Enero 2025 | 02-10-2024 | N° 1122 de fecha 02-12-2024 | 24 Meses | 56% | No se han detectado dificultades en la coordinación institucional
Convenio de Colaboración y Transferencia de fecha 02 de septiembre de 2024, para el desarrollo del proyecto “Asesoría técnica a Comités y Cooperativas para caracterización de sistemas de producción de Agua Potable y de tratamiento de aguas servidas de los SSR no MOP de Ñuble”, entre la Universidad del Biobio y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la Dirección de Obras Hidráulicas | Universidad del Biobio | Objetivo General, la realización de visitas a los Comités y Cooperativas de servicios sanitarios que son de la tuición actual del MOP, la elaboración de una propuesta metodológica de evaluación del funcionamiento operacional, también incluye una propuesta metodológica acerca de la pertinencia de la estructura (configuración) existente de los distintos SSR no MOP. Se llevará a cabo la realización de distintas acciones, consistentes en consultas comunitarias, actividades de medición, registro de datos e informe de recomendaciones, para evaluar los respectivos SSR no MOP y las eventuales brechas existentes. | M$ 150.000 | M$ 150.000 Año 2024 | M$ 150.000 Rendidos, pero no aprobados en SISREC a espera de superar observaciones | 02-09-2024 | N° 421 de fecha 13.11.2024 | 180 días, hay resolución de ampliación del Convenio. | 98% | No se han detectado dificultades en la coordinación institucional